Приложение

к постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

от ____________2026

№ 100/_____-п-26

ОТЧЕТ

# о реализации муниципальной программы

# Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для развития муниципального управления и муниципальной службы в Усть-Донецком районе, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений на территории Усть-Донецкого района и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Усть-Донецкого района, создание условий, направленных на развитие муниципальной службы и повышение эффективности системы профессионального развития муниципальных служащих Усть-Донецкого района, в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/968-п-18 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» (далее – Программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

повысилась эффективность деятельности органов местного самоуправления,

повысилась профессиональная компетентность муниципальных служащих, улучшился имидж муниципальной службы;

повышена открытость процедуры поступления на муниципальную службу;

разработана система отбора и оценки знаний лиц, поступающих на муниципальную службу;

обеспечены мероприятия по профессиональному развитию муниципальных служащих;

принято участие в региональном конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»;

проведен муниципальный этап конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» в Усть-Донецком районе;

оказана консультационная, информационная помощь социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО);

организовано официальное размещение (опубликование) правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Собрания депутатов и Администрации Усть-Донецкого района, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с областным законодательством.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Усть-Донецком районе, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления», предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 11 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления, поселений, расположенных на территории Усть-Донецкого района по вопросам осуществления муниципальной службы и кадровой работы» – выполнено.

За отчетный период принимались нормативно-правовые акты Администрации Усть-Донецкого района и Собрания депутатов Усть-Донецкого района в соответствии с законодательством. Так же приняты ряд нормативно – правовых актов по уточнению состава конкурсной комиссии, аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих. Проводилась проверка, в том числе органами прокуратуры, достоверности предоставляемых сведений о доходах, расходах, сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации  Усть-Донецкого района, ее отраслевых (функциональных)  органах,  а также их супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей, с обязательным размещением на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района.

Оказывалась консультационная помощь специалистам администраций городского и сельских поселений.

Мероприятие (результат) 1.2 «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Усть-Донецком районе» - выполнено.

Ежеквартальный мониторинг развития муниципальной службы проводился на постоянной основе, в работе муниципалитета применяются методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления. Ежеквартально получалась информация о количественном составе муниципальных служащих всех поселений района.

Мероприятие (результат) 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» - выполнено.

Проведен анализ штатных расписаний администраций городского и сельских поселений, администрации района, отраслевых (функциональных органов) администрации района. Соблюдались нормативы штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области.

Мероприятие (результат) 1.4 «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления» - выполнено.

Обеспечено профессиональное развитие 47 муниципальных служащих.

Проведены семинары с муниципальными служащими по следующим темам: 
экспертиза ценности и научно-техническая обработка документов в организациях-источниках комплектования муниципального архива;

разъяснение антикоррупционного законодательства, в том числе в части предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

работа в системе межведомственного электронного документооборота «ДЕЛО»;

требования к юридико-техническому оформлению нормативных правовых актов;

семинар-занятие с должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы.

На протяжении всего периода муниципальные служащие принимали участие в совещаниях, проводимых Правительством Ростовской области в режиме видео – конференцсвязи.

Организовано наставничество 3 вновь принятых муниципальных служащих.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Усть-Донецком районе, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено выполнение 11 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 11 контрольных точек.

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 7 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Официальное опубликование нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района, Собрания депутатов Усть-Донецкого района в газете «Звезда Придонья»» - выполнено.

Мероприятие (результат) 1.2. «Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района, Собрания депутатов Усть-Донецкого района на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района к общему количеству нормативных правовых актов Усть-Донецкого района, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» - выполнено.

Мероприятие (результат) 1.3. «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Усть-Донецкого района» - выполнено

По комплексу процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Усть-Донецком районе, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено выполнение 7 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 7 контрольных точек.

### В рамках Комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Усть-Донецком районе» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1 контрольной точки.

### Мероприятие (результат) 1.1. «Оказание финансовой поддержки СО НКО» – не выполнено.

Невыполнение мероприятия обусловлено тем, что не удалось выявить победителя районного конкурса на предоставление поддержки СОНКО.

По комплексу процессных мероприятий «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Усть-Донецком районе» предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, из них достигнуто в установленные сроки 1 контрольная точка.

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Усть-Донецком районе» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Привлечение к участию представителей всех национальностей, проживающих на территории Усть-Донецкого района в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия» - выполнено.

Проведены следующие мероприятия, направленные на укрепление единства: «День России», «День Государственного Флага России», «Герои Отечества», «День народного Единства».

По комплексу процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Усть-Донецком районе» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 4 контрольные точки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Высокая привлекательность Усть-Донецкого района как территории, благоприятной для проживания и туризма по таким параметрам, как географическое положение, уровень социально-экономического развития, а также меры по содействию в трудоустройстве соотечественников;

участие творческих коллективов и делегаций Усть-Донецкого района в культурно-массовых мероприятиях, освещение в средствах массовой информации проведения мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в Усть-Донецком районе, на укрепление общероссийского гражданского единства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 118 697,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 1 755,5 тыс. руб.;

областной бюджет - 2 222,8 тыс. руб.;

местный бюджет - 114 719,3 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 116 461,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 1 755,5 тыс. руб.;

областной бюджет - 2 216,5 тыс. руб.;

местный бюджет - 112 489,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год.

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, 1 показатель ниже планового значения.

Показатель 1. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию: прошедшие переподготовку, курсы повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения»: плановое значение – 45%, фактическое значение – 54,5%. Превышение планового значения показателя связано с направлением муниципальных служащих на прохождение повышения квалификации по дополнительным программам, не требующим финансирования из местного бюджета.

Показатель 2. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества (удовлетворенность населения), плановое значение – 31%, фактическое значение - 85%. Превышение планового показателя связано с благоприятной социально-экономической обстановкой в районе:

среднемесячная начисляемая заработная плата составила 53 379,3 рубля, что на 18,2 % выше уровня соответствующего периода прошлого года;

ведется постоянный мониторинг своевременности выплаты заработной платы на предприятиях района;

задержек по выплате заработной платы на предприятиях (организациях), дислоцирующихся на территории Усть-Донецкого района, нет;

уровень регистрируемой безработицы на рынке труда Усть-Донецкого района составляет 0,34 %.

Показатель 3. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации», плановое значение – 100%, фактическое значение – 100 %.

Показатель 4. «Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Усть-Донецком районе»: плановое значение – 86,6 %, фактическое значение – 87 %.

Показатель 5. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса» плановое значение – 20 %, фактическое значение – 20%.

Показатель 6. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» плановое значение – 37 %, фактическое значение – 50 %. Превышение планового показателя связано с тем, что в 2025 году из 2 вакантных должностей муниципальной службы управленческих кадров 1 вакантная должность замещена.

Показатель 7. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» плановое значение – 34,5 %, фактическое значение – 20%. Выполнение показателя ниже планового значения связано с тем, что на должности назначались люди, не стоящие в кадровом резерве.

Показатель 8. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование»: плановое значение – 92 %, фактическое значение – 97,7%. Превышение показателя обусловлено тем, что кандидаты, отобранные в кадровый резерв, соответствовали всем требованиям, предъявляемым к претендентам на замещение должностей муниципальной службы и назначены на вакантные должности.

Показатель 9. «Количество муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» плановое значение – 44,5 %, фактическое значение – 54,5%. Превышение планового значения показателя связано с направлением муниципальных служащих на прохождение повышения квалификации по дополнительным программам, не требующим финансирования из местного бюджета.

Показатель 10. «Доля опубликованных нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района, Собрания депутатов Усть-Донецкого района в газете «Звезда Придонья» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством» плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100 %.

Показатель 11. «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района, Собрания депутатов Усть-Донецкого района на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района к общему количеству нормативных правовых актов Усть-Донецкого района, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100 %;

Показатель 12. «Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ», плановое значение – 1 един., фактическое значение – 1 един.

Показатель 13. «Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Усть-Донецкого района» плановое значение – 2,2 %, фактическое значение – 2,2%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДмпi рассчитывается по формуле:

УДмпi=0,5•УДп+0,5•УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет: 100(100+100+100+100/4),

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл) за 2025 год составляет 75 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4-х структурных элементов);

Уровень достижения муниципальной программы УДмп за 2025 год составляет 87,5 (0,5*100+0,5*75)

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПмп рассчитывается по формуле:

ОПмп=0,7•ОПпМП+0,3•ОПпСЭ

где:

ОПпМП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпмп) за 2025 год составляет 100 = (100+100+100+100)/4;

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпсэ) за 2025 год составляет 100=(100+100+100+100+100+100+100+100+100)/9;

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПмп) за 2025 год составляет:

100 = 07*100+03*100

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi•EPi•100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

EPi – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 4-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 100 ((1х0,25+1х0,25+1х0,25+1х0,25) х100).

ФинУп = 100(балл)

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8•УДмпi+0,1•ОПмп+0,1•ФинУп=ИОиЭфмп

0,8*87,5+0,1*100+0,1*100=90,

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «выше среднего уровня эффективности».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

за 2025 год

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы 
за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата)/наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Усть-Донецком районе, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1. Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления, поселений, расположенных на территории Усть-Донецкого района по вопросам осуществления муниципальной службы и кадровой работы | Х |  | един | 1 | 1 | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам | Х |
| 2 | Контрольная точка 1.1. Информирование органов местного самоуправления об изменениях и нововведениях действующего законодательства | 31.12.2025 г. | 31.12.2025 | Х | Х | Проведена работа по информированию в 2025 году органов местного самоуправления об изменениях и нововведениях действующего законодательства, в том числе по вопросам осуществления кадровой работы | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
| 3 | Контрольная точка 1.2. Использование в кадровой работе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» (gossluzhba.gov.ru) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | В рамках данного мероприятия на сайте (gossluzhba.gov.ru) в разделе «вакансия» и на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района регулярно размещалась информация о вакансиях муниципальной службы органов местного самоуправления Усть-Донецкого района. | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
| 4 | Мероприятие (результат) 2. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Усть-Донецком районе | 31.01.2025 31.07.2025 | 31.01.2025 31.07.2025 | един | 1 | 1 | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 2.1. Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих муниципальных образований в Усть-Донецком районе, а также показателях развития муниципальной службы | ежеквартально | ежеквартально | Х | Х | Ежеквартально получалась оперативная информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих 7 сельских и 1 городского поселения Усть-Донецкого района и отраслевых (функциональных органов) Администрации района. | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 2.2. Размещение информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих муниципальных образований в Усть-Донецком районе в открытых источниках информации | ежеквартально | ежеквартально | Х | Х | На официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, сайтах городского и сельских поселений созданы разделы «Кадры», где размещается информация о порядке прохождения муниципальной службы, законодательная и нормативная база о муниципальной службе. Сведения о проводимых конкурсах на формирование кадрового резерва и конкурсах на вакантные должности | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Мероприятие (результат) 3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | 31.12.2025 | 31.12.2025 | един | 1 | 1 | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 3.1. Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Усть-Донецком районе | 31.01.2025 31.07.2025 | 31.01.2025 31.07.2025 | Х | Х | Информация о деятельности Администрации Усть-Донецкого района размещена на официальном сайте Администрации района в сети интернет | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 3.2. Мониторинг нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований в Усть-Донецком районе | 31.07.2025 | 31.07.2025 | Х | Х | Проведен конкурс на замещение 1 должности муниципальной службы | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 3.3. Формирование списка награждаемых работников органов местного самоуправления Усть-Донецкого района | 1.04.2025 | 1.04.2025 | Х | Х | Ежеквартально получена оперативная информация награждаемых муниципальных служащих 7 сельских и 1 городского поселения Усть-Донецкого района и отраслевых (функциональных органов) Администрации района. | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 3.4. Чествование лучших работников органов местного самоуправления Усть-Донецкого района | 21.04.2025 | 21.04.2025 | Х | Х | По итогам сформированного списка награждаемых работников органов местного самоуправления Усть-Донецкого района, в конференц-зале районной Администрации чествовали лучших работников органов местного самоуправления | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Мероприятие (результат) 4. Обучение муниципальных служащих | 31.12.2025 | 31.12.2025 | чел | 20 | 48 | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 4.1. Определение и формирование тем и направлений обучения муниципальных служащих | 31.05.2025 | 31.05.2025 | Х | Х | Проведены семинары с муниципальными служащими по следующим темам: экспертиза ценности и научно-техническая обработка документов в организациях-источниках комплектования муниципального архива; разъяснение антикоррупционного законодательства, в том числе в части предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; работа в системе межведомственного электронного документооборота «ДЕЛО»; требования к юридико-техническому оформлению нормативных правовых актов; семинар-занятие с должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы. | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 4.2. Заключение муниципального контракта на обучение муниципальных служащих | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | На основании заключения муниципального контракта обучилось 5 человек. | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 4.3. Формирование списка лиц, успешно прошедших обучение | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Организовано наставничество 3 вновь принятых муниципальных служащих. | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1. Официальное опубликование нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района, Собрания депутатов Усть-Донецкого района в газете «Звезда Придонья» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | проц | 100 | 100 | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план -график | 01.02.2025 | 01.02.2025 | Х | Х | Закупка услуг опубликования НПА включена в план-график | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Х | Х | контракт № 16 от 10.03.2025 | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х | Ежемесячно на основании акта передачи | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Ежемесячно на основании акта передачи | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Мероприятие (результат) 2. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района, Собрания депутатов Усть-Донецкого района на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | 28.12.2025 | 28.12.2025 | проц | 100 | 100 | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 2.1. Отбор нормативных правовых актов | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Х | Х | Отобраны НПА для последующего размещения на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 2.2. Составление реестра нормативных правовых актов | 28.02.2025 | 28.02.2025 | Х | Х | Составлен реестр НПА для последующего размещения на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
|  | Контрольная точка 2.3. Размещение на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | 28.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х | НПА размещены на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | Администрация Усть-Донецкого района (отдел по общим и кадровым вопросам) Агафонова Наталья Михайловна, начальник отдела по общим и кадровым вопросам |  |
| ### 3. Комплекс процессных мероприятий «Созданы условия для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1. Оказание финансовой поддержки СО НКО | Х |  | един | 1 | 0 | Администрация Усть-Донецкого района (сектор по развитию местного самоуправления), Лаврукова Анна Даниловна, начальник сектора по развитию местного самоуправления |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых (социальных) проектов за счет средств местного бюджета | 15.12.2025 | 15.12.2025 | Х | Х | 3 СОНКО Усть-Донецкого района приняли участие в конкурсе Грантов Губернатора Ростовской области в 2025 году. | Администрация Усть-Донецкого района (сектор по развитию местного самоуправления), Лаврукова Анна Даниловна, начальник сектора по развитию местного самоуправления |  |
| ### 4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Мероприятие (результат) 1. Привлечение к участию представителей всех национальностей, проживающих на территории Усть-Донецкого района в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | 12.12.2025 | 12.12.2025 | проц | 2,2 | 2,2 | Администрация Усть-Донецкого района (сектор по развитию местного самоуправления), Лаврукова Анна Даниловна, начальник сектора по развитию местного самоуправления |  |
|  | ### Контрольная точка 1.1. Организация и проведение праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню Государственного флага Российской Федерации | 12.12.2025 | 12.12.2025 | Х | Х | Отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района проведены акции, круглые столы и раздача атрибутики, приуроченной ко Дню Государственного флага Российской Федерации | Администрация Усть-Донецкого района (сектор по развитию местного самоуправления), Лаврукова Анна Даниловна, начальник сектора по развитию местного самоуправления |  |
|  | ### Контрольная точка 1.2. Формирование списка делегации Усть-Донецкого района в фестивале национальных культур Дона | 20.10.2025 | 20.10.2025 | Х | Х | Сформирован список делегации из 7 человек для участия в областном фестивале национальных культур Дона | Администрация Усть-Донецкого района (сектор по развитию местного самоуправления), Лаврукова Анна Даниловна, начальник сектора по развитию местного самоуправления |  |
|  | ### Контрольная точка 1.3. Участие делегации Усть-Донецкого района в фестивале национальных культур Дона | 01.11.2025 | 01.11.2025 | Х | Х | Делегация Усть-Донецкого района в составе 7 человек посетила фестиваль национальных культур Дона в г. Ростове –на –Дону 10.06.2025 | Администрация Усть-Донецкого района (сектор по развитию местного самоуправления), Лаврукова Анна Даниловна, начальник сектора по развитию местного самоуправления |  |
|  | ### Контрольная точка 1.4. Демонстрация в социальных сетях видеороликов, направленных на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности | 06.12.2025 | 06.12.2025 | Х | Х | В социальных сетях на регулярной основе проводилась демонстрация видеороликов, направленных на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности | Администрация Усть-Донецкого района (сектор по развитию местного самоуправления), Лаврукова Анна Даниловна, начальник сектора по развитию местного самоуправления |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

за 2025 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 год

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |  | Процент освоения бюджетных средств, % |  | Примечания (экономия) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» | Всего | 118 697,7 | 118 697,7 | 116 461,0 | 98,1 | 2 236,7 |
|  | федеральный бюджет | 1 755,5 | 1 755,5 | 1 755,5 | 100 | 0 |
|  | областной бюджет | 2 222,8 | 2 222,8 | 2 216,5 | 99,7 | 6,3 |
|  | местный бюджет | 114 719,3 | 114 719,3 | 112 489,0 | 98 | 2 230,3 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Усть-Донецком районе, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | 544,4 | 544,4 | 450,3 | 82,7 | 94,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | местный бюджет | 544,4 | 544,4 | 450,3 | 82,7 | 94,1 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» | Всего | 118 133,3 | 118 133,3 | 116 010,6 | 98,2 | 2 122,7 |
|  | федеральный бюджет | 1 755,5 | 1 755,5 | 1 755,5 | 100 | 0 |
|  | областной бюджет | 2 222,8 | 2 222,8 | 2 216,5 | 99,7 | 6,3 |
|  | местный бюджет | 114 154,9 | 114 154,9 | 112 038,6 | 98,1 | 2 116,3 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Усть-Донецком районе» | Всего | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений в Усть-Донецком районе» | Всего | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 0 | 20,0 |

### Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

за 2025 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости/динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий) | Значения показателя муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год факт | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Показатели муниципальной программы «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию: прошедшие переподготовку, курсы повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | процентов | динамически/ наследуемый | ведомственный | 44 | 45 | 54,5 | 100 | Превышение планового значения показателя связано с направлением муниципальных служащих на прохождение повышения квалификации по дополнительным программам, не требующим финансирования из местного бюджета. |
| 2 | Показатель 2. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества | процентов | динамически/ наследуемый | ведомственный | 31,3 | 31 | 85 | 100 | Превышение планового показателя связано с благоприятной социально-экономической обстановкой в районе: среднемесячная начисляемая заработная плата составила 53 379,3 рубля, что на 18,2 % выше уровня соответствующего периода прошлого года; ведется постоянный мониторинг своевременности выплаты заработной платы на предприятиях района; задержек по выплате заработной платы на предприятиях района нет; уровень регистрируемой безработицы на рынке труда района составляет 0,34 %. |
| 3 | Показатель 3. Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | процентов | динамически/ наследуемый | ведомственный | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 4 | ### Показатель 4. Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия ### в Усть-Донецком районе | проценты | динамически/ наследуемый | расчетный | 85 | 86,6 | 87 | 100 |  |
|  | Итого по показателям муниципальной программы «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  | 100 | Х |
|  | 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Усть-Донецком районе, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ### Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 29,4 | 20 | 20 | 100 | Х |
| 6 | ### Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 36 | 37 | 50 | 100 | Превышение планового показателя связано с тем, что в 2025 году из 2 вакантных должностей муниципальной службы управленческих кадров 1 вакантная должность замещена. |
| 7 | ### Показатель 1.3. Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 35,3 | 34,5 | 50 | 100 | Превышение планового показателя связано с тем, что в 2025 году из 2 вакантных должностей муниципальной службы управленческих кадров 1 вакантная должность замещена. |
| 8 | Показатель 1.4 Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 92 | 92 | 97,7 | 100 | Превышение показателя обусловлено тем, что кандидаты, отобранные в кадровый резерв, соответствовали всем требованиям, предъявляемым к претендентам на замещение должностей муниципальной службы, и были назначены на вакантные должности. |
| 9 | Показатель 2.1. Количество муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 44,1 | 44,5 | 54,5 | 100 | Превышение планового значения показателя связано с направлением муниципальных служащих на прохождение повышения квалификации по дополнительным программам, не требующим финансирования из местного бюджета. |
| 2.2 Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 1.1 Доля опубликованных нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района, Собрания депутатов Усть-Донецкого района в газете «Звезда Придонья» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 11 | Показатель 1.2 Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района, Собрания депутатов Усть-Донецкого района на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района к общему количеству нормативных правовых актов Усть-Донецкого района, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| ### 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Показатель 1.1 Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ | единиц | динамически/ наследуемый | возрастающий | - | 1 | 1 | 100 | Х |
| ### 2.4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 1.1 Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Усть-Донецкого района | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | - | 2,2 | 2,2 | 100 | Х |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Х |
| Итого по муниципальной программе Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Х |

Начальник сектора информационно-аналитической
работы Администрации Усть-Донецкого района										Н.В. Акишев