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	Приложение

к постановлению Администрации

Усть-Донецкого района

от «___»_____ 2023  № 100/       -п-23



                                                                                                                    ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района

 от 16.11.2018 № 100/891-п-18, за 2022 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год 

В целях сохранения окружающей среды и улучшение экологической ситуации на территории района, повышения уровня экологической безопасности, повышения качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 16.11.2018 № 100/891-п-18, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:
- проведено 42 рейдовых мероприятия районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории района. Регулярно, в течение 2022 года осуществлялись рейдовые мероприятия рабочей группы районного Штаба по благоустройству (утвержденного постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 12.09.2022 № 100/691-п-22), ожидаемое значение целевого показателя выполнено в полном объеме;

- в ходе проведения рейдовых мероприятий рабочей группы районного штаба по благоустройству и рабочих групп городского и сельских поселений района, в 2022 году выявлено 134 очага навалов мусора. В рамках экологических субботников все выявленные очаги навалов мусора (134) ликвидированы в полном объеме. На  санкционированную свалку - полигон ООО «Чистота» вывезено 724 тонны мусора;


- в весенний и осенний периоды 2022 года в рамках проведения районных и областных Дней древонасаждений на территории Усть-Донецкого района высажено 472514 саженцев различных пород деревьев (из них 452000 деревьев на землях Гослесфонда), 1710 кустарников, 3198,6 м² цветников. Площадь озелененных территорий в 2022 году составила – 147,5 га (7,5 га – муниципальные земли; 140,0 га – земли государственного лесного фонда);


- 21.09.2022 года проведен районный слет юных экологов, в котором приняли участие образовательные организации района. По итогам районного слета, победителями признаны: 1 место команда МБОУ РСОШ («Утренний дозор»), 2 место команда МБОУ ВКСОШ («ЮМИР»), 3 место команда МБОУ МСОШ («Экологи Дона»);

- с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, проведение в 2022 году областного слета юных экологов было отменено и перенесено на 2023 год; 

- в связи с оптимизацией средств, подписка на экологические издания в 2022 году не осуществлялась;


- в период с 22 марта по 5 июня 2022 года, в рамках Всероссийской  акции «Дни защиты от экологической опасности», в образовательных организациях  района проведено 169 мероприятий, направленных на экологическое просвещение подрастающего поколения и привлечение в  природоохранную деятельность, из них важнейшими явились: конкурс на лучшую экологическую листовку «Сбережем планету вместе!», в дежурных группах детских садов проведён праздник «Эколята-дошколята», Дни благоустройства, Дни древонасаждения;, акция «Эко-Номия»,  конкурс рисунков «Мир живой природы», «День здоровья», праздник «День Земли», акции - «Марш парков», «Чистый берег», «Чистый школьный двор», «Чистый родник», «Живи лес», тематическая молодежная акция  «Чистый мир», Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия», акция «Вода России», акция «Час Земли». В мероприятиях приняли участие 9436 человек.
В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2022 году проведены экологические акции (18) тематические конкурсы экологической направленности (7).

В целях информирования населения Усть-Донецкого района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования в районной общественно-политической газете «Звезда Придонья» и на официальном сайте Администрации района в 2022 году размещено 107 информационных материалов.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 Доля рейдов районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого района от числа запланированных выполнено в полном объеме - проведено 42 рейдовых мероприятия, выявлено 134 очага навалов мусора.

Основное мероприятие 1.2 Ликвидация выявленных на территории района свалочных очагов и навалов мусора выполнено в полном объеме - выявленные очаги навалов мусора (134) ликвидированы в полном объеме, на  санкционированную свалку - полигон ООО «Чистота» вывезено 724 тонны мусора.

Основное мероприятие 1.3. Озеленение территории муниципальных образований района выполнено в полном объеме – 472514 саженцев различных пород деревьев (из них 452000 деревьев на землях Гослесфонда), 1710 кустарников, 3198,6 м² цветников. Площадь озелененных территорий в 2022 году составила – 147,5 га (7,5 га – муниципальные земли; 140,0 га – земли государственного лесного фонда).

Основное мероприятие 1.4. 21.09.2022 года проведен районный слет юных экологов, в котором приняли участие образовательные организации района. По итогам районного слета победителями признаны: 1 место команда МБОУ РСОШ («Утренний дозор»), 2 место команда МБОУ ВКСОШ («ЮМИР»), 3 место команда МБОУ МСОШ («Экологи Дона»).

Основное мероприятие 1.5. В связи с введенными ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, проведение в 2022 году областного слета юных экологов было отменено и перенесено на 2023 год.

Основное мероприятие 1.6. В связи с оптимизацией средств, подписка на экологические издания в 2022 году не осуществлялась.

Основное мероприятие 1.7. Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности выполнено в полном объеме - в период с 22 марта по 5 июня 2022 года, в рамках Всероссийской  акции «Дни защиты от экологической опасности» в образовательных организациях  района проведены различные экологические мероприятия, направленные на экологическое просвещение подрастающего поколения и привлечение в  природоохранную деятельность.

Основное мероприятие 1.8. Проведение экологических акций, конкурсов выполнено в полном объеме – в 2022 году проведены все запланированные экологические акции и конкурсы, важнейшими из которых явились: акция «Вода России», тематическая молодежная акция  «Чистый мир»,  Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия», акция «Час Земли», Дни благоустройства, Дни древонасаждения, в дежурных группах детских садов проведён праздник «Эколята-дошколята», акция «Эко-Номия»,  конкурс рисунков «Мир живой природы», «День здоровья», праздник «День Земли», акции - «Марш парков», «Чистый берег», «Чистый школьный двор», «Чистый родник», «Живи лес».
Основное мероприятие 1.9. Информирование населения муниципального района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования выполнено в полном объеме - в районной общественно-политической газете «Звезда Придонья» и на официальном сайте Администрации района в 2022 году размещено 107 информационных материалов.

Основное мероприятие 1.10. Разработка и получение документов (паспортов отходов I-IV классов опасности) природоохранного значения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды выполнено в 2020 году в полном объеме. В 2022 году, не требовалось финансирование мероприятий по разработке паспортов отходов I-IV классов опасности и удостоверению о повышении квалификации в области экологической безопасности обращения с опасными отходами. 

Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Выполнение выездных контрольно-надзорных мероприятий по мониторингу качества выполненных работ по ликвидации свалок, свалочных очагов, очагов навалов ТКО на территории городского и сельских поселений района выполнено в полном объеме  – рабочей группой районного Штаба по благоустройству проведено 12 выездных контрольно-надзорных мероприятий по мониторингу качества выполненных работ по ликвидации свалок, свалочных очагов, очагов навалов ТКО. За незаконное размещение отходов на территории общего пользования в соответствии со ст. 5.1 ч. 1 Областного закона от 25.10.2002 
№ 273-ЗС «Об административных правонарушениях», должностными лицами Администрации района и Администрации городского и сельских поселений района составлено 14 административных протоколов. По решению административной комиссии Усть-Донецкого района виновным лицам назначен штраф в размере 4,7 тыс. рублей.
Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Получение сведений об увеличении площади покрытой зелеными насаждениями по району в сравнении с нормативной обеспеченностью выполнено в полном объеме – составлен отчет, содержащий информацию о выполненных мероприятиях по озеленению территории района (площадь озелененных территорий в 2021 году составила – 147,5 га (7,5 га – муниципальные земли, 140,0 га – земли государственного лесного фонда), высажено 472514 саженцев различных пород деревьев (из них 452000 деревьев на землях Гослесфонда), 1710 кустарников, 3198,6 м² цветников). 

Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1. С целью подведения итогов проведения районного слета юных экологов составлен информационный отчет, содержащий сведения об участниках, выполненных мероприятиях, победителях районного слета. Информационный отчет  об итогах участия команды в областном слете юных экологов не составлялся в связи с переносом мероприятия на 2023 год.
Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1. Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности выполнено в полном объеме - вовлечено в практическую природоохранную деятельность и мероприятия по экологическому просвещению 9436 человек.

Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1. Реализация комплекса мероприятий по проведению информационно-разъяснительной кампании среди населения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды выполнено в полном объеме - в районной общественно-политической газете «Звезда Придонья» и на официальном сайте Администрации района в 2022 году размещено 107 информационных материалов.  

В рамках подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Усть-Донецкого района» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.
Основное мероприятие 2.1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов выполнено в полном объеме - охват населения услугой в целом по району на 31.12.2022 года составил 100 %.

Контрольное событие муниципальной программы 1.6.1 Введение первого этапа перехода на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов выполнено в полном объеме  -   с целью внедрения раздельного сбора ТКО для населения и юридических лиц на  органические (пищевые) отходы и прочие виды отходов приобретено 114 контейнеров для раздельного сбора ТКО. 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы.

В связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, проведение в 2022 году областного слета юных экологов было отменено и перенесено на 2023 год.
В рамках осуществления мероприятий по переходу на новую систему обращения с ТКО, внедрению раздельного сбора ТКО, Администрация городского и сельских поселений ввиду малых бюджетов, на сегодняшний день, не в силах выполнить планы по приобретению и обустройству достаточного количества контейнерных площадок и контейнеров в соответствие с нормативной потребностью и санитарными нормами. Для выполнения произведенных Администрациями поселений района расчетов потребности контейнерных площадок и контейнеров необходимо софинансирование из средств областного бюджета.

Раздел 4. Сведения об использовании 

бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме  2338,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 2169,7 тыс. рублей,

- областной бюджет – 44,3 тыс. рублей,

- местный бюджет – 124,5 тыс. рублей.

Фактически освоено 2312,9 тыс. рублей или 98,9 процентов (экономия по торгам).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения 

о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и подпрограммами муниципальной  программы предусмотрено 10 показателей, по 6  из которых фактическое значение соответствует плановому, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов. Фактическое значение соответствует плановому, так как выполнены все необходимые мероприятия по зачистке выявленных несанкционированных мест размещения отходов.

Показатель 1.1 «Доля рейдов районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого района от числа запланированных» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов, проведены все запланированные рейдовые мероприятия (42).

Показатель 1.2 «Увеличение площади зелёных насаждений по району в год» - плановое значение 0,5 га, фактическое значение 147,5 га. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по лесовосстановлению на землях государственного лесного фонда и муниципальных землях.
Показатель 1.3 «Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов. Фактическое значение соответствует плановому. 
Показатель 1.4 «Участие команды района в областном слете юных экологов» - плановое значение 0 единиц, фактическое значение 0 единиц. Фактическое значение соответствует плановому. В связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции - проведение в 2022 году областного слетов юных экологов было отменено и перенесено на 2023 год.
Показатель 1.5 «Доля образовательных учреждений охваченных подпиской на экологические издания» - плановое значение 0 процентов, фактическое значение 0 процентов. Фактическое значение соответствует плановому. В связи с оптимизацией средств, подписка на экологические издания в 2022 году не осуществлялась.

Показатель 1.6 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности» - плановое значение 100 единиц, фактическое значение 169 единиц. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением дополнительных классных часов экологической направленности, акций.

Показатель 1.7 «Количество информационных материалов экологической направленности размещенных на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации в год» - плановое значение 20 единиц, фактическое значение 107 единиц. Превышение планового значения показателя обосновано активной работой по размещению информационных материалов в СМИ.

Показатель 2. «Увеличение фактической обеспеченности зелёными насаждениями по району в сравнении с нормативной обеспеченностью» - плановое значение 0,5 процентов, фактическое значение 29,5 процента. Перевыполнение планового значения показателя связано с восстановлением лесных массивов на территории Нижнекундрюченского сельского поселения, высадкой лесных культур на землях государственного лесного фонда.

Показатель 2.1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов. Выполнение планового значения показателя обосновано активной работой регионального оператора по обращению  с ТКО ООО «Экострой-Дон» по заключению договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Раздел 6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы 


Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.


I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 295,0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 – (мероприятие не проводилось, в связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции);

степень достижения целевого показателя 1.5 – (в связи с оптимизацией средств, подписка на экологические издания в 2022 году не осуществлялась);

степень достижения целевого показателя 1.6 – 169,0;

степень достижения целевого показателя 1.7 – 5,35;

степень достижения целевого показателя 2 – 59,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00.


Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.


II. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий муниципальной программы.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, федерального и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (11/11).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, федерального и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 2338,5 т.р./2312,9 т.р.= 1,0.
3.3. Эффективность использования средств бюджета Администрации Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1; в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким.

Начальник сектора 

по благоустройству и экологии

Администрации Усть-Донецкого района                                                    С.В. Лазько    

	Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год


СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

	№ 

п/п
	Номер 

и наименование 


	Ответственный 

 исполнитель, соисполнитель, участник 

(должность/ Ф.И.О.)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины 

не реали​зации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе»      
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Основное мероприятие 1.1 Доля рейдов районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого района от числа запланированных.
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько


	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	выявление свалочных очагов, навалов мусора.
	проведены 42 рейдовых мероприятия районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории района. За незаконное размещение отходов на территории общего пользования в соответствии со ст. 5.1 ч. 1 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях», должностными лицами Администрации района и Администрации городского и сельских поселений района составлено 14 административных протоколов. По решению административной комиссии Усть-Донецкого района виновным лицам назначен штраф в размере 4,7 тыс. рублей
	-

	3.
	Основное мероприятие 1.2 Ликвидация выявленных на территории района свалочных очагов и навалов мусора.
	Администрация городского и сельских поселений района 
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района.


	в течение 2022 года ликвидированы все выявленные 134 очага навалов мусора


	-

	4.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Выполнение выездных контрольно-надзорных мероприятий по мониторингу качества выполненных работ по ликвидации свалок, свалочных очагов, очагов навалов ТКО на территории городского и сельских поселений района
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	проведение 12 контрольно-надзорных мероприятий 
	проведено 12 выездных контрольно-надзорных мероприятий по мониторингу качества выполненных работ по ликвидации свалок, свалочных очагов, очагов навалов ТКО
	-

	5.
	Основное мероприятие 1.3. Озеленение территорий муниципальных образований района
	Администрация городского и сельских поселений района 
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	улучшение условий среды обитания
	в весенний и осенний периоды 2022 года, в рамках проведения районных и областных Дней древонасаждений, на муниципальных землях района высажено 20514 деревьев, 1710 кустарников, 3198,6 м² цветников на общей площади 7,5  га
	-

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Получение сведений об увеличении площади покрытой зелеными насаждениями по району в сравнении с нормативной обеспеченностью
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	отчет, содержащий информацию о выполненных мероприятиях по озеленению территории района
	с целью получения сведений об увеличении площади покрытой зелеными насаждениями по району в сравнении с нормативной обеспеченностью составлен отчет, содержащий информацию о выполненных мероприятиях по озеленению территории района
	-

	7.
	Основное мероприятие 1.4. Проведение районного слета юных экологов.
	отдел образования Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения.
	21.09.2022 года проведен районный слет юных экологов, в котором приняли участие образовательные организации района. По итогам районного слета победителями признаны: 1 место команда МБОУ РСОШ («Утренний дозор»), 2 место команда МБОУ ВКСОШ («ЮМИР»), 3 место команда МБОУ МСОШ («Экологи Дона»)
	-

	8.
	Основное мероприятие 1.5. Участие команды района в областном слёте юных экологов.
	отдел образования Администрации Усть-Донецкого района.


	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения.
	в связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, проведение в 2022 году областного слета юных экологов было отменено и перенесено на 2023 год.
	-

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1.

Подведение итогов проведения районного слета юных экологов и участия команды в областном слете юных экологов
	отдел образования Администрации Усть-Донецкого района.


	31.12.2022
	01.01.2022
	15.10.2022
	информационный отчет, содержащий сведения об участниках, выполненных мероприятиях, победителях районного и областного слетов
	с целью подведения итогов проведения районного слета юных экологов составлен информационный отчет, содержащий сведения об участниках, выполненных мероприятиях, победителях районного слета. Информационный отчет  об итогах участия команды в областном слете юных экологов не составлялся в связи с переносом мероприятия на 2023 год
	-

	10.
	Основное мероприятие 1.6. Подписка на экологические издания.
	отдел образования Администрации Усть-Донецкого района.


	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения.
	в связи с оптимизацией средств, подписка на экологические издания в 2022 году не осуществлялась
	-

	11.
	Основное мероприятие 1.7. Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности.
	Администрация Усть-Донецкого района,

отдел образования Администрации Усть-Донецкого района,

Муниципальное районное бюджетное учреждение культуры Усть-Донецкая межпоселенческая центральная библиотека им. Анатолия Калинина, Администрация городского и сельских поселений района


	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	повышение уровня экологического  образования и экологической культуры населения района.
	в целях повышения уровня экологического  образования и экологической культуры населения района проведены мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности
	-

	12.
	Основное мероприятие 1.8. Проведение экологических акций, конкурсов
	отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	повышение уровня экологического  образования и экологической культуры населения района.
	согласно разработанных планов мероприятий, проведены экологические акции и конкурсы, направленные на повышение уровня экологического  образования и экологической культуры населения района 
	-

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1. Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; 

заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по социальному развитию и правовым вопросам 

Е.А. Сухоручкин; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений
	01.07.2022
	22.03.2022
	01.07.2022
	вовлечение в практическую природоохранную деятельность и мероприятия по экологическому просвещению не менее 

5 000 человек; пропаганда бережного отношения к природе Донского края
	в рамках Дней защиты от экологической опасности в практическую природоохранную деятельность и мероприятия по экологическому просвещению вовлечено 9436 человек.
	-

	14.
	Основное мероприятие 1.9. Информирование населения муниципального района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
	Администрация Усть-Донецкого района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района.
	в целях повышения экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района в районной общественно-политической газете «Звезда Придонья» и на официальном сайте Администрации района в 2022 году было размещено 107 информационных материалов.
	-

	15.
	Основное мероприятие 1.10.

Разработка и получение документов (паспортов отходов I-IV классов опасности) природоохранного значения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды
	приведение рабочей документации в соответствие с действующим законодательством
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	получение установленной законодательством документации, прохождение дополнительного профессионального образования, необходимого для работы с отходами I - IV классов опасности
	в 2022 году, не требовалось финансирование для получения данных документов, так как они разработаны и получены в 2020 году. 
	-

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1. Реализация комплекса мероприятий по проведению информационно-разъяснительной кампании среди населения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды  
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	проведение информационной кампании по экологическому просвещению населения района; размещение 20 информационных объявлений в СМИ 
	проведена информационная кампании по экологическому просвещению населения района, размещено 107 материалов  в СМИ
	-

	17.
	Подпрограмма  2 «Формирование

комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Усть-Донецкого района»
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Основное мероприятие 2.1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.
	Администрация городского и сельских поселений района
	31.12.2022
	01.01.2021
	31.12.2021
	уменьшение свалочных очагов и навалов мусора на территории района.
	с целью уменьшения свалочных очагов и навалов мусора достигнут охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов 100 % по району
	-

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.1 Введение первого этапа перехода на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов   
	Администрация городского и сельских поселений района; Администрация Усть-Донецкого района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	внедрение раздельного сбора ТКО для населения и юридических лиц, за исключением мест массового скопления людей (места торговли, в том числе уличной, места отдыха, общественного питания, учреждения культуры) на  органические (пищевые) отходы и прочие виды отходов
	с целью внедрения раздельного сбора ТКО для населения и юридических лиц на  органические (пищевые) отходы и прочие виды отходов приобретено 114 контейнеров
	-
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«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год


СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год

	Наименование 

муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 


	Источник финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных 
	Фактические 

расходы 

(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджет​ной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная

программа Усть-Донецкого района

«Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование» 
	всего
	2338,5
	2338,5
	2312,9

	
	областной бюджет
	44,3
	44,3
	43,8

	
	безвозмездные поступления 

в областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	2169,7
	2169,7
	2144,7

	
	местный бюджет
	124,5
	124,5
	124,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе»

	всего
	122,7
	122,7
	122,7

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления 

в областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	122,7
	122,7
	122,7

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. Рейды районного штаба по благоустройству на территории Усть-Донецкого района
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2. Ликвидация выявленных  на территории района свалочных очагов и навалов мусора
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3. Озеленение территории муниципальных образований района
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4. Проведение районного слёта юных экологов
	местный бюджет
	2,8
	2,8
	2,8

	Основное мероприятие 1.5. Участие команды района в областном слёте юных экологов
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.6. Подписка на экологические издания
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.7. Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности
	местный бюджет
	71.9
	71.9
	71.9

	Основное мероприятие 1.8. Проведение экологических конкурсов 
	местный бюджет
	48,0
	48,0
	48,0

	Основное мероприятие 1.9. Информирование населения муниципального района в области окружающей среды и рационального природопользования 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.10. Разработка и получение документов (паспортов отходов I-IV классов опасности) природоохранного значения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2 Формирование комплексной системы управления отходами

и вторичными материальными ресурсами на территории 

Усть-Донецкого района


	всего
	2215,8
	2215,8
	2190,2

	
	областной бюджет
	44,3
	44,3
	43,8

	
	безвозмездные поступления 

в областной бюджет 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	2169,7
	2169,7
	2144,7

	
	местный бюджет
	1,8
	1,8
	1,7

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.1 Закупка контейнеров 

для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установка 

на контейнерных площадках, включенных 

в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	всего
	2215,8
	2215,8
	2190,2
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СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 

	№ 

п/п
	Номер 

и наименование 


	Единица

изме​рения
	Значения показателя 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений 

значений показателя 

на конец отчетного года 

(при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5


	6
	7

	1.
	Показатель 1. Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных.
	про​центов
	100
	100
	100
	-

	2.
	Показатель 1.1 Доля рейдов районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого района от числа запланированных.
	про​центов
	100
	100
	100
	-

	3.
	Показатель 1.2 Увеличение площади зелёных насаждений по району в год.
	гектаров
	119,1
	0,5
	147,5
	Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по лесовосстановлению на землях государственного лесного фонда и муниципальных землях

	4.
	Показатель 1.3 Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов.
	процентов
	0
	100
	100
	-

	5.
	Показатель 1.4 Участие команды района в областном слете юных экологов.
	единиц
	0
	0
	0
	В связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, проведение в 2022 году областного слета юных экологов было отменено и перенесено на 2023 год.

	6.
	Показатель 1.5 Доля образовательных учреждений охваченных подпиской на экологические издания.
	процентов
	100
	0
	0
	В связи с оптимизацией средств, подписка на экологические издания в 2022 году не осуществлялась.

	7.
	Показатель 1.6 Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности.
	единиц
	100
	100
	169
	Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением дополнительных классных часов экологической направленности, акций.



	8.
	Показатель 1.7 Количество информационных материалов экологической направленности размещенных на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации в год.


	единиц
	103
	20
	107
	Превышение планового значения показателя обосновано активной работой по размещению информационных материалов в СМИ.

	9.
	Показатель 2. Увеличение фактической обеспеченности зелёными насаждениями по району в сравнении с нормативной обеспеченностью.
	про​центов
	23,8
	0,5
	29,5
	Перевыполнение планового значения показателя связано с восстановлением лесных массивов на территории Нижнекундрюченского сельского поселения, высадкой лесных культур на землях государственного лесного фонда.

	10.
	Показатель 2.1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.
	процентов
	100
	100
	100
	-


Начальник сектора

по благоустройству и экологии

Администрации Усть-Донецкого района                                                                                     С.В. Лазько
