Приложение № 1

к  отчету о реализации муниципальной

программы  Усть-Донецкого района

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления муниципальными

финансами  за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных

событий муниципальной программы за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова начальник сектора прогнозирования доходов и налоговой политики Э.В. Филиппова | Х | X | X | обеспечение предсказуемости бюджетной политики | В целях обеспечения предсказуемости бюджетной политики осуществлено долгосрочное финансовое планирование в соответствии с бюджетным законодательством |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Усть-Донецкийрайон» | начальник сектора прогнозирования доходов и налоговой политики Э.В. Филиппова | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | исполнение плановых бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | По итогам 2023 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Усть-Донецкого района исполнены в объеме 390105,1 тыс. рублей или 110,5 процентов к плановым бюджетным назначениям, с ростом на 60274,1 тыс. рублей или на 18,3 процентов по отношению к уровню 2022 года. Это связано с увеличением поступлений по таким доходным источникам как налог на доходы физических лиц – прирост 29077,1 тыс. рублей |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительными органами муниципальных образований Усть-Донецкого района о местных налогах | начальник сектора прогнозирования доходов и налоговой политики Э.В. Филиппова | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | В отчетном периоде поселениями Усть-Донецкого района проведена оценка эффективности предоставленных налоговых льгот и пониженных ставок, действовавших Преференции, установленные нормативными правовыми актами представительных органов поселений, имеют социальную направленность, как улучшающие условия жизнедеятельности и оказывающие поддержку отдельным категориям населения. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Усть-Донецкого района в соответствии с муниципальными программами | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | переход на формирование и исполнение бюджета Усть-Донецкого района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Усть-Донецкого района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Усть-Донецкого района составит в 2023 году более 90 процентов | Бюджет Усть-Донецкого района сформирован на основе 23 муниципальных программ Усть-Донецкого района. На реализацию принятых муниципальных программ в 2023 году предусмотрено 1 482 418,3тыс. рублей, что составляет 99,0 % расходов бюджета Усть-Донецкого района. Фактическое исполнение расходов за 2023 год в рамках муниципальных программ Усть-Донецкого района составило 1 473 805,4 тыс. рублей или 99,0 процентов в общем объеме расходов бюджета Усть-Донецкого района. |  |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Усть-Донецкого района | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | В течение двух месяцев со дня официального опубликования Решения Собрания депутатов Усть-Донецкого района «О бюджете Усть-Донецкого района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | X | 22.02.2023 | Принятие Постановления Администрации Усть-Донецкого района | Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 22.02.2023 № 100/189-п-23 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/118-п-17 от 28.02.2017г «Об утверждении бюджетного прогноза Усть-Донецкого района на период 2017-2030 годов» |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова начальник сектора прогнозирования доходов и налоговой политики Э.В. Филиппова, заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района О.А. Гуркова | Х | X | X | разработка и внесение в Собрание депутатов Усть-Донецкого района в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов Решений Собрания депутатов Усть-Донецкого района о бюджете Усть-Донецкого района и об отчете об исполнении бюджета Усть-Донецкого района; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения бюджета Усть-Донецкого района | Разработаны и внесены в Собрание депутатов Усть-Донецкого района в установленные сроки и соответствующие требованиям бюджетного законодательства проекты Решений Собрания депутатов Усть-Донецкого района о бюджете Усть-Донецкого района и об отчете об исполнении бюджета Усть-Донецкого района; обеспечена эффективность и прозрачность бюджетных расходов, качественная организация исполнения бюджета Усть-Донецкого района |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Усть-Донецкого района в части совершенствования бюджетного процесса | В целях совершенствования бюджетного процесса за 2023 год внесены изменения в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 27.06.2023 № 177 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 19.03.2010 № 548 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Усть-Донецком районе» |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Усть-Донецкого района | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района О.А. Гуркова | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Финансового отдела в рамках подпрограммы производилось в 2023 году в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Усть-Донецкого района | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района О.А. Гуркова | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Усть-Донецкого района | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Усть-Донецкого района за 2023 год осуществлялось в соответствии с постановлениями от 28.06.22 № 100/479-п-22 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Усть-Донецкого района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 31.10.2022 № 100/8371-п-22 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Усть-Донецкого района на 2023-2025 годы», от 29.12.2022 № 100/1063-п-22 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 31.12.2019г № 100/1069-п-19 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Усть-Донецкого района», приказами Финансового отдела Администрации Усть-Донецкого района |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета района | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение уровня нарушений бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании и исполнении бюджета Усть-Донецкого района; повышение уровня финансово-бюджетной дисциплины | # Финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района за 2023 год приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений. План осуществления финансовым отделом внутреннего финансового контроля на 2023 год выполнен в полном объеме в установленные сроки. В части выявления и пресечения в 2023 году нарушений в сфере бюджетного законодательства и в сфере закупок в Единой информационной системе закупок сформировано, проверено и обработано 5022 документов: из них отказано и возвращено на доработку –353 |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района О.А. Гуркова | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнение работ по сопровождению программного обеспечения | В течение 2023 года осуществлялась методологическая поддержка Администраций поселений и главных распорядителей средств бюджета Усть-Донецкого района по вопросам эффективного использования Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области для автоматизации бюджетного процесса |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Усть-Донецкого района проекта Решения Собрания депутатов Усть-Донецкого района о бюджете Усть-Донецкого района | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | 15.11.2022 | X | 15.11.2023 | своевременное внесение проекта Решения Собрания депутатов Усть-Донецкого района о бюджете Усть-Донецкого района в Собрание депутатов Усть-Донецкого района | Проект решения Собрания депутатов Усть-Донецкого района «О бюджете Усть-Донецкого района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» разработан в соответствии с Постановлением Администрации Усть-Донецкого района от от 28.06.2022г № 100/479-п-22 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Усть-Донецкого района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и внесен в установленный срок в Собрание депутатов Усть-Донецкого района |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Усть-Донецкого района | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | Х | X | X | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Усть-Донецкого района в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Усть-Донецкого района | По состоянию на 01.01.2024 муниципальный долг и соответственно расходы на его обслуживание отсутствуют |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Усть-Донецкого района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | при необходимости | - | - | сохранение объема муниципального долга Усть-Донецкого района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По состоянию на 01.01.2024 муниципальный долг Усть-Донецкого района отсутствует. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Усть-Донецкого района | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | при необходимости | - | - | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Усть-Донецкого района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 22.12.2022 № 123 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» были запланированы расходы на обслуживание муниципального долга Усть-Донецкого района в сумме 10,0 тыс.рублей. Фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили 0 рублей |  |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Усть-Донецкого района о привлечении заемных средств | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | при необходимости | X | - | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Усть-Донецкого района | Отсутствует необходимость привлечения заемных средств |  |
| 4. | Подпрограмма 4. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Усть-Донецкого района | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | Х | X | X | увеличение налоговых поступлений в местные бюджеты за счет совершенствования порядка выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов поселений; повышение объемов дотаций, предоставляемых бюджетам поселений, в общих объемах финансовой помощи; распределение дотаций, иных межбюджетных трансфертов по утвержденным методикам в полном объеме | Предоставление и расходование межбюджетных трансфертов осуществляется с учетом требований нормативно правовых актов Усть-Донецкого района по вопросам предоставления и расходования межбюджетных трансфертов |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Усть-Донецкого района | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Усть-Донецкого района, от иных межбюджетных трансфертов к дотациям, что будет способствовать снижению рисков несбалансированности бюджетов поселений | Подготовлено Решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.02.2023 № 149 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 24.12.2019 № 290 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Усть-Донецкого района бюджетам поселений» |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Предоставление и расходование межбюджетных трансфертов осуществляется с учетом требований нормативно правовых актов Усть-Донецкого района по вопросам предоставления и расходования межбюджетных трансфертов. За 2023 год бюджетам муниципальных образований Усть-Донецкого района предоставлено финансовой помощи 8344,0 тыс. рублей. Все средства использованы по целевому назначению |  |
|  | Контрольное событие программы Подготовка проекта Решения Собрания депутатов Усть-Донецкого района «О внесении изменений в Решение собрания депутатов Усть-Донецкого района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Усть-Донецкого района бюджетам поселений» | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | 31.12.2022 | X | 31.12.2023 | формирование подходов к организации межбюджетных отношений в Усть-Донецком районе на предстоящий период | Решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.02.2023 № 149 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 24.12.2019 № 290 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Усть-Донецкого района бюджетам поселений» |  |
| 5. | Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Усть-Донецкого района | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | Х | X | X | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Усть-Донецкого района; создание условий для увеличения налоговых доходов бюджетов муниципальных образований Усть-Донецкого района; cокращение дифференциации муниципальных образований Усть-Донецкого района по уровню бюджетной обеспеченности | Необходимость в предоставлении дотации за счет средств бюджета Усть-Донецкого района отсутствовала в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов. В 2023 году из бюджета Усть-Донецкого района предоставлена финансовая помощь в сумме 8344,0 тыс. рублей. |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Усть-Донецкого района | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | при необходимости | - | - | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В 2023 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям Усть-Донецкого района за счет средств бюджета Усть-Донецкого района не предоставлялись. |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2 Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Донецкого района | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | при необходимости | - | - | создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов | В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов в 2023 году из бюджета Усть-Донецкого района предоставлена финансовая помощь в сумме 8344,0 тыс. рублей. |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Усть-Донецкого района | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | при необходимости | - | - | обеспечение текущей сбалансированности бюджетов муниципальных образований | В 2023 году бюджетные кредиты поселениям не предоставлялись. |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в полном объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова | при необходимости | X | - | обеспечение сбалансированности бюджетов поселений; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений | Дотации бюджетам поселений в 2023 году за счет собственных средств бюджета Усть-Донецкого района не предусматривались и соответственно не предоставлялись. В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов в 2023 году из бюджета Усть-Донецкого района предоставлена финансовая помощь в сумме 8344,0 тыс. рублей. |  |
| 6. | Подпрограмма 6. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Усть-Донецкого района | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова , начальник сектора сводного бюджетного планирования и бюджетного процесса М.А. Колосова., заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района О.А. Гуркова | Х | X | X | создание условий для повышения качества управления бюджетным процессом поселений, входящих в состав Усть-Донецкого района; cоблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на муниципальном уровне; повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджетов поселений, управления долговыми обязательствами, муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг, прозрачности бюджетного процесса | Мероприятия по созданию условий для повышения качества управления бюджетным процессом поселений, входящих в состав Усть-Донецкого района, повышению качества бюджетного планирования и исполнения бюджетов поселений, по управлению долговыми обязательствами, муниципальной собственностью и оказанию муниципальных услуг, прозрачности бюджетного процесса осуществлялись в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Н.Н. Маркова , начальник сектора сводного бюджетного планирования и бюджетного процесса М.А. Колосова, заместитель заведующего финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района О.А. Гуркова | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне; соблюдение требований бюджетного законодательства | В рамках данного мероприятия за 2023 год осуществлялись следующие мероприятия: - проверка решений о бюджетах поселений на соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Усть-Донецкого района; - проверка соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления; - проверка соблюдения органами местного самоуправления ограничений в части установления и исполнения муниципальными образованиями расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления; - проверка соблюдения органами местного самоуправления предельного объема муниципального долга, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в целях методического обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселений направляются разработанные и утверждённые, в связи с изменениями бюджетного законодательства, районные нормативные правовые акты. Проведено 4 семинара-совещания по вопросам организации бюджетного процесса и бухгалтерского учета. |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 6.2 Оценка качества управления муниципальными финансами | начальник сектора сводного бюджетного планирования и бюджетного процесса М.А. Колосова | 01.01.2023-15.02.2023 | 01.01.2023 | 12.02.2023 | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на муниципальном уровне на основании формализованных подходов | В феврале 2023 г. подведены итоги оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2022 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние местных бюджетов. По результатам оценки каждому муниципалитету присвоена степень качества управления муниципальными финансами. Проведение ежегодной оценки качества управления муниципальными финансами способствовало поддержанию уровня бюджетного процесса в муниципальных образованиях на достаточно высоком уровне, улучшению качества планирования и исполнения местных бюджетов. |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы Формирование отчета о результатах оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Усть-Донецкого района за отчетный финансовый год | начальник сектора сводного бюджетного планирования и бюджетного процесса М.А. Колосова | не позднее 15.02.2023 | X | 08.02.2023 | формирование рейтинга муниципальных образований по качеству управления бюджетным процессом; повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне | Отчет о результатах оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Усть-Донецкого района за 2022 год сформирован, направлен в адрес поселений, размещен на сайте Администрации Усть-Донецкого района в сети Интернет. |  |