Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого района от «____»_________ 2022 №______

План реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе» |  | заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений района | уменьшение количества свалочных очагов и навалов мусора на территории района. Увеличения площади зелёных насаждений; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района | 31.12.2023 | 115,0 |  | – | 115,0 | – |
|  | Основное мероприятие 1.1 Доля рейдов районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого района от числа запланированных. |  | заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько | выявление свалочных очагов, навалов мусора | 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Ликвидация выявленных на территории района свалочных очагов и навалов мусора |  | Администрация городского и сельских поселений района | улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района | 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Выполнение выездных контрольно-надзорных мероприятий по мониторингу качества выполненных работ по ликвидации свалок, свалочных очагов, очагов навалов ТКО на территории городского и сельских поселений района |  | заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько | проведение 12 контрольно-надзорных мероприятий | 31.12.2023 | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Озеленение территории муниципальных образований района |  | Администрация городского и сельских поселений района | улучшение условий среды обитания | 31.12.2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Получение сведений об увеличении площади покрытой зелеными насаждениями по району в сравнении с нормативной обеспеченностью |  | заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений района | отчет, содержащий информацию выполненных мероприятиях по озеленению территории района | 31.12.2023 | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проведение районного слета юных экологов |  | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 31.12.2023 | 47,0 |  | – | 47,0 | – |
|  | Основное мероприятие 1.5. Участие команды района в областном слёте юных экологов |  | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 31.12.2023 | 20,0 |  | – | 20,0 | – |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1. Подведение итогов проведения районного слета юных экологов и участия команды в областном слете юных экологов |  | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | информационный отчет, содержащий сведения об участниках, выполненных мероприятиях, победителях районного и областного слетов | 31.12.2023 | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6. Подписка на экологические издания |  | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 31.12.2023 | 29,0 |  | – | 29,0 | – |
|  | Основное мероприятие 1.7. Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности |  | Администрация Усть-Донецкого района, отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, Муниципальное районное бюджетное учреждение культуры Усть-Донецкая межпоселенческая центральная библиотека им. Анатолия Калинина, Администрация городского и сельских поселений района | повышение уровня экологического образования и экологической культуры населения района. | 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Проведение экологических акций, конкурсов |  | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | повышение уровня экологического образования и экологической культуры населения района | 31.12.2023 | 19,0 |  | – | 19,0 | – |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1. Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности |  | заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по социальному развитию и правовым вопросам Е.А. Сухоручкин; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений | вовлечение в практическую природоохранную деятельность и мероприятия по экологическому просвещению не менее 5 000 человек; пропаганда бережного отношения к природе Донского края | 01.07.2023 | X |  | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.9. Информирование населения муниципального района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования |  | Администрация Усть-Донецкого района | повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района | 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1. Реализация комплекса мероприятий по проведению информационно-разъяснительной кампании среди населения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды |  | заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений | проведение информационной кампании по экологическому просвещению населения района; размещение 20 информационных объявлений в СМИ | 31.12.2023 | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Усть-Донецкого района» |  | заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько | укрепление материально-технической базы муниципальных образований района; повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Х | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  | Администрация городского и сельских поселений района | уменьшение свалочных очагов и навалов мусора на территории района | 31.12.2023 | – |  | – | – | – |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6.1 Введение первого этапа перехода на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов |  | Администрация городского и сельских поселений района; Администрация Усть-Донецкого района | внедрение раздельного сбора ТКО для населения и юридических лиц, за исключением мест массового скопления людей (места торговли, в том числе уличной, места отдыха, общественного питания, учреждения культуры) на органические (пищевые) отходы и прочие виды отходов | 31.12.2023 | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х |  | Х | Х | 115,0 |  | – | 115,0 | – |
|  |  | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района. |  | Х | Х | 115,0 |  | – | 115,0 | – |
|  |  | Администрации поселений района |  | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник сектора

по благоустройству и экологии

Администрации Усть-Донецкого района                                      С.В. Лазько