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Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района по итогам 2024 года

В 2024 году в Усть-Донецком районе реализовывалась 23 муниципальные программы, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/259-р-18:
	1. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
2. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»;
3. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»;
4. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
5. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Информационное общество»;
6. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района»;
7. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами  населения Усть-Донецкого района»;
8. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района»;
9. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;
10. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»;
11. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Доступная среда»;
12. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»;

	13. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта»;
14. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования»;
15. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры»;
16. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие туризма»;
17. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»;

	18. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка  казачьих обществ Усть-Донецкого района»;

	19. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;
20. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
21. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»;
22. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Управление  муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;
23. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий».


Указанные муниципальные программы Усть-Донецкого района сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района, утвержденным постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/735-п-18.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района по итогам 2024 года сформирован на основании утвержденных постановлением Администрации Усть-Донецкого района отчетов о реализации муниципальная программа Усть-Донецкого района в 2024 году. 
Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2024 году составил 1 670 262,4 тыс. рублей,
из них: 
местный бюджет – 493 546,6 тыс. рублей, 
областной бюджет – 1 062 996,9 тыс. рублей, 
федеральный бюджет – 62 673,8 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 51 045,1 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2024 год составил 1 619 217,3 тыс. рублей, из них:
местный бюджет – 493 546,6 тыс. рублей, 
областной бюджет – 1 062 996,9 тыс. рублей, 
федеральный бюджет – 62 673,8 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2024 году освоено 1 656 111,4 тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 488 420,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 1 056 666,5 тыс. рублей, 
федеральный бюджет – 62 635,4 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 48 389,5 тыс. рублей. 

Оценка эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района, утвержденным постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/735-п-18.
По результатам оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Усть-Донецкого района Администрацией Усть-Донецкого района не принято. Реализация 23 муниципальных программ Усть-Донецкого района будет продолжена в 2024 году в соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.08.2024 № 100/630-п-24 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района».

1. 
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 года №100/951-п-18. 
Ответственный исполнитель – управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя 5 подпрограмм: 
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район»;
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком районе»
«Инновационное развитие Усть-Донецкого района»
 «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе»
«Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.03.2025 № 100/144-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Несмотря на влияние негативных факторов в связи с введением ограничительных мер, связанных с санкционным давлением, по итогам 2024 года экономика Усть-Донецкого района осталась стабильной.
Налажено, и поддерживается взаимодействие с надзорными и контролирующими органами в вопросах обмена информацией. В районе действует система помощи для бизнеса, прежде всего, малого и среднего, а также для самозанятых граждан. 
Обеспечено снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности, за счет работы межведомственной комиссии по снижению административных барьеров. Продолжил работу Совет по предпринимательству, на заседаниях которого рассмотрены вопросы сдерживания роста тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, причины, повлиявшие на увеличение стоимости затрат на продукцию и услуги, а так же самой востребованной мерой поддержки индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан - социальном контракте.
Обеспечена защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Осуществлено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке проведения проверок контрольно-надзорными органами, в рамках проводимых семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства,  рассмотрены вопросы о порядке проведения проверок предпринимателей контрольно-надзорными органами и об особенностях применения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществлен анализ причин, препятствующих вводу в эксплуатацию объектов, построенных субъектами малого и среднего предпринимательства.
В рамках работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Усть-Донецком районе за 2024 год рассмотрено 14 обращений субъектов предпринимательской деятельности. Все обращения рассмотрены, приняты меры по существу изложенных проблем.
Сформирована система обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе, проведена работа по обеспечению защиты населения Усть-Донецкого района от недоброкачественных товаров (работ, услуг), освещены телефоны «Горячих линий» позволяющих оказывать населению бесплатную консультационную помощь по вопросам защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах» – 100,1 – плановое значение, 100,3 – фактическое значение.
Показатель 2 «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) и самозанятых граждан» – 0,981 тыс. человек плановое значение; 1,133 тыс. человек – фактическое значение.
Показатель 3 «Темп роста товарооборота Усть-Донецкого района по отношению к прошлому году» – 102,7 процентов плановое значение; 108% – фактическое значение. 
Показатель 4 «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений – 20,0 процентов плановое значение, 46,4 – фактическое значение.
Показатель 1.1 «Объем частных инвестиций в основной капитал» – 1000 млн. рублей плановое значение, 1332,7 млн. рублей – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля сельских поселений, по которым разработаны правила землепользования и застройки на территориях, расположенных за чертой населенных пунктов» – 100,0 процентов плановое значение, 100,0 процентов – фактическое значение.
Показатель 2.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» – 22,4 единиц плановое значение, 28,2 единиц – фактическое значение.
Показатель 2.2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» – 30,1 процентов плановое значение, 45,3 процентов – фактическое значение.
Показатель 2.3 «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Усть-Донецком районе» – 102,9 процентов плановое значение, 108,6 процентов – фактическое значение.
Показатель 3.1 «Удельный вес числа организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве организаций» – 2,4 процентов плановое значение, 3,7 процентов – фактическое значение.
Показатель 4.1 «Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района к предыдущему году» – 100,7 плановое значение, 100,7 – фактическое значение.
Показатель 5.1 «Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении района в общей потребности органов местного самоуправления» – 100,0 процентов плановое значение, 100,0 процентов – фактическое значение.
Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

По муниципальной программе «Экономическое  развитие и инновационная экономика» в 2024 году предусмотрено 274,5 тыс. рублей, в том числе средства:
-средств бюджета Усть-Донецкого района – 274,5 тыс. рублей.
Освоено в рамках реализации программы 273,6 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от запланированных средств, в том числе средства:
-средств бюджета Усть-Донецкого района – 273,6 тыс. рублей.

2. «Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района», утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.11.2018 №100/899-п-18.
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района» состоит из 2 подпрограмм: 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных и бюджетных учреждениях»;
«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.03.2025 №100/181-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики 
Усть-Донецкого района»

В рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий по приобретению и установке энергосберегающих светильников.
Реализация муниципальной программы повлияла на повышение энергоэффективности коммунального хозяйства.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 10 из которых достигнуты положительные результаты.
Показатель 1 «Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из муниципального бюджета, в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение 2882 т.у.т фактическое значение 2265 т.у.т. Экономия 617 т.у.т.
Показатель 2 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Усть-Донецкого района» - плановое значение 66,8%, фактическое значение 66,9%. Прирост 3,1%
Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее – БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 100, фактическое значение 100.
Показатель 1.2 «Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 100, фактическое значение 100.
Показатель 1.3 «Доля объема воды, потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 100, фактическое значение 100.
Показатель 1.4 «Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 100, фактическое значение 100.
Показатель 1.5 «Объем ЭЭ, потребленный в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение 2918 тыс. кВтч фактическое значение 2361 тыс. кВтч. Экономия 557 тыс. кВтч.
Показатель 1.6 «Объем ТЭ, потребленный в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение 3742 Гкал, фактическое значение 3106 Гкал. Экономия 636 Гкал.
Показатель 1.7 «Объем воды, потребленный в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение   80 тыс. м3, фактическое значение 33,7 тыс. м3. Экономия 46,3 тыс. м3
Показатель 1.8 «Объем природного газа, потребленный в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение 1131 тыс. м3, фактическое значение 850,2тыс. м3. Экономия 280,8 тыс. м3


Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 30,0 тыс. рублей, в том числе районный бюджет – 30,0 тыс. рублей. 
Использовано: 29,5 тыс. рублей, в том районный бюджет – 29,5 тыс. рублей. 

3.Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/971-п-18. 
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района»;
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»,
«Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 11.03.2025 № 100/158-п-25.


Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»

По подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- обеспечено содержание 205,9 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- произведён ремонт 18,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- произведена установка недостающих и замена существующих знаков дорожного движения на территории сельских поселений.
- обновлена дорожная разметка на пешеходных переходах района.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей.
Показатель 1: «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение 39,9 процента, фактическое значение 36,3 процента. Снижения фактического показателя на 3,6.
Показатель 2: «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального значения» плановое значение 2 человека, фактическое значение 2 человека. 
Показатель 3: «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» - плановое значение 205,7 км, фактическое значение 205,9 км. 
Показатель 1.1: «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 1,7 километра, фактическое значение 1,7километра.
Показатель 1.2: «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» – плановое значение 1,7 километра, фактическое значение 1,7 километра.
Показатель 1.3: «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение 13,7км, фактическое значение 18,4 км. Перевыполнение за счет реализации дополнительных объектов.
Показатель 1.4: «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 205,7 км, фактическое значение 218,6 км. 
Показатель 1.5: «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение 41,8 км, фактическое значение 79,2 км. Не выполнение в связи с передачей Администрациями сельских поселений автомобильных дорог с грунтовым покрытием.
Показатель 1.6: «Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Усть-Донецкого района» - мест концентраций ДТП на территории Усть-Донецкого района нет.
Показатель 2.1: «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий дорогах муниципального значения» плановое значение 2 человека, фактическое значение 2 человека.
Показатель 2.2: «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального значения» плановое значение 3 (число погибших на 100 пострадавших) фактическое значение 2.
Показатель 3.1 «Количество школ обслуживаемых транспортным предприятием» плановое значение 11 штук, фактическое значение 11.
Показатель 3.2 «Количество автобусов подготовленных на внутрирайонные маршруты» плановое значение 2 штуки, фактическое значение 5 штук.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 344 194,3 тыс. рублей, областной бюджет – 300 376,6 тыс. рублей, местный бюджет – 43 505,1 тыс. рублей, бюджет Усть-Донецкого г.п. – 312,6 тыс. рублей. 
Фактически освоено 336 859,5 тыс. рублей или 97,9 процентов, в том числе, областной бюджет – 296515,3 тыс. рублей, местный бюджет – 40031,8 тыс. рублей, бюджета Усть-Донецкого городского поселения – 312,4 тыс. рублей.
 

4. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г.  № 100/965-п-18. 
Ответственный исполнитель – управление сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» включает в себя три подпрограммы: 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;
«Устойчивое развитие сельских территорий»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 13.02.2025 № 100/85-п-25.                     

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и шесть контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» выполнено: сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) получили субсидии в рамках переданных государственных полномочий на поддержку элитного семеноводства.
Основное мероприятие 1.2. «Развитие отрасли растениеводства»  выполнено.  Внесены минеральные удобрения хозяйствами всех форм собственности в действующем веществе 4 799 т. 
Основное мероприятие 1.3. «Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве» выполнено: согласно утвержденному графику на 2024 год запланировано 8 сельскохозяйственных ярмарок. В 2024 году  организовано и проведено 10 сельскохозяйственных ярмарок. Владельцы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств реализовали мясную и молочную продукцию, торговые места на ярмарках предоставлялись бесплатно. 
Основное мероприятие 1.4. «Развитие отрасли животноводства» выполнено. В 2024 году ООО «Агро ферма» приобретено 103 головы КРС.
В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и одного контрольного события.
Основное мероприятие 3.1. «Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников муниципальной программы» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности отдела агропромышленного комплекса и природопользования Администрации                Усть-Донецкого района.
Основное мероприятие 3.2. «Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» - выполнено. 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателю не достигнуто плановое значение. 
Показатель 1 «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве» плановое значение – 64 000 рублей, фактическое значение 65957 рублей. 
Показатель 2 «Индекс производительности труда к предыдущему году» плановое значение – 104,0 %, фактическое значение – 104,0 %.
Показатель 1.1 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» плановое значение - 116300 тонн, фактическое значение – 95954 тонны. Снижение показателя произошло в связи с погодными условиями (заморозки, засуха).
Показатель 1.2 «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» плановое значение -                 1,19 %, фактическое значение – 37,8 %.
           Показатель 1.3 «Сохранение посевных площадей» плановое значение -45800 га, фактическое значение – 47752,9 га. 
Показатель 1.4 «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами» плановое значение - 33100 га, фактическое значение – 33372,8 га.
Показатель 1.5 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» плановое значение – 3,09 тыс. тонн, фактическое значение – 3,50 тыс. тонн.
Показатель 1.6 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в личных подсобных хозяйствах» плановое значение – 14,49 тыс. тонн, фактическое значение - 14,37 тыс. тонн. 
Показатель 3.1 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» плановое значение 100 %, фактическое значение - 100 %.
Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 2516,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 287,5 тыс. рублей, областного бюджета 2228,5 тыс. рублей. 
Фактический объем финансирования составил 2516,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета 287,5 тыс. рублей, средств областного бюджета 2228,5 тыс. рублей. 
Бюджетные средства освоены на 100 %. 




5. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Информационное общество»
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/953-п-18. 
Ответственный исполнитель – Управление инвестиционного развития и 
коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Информационное общество» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Развитие информационных технологий»;
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Усть-Донецком районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 30.01.2025 № 100/48-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество»

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Усть-Донецкого района, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Усть-Донецкого района за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество», ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Мунпрограммы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
-	продолжено развитие и модернизация цифровой инфраструктуры Администрации Усть-Донецкого района, отвечающей современным требованиям рынка;
-	реализуется план мероприятий по импортозамещению в Администрации Усть-Донецкого района и подведомственных учреждениях;
-	обеспечено функционирование локальной вычислительной сети телекоммуникационной связи Администрации Усть-Донецкого района;
-	продолжено внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания муниципальных услуг в электронном виде;
-	обеспечено функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело», системы «Архивное дело» у участников электронного документооборота;
-	реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых Администрацией Усть-Донецкого района в ходе своей деятельности.
-	реализован комплекс мероприятий по популяризации государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Усть-Донецком районе:
-	обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
-	обеспечено предоставление муниципальных услуг местных органов власти на базе МФЦ Усть-Донецкого района;
-	обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения Усть-Донецкого района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество»
Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей. Из 15 показателей плановые значения на 2024 год достигнуты по 15 показателям, достигнуты следующие значения показателей:
Показатель 1 «Доля муниципальных услуг, по которым предоставлена возможность оказания в электронном виде» - план – 75,0 процентов, факт – 75,0 процентов;
Показатель 2	«Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» – план – 100,0 процентов, факт – 100,0 процентов;
Показатель 3	«Доля органов местного самоуправления Усть-Донецкого района, подключенных к геоинформационной системе Ростовской области» – план – 100,0 процентов, факт –100,0 процентов;
Показатель 1.1	«Доля рабочих мест в Администрации Усть-Донецкого района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства области» – план – 100,0 процентов, факт –100,0 процентов;
Показатель 1.2	«Доля рабочих мест в городских и сельских поселениях 
Усть-Донецкого района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства» – план – 100,0 процентов, факт – 100,0 процентов;
Показатель 1.3	«Доля юридических лиц и должностных лиц органов местного самоуправления Усть-Донецкого района, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи» – план – 100,0 процентов, факт – 100,0 процентов;
Показатель 1.4	«Оснащенность рабочих мест Администрации Усть-Донецкого района, отраслевых отделов и подразделений современной компьютерной техникой» – план – 90 процентов, факт – 90 процентов;
Показатель 1.5	«Доля оцифрованных архивных документов государственных архивов» – план – 0,4 процентов, факт – 0,4 процентов;
Показатель 1.6	«Доля муниципальных услуг переведенных в электронный вид» – план – 70,0 процентов, факт – 70,0 процентов;
Показатель 1.7	«Доля муниципальных услуг введенных в региональную информационную систему «Реестр государственных и муниципальных услуг» доля муниципальных услуг переведенных  в электронный вид» – план – 90,0 процентов, факт – 90,0 процентов;
Показатель 1.8	«Количество введенных в эксплуатацию систем видео наблюдения» – план – 2 штуки, факт – 2 штуки;
Показатель 1.9	«Количество сотрудников прошедших обучение в области информационных технологий» – план – 3 чел./год, факт – 4 чел./год;
Показатель 1.10	«Количество проведенных мероприятий (акций) направленных на популяризацию использования систем информационного общества и электронного правительства» – план – 2 штуки, факт – 2 штуки;
Показатель 2.1	«Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Усть-Донецкого района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ» – план – 100 процентов, факт – 100 процентов;
Показатель 2.2	«Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ Усть-Донецкого района» – план – 250 штук, факт – 250 штук.
Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Информационное общество» на 2024 год составил 
15 140,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 1 162,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 13 978,3 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2024 году составило 15 098,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 1 162,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 13 936,5 тыс. рублей.
Неосвоение средств областного и местного бюджета по муниципальной программе – экономия, сложившаяся в результате проведения закупок.


6. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.11.2018 № 100/898-п-18. 
Ответственный исполнитель – главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Усть-Донецком районе»;
«Стимулирование развития рынка жилья»; 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 07.05.2025 №100/72-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района»

Ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
· [bookmark: _Hlk156823976]1-ой молодой семье вручено свидетельство на приобретение 
или строительство жилого помещения на сумму 1 653,1 тыс. рублей;
· приобретено 5 жилых помещений на вторичном рынке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 
13 071,3 тыс. рублей.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой и подпрограммами Муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по всем 5-ти показателям фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1.1 «Доля молодых семей, реализовавших свое право 
на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, 
в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – измеряется в процентах, плановое значение – 100,0, фактическое значение – 100,0, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 2.1 «Предельное количество процедур, необходимых 
для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья» – измеряется в единицах, плановое значение – 8,0, фактическое значение – 8,0.
Показатель 3.1 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – измеряется в количестве семей, плановое значение – 1, фактическое значение – 1, показатель не достигнут в полном объеме. 
Показатель 3.2 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем» – измеряется в количестве человек, плановое значение – 5, фактическое значение – 5, показатель достигнут в полном объеме.
[bookmark: _Hlk185503228]Показатель 3.3. «Количество жилых помещений, приобретенных 
для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года» – измеряется 
в количестве человек, плановое значение – 5, фактическое значение – 5, показатель достигнут в полном объеме.
Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» 

Объем запланированных расходов на реализацию Муниципальной программы в 2024 году составил 15 802,1 тыс. руб., в том числе из средств:
федерального бюджета – 358,9 тыс. руб.;
областного бюджета – 14 302,8 тыс. руб.;
местного бюджета – 1 140,4 тыс. руб.
Освоено в рамках реализации 15 801,9 тыс. руб., что составляет 98,08% от запланированных средств, в том числе средства: 
федерального бюджета – 358,8 тыс. руб.;
областного бюджета – 14 302,8 тыс. руб.;
местного бюджета – 1 140,3 тыс. руб.
В 2024 году в рамках подпрограммы  «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 1-ой молодой семье вручено свидетельство о правена получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений на сумму 1653,1 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 358,8 тыс. руб., областной бюджет – 1 231,5 тыс. руб., местный бюджет – 62,8 тыс. руб. Денежные средства семьей освоены в полном объеме. 
По итогам проведенного аукциона в 2024 году приобретено 5 жилых помещений на вторичном рынке для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей общей площадью 169,7 кв.м. на сумму 13 071,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

7. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/967-п-18. 
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие жилищного хозяйства в Усть-Донецком районе»;
 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Усть-Донецкого района».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2025 № 100/190-п-25.



Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Усть-Донецкого района ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
обеспечено возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги;
проведены специализированные семинары для специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников жилья;
приобретена специализированная коммунальная техника;
осуществлен 1 этап технологического присоединения к сетям водоснабжения в рамках реализации проекта по строительству инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, газоснабжения и внутриквартальные проезды) для малоэтажной застройки из 136-ти домов в ст. Мелиховской.  
В результате реализации Муниципальной программы в отчетном периоде:
обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повышена удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области» – измеряется в процентах, плановое значение 82,02, фактическое значение 82,02, показатель достигнут не в полном объеме.
Показатель 2. «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья». 
Показатель 3. «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» – измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое значение 100, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 4. «Количество аварий в сфере ЖКХ» – измеряется в единицах, плановое значение 3, фактическое значение 3, показатель не превышает планового значения.
Показатель 5. «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» – измеряется в процентах, плановое значение 2,86, фактическое значение 2,86, показатель не превышает плановых значений.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 65 750,7 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 63 280,8 тыс. рублей, районный бюджет – 2 469,9 тыс. рублей.
Фактические расходы на реализацию муниципальной программой составили 65 749,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 63 280,8 тыс. рублей, районный бюджет – 2468,8 тыс. рублей.


8. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории 
Усть-Донецкого района»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 №100/970-п-18. 
Ответственный исполнитель – отдел строительства Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Благоустройство общественных территорий Усть-Донецкого района»;
 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Усть-Донецкого района».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.01.2025 № 100/22-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района»

Ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
1. Выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Усть-Донецкого района:
[bookmark: _Hlk184225046]- завершены работы по объекту: «Благоустройство тротуара в 
х. Апаринский по ул. Социалистическая от ул. Садовая до ул. Комсомольская»;
- завершены работы по объекту: «Благоустройство зоны отдыха в р.п. Усть-Донецкий, ул. Дачная,9в»;
- завершены работы по объекту: «Благоустройство тротуара в 
х. Пухляковский, ул. Центральная и ул. Строителей»;
- завершены работы по благоустройству общественной территории в р.п. Усть-Донецкий по ул. Ленина (устройство плиточного покрытия)»;
- приобретен фонтан, установленный на территории сквера Мелиховского КПЦ;
- завершены работы по устройству дорожек по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Нижнекундрюченская, ул. Парковая.

2. Созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Усть-Донецкого района:
- в марте – апреле 2024 года проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, планируемых к реализации в 2025 году, общее число участников составило 8 962 человека.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории 
Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой и подпрограммами Муниципальной программы предусмотрены мероприятия по одному показателю:
Показатель 1.3. «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды».
Плановое значение данного показателя предусматривало выполнить благоустройство 3 общественных территорий. Фактически выполнено благоустройство 3 общественных территорий, показатель достигнут в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» 

[bookmark: _Hlk184225535]Объем запланированных расходов на реализацию Муниципальной программы в 2024 году составил 13 205,2 тыс. руб., в том числе из средств:
[bookmark: _Hlk184225482]областного бюджета – 13 205,2 тыс. руб.
Освоено в рамках реализации 13 205,1 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных средств, в том числе средства: 
областного бюджета – 13 205,1 тыс. руб.


9. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 16.11.2018
№ 100/891-п-18. 
Ответственный исполнитель – управление сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе»;
 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Усть-Донецкого района».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 24.01.2025 № 100/37-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В целях обеспечения экологической безопасности на территории района ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:
- проведено 42 рейдовых мероприятия районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории района. Регулярно, в течение 2024 года осуществлялись рейдовые мероприятия рабочей группы районного Штаба по благоустройству (утвержденного постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 12.09.2022 № 100/691-п-22), ожидаемое значение целевого показателя выполнено в полном объеме;
- в ходе проведения рейдовых мероприятий рабочей группы районного Штаба по благоустройству и рабочих групп городского и сельских поселений района, в 2024 году выявлено 33 очага навалов мусора. В рамках экологических субботников, все выявленные очаги навалов мусора (33) ликвидированы в полном объеме. На санкционированную свалку - полигон ООО «Чистота» вывезено 582 тонны мусора;
	- в весенний и осенний периоды 2024 года, в рамках проведения районных и областных Дней древонасаждений на территории Усть-Донецкого района высажено 1 млн. 79 тыс. саженцев различных пород деревьев (из них 1 млн. 40 тыс. деревьев на землях Гослесфонда), 1895 кустарников, 1078 м² цветников, 200 м² газона. Площадь озелененных территорий в 2024 году составила – 276,9 га (19,9 га – муниципальные земли; 257 га – земли государственного лесного фонда);
	- проведение районного слета юных экологов в 2024 году отменено в связи с ограничением на проведение массовых мероприятий;
- в период с 24 по 27 мая 2024 года, команда от Усть-Донецкого района «Утренний дозор» МБОУ РСОШ, приняла участие в областном слете юных экологов, который проводился на территории Неклиновского района; 
	- в связи с оптимизацией средств, подписка на экологические издания в 2024 году не осуществлялась;
	- в период с 22 марта по 5 июня 2024 года, в рамках Всероссийской  акции «Дни защиты от экологической опасности», в образовательных организациях  района проведено 187 мероприятий, направленных на экологическое просвещение подрастающего поколения и привлечение в  природоохранную деятельность, из них важнейшими явились: конкурс на лучшую экологическую листовку «Сбережем планету вместе!», в детских садах проведён праздник «Эколята-дошколята», Дни благоустройства, Дни древонасаждения, акция «Эко-Номия»,  конкурс рисунков «Мир живой природы», «День здоровья», праздник «День Земли», акции - «Марш парков», «Чистый берег», «Чистый школьный двор», «Чистый родник», «Живи лес», тематическая молодежная акция  «Чистый мир», Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия», акция «Вода России», акция «Час Земли». В мероприятиях приняли участие 11395 человек.
В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2024 году проведены экологические акции (18), тематические конкурсы экологической направленности (7).
	В целях информирования населения Усть-Донецкого района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования в районной общественно-политической газете «Звезда Придонья» и на официальном сайте Администрации района размещено 136 информационных материалов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 6 из которых фактическое значение соответствует плановому, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов. Фактическое значение соответствует плановому, так как выполнены все необходимые мероприятия по зачистке выявленных несанкционированных мест размещения отходов.
Показатель 1.1 «Доля рейдов районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого района от числа запланированных» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов, проведены все запланированные рейдовые мероприятия (42).
Показатель 1.2 «Увеличение площади зелёных насаждений по району в год» - плановое значение 240 га, фактическое значение 276,9 га. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по лесовосстановлению на землях государственного лесного фонда и муниципальных землях.
Показатель 1.3 «Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов» - плановое значение 0 процентов, фактическое значение 0 процентов. Фактическое значение соответствует плановому. В связи с ограничением на проведение массовых мероприятий, районный слет юных экологов не проводился.
Показатель 1.4 «Участие команды района в областном слете юных экологов» - плановое значение 1 единица, фактическое значение 1 единица. Фактическое значение соответствует плановому. 
Показатель 1.5 «Доля образовательных учреждений охваченных подпиской на экологические издания» - плановое значение 0 процентов, фактическое значение 0 процентов. Фактическое значение соответствует плановому. Подписка на экологические издания в 2024 году не осуществлялась.
Показатель 1.6 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности» - плановое значение 100 единиц, фактическое значение 187 единиц. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением дополнительных классных часов экологической направленности, акций.
Показатель 1.7 «Количество информационных материалов экологической направленности размещенных на официальном сайте Администрации района и в средствах массовой информации в год» - плановое значение 100 единиц, фактическое значение 136 единиц. Перевыполнение планового значения показателя обосновано активной работой по размещению информационных материалов в СМИ.
Показатель 2. «Увеличение фактической обеспеченности зелёными насаждениями по району в сравнении с нормативной обеспеченностью» - плановое значение 50 процентов, фактическое значение 55,3 процента. Перевыполнение планового значения показателя связано с восстановлением лесных массивов на территории Нижнекундрюченского сельского поселения, высадкой лесных культур на землях государственного лесного фонда.
Показатель 2.1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов. Выполнение планового значения показателя обосновано активной работой регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экострой-Дон» по заключению договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 1026,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет – 1026,2 тыс. рублей.
Фактически освоено 1026,2 тыс. рублей или 100,0 процентов, в том числе - местный бюджет – 1026,2 тыс. рублей.



10. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/956-п-18. 
Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан» включает в себя 4 подпрограммы: 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;
«Старшее поколение».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 14.03.2025 №100/178-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»

Ответственным исполнителем и участниками Программы за истекший период 2024 реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;
произведены различные социальные выплаты;
обеспечена деятельность государственного подведомственного учреждения социального обслуживания населения, в том числе осуществлено повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;
осуществлен контроль качества предоставляемых муниципальным учреждением социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания;
проведена оздоровительная кампания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время;
осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях;
организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей;
осуществлены государственные полномочия в сфере социального обслуживания, предусмотренные пунктами 2 – 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»;
проведены мероприятия, посвященные Дню победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»

Достижение целей и задач Программы в 2024 году характеризуется выполнением двумя показателями (индикатора), достигнуто его плановое значение:
доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан,  имеющих право на их получение и обратившихся за  их получением;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.
Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в социальных услугах, оказываемых учреждением социального обслуживания, предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрен один показатель (индикатор) – доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения Усть-Донецкого района, плановое значение которого достигнуто. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки в 2024 году составило-6295 человек.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» предусмотрен один показатель (индикатор), по которому достигнуто плановое значение:
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
В рамках реализации подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено пять показателей (индикаторов).
По всем показателям достигнуты их плановое значение:
доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Усть-Донецком районе,
отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году,
доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.
доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов.
доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания от численности детей, подлежащих оздоровлению.
В рамках реализации подпрограммы 4 «Старшее поколение» предусмотрено четыре показателя (индикатора), из них достигнуты плановые значения по всем показателям:
доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Усть-Донецкого района. Показатель потребностей населения в социальных услугах, оказываемых учреждением социального обслуживания и предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам, несмотря на демографическое старение населения, характеризуется социальным положением граждан пожилого возраста, улучшением быта, благоустроенности населения, самостоятельно более длительный период обеспечивать самообслуживание;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения (домах-интернатах (пансионатах) и инвалидов, специальных домах-интернатах и инвалидов), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов);
соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области
           доля граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности муниципального образования, доставленных в медицинские организации, в общей численности граждан старше 65 лет проживающих в сельской местности муниципального образования.
Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 322174,9 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 23785,9 тыс. руб., областной бюджет – 272977,0 тыс. руб., местный бюджет – 10017,1 тыс. руб., внебюджетная деятельность – 15394,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по Программе составило 319979,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 270 827,4тыс. рублей;
федеральный бюджет – 23 748,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 10 008,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 15 394,9 тыс. рублей
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и федерального бюджета составил 2195,6 тыс. рублей, из них:
2195,6 тыс. рублей – в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки.


11. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Доступная среда».

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/955-п-18. 
Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»,
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 03.03.2025 № 100/135-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Усть-Донецкого района, ответственным исполнителем и участниками программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; 
комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Донецкого района, в том числе по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах проведено обследование зданий организаций и торговых точек, находящихся на территории р.п. Усть-Донецкий на предмет обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
В 2024 году согласно плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, рабочей группой комиссии необходимо было обследовать 4 жилых помещения, в которых проживают 4 инвалида. Из них 2- инвалида колясочника, 1- инвалид с опорно-двигательным заболеванием, 1- инвалид по слуху;
Все жилые помещения, в которых проживают инвалиды, обследованы. 
На основании актов обследования приняты решения:
4 заключения о возможности приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, но обследуемые не выразили потребности в приспособлении жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид;
всем инвалидам, которые обследованы, были предложены услуги  социального такси, инвалиду, проживающему по ул. Юных Партизан 22А предложена услуга гусеничного подъемника.
Инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда»

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрен  показатель, который достиг плановых значений:
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры;
Значение показателя «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» достиг планового значения.
В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрен 1 показатель, который достиг планового значения.
В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрен 1 показатель, 
который достиг планового значения:
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных.
Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда» 

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено: муниципальной программой – 15,0 тыс. рублей, в том числе:
 средства бюджета поселений – 15,0 тыс. рублей.
Все запланированные средства освоены в полном объеме.

12. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/973-п-18.
Ответственный исполнитель – Управление по развитию социальной сферы Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» включает в себя 2 подпрограммы: 
 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»;
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2025 № 100/187-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»

За счет реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» осуществлено выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и модернизацию системы оказания медицинской помощи жителям Усть-Донецкого района.  Учитывая, с 01.01.2023 года статус районной центральной больницы изменился с муниципального бюджетного учреждения здравоохранения   Усть-Донецкого района на государственное бюджетное учреждение Ростовской области, функции управления и контроля за деятельностью районной больницы перешли на областной уровень, но определенные полномочия остались на муниципальном уровне, которые  определены в Плане  мероприятий по исполнению полномочий Администрации Усть-Донецкого района  в сфере охраны здоровья на  2024 год .
         В соответствии с набором полномочий, район обеспечивает транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью в г. Шахты и обратно для получения ими медицинской помощи методом заместительной терапии.  
       Также, в соответствии с полномочиями, Администрация Усть-Донецкого района оказывает содействие в обеспечении кадрового потенциала ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе. В 2024 году 14 студентов из Усть-Донецкого района получают образование по целевым направлениям, в ноябре 2024 года 1 студент был отчислен. В 2024 году 2 врача по завершению обучения ординатуры вернулись на работу в ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе.  Согласно целевым договорам, после окончания учёбы студенты должны будут работать в нашей Центральной районной больнице. Студенты получают стипендию за счет местного бюджета. 
       В результате проведенных мероприятий План полномочий Администрации
 Усть-Донецкого района выполнен в полном объеме.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»

Программой и подпрограммами Программы предусмотрено выполнение 4 показателей, из них:
Показатель 1 «Информирование граждан о мерах профилактики инфекционных заболеваний, пропаганде донорства и формирования здорового образа жизни» – плановое значение – 24 публикации, фактическое значение – 38 публикаций.
Показатель 2 «Обеспеченность транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной терапии и обратно.» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
Показатель 3 «Выезд бригад врачей к маломобильным гражданам с целью их участия в диспансеризации» – плановое значение – 48 выездов, фактическое значение – 48 выездов.
Показатель 4 «Обеспечение студентов Ростовского медицинского университета стипендиальными выплатами» – плановое значение – 14 студентов, фактическое значение – 13 студентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Развитие здравоохранения»

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем Плана основных мероприятий Плана.
      В целях исполнения полномочия «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2024 году   из    муниципального бюджета выделено 860,0 тысяч рублей тыс. рублей, израсходовано 860,0 тыс. руб.
    В целях исполнения полномочия «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2024 году   из    муниципального бюджета выделено 276,0 тысяч рублей тыс. рублей, израсходовано 272,0 тыс. руб. 
Всего предусмотрено программой 1136,0 тыс. рублей, исполнено 1132,0 тыс. рублей.

13. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018г. № 100/936-п-18. 
Ответственный исполнитель – отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе»;
«Развитие инфраструктуры спорта в Усть-Донецком районе»;
«Активное долголетие». 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 21.02.2025 №100/104-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта»

В Усть-Донецком районе в области физической культуры и спорта ведут работу: специалисты отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, специалисты сельских и городского поселений, МБОУ ДО ДЮСШ (отдел образования), члены трудовых коллективов предприятий и организаций района, а также общественные организации.
В Усть-Донецком районе проводится активная работа по приобщению молодежи к занятию спортом. Эта работа носит системный, постоянный характер, главной целью которой является физическое и нравственное развитие молодежи, формирование антинаркотической культуры, моды на здоровый образ жизни. Указанная работа осуществляется в рамках развития «дворового» спорта, развития сети учреждений спорта, вовлечения в спортивные кружки, секции подростков, стоящих на профилактических учетах, учете в наркологических службах, организации пропаганды ценностей здорового образа жизни, физической культуры и спорта, основанной на положительных образах выдающихся спортсменов.
В районе создана сеть спортивных объектов, которые позволяют заниматься различными видами спорта. Население имеет возможность посещать 155 спортивных сооружения для занятия спортом и физической культурой.
Наиболее значимые из них: 
- Стадион «Водник»;
- Стадион в хуторе Апаринский;
- Водноспортивный центр МБОУ ДО ДЮСШ;
- Четыре Многофункциональные спортивные площадки, оборудованные для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, бадминтон и большой теннис;
- Спортивный зал детско-юношеской спортивной школы;
- Гребная база;
- Спортивный зал в ст. Раздорская.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Доля граждан Усть-Донецкого района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения»–  57,9 плановое значение, 59,6 – фактическое значение. 
 Показатель 1.1 «Доля населения Усть-Донецкого района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))» –  44,75 плановое значение 51,5 – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» –  91,87 плановое значение, 93,9 – фактическое значение. 
Показатель 3.1 «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в Усть-Донецком районе» – 25,0 плановое значение, 30,0 – фактическое значение. 
Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» 

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 845,3 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 845,3 тыс. руб.
Фактические расходы муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» в 2024 году составили 845,3 тыс. рублей, в том числе бюджет Усть-Донецкого района – 845,3 тыс. рублей. 



14. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования»
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района 05.12.2018 №100/947-п-18.
Ответственный исполнитель – отдел образования Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» включает в себя 5 подпрограмм: 
«Развитие системы дошкольного образования»;
«Развитие системы общего образования»;
«Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»»;
«Одаренные дети»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 13.03.2025 № 100/165-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»

В рамках поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в Усть-Донецком районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества реализован комплекс мероприятий муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования», в результате которых:
- созданы условия для обеспечения доступности качественного общего и дополнительного образования на основе духовно-нравственных и культурно-исторических традиций казачества;
- внедрены в образовательный процесс современные педагогические технологии и методы обучения;
- созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки талантливой молодежи;
- созданы условия для развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования;
- обеспечены организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- созданы условия для развития институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2024 году определен 31 показатель, из которых по 13 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 12 показателям фактические значения превышают плановые значения, по 6 показателям плановые значения на 2024 год не предусмотрены.

Достижение значений показателей муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»:
Показатель 1. «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2. «Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет» плановое значение – 99,89%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) плановое значение – 65,0%, фактическое значение – 65,0%.

Достижение значений показателей подпрограммы «Развитие дошкольного образования»:
Показатель 1.1. «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 1.2. «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования»: плановое значение – 0 мест, фактическое значение – 0 мест.
Показатель 1.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,18%.

Достижение значений показателей подпрограммы «Развитие системы общего образования»:
Показатель 2.2. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании»: плановое значение – 1,2%, фактическое значение – 0%.
Показатель 2.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,95%.
Показатель 2.4. «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2.5. «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования»: плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.
Показатель 2.6. «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии» плановое значение - 97%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2.7. «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»: плановое значение – 14,0%, фактическое значение – 14,0%.
Показатель 2.8. «Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»: плановое значение - 10, фактическое значение – 11.
Показатель 2.9. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»: плановое значение – 2 400, фактическое значение – 2 477.
Показатель 2.10. «Число новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»): плановое значение - 0, фактическое значение – 0.
Показатель 2.11. «Доля муниципальных общеобразовательных организаций Усть-Донецкого района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды»: плановое значение – 0, фактическое значение – 45,5.
Показатель 2.12. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом транспортными средствами (автобусами) для перевозки детей, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.
Показатель 2.13. «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.
Показатель 2.14. «Число образовательных организаций, в которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей»: плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 1 единица.
Показатель 2.15. «Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды»: плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 3 единицы.
Показатель 2.16. «В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность»: плановое значение – 0 единицы, фактическое значение – 0 единицы.
Показатель 2.17. «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»: плановое значение – 11 единиц, фактическое значение – 11 единиц.


Достижение значений показателей подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»»:
Показатель 3.2. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленности»: плановое значение – 18,0%, фактическое значение – 18,0%.
Показатель 3.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение – 100,16%.
Показатель 3.4. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет»: плановое значение - 25,0%, фактическое значение – 34,0%.


Достижение значений показателей подпрограммы «Одаренные дети»:
Показатель 4.1. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»: плановое значение - 59,0%, фактическое значение – 59,0%.

Достижение значений показателей подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области „Развитие образования” и прочие мероприятия»
Показатель 5.1. «Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Усть-Донецкого района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования Администрации Усть-Донецкого района»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.
Показатель 5.2. «Доля муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.
Показатель 5.3. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году»: плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.
Показатель 5.4. «Доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенными Региональным информационно-аналитическим центром развития образования, в общем количестве образовательных организаций»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.
Показатель 5.5. «Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования, освоивших программы непрерывного повышения профессионального мастерства, от общего числа указанной категории»: планового значение – 0%, фактическое значение – 0%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 644 172,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 373 146,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 36 777,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 211 001,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 23 247,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2024 году составило 641 260,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 372 919,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 36 776,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 210 972,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 20 592,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 2 911,5 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 227,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 28,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2 655,4 тыс. рублей.


15. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 12.11.2018г. № 100/877-п-18. 
Ответственный исполнитель – Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие культуры»;
 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 21.02.2025 № 100/105-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Муниципальная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация. 
Основой инфраструктуры сферы культуры Усть-Донецкого района являются 9 муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры.
Реализацию образовательных программ в сфере культуры и искусства оказывает 1 муниципальная детская школа искусств.
Обеспечение деятельности по оказанию услуг бухгалтерского учета учреждений в сфере культуры оказывает 1 муниципальное автономное учреждение (МАУ «РЦК Усть-Донецкого района»).
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 17 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 12 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Количество посещений библиотек на 1000 человек населения» – 3130 - плановое значение, 6547 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых мероприятий, обеспечением интернетом сельские библиотеки, приобретением КИБО.
Показатель 2 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности»– 100 плановое значение, 100 – фактическое значение.
Показатель 1.1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)» –  100 плановое значение, 100 – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля библиографических записей, отраженных в Сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей» – 10 плановое значение, 10 – фактическое значение. 
Показатель 1.3 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» – 87 плановое значение, 109 – фактическое значение. Превышение данного показателя связано с финансированием на приобретение новых книг для комплектования фонда библиотек.
Показатель 1.4 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» –  2,9 плановое значение, 20,8 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий на территории района.
Показатель 1.5 «Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» – 13,0 плановое значение, 17,9 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением контингента учащихся МБОУ ДО УДДШИ.
Показатель 1.6 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» –100 плановое значение, 101,8 – фактическое значение.
Показатель 1.8 «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)» - 4 плановое значение, 4 – фактическое значение.
Показатель 1.11 «Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)» –1200 плановое значение, 1330 – фактическое значение. Увеличение показателя произошло за счет привлечения молодежи к добровольческой деятельности.
Показатель 1.12 «Уровень обеспеченности Усть-Донецкого района организациями культуры» – 58,0 плановое значение, 93 – фактическое значение.
Показатель 1.13 «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений» – 88,6 плановое значение, 89,6 – фактическое значение.
Показатель 1.14 «Число посещений мероприятий организаций культуры» – 654,23 плановое значение, 1094,387 – фактическое значение.
Показатель 1.15 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)» –115 плановое значение, 403,1 – фактическое значение.
Показатель 1.16 «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры» - 1 плановое значение, 1 – фактическое значение.
Показатель 1.17 «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» –1,6 плановое значение, 6,5 – фактическое значение.
Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» – 95 плановое значение, 99,9 – фактическое значение. 


Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры» 

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие культуры» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 93 839,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 195,5 тыс. руб., областной бюджет – 8 754,4 тыс. руб., местный бюджет – 72 380,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 434,4 тыс. руб., внебюджетные источники – 12 075,2 тыс. руб. 
Фактические расходы муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие культуры» в 2024 году составили 93 783,1 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 195,5 тыс. руб., областной бюджет – 8 744,2 тыс. руб., местный бюджет – 72 333,8 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 434,4 тыс. руб., внебюджетные источники – 12 075,2 тыс. руб.
Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.
Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.
Средства федерального и областного бюджета в сумме 393,4 тыс. рублей МРБУК У-Д МЦБ направлены на приобретение библиотечного фонда.
Средства областного бюджета в сумме 8 247,4 тыс. руб. МБУК Мелиховский КПЦ направили на приобретение звукового и светового оборудования, мебели, одежды сцены.
Средства областного бюджета в сумме 121,3 тыс. руб. направлены на приобретение видеокамеры, радиосистемы и микрофонов для МРБУК У-Д МЦБ.
Согласно распоряжения Правительства Ростовской области от 27.09.2024 г. №868 «О выделении средств» из резервного фонда Правительства Ростовской области средства в сумме 189,8 тыс. руб. направлены на приобретение экрана и проектора в комплекте с кронштейном и кабелем для МБУК «РДК».
Средства муниципального бюджета направлены на финансирование мероприятий в рамках выполнения доведенных муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. 
В 2024 году в муниципальную программу «Развитие культуры» вносились изменения в целях приведения объема финансирования отраженного в муниципальной программе и в соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018г. № 100/735-п-18г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района»,  решения Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2023г. № 211 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».


16. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие туризма»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие туризма» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018г. № 100/952-п-18. 
Ответственный исполнитель – Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие туризма» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие инфраструктуры сферы туризма»;
 «Развитие въездного и внутреннего туризма».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 11.03.2025 № 100/159-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма»

В целях создания благоприятных условий для развития туризма и повышения конкурентоспособности туристского продукта Усть-Донецкого района, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма» ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий:
- обеспечена информационная доступность инфраструктуры туризма Усть-Донецкого района;
- организованы и проведены областные и районные событийные мероприятия;
- изготовлены знаки туристской навигации;
- изготовлены и распространены буклеты о различных видах туристических услуг, предоставляемых субъектами турбизнеса района, рекламно-информационная продукция.
- сформирован реестр туристических маршрутов;
- открыт эко-маршрут;
- оказана практическая помощь в подготовке документов на получение госсубсидии на развитие туризма.
В районе развиваются такие виды туризма, как историко-культурный, событийный, экологический. Проведен анализ туристических направлений, который показал, что наибольшей популярностью за отчетный период пользовался экологический туризм, кроме того район посещают туристы с историко-культурной целью (краеведческий, военно-патриотический).
Ответственными исполнителями и участниками Программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий по обеспечению информационной и финансовой поддержке предприятий сферы туризма в Усть-Донецком районе.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 1 показателю фактические значения соответствуют плановым значениям, по 5 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» плановое значение – 2,6 процентов; фактическое – 3,7 процентов. Превышение планового значения связано с расширением номерного фонда в КСР.
Показатель 2. «Прирост объема туристских услуг, услуг гостиниц и коллективных средств размещения» плановое значение – 4,3 процентов; фактическое – 4,8 процентов.
Показатель 1.1. «Увеличение экскурсионных и туристских маршрутов» плановое значение – 12,0 процентов; фактическое – 12,0 процентов. 
Показатель 1.2. «Увеличение оборудованных мест отдыха, рекреации и   туризма» плановое значение – 10,0 процентов, фактическое – 11,0 процентов.
Показатель 2.1. «Прирост туристского потока на территорию Усть-Донецкого района» плановое значение – 5,0 процентов; фактическое – 5,2 процентов. 
Показатель 2.2. «Прирост объема туристских услуг» плановое значение – 4,4 процентов; фактическое – 8,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма» 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма» на 2024 год составил 144,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района –144,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью – 144,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 144,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 144,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 144,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированных средств.

17. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/954-п-18.
Ответственный исполнитель – отдел культуры, спорт и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Поддержка молодежных инициатив»;
«Формирование патриотизма в молодежной среде»;
«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 21.02.2025 №100/106-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»

Одним из приоритетных направлений муниципальной программы в 2024 году являлось создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи, путем проведения районных мероприятий и участия в областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах и акциях, вовлечение молодежи в общественную деятельность и волонтерское движение, а так же создание необходимых условий для социализации и самореализации молодежи. 
Согласно календарного плана на 2024 г. молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет принимали участие в следующих мероприятиях: 
- мероприятия по формированию системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи; 
- мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития;
- мероприятия по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;
- акции, направленные на пропаганду ЗОЖ;
- акции, посвященные государственным и местным праздникам;
- областной форум «Молодая волна» и тд.
Усть-Донецкий район активно принимает участие в муниципальном, зональном этапе Спартакиады Дона, благодаря чему замечено увеличение количества систематически занимающихся спортом, а так же увеличение количества волонтеров. В 2024 году было проведено более 135 молодежных мероприятий, направленных на реализацию государственной молодежной политики на территории Усть-Донецкого района.
Продолжает деятельность клуб молодых семей «Вместе», совместно с членами клуба проводились мастер-классы, конкурс фотографий, квесты и др. Всего проведено 38 мероприятий. С целью оказания помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении, оказания консультативной помощи, вовлечения родителей во внеурочную деятельность члены клуба молодых семей «Вместе» приняли участие: всероссийской акции еженедельных заданий «Всей семьей»; новогоднем караоке-вечере; в конкурсе «Мы ищем таланты»; акциях; в концертных программах, посвященных 23 февраля, 8 марта; экологических мероприятиях; марафоне фотографий; встрече «Знания спасут жизнь», со специалистами медицинской сферы и духовной; квестах и играх, фотоконкурсах и фестивале «Сердце Дона», где сами участники проводили мастер-классы; семейных посиделках и онлайн конкурсах; караоке, флэш-мобах и многих других мероприятиях, которые повышают родительскую компетентность в вопросах воспитания и способствуют формированию нового типа отношений между родителями и детьми.  
        В отчетном году было обеспеченно проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Усть-Донецкого района. 
В рамках патриотической работы за 2024 год было проведено более 80 мероприятий различной направленности. 
23 апреля состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Орленок», которая проводилась в нашем районе с 2013 года. В нём приняло участие 120 школьников. 
В рамках антинаркотической работы за отчётный период состоялось 5 рейдов по закрашиванию наркотической рекламы с использованием цифровой интерактивной карты. Более 35 надписей ликвидировано. Благодаря созданию волонтерами интерактивной цифровой карты Усть-Донецкий и активной работе всех структур в сфере молодёжной политики Усть-Донецкий район стал победителем областного конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодёжной среде.
В отчётном году делегация из 17 молодых людей нашего района приняли участие в окружном форуме «Молодая Волна», 10 молодых людей приняли участие в «Дне молодёжи» в городе Ростове-на-Дону,  10 человек молодежи приняли участие в областном фестивале инклюзивного добровольчества «Я чувствую». А так же двое сотрудников администрации Верхнекундрюченского сельского поселения и двое активных молодых людей из сельской местности приняли участие в молодёжной образовательной программе «Лидеры изменений». Трое активистов района приняли участие в региональном фестивале, посвященном Дню волонтёра «ДоброФест».
В рамках работы молодёжного самоуправления обновились составы молодежных советов, которые получили рекомендации по работе от специалистов отдела культуры, спорта и молодёжной политики и членов молодёжной администрации района. 
Молодёжной администрацией для аккумулирования информации о возможностях для молодёжи и реализации инициатив создан чат для молодёжного самоуправления района. Также обновился состав Молодёжной администрации, куда вошли школьники, студенты и преобладающая часть – работающая молодёжь. Молодёжной администрацией проведено более 40 мероприятий, 4 форума профилактической, добровольческой, социально-ориентированной направленности это: форум «Стиль жизни» по профилактике употребления вредных веществ, который собрал более 130 человек; форум «Воплощай» по социальному проектированию собрал более 60 человек; форум «Твори добро» по добровольчеству, собравший более 80 человек; форум «Управляй» по молодёжному самоуправлению и возможностях для молодёжи, который собрал более 50 человек. 
В рамках регионального медиапроекта «Здесь» на территории Пухляковского поселения прошел форум по медиакоммуникациям с привлечением студентов техникума. Общее число участников среди молодёжи около 500.
Для студентов Пухляковского техникума организованы выезды в кинотеатр Районного дома культуры и стендап. Активные студенты входят в состав молодежного совета при Администрации Пухляковского сельского поселения.
В рамках работы привлечения молодёжи к грантовым конкурсам были проведены встречи со студентами и школьниками в количестве около 500 человек. В 2024 году одна из школьниц Усть-Донецкого района в составе команды стала победителем федерального конкурса «Росмолодёжь.Гранты» с информационным проектом «Молодёжь.Тут», одна из студенток стала победителем регионального конкурса губернаторских грантов для физических лиц среди молодёжи на проект инклюзивного театра.
В рамках Года добрых дел жителями и волонтерами выполнено около 4000 добрых дел, проведено более 500 волонтерских акций и мероприятий.
В декабре прошло районное торжественное мероприятие, посвященное Дню волонтера, где наградили около 30 лучших добровольцев района, количество участников составило около 130 волонтеров.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей.
Показатель 1 «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику»– 15,0 плановое значение, 19,0– фактическое значение. 
         Показатель 2 «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи»–  30,0 плановое значение, 33,0 – фактическое значение.
          Показатель 3 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение» – 20,0 плановое значение, 25,0 – фактическое значение.
Показатель 1.1 «Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» – 250 плановое значение, 270 – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления» – 11,5 плановое значение, 11,5 – фактическое значение. 
Показатель 1.3 «Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность» – 7,0 плановое значение, 8,0 – фактическое значение. 
Показатель 2.1 «Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» –16,5 плановое значение, 17,0 – фактическое значение.
Показатель 2.2 «Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями» – 19,0 плановое значение, 22,0 – фактическое значение. 
Показатель 3.1 «Количество граждан/количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» –  300/5 плановое значение, 723/30 – фактическое значение.
Показатель 3.2 «Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Усть-Донецкого района, которым была оказана безвозмездная волонтерская помощь» – 240 плановое значение, 2030 – фактическое значение. 
Показатель 3.3 «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» – 11,5 плановое значение, 18,0 – фактическое значение. 

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 726,5 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 141,6 тыс. руб., местный бюджет – 584,9 тыс. руб.
Фактические расходы муниципальной программой Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» в 2024 году составили 726,5 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 141,6 тыс. руб., местный бюджет – 584,9 тыс. рублей.
         Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.
В 2024 году в муниципальную программу «Молодежная политика и социальная активность» вносились изменения в целях приведения объема финансирования отраженного в муниципальной программе и в соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018г. № 100/735-п-18г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района»,  решения Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2023г. № 211 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

18. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/966-п-18. 
Ответственный исполнитель – отдел по общим, организационным и кадровым вопросам Администрация Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению Муниципальной и иной службы»;
 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2025 № 100/184-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района»

Ответственным исполнителем программы реализован комплекс мероприятий, в результате которых: созданы дополнительные условия и стимулы для развития духовно-культурных основ казачества, семейных традиций, осуществления патриотического воспитания казачьей молодежи, укрепление духовных и нравственных основ Донского казачества. Обеспечено развитие активности казачьих обществ, придание их деятельности систематического, целенаправленного и эффективного характера.
1.Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества:
– анализ эффективности деятельности казачьей дружины;
– участие членов казачьих обществ в деятельности народных дружин района.
2.Поддержка экономического развития казачества:
– анализ муниципальной программы (подпрограммы) поддержки казачьих обществ, включая финансирование программы (подпрограммы) из средств местного бюджета;
– предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (Ст.39.6 П.17 Земельного Кодекса РФ);
– оказания различных форм и видов поддержки казачьим обществам в муниципальном образовании.
3.Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию:
– развитие системы непрерывного казачьего образования;
– взаимодействие с организацией «Казачья детско-молодежная региональная общественная организация «Донцы».
4.Сохранение и развитие казачьей культуры:
– организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры;
– организация участия творческих коллективов в отборочных этапах фольклорного конкурса «Казачий круг».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, фактически значения всех показателей соответствуют плановым.
Показатель1. «Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной иной службы российского казачества» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение 100,0 процентов.
Показатель 2. «Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов района» – плановое значение 19,4 процента, фактическое значение 29,9 процентов.
Показатель1.1 «Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение 100,0 процентов.
Показатель 1.2. «Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Усть-Донецкого района и казачьим обществом «Великое войско Донское» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение 100,0 процентов.
Показатель 2.1.«Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов района» – плановое значение19,4 процента, фактическое значение 29,9 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 11480,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Областной бюджет – 11430,0 тыс. рублей;
Местный бюджет – 50,0 тыс. рублей.
План ассигнований составил 11480,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2024 год составил 11480,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
[bookmark: _Hlk192866050][bookmark: _Hlk192860315]Областной бюджет – 11430,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2024 году составило 11 398,1 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:
Областной бюджет – 11 348,1 тыс. рублей.
Местный бюджет – 50,0 тыс. рублей.

Средства из областного бюджета привлекались в сумме 11 398,1 тыс. рублей на основное мероприятие 1.2 «Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций». 



19. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 года № 100/735-п-18.
Ответственный исполнитель – отдел по правовым вопросам Администрация Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Противодействие коррупции в Усть-Донецком районе»;
«Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком районе»;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2025 № 100/186-п-25.


Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений»

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
Проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Усть-Донецком районе;
Организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Усть-Донецкого района и их проектов;
Реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации: размещено более 4-х информационных материалов в целях формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению.
Повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации по темам: «Противодействие коррупции в органах муниципального и муниципального управления» и «Противодействие коррупции в системе муниципального управления». 
Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления;
Налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений – во всех администрациях городского и сельских поселениях Усть-Донецкого района назначены ответственные работники; 
Постановлением Администрации Усть-Донецкого района «О создании Консультативного совета по межэтническим отношениям» от 16.03.2018 №100/211-п-18 создан Консультативный совет,  в состав которого  включены представители армянской, грузинской национальностей, представители отделов культуры, образования, отдела социальной защиты населения, центра занятости населения, миграционной службы, а также настоятель православного Прихода Храма Рождества Христова, представитель СМИ (директор – главный редактор районной газеты) и представители казачества. В 2024 году проведено 2   заседания Консультативного совета по межэтническим отношениям в Усть-Донецком районе.
Мероприятия по противодействию терроризму и гармонизации межнациональных отношений проводились согласно плану мероприятий на 2024 год по реализации в Усть-Донецком районе Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы.
В целях реализации мероприятий Комплексного плана закреплены ответственные лица в отделах образования, культуры, аппарате Администрации района и подведомственных им учреждениях за информационно–пропагандистскую работу по противодействию терроризму и экстремизму.
В план мероприятий включены все виды и формы культурно-досуговой работы, это – фестивали, конкурсы, праздники, конкурсно-игровые программы. Организация и проведение районных совещаний и заседаний районной АТК по вопросам сохранения межэтнической стабильности и профилактики террористических проявлений в городском и сельских поселениях Усть-Донецкого района.  
В сфере информационной политики: в течение 2024 года размещены на сайте и опубликованы в районной газете «Звезда Придонья» материалы: «Скажите экстремизму нет!», «Проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму», «ПАМЯТКА населению о повышении бдительности в целях недопущения совершения террористических актов» и прочие материалы. 
В связи с тем, что в Усть-Донецком районе нет популярных блогеров, которых можно привлечь к созданию и распространению в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, в агитационную работу в области противодействия идеологии терроризма привлекаются общественные деятели района: Благочинный Усть-Донецкого Благочиния, атаман Усть-Донецкого юрта, участники СВО, ветераны боевых действий, депутаты Собраний депутатов, казаки, ДНД. 
За весь год были выявлены два комментария в социальных сетях Администрации Усть-Донецкого района о призывах к межнациональной розни. Скриншоты с комментариями и ссылки на страницы аккаунтов были незамедлительно предоставлены в Прокуратуру Усть-Донецкого района.
Управлением по внутренней и информационной политике Администрации Усть-Донецкого района информация о деятельности антитеррористической комиссии, памятки и видеоролики, иная информация о противодействии терроризму доводится до жителей района путем размещения на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, официальных группах в одноклассниках, в контакте, в телеграмм.
       В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района создан и наполняется раздел «Противодействие терроризму», в котором освещается деятельность антитеррористической комиссии Усть-Донецкого района.
В сфере образования: Отделом образования Администрации Усть-Донецкого района проводится работа по профилактике экстремизма и терроризма, межэтнических и межличностных отношений в молодежной среде, согласно разработанному и утвержденному Комплексному плану профилактики и плану мероприятий Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.
В образовательных организациях района используются методические рекомендации, алгоритмы действий по ликвидации конфликтных ситуаций и их последствий по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики, содействие социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ, профилактике экстремизма Федерального агентства по делам национальностей России.
В образовательных организациях района ограничен доступ к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся. 
На сайтах образовательных организаций ведётся раздел, посвящённый вопросам антитеррористической безопасности и противодействия экстремизма.
Систематически (каждую четверть) советниками директора по воспитанию проводится мониторинг социальных сетей школьников в целях выявления фактов распространения экстремизма.
Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, предупреждение религиозной и национальной нетерпимости, создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Усть-Донецкого района, для следующих категорий участников образовательного процесса:
Для обучающихся проведены:
· совместные мероприятия по противодействию экстремизма с участием работников правоохранительных органов, пожарных частей, центра ГИМС МЧС (профилактические беседы, круглые столы, «минутки безопасности»);
· оперативно-профилактические мероприятия с участием органов опеки, КДН и ЗП, ПДН («Твой выбор», «Дни большой профилактики», «Подросток»);
· мероприятия патриотической направленности (месячники военно-патриотической работы, районные конкурсы «Казачья лава», «Казачий сполох», «Орлёнок», районные краеведческие конференции, военно-патриотические многоборья, мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню героев Отечества);
· мероприятия спортивной и антинаркотической направленности (Спартакиада школьников, Дни здоровья, деятельность школьных спортивных клубов, конкурс антинаркотических буклетов «Чистый горизонт»);
· деятельность школьных волонтёрских отрядов (акции ЗОЖ, благоустройство воинских захоронений, памятников и обелисков воинской славы, помощь ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов, благотворительные акции в поддержку участников СВО);
· тематические классные часы и музейные уроки по темам: «Жизнь без террора», «Мы - разные, но мы вместе!», «Безопасность в социальных сетях», «Давайте дружить народами», «Приемы эффективного общения», «Сердце Беслана», «Память поколений»;
· реализованы учебные предметы и модули (основы православной культуры, основы духовно-нравственной культуры народов России, обществознание и основы безопасности жизнедеятельности), направленные на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, понимания их значения в жизни современного общества, повышение правовой культуры, профилактику экстремизма, агрессивности, противоправного поведения;
· социально-педагогическое сопровождение детей, прибывающих в Усть-Донецкий район из других областей, с целью социальной культурной интеграции и адаптации мигрантов в школах района.
 Для родителей проведено:
· разработка листовок по повышению информационной грамотности «Экстремизм - антисоциальное явление»;
· родительские собрания по темам: «Как научить ребенка заботиться о своей безопасности», «Профилактика экстремизма в детской среде», «Терроризмиегопроявления.Ответственностьродителейзаучастиедетейвэкстремистскойдеятельности»;
· районный форум с родителями «Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений» 
К положительным результатам работы можно отнести отсутствие в 2024 году в районе случаев правонарушений среди несовершеннолетних в области экстремизма и терроризма, межэтнических и межличностных отношений.
Проведен психолого-педагогический мониторинг по выявлению скрытого экстремизма, культуры межличностных отношений, толерантности в детском коллективе
В сфере культуры: Отдел культуры Администрации Усть-Донецкого района   координирует в своей работе деятельность МБУК «РДК», 7 сельских домов культуры, МБУ Усть-Донецкая межпоселенческая центральная библиотека имени Анатолия Калинина, МБОУ ДО «Усть-Донецкая детская школа искусств». Всеми подведомственными учреждениями культуры разработан план по проведению мероприятий, направленных на обеспечение мер антитеррористической безопасности. 
Во всех учреждениях культуры оформлен антитеррористический паспорт, а также им присвоена 3 категория безопасности, действующую до 2025 года. В подведомственных от делу учреждениях действует тревожная кнопка. В детской школе искусств и районном доме культуры в холе здания находятся дежурные, внутри и по периметру зданий установлено видеонаблюдение, установлено уличное освещение. Со всеми сотрудниками учреждений проведена информационная работа, направленная на повышение их бдительности, а также отработан алгоритм действий при получении информации о возможных угрозах безопасности.
Ежедневно осматриваются пути эвакуации от предметов, препятствующих эвакуации подозрительных предметах по возможной угрозе террористических актов. При проведении культурно-массовых мероприятий безопасность обеспечивается сотрудниками полиции и представителями казачества.
В Усть-Донецком районе для оказания помощи полиции по обеспечению общественной безопасности работает добровольная народная дружина (ДНД), в которую входят представители молодёжи, тренерский состав спортивных секций, спортсмены, активная молодежь. Дружина осуществляет свою деятельность совместно с сотрудниками ОМВД России по Усть-Донецкому району.
Представителями молодёжи на регулярной основе проводятся беседы в группах на правовую тему, «круглые столы» с участием специалистов системы профилактики, оформляются стенды, выставки рисунков, плакатов и т.д.
Все мероприятия направлены на профилактику негативных явлений в молодежной среде, а также пропаганду традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни.
В рамках профилактики негативных явлений в молодёжной среде и пропаганды здорового образа жизни молодёжь принимает активное участие в рейдах по выявлению и уничтожению надписей «стеновой рекламы» наркотического содержания на фасадах зданий.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района тесно сотрудничает с районной общественно – политической газетой «Звезда Придонья», в которой регулярно публикуются анонсирующие статьи и пост–релизы о проведении муниципальных и региональных мероприятий и конкурсов.
Информирование молодежи Усть-Донецкого района о проведении культурно-массовых мероприятий, акций и фестивалей, в том числе о проведении мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде и пропаганду традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни осуществляется через тематические группы, созданные в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники».
Отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района в 2024 году выполнены следующие мероприятия: 
- проведены тематические мероприятия (беседы, круглые столы, акции), направленные на привитие молодёжи традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укрепление и профилактику противоправного поведения детей и молодежи, неприятия экстремистской и иной радикальной идеологии среди молодежи. Для участия в мероприятиях привлекались сотрудники казачьей дружины, правоохранительных органов. Для молодежи нашего района проведены круглые столы, встречи и беседы на тему «Толерантность». Представители молодежного актива Усть-Донецкого района провели различные онлайн и офлайн акции, направленные на противодействие терроризму («Молодежь против террора», «Мы едины!»).
Наряду с этим, отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района проведены различные творческие мероприятия (конкурсы, фестивали, концерты), направленные на формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотическое воспитание молодежи, пропаганду культурных ценностей. Учреждениями культуры района за истекший период было проведено: 
- 6 информационных бесед на темы «Чрезвычайные ситуации», «Интернет и безопасность», «Учись управлять своими эмоциями»;
- 4 круглых стола на темы «Терроризм - угроза будущему» и «Действия при угрозе террористического акта»;
- 7 информационных часов на темы «Дружба и братство – дороже богатства!», «Молодежь: проблемы сегодняшнего дня», «Не переступи закон», «Основные направления борьбы с антигосударственным терроризмом в современной России»;
- конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ_терроризма». 
        Детской школой искусств проведена целенаправленная работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Творческая деятельность учреждения культуры осуществляется в открытом формате, а также с использованием электронных технологий. В связи с этим возросло количество участников в различных творческих конкурсах.
        Не остается в стороне центр развития добровольчества, так 22 января отряды волонтеров района совместно с Молодежным Советом на территории своих поселений организовали акции «Блокадный хлеб». Людям раздавали символ блокады – 125-ти граммовые кусочки хлеба и информационные листовки, чтобы все могли почтить память поколений и актуализировать гордость за мужество мирного населения блокадного Ленинграда.
12 апреля 2024 года волонтеры центра развития добровольчества Усть-Донецкого района провели акцию, посвященную Дню космонавтики, на которой раздавали воздушные шарики и листовки с информацией о Юрии Гагарине и об историческом полете на луну. А в преддвериях празднования Дня Великой Победы с 5-9 мая 2024 года волонтеры культуры приняли участие в акции «Георгиевская ленточка». Проведены мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, ко Дню неизвестного солдата и Дню героев Отечества. А также проведен месячник волонтерского движения, в ходе которого молодежь, волонтеры, благотворители и все неравнодушные жители нашего района оказывали ветеранам труда, инвалидам, лицам, работавшим в тылу, маломобильным людям оказывали различные виды помощи, в том числе уборка оставшихся без присмотра могил ветеранов, благоустройстве приусадебных участков и придомовых территорий.
          Во всех филиалах центральной  библиотеки Усть-Донецкого района организуется проведение книжных выставок антитеррористической направленности. В Усть-Донецкой центральной библиотеке с периодичностью один раз в три месяца проводится выставка-призыв «Террор - необъявленная война». На официальном сайте библиотеки размещены видеоролики: «Что мы знаем про терроризм?», «Терроризм: как не стать его жертвой». В видеороликах рассказывалось о крупных терактах, произошедших за последние 10 лет во всем мире. О том, как вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в случае захвата в заложники, а также о самых важных аспектах сохранения жизни. Создан и размещен в социальных сетях видеоролик «Терроризм - угроза будущему», для школьников 8-9 классов.
          Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района тесно сотрудничает с районной общественно – политической газетой «Звезда Придонья», где регулярно публикуются анонсирующие статьи и пост – релизы о проведении муниципальных и региональных мероприятий и конкурсов. Ведется информирование на официальных сайтах учреждений культур и социальных сетях.
· Информация о работе по противодействию терроризму размещена на информационных стендах в учреждениях культуры района. При проведении мероприятий с массовым привлечением людей также транслируются ролики, слайды антитеррористической направленности. Специалисты отдела культуры проводят мониторинг в социальных сетях (вконтакте, одноклассники, телеграм) по выявлению экстремистской направленности среди молодежи. 
· В учреждениях проведены внеплановые практические отработками по проведению эвакуации людей и материальных ценностей на случай террористических актов. Данное обучение проводится на регулярной основе. Во всех учреждениях культуры оформлен антитеррористический паспорт. В подведомственных отделу учреждениях действует тревожная кнопка, на входе в здания находятся дежурные, внутри и по периметру зданий установлено видеонаблюдение. Со всеми сотрудниками учреждений проведена информационная работа, направленная на повышение их бдительности, а также отработан алгоритм действий при получении информации о возможных угрозах безопасности. Ежедневно осматриваются пути эвакуации от предметов, препятствующих эвакуации и подозрительных предметах по возможной угрозе террористических актов. 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений»
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, из которых 5 показателей фактически соответствуют плановым значениям, по 9 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Усть-Донецком районе» плановое значение 25,5 процентов, фактическое значение 25,2 процентов.
Отклонение значения показателя находится в пределах допустимой погрешности в процессе социологического исследования.
Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» плановое значение 4,0 процента, фактическое значение 2,0 процента.
Плановые значения по годам указанного показателя, следует интерпретировать как предельно допустимые значения. Следует учитывать также, что уровень погрешности проводимых социологических исследований при выборке, равной 782 респондентов, составляет около 3 процентов.
Показатель 3. «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчетена100 тыс. населения» плановое значение 60,0 /100 тыс. населения фактическое значение 57,7 в расчете на 100 тыс. населения.
Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих Усть-Донецкого района прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции на муниципальной службе» 23 муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района, при плане 5 - фактический показатель перевыполнен.
Показатель 1.2.«Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности», составило 11 человек, или 100,0 процентов.
Показатель 1.3.«Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности» выполнен 100 процентов.
Показатель 1.4. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности в общеобразовательных школах (от общего количества обучающихся III ступени)» плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.
Показатель 1.5 «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности муниципальных органов Усть-Донецкого района» выполнен. Так, в рамках исполнения 5-го показателя, доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности муниципальных органов Усть-Донецкого района, достигла 45,5 %. 
Показатель 1.6 «Количество размещенных на сайте Администрации Усть-Донецкого района проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу» достигнут, плановое значение 94процентов,фактическое значение 94 процентов (343 нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района прошли антикоррупционную экспертизу).
Показатель 2.1.«Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий профилактической направленности)».Фактически проведено 12пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений при плане 4.
Показатель 2.2. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» плановое значение 16 преступлений, фактическое значение - 4 преступлений.
Отклонение (снижение) показателя свидетельствует об эффективной совместной профилактической  работе  отдела МВД России по Усть-Донецкому району, казачества и народной дружины.
Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» плановое значение 7,7 процента, фактическое значение 6,0 процента.
Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию» плановое значение 94 процента, фактическое значение 100 процентов.
Показатель 3.3. «Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом» плановое значение 92,6 процента, фактическое 96,8 процентов.
14 показателей, из которых 5 показателей  фактически соответствуют плановым значениям, по 9 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Усть-Донецком районе» плановое значение 25,5 процентов, фактическое значение 25,2 процентов.
Отклонение значения показателя находится в пределах допустимой погрешности в процессе социологического исследования.
Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» плановое значение 4,0 процента, фактическое значение 2,0 процента.
Плановые значения по годам указанного показателя, следует интерпретировать как предельно допустимые значения. Следует учитывать также, что уровень погрешности проводимых социологических исследований при выборке, равной 782 респондентов, составляет около 3 процентов.
Показатель 3. «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчетена100 тыс. населения» плановое значение 60,0 /100 тыс. населения фактическое значение 57,7 в расчете на 100 тыс. населения.
Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих Усть-Донецкого района прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции на муниципальной службе» 23 муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района, при плане 5 - фактический показатель перевыполнен.
Показатель 1.2.«Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности», составило 11 человек, или 100,0 процентов.
Показатель 1.3.«Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности» выполнен 100 процентов.
Показатель 1.4. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности в общеобразовательных школах (от общего количества обучающихся III ступени)» плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.
Показатель 1.5 «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности муниципальных органов Усть-Донецкого района» выполнен. Так, в рамках исполнения 5-го показателя, доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности муниципальных органов Усть-Донецкого района, достигла 45,5 %. 
Показатель 1.6 «Количество размещенных на сайте Администрации Усть-Донецкого района проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу» достигнут, плановое значение 94процентов,фактическое значение 94 процентов (343 нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района прошли антикоррупционную экспертизу).
Показатель 2.1.«Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий профилактической направленности)».Фактически проведено 12пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений при плане 4.
Показатель 2.2. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» плановое значение 16 преступлений, фактическое значение - 4 преступлений.
Отклонение (снижение) показателя свидетельствует об эффективной совместной профилактической  работе  отдела МВД России по Усть-Донецкому району, казачества и народной дружины.
Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» плановое значение 7,7 процента, фактическое значение 6,0 процента.
Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию» плановое значение 94 процента, фактическое значение 100 процентов.
Показатель 3.3. «Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом» плановое значение 92,6 процента, фактическое 96,8 процентов.
Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 155 тыс. рублей, в том числе,155 тыс. рублей –бюджет Усть-Донецкого района.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 155,0 тыс. рублей, бюджет Усть-Донецкого района – 155,0 тыс. рублей.






20. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/957-п-18. 
Ответственный исполнитель – Администрации Усть-Донецкого района (МКУ «Управление ГО и ЧС Усть-Донецкого района).
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 5 подпрограмм: 
1. Пожарная безопасность;
2. Защита от чрезвычайных ситуаций;
3. Обеспечение безопасности на воде;
4. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
5. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Усть-Донецкого района.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2025 № 100/189-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Ответственным исполнителем и участниками Программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечение и поддержанию готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
поддержание в постоянной готовности региональной и районной системы оповещения населения Усть-Донецкого района;
В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Усть-Донецкого района решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению оборудованием аварийно-спасательного формирования Усть-Донецкого района.
В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования Усть-Донецкого района;
поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения Усть-Донецкого района.
осуществлено бесперебойное функционирование в Усть-Донецком районе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
организовано и обеспечено развитие комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые, 2 показателя фактическое значение меньше планового. 
Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» плановое значение- 0 единиц, фактическое значение -0 единиц.
Показатель 2 «Доля населения Усть-Донецкого района, охваченного районной системой оповещения» плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 95,0 процентов;
Показатель 3 «Доля населения Усть-Донецкого района, проживающего на территории поселений, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» плановое значение – 50,0 процентов, фактическое значение - 80 процентов
Показатель 1.1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» плановое значение - 25 единиц, фактическое значение – 204 единиц;
Показатель 1.2  «Количество спасенных людей при пожарах» плановое значение – 3 человек, фактическое значение – 3 человек;
Показатель 2.1 «Количество обученных специалистов районной  подсистемы РСЧС» плановое  значение – 0 человек, фактическое значение– 0 человек;
Показатель 2.2 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» плановое значение – 275 единиц, фактическое значение – 275 единиц; 
Показатель 2.3 «Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» плановое значение 445 человек, фактическое значение – 445 человек;
Показатель 2.4 «Количество публикаций по профилактическим мероприятиям» плановое значение – 25 единиц, фактическое значение – 27 единиц;
Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» плановое значение 180 единиц, фактическое значение –205 единиц;
Показатель 3.2 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учреждениях» плановое значение - 65 единиц, фактическое значение - 65 единиц;
Показатель 3.3 «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» плановое значение – 45 человек, фактическое значение– 0 человек;
Показатель 3.4 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» плановое значение – 40 единиц, фактическое значение – 351 единицы;
Показатель 3.5 «Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» плановое значение – 20 человек, фактическое значение – 14 человек;
Показатель 4.1 «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы -112» плановое значение 30 тыс. ед-ниц, фактическое значение– 51 тыс. единиц;
Показатель 5.1.Доля населения Усть-Донецкого района, проживающего на территории поселений, в котором развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» плановое значение – 50, фактическое значение -80 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

План расходов Программы на 2024 год составил 13 620,00 рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2023 № 211 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и сводной бюджетной росписью на 2024 год составил 12 945,7 тыс. руб. 
Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 27.04.2024. №242 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района 21.12.2023 № 211 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» внесены изменения на увеличение прочих закупок, товаров и услуг на 250,00 тыс. руб.
Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 25.10.2024. №298 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района 21.12.2023 № 211 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» внесены изменения на увеличение прочих закупок, товаров и услуг на 324,00 тыс. руб., внесены изменения на увеличение оплаты труда на 100,30 тыс. руб. 
Исполнение расходов по Программе в 2024 году составило
13 410,10 тыс. руб.
Неисполнение расходных обязательств 2024 года по Программе составило 209,90 тыс. рублей. Неисполнение расходных обязательств обусловлено экономией в ходе проведения закупок (в частности электроэнергии, товаров и услуг).



21. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.10.2018 №100/968-п-18. 
Ответственный исполнитель – отдел по общим, организационным и кадровым вопросам Администрация Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» включает в себя 6 подпрограмм: 
Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления
и муниципальной службы в Усть-Донецком районе,
профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»;
Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие общественных инициатив Усть-Донецкого района»;
Подпрограмма 4. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Усть-Донецком районе»;
[bookmark: _Hlk154587727]Подпрограмма 5. «Укрепление единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений»;
Подпрограмма 6. «Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.02.2025 № 100/94-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям. Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
повысилась эффективность деятельности органов местного самоуправления, повысилась профессиональная компетентность муниципальных служащих, улучшился имидж муниципальной службы;
повышена открытость процедуры поступления на муниципальную службу;
разработана система отбора и оценки знаний лиц, поступающих на муниципальную службу;
обеспечены мероприятия по профессиональному развитию муниципальных служащих;
принято участие в региональном конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»;
проведен муниципальный этап конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» в Усть-Донецком районе;
оказана консультационная, информационная помощь социально ориентированным некоммерческим организациям;
организовано официальное размещение (опубликование) правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Собрания депутатов и Администрации Усть-Донецкого района, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с областным законодательством.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.
Показатель 1. «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления» – плановое значение 50,2 процента, фактическое значение – 75 процентов. Превышение планового значения показателя связано с правильно проводимой социально-экономической политикой внутри района.
Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию» - плановое значение 44 процент, фактическое значение 44,1 процента.
Показатель 3. «Доля активного населения, вовлеченного через ТОСы в непосредственное решение проблем в границах ТОС» – плановое значение 30 процентов, фактическое значение – 45 процентов.
Показатель 4. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества» - плановое значение 30 процентов, фактическое значение – 31,3 процента.
В рамках подпрограммы 1: «Развитие муниципального управления
и муниципальной службы в Усть-Донецком районе,
профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»:
Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий» - плановое значение 19 процентов, фактическое значение – 29,4 процента.
Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» - плановое значение 36 процентов, фактическое значение –36 процента.
Показатель 1.3. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров» - плановое значение 34 процента, фактическое значение – 35,3 процентов.
Показатель 1.4. «Коэффициент текучести муниципальных служащих Усть-Донецкого района на муниципальной службе» - плановое значение 9,5 процента, фактическое значение – 9,9. 
Показатель 1.5. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» - плановое значение 92 процентов, фактическое значение – 92 процента. 
Показатель 1.6. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж не менее 3 лет» - плановое значение 14 процентов, фактическое значение – 15 процентов. 
Показатель 1.7. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» - плановое значение 44 процента, фактическое значение – 44,1 процента.
В рамках подпрограммы 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»:
Показатель 2.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
В рамках подпрограммы 3: «Поддержка и развитие общественных инициатив Усть-Донецкого района»:
Показатель 3.1. Привлечение и обеспечение участие ТОС в районном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление Усть-Донецкого района» - плановое значение 55 процентов, фактическое значение – 54 процента. Плановый показатель не достигнут, в связи с периодом СВО и уменьшением количества массовых мероприятий и акций с непосредственным активным участием органов ТОС. В связи с чем, поступило меньше заявок от органов ТОС на участие в конкурсе.
Показатель 3.2. «Доля населения, проживающего в границах территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление» - плановое значение 30 процентов, фактическое значение – 45 процентов. Плановый показатель превышен благодаря вовлечению населения в непосредственное решение проблем в границах ТОС, активности населения в общественной жизни поселений.
В рамках подпрограммы 4: «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Усть-Донецком районе»:
Показатель 4.1. «Прирост количества СО НКО, зарегистрированных на территории Усть-Донецкого района» - плановое значение 108 процентов, фактическое значение – 108 процентов. Удалось выполнить показатель за счет эффективного взаимодействия НКО с Администрацией Усть-Донецкого района и информационного обеспечения СО НКО.
В рамках подпрограммы 5: «Укрепление единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений»:
Показатель 5.1. «Привлечение к участию представителей всех национальностей, проживающих на территории Усть-Донецкого района в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия» - плановое значение 6,8 процентов, фактическое значение – 6,8 процентов. Удалось достичь показатель за счет отсутствия в Усть-Донецком районе межнациональных конфликтов и привлечения представителей всех национальностей к участию в фестивале «Дон многонациональный».

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» на 2024 год составил 105 277,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1268,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1991,4 тыс. рублей и средства бюджета Усть-Донецкого района – 102 017,7 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 104 035,3 тыс. рублей или 98,8% от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 1268,8 тыс. рублей (100%), областного бюджета – 1991,4 тыс. рублей (100%), бюджета Усть-Донецкого района – 100 775,1 тыс. рублей (98,7%).


22. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018г.  № 100/974-п-18. 
Ответственный исполнитель – финансовый отдел Администрации Усть-Донецкого  района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 6 подпрограмм: 
«Долгосрочное финансовое планирование»;
		«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;
«Управление муниципальным долгом Усть-Донецкого района»; 
«Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Усть-Донецкого района»;
«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»;
	«Содействие повышению качества управления муниципальными финансами».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 13.03.2025 №100/164-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Основными целями налоговой политики Усть-Донецкого района являются, с одной стороны, сохранение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Усть-Донецкого района и бюджетов поселений, получение необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности.
В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», ответственным исполнителем в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Усть-Донецкого района исполнены в объеме 425,5 млн. рублей и превысили факт 2023 года на 35,4 млн. рублей или на 9,1 процента;
объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Усть-Донецкого района составил 317,7 млн. рублей с приростом по сравнению с прошлым годом на 34,0 млн. рублей или на 12,0 процента;
расходы бюджета Усть-Донецкого района исполнены в объеме 1 629,1 млн. рублей или 99,1 процентов от запланированных параметров; 
принято решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 23.12.2024 № 313 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; 
постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 21.02.2024
№ 100/117-п-24 бюджетный прогноз Усть-Донецкого района актуализирован и пролонгирован на период до 2030 года; 
постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.07.2024
№ 100/552-п-24 утверждены меры по обеспечению исполнения бюджета Усть-Донецкого района.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 19 показателей, по 13 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Усть-Донецкого района на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да. 
 Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного  бюджета Усть-Донецкого района к уровню предыдущего года (в сопоставимых  условиях)», плановое значение – 100,1 процента, фактическое значение – 109,1 процентов.
Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.
Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Усть-Донецкого района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента.
Показатель 5 «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений из бюджета Усть-Донецкого района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», плановое значение – 2 400,0 тыс. рублей, фактическое значение – 17 790,0тыс. рублей.
Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 330 491,0 тыс. рублей, фактическое значение – 425 486,5 тыс. рублей.
Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Усть-Донецкого района, формируемых в рамках муниципальных  программ Усть-Донецкого района, в общем объеме расходов бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 98,7 процента.
Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 99,1 процента.
Показатель 2.2 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 2.3 «Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в финансовый отдел уведомлений о применении бюджетных мер принуждения», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 2.4 «Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств» плановое значение – 28,0 процента, фактическое значение – 28,0 процента.
Показатель 2.5 «Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 2.6. Доля обучающихся образовательных организаций, охваченных мероприятиями программы по повышению финансовой грамотности плановое значение – 105,0 процента, фактическое значение – 125,0 процента.
 Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Усть-Донецкого района в объеме расходов бюджета Усть-Донецкого района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента.
Показатель 4.1 «Доля дотаций, иных межбюджетных трансфертов, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме дотаций, иных межбюджетных трансфертов», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 5.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», плановое значение да, фактическое значение – да.
Показатель 5.2. «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Усть-Донецкого района», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента.
Показатель 5.3. «Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента.
Показатель 6.1 «Количество поселений, входящих в состав Усть-Донецкого района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует 1 степени», плановое значение – 2 штуки, фактическое значение – 2 штуки.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 16 489,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 16 489,6 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2023 № 211 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; составил 16 489,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 16 489,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 16 489,6 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 16 420,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 16 420,4 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 69,2 тыс. рублей, том числе:
60,8 тыс. рублей – экономия в связи с наличием вакантных должностей, выплат по больничным листам;
8,4 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок.

23. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 31.12.2019 г. № 100/1097-п-19. 
Ответственный исполнитель – сектор реализации жилищных программ 
и развития сельских территорий Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий» включает в себя 2 подпрограмм: 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»;
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.02.2025 №100/65-п-25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий»

В целях создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях и создания и развития инфраструктуры на сельских территориях в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы реализован комплекс мероприятий:
- выполнено строительство внутриквартальных проездов для малоэтажной застройки из 46-и домов, стоимостью 38 538,90 тыс. рублей. На объекте проведены работы по обустройству тротуаров, укладке асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, установке опор уличного освещения;
- подготовлена и направлена заявка на участие в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по проекту комплексного развития Верхнекундрюченского сельского поселения общей стоимостью.  
 
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий»
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 7 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.
       Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района» – плановое значение – 64,5 процента, фактическое значение – 64,7 процента.
       Показатель 2 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»  – плановое значение – 41,0 процент, фактическое значение – 41,0 процент.
       Показатель 3 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» – плановое значение – 76,0 процента, фактическое значение – 82,02 процента.
       Показатель 4 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» плановое значение 90,4 процентов, фактическое значение – 87,8 процентов.
       Показатель 1.1. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» плановое значение 45 квадратный метр, фактическое значение – 0 квадратных метров.
        Показатель 2.3. «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» - плановое значение 1, фактическое значение – 1.
Показатель 2.6. «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» - плановое значение 1,4 фактическое значение – 1,4.
        По ниже перечисленным показателям в 2024 году не запланированы плановые значения:
       Показатель 1.2. «Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения»;  
Показатель 2.1. «Ввод в действие локальных водопроводов»; 
Показатель 2.2. «Ввод в действие распределительных газовых сетей»;
        Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»;    
Показатель 2.5. «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий».

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий»

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 2247,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета Усть-Донецкого района 2247,0 тыс.  рублей. 
По состоянию на 1 января 2025 г. бюджетные средства освоены на 99,99 % или 2246,6 тыс. рублей, в том числе за счет:
- бюджета Усть-Донецкого района 2246,6 тыс.  рублей. 
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