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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»
	
Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	[bookmark: REGNUMDATESTAMP]«18» марта 2025 г.                      № 100/186-п-25
	р.п.Усть-Донецкий






Об утверждении отчета о ходе исполнения
муниципальной программы  Усть-Донецкого
района «Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений»
по результатам 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 года № 100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района», Администрация Усть-Донецкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе исполнения муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по результатам 2024 года, согласно приложению.
2. Отделу   по   общим   и    кадровым    вопросам     Администрации Усть-Донецкого района разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района –управляющего делами Д.Л. Нехорошеву.


Глава Администрации 
Усть-Донецкого района                                                                     В.М. Гуснай
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	Приложение 
к постановлению Администрации Усть-Донецкого района
№ 100/___-п-25 от «___»____ 2025




ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации 
Усть-Донецкого района от 10.12.2018 года № 100/969-п-18 за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утвержденной Постановлением  Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 года № 100/969-п-18 (далее–муниципальная программа, ответственным исполнителем и участниками муниципальной  программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
Проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Усть-Донецком районе;
Организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Усть-Донецкого района и их проектов;
Реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации: размещено более 4-х информационных материалов в целях формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению.
Повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации по темам: «Противодействие коррупции в органах муниципального и муниципального управления» и «Противодействие коррупции в системе муниципального управления». 
Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления;
Налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений – во всех администрациях городского и сельских поселениях Усть-Донецкого района назначены  ответственные работники; 
Постановлением Администрации Усть-Донецкого района «О создании Консультативного совета по межэтническим отношениям» от 16.03.2018 №100/211-п-18 создан Консультативный совет,  в состав которого  включены представители армянской, грузинской национальностей, представители отделов культуры, образования, отдела социальной защиты населения, центра занятости населения, миграционной службы, а также настоятель православного Прихода Храма Рождества Христова, представитель СМИ (директор – главный редактор районной газеты) и представители казачества. В 2024 году проведено 2   заседания Консультативного совета по межэтническим отношениям в Усть-Донецком районе.
Мероприятия по противодействию терроризму и гармонизации межнациональных отношенийпроводились согласно плану мероприятий на 2024 год по реализации в Усть-Донецком районе Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы.
В целях реализации мероприятий Комплексного плана закреплены ответственные лица в отделах образования, культуры, аппарате Администрации района и подведомственных им учреждениях за информационно–пропагандистскую работу по противодействию терроризму и экстремизму.
В план мероприятий включены все виды и формы культурно-досуговой работы, это – фестивали, конкурсы, праздники, конкурсно-игровые программы. Организация и проведение районных совещаний и заседаний районной АТК по вопросам сохранения межэтнической стабильности и профилактики террористических проявлений в городском и сельских поселениях Усть-Донецкого района.  
В сфере информационной политики: В течение 2024 года размещены на сайте и опубликованы в районной газете «Звезда Придонья» материалы: «Скажите экстремизму нет!», «Проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму», «ПАМЯТКА населению о повышении бдительности в целях недопущения совершения террористических актов» и прочие материалы. 
В связи с тем, что в Усть-Донецком районе нет популярных блогеров, которых можно привлечь к созданию и распространению в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, в агитационную работу в области противодействия идеологии терроризма привлекаются общественные деятели района: Благочинный Усть-Донецкого Благочиния, атаман Усть-Донецкого юрта, участники СВО, ветераны боевых действий, депутаты Собраний депутатов, казаки, ДНД. 
За весь год были выявлены два комментария в социальных сетях Администрации Усть-Донецкого района о призывах к межнациональной розни. Скриншоты с комментариями и ссылки на страницы аккаунтов были незамедлительно предоставлены в Прокуратуру Усть-Донецкого района.
Управлением по внутренней и информационной политике Администрации Усть-Донецкого района информация о деятельности антитеррористической комиссии, памятки и видеоролики, иная информация о противодействии терроризму доводится до жителей района путем размещения на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, официальных группах в одноклассниках, в контакте, в телеграм.
       В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района создан и наполняется раздел «Противодействие терроризму», в котором освещается деятельность антитеррористической комиссии Усть-Донецкого района.
В сфере образования: Отделом образования Администрации Усть-Донецкого района проводится работа по профилактике экстремизма и терроризма, межэтнических и межличностных отношений в молодежной среде, согласно разработанному и утвержденному Комплексному плану профилактики и плану мероприятийСтратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.
В образовательных организациях района используются методические рекомендации, алгоритмы действий по ликвидации конфликтных ситуаций и их последствий по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики, содействие социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ, профилактике экстремизма Федерального агентства по делам национальностей России.
В образовательных организациях района ограничен доступ к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся. 
На сайтах образовательных организаций ведётся раздел, посвящённый вопросам антитеррористической безопасности и противодействия экстремизма.
Систематически (каждую четверть) советниками директора по воспитанию проводится мониторинг социальных сетей школьников в целях выявления фактов распространения экстремизма.
Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, предупреждение религиозной и национальной нетерпимости, создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Усть-Донецкого района, для следующих категорий участников образовательного процесса:
Для обучающихся проведены:
· совместные мероприятия по противодействию экстремизма с участием работников правоохранительных органов, пожарных частей, центра ГИМС МЧС (профилактические беседы, круглые столы, «минутки безопасности»);
· оперативно-профилактические мероприятия с участием органов опеки, КДН и ЗП, ПДН («Твой выбор», «Дни большой профилактики», «Подросток»);
· мероприятия патриотической направленности (месячники военно-патриотической работы, районные конкурсы «Казачья лава», «Казачий сполох», «Орлёнок», районные краеведческие конференции, военно-патриотические многоборья, мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню героев Отечества);
· мероприятия спортивной и антинаркотической направленности (Спартакиада школьников, Дни здоровья, деятельность школьных спортивных клубов, конкурс антинаркотических буклетов «Чистый горизонт»);
· деятельность школьных волонтёрских отрядов (акции ЗОЖ, благоустройство воинских захоронений, памятников и обелисков воинской славы, помощь ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов, благотворительные акции в поддержку участников СВО);
· тематические классные часы и музейные уроки по темам: «Жизнь без террора», «Мы - разные, но мы вместе!», «Безопасность в социальных сетях», «Давайте дружить народами», «Приемы эффективного общения», «Сердце Беслана», «Память поколений»;
· реализованы учебные предметы и модули (основы православной культуры, основы духовно-нравственной культуры народов России, обществознание и основы безопасности жизнедеятельности), направленные на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, понимания их значения в жизни современного общества, повышение правовой культуры, профилактику экстремизма, агрессивности, противоправного поведения;
· социально-педагогическое сопровождение детей, прибывающих в Усть-Донецкий район из других областей, с целью социальной культурной интеграции и адаптации мигрантов в школах района.
 Для родителей проведено:
· разработка листовок по повышению информационной грамотности «Экстремизм - антисоциальное явление»;
· родительские собрания по темам: «Как научить ребенка заботиться о своей безопасности», «Профилактика экстремизма в детской среде», «Терроризмиегопроявления.Ответственностьродителейзаучастиедетейвэкстремистскойдеятельности»;
· районный форум с родителями «Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений» 
К положительным результатам работы можно отнести отсутствие в 2024 году в районе случаев правонарушений среди несовершеннолетних в области экстремизма и терроризма, межэтнических и межличностных отношений.
Проведен психолого-педагогический мониторинг по выявлению скрытого экстремизма, культуры межличностных отношений, толерантности в детском коллективе
В сфере культуры: Отдел культуры Администрации Усть-Донецкого района   координирует в своей работе деятельность МБУК «РДК», 7 сельских домов культуры, МБУ Усть-Донецкая межпоселенческая центральная библиотека имени Анатолия Калинина, МБОУ ДО «Усть-Донецкая детская школа искусств». Всеми подведомственными учреждениями культуры разработан план по проведению мероприятий, направленных на обеспечение мер антитеррористической безопасности. 
Во всех учреждениях культуры оформлен антитеррористический паспорт, а также им присвоена 3 категория безопасности, действующую до 2025 года. В подведомственных от делу учреждениях действует тревожная кнопка. В детской школе искусств и районном доме культуры в холе здания находятся дежурные, внутри и по периметру зданий установлено видеонаблюдение, установлено уличное освещение. Со всеми сотрудниками учреждений проведена информационная работа, направленная на повышение их бдительности, а также отработан алгоритм действий при получении информации о возможных угрозах безопасности.
Ежедневно осматриваются пути эвакуации от предметов, препятствующих эвакуации подозрительных предметах по возможной угрозе террористических актов. При проведении культурно-массовых мероприятий безопасность обеспечивается сотрудниками полиции и представителями казачества.
В Усть-Донецком районе для оказания помощи полиции пообеспечениюобщественнойбезопасностиработаетдобровольнаянароднаядружина(ДНД),вкоторуювходятпредставителимолодёжи, тренерский состав спортивных секций, спортсмены, активная молодежь. Дружина осуществляет свою деятельность совместно с сотрудниками ОМВД России по Усть-Донецкому району.
Представителями молодёжи на регулярной основе проводятся беседы в группах на правовую тему, «круглые столы» с участием специалистов системыпрофилактики,оформляютсястенды,выставкирисунков,плакатовит.д.
Все мероприятия направлены на профилактику негативных явлений в молодежной среде, а также пропаганду традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни.
В рамках профилактики негативных явлений в молодёжной среде и пропаганды здорового образа жизни молодёжь принимает активное участие в рейдах по выявлению и уничтожению надписей «стеновой рекламы» наркотического содержания на фасадах зданий.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района тесно сотрудничает с районной общественно – политической газетой «Звезда Придонья», в которой регулярно публикуются анонсирующие статьи и пост–релизы о проведении муниципальных и региональных мероприятий и конкурсов.
ИнформированиемолодежиУсть-Донецкогорайонаопроведениикультурно-массовыхмероприятий,акций и фестивалей, в том числе о проведении мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде и пропаганду традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни осуществляется через тематические группы, созданные в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники».
Отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района в 2024 году выполнены следующие мероприятия: 
- проведены тематические мероприятия (беседы, круглые столы, акции), направленные на привитие молодёжи традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укрепление и профилактику противоправного поведения детей и молодежи, неприятия экстремистской и иной радикальной идеологии среди молодежи. Для участия в мероприятиях привлекались сотрудники казачьей дружины, правоохранительных органов. Для молодежи нашего района проведены круглые столы, встречи и беседы на тему «Толерантность». Представители молодежного актива Усть-Донецкого района провели различные онлайн и офлайн акции, направленные на противодействие терроризму («Молодежь против террора», «Мы едины!»).
Наряду с этим, отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района проведены различные творческие мероприятия (конкурсы, фестивали, концерты), направленные на формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотическое воспитание молодежи, пропаганду культурных ценностей. Учреждениями культуры района за истекший период было проведено: 
- 6 информационных бесед на темы «Чрезвычайные ситуации», «Интернет и безопасность», «Учись управлять своими эмоциями»;
- 4 круглых стола на темы «Терроризм - угроза будущему» и «Действия при угрозе террористического акта»;
- 7 информационных часов на темы «Дружба и братство – дороже богатства!», «Молодежь: проблемы сегодняшнего дня», «Не переступи закон», «Основные направления борьбы с антигосударственным терроризмом в современной России»;
- конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ_терроризма». 
        Детской школой искусств проведена целенаправленная работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Творческая деятельность учреждения культуры осуществляется в открытом формате, а также с использованием электронных технологий. В связи с этим возросло количество участников в различных творческих конкурсах.
        Не остается в стороне центр развития добровольчества, так 22 января отряды волонтеров района совместно с Молодежным Советом на территории своих поселений организовали акции «Блокадный хлеб». Людям раздавали символ блокады – 125-ти граммовые кусочки хлеба и информационные листовки, чтобы все могли почтить память поколений и актуализировать гордость за мужество мирного населения блокадного Ленинграда.
12 апреля 2024 года волонтеры центра развития добровольчества Усть-Донецкого района провели акцию, посвященную Дню космонавтики, на которой раздавали воздушные шарики и листовки с информацией о Юрии Гагарине и об историческом полете на луну. А в преддвериях празднования Дня Великой Победы с 5-9 мая 2024 года волонтеры культуры приняли участие в акции «Георгиевская ленточка». Проведены мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, ко Дню неизвестного солдата и Дню героев Отечества. А также проведен месячник волонтерского движения, в ходе которого молодежь, волонтеры, благотворители и все неравнодушные жители нашего района оказывали ветеранам труда, инвалидам, лицам, работавшим в тылу, маломобильным людям оказывали различные виды помощи, в том числе уборка оставшихся без присмотра могил ветеранов, благоустройстве приусадебных участков и придомовых территорий.
          Во всех филиалах центральной  библиотеки Усть-Донецкого района организуется проведение книжных выставок антитеррористической направленности. В Усть-Донецкой центральной библиотеке с периодичностью один раз в три месяца проводится выставка-призыв «Террор - необъявленная война». На официальном сайте библиотеки размещены видеоролики: «Что мы знаем про терроризм?», «Терроризм: как не стать его жертвой». В видеороликах рассказывалось о крупных терактах, произошедших за последние 10 лет во всем мире. О том, как вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в случае захвата в заложники, а также о самых важных аспектах сохранения жизни. Создан и размещен в социальных сетях видеоролик «Терроризм - угроза будущему», для школьников 8-9 классов.
          Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района тесно сотрудничает с районной общественно – политической газетой «Звезда Придонья», где регулярно публикуются анонсирующие статьи и пост – релизы о проведении муниципальных и региональных мероприятий и конкурсов. Ведется информирование на официальных сайтах учреждений культур и социальных сетях.
· Информация о работе по противодействию терроризму размещена на информационных стендах в учреждениях культуры района. При проведении мероприятий с массовым привлечением людей также транслируются ролики, слайды антитеррористической направленности. Специалисты отдела культуры проводят мониторинг в социальных сетях (вконтакте, одноклассники, телеграм) по выявлению экстремистской направленности среди молодежи. 
· В учреждениях проведены внеплановые практические отработками по проведению эвакуации людей и материальных ценностей на случай террористических актов. Данное обучение проводится на регулярной основе. Во всех учреждениях культуры оформлен антитеррористический паспорт. В подведомственных отделу учреждениях действует тревожная кнопка, на входе в здания находятся дежурные, внутри и по периметру зданий установлено видеонаблюдение. Со всеми сотрудниками учреждений проведена информационная работа, направленная на повышение их бдительности, а также отработан алгоритм действий при получении информации о возможных угрозах безопасности. Ежедневно осматриваются пути эвакуации от предметов, препятствующих эвакуации и подозрительных предметах по возможной угрозе террористических актов. 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями  участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1«Противодействие коррупции в Усть-Донецком районе» предусмотрена реализация 11основныхмероприятий.
Основноемероприятие1.1.«Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Усть-Донецком районе» –выполнено.
В течение  2024  года по мере необходимости муниципальные правовые акты приводились в соответствие с действующим законодательством, кроме того были приняты:
1.  № 100/35-п-24 от 22.01.2024 г.  «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 29.11.2017  № 100/97-п-17».
2. № 100/141-п-24 от 29.02.2024 г. «Об утверждении порядка  уведомления муниципальными служащими Администрации Усть-Донецкого района представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу».
3.  № 100/181-п-24  от 18.03.2024 «Об  утверждении отчета о ходе исполнения муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по результатам 2023 года».
4. № 100/390-п-24 от 21 мая  2024 г. «О внесении изменений в постановление  Администрации Усть-Донецкого района от 29.11.2017  № 100/97-п-17».
5. №100/392-п-24  от 21.05.2024 г. «О внесении изменений в постановление  Администрации Усть-Донецкого района от 09.01.2019  №100/2-п-19».
6. № 100/595-п-24 от 01.08.2024 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 29.11.2017  № 100/97-п-17».
7. № 100/652-п-24  от 28.08.2024 г. «О внесении изменений в постановление  Администрации Усть-Донецкого района от 29.11.2017  № 100/97-п-17».
8. № 100/735-п-24 от 24.09.2024 г. «О внесении изменений в постановление  Администрации Усть-Донецкого района от 14.02.2018  № 100/135-п-18».
9. № 100/792-п-24 от 14.10.2024 г. «О внесении изменений в постановление  Администрации Усть-Донецкого района от 29.11.2017  № 100/97-п-17».
10. № 100/796-п-24 от 14.10.2024 г. «О внесении изменений в постановление  Администрации Усть-Донецкого района от 09.01.2019  №100/2-п-19».
11. № 100/864-п-24 от 11.11.2024 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10 декабря 2018 года  № 100/969-п-18».
12. № 100/901-п-24 от 20.11. 2024 г. «О представлении сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера».
13. № 100/902-п-24 от 20.11. 2024 г.  «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации Усть-Донецкого района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны  представлять сведения о своих доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
14.  № 100/920-п-24 от 26.11.2024 «О признании утратившим силу постановления Администрации  Усть-Донецкого района  от 25.03.2016 № 100/140-п-16».
15.  № 100/936-п-24 от 28.11.2024 «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Усть-Донецкого района  о возникновении личной заинтересованности при  исполнении должностных обязанностей, которая  приводит или может привести к конфликту интересов».
16. № 100/948-п-24 от 29.11.2024 года «О внесении изменений в постановление  Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 года  № 100/969-п-18 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного Порядка и профилактика правонарушений».
17. № 100/937-п-24 от  29.11.2024 г. «О внесении изменений в  постановление  Администрации Усть-Донецкого района от 14.02.2018   № 100/135-п-18».
Основное мероприятие 1.2 .«Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Администрации Усть-Донецкого района»  –выполнено.
Муниципальными служащими (40 человек) предоставлены справки о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  за  2023 год,  своевременно в срок до 30.04.2024 г. 
Имеется 1 случай не предоставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга. Заявление муниципального служащего о невозможности предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего бывшего супруга рассмотрено 7 мая 2024 на заседании № 1 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района и урегулированию конфликта интересов. Решением членов комиссии, причина не предоставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего бывшего супруга признана  объективной и  уважительной.
Все руководители функциональных (отраслевых) органов Администрации Усть-Донецкого района (5 человека), руководители  муниципальных учреждений Усть-Донецкого района (5 человека), учредителем которого является Администрация Усть-Донецкого района,  председатель контрольно-счетной палаты (1 человек) предоставили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей своевременно.
На основании Методических рекомендаций по внутреннему анализу сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, указанных в соответствующих перечнях и лицами, замещающими указанные должности органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области проведен внутренний  анализ и проверка справок о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  за отчетный  2023 год. По результатам проведенного анализа фактов недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей не выявлено.
В соответствии с  подпунктом «ж» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» в период проведения специальной военной операции сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района, функциональных (отраслевых) органов Администрации Усть-Донецкого района, руководителей  муниципальных учреждений Усть-Донецкого района супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции» не размещались. 
Ежегодно анализируются сведения в отношении муниципальных служащих и  лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей. Так, 40 муниципальными служащими Администрации Усть-Донецкого района и 42 муниципальными служащими отраслевых (функциональных) органов Администрации Усть-Донецкого района в срок до 15.07.2024  были  заполнены сведения в виде таблицы в отношении себя и лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей. Сектором по профилактике коррупционных и иных правонарушений проанализированы  сведения в  виде таблицы. Проведен мониторинг исполнения муниципальными служащими Администрации Усть-Донецкого района обязанности уведомлять представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
В ходе проведения данной работы:
1) использовались сведения, содержащиеся в разделах 11 («Выполняемая 
работа с начала трудовой деятельности», 13 («Ваши близкие родственники 
(отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие»)  формы анкеты, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р; на титульном листе, в разделах 1 и 5 формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (основное место работы супруги (супруга), а  при отсутствии такового – род занятий; наименование организаций, в которых муниципальным служащим осуществлялась иная оплачиваемая работа; информация о ценных бумагах, которыми владеет муниципальный служащий и (или) члены его семьи;
2) проанализированы  сведения в  виде таблицы в отношении лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальными служащими должностных обязанностей 39 муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района и 42 муниципальных служащих  отраслевых (функциональных) органов Администрации Усть-Донецкого района;
3) проверены наличие уведомлений муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятых мер по его предотвращению или урегулированию.
В 2024 году случаев поступления  уведомлений представителю нанимателя (работодателю) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также о возникновении личной заинтересованности  при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не поступало, скрытая аффилированность муниципальных служащих выявлена. 
В Администрацию Усть-Донецкого района уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в 2024 году не поступали. Основания для проведения проверок по фактам непринятия муниципальными служащими мер к урегулированию конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей отсутствовали.
Увольнение муниципальных служащих за несоблюдение установленных законом ограничений и запретов, а также требований к служебному поведению не осуществлялось.
Муниципальные служащие Администрации не сообщали о получении ими подарка в связи с их должностным положением  или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Также в целях соблюдения требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», в соответствии с которой на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, налагаются ограничения при заключении трудового или гражданско-правового договора. 
В рамках работы по профилактике коррупционных правонарушений в связи с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением приняты и действуют следующие правовые акты, с которыми работник знакомится под роспись:
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Инструкцией по делопроизводству, регламентом  работы;
- Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района;
- Памяткой  муниципального служащего Администрации Усть-Донецкого района по недопущению ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и порядку их урегулирования.
В Администрации района  сформирован и ежегодно обновляется кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы и резерв управленческих кадров. Для исключения коррупционных явлений при приеме на работу действует Положение о формировании резерва управленческих кадров.
В целях предотвращения коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд органами местного самоуправления Усть-Донецкого района ежегодно формируется план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, который размещается  на Общероссийском официальном сайте, что  позволяет  потенциальным участникам торгов заранее спланировать возможность участия в процедурах закупок. Закупки производятся в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проводится работа по вопросам выявления личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок.
В рамках реализации мер по обеспечению прозрачности деятельности в сфере противодействия коррупции на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района  создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции», где размещается информация о реализации в Администрации Усть-Донецкого района в сфере противодействия коррупции, а также принятые во исполнение федерального законодательства о противодействии коррупции муниципальные правовые акты. 
Так, на  официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района для обеспечения получения гражданами полной и достоверной информации по вопросам организации и прохождения муниципальной  службы размещена информация о нормативных правовых актах, регламентирующих муниципальную  службу, об обязанности муниципальных служащих соблюдать нормы законодательства по противодействию коррупции,  информация о конкурсах на замещение вакантных должностей, о порядке формирования резерва управленческих кадров. 
За 2024 год проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Усть-Донецкого района и урегулированию конфликта интересов. 
Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение соблюдения лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Администрации Усть-Донецкого района, должности муниципальной службы Администрации Усть-Донецкого района  (далее – должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе проведение мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих в области противодействия коррупции, включая их обучение по дополнительным программам в области противодействия коррупции» – выполнено.
В целях усиления контроля за соблюдением руководителей структурных подразделений Администрации Усть-Донецкого района, руководителей отраслевых (функциональных) органов  распоряжением Администрации Усть-Донецкого района № 100/59-р-19 от 28.02.2019 «Об ответственности должностных лиц Администрации Усть-Донецкого района за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции подчиненными им работниками».
Постановлением Администрации Усть-Донецкого района № 100/3-п-19 от 09.01.2019«Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» утверждено положение, в котором на должностных лиц Администрации Усть-Донецкого района установлена ответственность за эффективность внутриведомственного антикоррупционного контроля и своевременное реагирование на факты коррупции, а также ответственность за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона № 25-ФЗ.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 141и 15 Федерального закона № 25-ФЗ.
Кроме того, в трудовых договорах с руководителями отраслевых (функциональных) органов Администрации Усть-Донецкого района предусмотрена обязанность руководителей  представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи,  соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами.
В целях усиления контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Администрации Усть-Донецкого района антикоррупционных норм» в срок до 30 апреля 2024 года предоставлены справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Собрания депутатов  Усть-Донецкого района, Главой Администрации Усть-Донецкого района Председателем Контрольно-счетной палаты Усть-Донецкого района и муниципальными служащими Администрации Усть-Донецкого района.
Основное мероприятие1.4.«Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики»–выполнено.
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 11.08.2016 г. № 100/418-п-16 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  и проектов нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района».
При подготовке проекта работниками Администрации, являющимися разработчиками проекта в целях избежания включения в него коррупциогенных факторов используется Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации.
В случае при проведении антикоррупционной экспертизы проекта акта в его тексте коррупционных норм не выявлено, отделом по правовым вопросам Администрации Усть-Донецкого района осуществляется визирование проекта акта без составления заключения. По результатам антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов  и их проектов  составляется заключение по утвержденной форме, которое направляется разработчику проекта для устранения выявленных коррупционных факторов.
За период 2024 года была проведена экспертиза 298 проектов нормативных правовых актов. В целях исключения коррупциогенных факторов, выявленных в проектах правовых актов, отделом по правовым вопросам подготавливались заключения на проекты с указанием выявленных нарушений федерального законодательства и коррупциогенных факторов, способов их устранения. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены. Случаи неустранения коррупциогенных факторов отсутствуют.
Основное мероприятие 1.5. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» – выполнено.
Антикоррупционный стандарт, обеспечивающий предоставление качественных услуг, своевременное выполнение работ утвержден Постановлением Администрации 30 января 2017 г. № 14 «Об утверждение антикоррупционного стандарта в сфере организации закупок для муниципальных нужд».
В составе аукционной документации устанавливаются требования к участникам закупки в соответствии с которыми они декларируют об отсутствии между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Таким образом, эти меры исключают участие в конкурсах «подставных» аффилированных хозяйствующих субъектов.
При разработке аукционной документации устанавливаются дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям, утвержденные постановлением Правительства РФ №99 от 04.02.2015г.
На постоянной основе проводится контроль полноты и сроков исполнения контрактов. В случае просрочки исполнения обязательств, проводится претензионная работа, а также осуществляется контроль качества поставляемой продукции. При закупке строительных и ремонтных работ используется тарифно-сметный метод определения начальной максимальной цены контракта, контроль качества выполненных работ проводится с привлечением экспертных организаций.
Все закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок, просрочек по оплате не выявлено.
Основное мероприятие 1.6.«Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в органах местного самоуправления Усть-Донецкого района – выполнено.
Администрация Усть-Донецкого района совместно с главами администраций городского и сельских поселений провела анонимное анкетирование населения по изучению мнения жителей Усть-Донецкого района о состоянии коррупции на территории Усть-Донецкого района. Анкета была размещена на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района. В анкете было предложено 17 вопросов. Всего было опрошено 782 респондентов.
Целью исследования являлось:
- оценка уровня распространенности коррупционных отношений;
- выявление основных сфер коррупционных отношений;
- оценка открытости деятельности органов местного самоуправления;
-выявление основных направлений борьбы с коррупционными отношениями;
- оценка эффективности антикоррупционных мер, проводимых в Усть-Донецком районе. 
Так, уровень коррупции в Усть-Донецком районе оценили, как
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2023
	
2022
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 2020
	
2019
	
2018  

	Низкий
	62%
	59,7%
	59,5 %
	59,2%
	59 %
	44%
	38,7%

	Средний
	16%
	14,8%
	14,9 %
	14,7 %
	15%
	24%
	25,5%

	Высокий
	5%
	4,9%
	4,8 %
	4,9 %
	5%
	8%
	8%

	Затрудняюсь
ответить
	17%
	20,6%
	20,8 %
	21,2%
	21 %
	24%
	27,8%



Основное мероприятие 1.7.«Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции» – выполнено.
На территории Усть-Донецкого района действует 7 общественных объединений и организации:
Из них в состав комиссии по противодействию коррупции включены руководители 3 общественных организаций (Общественный совет  при Администрации Усть-Донецкого района, местное отделение ДОСААФ России Усть-Донецкого района  и  Усть-Донецкий казачий юрт).
Основное мероприятие 1.8.Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц–выполнено.
В соответствии с планом проведения  курсов повышения квалификации в 2024 г. 10 муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции в системе муниципального управления». 
В целях обучения муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района, отраслевых (функциональных) органов 11-15 марта 2024 года проведены семинары по вопросу предоставления сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующих справок, по вопросу оказания методической помощи при заполнении формы представления об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Основное мероприятие 1.9.  «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению» – выполнено.
В целях формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению в газете «Звезда Придонья»  ежеквартально публикуются статьи. 
При входе в здание Администрации Усть-Донецкого района установлен специализированный ящик «Для письменных обращений граждан  по фактам коррупции». 
Организована работа единого телефона «горячей линии» для обращения граждан по разным фактам, в том числе по фактам коррупционных правонарушений. В 2024 году по фактам коррупционных правонарушений обращений не поступало.
Отделом образования Администрации Усть-Донецкого района  с 18 ноября по 22 ноября 2024 г. в образовательных организациях проведена антикоррупционная неделя, приуроченная к Международному дню  борьбы с коррупцией – 9 декабря. 
Цель: привлечение творческого потенциала учащихся к деятельности, направленной на снижение правового нигилизма среди населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. 
На реализацию данных мероприятий было выделено 10 тыс. рублей из районного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме. За проведение антикоррупционной недели награждены все образовательные организации Усть-Донецкого района.
Основное мероприятие 1.10. «Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» – выполнено.
С 07 ноября по 27 ноября 2024 г. отделом образования Администрации Усть-Донецкого района проведен районный конкурс «Чистые руки»: Предметом конкурса является «Лучший плакат на тему противодействие коррупции», «Лучший видеоролик на тему противодействия коррупции»: в жанре анимации, флэш-анимации (приказ № 374 от 21.10.2024 г.).
 Цель: привлечение творческого потенциала учащихся к деятельности, направленной на снижение правового нигилизма среди населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и воспитания нетерпимости к коррупционному поведению. 
Участники конкурса – общеобразовательные учреждения Усть-Донецкого района. 
По итогам конкурса в соответствии с приказом № 486 от 01.12.2024 г. были определены победители:
I место – МБОУ МСОШ, руководитель Бочко И.М.;
II место – МБОУ ВКСОШ № 1, руководитель Ситникова Т.П.;
III место – МБОУ ЕСОШ, руководитель Сухорукова А.А.
Победители были награждены грамотами отдела образования и ценными призами победителей и призеров.
На реализацию данных мероприятий было выделено 11 тыс. рублей из районного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.
Основное мероприятие 1.11. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности – выполнено.
Разработана памятка типичных ошибок, допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещена на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района.
На официальном сайте также размещены  памятки: «Рекомендации по соблюдению муниципальными (муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям», «Памятка гражданину», «Памятка муниципальному служащему, планирующему увольнение с муниципальной службы», «Памятка муниципальному служащему по недопущению поведения, которое может восприниматься как обращение или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки» и др.
По подпрограмме  «Противодействие коррупции в Усть-Донецком районе» предусмотрено  выполнение 11 контрольных событий, из них 11 достигнуто в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма  Усть-Донецком районе предусмотрена реализация  3 основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1. «Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений». Проведено 12 пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений.
Основное мероприятие 2.2. «Изготовление ираспространение тематической социальной рекламы антитеррористической направленности». 
На реализацию мероприятия Администрацией Усть-Донецкого района было выделено 40 тыс. рублей
Запланированные средства освоены полностью. Согласно муниципального контракта № 68, от 13.12.2024 года, было изготовлено:
плакаты формата А1,бумага 150 гр/см, полноцветная печать, тематика антитеррористической защищенности в количестве 100 шт. Данные информационно-пропагандистские материалы были отданы главам Администраций городского и сельских поселений Усть-Донецкого района для размещения в зданиях с повышенной проходимостью.
Основное мероприятие 2.3. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение. В течение 2024 года ОМВД России Усть-Донецкого района по линии незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов было возбуждено 4 уголовных дела. 
Случаев добровольной сдачи огнестрельного оружия и других боеприпасов ОМВД по Усть-Донецкому району не зарегистрировано.
В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий.
Основное мероприятие 3.1. «Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях» –выполнено.
Во всех образовательных организациях Усть-Донецкого района проходят профилактические мероприятия антинаркотической направленности с распространением видеоматериалов, социальные ролики, листовки. На родительских собраниях в образовательных организациях организована информационно-просветительская работа по вопросу необходимости проведения социально-психологического тестирования несовершеннолетних.
Регулярно размещается информация в социальных сетях, создана группа «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте». Образовательными организациями                           Усть-Донецкого района проводится работа по профилактике наркомании, токсикомании и табакокурения среди родителей и детей посредством рассылки информации в сети WhatsApp и Телеграмм.
В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с 15 сентября по 15октября 2024 года во всехобразовательных организациях Усть-Донецкого района проведено социально-психологическое тестирование обучающихся с 7 по 11 класс (13-18 лет). Из общего количества обследованных (852 школьника- 100%) 7 обучающихся (0,82%) могут быть отнесены к группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ (2023 г. –18 человек (2,2%)).
В тестировании приняло участие так же и274 студента (99%) ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум».
По итогам социально-психологического тестирования с выявленными несовершеннолетними, которые могут быть отнесены к группе риска, организовывается профилактическая работа по вопросам профилактики зависимого поведения. Проведена сверка детей, состоящих на внутришкольном учете, родители которых привлекались к административной или уголовной ответственности за нарушения, связанные с незаконных оборотых наркотиков.  Семьи группы риска состоят на контроле.
Основное мероприятие 3.2. «Обучение работников системы образования, специалистов органов по делам молодежи навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» - выполнено.
Обучение работников ОО навыкам ведения профилактической работы:
- Обучение по программе повышения квалификации «Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде» - 11 человек (все ОО)
- Обучение по программе повышения квалификации «Организация работы педагога по профилактике употребления ПАВ среди школьников» - 2 чел. (МБОУ МСОШ, МБОУ УБСОШ им Героя СССР С.Я. Орехова)
- Обучение по программе повышения квалификации «Современные технологии и формы работы с зависимостями» - 1 чел. (МБОУ УБСОШ им Героя СССР С.Я. Орехова)
- Обучение по программе повышения квалификации «Навыки ведения профилактической деятельности. Формы и методы своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетних» - 5 чел. (МБОУ НКСОШ, МБОУ УСДСОШ №1, МБОУ УСДСОШ №2)
- Участие в антинаркотическом форуме «Профилактика зависимости. Влияние семьи на реабилитацию и социализацию зависимого» -11 чел. (все ОО), 15.02.2024
- Участие во Всероссийском форуме «Педагоги России: инновации в образовании «Профилактика детских деструктивных поведений с 1 по 5 апреля 2024 года – 11 чел. (все ОО).
Основное мероприятие 3.3. «Проведение среди муниципальных образований Усть-Донецкого района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы» –выполнено.
На основании постановления Администрации Усть-Донецкого района от 18.09.2024г. № 100/706-п-24 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде Усть-Донецкого района», Администрации всех, 8 поселений Усть-Донецкого района приняли участие в конкурсе. 06 декабря 2024 года на заседании комиссии подведены итоги конкурса и вручены призы победителям.
Основное мероприятие 3.4. «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» - выполнено.
В 2024 году с целью выявления фактов распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ проведены следующие операции и акции: «Мак-2024», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России», «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей», «Призывник», «Сбытчик», «Аптека».
Акции организованы с целью противодействия незаконному обороту наркотиков, выявления интернет-сайтов, надписей, несущих в себе информацию по распространению наркотических веществ и лиц, пропагандирующих изготовление и потребление наркотиков, а также для пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.
Работу по антинаркотической пропаганде среди подростков и молодежи на территории Усть-Донецкого района ведут все учреждения культуры. 
В марте 2024 года по инициативе Молодежной администрации был проведен форум по профилактике употребления вредных веществ «Стиль жизни», который посетило более 160 школьников.
В первом полугодии 2024 года Усть-Донецкий район принял участие в конкурсе среди муниципальных образований в Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде за 2023 год и стал победителем в своей группе.
Ежегодно в отделе культуры Усть-Донецком районе проходит конкурс «Мы за жизнь без наркотиков» проходит в декабре месяце. Конкурс проходит по 2-м номинациям:
-фотография;
-видеоролик.
Лучшие работы награждаются памятными подарками.
Во всех учреждениях культуры и образования вывешена информация антинаркотической направленности, о работе круглосуточной «горячей линии» ОМВД России по Ростовской области и «телефон доверия» ГУ МВД России по Ростовской области, для анонимного сообщения об известных фактах распространения или употребления наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей (спайсов).
В летнее время был проведен интеллектуально спортивный квест «Высотка», направленный на здоровый образ жизни, в котором приняло участие более 100 человек.
С целью пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом в 2024 году   в Усть-Донецком районе было проведено 441 спортивно-массовое мероприятие, в том числе 27 межрайонных, из которых можно выделить: 
- муниципальный и зональный этап Спартакиады Дона 2024
- чемпионаты района по мини-футболу и футболу
- ряд военно-спортивных соревнований по новому направлению «Лазертаг», площадками для которых стали стадион «Водник», сквер «Юность», спортивные площадки сельских поселений
- фестивали ГТО для разных возрастных групп прошедшие во всех поселениях района.  Все мероприятия направлены на мотивацию отказа от вредных привычек.
Важная роль в профилактике наркомании принадлежит организации досуга, занятости обучающихся в свободное от учебы время. В связи с этим в общеобразовательных организациях и профессиональном образовательном учреждении созданы и ведут работу любительские объединения, клубы по интересам, спортивные кружки. Развитие системы дополнительного образования детей является важнейшим фактором профилактической работы. 
Во внеурочное время обучающиеся посещают объединения дополнительного образования на базе образовательных организаций. Классными руководителями, советниками по воспитанию регулярно осуществляется мониторинг вовлеченностиучащихся во внеурочную и кружковую деятельность. 
Основное мероприятие 3.5. «Участие детей «группы риска» в областных муниципальных молодежных мероприятиях» - выполнено.
На территории района организована работа по выявлению и сопровождению обучающихся «группы риска». Данное направление регламентировано соответствующими положениями, утверждёнными локальными актами образовательных организаций. Положение о внутришкольном профилактическом учёте соответствует Методическим рекомендациям по вопросам регламентации профилактической работы с несовершеннолетними с девиантным поведением в образовательных организациях Ростовской области.  В плановом порядке во всех школах района ведется работа с детьми «группы риска», а также их родителями в форме тематических бесед и индивидуальных консультаций в лице классных руководителей и социального педагога. Обучающиеся «группы риска» посещают кружки дополнительного образования (футбол, регби, греко-римская борьба и тд.), занятия по внеурочной деятельности (подвижные игры, спортивные игры), а также взаимодействуют с общероссийской общественной детско-юношеской организацией «Движение Первых», принимая участие в различные рода проектах и мероприятиях. Работа с группой риска в школах носит систематический характер и осуществляется по следующим направлениям: профилактическая работа; организация досуговой деятельности; работа с родителями; правовой всеобуч; организация каникул и др. 
В мае   2024 года 2 подростка из «группы риска» и в сентябре 2024 года 2 подростка из «группы риска» приняли участие в областном профилактическом лагере «Прорыв», который проходил в Неклиновском районе. 
Основное мероприятие 3.6. «Проведение среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений Усть-Донецкого района творческих конкурсов антинаркотической направленности» - выполнено.
В ноябре 2024 года проведен районный конкурс среди учащихся старших классов по профилактике наркомании «Чистый горизонт». В конкурсе приняли участие все 11 общеобразовательных организаций. По итогам конкурса все ОО были награждены ценными подарками.
Основное мероприятие 3.7. «Изготовление и размещение социальной рекламы и тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» - выполнено.
Администрациями городского и сельских поселений, образовательными организациями Усть-Донецкого района волонтерами и добровольцами распространяются буклеты и памятки с текстом, мотивирующим на пропаганду здорового образа жизни, жизнь без вредных привычек.
В отчетном году волонтерами проведено 11 акций с раздачей флаеров и листовок о пропаганде здорового образа жизни, о вреде употребления наркотических и психотропных веществ. В 2024 году было роздано более 600 листовок антинаркотической направленности.
Проводится онлайн-информирование молодежи о вреде употребления наркотических средств, пропаганде здорового образа, по укреплению семейных ценностей, об организации профилактических антинаркотических компаний в социальных сетях, на официальных сайтах учреждений культуры района, информационном портале «Ustdon.info».
В 2024 году была изготовлена тематическая полиграфическая продукцияпо профилактике наркомании (буклеты) и направлена вобщеобразовательные организации. 
Основное мероприятие 3.8. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения» - выполнено.
В 2024 году опубликовано более 54 печатных публикаций.
Основное мероприятие 3.9. «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» - выполнено.
     С целью недопущения засорения земель наркосодержащей растительностью и противодействию распространения наркомании, органами местного самоуправления на постоянной основе осуществлялась информационно-разъяснительная работа с землепользователями района по вопросу уничтожения очагов произрастания наркосодержащей растительности, а также о мерах ответственности за невыполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством. Данная информация размещалась в общественно-политической газете «Звезда Придонья», на официальном сайте Администрации района и официальных сайтах Администраций поселений района, в информационных памятках и на официальных страницах   в социальных сетях.
    Рабочими группами Администрации Усть-Донецкого района совместно с специалистами Администраций поселений района и членами казачьей дружины регулярно в течение 2024 года проводились рейдовые мероприятия по вопросу мониторинга проводимой работы по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. 
    Общими усилиями, при активном участии членов казачьей дружины в 2024 году выявлен и ликвидирован 181 очаг произрастания дикорастущей конопли на общей площади 15112 кв. м.
По фактам непринятия правообладателями земельных участков мер по устранению очагов произрастания сорной, карантинной и дикорастущей наркосодержащей растительности в 2024 году составлено 57 протоколов об административных правонарушениях по ст. 5.1, 6.3 Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях». В летний период, 25 июня, 30 июля и 28 августа, с участием казачьего общества, сотрудников Администраций, жителей, организованы и проведены «Единые Дни борьбы с дикорастущей коноплей».  По результатам акций, уничтожены очаги дикорастущей конопли на площади 10417 кв.м. 
Основное мероприятие 3.10. «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» - выполнено.
На территории Усть-Донецкого района со службами системы профилактики проводится информационный обмен, по несовершеннолетним, относящимся к «группе риска», а также семьям, находящимся в социально опасном положении, и семьям, где родители имеют отсрочку наказания до достижения детьми 14-ти лет. Проводятся совместные рейдовые мероприятия в местах массового скопления молодежи, в семьи «группы риска», рейды по выявлению фактов продажи несовершеннолетним спиртосодержащей продукции. Проводится совместная работа в вовлечение несовершеннолетних в досуговые и спортивные мероприятия. В течение 2024 года с детьми «группы риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, были проведены профилактические мероприятия спортивно-массовой направленности, творческой направленности, агитационной направленности. Дни большой профилактики с привлечением сотрудников ОМВД России по Усть-Донецкому району, КДН и ЗП, представителей органов опеки и попечительства, врача психиатра-нарколога, прокурора Усть-Донецкого района.
В 2024 году в связи с трудной жизненной ситуацией, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, определены в ГБУ РО «СРЦ Константиновского района» - 2 человека, в ГБУ РО «СРЦ Тацинского района» - 1 человека, ГБУ РО «СРЦ Батайского района» - 1 человек.

Раздел 3.Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году факторов оказывающих влияние на реализацию муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4 .Сведения об использовании
Бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 155 тыс. рублей, в том числе,155 тыс.рублей–бюджет Усть-Донецкого района.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило– 155 тыс.рублей, бюджет Усть-Донецкого района –155тыс.рублей.
Сведенияобиспользованиибюджетныхсредствнареализациюмуниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.Сведения о достижении
Значений показателей муниципальной  программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, из которых 6 показателей  фактически соответствуют плановым значениям, по 8 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Усть-Донецком районе» плановое значение 25,0 процентов, фактическое значение 25,2 процентов.
Отклонение значения показателя находится в пределах допустимой погрешности в процессе социологического исследования.
Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» плановое значение 4,0 процента, фактическое значение 2,0 процента.
Плановые значения по годам указанного показателя, следует интерпретировать как предельно допустимые значения. Следует учитывать также, что уровень погрешности проводимых социологических исследований при выборке, равной 782 респондентов, составляет около 3 процентов.
Показатель 3. «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчетена100 тыс. населения» плановое значение 59,8 /100 тыс. населения фактическое значение 57,7 в расчете на 100 тыс. населения.
Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих Усть-Донецкого района, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции на муниципальной службе» 10 муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района, при плане 10 - фактический показатель выполнен.
Показатель 1.2.«Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности», составило 11 человек, или 100,0 процентов.
Показатель 1.3.«Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности» выполнен 100 процентов.
Показатель 1.4. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности в общеобразовательных школах (от общего количества обучающихся III ступени)» плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.
Показатель 1.5 «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности муниципальных органов Усть-Донецкого района» выполнен. Так, в рамках исполнения 5-го показателя, доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности муниципальных органов Усть-Донецкого района, достигла 46,0 %. 
Показатель 1.6 «Количество размещенных на сайте Администрации Усть-Донецкого района проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу» достигнут, плановое значение 95 процентов, фактическое значение 95 процентов (298 нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района прошли антикоррупционную экспертизу).
Показатель 2.1.«Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий профилактической направленности)». Фактически проведено 12 пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений при плане 4.
Показатель 2.2. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» плановое значение 15 преступлений, фактическое значение - 4 преступлений.
Отклонение (снижение) показателя свидетельствует об эффективной совместной профилактической  работе  отдела МВД России по Усть-Донецкому району, казачества и народной дружины.
[bookmark: _GoBack]Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» плановое значение 7,7 процента, фактическое значение 6,0 процента.
Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию» плановое значение 94 процента, фактическое значение 100 процентов.
Показатель 3.3. «Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом» плановое значение 92,4 процента, фактическое 96,8 процентов.

Раздел 6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной
Эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
Степень достижения целевого показателя 1–1,01;
Степень достижения целевого показателя 2–2,0;
Степень достижения целевого показателя 3–1,04;
Степень достижения целевого показателя 1.1–1,0;
Степень достижения целевого показателя 1.2–1,00;
Степень достижения целевого показателя 1.3–1,00;
Степень достижения целевого показателя 1.4–1,00;
Степень достижения целевого показателя 1.5–1,0;
Степень достижения целевого показателя 1.6–1,00;
Степень достижения целевого показателя 2.1–3,00;
Степень достижения целевого показателя 2.2–3,75;
Степень достижения целевого показателя 3.1–1,28;
Степень достижения целевого показателя 3.2–1,06;
Степень достижения целевого показателя 3.3–1,05.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (14/14),что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (24/24), что  характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в не сколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (24/24).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
155 тыс. рублей/155тыс. рублей=1,0.
3.3. Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени
Реализации основных мероприятий, к  степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1,0/1,0=1,0 в связи, с чем бюджетная эффективность реализация является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,0х0,5+1,0х0,3+1,0х0,2=1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
По итогам 2024 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Усть-Донецкого района. Произведенные в 2024 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствующих установленным расходным полномочиям.


Начальник сектора по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Администрации Усть-Донецкого района 			                    С.В. Павлова
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Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год


	№
п/п
	Номер и
наименование
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/Ф.И.О.)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации /реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала 
реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1
«Противодействие коррупции в Усть-Донецком районе»
	Начальник сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Павлова С.В.
	Х
	Х
	Х
	–
	–
	–

	2. 
	Основное мероприятие 1.1. Совершенствование  нормативного правового регулирования
в сфере противодействия коррупции
	Начальник сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Павлова С.В.
	декабрь
	10января
2024 г.
	31декабря
2024 г.
	Принятие правовых актов, направленных на привлечение муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района к активному участию в деятельности по противодействию коррупции
	В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции за 2024 год приняты
9 Постановлений Администрации Усть-Донецкого района
	–

	3. 
	Основноемероприятие1.2.
Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Администрации Усть-Донецкого района
	Начальник сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Павлова С.В.
	декабрь
	10 января 2024 г.
	31 декабря
2024 г.
	предотвращение коррупционных правонарушений
	В соответствии с Указом Президента РФ № 609 от 30.05.2009  «Об утверждении положения о персональных данных государственного гражданского служащего РФ и ведении его личного дела» ежегодно актуализируются персональные данные муниципальных служащих путем заполнения опросных  листов. Ежегодно в срок до пятнадцатого  июля актуализируются сведения муниципальных служащих в отношении близких родственников и лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальными служащими должностных обязанностей. Фактов  скрытой аффилированности муниципальных служащих не  выявлено.
	

	4. 
	Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение  соблюдения лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Администрации Усть-Донецкого района, должности муниципальной службы Администрации Усть-Донецкого района (далее – должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе проведение мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Усть-Донецкого района в области противодействия коррупция, включая их обучение по дополнительным профессиональным в программам в области противодействия коррупции
	Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных
 правонарушений
Администрации 
Усть-Донецкого
района Павлова С.В.
	декабрь
	10 января 2024 г.
	31 декабря
2024 г.
	выявление в нормативных правовых актах Администрации Усть-Донецкого района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение
	На постоянной основе проводится  работа по соблюдению  запретов и ограничений, установленных  в целях противодействия коррупции муниципальным служащим  Администрации Усть-Донецкого района  отсутствуют факты совмещения  муниципальными служащими  Администрации Усть-Донецкого района  с  занятием предпринимательской деятельностью или участием на возмездной основе в органах управления коммерческих организаций.

	

	5. 
	Основное мероприятие 1.4. 
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики
	Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных
 правонарушений
Администрации 
Усть-Донецкого
района Павлова С.В.
	декабрь
	10 января 2024 г.
	31 декабря
2024 г.
	выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и их исключение
	В 2024 году проведена антикоррупционная экспертиза 298 проектов нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района.
	

	6. 
	Контрольное событие 1.4
Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района  и их проектов
	Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных
 правонарушений
Администрации 
Усть-Донецкого
района Павлова С.В.
	декабрь
	10 января 2024 г.
	31 декабря
2024 г.
	выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и их исключение
	С целью исключения коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах за период 2024 года была проведена экспертиза 298 проектов нормативных правовых актов
	

	7. 
	Основное мероприятие 1.5.Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
	Главный специалист Администрации Усть-Донецкого района
	декабрь
	10 января 2024 г.
	31 декабря
2024 г.
	выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и их исключение
	В целях предотвращения коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд органами местного самоуправления Усть-Донецкого района ежегодно формируется  и утверждается план-график закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, который размещается  в Единой информационной системе в сфере закупок, что  позволяет  потенциальным участникам торгов заранее спланировать возможность участия в процедурах закупок. Разработано и принято Постановление Администрации Усть-Донецкого района  № 100/512-п-20 от 20.07.2020 «Об утверждении Положения о взаимодействии сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации Усть-Донецкого района с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Усть-Донецкого района по вопросам выявления личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок».
	

	8. 
	Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в органах местного самоуправления Усть-Донецкого района 









	Главы Администраций городского и сельских поселений Усть-Донецкого района 
	1 ноября
	1 августа 2024 г.

	31 октября
2024 г.
	оценка уровня коррупции в Усть-Донецком районе
для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Усть-Донецком районе
	Администрация Усть-Донецкого района совместно с главами администраций  городского и сельских поселений провела анонимное анкетирование населения по изучению мнения жителей Усть-Донецкого района о состоянии коррупции на территории Усть-Донецкого района. В анкете было предложено 17 вопросов. Всего было опрошено 782 респондента.
	

	9. 
	Контрольное событие 1.6. 
Проведение на территории Усть-Донецкого района анонимного анкетирования 









	Главы Администраций городского и сельских поселений Усть-Донецкого района
	1 ноября
	1 августа 2024 г.

	31 октября
2024 г.
	оценка уровня коррупции в Усть-Донецком районе
для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Усть-Донецком районе
	Результаты мониторинга общественного мнения и обобщения социологических исследований о состоянии коррупции в Усть-Донецком районе показали следующие результаты: низкий-62%; средний – 16%; высокий –5%; затруднились ответить-17%.
	–

	10. 
	Основное мероприятие 1.7. 
Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции
	Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных
 правонарушений
Администрации 
Усть-Донецкого
района Павлова С.В.
	декабрь
	10 января 2024 г.
	31 декабря
2024 г.
	обеспечение открытости при обсуждении принимаемых  органами местного самоуправления Усть-Донецкого района мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции  в органах местного самоуправления Усть-Донецкого района и оперативное реагирование на нее
	взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции осуществляется путем проведения заседаний комиссий: по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, по координации работы по противодействию коррупции в Усть-Донецком районе. На территории Усть-Донецкого района действует 7 общественных объединений и организации:
 Из них в состав комиссии по противодействию коррупции включены руководители 3 общественных организаций (Общественный совет  при Администрации Усть-Донецкого района, местное отделение ДОСААФ России Усть-Донецкого района  и  Усть-Донецкий казачий юрт).
	–

	11. 
	Основное мероприятие 1.8.
Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц
	Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Администрации 
Усть-Донецкого
района Павлова С.В.

	декабрь
	10января
2024 г.
	31декабря
2024 г.



	формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
	В результате исполнения муниципального контракта уровень правовой подготовки
в сфере противодействия коррупции повысили
муниципальные служащие, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
по программе повышения квалификации «Противодействие коррупции в органах муниципального и муниципального управления» (18 уч. часов);
Муниципальные служащие Администрации Усть-Донецкого района     
по программе повышения квалификации «Противодействие коррупции в системе муниципального управления (40уч.часов)
	–

	12. 
	Контрольное событие 1.8. 
Обучение  муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти, в том числе ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений
	Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных
 правонарушений
Администрации 
Усть-Донецкого
района Павлова С.В.
	19 октября
	Х

	С 11.11
по 05.12. 2024 г.
	Обучение не менее
10  муниципальных служащих
	Всего обучение прошли  10  муниципальных служащих (Муниципальный контракт № 48746 от 11.11.2024  ООО «Результат») 
	–

	13. 
	Основное мероприятие 1.9.
Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

	Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных
 правонарушений
Администрации 
Усть-Донецкого
района Павлова С.В.
	декабрь
	10января
2024 г.
	28декабря
2024 г.
	Устранениенеобоснованныхзапретовиограниченийвобластипредпринимательскойдеятельности
	1.На официальном Интернет-сайте Администрации Усть-Донецкого района действует подраздел, посвященный вопросам противодействия коррупции, на котором граждане имеют возможность получить информацию в сфере противодействия коррупции. Информация в разделах постоянно обновляется, доступ в подраздел, посвященный вопросам противодействия коррупции, осуществляется с главной страницы сайта путем последовательного перехода по гиперссылке. Кроме того, в администрациях городского и сельских поселений Усть-Донецкого района созданы и приведены в соответствие с рекомендациями разделы «Противодействие коррупции».
2. В целях обеспечения возможности размещения физическими и юридическими лицами информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции на официальном сайте администрации района имеется раздел «Сообщи о коррупции», который представляет собой электронный почтовый ящик. 
В целях формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 
В целях создания условий для снижения правого нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению отделом образования Администрации Усть-Донецкого района  в образовательные учреждениях Усть-Донецкого района проведена антикоррупционная неделя.
Всего на реализацию данного мероприятия отделу образования Администрации Усть-Донецкого района было выделено 10 тыс. рублей. За проведение антикоррупционной недели награждены все образовательные организации Усть-Донецкого района. Денежные средства освоены в полном объеме.
	

	14. 
	Контрольное событие 1.9. 
Публикация в газете «Звезда Придонья» Усть-Донецкого района  материалов по формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению
	Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных
 правонарушений
Администрации 
Усть-Донецкого
Района Павлова С.В.
	декабрь
	10января
2024 г.
	31 декабря
2024 г.
	Повышение эффективности работы по предупреждению коррупционных проявленийвсферепредпринимательства,формированиепредложенийпоееоптимизации
	В газете «Звезда Придонья» в 2024 году  опубликованы   статьи о реализации в Усть-Донецком районе мероприятий по противодействию коррупции: 
	–

	15. 
	Основное мероприятие 1.10.
Проведение районного конкурса социальной рекламы (плакат) "Чистые руки"
	Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Николайчук Е.А.

	декабрь
	01 ноября
2024г.
	9 декабря
2024г.
	Привлечение учащихся к активному участию в противодействии коррупции
	Всоответствиисположениемопроведенииконкурсасоциальнойрекламы(плакат,анимационныйролик) «Чистые руки»в 2024году проведен конкур социальной рекламы «Чистые руки»;
Цель конкурса–привлечение творческого потенциала учащихся деятельности,направленнойнаснижениеправовогонигилизмасрединаселения,формированиеантикоррупционногообщественногомненияинетерпимостикпротивоправномуповедению. Всего на реализацию данного мероприятия отделу образования Администрации Усть-Донецкого района было выделено 11 тыс. рублей. В рамках
Реализации
Данного
Мероприятия
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг
по проведению указанного конкурса, Денежные средства освоены в полном объеме.
	–

	16. 
	Контрольное событие 1.10.
Подведение итогов районного конкурса социальной рекламы (Номинация "Лучший плакат на тему противодействия коррупции ") «Чистые руки»
	Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района 
Николайчук Е.А.
	декабрь
	7 октября
2024г.
	9 декабря
2024г.
	Награждение победителей конкурса«Чистые руки»
	В конкурсе приняли участие все общеобразовательные учреждения Усть-Донецкого района.
Победители были награждены грамотами и ценными подарками
	–

	17. 
	Основное мероприятие 1.11.
Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности 

	Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных
 правонарушений
Администрации 
Усть-Донецкого
района Павлова С.В.
	октябрь
	 11января
2024г.
	1 декабря
2024г.
	Повышениеактивностиграждан,общественныхобъединенийисредствмассовойинформациивдеятельностипоформированиювобщественетерпимостиккоррупционномуповедению
	Денежные средства не выделялись.
	–

	18. 
	Контрольное событие 1.11.
Распространение бумажной рекламной продукции, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
	Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных
 правонарушений
Администрации 
Усть-Донецкого
района Павлова С.В.;
начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района 
Николайчук Е.А
	31октября
	Х
	10 декабря
2024г.
	Повышение уровня грамотности муниципальных служащих вопросах противодействия коррупции
	Денежные средства не выделялись
	–

	19. 
	Подпрограмма 2
«Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком районе»
	Начальник МКУ «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района Коновалов К.Н.

	 май
	20.05.2024
	30.10.2024
	Комплекс мероприятий направленных на профилактику экстремизма и терроризма.
	Проведены встречи с учащимися СОШ района в рамках классных часов. Проведены профилактические беседы в трудовых коллективах района. 
	

	20. 
	Основное мероприятие 2.1.
Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений
	Начальник МКУ «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района Коновалов К.Н.
Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района 
Николайчук Е.А.
Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района  Каменская К.О.
	В течение года
	01.02.2024
	25.12.2024
	повышение уровня формирования у граждан террористических намерений и настроений
	Межведомственной комиссией проведены обследования на антитеррористическую защищенность объектов религиозной направленности.
С 15.05. по 31 08.2024 года межведомственной комиссий по АТЗ были проведены обследования на антитеррористическую защищенность объектов образования,
С 07.09.по 15.09.2024 года  межведомственной комиссий по АТЗ были проведены обследования на антитеррористическую защищенность объектов жизнеобеспечения. 
Проведены публикации статьей антитеррористической направленности в районной общественно-политической газете «Звезда Придонья» в количестве 2 публикаций.
Отделом образования и отделом культуры, спорта и молодежной политики проводились различные обучающие семинары, открытые уроки и часы по недопущению формирования террористических намерений и настроений.
	-

	21. 
	 Основное мероприятие 2.2. «Изготовление  и распространение  тематической социальной рекламы антитеррористической направленности

	Начальник сектора информационно-аналитической работы Администрации Усть-Донецкого района

	декабрь
	8 января
2024г.
	29 декабря
2024г.
	повышение бдительности населения по поводу террористических угроз
	В соответствии с муниципальным контрактом № 68 от 13.12.2024года  изготовлено: плакаты формата А1,   бумага 150гр/см, полноцветная печать, тематика антитеррористической защищенности в количестве 100 шт. Данные информационно-пропагандистские материалы были отданы главам Администраций городского и сельских поселений Усть-Донецкого района для размещения в зданиях с повышенной проходимостью.
	–

	22. 
	Основное мероприятие 2.3.Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
за вознаграждение
	Начальник ОМВД  России по Усть-Донецкому району Евко А.В.
	декабрь

	1 января 
2024г.
	29 декабря 2024г.
	снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений и количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
	ОМВД России по  Усть-Донецкому району размещена информация в СМИ о призыве добровольной сдачи оружия и боеприпасов за вознаграждение 
	–

	23. 
	Подпрограмма 3
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	Начальник отдела  координации деятельности социальной сферы Администрации Усть-Донецкого района
Шахматова Н.А.
	Х
	Х
	Х
	–
	–
	–

	24. 
	Основное мероприятие 3.1 организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях
	Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Николайчук Е.А. 

	апрель-декабрь 2024г.
	апрель  2024г.
	декабрь 2024г.
	Снижение уровня потребления наркотиков учащимися образовательных учреждений
	Проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональной образовательной организации.
	–

	25. 
	Контрольное событие 3.1. 
- проведение социально-психологического тестирования


	 Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Николайчук Е.А.

	апрель-декабрь 2024г. 
	сентябрь 2024
	октябрь  2024 г.
	Снижение уровня потребления наркотиков учащимися образовательных учреждений
	Обеспечен 100 % охват  обучающихся прошедших социально психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих, тестированию 
	–

	26. 
	Основное мероприятие 3.2.
Обучение работников системы образования, специалистов органов по делам молодежи  навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами
	 Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Николайчук Е.А.
Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района 
	май- декабрь 2024
	май 2024
	декабрь 2024
	Повышение уровня подготовки специалистов, работающих в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения антинаркотической профилактической работы
	 Обеспечено повышения уровня подготовки 31 специалистов.

	–

	27. 
	Контрольное событие 3.2.
 Повышение квалификации педагогов по темам: «Профилактика социально-негативных  явлений в молодежной среде», «Навыки ведения профилактической деятельности, Формы и методы своевременного выявления первичных признаков злоупотребления ПАВ», «Организация работы педагога по профилактике употребления ПАВ среди школьников», «Современные технологии и формы работы с  зависимостями»,  «Профилактика зависимости. Влияние семьи на реабилитацию  и социализацию зависимого»,  «Профилактика детских деструктивных поведений» 
	Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Николайчук Е.А.
Начальник отдела культуры, спота и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района 
	 май-декабрь 2024
	май 2024
	декабрь
2024
	Обучение работников системы образования и органов по делам молодежи  инновационным методам и формам ведения профилактической работы
	Прошли курсы повышения квалификации педагоги, в том числе:    11 педагогов, 5 педагогов,
2 педагога,
1 педагог,
11 педагогов, 11-педагогов
	–

	28. 
	Основное мероприятие 3.3. 
Проведение среди муниципальных образований Усть-Донецкого района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы
	Начальник отдела  координации деятельности социальной сферы Администрации Усть-Донецкого района
Шахматова Н.А.
	ноябрь
	ноябрь 2024 
	декабрь 2024 
	Повышение активности и эффективности профилактики наркомании в Усть-Донецком районе
	Конкурс проведен среди администраций городского и сельских поселений
	–

	29. 
	Контрольное событие 3.3. Награждение победителей конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде
	Начальник отдела  координации деятельности социальной сферы  Администрации Усть-Донецкого района
Шахматова Н.А.
	ноябрь 2024 г. 
	ноябрь  2024
	декабрь 2024
	Проведение награждения победителей конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде на расширенном совещании Главы Администрации  Усть-Донецкого района
	По решению  конкурсной комиссии победителями признаны:
1место Администрация  Нижнекундрюченского сельского  поселения
2 место  
Администрация Пухляковского сельского поселения
3 место 
Администрация  Крымского сельского  поселения

	–

	30. 
	Основное мероприятие 3.4. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения
	Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района 
	январь-декабрь 2024г.
	15 января 2024г.
	25 декабря 2024г.
	Снижение интереса к   наркотикам путем привлечения молодежи к здоровому образу жизни
	Проведения комплекса мероприятий по информированию населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространение. Формирование у граждан на неприятие наркотического стереотипа мышления, стремление к здоровому образу жизни. 
	-

	31. 
	Контрольное событие 3.4. Проведение акций и мероприятий антинаркотической направленности
	Начальник отдела культуры, спота и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района 
	январь -декабрь 2024г.
	15 января 2024г.
	25 декабря 2024г.
	Участие детей и родителей в районных, областных мероприятиях и акциях
	Проведение акций с целью противодействия незаконному обороту наркотиков, выявления интернет-сайтов, надписей, несущих в себе информацию по распространению наркотических веществ, «Дней большой профилактики»
	-

	32. 
	Основное мероприятие 3.5. Участие детей «группы риска» в областных и муниципальных молодежных мероприятиях
	Начальник отдела культуры, спота и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Николайчук Е.А.

	январь -декабрь 2024г.
	май 2024г.
	ноябрь 2024г.
	Воспитание здорового образа жизни у молодежи
	Повышение эффективности работы по формированию мотивации к здоровому образу жизни
	-

	33. 
	Контрольное событие 3.5. Участие детей в спортивных, культурно-массовых мероприятиях и выездных профилактических мероприятиях
	Начальник отдела культуры, спота и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района 
Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Николайчук Е.А.
	январь -декабрь 2024г.
	май 2024
	ноябрь 2024
	Увеличение числа подростков, участвующих в творческой деятельности и пропаганде здорового образа жизни
	Обучающиеся «группы риска» посещают кружки дополнительного образования (футбол, регби, греко-римская борьба и тд.)
	-

	34. 
	Основное мероприятие 3.6.  Проведение среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений Усть-Донецкого района творческих конкурсов антинаркотической направленности
	Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Николайчук Е.А.

	июнь-октябрь 2024г.
	октябрь 2024
	октябрь 2024
	Формирование здорового образа жизни у молодежи
	В образовательных учреждениях проведен среди старшеклассников конкурс, направленный на пропаганду здорового образа жизни.
	-

	35. 
	Контрольное событие 3.6.  в школах прошел районный конкурс буклетов антинаркотической направленности «Чистый горизонт»
	 Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Николайчук Е.А.

	июнь-октябрь 2024г.
	Х
	октябрь 2024г.
	Воспитание здорового образа жизни у молодежи
	Образовательные учреждения-  -участники конкурса награждены ценными подарками (футболки   сумки с логопитом антинаркотического брендбука) 
	-

	36. 
	Основное мероприятие 3.7. Изготовление и размещение социальной рекламы и тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района 
	январь – декабря 2024г.
	январь 2024г.
	декабрь 2024г.
	Воспитание у населения неприятия к употреблению наркотиков
	Отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района проведена информационно -пропагандирующая работа в социальных сетях информационно –телекоммуникационной сети «Интернет», размещена тематическая полиграфическая продукция в местах массового пребывания молодежи, направленных на популяризацию здорового образа жизни, спорта, неприятие наркотиков. 
	-

	37. 
	Контрольное событие 3.7. Изготовление и распространение тематической продукции в местах массового пребывания молодежи
	Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района 
	2024г.
	январь 2024г.
	декабрь
2024г.
	Воспитание у населения неприятия к употреблению наркотиков
	количество информационных материалов, размещенных в местных печатных изданиях 56, количество информационных материалов, размещенных в сети Интернет 98. Волонтеры распространяли  более 600 буклетов по заданной тематике.  
	-

	38. 
	Основное мероприятие 3.8. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	Начальник отдела  координации деятельности социальной сферы Администрации Усть-Донецкого района
Шахматова Н.А.
	2024г.
	январь 2024г.
	декабрь 2024г.
	Формирование у населения антинаркотического мировоззрения, привитие норм морали и человеческих ценностей
	Организована работа, направленная на мотивирование жителей района для участия в профилактике с наркомании, на отказ от потребления наркотиков, популяризация здорового образа жизни, разъяснения населению роли органов государственной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мер.
	-

	39. 
	Контрольное событие 3.8.Фактическое количество печатных публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни и антинаркотического мировоззрения
	Начальник отдела  координации деятельности социальной сферы Администрации Усть-Донецкого района
Шахматова Н.А.
	2024г.
	январь 2024г.
	декабрь 2024г.
	Мотивирование жителей Усть-Донецкого района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков, популяризация здорового образа жизни.
	Организуется информирование население  по повышению уровня осведомленности о правовых и юридических последствиях незаконного оборота наркотиков, последствиях потребления наркотических средств через соц. сети, местной газете «Звезда Придонья», распространения буклетов и памяток. 
	-

	40. 
	Основное мероприятие 3.9. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков.
	Начальник управления сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района Лазько С.В.
Главы Администраций городского и сельских поселений
	март – октябрь 2024г.
	март 2024г.
	октябрь 2024г.
	Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления
	Распоряжением Администрации Усть-Донецкого района  от 29.07.2016 № 100/167-р-16 утверждена рабочая группа по контролю за уничтожением дикорастущих и культивируемых наркотикосодержащих растений и сорной карантинной растительности на территории Усть-Донецкого района.
Выполнен подомовой обход  в населенных пунктах, проведены выездные обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения, составлен перечень участков заросших сорной карантинной и наркосодержащей растительностью.
	-

	41. 
	Контрольное событие 3.9. Осуществление покоса наркосодержащих и карантинных растений на территориях поселений Усть-Донецкого района
	Главы Администраций городского и сельских поселений Усть-Донецкого района
	март – октябрь 2024г. 
	март 2024г.
	октябрь 2024г.
	Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления.
	В 2024 году выявлено и ликвидировано 181очаг произрастания дикорастущей конопли на общей площади 15112 кв.м.
	-

	42. 
	Основное событие 3.10. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Николайчук Е.А.;
Начальник отдела  координации деятельности социальной сферы  Администрации Усть-Донецкого района
Шахматова Н.А.
	2024г.
	май 2024г.
	ноябрь 2024г.
	Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	Проводилось выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска», организация летнего отдыха, и индивидуальная профилактическая работа, принимаются меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании (выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений, обеспечение охраны образовательных организаций).
	-

	43. 
	Контрольное событие 3.10. Проведение мероприятий антинаркотической направленности
	Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Николайчук Е.А.;
Начальник отдела  координации деятельности социальной сферы Администрации Усть-Донецкого района
Шахматова Н.А.
	2024г.
	сентябрь 2024г.
	декабрь 2024г.
	Воспитание здорового образа жизни у молодежи
	Проводятся совместные рейдовые мероприятия в местах массового скопления молодежи, в семьи «группы риска», рейды по выявлению фактов продажи несовершеннолетним спиртосодержащей продукции. Проводится совместная работа в вовлечение несовершеннолетних в досуговые и спортивные мероприятия.
	-



Приложение№2
к отчету о реализации муниципальной программы
 Усть-Донецкого района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных
средств на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Обеспечение общественного порядка и правонарушений» за 2024 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем расходов
(тыс.рублей),
предусмотренных
	Фактические
расходы
(тыс.рублей)

	
	
	Муниципальной программой
	Сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и правонарушений»
	всего
	155,0
	155,0
	155,0

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-

	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	Бюджет Усть-Донецкого района
	155,0
	155,0
	155,0

	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма1
«Противодействие коррупции в Усть-Донецком районе»
	всего
	46,0
	46,0
	46,0

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-

	
	Федеральный  бюджет
	-
	-
	-

	
	Бюджет Усть-Донецкого района
	46,0
	46,0
	46,0

	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1. 
Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.2. 
Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Администрации Усть-Донецкого района
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.3.
Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Администрации Усть-Донецкого района, должности муниципальной службы Администрации Усть-Донецкого района (далее – должностные лица) антикоррупционных норм
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.4. 
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.6.
 Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в органах местного самоуправления Усть-Донецкого района 
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.7. 
Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.8.
Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц
	всего
	8,0
	8,0
	8,0

	Основное мероприятие 1.9.
Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

	всего
	10,0
	10,0
	10,0

	Основное мероприятие 1.10.
Проведение районного конкурса социальной рекламы (плакат) "Чистые руки"
	всего
	11,0
	11,0
	11,0

	Основное мероприятие 1.11.
Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности 

	всего
	17,0
	17,0
	17,0

	Подпрограмма 2
«Профилактика экстремизма и терроризма  в Усть-Донецком районе»
	всего
	40,0
	40,0
	40,0

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-

	
	Федеральный  бюджет
	-
	-
	-

	
	Бюджет Усть-Донецкого района
	40,0
	40,0
	40,0

	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.1.Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений
	всего
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.2.
Изготовление и распространение тематической социальной рекламы антитеррористической направленности
	
	40,0
	40,0
	40,0

	Основное мероприятие 2.3.
Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение
	
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	всего
	69,0
	69,0
	69,0

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-

	
	Федеральный  бюджет
	-
	-
	-

	
	Бюджет Усть-Донецкого района
	69,0
	69,0
	69,0

	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3.1.
Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3.2.
Обучение работников системы образования, специалистов органов по делам молодежи навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.3.
Проведение среди муниципальных образований Усть-Донецкого района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде
	всего
	25,0
	25,0
	25,0

	Основное мероприятие 3.4.
Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения
	всего
	20,0
	20,0
	20,0

	Основное мероприятие 3.5.
Участие детей «группы риска» в областных и муниципальных молодежных мероприятиях
	всего 
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3.6.
Проведение среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений Усть-Донецкого района творческих конкурсов антинаркотической направленности
	всего
	4,0
	4,0
	4,0

	Основное мероприятие 3.7.
Изготовление и размещение социальной рекламы и тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	-
	20,0
	20,0
	20,0

	Основное мероприятие 3.8.
Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	-
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.9.
Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3.10.
Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	-
	-
	-
	-


Приложение№3
к отчету о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	№п/п
	Наименование и номер
	Единица
измерения
	Значениепоказателямуниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при не выполнении)

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа Усть-Донецкого района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

	2.
	1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Усть-Донецком районе
	процентов
	25,5
	25,0
	25,2
	-

	3.
	2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве
	процентов
	4,0
	4,0
	2,0
	-

	4.
	3. Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом, наркомания, в расчете на 100 тыс. населения
	человек/100 тыс.населения
	60,0
	59,8
	57,7
	-

	5.
	Подпрограмма1
«Противодействие коррупции в Усть-Донецком районе»

	6.
	1.1. Количество муниципальных служащих Усть-Донецкого района,  прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции

	человек
	5
	10
	10
	-

	7.
	1.2. Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях(элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)
	человек
	11
	11
	11
	-

	8.
	1.3. Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные 
курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)
	человек
	10
	10
	10
	-


	
	1.4. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени)
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-


	10.
	1.5.Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности муниципальных органов Усть-Донецкого района
	процентов
	45,5
	46,0
	46,0
	-


	11.
	1.6. Количество размещенных на сайте Администрации Усть-Донецкого района проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу
	процентов

	94,0

	95,0
	95,0
	-

	12.
	Подпрограмма 2
«Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком районе»

	13.
	2.1. Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий  профилактической направленности)
	количество
	4
	4
	12
	-

	14.
	2.2. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
	количество преступлений
	16
	15
	4
	-

	13.
	Подпрограмма3
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту»

	14.
	3.1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у  которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
	процентов
	7,7
	7,7
	6.0
	–

	15.
	3.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию
	процентов
	93,7
	94,0
	100
	–

	16.
	3.3. Доля обучающихся  в общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процентов
	92,1
	92,4
	96,8
	-





