Приложение

к постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

от 20.03.2026

№ 100/247-п-26

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений», утвержденной постановлением АдминистрацииУсть-Донецкого района

от 10.12.2018 года № 100/969-п-18за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижения уровня преступности, противодействия терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведения уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Усть-Донецком районедо 75 процентов, в рамках реализации муниципальной  программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной Постановлением  Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 года № 100/969-п-18 (далее–муниципальная программа, ответственным исполнителем и участниками муниципальной  программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Усть-Донецком районе;

Организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Усть-Донецкого района и их проектов;

Реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации: размещено более 4-х информационных материалов в целях формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

Повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации по темам: «Противодействие коррупции в органах муниципального и муниципального управления» и «Противодействие коррупции в системе муниципального управления»;

Налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений;

Проведена работа по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек; значительная часть проектных мероприятий по профилактике наркомании, пропаганде социально-позитивного и здорового образа жизни проведена с использованием возможности социальных сетей и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: онлайн-трансляции, вебинары, конкурсы;

Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 94 процента за 2025 год.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения(достижении) мероприятий(результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Усть-Донецком районе» предусмотрена реализация 10 мероприятий (результатов) и 18 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Усть-Донецком районе» –выполнено.

За отчетный период принимались нормативно-правовые акты Администрации Усть-Донецкого района и Собрания депутатов Усть-Донецкого района в соответствии с законодательством. Так же приняты ряд нормативно – правовых актов по уточнению состава комиссиипо координации работы по противодействию коррупции в Усть-Донецком районе.

Оказывалась консультационная помощь специалистам администраций городского и сельских поселений.

Мероприятие (результат) 1.2 «Повышена эффективность механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные муниципальные должности Усть-Донецкого района (далее - должностные лица) в управлении коммерческими и некоммерческими организациями» - выполнено.

Муниципальными служащими (45 человек) руководителями отраслевых (функциональных) органов Администрации Усть-Донецкого района (5 человек), руководителями муниципальных учреждений Усть-Донецкого района (5 человек), учредителем которого является Администрация Усть-Донецкого района,  председателем Контрольно-счетной палаты Усть-Донецкого района (1 человек) предоставлены справки о доходах за 2024 год  своевременно - в срок до 30.04.2025 г.

Проведен внутренний анализ поданных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера со сведениями, представленными муниципальными служащими за 3 предшествующих года. По результатам проведенного анализа фактов предоставления неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не выявлено. Случаев не предоставления служащими сведений о доходах за год не было.

Ежегодно анализируются сведения в отношении муниципальных служащих и  лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей.

Случаев поступления уведомлений представителю нанимателя (работодателю) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, а также о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести  к конфликту интересов, не поступало, скрытая аффилированность муниципальных служащих не выявлена.

В Администрацию Усть-Донецкого района уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в 2025 году не поступали.

Увольнение муниципальных служащих за несоблюдение установленных законом ограничений и запретов, а также требований к служебному поведению не осуществлялось.

Муниципальные служащие Администрации не сообщали о получении ими подарка в связи с их должностным положением  или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

В рамках реализации мер по обеспечению прозрачности деятельности в сфере противодействия коррупции, на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции», где размещается информация о реализации в Администрации Усть-Донецкого района в сфере противодействия коррупции, а также принятые во исполнение федерального законодательства о противодействии коррупции муниципальные правовые акты.

За 2025 год проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Усть-Донецкого района и урегулированию конфликта интересов.

Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечение соблюдения лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Администрации Усть-Донецкого района, должности муниципальной службы Администрации Усть-Донецкого района (далее – должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе проведение мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих в области противодействия коррупции, включая их обучение по дополнительным программам в области противодействия коррупции» - выполнено.

В целях усиления контроля за соблюдением руководителей структурных подразделений Администрации Усть-Донецкого района, руководителей отраслевых (функциональных) органов распоряжением Администрации Усть-Донецкого района № 100/59-р-19 от 28.02.2019 «Об ответственности должностных лиц Администрации Усть-Донецкого района за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции подчиненными им работниками».

Мероприятие (результат) 1.4 «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Усть-Донецкого района и их проектов» - выполнено.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 11.08.2016 г. № 100/418-п-16 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  и проектов нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района».

При подготовке проекта, работниками Администрации, являющимися разработчиками проекта, в целях избежания включения в него коррупциогенных факторов, используется Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации.

За период 2025 года была проведена экспертиза 270 проектов нормативных правовых актов.В целях исключения коррупциогенных факторов, выявленных в проектах правовых актов, отделом по правовым вопросам подготавливались заключения на проекты с указанием выявленных нарушений федерального законодательства и коррупциогенных факторов, способов их устранения. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены. Случаи не устранения коррупциогенных факторов отсутствуют.

Мероприятие (результат) 1.5 «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» - выполнено.

Все закупки проведены в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок, просрочек по оплате не выявлено.

Таким образом, эти меры исключают участие в конкурсах «подставных» аффилированных хозяйствующих субъектов.

На постоянной основе проводится контроль полноты и сроков исполнения контрактов. В случае просрочки исполнения обязательств, проводится претензионная работа, а также осуществляется контроль качества поставляемой продукции. При закупке строительных и ремонтных работ используется тарифно-сметный метод определения начальной максимальной цены контракта, контроль качества выполненных работ проводится с привлечением экспертных организаций.

Мероприятие (результат) 1.6 «Проведены среди всех социальных слоев населения социологические исследования в целях оценки уровня коррупции в Усть-Донецком района» - выполнено.

Администрация Усть-Донецкого района совместно с главами администраций городского и сельских поселений провела анонимное анкетирование населения по изучению мнения жителей Усть-Донецкого района о состоянии коррупции на территории Усть-Донецкого района. Анкета была размещена на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района. В анкете было предложено 17 вопросов. Всего было опрошено 790 респондентов.

Целью исследования являлось:

- оценка уровня распространенности коррупционных отношений;

- выявление основных сфер коррупционных отношений;

- оценка открытости деятельности органов местного самоуправления;

-выявление основных направлений борьбы с коррупционными отношениями;

- оценка эффективности антикоррупционных мер, проводимых в Усть-Донецком районе.

Так, уровень коррупции в Усть-Донецком районе оценили, как

|  | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкий | 63% | 62% | 59,7% | 59,5 % | 59,2% | 59 % | 44% |
| Средний | 14% | 16% | 14,8% | 14,9 % | 14,7 % | 15% | 24% |
| Высокий | 4% | 5% | 4,9% | 4,8 % | 4,9 % | 5% | 8% |
| Затрудняюсь ответить | 19% | 17% | 20,6% | 20,8 % | 21,2% | 21 % | 24% |

Мероприятие (результат) 1.7 «Участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих муниципальных образований в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» - выполнено.

В соответствии с планом проведения курсов повышения квалификации в 2025г. 7 муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции в системе муниципального управления».

В целях обучения муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района, отраслевых (функциональных) органов, 11-15марта2025 года проведены семинары по вопросу предоставления сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующих справок, по вопросу оказания методической помощи при заполнении формы представления об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мероприятие (результат) 1.8 «Проведен районный конкурс социальной рекламы и антикоррупционных работ «Чистые руки» - выполнено.

С 07 ноября по 27 ноября 2025 отделом образования Администрации Усть-Донецкого района проведен районный конкурс «Чистые руки»: Предметом конкурса является «Лучший плакат на тему противодействие коррупции», «Лучший видеоролик на тему противодействия коррупции»: в жанре анимации, флэш-анимации (приказ № 399 от 06.11.2025).

По итогам конкурса в соответствии с приказом № 433 от 01.12.2025 г. были определены победители:

1 место - Семерникова Елизавета, 10 класс МБОУ УДСОШ №1;

2 место - Попова Ксения, 8 класс МБОО ПСОШ им. А.В. Калинина;

3 место - Разуваева Ксения,  8 класс МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова.

Победители были награждены грамотами отдела образования и ценными призами победителей и призеров.

На реализацию данных мероприятий было выделено 11 тыс. рублей из районного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.9 «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению» - выполнено.

В целях формирования общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению в газете «Звезда Придонья»  ежеквартально публикуются статьи антикоррупционной направленности.

При входе в здание Администрации Усть-Донецкого района установлен специализированный ящик «Для письменных обращений граждан по фактам коррупции».

Организована работа единого телефона «горячей линии» для обращения граждан по разным фактам, в том числе по фактам коррупционных правонарушений. В 2025 году по фактам коррупционных правонарушений обращений не поступало.

Отделом образования Администрации Усть-Донецкого района  с 10 ноября по 27 ноября 2025 г. в образовательных организациях проведена антикоррупционная неделя, приуроченная к Международному дню  борьбы с коррупцией – 9 декабря.

На реализацию данных мероприятий было выделено 10 тыс. рублей из районного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме. За проведение антикоррупционной недели награждены все образовательные организации Усть-Донецкого района.

Мероприятие (результат) 1.10 «Разработана и размещена социальная рекламная продукция антикоррупционной направленности» - выполнено.

Разработаны и размещены на официальном сайте памятки: памятка типичных ошибок, допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещена на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района «Рекомендации по соблюдению муниципальными (муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям», «Памятка гражданину», «Памятка муниципальному служащему, планирующему увольнение с муниципальной службы», «Памятка муниципальному служащему по недопущению поведения, которое может восприниматься как обращение или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки» и др.

Согласно муниципального контракта № 75 от 02.12.2025 была поставлена и распространена в органах местного самоуправления Усть-Донецкого района, в образовательных учреждениях Усть-Донецкого района бумажная рекламная продукция, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению на общую сумму 60000 рублей.

По комплексу процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Усть-Донецком районе предусмотрено выполнение 18 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 18 контрольных точек.

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком районе» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 10 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении»» - выполнено. В 2025 года обстановка на территории Усть-Донецкого района, в сфере противодействия терроризму и экстремизму, существенных изменений не претерпела, оставаясь стабильной, управляемой и контролируемой.

В целях минимизации влияния угрозообразующих факторов, антитеррористической комиссией Усть-Донецкого района за истекший, отчетный период было проведено 4 заседания районной АТК, на которых особое внимание было уделено на выработку дополнительных мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, профилактике экстремизма и терроризма, повышению уровня антитеррористической защищенности и технической укрепленности объектов инфраструктуры, жизнеобеспечения.

24 апреля на территории рынка, принадлежащего Апаринскому РАЙПО, была проведена антитеррористическая тренировка «Организация и проведение первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта». В данной тренировке приняли участие представители ОМВД России по Усть-Донецкому району, члены районной АТК, представители пожарной службы, ГО и ЧС, МБУЗ «ЦРБ» в Усть-Донецком районе, УФСБ России по Ростовской области, отдела Роспотребнадзора. В ходе учений были выявлены незначительные недочеты в организации и проведении мероприятия. На проведенном после учений разборе ошибок, участникам были даны соответствующие разъяснения.

29 апреля в Усть-Донецкой школе № 1 проведены учения «Действия сотрудников охраны, обучающихся и работников объектов (территорий) образовательных организаций при захвате заложников и срабатывании на территории образовательной организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом».

30 июня и 1 июля проведены тренировки с сотрудниками стационарных объектов социального обслуживания Усть-Донецкого района в случае возникновения террористической опасности, обнаружении и падения БПЛА

Мероприятие (результат) 2 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» - выполнено.

В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района создан раздел «Противодействие терроризму», в котором освещается деятельность антитеррористической комиссии Усть-Донецкого района.

В течение 2025 года размещены на сайте и опубликованы в районной газете «Звезда Придонья» материалы: «Скажите экстремизму нет!», «Проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму», «ПАМЯТКА населению о повышении бдительности в целях недопущения совершения террористических актов». Помимо раздаточного материала, публикаций в социальных сетях, дополнительно на информационном экране, расположенном на центральной площади поселка Усть-Донецкий, транслируются ролики антитеррористической направленности. Аппаратом АТК изготавливаются собственные ролики антитеррористической направленности.

В агитационную работу в области противодействия идеологии терроризма привлекаются общественные деятели района: Благочинный Усть-Донецкого Благочиния, атаман Усть-Донецкого юрта, участники СВО, ветераны боевых действий, депутаты Собраний депутатов, казаки, ДНД.

Мероприятие (результат) 3 «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий» - выполнено.

Взаимодействие антитеррористической комиссии с оперативными группами по линиям административно – хозяйственной и социального - экономической направленности оказывает существенную реализационную составляющую по оценке исполнения мер по усилению технической укрепленности и антитеррористической защите населения, объектов и территорий Усть-Донецкого района.

Все 27 зданий учреждений образования прошли процедуру категорирования в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.09.2019. На отчетную дату изменения не требуются. Паспорта безопасности имеют все 27 объектов, подведомственных отделу образования Администрации Усть-Донецкого района.

Процедуру категорирования прошли 18 объектов коллективных средств размещения из 20 подлежащих категорированию, 2 объекта в настоящее время находятся в стадии ремонта. Паспорт безопасности объекта оформлен на 1 базу отдыха, по остальным, согласно Постановлению Правительства РФ от 14 апреля 2017 г. № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов», составлены акты обследования.

Все объекты, прошедшие процедуру категорирования оборудованы:

а) системой видеонаблюдения;

б) системой экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

в) системой охранного освещения;

г) системой пожарной безопасности;

д) средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции);

е) информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения объектов.

На территории Усть-Донецкого района объекты социальной сферы, жизнеобеспечения прошли категорирование и паспортизацию. В ходе обследования выявленные недостатки устраняют по мере возможности финансирования.

Во всех учреждениях культуры оформлен антитеррористический паспорт и имеют 3 категорию безопасности. В подведомственных отделу учреждениях действует тревожная кнопка. В детской школе искусств и районном доме культуры в холе здания находятся дежурные, внутри и по периметру зданий установлено видеонаблюдение, установлено уличное освещение. Со всеми сотрудниками учреждений проведена информационная работа, направленная на повышение их бдительности, а также отработан алгоритм действий при получении информации о возможных угрозах безопасности.

По комплексу процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком районе»» предусмотрено выполнение 10 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 10 контрольных точек.

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 10 мероприятий (результатов) и 22 контрольных точки.

Мероприятие (результат) 1 «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Усть-Донецком районе» –выполнено.

Проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Усть-Донецком районе. Наркоситуация в районе оценивается как стабильная.

Правоохранительными органами на территории Усть-Донецкого района в 2025 году выявлено 5 преступлений, связанных с наркотиками (в 2023 году - 11, в 2024 году -8);

- количество лиц, привлечённых к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, - 4 человека (в 2023 году - 9, в 2024 году - 6);

- количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ каннабисной группы - 1 512,41 грамма (в 2023 году - 1 842 грамма, в 2024 году - 3 139 граммов), амфетаминовой группы - 0 граммов (в 2023 году - 4 грамма, в 2024 году - 5 граммов).

Сотрудниками ОМВД России по Усть-Донецкому району составлено всего 15 административных протоколов (в 2023 году - 47, в 2024 году - 27), в том числе:

- по статье 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0 (в 2023 году - 1, в 2024 году - 2);

- по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 15 (в 2023 году - 35, в 2024 году - 25);

- по статье 6.9.1 (уклонение от прохождения лечения) - 0 (в 2023 году - 11, в 2024 году - 0).

В целом отмечается стабильная ситуация по численности граждан, зависимых от употребления наркотиков и психоактивных веществ (ПАВ).

В отчётном периоде эффективно налажено межведомственное взаимодействие врача-психиатра-нарколога с районной межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и сотрудниками ОМВД России по Усть-Донецкому району.

Совместные мероприятия способствуют совершенствованию системы раннего выявления лиц, склонных к употреблению алкоголя и других психоактивных веществ.

Мероприятие (результат) 2 «Проведение конкурса среди поселений Усть-Донецкого района на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде» - выполнено.

Администрации всех 8 поселений Усть-Донецкого района приняли участие в конкурсе. Итоги конкурса подведены на заседании комиссии 04.12.2025года, 30декабря 2025 года на расширенном планерном совещании главы Администрации Усть-Донецкого района   вручены призы победителям.

Мероприятие (результат) 3 «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленные на профилактику наркомании» - выполнено.

В общеобразовательных учреждениях с участием специалистов служб профилактики, согласно утверждённому графику, проводятся «Дни большой профилактики», направленные на повышение уровня осведомлённости молодёжи об ответственности за незаконное распространение, сбыт и употребление наркотиков, в том числе за распространение наркотиков бесконтактным способом с использованием тайниковых закладок. Учащимся во время проведения «Дней большой профилактики» раздаются памятки и транслируются учебные фильмы, направленные на профилактику наркомании. Систематически в школах района проводятся классные часы и родительские собрания по вопросам формирования здорового образа жизни и бережного отношения к своему здоровью.

Волонтёры Центра развития добровольчества совместно с членами молодёжной администрации разработали интерактивную карту по выявлению наркотической рекламы с целью её ликвидации. В 2025 году ликвидировано более 40 наркотических рекламных надписей. К работе по выявлению мест размещения наркотической рекламы привлечены управляющие компании, члены ТОС, советы многоквартирных домов.

В марте 2025 года по инициативе Молодёжной администрации был проведён форум по профилактике употребления вредных веществ «Управляй 2», который посетили более 130 школьников и 50 студентов. По итогам форума актив школьников разработал профилактические памятки для своих сверстников, которые размещены во всех школах района.

В апреле на базе отдела культуры, спорта и молодёжной политики была открыта биржа труда, где были собраны все вакансии для временной трудовой занятости в каникулярное время. Вакансии публиковались на интернет-ресурсах отдела, в газете «Звезда Придонья» и в социальных сетях Молодёжной администрации Усть-Донецкого района.

На территории района все запланированные мероприятия в рамках месячника антинаркотической работы прошли в полном объёме.

На День молодёжи состоялся районный молодёжный квиз среди молодёжи до 35 лет. В летний период для молодёжи прошли районные спортивные, интеллектуальные и развлекательные состязания.

Во всех учреждениях культуры района проходят вечера настольных игр, квизы, викторины, дискотеки, тематические мероприятия, информационные и профилактические акции. Проведение мероприятий, создание клубов по интересам позволяют молодёжи меньше уделять времени вредным привычкам, быть в безопасности, а также развиваться как личность. По инициативе членов Молодёжной администрации района в отчётном периоде было проведено 4 районных молодёжных форума, в которых приняли участие более 500 человек.

В 2025 году в Усть-Донецком районе было проведено 452 спортивно-массовых мероприятия, в том числе 32 межрайонных, из которых можно выделить:

- муниципальный и зональный этапы Спартакиады Дона среди трудящихся 2025 года;

- чемпионаты района по мини-футболу и футболу;

- ряд военно-спортивных соревнований по «Лазертаг», площадками для которых стали стадион «Водник», сквер «Юность», спортивные площадки сельских поселений;

- фестивали ГТО для разных возрастных групп, прошедшие во всех поселениях района.

На родительских собраниях в образовательных организациях организована информационно-просветительская работа по вопросу необходимости проведения социально-психологического тестирования несовершеннолетних.

Регулярно размещается информация в социальных сетях, в том числе в группе «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте». Образовательными организациями Усть-Донецкого района проводится работа по профилактике наркомании, токсикомании и табакокурения среди родителей и детей посредством рассылки информации в родительских группах, созданных в социальных сетях интернет.

В первом полугодии 2025 года Усть-Донецкий район принял участие в конкурсе среди муниципальных образований в Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде за 2024 год и в своей группезанял 3 место.

Во всех учреждениях культуры и образования размещена информация антинаркотической направленности о работе круглосуточной «горячей линии» ОМВД России по Ростовской области и «телефон доверия» ГУ МВД России по Ростовской области, для анонимного сообщения об известных фактах распространения или употребления наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей (спайсов).

Мероприятие (результат) 4 «Проведение творческого конкурса антинаркотической направленности среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений Усть-Донецкого района» - выполнено.

В октябре-ноябре 2025 года проведен районный конкурс среди учащихся старших классов по профилактике наркомании «Чистый горизонт». В конкурсе приняли участие все 11 общеобразовательных организаций. По итогам конкурса все ОО были награждены ценными подарками.

Мероприятие (результат) 5 «Разработка и размещение полиграфической продукции, направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» - выполнено.

Приобретены буклеты по антинаркотической тематике 1000 штук, плакатс логотипом «В счастливой жизни нет места вредным привычкам», «Здоровье- бесценное богатство человеческой жизни - 11 штук, квартальный календарь с логотипом «В счастливой жизни нет места вредным привычкам- 11 штук». Вся полиграфическая продукция размещена в школах района.

Мероприятие (результат) 6 «Проведение районного антинаркотического конкурса среди молодежи» - выполнено.

В ноябре 2025 в отделе культуры Усть-Донецком районе прошел конкурс «Мы за жизнь без наркотиков».  Конкурс прошел по 2-м номинациям:

-фотография;

-видеоролик.

Лучшие работы награждены памятными подарками.

Мероприятие (результат) 7 «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» - выполнено.

На территории Усть-Донецкого района со службами системы профилактики проводится информационный обмен, по несовершеннолетним, относящимся к «группе риска», а также семьям, находящимся в социально опасном положении, и семьям, где родители имеют отсрочку наказания до достижения детьми 14-ти лет. Проводятся совместные рейдовые мероприятия в местах массового скопления молодежи, в семьи «группы риска», рейды по выявлению фактов продажи несовершеннолетним спиртосодержащей продукции.Организовано проведение межведомственных рейдовых мероприятий по контролю за нахождением несовершеннолетних после 22.00 в общественных местах без сопровождения родителей. В 2025 году проведено 124 рейда (в 2023 году - 116, в 2024 году - 120).

В течение 2025 года с детьми «группы риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, были проведены профилактические мероприятия спортивно-массовой направленности, творческой направленности, агитационной направленности. Дни большой профилактики с привлечением сотрудников ОМВД России по Усть-Донецкому району, КДН и ЗП, представителей органов опеки и попечительства, врача психиатра-нарколога, прокурора Усть-Донецкого района.

Мероприятие (результат) 8 «Социальная реабилитация и ресоциализации потребителей наркотиков» - выполнено.

По данным врача-психиатра-нарколога Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер»:

- состоит на учёте потребителей наркотиков 56 человек (2023 году – 64, в 2024 году - 56);

- зарегистрировано лиц, состоящих на диспансерном учёте с диагнозом «наркомания», - 12 человек (в 2023 году - 18, в 2024 году - 12);

- зарегистрировано лиц с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» - 44 человека (в 2023 году - 46, в 2024 году - 44);

- несовершеннолетние, состоящие на учёте с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ», в наркологическом диспансере отсутствуют (в 2023 и 2024 годах - по 0);

- несовершеннолетних с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» также нет (в 2023 и 2024 годах - по 0);

- снято с учёта больных с диагнозом «наркомания» в связи со смертью - 1 человек, в том числе умерших от передозировки наркотиками - 0 (в 2023 и 2024 годах - по 0).

В целом отмечается стабильная ситуация по численности граждан, зависимых от употребления наркотиков и психоактивных веществ (ПАВ).

В 2025 году достигнуты следующие показатели:

- доля пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом, наркомания 0,04 на 100 тысяч населения.

- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию – 6%;

Мероприятие (результат) 9 «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» -выполнено.

Рабочими группами Администрации Усть-Донецкого района совместно с специалистами Администраций поселений района и членами казачьей дружины регулярно в течение 2025 года проводились рейдовые мероприятия по вопросу мониторинга проводимой работы по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли.

В летний период, 24 июня, 29 июля и 26 августа, с участием казачьего общества, сотрудников Администраций, жителей, организованы и проведены «Единые Дни борьбы с дикорастущей коноплей». По результатам акций, уничтожены очаги дикорастущей конопли на площади около 4000 кв.м.

Общими усилиями, при активном участии членов казачьей дружины, в 2025 году выявлен и ликвидирован 112 очагов произрастания дикорастущей конопли на общей площади 6 036 кв. м.

Мероприятие (результат) 10 «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» - выполнено.

В плановом порядке во всех школах района ведется работа с детьми «группы риска», а также их родителями в форме тематических бесед и индивидуальных консультаций в лице классных руководителей и социального педагога. Обучающиеся «группы риска» посещают кружки дополнительного образования (футбол, регби, греко-римская борьба и т.д.), занятия по внеурочной деятельности (подвижные игры, спортивные игры), а также взаимодействуют с общероссийской общественной детско-юношеской организацией «Движение Первых», принимая участие в различные рода проектах и мероприятиях. Работа с группой риска в школах носит систематический характер и осуществляется по следующим направлениям: профилактическая работа; организация досуговой деятельности; работа с родителями; правовой всеобуч; организация каникул и др.

В образовательных организациях Усть-Донецкого района в сентябре– ноябре 2025 года проведено социально-психологическое тестирование. Численность обучающихся, подлежащих тестированию, составила 872 человека, из них тестирование прошли 872 обучающихся (100 %) из 11 общеобразовательных организаций (100 %).

Из общего количества полученных результатов 0 обучающихся (0 %) могут быть отнесены к группе вероятного риска вовлечения в поведение, опасное для здоровья.

Согласно решению комиссии организована и проводится адресная, систематическая работа с обучающимися, направленная прежде всего на формирование психологической устойчивости к стрессовым ситуациям, психологической зрелости и ответственного отношения к своему здоровью и своей жизни, а также на формирование умения делать осознанный выбор. В целях повышения эффективности профилактической работы с группой вероятного риска совместно взаимодействуют все участники образовательного процесса: дети, родители, педагоги.

С целью оказания консультативной помощи молодым семьям, вовлечения родителей во внеурочную деятельность, членами клуба молодых семей «Вместе» проведены беседы на темы: «Понять своего ребёнка» и «Личный пример родителей - основа нравственного воспитания в семье», где основным направлением работы стало повышение психологической компетентности родителей в вопросах воспитания и развитие эффективных навыков коммуникации с детьми.

По комплексу процессных мероприятий «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 22 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 22 контрольные точки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

Активизация пропагандистской и вербовочной работы противника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленной на массовое вовлечение в террористическую деятельность жителей российских регионов, в том числе несовершеннолетних.

Проведение СВО на территории, граничащей с Ростовской областью, увеличивает риски возрастания объема незаконного оборота оружия и негативного влияния на показатель «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом» комплекса процессных мероприятий.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 196,0тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет –0,0 тыс.руб.;

областной бюджет –0,0 тыс. руб.;

местный бюджет–196,0 тыс.руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 196,0тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 0,0тыс.руб.;

областной бюджет –0,0 тыс. руб.;

местный бюджет - 196,0тыс.руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее

структурныхэлементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 9 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Усть-Донецком районе»: плановое значение – 24,5%, фактическое значение –24,5 процентов.

Показатель «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве», плановое значение – 4%, фактическое значение - фактическое значение 2,0 процента.

Плановые значения по годам указанного показателя, следует интерпретировать как предельно допустимые значения. Следует учитывать также, что уровень погрешности проводимых социологических исследований при выборке, равной 790 респондентов, составляет около 3 процентов.

Показатель «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом, наркомания, в расчетена100 тыс. населения» плановое значение 59,5 /100 тыс. населения фактическое значение 57,7 в расчете на 100 тыс. населения.

Показатель «Количество муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обученных по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции»: плановое значение – 6человек, фактическое значение –7 человек - показатель перевыполнен. Превышение планового значения показателя связано с направлением 1 муниципального служащего на прохождение повышения квалификации по дополнительной программе, не требующим финансирования из местного бюджета.

Показатель «Доля размещенных проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу» плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100% (270 нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района прошли антикоррупционную экспертизу).

Показатель «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности муниципальных органов  Усть-Донецкого района» плановое значение – 46,5%, фактическое значение –46,5 %.

Показатель «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» плановое значение – 11 человек, фактическое значение –11 человек или 100,0 процентов.

Показатель 3.2. «Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)»: плановое значение – 10 фактическое значение –10. Показатель выполнен 100 процентов.

Показатель «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени)» плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель «Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий профилактической направленности)». Фактически проведено 12 пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений при плане 4.

Показатель «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» плановое значение 8 преступлений, фактическое значение – 4 (выявлено 3 преступления и заведено 1 уголовное дело).

Отклонение (снижение) показателя свидетельствует об эффективной совместной профилактической работе отдела МВД России по Усть-Донецкому району, казачества и народной дружины.

Показатель «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» плановое значение – 7,8%, фактическое значение –6%.

Показатель «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию» плановое значение – 94 %, фактическое значение – 100 %;

Показатель «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом», плановое значение – 92,6 %., фактическое значение –96,9 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальнойпрограммы, структурных элементов муниципальнойпрограммы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел  6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальнойпрограммы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДмпi рассчитывается по формуле:

УДмпi=0,5•УДп+0,5•УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет: 100(100+100+100/3),

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл) за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3-х структурных элементов);

Уровень достижения муниципальной программы УДмп за 2025 год составляет 100(0,5*100+0,5*100)

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПмп рассчитывается по формуле:

ОПмп=0,7•ОПпМП+0,3•ОПпСЭ

где:

ОПпМП- оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпмп) за 2025 год составляет 100=(100+100+100)/3;

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпсэ) за 2025 год составляет 90(-30+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100)/13;

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПмп) за 2025 год составляет:

97 = 0,7*100+0,3*90

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периодерассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi•EPi•100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N–количествокритериев;

wi–удельныйвес-гокритериявоценкекачествафинансовогоуправления приреализации муниципальной программывотчетномгоду;

EPi–значениеi -гокритерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 4-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 100 ((1х0,25+1х0,25+1х0,25+1х0,25)х100).

ФинУп = 100(балл)

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8•УДмпi+0,1•ОПмп+0,1•ФинУп=ИОиЭфмп

0,8*100+0,1*97+0,1*100=99,7,

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2025 год

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы 
за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата)/наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1.Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Усть-Донецком районе | Х | Х | един | 1 | 1 | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. | Х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1 Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности комиссии | Х | Х | Х | Х | Проведена работа по внесению изменений нормативно-правовые акты в соответствие с действующим законодательством, в том числе в состав комиссии | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В., начальник отдела по общим и кадровым вопросам Агафонова Н.М. |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.2. Повышена эффективность механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные муниципальные должности Усть-Донецкого района (далее - должностные лица) в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | Х | Х | един | 1 | 1 | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В., начальник отдела по общим и кадровым вопросам Агафонова Н.М. |  |
| 1.4 | Контрольная точка 1.2.1 Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел муниципальных служащих | 31.01.2025 31.07.2025 | 31.01.2025 31.07.2025 | Х | Х | В Администрации района сформирован и ежегодно обновляется кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы и резерв управленческих кадров. Для исключения коррупционных явлений при приеме на работу действует Положение о формировании резерва управленческих кадров. Ежегодно анализируются сведения в отношении муниципальных служащих и лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей. | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В., начальник отдела по общим и кадровым вопросам Агафонова Н.М. |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.2.2.Организация антикоррупционного мониторинга, в том числе по вопросам противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы, а также участия муниципальных служащих в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Ежегодно актуализируются персональные данные муниципальных служащих путем заполнения опросных листов. Ежегодно в срок до пятнадцатого июля актуализируются сведения муниципальных служащих в отношении близких родственников и лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальными служащими должностных обязанностей. Фактов скрытой аффилированности муниципальных служащих не выявлено. Муниципальными служащими (45 человек) руководителями отраслевых (функциональных) органов Администрации Усть-Донецкого района (5 человек), руководителями муниципальных учреждений Усть-Донецкого района (5 человек), учредителем которого является Администрация Усть-Донецкого района, председателем Контрольно-счетной палаты Усть-Донецкого района (1 человек) предоставлены справки о доходах за 2024 год своевременно - в срок до 30.04.2025 г. | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В., начальник отдела по общим и кадровым вопросам Агафонова Н.М. |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.3. Обеспеченно соблюдение муниципальными служащими антикоррупционных норм, в том числе организация профессионального развития муниципальных служащихв области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | 31.12.2025 | 31.12.2025 | един | 1 | 1 | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В., |  |
| 1.7. | Контрольная точка 1.3.1. Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований | 31.01.2025 31.07.2025 | 31.01.2025 31.07.2025 | Х | Х | Проведен внутренний анализ поданных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера со сведениями, представленными муниципальными служащими за 3 предшествующих года, по результатам которого не выявлено муниципальных служащих и руководителей ненадлежащим образом исполнивших свою обязанность по предоставлению сведений о доходах и расходах за 2024 год | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В., |  |
| 1.8. | Контрольная точка 1.3.2. Организация профессионального развития муниципальных служащих в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | 31.07.2025 | 31.07.2025 | Х | Х | В соответствии с планом проведения курсов повышения квалификации в 2025 г. 7 муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции в системе муниципального управления» | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Усть-Донецкого района и их проектов | 1.04.2025 | 1.04.2025 | един | 1 | 1 | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.10 | Контрольная точка 1.4.1. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Усть-Донецкого района и их проектов | 1.04.2025 | 1.04.2025 | Х | Х | За период 2025 года была проведена экспертиза 270 проектов нормативных правовых актов. В целях исключения коррупциогенных факторов, выявленных в проектах правовых актов, отделом по правовым вопросам подготавливались заключения на проекты с указанием выявленных нарушений федерального законодательства и коррупциогенных факторов, способов их устранения. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены. Случаи неустранения коррупциогенных факторов отсутствуют. | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 21.04.2025 | 21.04.2025 | един | 1 | 1 | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В., главный специалист по закупкам Администрации Усть-Донецкого района - Коваленко И.А. |  |
| 1.12 | Контрольная точка 1.5.1. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 21.04.2025 | 21.04.2025 | Х | Х | В целях предотвращения коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд органами местного самоуправления Усть-Донецкого района ежегодно формируется и утверждается план-график закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, который размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, что позволяет потенциальным участникам торгов заранее спланировать возможность участия в процедурах закупок. Разработано и принято Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/512-п-20 от 20.07.2020 «Об утверждении Положения о взаимодействии сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации Усть-Донецкого района с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Усть-Донецкого района по вопросам выявления личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок». | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В., главный специалист по закупкам Администрации Усть-Донецкого района - Коваленко И.А. |  |
| 1.13. | Мероприятие (результат) 1.6. Проведены среди всех социальных слоев населения социологические исследования в целях оценки уровня коррупции в Усть-Донецком района | 31.05.2025 | 31.05.2025 | един | 1 | 1 | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.14. | Контрольная точка 1.6.1. Проведение на территории Усть-Донецкого района анонимного анкетирования | 31.05.2025 | 31.05.2025 | Х | Х | Результаты мониторинга общественного мнения и обобщения социологических исследований о состоянии коррупции в Усть-Донецком районе показали следующие результаты: низкий-63%; средний – 14%; высокий –4%; затруднились ответить-19%. | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.15. | Мероприятие (результат) 1.7. Участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | 31.12.2025 | 31.12.2025 | един | 1 | 1 | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.16. | Контрольная точка 1.7.1. Организация профессионального развития муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | По программе повышения квалификации «Противодействие коррупции в органах муниципального и муниципального управления» (18 уч. часов) обучился 1 человек | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.17. | Контрольная точка 1.7.2. Организация профессионального развития муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также муниципальных служащих, впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, путем проведения семинаров по вопросам противодействия коррупции | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | проведены семинары по вопросу противодействия коррупции | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.18. | Контрольная точка 1.7.3 Обеспечение обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, впервые поступивших на работу, по образовательным программам в области противодействия коррупции | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | По программе повышения квалификации «Противодействие коррупции в системе муниципального управления (40уч.часов) обучилось 6 человек. | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.19. | Контрольная точка 1.7.4 «Обеспечение обучения муниципальных служащих, по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | В целях обучения муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района, отраслевых (функциональных) органов 11-15марта2025 года проведены семинары по вопросу предоставления сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующих справок, по вопросу оказания методической помощи при заполнении формы представления об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.20. | Мероприятие (результат) 1.8. Проведение районного конкурса социальной рекламы и антикоррупционных работ «Чистые руки» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | един | 1 | 1 | Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Николайчук Е.А. |  |
|  | Контрольная точка 1.8.1. Подведение итогов районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | 01.02.2025 | 01.02.2025 | Х | Х | Закупка услуг опубликования НПА включена в план-график | Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Николайчук Е.А. |  |
| 1.21. | Мероприятие (результат) 1.9. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | 31.03.2025 | 31.03.2025 | един | 1 | 1 | Начальник отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Николайчук Е.А. |  |
| 1.22. | Контрольная точка 1.9.1Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района публикаций антикоррупционной направленности | 28.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х | Опубликованы в СМИ на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района публикации антикоррупционной направленности | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.23. | Мероприятие (результат) 1.10. Разработана и размещена социальная рекламная продукции антикоррупционной направленности | 30.12.2025 | 30.12.2025 | един | 1 | 1 | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.24. | Контрольные точки 1.10.1. Подготовка и согласование проекта технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг | 28.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х | Подготовлены и согласованы проекты технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг100% | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.25. | Контрольная точка 1.10.2. Подготовка и согласование проекта государственного контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Х | Х | Отобраны НПА для последующего размещения на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.26. | Контрольная точка 1.10.3. Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 28.02.2025 | 28.02.2025 | Х | Х | На основании акта приема-передачи от 02.12.2025 была поставлена бумажная рекламная продукция, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению на общую сумму 60000 рублей. | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| 1.27. | Контрольная точка 1.10.4. Осуществление оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 28.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х | Согласно муниципального контракта № 75 от 02.12.2025 осуществлена оплата на общую сумму 60000 рублей. | Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Усть-Донецкого района – Павлова С.В. |  |
| ### 2. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Мероприятие (результат) 1. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | 20.12.2025 | 20.12.2025 | един | 1 | 1 | Администрация Усть-Донецкого района (сектор информационно-аналитической работы), Акишев Никита Викторович, начальник сектора информационно-аналитической работы |  |
| 2.2 | ### Контрольная точка 1.1. Выполнение учреждениями социальной сферы планов по предотвращению террористических актов | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | Обеспечено выполнение учреждениями социальной сферы планов по предотвращению террористических актов | Администрация Усть-Донецкого района (сектор информационно-аналитической работы), Акишев Никита Викторович, начальник сектора информационно-аналитической работы |  |
| 2.3 | ### Контрольная точка 1.2. Проведение учебных тренировок с персоналом образовательных организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | 29 апреля в Усть-Донецкой школе №1 проведены учения «Действия сотрудников охраны, обучающихся и работников объектов (территорий) образовательных организаций при захвате заложников и срабатывании на территории образовательной организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом». | Администрация Усть-Донецкого района (сектор информационно-аналитической работы), Акишев Никита Викторович, начальник сектора информационно-аналитической работы |  |
| 2.4 | ### Контрольная точка 1.3.Проведение учебных тренировок с персоналом социальной защиты населения, культуры и спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | 30 июня и 1 июля проведены тренировки с сотрудниками стационарных объектов социального обслуживания Усть-Донецкого района в случае возникновения террористической опасности, обнаружении и падения БПЛА. | Администрация Усть-Донецкого района (сектор информационно-аналитической работы), Акишев Никита Викторович, начальник сектора информационно-аналитической работы |  |
| 2.5 | ### Мероприятие (результат) 2. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | 20.12.2025 | 20.12.2025 | един | 1 | 1 | Администрация Усть-Донецкого района (сектор информационно-аналитической работы), Акишев Никита Викторович, начальник сектора информационно-аналитической работы |  |
| 2.6 | ### Контрольная точка 2.1. Мониторинг состояния межэтнических отношений на территории Усть-Донецкого района | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | На территории района расположены 9 православных религиозных организаций. Так же на территории района расположены 1 религиозная организация «Церковь Христиан адвентистов «Седьмого дня» и 1 религиозная группа «Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов», за деятельностью которых ведется постоянный контроль, как со стороны правоохранительных органов, так и администрациями городского и сельских поселений. Со всеми руководителями и лидерами вышеуказанных организаций налажено взаимодействие. С благочинным Алексием, настоятелем Нижнекундрюченского храма проводились совещания, на которых обсуждались вопросы по гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремистских проявлений и терроризма среди прихожан. За истекший период 2025 года, фактов, когда суд запретил или ликвидировал религиозные организации или запрещённые религиозные группы, на территории Усть-Донецкого района, не было. | Администрация Усть-Донецкого района (сектор информационно-аналитической работы), Акишев Никита Викторович, начальник сектора информационно-аналитической работы |  |
| 2.7 | ### Контрольная точка 2.2. Оценка результатов мероприятий, проведенных с обучающимися в образовательных организациях, подведомственных отделу образования Администрации Усть-Донецкого района, по вопросу соблюдения правовых норм и этических правил среди учащихся разных национальностей. | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | За отчетный период участие в мероприятиях приняли 2300 обучающихся. В течение 2024-2025 учебного года среди учащихся 5-11 классов (750 человек) прошло 35 профилактических мероприятий. По итогам проведенных мероприятий, а также в связи с отсутствием конфликтов, носящих межнациональный характер, можно считать данные мероприятия положительными. | Администрация Усть-Донецкого района (сектор информационно-аналитической работы), Акишев Никита Викторович, начальник сектора информационно-аналитической работы |  |
| 2.8 | ### Контрольная точка 2.3. Оценка количества, тематики лекций и бесед, проведенных в образовательных организациях, подведомственных отделу образования Администрации Усть-Донецкого района направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | Для создания условий по привитию молодежи неприятия идеологии терроризма в общественно-политические, воспитательные, просветительские, культурные, досуговые и спортивные мероприятия в обязательном порядке включается антитеррористическая тематика. По указанным направлениям в учреждениях района проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие 2735 человек. По итогам проведенных мероприятий, а также в связи с отсутствием конфликтов, носящих террористический характер, можно считать данные мероприятия положительными. | Администрация Усть-Донецкого района (сектор информационно-аналитической работы), Акишев Никита Викторович, начальник сектора информационно-аналитической работы |  |
| 2.9 | ### Контрольная точка 2.4. Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | Администрацией Усть-Донецкого района проводятся мероприятия по противодействию терроризму и гармонизации межнациональных отношений согласно плану мероприятий на 2025 год по реализации в Усть-Донецком районе Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы.В план мероприятий включены все виды и формы культурно-досуговой работы, это – фестивали, конкурсы, праздники, конкурсно-игровые программы. Организация и проведение районных совещаний и заседаний районной АТК по вопросам сохранения межэтнической стабильности и профилактики террористических проявлений в городском и сельских поселениях Усть-Донецкого района. | Администрация Усть-Донецкого района (сектор информационно-аналитической работы), Акишев Никита Викторович, начальник сектора информационно-аналитической работы |  |
| 2.10 | ### Мероприятие (результат) 3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | 20.12.2025 | 20.12.2025 | един | 1 | 1 | Администрация Усть-Донецкого района (сектор информационно-аналитической работы), Акишев Никита Викторович, начальник сектора информационно-аналитической работы |  |
| 2.11 | ### Контрольная точка 3.1. Проведение мониторинга и анализа контента в популярных социальных сетях и мессенджерах. | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | Сектором информационно-аналитической работыАдминистрации Усть-Донецкого района ежемесячно проводится мониторинг официальных госпабликов организаций района на предмет вероятного террористического контента в комментариях этих социальных сетей. | Администрация Усть-Донецкого района (сектор информационно-аналитической работы), Акишев Никита Викторович, начальник сектора информационно-аналитической работы |  |
| 2.12 | ### Контрольная точка 3.2. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам выявленных материалов и аккаунтов. | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам выявленных материалов и аккаунтов налажено. В случае выявления комментариев террористической или экстремистской направленности, информация передается в прокуратуру Усть-Донецкого района и в отдел МВД России по Усть-Донецкому району. За 2025 год не было выявлено комментариев экстремистской направленности. | Администрация Усть-Донецкого района (сектор информационно-аналитической работы), Акишев Никита Викторович, начальник сектора информационно-аналитической работы |  |
| 2.13 | ### Контрольная точка 3.2. Оценка эффективности комплекса организационных мер по выявлению информационных материалов, носящих, вероятно, экстремистский характер. | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | Комплекс мер по выявлению информационных материалов, носящих, вероятно, экстремистский и террористический характер, включающий в себя мониторинг госпабликов вручную, а также с помощью специально настроенных «ботов» показывает высокие результаты. С помощью данных мер удается незамедлительно (от 5 секунд до 1 минуты) блокировать комментарии и предложения, носящие террористический контент. | Администрация Усть-Донецкого района (сектор информационно-аналитической работы), Акишев Никита Викторович, начальник сектора информационно-аналитической работы |  |
| ### 3. Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Усть-Донецком районе | Х | Х | един | 1 | 1 | Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района -управлявший делами Нехорошева Д.Л. управление по правовой и кадровой работе Администрации Усть-Донецкого района (Дорошенко В.Н.заместитель начальника управления по правовой и кадровой работе Администрации Усть-Донецкого района), Шахтинский филиал ГБУ РО «Наркологический диспансер» (Овчаренко Е.С.) отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О.начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района), отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (Николайчук Е.А. начальник отдела образования Усть-Донецкого района); отдел сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района (Лазько С.В. начальник отдела сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района) |  |
| 3.2 | Контрольная точка 1.1 Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Усть-Донецком районе | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Усть-Донецком районе. Наркоситуация в районе оценивается как стабильная |  |  |
| 3.3 | Мероприятие (результат) 2 Проведение конкурса среди поселений Усть-Донецкого района на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Х | Х | един | 1 | 1 | Отдел координации деятельности социальной сферы Администрации Усть-Донецкого района (Шахматова Н.А. начальник отдела координации деятельности Администрации Усть-Донецкого района) |  |
| 3.4 | Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок | 20.02.2025 | 20.02.2025 | Х | Х | ИКЗ в плане-графике закупок 253613500103161350100100190000000244 На основании постановления Администрации Усть-Донецкого района от 03.10.2025г. № 100/748-п-25 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде Усть-Донецкого района», Администрации всех, 8 поселений Усть-Донецкого района приняли участие в конкурсе. Итоги конкурса подведены на заседании комиссии 04.12.2025года, 30 декабря 2025 года на расширенном планерном совещании главы Администрации Усть-Донецкого района вручены призы победителям | Заместитель главы Администрации по социальному развитию Борозенцев И.Н., отдел координации деятельности Администрации Усть-Донецкого района (Шахматова Н.А. начальник отдела координации деятельности Администрации Усть-Донецкого района) |  |
| 3.5 | Контрольная точка 2.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.10.2025 | 30.10.2025 | Х | Х | Реестровый номер контракта отсутствует | Заместитель главы Администрации – управляющий делами Нехорошева Д.Л.управление по правовой и кадровой работе Администрации Усть-Донецкого района (Дорошенко В. Н., заместитель начальника управления по правовой и кадровой работе Администрации Усть-Донецкого района) |  |
| 3.6 | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28.11.2025 | 09.12.2025 | Х | Х | Товарная накладная № 53 от 09.12.2025 | Администрации – управляющий делами Нехорошева Д.Л. управление по правовой и кадровой работе Администрации Усть-Донецкого района (Дорошенко В. Н., заместитель начальника управления по правовой и кадровой работе Администрации Усть-Донецкого района) |  |
| 3.7 | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | 11.12.2025 | Х | Х | Платежное поручение 644049 от 11.12.2025 | Заместитель главы Администрации – управляющий делами Нехорошева Д.Л. управление по правовой и кадровой работе Администрации Усть-Донецкого района (Дорошенко В. Н., заместитель начальника управления по правовой и кадровой работе Администрации Усть-Донецкого района) |  |
| 3.8 | Мероприятие (результат) 3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Х | Х | процент | не менее 92,6 | 92,6 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О. начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района), отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (Николайчук Е.А. начальник отдела образования Усть-Донецкого района); |  |
| 3,9 | Контрольная точка 3.1. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Все проводимые мероприятия в районе носят межведомственный характер. На базе каждой школы функционирует отделение РДДМ «Движение Первых»; обучающиеся принимают участие в акциях, проектах, мероприятиях. В данную деятельность вовлечено 1 567 обучающихся. В каждой школе созданы и функционируют самодеятельные театральные объединения. В культурно-досуговых учреждениях района функционирует 57 клубных формирований для детей и молодёжи, где занято 856 человек. В 2025 году учреждениями культуры Усть-Донецкого района по данному направлению проведено 98 мероприятий, которые посетило около 4 тысяч человек В 2025 году в Усть-Донецком районе было проведено 452 спортивно-массовых мероприятия, в том числе 32 межрайонных. |  |  |
| 3.10 | Мероприятие (результат) 4. Проведение творческого конкурса антинаркотической направленности среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений Усть-Донецкого района | Х | Х | един | 1 | 1 | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (Николайчук Е.А. начальник отдела образования Усть-Донецкого района); |  |
| 3.11 | Контрольная точка 4.1 Закупка включена в план закупок | 20.02.2025 | 20.02.2025 | Х | Х | ИКЗ в плане-графике закупок | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (Николайчук Е.А. начальник отдела образования Усть-Донецкого района); |  |
| 3.12 | Контрольная точка 4.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.10.2025 | 30.10.2025 | Х | Х | Реестровый номер контракта | Администрации Усть-Донецкого района (Николайчук Е.А. начальник отдела образования Усть-Донецкого района); |  |
| 3.13 | Контрольная точка 4.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | Приемка поставленных товаров осуществлена в соответствии с товарной накладной | Администрации Усть-Донецкого района (Николайчук Е.А. начальник отдела образования Усть-Донецкого района); |  |
| 3.14 | Контрольная точка 4.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Оплата услуг по муниципальному контракту произведена на основании платежного поручения | Администрации Усть-Донецкого района (Николайчук Е.А. начальник отдела образования Усть-Донецкого района); |  |
| 3.15 | Мероприятие (результат) 5. Разработка и размещение полиграфической продукции, направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Х | Х | един | 1 | 1 | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (Николайчук Е.А. начальник отдела образования Усть-Донецкого района); |  |
| 3.16 | Контрольная точка 5.1 Закупка включена в план закупок | 20.02.2025 | 20.02.2025 | Х | Х | ИКЗ в плане-графике закупок | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (Николайчук Е.А. начальник отдела образования Усть-Донецкого района); |  |
| 3.17 | Контрольная точка 5.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.10.2025 | 30.10.2025 | Х | Х | Реестровый номер контракта Приобретены буклеты по антинаркотической тематике 1000 штук, плакат с логотипом «В счастливой жизни нет места вредным привычкам», «Здоровье- бесценное богатство человеческой жизни - 11 штук, квартальный календарь с логотипом «В счастливой жизни нет места вредным привычкам- 11 штук». Вся полиграфическая продукция размещена в школах района. | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (Николайчук Е.А. начальник отдела образования Усть-Донецкого района |  |
| 3.18 | Контрольная точка 5.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | Приемка поставленных товаров осуществлена в соответствии с товарной накладной | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (Николайчук Е.А. начальник отдела образования Усть-Донецкого района |  |
| 3.19 | Контрольная точка 5.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Оплата услуг по муниципальному контракту произведена на основании платежного поручения | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (Николайчук Е.А. начальник отдела образования Усть-Донецкого района |  |
| 3.20 | Мероприятие (результат) 6 Проведение районного антинаркотического конкурса среди молодежи | Х | Х | един | 1 | 1 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О. начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района), |  |
| 3.21 | Контрольная точка 6.1 Закупка включена в план закупок | 20.02.2025 | 20.02.2025 | Х | Х | ИКЗ в плане-графике закупок от 09.01.2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О. начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района), |  |
| 3.22 | Контрольная точка 6.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.10.2025 | 30.10.2025 | Х | Х | Договор № 14 от 10.09.2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О. начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района), |  |
| 3.23 | Контрольная точка 6.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | Товарная накладная № 75 от 15.09.2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О. начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района), |  |
| 3.24 | Контрольная точка 6.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Платежное поручение № 397147 от 26.09.2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О. начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района), |  |
| 3.25 | Мероприятие (результат) 7. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Х | Х | процент | не менее 94,0 | 94,0 | Шахтинский филиал ГБУ РО «Наркологический диспансер» (Овчаренко Е.С.) отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О. начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района) отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (Николайчук Е.А. начальник отдела образования Усть-Донецкого района); отдел сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района (Лазько С.В. начальник отдела сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района отдел образования Администрации Усть-Донецкого района Усть-Донецкий юрт казачьего общества Первого Донского округа войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» (Солохин Д.М. атаманУсть-Донецкого юртового казачьего общества Первого Донского округа войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское») Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (председатель – Гагулина М.В.– заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района) |  |
| 3.26 | Контрольная точка 7.1 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Работа с группой риска в школах носит систематический и межведомственный характер и осуществляется по следующим направлениям: профилактическая работа; организация досуговой деятельности; работа с родителями; правовой всёобуч; организация каникул и др. Учреждениями системы профилактики систематически ведётся работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. |  |  |
| 3.27 | Мероприятие (результат) 8. Социальная реабилитация и ресоциализации потребителей наркотиков | Х | Х | процент | Не менее 7,8 | 7,8 | Шахтинский филиал ГБУ РО «Наркологический диспансер» (Овчаренко Е.С.) отдел координации деятельности Администрации Усть-Донецкого района (Шахматова Н.А. начальник отдела координации деятельности Администрации Усть-Донецкого района) |  |
| 3.28 | Контрольная точка 8.1. Социальная реабилитация и ресоциализации потребителей наркотиков | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | В целом отмечается стабильная ситуация по численности граждан, зависимых от употребления наркотиков и психоактивных веществ (ПАВ). Организовано взаимодействие с сотрудниками ОМВД России по Усть-Донецкому району, которые направляют на консультацию к врачу-психиатру-наркологу лиц, задержанных по подозрению в употреблении наркотических средств. Лицам, у которых выявлены признаки наркологических заболеваний, устанавливается диспансерное наблюдение (в соответствии с законодательством Российской Федерации) с целью получения необходимого объёма медицинской помощи. В ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе обеспечено наличие экспресс-тестов на выявление степени наркотического опьянения. Совместные мероприятия способствуют совершенствованию системыраннего выявления лиц, склонных к употреблению алкоголя и других психоактивных веществ. |  |  |
| 3.29 | Мероприятие 9 Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Х | Х | един | 4 | 4 | отдел сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района (Лазько С.В. начальник отдела сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района) Усть-Донецкий юрт казачьего общества Первого Донского округа войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» (Солохин Д.М. атаман Усть-Донецкого юртового казачьего общества Первого Донского округа войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское») |  |
| 3.30 | Контрольная точка 9.1. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Общими усилиями, при активном участии членов казачьей дружины, в 2025 году выявлен и ликвидирован 112 очагов произрастания дикорастущей конопли на общей площади 6 036 кв. м. |  |  |
| 3.31 | Мероприятие (результат) 10 Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Х | Х | един | 9 | 9 | Усть-Донецкий юрт казачьего общества Первого Донского округа войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» (Солохин Д.М. атаман Усть-Донецкого юртового казачьего общества Первого Донского округа войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское») отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О. начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района) |  |
| 3.32 | Контрольная точка 10.1 Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Работа с группой риска в школах носит систематический характер и осуществляется по следующим направлениям: профилактическая работа; организация досуговой деятельности; работа с родителями; правовой всёобуч; организация каникул и др. Учреждениями системы профилактики систематически ведётся работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. Организовано проведение межведомственных рейдовых мероприятий по контролю за нахождением несовершеннолетних после 22.00 в общественных местах без сопровождения родителей |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2025 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 год

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |  | Процент освоения бюджетных средств, % |  | Примечания (экономия) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 100 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 100 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Усть-Донецком районе» | Всего | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 100 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 100 | 0,00 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком районе» | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 | 0,00 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 100 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 100 | 0,00 |

### Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2025 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости/динамики | Признак положительной тенденции(возрастающий/убывающий) | Значения показателя муниципальнойпрограммы, структурного элемента муниципальнойпрограммы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год факт | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальнаяпрограмма Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Показатели муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Усть-Донецком районе | процент | динамически/ наследуемый | ведомственный | 25,2 | 24,5 | 24,5 | 100 | Х |
| 1.2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | динамически/ наследуемый | ведомственный | 31,3 | 4 | 2 | 100 | Плановые значения по годам указанного показателя, следует интерпретировать как предельно допустимые значения. |
| 1.3. | Показатель 3. Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом, наркомания, в расчете на 100 тыс. населения | Человек/на 100 тыс. населения | динамически/ наследуемый | ведомственный | 57,7 | 59,6 | 39,5 | 100 | Превышение планового показателя связано организацией и реализацией эффективной межведомственной профилактической деятельностью по предупреждению и распространению наркотических средств на территории района. |
|  | Итого по показателям муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  | 100 | Х |
|  | 2. Показатели структурных элементов муниципальнойпрограммы «Противодействие коррупции в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | ### Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обученных по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | человек | динамически/ наследуемый | возрастающий | 10 | 6 | 7 | -30,0 | Превышение планового значения показателя связано с направлением 1 муниципального служащего на прохождение повышения квалификации по дополнительной программе, не требующим финансирования из местного бюджета |
| 2.1.2. | ### Показатель 1.2. Доля размещенных проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | За период 2025 года была проведена экспертиза 270 проектов нормативных правовых актов |
| 2.1.3. | ### Показатель 2.1. Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности муниципальных органов Усть-Донецкого района | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 46,0 | 46,5 | 46,5 | 100 | Х |
| 2.1.4 | Показатель 3.1.Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 11 | 11 | 11 | 100 | Х |
| 2.1.5. | Показатель 3.2. Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 10 | 10 | 10 | 100 | Х |
| 2.1.6. | Показатель 3.3. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 2.2.Комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 1.1 Доля учреждений социальной сферы Усть-Донецкого района с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» в Усть-Донецком районе | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
|  | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
|  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2.2. | Показатель 1.2 Доля учреждений социальной сферы Усть-Донецкого района с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 2.2.3. | Показатель 1.3 Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | един | динамически/ наследуемый | возрастающий | 1 | 0,98 | 0,98 | 100 | Х |
| 2.2.4. | Показатель 1.4 Снижение уровня преступности в районе | един | динамически/ наследуемый | возрастающий | 5 | 8 | 4 | 100 | Отклонение (снижение) показателя свидетельствует об эффективной совместной профилактической работе отдела МВД России по Усть-Донецкому району, казачества и народной дружины. |
| ### 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Показатель 1.1 Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | един | динамически/ наследуемый | возрастающий | 6 | 7,8 | 6 | 100 | Х |
| 2.3.2. | Показатель 1.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 100 | 96,0 | 100 | 100 | Х |
| 2.3.3 | Показатель 1.3. Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | динамически/ наследуемый | возрастающий | 96,8 | 92,6 | 96,9 | 100 | Х |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Х |
| Итого по муниципальной программе Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Х |

Начальник сектора по профилактике

коррупционных и иных  правонарушений

Администрации Усть-Донецкого района				                                  	С.В. Павлова