Приложение

к постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

от __________ г. № _________

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» за 2022 год

## Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/966-п-18.

Ответственным исполнителем программы реализован комплекс мероприятий, в результате которых: созданы дополнительные условия и стимулы для развития духовно-культурных основ казачества, семейных традиций, осуществления патриотического воспитания казачьей молодежи, укрепление духовных и нравственных основ Донского казачества. Обеспечено развитие активности казачьих обществ, придание их деятельности систематического, целенаправленного и эффективного характера.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы», предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Информационное взаимодействие муниципальных органов исполнительной власти с казачьим обществом «Усть-Донецкий казачий юрт» выполнено.

В настоящее время Юртовое казачье общество «Усть-Донецкий юрт» окружного казачьего общества Первого Донского округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (далее Усть-Донецкий юрт), состоит из 1 городского, 4 станичных и 1 юртового казачьих обществ, прошедших регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации и получивших «Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации»:

– Усть-Донецкое городское казачье общество «Усть-Донецкий юрт»;

– Нижнекундрюченское станичное казачье общество юртового казачьего общества «Усть-Донецкий юрт»;

– Верхнекундрюченское станичное казачье общество юртового казачьего общества «Усть-Донецкий юрт»;

– Мелиховское станичное казачье общество юртового казачьего общества «Усть-Донецкий юрт»;

– Раздорское станичное казачье общество юртового казачьего общества «Усть-Донецкий юрт»;

–  Юртовое казачье общество "Усть-Донецкий юрт".

Также на территории Усть-Донецкого района имеется 3 казачьих общества не зарегистрированных в государственном реестре казачьих обществ Российской Федерации: Крымское хуторское казачье общество и Апаринское хуторское казачье общество, Пухляковское казачье общество.

На 1 января 2023 года численность казаков Усть-Донецкого юрта составила:

Усть-Донецкое городское казачье общество – 174 казака;

Нижнекундрюченское казачье общество – 102 казака;

Верхнекундрюченское казачье общество – 24 казака;

Мелиховское казачье общество – 109 казаков;

Крымское казачье общество- 22 казака;

Всего численность Усть-Донецкого юрта – 431 казак.

Численность казаков Усть-Донецкого юрта, принявших на себя обязательства по несению государственной гражданской или иной службы на отчетную дату составила - 431.

Основное мероприятие 1.2. «Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций».

Работа по реализации поставленных задач на территории района ведется двумя подразделениями: казачья дружина Усть-Донецкого района, состоящая из 29 штатных казаков (на содержание из областного бюджета выделяется 9321,6 тыс. руб. в год), а также Добровольные народные дружины общей численностью 110 человек. Общая численность казаков и дружинников, задействованных в охране общественного порядка, по району на отчетную дату составляет 139 человека.

- Казачья дружина Усть-Донецкого района – 29 казаков;

- Добровольная народная дружина Усть-Донецкого городского поселения – 40 человек;

- Добровольная народная дружина Апаринского сельского поселения – 10 человек;

- Добровольная народная дружина Верхнекундрюченского сельского поселения – 8 человек;

- Добровольная народная дружина Крымского сельского поселения – 10 человек;

- Добровольная народная дружина Мелиховского сельского поселения – 12 человека;

- Добровольная народная дружина Нижнекундрюченского сельского поселения – 10 человек;

- Добровольная народная дружина Пухляковского сельского поселения – 10 человек;

- Добровольная народная дружина Раздорского сельского поселения – 10 человек.

Штаб казачьей дружины Усть-Донецкого района расположен в отдельном помещении площадью 71 кв/м, предоставленном Администрацией района на безвозмездной основе, оснащенный необходимой оргтехникой (компьютер, принтер).

Активное участие казачьих и добровольных народных дружин в охране общественного порядка во многом поспособствовало стабильной оперативной обстановке в районе. Это стало актуальным именно сейчас, когда реформирование системы правоохранительных органов, привело к сокращению численности сотрудников полиции.

Казаки принимают участие в охране общественного порядка при проведении районных массовых мероприятий, таких как Рождество, Крещение, Пасха, День Победы, День поселка и многих других. Деятельность представителей казачества и народных дружин Усть-Донецкого района в сфере общественной безопасности, осуществляется на постоянной основе, и находится под постоянным контролем Администрации района.

В 2022 году казачья дружина привлечена к поддержанию правопорядка в пунктах мобилизации, в пунктах временного размещения граждан, активно задействованы дружинники в охране важных инфраструктурных и социальных объектов района.

Значима для района деятельность казачьей дружины в сферах защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, охраны природы.

В 2022 году в качестве дополнительных сил члены казачьих обществ и дружинники казачьей дружины привлекались к ликвидации пожаров районе (120 казаков). В период повышенной пожарной опасности группы казаков патрулировали населенные пункты.

Кроме того, с целью предупреждения роста подростковой преступности казаки ведут профилактическую работу среди детей и подростков. Введена практика закрепления за подростками «группы риска» казаков, которые осуществляют  индивидуальную работу, как с ребенком, так и с его семьей.

Казачьей дружиной Усть-Донецкого района в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

–по охране общественного правопорядка в Усть-Донецком районе;

–по профилактике терроризма и экстремизма;

–по охране окружающей среды;

–профилактические мероприятия, направленные на снижение количества преступлений и правонарушений.

Принято участие в рейдовых мероприятиях:

– «Путина», «Подросток»;

– выявление административных правонарушений;

–антинаркотические мероприятия и акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей»;

– проведение профилактических бесед с несовершеннолетними.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие  казачьего самодеятельного народного творчества», предусмотрена реализация 1-го основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по возрождению культуры казачества» выполнено.

В 2022 году разработан и реализуется совместный план работы между казачеством и отделом образования, за каждой казачьей школой района закреплен атаман, либо казак юрта. Согласно плана работы в образовательных учреждениях проводятся мероприятия: проведение церемоний посвящения в казачата, проведение ежегодного районного конкурса «Казачка Любушка», проведение внеурочных занятий посвященных специальной военной операции на Украине (СВО), проведен ежегодный конкурс строя и песни «Казачий Сполох», ежегодные областные соревнования по плаванию среди казачьей молодежи Всевеликого войска Донского «Волны и вода - казаку не беда», к празднованию «Дню Победы» проведены уроки мужества, уборка и очистка могил ветеранов ВОВ.

МРБУК «Усть-Донецкой межпоселенческой центральной библиотекой» и МБУК «Районным домом культуры» организованы и проведены различные мероприятия с казачьей тематикой.

В общественно-политической газете Усть-Донецкого района «Звезда Придонья», на информационных сайтах образовательных учреждений и в социальных сетях размещены исторические справки о жизни, быте и традициях казаков, и деятельности Усть-Донецкого казачьего юрта.

Кроме того, в 2022 году создан официальный сайт Усть-Донецкого юрта «Усть-Донецкий казачий юрт», который регулярно пополняется  актуальными событиями казачьей жизни.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

1.Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества:

– анализ эффективности деятельности казачьей дружины;

– участие членов казачьих обществ в деятельности народных дружин района.

2.Поддержка экономического развития казачества:

– анализ муниципальной программы (подпрограммы) поддержки казачьих обществ, включая финансирование программы (подпрограммы) из средств местного бюджета;

– предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (Ст.39.6 П.17Земельного Кодекса РФ);

– оказания различных форм и видов поддержки казачьим обществам в муниципальном образовании.

3.Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию:

– развитие системы непрерывного казачьего образования;

– взаимодействие с организацией «Казачья детско-молодежная региональная общественная организация «Донцы».

4.Сохранение и развитие казачьей культуры:

– организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры;

– организация участия творческих коллективов в отборочных этапах фольклорного конкурса «Казачий круг».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 9671,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет– 9321,6 тыс. рублей;

Местный бюджет– 350,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2021 № 28 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2022 годов» 9671,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2022 год составил 9671,6 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 9 321,6 тыс. рублей;

Местный бюджет – 350,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2022 году составило 9 644,5 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет– 9294,5 тыс.рублей;

Местный бюджет–350,0 тыс.рублей.

Средства из областного бюджета  привлекались в сумме 9294,5 тыс. рублей на основное мероприятие 1.2 «Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций». Средства из местного бюджета привлекались в сумме 350,0 тыс. рублей на основное мероприятие 1.1 «Информационное взаимодействие муниципальных органов исполнительной власти с казачьим обществом «Усть-Донецкий казачий юрт».

Сведения об использовании  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице №3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель1. «Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной иной службы российского казачества» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение 100,0  процентов.

Показатель 2. «Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов района» – плановое значение 19,0 процента, фактическое значение 19,0 процентов.

Показатель1.1 «Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества»– плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение 100,0  процентов.

Показатель 1.2. «Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Усть-Донецкого района и казачьим обществом «Великое войско Донское» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение 100,0  процентов.

Показатель 2.1.«Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов района» – плановое значение19,0процента, фактическое значение 19,0процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице №1.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной  программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий,  в том числе финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Сведения об использовании  областного и местного бюджета на реализацию программы приведены в таблице 3.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, в том числе финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, областного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (3/3).

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

9 644,5 тыс. рублей / 9671,6 тыс. рублей =1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, в областной бюджет и местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0=1,00, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,00, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2022 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2022 году расходы участников программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

По итогам 2022 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета района.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества в Усть-Донецком районе | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Показатель 2. Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов района | % | 19,0 | 19,1 | 19,1 |  |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению муниципальной и иной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1 Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества в Усть-Донецком районе | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2 Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Усть-Донецкого района и войсковым казачьим обществом «Великое войско Донское» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества». |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 2.1 Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Усть-Донецкого района | % | 19,0 | 19,1 | 19,1 |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

и контрольных событий муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по социальному развитию и правовым вопросам Сухоручкин Е.А. | х | х | х | х | х | – |
|  | Основное мероприятие 1.1 Информационное взаимодействие муниципальных органов исполнительной власти с казачьим обществом «Усть-Донецкий казачий юрт» | Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по социальному развитию и правовым вопросам Сухоручкин Е.А. | 31.12.2022 | 09.01.2022 | 31.12.2022 | Совершенствование системы взаимодействиями органов исполнительной власти и местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями; расширение информированности населения Усть-Донецкого района о деятельности казачьих обществ | На сайте Усть-Донецкого района, а также сайте ГКУ РО «Казаки Дона», на официальном сайте Усть-Донецкого юрта «Усть-Донецкий казачий юрт», в социальных сетях, а также в газете «Звезда Придонья», «Наше время», систематически публикуются актуальные события казачьей жизни. |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение весеннего строевого смотра школьных казачьих школьных дружин «Казачий сполох» и отражение информации в СМИ и информационных порталах сети «Интернет». | Руководитель КДМО «Донцы» Усть-Донецкого района Жердев Н.А. | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение взаимодействия деятельности школьных казачьих дружин, а также расширение информированности населения | 5 мая прошло мероприятие, ставшее уже традиционным – районный смотр строя и песни «Казачий сполох», посвященный 77-й годовщине Победы в ВеликойОтечественной войне 1941-1945 годов. По решению компетентного жюри первое место в районном смотре-конкурсе «Казачий сполох» заняла дружина Нижнекундрюченской школы, второе место – казаки Усть-Донецкой второй школы, третье место – Мелиховская школа. |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение соревнований среди казачьей молодежи «Казачья Лава», и отражение информации в СМИ и информационных порталах сети «Интернет». Организация проведения онлайн конкурса название | Руководитель КДМО «Донцы» Усть-Донецкого района Жердев Н.А. | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение взаимодействия деятельности школьных казачьих дружин, а так же расширение информированности населения | 22 октября 2022 года состоялась районная военно-спортивная игра «Казачья лава», посвященная празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Молодые казаки и казачки 11 школ района приняли участие в данном мероприятии. По итогам соревнования третье место заняли казаки Апаринский школы, вторыми стали казаки Усть-Быстрянской школы, а лучшими стала команда Раздорской школы, которая и увезла с собой главный кубок соревнования. Информация о мероприятии размещена на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, в социальных сетях, на официальном сайте Усть-Донецкого юрта, в газете «Звезда Придонья». |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций | Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по социальному развитию и правовым вопросам Сухоручкин Е.А. | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | увеличение числа членов казачьих обществ задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Ростовской области, сохранение этнической идентичности казачьего населения Ростовской области; расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий | Участие дружинников в рейдовых и торжественных мероприятиях, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Усть-Донецкого района и войсковым казачьим обществом «Великое войско Донское» |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Расходы на выплаты по оплате труда казакам дружинникам Усть-Донецкого района | Заведующий финансовым отделом Администрации Усть-Донецкого района Посконнова Л.А., Командир казачьей дружины Усть-Донецкого района Болдырев А.Д. | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий по обеспечению деятельности казачьей дружины Усть-Донецкого района | За счет областного бюджета обеспечивается выплата средств на оплату труда. |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» | Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по социальному развитию и правовым вопросам Сухоручкин Е.А. Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района Щебуняев И.А. | X | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 2.1Мероприятия по возрождению культуры казачества | Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района Щебуняев И.А. | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | увеличение фольклорных казачьих коллективов; увеличение посещений населением Усть-Донецкого района мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством. | В районе работают творческие коллективы района: «Хуторяне» (х. Апаринский), «Сторонушка» (ст. Верхнекундрюченская), «Крымские девчата» (х. Крымский), «Донские просторы» (ст. Мелиховская), «Кундрючаночка» (ст. Нижнекундрюченская), «Живая вода» (ст. Раздорская), «Зарница», «Лейся песня» и духовно-казачье объединение «Истоки» (р.п. Усть-Донецкий), группа фланкировки «Хорд» (ст. Мелиховская), а также детские хореографические коллективы – «Лазорики» (р.п. Усть-Донецкий), «Ассорти» (ст. Нижнекундрюченская), «Оазис» (х. Апаринский). |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Участие в Войсковом казачьем фестивале «Играй и пой казачий Дон» | Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района Щебуняев И.А. | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | развитие самодеятельности фольклорных казачьих коллективов Усть-Донецкого района | Все коллективы регулярно принимают участие в областных и межрайонных фольклорно-этнографических праздниках, и фестивалях казачьей песни. |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Участие в областном празднике «Покрова Пресвятой Богородицы» | Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района Щебуняев И.А. | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | развитие самодеятельности фольклорных казачьих коллективов Усть-Донецкого района | В хуторе Ещеулове в стенах храма Покрова Пресвятой Богородицы состоялось праздничное богослужение, в котором приняли участие казаки Усть-Донецкого юрта. После Литургии состоялся традиционный крестный ход. |  |
|  | Мероприятие 2.1.3. Укрепление материальной базы самодеятельных казачьих коллективов (изготовление сценических костюмов) | Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района Щебуняев И.А. | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | укрепление духовных и нравственных основ казачества, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию Донского края | Одним из основных направлений в деятельности учреждений культуры Усть-Донецкого района является работа по сохранению традиционной казачьей культуры, ведется пропагандистская работа по возрождению казачьих традиций, обрядов, сохранению наследия казаков. Сегодня мощная волна возрождения обычаев, культурно-исторических традиций Донского края идет по нашей малой Родине. В этом направлении работают творческие коллективы района: «Хуторяне» (х. Апаринский), «Сторонушка» (ст. Верхнекундрюченская), «Крымские девчата» (х. Крымский), «Донские просторы» (ст. Мелиховская), «Кундрючаночка» (ст. Нижнекундрюченская), «Живая вода» (ст. Раздорская), «Зарница», «Лейся песня» и духовно-казачье объединение «Истоки» (р.п. Усть-Донецкий), группа фланкировки «Хорд» (ст. Мелиховская), а также детские хореографические коллективы – «Лазорики» (р.п. Усть-Донецкий), «Ассорти» (ст. Нижнекундрюченская), «Оазис» (х. Апаринский). Все коллективы регулярно принимают участие в областных и межрайонных фольклорно-этнографических праздниках, и фестивалях казачьей песни. |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» | всего | 9671,6 | 9644,5 |
|  |  | областной бюджет | 9321,6 | 9294,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 350,0 | 350,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению Муниципальной и иной службы | всего | 9671,6 | 9644,5 |
|  |  | областной бюджет | 9321,6 | 9294,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 350,0 | 350,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Информационное взаимодействие муниципальных органов исполнительной власти с казачьим обществом «Усть-Донецкий казачий юрт» | всего | 350,0 | 350,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 350,0 | 350,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций | всего | 9671,6 | 9644,5 |
|  |  | областной бюджет | 9321,6 | 9294,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по возрождению культуры казачества | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист отдела

координации деятельности

социальной сферы и туризма

Администрации Усть-Донецкого района                                     М.И. Крицкина