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 Приложение к постановлению Администрации 
Усть-Донецкого района от «__»___2024 №100/___-п-24
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Усть-Донецкого района, в том числе роста частных инвестиций в основной капитал, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, увеличения объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей,  в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района 05.12.2018 №100/951-п-18 (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.
Несмотря на влияние негативных факторов в связи с введением ограничительных мер, связанных с санкционным давлением, по итогам 2023 года экономика Усть-Донецкого района осталась стабильной.
Налажено, и поддерживается взаимодействие с надзорными и контролирующими органами в вопросах обмена информацией. В районе действует система помощи для бизнеса, прежде всего, малого и среднего, а также для самозанятых граждан. 
Обеспечено снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности, за счет работы межведомственной комиссии по снижению административных барьеров. Продолжил работу Совет по предпринимательству, на заседаниях которого рассмотрены вопросы увеличения тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения и причины, повлиявшие на увеличение стоимости затрат на продукцию и услуги, а так же самой востребованной мерой поддержки индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан  - социальном контракте.
Обеспечена защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Осуществлено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке проведения проверок контрольно-надзорными органами, в рамках проводимых семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства,  рассмотрены вопросы о порядке проведения проверок предпринимателей контрольно-надзорными органами и об особенностях применения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществлен анализ причин, препятствующих вводу в эксплуатацию объектов, построенных субъектами малого и среднего предпринимательства.
В рамках работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Усть-Донецком районе за 2023 год рассмотрено 54 обращения субъектов предпринимательской деятельности. Все обращения рассмотрены, приняты меры по существу изложенных проблем.
Сформирована система обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе, проведена работа по обеспечению защиты населения Усть-Донецкого района от недоброкачественных товаров (работ, услуг), освещены телефоны «Горячих линий» позволяющих оказывать населению бесплатную консультационную помощь по вопросам защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе.
Актуализированы разделы Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года с учетом целевых параметров (решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 27.06.2023 № 180), а так же актуализирован План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года (постановление Администрации района от 30.06.2023 № 100/497-п-23).


Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий. 
Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Усть-Донецкого района» выполнено.
Организована работа Совета по инвестициям при Главе Администрации Усть-Донецкого района (постановление Администрации района от 27.10.2017г. № 100/08-п-17 «О создании совета по инвестициям при Главе Администрации Усть-Донецкого района»), организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития района. На заеданиях Совета рассматривались вопросы, касающиеся реализации инвестиционных проектов, а также системные вопросы в сфере обеспечения благоприятного инвестиционного климата Усть-Донецкого района. 
Актуализируется реестр приоритетных инвестиционных проектов реализуемых на территории района, за которыми проведено закрепление кураторов.
Обеспечивается сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов, в том числе имеющих социально-экономическое значение для развития Усть-Донецкого района. 
Ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории района. Ежеквартально ведется обновление в программный комплекс системы «Фактор», для дальнейшего размещения на инвестиционном портале Ростовской области в разделе «Инвестору». 
В региональном рейтинге состояния инвестиционного климата район занял почетное 3-е место, значительно поднявшись по всем позициям, за что в декабре 2023 года Губернатор РО Василий Голубев вручен диплом главе Администрации района В.М. Гуснай.
Основное мероприятие 1.2. «Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов» выполнено. 
В Усть-Донецком районе заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения. ООО УК «Жилкомсервис» в рамках реализации инвестиционной программы  согласно  концессионному соглашению направляет ежегодно на модернизацию инженерной инфраструктуры объектов теплоснабжения порядка 250 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.3. «Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций» выполнено. 
Реализованы меры, направленные на формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций. 
Всеми поселениями Усть-Донецкого района установлены налоговые льготы в размере 50 % в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов, на которые заключены инвестиционные соглашения с Правительством Ростовской области, и (или) с Администрацией Усть-Донецкого района, на период действия данного Соглашения, но не более 3 лет.
Реализованы мероприятия по стимулированию привлечения инвестиций в район, за счет актуализации информации об инвестиционной деятельности в районе на региональном портале и на официальном сайте Администрации района.
Основное мероприятие 1.4. «Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конгрессах, форумах, конференциях, фестивалях, коллективных экспозиций (стендов), ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти» выполнено.
Распоряжением Правительства Ростовской области от 31.01.2023 № 30 утвержден Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых в 2023 году при поддержке и участии исполнительных органов Ростовской области. Представители Администрации Усть-Донецкого района принимали участие в 5 выставочно-ярмарочных мероприятиях.
В рамках Подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком районе» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 4 контрольных событий.
 2.1. Приоритетное основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства" Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства выполнено.
Размещены статьи в общественно-политической газете "Звезда Придонья" с целью формирования позитивного имиджа предпринимательской деятельности. Распространение информации,  направленной на обеспечение творческого, конструктивного диалога между органами власти и предпринимательским сообществом более 10 статей в газете, более 20 статей на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района. Организовано информирование об обучающих программах, о Губернаторской программе подготовки управленческих кадров, тематическом повышении квалификации руководителей и специалистов СМСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП. 
Организовано проведение активной информационной кампании о преимуществах применения специального налогового режима – налога на профессиональный доход. За 2023 год удалось не только достичь стабильного роста числа самозанятых в районе, но и закрепить полученный результат, который по итогам года достиг 1464 человека.
Предоставлено  678 информационно-консультационных  услуг.
2.2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства" Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» выполнено.
Обеспечение продвижения успешных молодых предпринимателей в молодежной среде осуществляется посредством привлечения молодых предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, рейтинговых конкурсах, работе представительных органов района, публикаций о них в СМИ.
 В рамках реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в образовательных учреждениях района проведен курс для школьников «Финансовая грамотность», приняли участие ежегодном конкурсе «Бизнес Дона»; совместно с «Опорой России» и Гарантийным фондом Ростовской области:
 - 3 октября совместно с Ростовским региональным агентством  поддержки предпринимательства семинар на тему: «Актуальные изменения трудового законодательства в 2023 году»; 
- 15 ноября совместно с Ростовским региональным агентством  поддержки предпринимательства семинар на тему: «Актуальные вопросы эффективного современного управления бизнесом: анализ, повышение продаж, привлечение кадров и практические подходы».
Предприниматели приняли участие в региональном этапе «Бизнес- успех», проведен конкурс рисунков среди школьников общеобразовательных школ «Бизнес глазами детей», проведена 1 экскурсия для старшеклассников на производство. 
	2.3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено.	 
В раках мероприятия «Некоммерческим партнерством «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства оказано 105 консультаций по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, формам государственной поддержки, трудовым отношениям, государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и другим вопросам.
Для реализации принципа доступности муниципальных услуг для граждан и индивидуальных предпринимателей продолжается работа не только с «Некоммерческим партнерством «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства», но и с МФЦ, который расширил спектр услуг для предпринимателей.
В связи с введением санкций в отношении России после начала специальной военной операции на Украине в 2023 для бизнеса  на сайтах администрации района, городских и сельских поселений размещена информация с актуальными мерами поддержки, организовано информационное сопровождение деятельности Управления экономического развития и предпринимательства посредством размещения презентационных материалов предоставленных банками, а также организациями инфраструктуры поддержки СМП (РРАПП, Гарантийный фонд РО) на официальном сайте Администрации района, в мессенджерах. Организованы выездные семинары для предпринимателей поселений по актуальным вопросам деятельности. 
2.4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено.
Продолжила свою работу районная межведомственная комиссия по снижению административных барьеров, созданная в целях устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию и функционированию предпринимательства.
В 2023 году проведено 2 заседания Совета по предпринимательству при Администрации Усть-Донецкого района, на которых рассмотрены вопросы по информационному сопровождению предприятий и организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан по вопросам  доступа к различным формам поддержки, оказываемым на федеральном, областном и районном уровнях в Усть-Донецком районе в период санкционного давления, социальный контракт и льготные займы, предоставляемые центром «Мой бизнес» – как доступные и действенные инструменты финансовой поддержки и др.
В условиях санкционного давления, Администрацией района активно задействованы все возможные рычаги по максимальной заботе о предпринимателях, их поддержке и своевременному информированию о мерах поддержки, организована проработка всех возникающих проблем.  
2.5. Основное мероприятие «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования» выполнено.
Финансовая поддержка стала одним из важных направлений по поддержке малого и среднего предпринимательства, для сглаживания негативных явлений от санкций. Работа проводилась индивидуально с каждым предпринимателем пострадавших отраслей.
По результатам проводимой работы субъекты малого и среднего предпринимательства Усть-Донецкого района, воспользовались мерами государственной поддержки в 2023 году:
- получение льготных микрозаймов в Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства - 5 субъектов на 8,6 млн. рублей;
- заключены договора поручительства между НКО «Гарантийный фонд РО» и хозяйствующими субъектами на сумму 3 млн. рублей, что позволило привлечь им финансовые ресурсы в объеме 6 млн. рублей;
- получение кредитных продуктов с господдержкой в банках – 6 субъектов на 943,7 млн. рублей;
        - предоставление выплат на основании социального контракта, на развитие предпринимательской деятельности и самозанятости. Размер предоставленных выплат за 2023 год составил 11,7 млн. рублей. 
2.6. Основное мероприятие «Предоставление субъектов малого и среднего предпринимательства -сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)».
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, в виде предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов), на земельных участках находящихся в муниципальной собственности или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории Усть-Донецкого района, с целью обеспечения возможности сбыта производимой продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями на локальном рынке. 
Принято и утверждено постановление от 10.10.2023 № 100/772-п-23 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 09.10.2017 №100/763-п-17».
По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком районе» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них: достигнуто в установленные сроки –4. 

В рамках подпрограммы 3 «Инновационное развитие Усть-Донецкого района» начата реализация двух основных мероприятий и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 3.1 «Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности» выполнено. 
В целях информационно-консультационного обеспечения инновационной деятельности в районе в течение 2023 года осуществлялась работа по размещению информации на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района. Проводилось информационное взаимодействие с Правительством Ростовской области и созданного инновационного портала Ростовской области www.novadon.ru и открытого банка инновационных идей. 
Основное мероприятие 3.2 «Позиционирование Усть-Донецкого района, как инновационно  активного района» выполнено.
С целью позиционирования Усть-Донецкого района организовано участие в мероприятиях организованных Министерством экономического развития Ростовской области по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Обеспечивалось взаимодействие с инвесторами осуществляющими работы по строительству шахты Садкинская – Восточная- 2. 
Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе».
4.1 «Укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей». 
Защита прав потребителей, одна из важнейших задач, выделенная Правительством Российской Федерации и переданная для исполнения органам местного самоуправления. В 2023 году за консультацией и с жалобами по поводу ущемления их прав в сектор поддержки предпринимательства и потребительского рынка Администрации Усть-Донецкого района обратились 201 потребитель. Самый большой процент нарушений интересов потребителей приходится на сферу торговли, доля обращений потребителей составляет 38%. Наиболее распространенным нарушением прав потребителей можно отметить: отказ от принятия претензии потребителя, отказ в возврате денежных средств или замене некачественных товаров. Повсеместно при продаже товара в салонах связи навязывают дополнительное платное страхование, дополнительную гарантию за плату. Часто встречаются случаи ответа на претензию с нарушением установленных сроков, не выполняются требования о предоставлении на время ремонта товара длительного пользования с теми же качествами. При рассмотрении жалоб на качество сложнобытовой техники, сотовых телефонов, есть нарекания и в адрес сервисных центров, оказывающих услуги по гарантийному ремонту товаров (задерживаются сроки исполнения ремонта, не выдаются заключения). Кроме этого, поступали жалобы по возврату некачественных товаров, приобретенных через интернет-магазины.  
Все заявления и обращения рассмотрены в соответствии с требованиями потребительского законодательства, приняты конкретные меры, даны официальные разъяснения потребителям. Из 21 оформленных претензий 20 были решены в досудебном порядке, 1 претензия –составлено исковое заявление в суд, решение суда в пользу потребителя. Возвращены деньги покупателям за приобретенный некачественный товар в сумме 85 тыс. рублей. 
        В рамках информирования и консультирования потребителей в марте - апреле 2023 года проводились традиционные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты прав потребителей. В образовательных школах района к этой дате проводились открытые уроки. Подготовлена информация по обеспечению защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе для размещения на областном сайте www.zppdon.ru. Администрацией района организовывалась «горячая линия» по постоянно действующему телефону для оперативного решения потребительских проблем.  В районной газете «Звезда Придонья» размещена статья, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей. В районной газете «Звезда Придонья» на постоянной основе ведется рубрика «Вопрос-ответ» касательно вопросов защиты прав потребителей для населения. В течение года было проведено 13 акций по вопросам защиты прав потребителей и продвижение продукции «Сделано на Дону». В декабре для учеников старших классов проведена викторина  «Квэст-карта «Сделано на Дону» в деталях для ознакомления и проверки знаний о системе сертификации «Сделано на Дону». 
         Учитывая социальную значимость и важность обеспечения доступности в решении вопросов защиты потребителей, департаментом потребительского рынка Ростовской области разработаны и утверждены методика и критерии проведения рейтинговой оценки деятельности органов местного самоуправления по обеспечению защиты потребителей, в соответствии с которыми работа муниципалитетов в этом направлении оценивается как «эффективная», «удовлетворительная» или «неэффективная». По результатам проводимой рейтинговой оценки, работа в данной сфере за 2023 год признана эффективной. 
          4.2 «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей».
          В целях просвещения учащихся учебных заведений в вопросах защиты прав потребителей в течение 2023 года во всех образовательных учреждениях Усть-Донецкого района проводились уроки по основам защиты прав потребителей, в которых приняли участие 1590 учащихся. Отделом образования Администрации Усть-Донецкого района для школьников всех ступеней обучения подготовлены просветительные мероприятия об основах потребительских знаний. Для школьников были проведены тематические классные часы, проводились викторины, элективные курсы по защите прав потребителей.
          Важным элементом в укреплении системы защиты прав потребителей в районе является работа Межведомственной комиссии по защите прав потребителей. В 2023 году проведено 5 заседаний,  на комиссии рассмотрены вопросы: о работе межведомственной комиссии по защите прав потребителей за 2022 год; отчет по исполнению основных мероприятий подпрограммы «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе» за 2022 год; система добровольной сертификации «Сделано на Дону»; об организации проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей в 2024 году; о развитии сферы бытовых услуг в Усть-Донецком районе и празднования дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства; о мероприятиях, направленных на обеспечение защиты прав потребителей на территории Усть-Донецкого района; обеспечение защиты прав потребителей туристических услуг, отчет по выполнению плана работы МВК по защите прав потребителей Усть-Донецкого района за 2023 год; требования законодательства в сфере защиты прав потребителей, предъявляемые при обороте товаров, попадающих под маркировку средствами идентификации через систему «Честный знак»; об особенностях приобретения товаров через интернет; о мероприятиях направленных на пресечение оборота продукции не соответствующей обязательным требованиям  и другие вопросы.
 С целью информационного обеспечения потребителей организована работа телефонов «горячей линии», проводится работа по информированию населения Усть-Донецкого района по вопросам защиты прав потребителей в районной газете «Звезда Придонья». Ведется публикация «Вопрос-ответ», касающаяся ущемления прав потребителей (подготовлено 28 заметок). Актуальная информация по работе, проводимой в целях защиты прав потребителей размещалась на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района и на сайте Департамента потребительского рынка РО www.zppdon.ru. (подготовлены 16 публикаций) За 2023 года поступило устных (в т.ч. по телефону «горячей линии») обращений - 137, письменных - 61. Практика рассмотрения поступающих от потребителей вопросов показала, что проводимая разъяснительная работа среди населения о защите прав потребителей позволяет разрешать большинство споров между потребителями и продавцами в досудебном порядке. 
Кроме того, в целях оказания информационной помощи населению в 2023 году проводились выездные консультации по вопросу защиты прав потребителей на территориях сельских поселений района. Жители района своевременно   получили консультации о своих правах и механизмах их реализации.  Календарь выездных консультаций размещен на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района.        
 В целях информационного обеспечения потребителей в 2023 году организована работа по изготовлению и распространению квартальных настенных календарей с информационно-справочным материалом по защите прав потребителей, кроссворды для школьников «Квэст –карта» «Защита прав потребителей», значки «Сделано на Дону». Всего было издано 19 экземпляров календарей, 50 экземпляров кроссвордов, 50 магнитов, 5 блокнотов,  которые распространялись среди школьников и потребителей, а также на объектах потребительского рынка района через представителей органов местного самоуправления. 
4.3 «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей».
Основными проблемами защиты прав потребителей являются недостаточная профессиональная подготовка предпринимателей. За 2023 год проведена работа по обучению предпринимателей по средствам обучающих семинаров в онлайн и офлайн режиме. 
Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей, является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика. Одним из действенных способов информирования населения о защите своих прав является взаимодействие со средствами массовой информации. Кроме того, в целях повышения уровня защищенности и оказания консультативной помощи потребителям, действуют телефоны «горячей линии», на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района работает информационный раздел «Защита прав потребителей».
Благодаря принимаемым мерам в районе сложилась и действует система защиты прав потребителей, и жители района получают реальную возможность защищать свои права и интересы в области защиты прав потребителей.
Приоритетными остаются вопросы предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений. Опираясь на наработанный потенциал, Программа позволяет повысить социальную защищенность граждан, обеспечить сбалансированную защиту интересов потребителей, а также соблюдать их конституционные права и свободу.
Реализация мероприятий Программы усилит социально-экономический эффект, достигнутый в предыдущем периоде, и в конечном итоге повысит качество жизни жителей района. В отчетном году запланированные мероприятия, направленные на создание в Усть-Донецком районе условий защиты прав потребителей, выполнены в установленные сроки и в полном объеме.
4.4 «Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке района». Проведение сравнительных исследований и независимых экспертиз качества товаров, работ и услуг является одним из основных мероприятий подпрограммы по защите прав потребителей. В 2023 году Администрацией Усть-Донецкого района экспертиза обеспечена за счет проведения Департаментом потребительского рынка Ростовской области еженедельных закупок и проведением экспертизы качества приобретенных товаров аккредитованной испытательной лабораторией пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления ФБУ «Ростовским ЦСМ» наиболее востребованных товаров.  
Проведение независимых экспертиз продукции имеет высокую социальную значимость, поскольку потребителям важно понимать, что учитываются их интересы на получение качественных и безопасных товаров.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Сферой реализации подпрограммы является обеспечение деятельности органов местного самоуправления способствующих достижению целей Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.
Эффективность деятельности органов местного самоуправления обеспечивается за счет предоставления доступа к информационно статистическим ресурсам, а также посредством создания условий эффективного расходования бюджетных средств, при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Основное мероприятие 5.1 Сбор дополнительных сведений о хозяйствующих субъектах на территории Усть-Донецкого района по формам муниципального статистического наблюдения - выполнено.
Проведена работа по обеспечению органов местного самоуправления  информационно-статистическими материалами для выработки управленческих решений и повышения качества прогноза социально-экономического развития Усть-Донецкого района в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области № 2 от 18.01.2023. 
Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год указаны в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывало влияние внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию.


Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

По муниципальной программе «Экономическое  развитие Усть-Донецкого района» (далее - программа) в 2023 году предусмотрено 185,7 тыс. рублей, в том числе средства:
-средств бюджета Усть-Донецкого района – 185,7 тыс. рублей.
Освоено в рамках реализации программы 185,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированных средств, в том числе средства:
-средств бюджета Усть-Донецкого района – 185,7 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах» – 101,9 – плановое значение, 101,9 – фактическое значение.
Показатель 2 «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) и самозанятых граждан» – 0,978  тыс. человек плановое значение;  1,672 тыс. человек – фактическое значение.
Показатель 3 «Темп роста товарооборота Усть-Донецкого района по отношению к прошлому году» – 102,6 процентов плановое значение;   107% – фактическое значение. 
Показатель 4 «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений – 20,0 процентов плановое значение, 46,4 – фактическое значение.
Показатель 1.1 «Объем частных инвестиций в основной капитал)» – 650,4 млн. рублей плановое значение, 782,5 млн. рублей – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля сельских поселений, по которым разработаны правила землепользования и застройки на территориях расположенных за чертой населенных пунктов» – 85,71 процентов плановое значение, 100,0 – фактическое значение.
Показатель 2.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» – 22,3 единиц плановое значение, 24,3– фактическое значение.
Показатель 2.2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» – 30,0 процентов плановое значение, 53,6 – фактическое значение.
Показатель 2.3 «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Усть-Донецком районе» – 102,5 процентов плановое значение, 102,5 процента – фактическое значение.
Показатель 3.1 «Удельный вес числа организаций,  осуществлявших технологические инновации, в общем количестве организаций» – 1,8 процентов плановое значение, 4,8 – фактическое значение.
Показатель 4.1 «Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района к предыдущему году» – 100,7 плановое значение, 100,7 – фактическое значение.
Показатель 5.1 «Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении района в общей потребности органов местного самоуправления» – 100,0 процентов плановое значение, 100,0 – фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,71; 
эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,04;
эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 2,32;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,08;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,17; 
эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,09; 
эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,79;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,00; 
эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 2,66; 
эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,00; 
эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,00.
Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 1,0 (12/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.
2. Степень реализации основных мероприятий, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (17/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (17/17).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
185,7 тыс. рублей / 185,7 тыс. рублей = 1,00.
3.3. Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Произведенные в 2023 году расходы участников Программы полностью соответствуют их полномочиям. 
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Таблица № 1
[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 
и контрольных событий муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
за 2023 г.
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ Ф.И.О.)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины нереализации / реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район»
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Балабейкин Е.А.
	х
	х
	х
	х
	х
	– 

	2. 
	Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной 
для инвестиций административной среды на территории Усть-Донецкого района
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Е.А.Балабейкин 
	31.12.2023

	9 января 
2023 г.
	29 декабря
2023 г.
	осуществление работы Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района;
организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития района;
подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами
	в отчетном 
периоде проведено 
4 заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района. Осуществлен мониторинг хода реализации приоритетных инвестиционных проектов в рамках перечня «10  инвестиционных проектов главы Администрации Усть-Донецкого района».

	

	3. 
	Мероприятие 1.1.1. Осуществление работы Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Е.А.Балабейкин
	
	17 января 
2023 г.
	27 декабря
2023 г.
	Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района вопросов о реализации инвестиционных проектов.
	проведено 
4 заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района. 
	

	4. 
	Мероприятие 1.1.2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития  Усть-Донецкого района
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Е.А.Балабейкин
	
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень «10  инвестиционных проектов главы Администрации Усть-Донецкого района»
	Актуализируется реестр приоритетных инвестиционных проектов реализуемых на территории района, за которыми проведено закрепление кураторов.
Обеспечивается сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов, в том числе имеющих социально-экономическое значение для развития. 
	

	5. 
	Основное мероприятие 1.2.
Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Е.А.Балабейкин
	
	9 января 
2023 г.
	29 декабря
2023 г.
	повышение инвестиционной привлекательности Усть-Донецкого района
	В районе заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения. ООО УК «Жилкомсервис» в рамках реализации инвестиционной программы  согласно  концессионному соглашению направляет ежегодно на модернизацию инженерной инфраструктуры объектов теплоснабжения порядка 250 тыс. рублей.
	

	6. 
	Основное мероприятие 1.3.
Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Е.А.Балабейкин
	
	9 января 2023
	29 декабря 2023г.
	повышение инвестиционной привлекательности Усть-Донецкого района, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций
	[bookmark: _GoBack]реализованы меры, по формированию экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций. Всеми поселениями района установлены налоговые льготы в размере 50 % в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов, на которые заключены инвестиционные соглашения с Правительством РО, и (или) с Администрацией района. Ведется реестр инвестиционных проектов. Актуализирована информация об инвестиционной деятельности в районе на региональном портале и на официальном сайте района.
	

	7. 
	Основное мероприятие 1.4.
Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конгрессах, форумах, конференциях, фестивалях, коллективных экспозиций (стендов) Усть-Донецкого района, ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов местного самоуправления района  

	Комитет по управлению муниципальным имуществом Е.А.Балабейкин
	
	9 января 
2023 г.
	29 декабря
2023 г.
	обеспечение участия района в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах; коллективных экспозициях в соответствии с проектом Перечня приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий
	По итогам 2023 года при финансовой поддержке исполнительных органов Ростовской области проводились выставочно-ярмарочные мероприятия, на которых присутствовали представители Администрации Усть-Донецкого района.
	

	8. 
	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области»
	Начальник управления экономического развития  и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Приоритетное основное мероприятие 2.1: Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства"
Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства.
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело
	Организовано информационное обеспечения через официальный сайт Администрации Усть-Донецкого района и мессенджер «WhatsApp»
	

	10. 
	Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, организация коллективных стендов в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, фестивалей на территории района и за его пределами с участием СМСП района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности,  формирование положительного имиджа предпринимателя; презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства
	приняли участие ежегодном конкурсе «Бизнес Дона»; совместно с Ростовским региональным агентством  поддержки предпринимательства в октябре проведен семинар на тему: «Актуальные изменения трудового законодательства в 2023 году»;
в ноябре совместно с Ростовским региональным агентством  поддержки предпринимательства проведен семинар на тему: «Актуальные вопросы эффективного современного управления бизнесом: анализ, повышение продаж, привлечение кадров и практические подходы»;
предприниматели приняли участие в региональном этапе конкурса «Бизнес- успех», проведен конкурс рисунков среди школьников общеобразовательных школ «Бизнес глазами детей», проведена экскурсия для старшеклассников на производство
	

	11. 
	Мероприятие 2.1.2. Разработка и (или) издание методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. 
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Повышение информированности субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Разработаны и изготовлены методические рекомендации «Информация для бизнеса: важное, интересное, полезное» в количестве 42 шт. для субъектов МСП
	

	12. 
	Мероприятие 2.1.3. Информирование Губернаторской программе подготовки управленческих кадров, обучающих программах, тематическом повышении квалификации руководителей и специалистов СМСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Подготовка профессиональных кадров для сферы СМСП, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей
	Проведено информирование  СМСП и организаций, образующих инфраструктуру  поддержки СМСП района по  обучению  Губернаторской программы подготовки управленческих кадров и обучающих программах
2022/23 учебного года
	

	13. 
	Мероприятие 2.1.4. Организация и проведение семинаров, мастер-классов, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Повышение компетентности предпринимателей, знакомство с лучшими практиками
	Для предпринимателей района  организовано проведение модульного обучения по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя», включая вопросы бизнес-планирования, образование проектных команд с привлечением бизнес-тренеров, представителей научных и предпринимательских сообществ 
Организованы выездные семинары в поселения района 
	

	14. 
	Мероприятие 2.1.5. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Размещение не менее 4 материалов в средствах массовой информации с целью формирования позитивного имиджа предпринимательской деятельности. Распространение информации,  направленной на обеспечение творческого, конструктивного диалога между органами власти и предпринимательским сообществом
	Размещено более 10 статей в газете "Звезда Придонья", более 20 статей на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района с целью формирования позитивного имиджа предпринимательской деятельности. Распространение информации,  направленной на обеспечение творческого, конструктивного диалога между органами власти и предпринимательским сообществом. 
	

	15. 
	Контрольное событие 2.1.  Предоставление  информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Предоставление  информационно-консультационных мероприятий не менее 150 субъектам малого и среднего предпринимательства
	В раках мероприятия оказано 678 консультаций хозяйствующим субъектам
	

	16. 
	Основное мероприятие 2.2: Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства" Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса
	Участие молодежи Усть-Донецкого района в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
	

	17. 
	Мероприятие 2.2.1. Проведение образовательных курсов, игровых мероприятий, мастер-классов, конкурсов, олимпиад по предпринимательству среди старшеклассников
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы; рост числа начинающих предпринимателей; содействие развитию стартующего бизнеса. Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей
	в образовательных учреждениях района проведен курс для школьников «Финансовая грамотность», приняли участие ежегодном конкурсе «Бизнес Дона»; проведен конкурс рисунков среди школьников общеобразовательных школ «Бизнес глазами детей», проведена  экскурсия для старшеклассников на производство.  Ко дню  предпринимательства проведена дискуссионная площадка(предприниматели и самозанятые) между школьниками и представителями бизнес сообщества
	

	18. 
	Мероприятие 2.2.2. Организация встреч школьников и студентов с руководителями СМСП, образовательных учреждений, в том числе в рамках проведения ярмарок рабочих и учебных мест, открытых уроков, экскурсий на предприятия малого и среднего бизнеса
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	
	
	

	19. 
	Мероприятие 2.2.3. Проведение информационных конференций, форумов, выставок с целью презентации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, с привлечением представителей власти и бизнеса, налаживание диалога между бизнесом, властью и молодежью.
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	
	Для предпринимателей района  организовано проведение в режиме онлайн модульного обучения по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя», включая вопросы бизнес-планирования, образование проектных команд с привлечением бизнес-тренеров, представителей научных и предпринимательских сообществ
	

	20. 
	Контрольное событие 2.2. Создание субъектов малого или среднего предпринимательства (молодых предпринимателей)
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	
	В течение 2023 года открыли ИП 107 человек, 511 самозанятых, в  том числе в возрасте до 30 лет, 193 человек
	

	21. 
	Основное мероприятие 2.3: Реализация регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов СМСП
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства
	В раках мероприятия оказано 678 консультаций субъектам МСП
	

	22. 
	Мероприятие 2.3.1. Консультирование СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	20.12.2023
	9 января 
2023 г.
	20 декабря
2023 г.
	Формирование благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности субъектов малого или среднего предпринимательства
	Консультации оказаны по направлениям:
28 - по налогооблажению,  
83 - вопросы по маркировке продукции,                                         103 - начисления за негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения,                                              25- вопросы по открытию собственной деятельности;
27-вопросы по размещению НТО;
58- вопросы по категорированию объектов торговли и коллективных средств размещения;
85- вопросы тарифов на воду и водоотведению;
228- размещения на ярмарках,                      
41- получение социальных контрактов 
	

	23. 
	Мероприятие 2.3.2. Реализация мероприятия по оказанию поддержки Некоммерческому партнерству «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства»  по размещению муниципального заказа на оказание консультационной поддержки СМСП и граждан, желающих организовать собственное дело,  по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования в районе 
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	20.12.2023
	9 января 
2023 г.
	20 декабря
2023 г.
	Повышение информационной доступности субъектов малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим открыть собственное дело, создание новых субъектов МСП, формирование благоприятных условий для их выхода на рынок
	В рамках договора с агентством РРАППТ оказано 105 консультаций для представителей бизнеса и граждан, желающих открыть свое дело
	

	24. 
	Мероприятие 2.3.3. Оказание оперативной консультационной поддержки СМСП по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности и  преодолением административных барьеров
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	20.12.2023
	9 января 
2023 г.
	20 декабря
2023 г.
	
	Проводились семинары с участием ИФНС, Роспотребнадзора, банковских и кредитных организаций по вопросам осуществления деятельности, в том числе в формате онлайн
	

	25. 
	Мероприятие 2.3.4. Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки  малого и среднего предпринимательства, поддержки, в т.ч.  проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационная поддержка и прочее. 
	Начальник управления экономического развития  Брызгалина И.В.
	20.12.2023
	9 января 
2023 г.
	20 декабря
2023 г.
	
	Заключено соглашения с РРАПП об оказании консультационных услуг на территории района для представителей бизнеса и граждан, желающих открыть свое дело 
	

	26. 
	Контрольное событие   2.3. Заключение муниципального контракта с некоммерческим партнерством "Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства"
	Начальник управления экономического развития  Брызгалина И.В.
	25.12.2023
	9 января 
2023 г.
	25 декабря
2023 г.
	В рамках договора с агентством РРАППТ было оказано 105 консультаций для представителей бизнеса и граждан, желающих открыть свое дело
	Оказано 105 консультаций агентством РРАППТ
	

	27. 
	Основное мероприятие 2.4:  Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки; оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства
	Обеспечено повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, так за 2023 год количество субъектов малого предпринимательства в районе увеличилось на 12,6 % и составило 2 196  (в том числе 636 –ИП, 96-ЮЛ, 1464- самозанятые (всего на 01.01.2023 - 1884, в том числе 558-ИП, 96-ЮЛ, 1230 - самозанятых)

	

	28. 
	Мероприятие 2.4.1. Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы предпринимательской деятельности, на уровне муниципального района и поселений
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	ут
	Приняты постановления о продлении сроков разрешения на проведение ярмарок на территории р.п. Усть-Донецкий на 2024 год,   утверждено Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории района
	

	29. 
	Мероприятие 2.4.2. Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	
	Все нормативно-правовые акты Администрации района, касающиеся деятельности бизнеса прошли оценку регулирующего воздействия, всего 16 документов
	

	30. 
	Мероприятие 2.4.3. Мониторинг действия на территории района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Привлекательность применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
	Решение Собрания депутатов района от 26.11.2019 № 281 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории Усть-Донецкого района» отменено решением от 21.12.2021 № 40
	

	31. 
	Мероприятие 2.4.4. Предоставление муниципального имущества и земельных участков СМСП в аренду (или продажу) в соответствии с действующим законодательством РФ
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к имуществу, предназначенному для передачи на льготных условиях СМСП.
	Разработано и утверждено Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
актуализирован Перечень имущества, предназначенного для передачи в аренду СМП;
создана рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
	

	32. 
	Мероприятие 2.4.5. Использование упрощенной процедуры оформления документов при сдаче в аренду СМСП муниципального имущества
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	
	
	

	33. 
	Мероприятие 2.4.6. Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	
	
	

	34. 
	Мероприятие 2.4.7. Доведение до сведения СМСП плана приватизации имущества на территории района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	
	
	

	35. 
	Мероприятие 2.4.8. Обеспечение эффективной деятельности координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	
	
	

	36. 
	Контрольное событие 2.4. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Оказание имущественной поддержки СМСП, в соответствии с нормативно-правовыми актами по действующему законодательству
	Заключен договор аренды,  на предоставление муниципального имущества в аренду ИП,  2 договора купли-продажи для осуществления деятельности 
	

	37. 
	Основное мероприятие 2.5: Реализация регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства финансовым ресурсам для развития бизнеса; развитие системы лизинга субъектов малого и среднего предпринимательства; повышение привлекательности предпринимательской деятельности, рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства; создание дополнительных рабочих мест
	В 2023 году субъекты малого и среднего предпринимательства района воспользовались мерами поддержки:
-льготные микрозаймы; - 7 субъектов на 9,6 млн. рублей;
-получение кредитных продуктов с господдержкой– 7 субъектам на 1185,3 млн.рублей;
-предоставление льготы по оплате арендных платежей за земельные участки в 2023 году;
- предоставление выплат на основании социального контракта, на развитие предпринимательской деятельности и самозанятости. Размер предоставленных выплат составил более 9 млн. руб.
	

	38. 
	Мероприятие 2.5.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	25.12.2023
	9 января 
2023 г.
	25 декабря
2023 г.
	Оказание помощи начинающим предпринимателя, формирование благоприятных условий для их выхода на рынок
	Субсидии не предоставлялись ввиду отсутствия запланированных средств
	

	39. 
	Мероприятие 2.5.2. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения*
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Обеспечение условий для формирования, развития проектов, лидеров и команд, нацеленных на быстрые и качественные улучшения социально-экономического положения района и общества
	
	

	40. 
	Мероприятие 2.5.3. Предоставление субсидий  СМСП на возмещение части затрат по лизинговым платежам
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023
	9 января 
2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	
	
	

	41. 
	Мероприятие 2.5.4. Организация консультационной поддержки СМСП по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки на базе отделений банков, Администрации района  и Администраций поселений района, в том числе в формате проведения семинаров, круглых столов и телефонов «горячей линии»
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	25.12.2023
	9 января 
2023 г.
	25 декабря
2023 г.
	Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело
	Консультационная поддержка оказывалась МАУ МФЦ Усть-Донецкого района и НП «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства», сектором поддержки предпринимательства и  потребительского рынка Администрации Усть-Донецкого района.
	

	42. 
	Мероприятие 2.5.5. Привлечение СМСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	25.12.2023
	9 января 
2023 г.
	25 декабря
2023 г.
	Проведение муниципальными заказчиками Усть-Донецкого района не менее 30% закупок, осуществляемых с использованием регионального портала закупок малого объема.
	67,0 % закупок муниципальными заказчиками Усть-Донецкого района осуществлялись с использованием регионального портала закупок малого объема.
	

	43. 
	Мероприятие 2.5.6. Предоставление субсидий СМСП в приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, в целях возмещения части арендных  площадей
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	25.12.2023
	9 января 
2023 г.
	25 декабря
2023 г.
	Обеспечение условий для формирования, развития проектов, лидеров и команд, нацеленных на быстрые и качественные улучшения социально-экономического положения района и общества
	Конкурс на прием заявок не объявлялся ввиду отсутствия лимитов
	

	44. 
	Мероприятие 2.5.7.  Организация консультационной поддержки СМСП по вопросам кредитования и микрофинансирования, в том числе в формате консультаций
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	25.12.2023
	9 января 
2023 г.
	25 декабря
2023 г.
	Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело
	Консультационная поддержка СМСП по вопросам кредитования и микрофинансирования оказывалась МАУ МФЦ Усть-Донецкого района и НП «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства», всего оказано 176 консультаций
	

	45. 
	Мероприятие 2.6.  Предоставление субъектов малого и среднего предпринимательства -сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов(конкурсов, аукционов)
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	25.12.2023
	20 октября 
2023 г.
	25 декабря
2023 г.
	Создание условий оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Обеспечение  возможности сбыта производимой продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями на локальном рынке.

	В целях поддержки СМСП, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, в виде предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов), с целью обеспечения возможности сбыта производимой продукции сельскохозяйственными на локальном рынке. Принято и утверждено постановление от 10.10.2023 №100/772-п-23 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 09.10.2017 №100/763-п-17» 
	

	46. 
	Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Усть-Донецкого района»
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Основное мероприятие 3.1. Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	Повышение информированности субъектов инновационной деятельности; 
обеспечение беспрепятственного доступа к информации о  инновационных процессах;
привлечение инвесторов для реализации инновационных проектов 
	На официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района опубликовывались новостные и информационные материалы
	

	48. 
	Основное мероприятие 3.2. Позиционирование Усть-Донецкого как инновационно активного района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	Представление инновационного потенциала Усть-Донецкого района;
продвижение инновационных проектов;
установление деловых контактов с инвесторами 
	Обеспечивалось участие представителей района,       на мероприятиях проводимых Министерством экономического развития РО 
по внедрению национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
	

	49. 
	Контрольное событие  3.2. Организация участия представителей Усть-Донецкого района в региональных мероприятиях, представляющих инновационные товары (проекты)
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	Участие представителей Усть-Донецкого района в  мероприятиях, по инновационному развитию

	Реализованы два проекта «Совершенствование процесса организации школьного питания» и "Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и(или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Госкорпорации «Росатом» «Бережливый проект»
	

	50. 
	Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе»   
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Основное  мероприятие 4.1. Укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023

	09.01.2023 
	31.12.2023
	Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством деятельности Управления экономического развития ; размещение информации в сети «Интернет» (сайт www.adm.torg61 @mail.ru)
	На территории района органом местного самоуправления сформирована эффективная и доступная система обеспечения защиты прав потребителей.  Актуальная информация по работе, проводимой в целях защиты прав потребителей размещалась на официальном сайте Администрации      района и на сайте Департамента потребительского    рынка РО
	

	52. 
	Контрольное событие 4.1. Обеспечение предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023

	09.01.2023 
	31.12.2023
	Предоставление бесплатной консультационной помощи не менее 100 потребителей, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений
	За отчетный период даны бесплатные консультации 201 потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений
	

	53. 
	Основное мероприятие 4.2.   Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023


	09.01.2023
	31.12.2023
	Организация оказания консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте
	Организовано оказание консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан.   
За 2023 года поступило устных (в т.ч. по телефону «горячей линии») обращений- 137, письменных- 64 Юридическую помощь потребители получают по телефону «горячей линии», по электронной почте. Проведены 
 семинары,  для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства по защите прав потребителей.
	

	54. 
	Мероприятие 4.2.1. Функционирование информационного ресурса по защите прав потребителей в Усть-Донецком районе
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023

	01.02.2023 г
	31.12.2023
	Обеспечение бесперебойного функционирование сайт https://ustland.ru/
	Обеспечено размещение материалов по  ЗПП,  для размещения на сайте  https://ustland.ru/ 
	

	55. 
	Мероприятие 4.2.2. Организация оказания консультационных, юридических услуг гражданам, связанным с вопросами защиты прав  потребителей, поступивших по телефону и электронной почте
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023

	09.01.2023 г
	31.12.2023
	Обеспечение эффективной и доступной защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе посредством оказания бесплатной консультативной помощи потребителям 
	Организовано оказание консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей. Юридическую помощь потребители получают по телефону «горячей линии» и по электронной почте
	

	56. 
	Мероприятие 4.2.3. Организация и проведение семинаров, конференции ,форумов, «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023

	01.02.2023 г
	15.12.2023
	Организация  проведения семинаров, конференции, форумов, «круглых столов» по защите прав потребителей в районе.  Принятие участия  в работе не менее 100  участников, прослушавших  данные мероприятия по вопросам соблюдения законодательства о защите прав потребителей.
	 Проведены 
 онлайн семинары,  для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства по защите прав потребителей.
 Участие в данных мероприятиях по вопросам соблюдения законодательства по защите прав потребителей приняли более100 человек. 
	

	58.
	Мероприятие 4.2.4. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023

	01.02.2023 
	31.12.2023
	Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг.
	Проведена работа по информированию населения по вопросам защиты прав потребителей в  районной газете «Звезда Придонья». Ведется публикация  «Вопрос-ответ», касающаяся ущемления  прав потребителей.                Организована работа по изданию и распространению настенных календарей с  информационно-справочным материалом 
	

	57. 
	Контрольное событие 4.2.Создание равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023

	09.01.2023 г
	31.12.2023
	Получение через доступный, бесплатный информационный ресурс  по защите прав потребителей консультационной помощи, оказание консультационных  услуг не менее 100 потребителям. 
	За отчетный период даны бесплатные консультации  более 100 потребителей. 
	

	58. 
	Основное мероприятие 4.3. 
Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023

	09.01.2023 г
	31.12.2023
	Создание благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечение их соблюдения
	В 2023 году за консультацией и жалобами по поводу ущемления их прав обратились 201 потребитель. Большой процент нарушений приходится на сферу торговли - 41%.     Оказана помощь 21 потребителю в составлении претензий. 
	

	59. 
	Контрольное событие 4.3. 
Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов Усть-Донецкого района  по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023

	01.09.2023
	15.10.2023
	Проведение  анкетирования 30 респондентов  в 3  поселениях района в целях выработки дополнительных мер по обеспечению защиты прав потребителей, а также выявление потребительских предпочтений по реализуемой продукции и оказываемым услугам
	Проведено  анкетирование 45 респондентов  в 4  поселениях района в целях выработки дополнительных мер по обеспечению защиты прав потребителей, а также выявление потребительских предпочтений по реализуемой продукции и оказываемым услугам 
	

	60. 
	Основное мероприятие 4.4. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023

	01.11.2023
	15.12.2023
	Обеспечение защиты населения Усть-Донецкого района от недоброкачественных товаров, в том числе посредством проведения мониторинга качества товаров, реализуемых на потребительском рынке района
	Проведены независимые экспертизы и сравнительные исследования соответствия качества, безопасности товаров, (услуг),
а также соответствия потребительских свойств товаров (услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них
	

	61. 
	Мероприятие 4.4.1. Организация проведения независимых экспертиз качества (сравнительных исследований), безопасности товаров, реализуемых на  потребительском  рынке Усть-Донецкого района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023

	01.11.2023
	15.12.2023
	Организация проведения независимых экспертиз качества (сравнительных исследований) и безопасности образцов товаров, а также соответствия потребительских свойств товаров заявленной продавцами (изготовителями) информации о них, реализуемых на  потребительском  рынке Усть-Донецкого района
	В 2023 году Администрацией Усть-Донецкого района экспертиза обеспечена за счет проведения Департаментом потребительского рынка Ростовской области еженедельных закупок и проведением экспертизы качества приобретенных товаров аккредитованной испытательной лабораторией пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления ФБУ «Ростовским ЦСМ» наиболее востребованных товарами. 
	

	62. 
	Контрольное событие  4.4. Проведение независимых экспертиз и сравнительных исследований качества продукции,  реализуемой на  потребительском  рынке Усть-Донецкого района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2023

	01.11.2023
	15.12.2023
	Исследование образцов продукции для принятия мер по усилению производственного контроля и проведения работы по улучшению качества продукции 
	В 2023 году проведение экспертизы обеспечена за счет проведения Департаментом потребительского рынка закупок и проведения экспертизы качества товаров аккредитованной испытательной лабораторией пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления ФБУ «Ростовским ЦСМ». 
	

	63. 
	Подпрограмма 5 
«Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	
	
	

	64. 
	Основное  мероприятие 5.1. Сбор дополнительных сведений о хозяйствующих субъектах на территории Усть-Донецкого района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	Обеспечение органов местного самоуправления статистическими данными для определения целей и задач развития Усть-Донецкого района и принятия руководством своевременных управленческих решений
	Заключен муниципальный контракт с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области № 2 от 06.02.2023  по формированию муниципального информационно-статистического ресурса
	

	65. 
	Контрольное событие 5.1. Обеспечение местного самоуправления информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении Усть-Донецкого района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	Организация работ по обеспечению органов местного самоуправления Усть-Донецкого района информационно-статистическими материалами для выработки управленческих решений и повышения качества прогноза социально-экономического развития Усть-Донецкого района
	Материалы по муниципальному контракту с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики направлялись в органы местного самоуправления района для выработки управленческих решений и повышения качества прогнозирования социально-экономического развития района
	



Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2023 год

	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),

	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа   «Экономическое развитие и инновационная экономика»   
	Всего
	185,7
	185,7
	185,7

	
	местный бюджет
	185,7
	185,7
	185,7

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной 
для инвестиций административной среды на территории Усть-Донецкого района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2.
Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3.
Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4.
Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конгрессах, форумах, конференциях, фестивалях, коллективных экспозиций (стендов) Усть-Донецкого района, ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Усть-Донецкого района  
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком району»
	Всего
	90,5
	90,5
	90,5

	
	местный бюджет
	90,5
	90,5
	90,5

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие   2.1: Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. 
	всего
	80,5
	80,5
	80,5

	Основное мероприятие 2.2: 
Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства»
Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
	всего
	10,0
	10,0
	10,0

	Основное мероприятие 2.3: Реализация регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.4: Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.5: Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 3. «Инновационное развитие Усть-Донецкого района»
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 3.1. 
Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.2.
Позиционирование Усть-Донецкого района как инновационно активного района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 4. «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе»
	Всего
	30,0
	30,0
	30,0

	
	местный бюджет
	30,0
	30,0
	30,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 4.1. Укрепление районной системы защиты прав потребителей
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.2.Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей
	
	30,0
	30,0
	30,0

	Основное мероприятие 4.3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.4.Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
	Всего
	65,2
	65,2
	65,2

	
	местный бюджет
	65,2
	65,2
	65,2

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 5.1. 
Формирование муниципального информационно-статистического ресурса

	
	65,2
	65,2
	65,2

	Основное мероприятие 5.2. Субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0



Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

	1.
	Показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах

	процентов
	123,5*
	101,9
	101,9**
	

	2.
	Показатель 2.  Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) и самозанятых граждан
	тыс.
человек
	1,101*
	0,978
	1,672**
	показатель перевыполнен в связи с проведением широкомасштабной информационная кампания по популяризации мер поддержки для субъектов МСП. Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности субъектов МСП, в т.ч. по популяризации института самозанятых граждан

	3.
	Показатель 3. Темп роста товарооборота Усть-Донецкого района по отношению к прошлому году
	процентов
	96,4*
	102,6
	107,0
	

	4.
	Показатель 4. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений
	процентов
	41,0
	20,0
	46,4
	

	
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район»

	5.
	Показатель 1.1. Объем 
частных инвестиций в основной капитал
	млн. рублей
	1164,4*
	727,8
	782,5**
	

	6.
	Показатель 1.2. Доля сельских поселений, по которым разработаны правила землепользования и застройки на территориях расположенных за чертой населенных пунктов 
	процентов
	100,0
	85,71
	100,0
	

	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком районе»


	7.
	Показатель 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
	единиц
	24,1*
	22,3
	24,3**
	

	8.
	Показатель 2.2. 
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
в общей численности занятого населения
	процентов
	51,4*
	30,0
	53,6**
	

	9.
	Показатель 2.3. 
Темп роста оборота малых и средних предприятий в Усть-Донецком районе
	процентов
	115,9*
	102,5
	102,5**
	

	Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Усть-Донецкого района»

	10.
	Показатель 3.1. Удельный вес числа организаций,  осуществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций 
	процентов
	1,5
	1,8
	4,8
	

	Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе»

	11.
	Показатель 4.1. Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района к предыдущему году
	процентов
	100,7
	100,7
	100,7
	

	Подпрограмма  5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

	12.
	Показатель 5.1 Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении района в общей потребности органов местного самоуправления
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	


* Данные уточнены по итогам 2022 года.
** По оперативным данным.


Заместитель начальник управления – 
начальник отдела экономического развития, 
трудовых отношений и тарифного регулирования                                                Л.В. Галушкина

