12

Приложение № 1 к отчету о реализации
муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Формирование современной городской среды
на территории Усть-Донецкого района» за 2022 год
 
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» за 2022 год
    
	№ п/п
	Номер
и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/Ф.И.О.)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины
нереализации / реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Усть-Донецкого района»
	Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района  по развитию муниципального хозяйства
Шапошников А.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Основное
мероприятие 1.1.
Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Усть-Донецкого района
	Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района  по развитию муниципального хозяйства
Шапошников А.А.
	31 декабря 2022 г.
	22 марта 2022г.
	10 августа 2022 г.
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области
	Завершены работы по благоустройству сквера «Пляжный»,  в р.п. Усть-Донецкий. В рамках реализации объекта выполнены работы по наружному освещению, видеонаблюдению,  укладке тротуарной плитки, установлены скамейки и урны, выполнена установка МАФов в количестве 71 шт. Так же выполнены работы по озелению территории. Всего высажено более 26 деревьев, осуществлен посев газонной травы. 
	Х

	
	
	Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района  по развитию муниципального хозяйства
Шапошников А.А.
	31 декабря 2022 г.
	23 марта 2022 г.
	10 ноября 2022 г.
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области
	Завершены работы по реализации проекта благоустройства набережной  в хуторе Пухляковский. На объекте завершены работы по уличному освещению, устройству тротуарной плитки, работы по монтажу камер видеонаблюдения. Установлены МАФы в количестве 63 штук. Высажено 258  деревьев и кустарников, осуществлен посев газонной травы в объеме 6384,2кв.м.
	Х

	3.
	Основное мероприятие 1.2. 
Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Усть-Донецкого района
	Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района  по развитию муниципального хозяйства
Шапошников А.А.
	31 декабря 2022 г.
	01 июля 2022г.
	15 сентября 2022г.
	реализация проекта инициативного бюджетирования на территории Усть-Донецкого района
	Завершено благоустройство территории с зоной отдыха и игровой площадкой в ст. Верхнекундрюченской
	Х

	
	
	Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района  по развитию муниципального хозяйства
Шапошников А.А.
	31 декабря 2022 г.
	29 июня 2022г.
	30 сентября 2022г.
	реализация проекта инициативного бюджетирования на территории Усть-Донецкого района
	Завершено благоустройство детской спортивной площадки в р.п. Усть-Донецкий ул. Дачная, д. 9б
	Х

	4.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Усть-Донецкого района»
	Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района  по развитию муниципального хозяйства
Шапошников А.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Основное мероприятие 2.1.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
	Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района  по развитию муниципального хозяйства
Шапошников А.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


Примечание.
1. Список используемых сокращений:
км – километр;
м2  – квадратный метр;
р.п. – рабочий поселок;
р-н. – район;

2. Х – ячейки не заполняются.
 
 
 


Приложение № 2 к отчету о реализации 
муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Формирование современной городской среды 
на территории Усть-Донецкого района»  за 2022 год
 
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» за 2022год
 

	Наименование Муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем предусмотренных расходов
(тыс. рублей)
	Фактические расходы
(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды
на территории Усть-Донецкого района»
	всего
	68 590,6
	68 590,6
	66 808,1

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	62 283,2
	62 583,2
	61 323,82

	
	областного бюджета
	5 275,30
	5 275,30
	4 752,22

	
	местного бюджета
	732,1
	732,1
	732,1

	
	внебюджетных источников
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий
Усть-Донецкого района»
	всего
	68 590,6
	68 590,6
	66 808,1

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	62 283,2
	62 583,2
	61 323,82

	
	областного бюджета
	5 275,30
	5 275,30
	4 752,22

	
	местного бюджета
	732,1
	732,1
	732,1

	
	внебюджетных источников
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Усть-Донецкого района
	всего
	64 592,6
	64 592,6
	63 307,4

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	62 283,2
	62 583,2
	61 323,82

	
	областного бюджета
	1 277,3
	1 277,3
	1 251,51

	
	местного бюджета
	732,1
	732,1
	732,1

	
	внебюджетных источников
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2. 
Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Усть-Донецкого района
	всего
	3 998,00
	3 998,00
	3 500,71

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областного бюджета
	3 998,00
	3 998,00
	3 500,71

	
	местного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетных источников
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Усть-Донецкого района»
	всего
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	областного бюджета
	-
	-
	-

	
	местного бюджета
	-
	-
	-

	
	внебюджетных источников
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	всего
	-
	-
	-


 



Приложение № 3 к отчету о реализации 
муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Формирование современной городской среды 
на территории Усть-Донецкого района»  за 2022 год
 
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Усть-Донецкого района» за 2022 год

	№ 
п/п
	Номер 
и наименование показателя
	Вид 
показателя
	Единица 
измерения
	Данные для расчета значений показателя
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	2017 год*
	2018 год
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района»

	2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Ростовской области»

	2.1.
	Показатель 1.3. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды
	ведомственный
	единиц
	–
	–
	3
	3
	3
	2
	0
	1






Начальник сектора территориального развития 
и строительства Администрации Усть-Донецкого района                                                                                                                                   					        Е.С. Петрова


Заместитель главы Администрации 
Усть-Донецкого района по развитию 
муниципального хозяйства                                                                                                                            						                                                 А.А. Шапошников
