Приложение № 1 к отчету о реализации

муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Формирование современной городской среды

на территории Усть-Донецкого района» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Усть-Донецкого района» | Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию муниципального хозяйства Шапошников А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Усть-Донецкого района | Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию муниципального хозяйства Шапошников А.А. | 31 декабря 2022 г. | 22 марта 2022г. | 10 августа 2022 г. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области | Завершены работы по благоустройству сквера «Пляжный», в р.п. Усть-Донецкий. В рамках реализации объекта выполнены работы по наружному освещению, видеонаблюдению, укладке тротуарной плитки, установлены скамейки и урны, выполнена установка МАФов в количестве 71 шт. Так же выполнены работы по озелению территории. Всего высажено более 26 деревьев, осуществлен посев газонной травы. | Х |
|  |  | Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию муниципального хозяйства Шапошников А.А. | 31 декабря 2022 г. | 23 марта 2022 г. | 10 ноября 2022 г. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области | Завершены работы по реализации проекта благоустройства набережной в хуторе Пухляковский. На объекте завершены работы по уличному освещению, устройству тротуарной плитки, работы по монтажу камер видеонаблюдения. Установлены МАФы в количестве 63 штук. Высажено 258 деревьев и кустарников, осуществлен посев газонной травы в объеме 6384,2кв.м. | Х |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Усть-Донецкого района | Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию муниципального хозяйства Шапошников А.А. | 31 декабря 2022 г. | 01 июля 2022г. | 15 сентября 2022г. | реализация проекта инициативного бюджетирования на территории Усть-Донецкого района | Завершено благоустройство территории с зоной отдыха и игровой площадкой в ст. Верхнекундрюченской | Х |
|  |  | Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию муниципального хозяйства Шапошников А.А. | 31 декабря 2022 г. | 29 июня 2022г. | 30 сентября 2022г. | реализация проекта инициативного бюджетирования на территории Усть-Донецкого района | Завершено благоустройство детской спортивной площадки в р.п. Усть-Донецкий ул. Дачная, д. 9б | Х |
| 4. | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Усть-Донецкого района» | Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию муниципального хозяйства Шапошников А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию муниципального хозяйства Шапошников А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

км – километр;

м2  – квадратный метр;

р.п. – рабочий поселок;

р-н. – район;

2. Х – ячейки не заполняются.

Приложение № 2 к отчету о реализации

муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Формирование современной городской среды

на территории Усть-Донецкого района»  за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» за 2022год

| Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей) |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» | всего | 68 590,6 | 68 590,6 | 66 808,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 62 283,2 | 62 583,2 | 61 323,82 |
|  | областного бюджета | 5 275,30 | 5 275,30 | 4 752,22 |
|  | местного бюджета | 732,1 | 732,1 | 732,1 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Усть-Донецкого района» | всего | 68 590,6 | 68 590,6 | 66 808,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 62 283,2 | 62 583,2 | 61 323,82 |
|  | областного бюджета | 5 275,30 | 5 275,30 | 4 752,22 |
|  | местного бюджета | 732,1 | 732,1 | 732,1 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Усть-Донецкого района | всего | 64 592,6 | 64 592,6 | 63 307,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 62 283,2 | 62 583,2 | 61 323,82 |
|  | областного бюджета | 1 277,3 | 1 277,3 | 1 251,51 |
|  | местного бюджета | 732,1 | 732,1 | 732,1 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Усть-Донецкого района | всего | 3 998,00 | 3 998,00 | 3 500,71 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 3 998,00 | 3 998,00 | 3 500,71 |
|  | местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Усть-Донецкого района» | всего | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | местного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету о реализации

муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Формирование современной городской среды

на территории Усть-Донецкого района»  за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Усть-Донецкого района» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование показателя |  | Вид показателя | Единица измерения |  | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год* | 2018 год | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.3. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды | ведомственный |  | единиц | – |  | – | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 0 |  | 1 |

Начальник сектора территориального развития

и строительства Администрации Усть-Донецкого района                                                                                                                                   					        Е.С. Петрова

Заместитель главы Администрации

Усть-Донецкого района по развитию

муниципального хозяйства                                                                                                                            						                                                 А.А. Шапошников