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ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы 
«Доступная среда» за 2023 год
(утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района
 от 05.12.2018 № 100/955-п-18)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Усть-Донецкого района, в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/955-п-18, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; 
комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Донецкого района, в том числе по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах проведено обследование зданий организаций и торговых точек, находящихся на территории р.п. Усть-Донецкий на предмет обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
В 2023 году согласно плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, рабочей группой комиссии необходимо было обследовать 4 жилых помещений в которых проживают 4 инвалида. Из них 1- инвалид колясочник, 2- инвалида с опорно-двигательным заболеванием, 1- инвалид по слуху;
Все жилые помещения, в которых проживают инвалиды, обследованы. В связи с тем, что один гражданин, на момент обследования, фактически проживает за пределами района, рабочей группой было обследовано 3 жилых помещений, в которых проживают 3 инвалидов.
На основании актов обследования приняты решения:
3 заключения о возможности приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, но нет потребности в приспособлении жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид;
всем  инвалидам, которые были обследованы, были предложены услуги  социального такси.
Инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации.

2. Результаты реализации основных мероприятий 
Программы, а также сведения о достижении контрольных событий
 
Достижению в 2023 году указанных результатов способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:
1.1. «Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». 
В 2023 году специалистами управления социальной защиты населения и сектора поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации района был проведен мониторинг доступности для маломобильных групп населения объектов торговли и социального назначения. 
В результате проведенного мониторинга выявлены следующие несоответствия:
- при входе в здания на ступеньках не нанесены полосы желтого цвета;
- на входных дверях отсутствует специальный указатель в виде правильного круга желтого цвета, предупреждающего инвалида с плохим зрением о возникшем препятствии. 
По результату мониторинга составлен реестр объектов частично доступных для маломобильных групп населения.
В адрес руководителей  и собственников объектов направлена информация о результатах мониторинга и определен срок для устранения замечаний.
Выполняя перечень рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу «Современные подходы и эффективные практики социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации», управлением социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района был проведен подворный обход граждан с целью выявления граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в том числе инвалидов и детей-инвалидов. В результате 30%  от общего количества проживающих в Усть-Донецком районе семей, воспитывающих детей-инвалидов обеспечены социальным сопровождением.
Исполнения мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Доступная среда» на 2023 год составил 65,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета поселений – 49,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 11,8 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 4,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по Программе составило 65,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета поселений – 49,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 11,8 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 4,5 тыс. рублей.
 На 2024 год  в муниципальную программу «Доступная среда» на мероприятия по доступности объектов запланировано средств в размере 38,8 тыс. рублей. Средства будут использованы на приобретение и установку мнемосхем со шрифтом Брайля на зданиях учреждений культуры на территориях Верхнекундрюченского и Крымского сельских поселений. 
1.2. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка пандусов».
С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2023 года осуществлены работы по созданию физической и информационной доступности объектов социальной инфраструктуры. В частности:
- МБУК «КЦ Раздорского сельского поселения»  осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля, и в декабре месяце она была установлена. Сумма расходов составила 12,9 тыс. рублей;
-  МРБУК У-Д МЦБ - осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля, и в декабре месяце она  была  установлена. Сумма расходов составила 5,9 тыс. рублей;
- Отдел ЗАГС Администрации Усть-Донецкого района осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля. Сумма  расходов  составила  5,9 тыс. рублей;
-  МБУК «КЦ Апаринского сельского поселения»  осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля, и в декабре месяце она была установлена. Сумма расходов составила 5,9 тыс. рублей;
-    МБУК «Ивушка» Нижнекундрюченского сельского поселения»  осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля, и в декабре месяце она была установлена. Сумма расходов составила 4,4 тыс. рублей;
-    МБУК «КЦ Мелиховского сельского поселения»  осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля, и в декабре месяце она была установлена. Сумма расходов составила 12900,0 тыс. рублей;
-  МБУК «Пухляковский КПСК Администрации Пухляковского сельского поселения»  осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля, и в декабре месяце она была установлена. Сумма расходов составила 12,9 тыс. рублей;
-  УСЗН Администрации Усть-Донецкого района осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля. Сумма расходов составила 4,5 тыс. рублей
С целью профилактики распространения вирусов и инфекций, при центре социального обслуживания продолжает свою работу «Горячая линия» по доставке лекарственных средств, продуктов питания, промышленных товаров и предметов первой необходимости гражданам. За 2023 год данной услугой воспользовались 2455 человек, не состоящих на обслуживании в МБУ «ЦСО».
Сотрудники отделений на дому организуют межведомственные «Визиты внимания» к одиноко-проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам, с целью оказания им различной бытовой, психологической помощи, вручения различных подарков, создания праздничной обстановки, организации поздравления. В данных мероприятиях принимают участие сотрудники медицинских, культурных и образовательных организаций. В 2023 году проведено более 190 таких визитов (за 2022 год было проведено более 160 таких визитов). 
Продолжает работу пункт проката средств реабилитации для инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательной системы и маломобильных граждан. На сегодняшний день пункт проката располагает 71 единицей средств реабилитации: трости, ходунки, костыли, коляски и т.д. (2022 г. – 52 шт.). 
За 2023 год услугами пункта проката воспользовалось 90 человек (2022 г. – 53 человека). Работа пункта проката проводится на безвозмездной основе.
На автотранспорте, полученном в рамках реализации национального проекта «Демография», еженедельно осуществляется доставка лиц старше 65 лет в медицинские организации, где граждане проходят необходимые обследования, получают консультативную и практическую помощь врачей-специалистов. В течение 2023 года оказано 1487 услуг (2022 г. - 1208 услуг).
В рамках региональной программы «Доступная среда» в 2020 г. получен специализированный автотранспорт «Социальное такси», который оборудован в соответствии с современными стандартами безопасности, оснащён подъёмной площадкой и креплением для инвалидных колясок, в машине также имеется подъёмник для инвалидов, предназначенный для передвижения инвалида в кресле-коляске по лестничным маршам. За 2023 год оказано 162 услуги по перевозке маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры: в медицинские учреждения, нотариальную контору, отделения банков, учреждения культуры и образования, протезно-ортопедическое предприятие, на железнодорожный вокзал г. Ростова-на-Дону и др. (2022 г. – 96 услуг). Из них: по посёлку 17 поездок, за пределы поселка - 64, за пределы района – 81 поездка.
 В целях информирования граждан по средствам сети интернет и газеты «Звезда Придонья» ежемесячно публикуются  заметки, с указанием порядка обращения и контактов службы.   
В дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей создаются условия для получения детьми-инвалидами качественного образования.
Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 
1 контрольного события, которое выполнено в установленный срок.
2.1. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»  осуществляется  отделением Социального фонда РФ.
2.2. «Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения». 
С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2023 года в районной газете «Звезда Придонья», на официальных сайтах управления социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района и МБУ «ЦСО», в социальных сетях были размещены материалы по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о порядке предоставления технических средств реабилитации инвалидам, предоставлении инвалидам возможности посещать учреждения культуры и другие.
На базе МБУ «ЦСО» внедряются технологии, направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. На базе МБУ «ЦСО» в 2023 году проводилось обучение пожилых людей компьютерной грамотности, обучено 32 человека (2022 год - 31 пенсионер).
Центр социального обслуживания Усть-Донецкого района проводит работу по развитию социального туризма для пожилых граждан и инвалидов, в 2023 году организовано 8 бесплатных поездок для 180 пенсионеров и инвалидов (2022-130): в Логопарк, в музеи ст. Раздорская, Старозолотовская, Кочетовская, Семикаракорск, олений питомник, г. Шахты.
Получатели социальных услуг ЦСО активно принимают участия в мероприятиях, проводимых на территории Усть-Донецкого района и области. В 2023 году учреждение приняло участие в областном конкурсе «Красота «Золотого возраста» - 2023». По итогам конкурса получатель социальных услуг О.П. Трофимова стала обладательницей титула «Миссис Артистизм». За участие в областном конкурсе «Осенний листопад» МБУ «ЦСО» награждено благодарственным письмом.
При участии Центра социального обслуживания на территории каждого сельского и городского поселений была налажена работа клубов общения по интересам для пожилых людей. 
Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 
1 контрольного события, которое выполнено в установленный срок.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда» на 2023 год приведен в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:
постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств  местного бюджета,  бюджета сельских поселений и средств внебюджетных источников в установленные сроки.

4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено: муниципальной программой – 65,3 тыс. рублей, в том числе:
 средства местного бюджета -4,5 тыс. рублей;
 средства бюджета поселений – 49,0 тыс. рублей;
 средства внебюджетных источников- 11,8 тыс. рублей.
 Все запланированные средства освоены в полном объеме.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены 
в приложении № 2.
5. Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрен 
1 показатель, который достиг плановых значений:
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры;
Значение показателя «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» достиг планового значение.
В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрены 1 показатель, который достиг планового значения.
В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрены 1 показатель, 
который достиг планового значения:
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных;
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.
Эффективность хода реализации:
показателя (индикатора) 1 равна 1,0;
показателя (индикатора) 2 равна 1,0;
показателя (индикатора) 3 равна 1,0
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2023 году составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Обоснования значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы 
в 2023 году составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  местного бюджета,  бюджета сельских поселений и средств внебюджетных источников, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (6/6).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета,  бюджета сельских поселений и средств внебюджетных источников, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:
65,3 тыс. рублей/65,3 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета,  бюджета сельских поселений и средств внебюджетных источников рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  местного бюджета,  бюджета сельских поселений и средств внебюджетных источников В связи с тем, что запланированные средства освоены в полном объеме, эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0;

Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, 
в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является высоким.



Предложения по дальнейшей реализации Программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей Программы за 2023 год предлагается в 2024 году сохранить плановое значение целевых показателей не ниже уровня целевых показателей 2023 года.

Информация о внесенных изменениях в Программу

1.Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 28.12.2023. №100/1004-п-23 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/955-п-18».


Заместитель 
начальника управления							И.П. Кожанова


Начальник управления							Т.П. Сидоркина
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Приложение № 1
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Усть-Донецкого района 
«Доступная среда» за 2023 год

[bookmark: Par1520]СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий 
муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда» за 2023 год

	№ п/п
	Номер 
и наименование

	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ Ф.И.О.)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины 
нереализации/ реализации 
не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района,
Администрация Усть-Донецкого района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	 УСЗН Администрации Усть-Донецкого района
	31 декабря
2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
формирование карты доступности объектов и услуг, отображающей сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 
	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района проводится работа по
выявлению потребности в обеспечении доступности объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	

	3.
	Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки тех-нических средств адаптации (создание физической и ин-формационной доступности зданий, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, уста-новка, пандусов,)
	Администрация Усть-Донецкого района
	31 декабря
2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами 
и другими маломобильными группами населения
	создание физической 
и информационной доступности объектов социальной инфраструктуры.
	

	4.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. 
	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района,
Администрация Усть-Донецкого района
	31 декабря
2023 г.
	Х
	31 декабря
2023 г.
	Проведение не реже 1 раза в полугодие мониторинга объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения
	В течение 2023 года в рамках основного мероприятия управлением социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района совместно с общественной организацией инвалидов был проведен мониторинг предприятий общественного питания, находящихся на территории р.п. Усть-Донецкий на предмет обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

	

	5.
	Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения 
в общество»
	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района,
Администрация Усть-Донецкого района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	6.
	Основное мероприятие 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района
	31 декабря
2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки 
	
	В течении года проводилась информационно-разъяснительная работа. 

	7.
	Основное мероприятие 2.2. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района,
Администрация Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления
	31 декабря
2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Получение доступа инвалидов к средствам информации
	Для получения доступа инвалидов к средствам информации внедряются технологии, направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. В течении 2023 года компьютерной грамоте было обучено 32 человека.
	

	47.
	Контрольное событие государственной программы 2.1.2.2 
	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района,
Администрация Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления
	31 декабря
2023 г.
	Х
	29 декабря 2023 г.




	Проведение мероприятий по выполнению в полном объеме социальных обязательств перед инвалидами, усиление их социальной поддержки. 

	Обеспечено выполнение социальных обязательств государства перед инвалидами в полном объеме, проводятся мероприятия по усилению их социальной поддержки
	



Приложение № 2
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Усть-Донецкого района
«Доступная среда» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» за 2022 год

	Наименование 
государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия 
	Источник 
финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных 
	Фактические расходы 
(тыс. рублей) 

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	муниципальная программа 
 «Доступная среда»
	всего
	65,3
	4,5
	65,3

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	4,5
	4,5
	4,5

	
	средства бюджета поселений
	49,0
	Х
	49,0

	
	средства внебюджетных источников 
	11,8
	Х
	11,8

	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами 
и другими маломобильными группами населения»
	всего
	53,5
	4,5
	53,5

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	4,5
	4,5
	4,5

	
	средства бюджета поселений
	49,0
	Х
	49,0

	
	средства внебюджетных источников
	0,0
	Х
	0,0

	ОМ 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	всего
	–
	–
	–

	ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)
	всего
	53,5
	4,5
	53,5

	Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» 
	всего
	11,8
	Х
	11,8

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	–
	Х
	–

	
	средства внебюджетных источников
	11,8
	Х
	11,8

	ОМ 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	ОМ 2.2. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
	всего
	11,8
	Х
	11,8


Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
 «Доступная среда» за 2023 год

[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы «Доступная среда» за 2023 год

	№ п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 
на конец 2022 года 
(при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Доступная среда»

	1.
	Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Выполнение планового значения показателя обусловлено 
проведением отдельных видов работ по адаптации на объектах муниципальной собственности

	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

	4.
	Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры,
на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	–

	Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

	8.
	Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов 
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	–





Заместитель 
начальника управления							И.П. Кожанова

          Начальник управления			                                        Т.П. Сидоркина
