Приложение

к постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

от __________ № _____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Доступная среда» за 2023 год

(утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района

от 05.12.2018 № 100/955-п-18)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Усть-Донецкого района, в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/955-п-18, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда;

комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Донецкого района, в том числе по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах проведено обследование зданий организаций и торговых точек, находящихся на территории р.п. Усть-Донецкий на предмет обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2023 году согласно плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, рабочей группой комиссии необходимо было обследовать 4 жилых помещений в которых проживают 4 инвалида. Из них 1- инвалид колясочник, 2- инвалида с опорно-двигательным заболеванием, 1- инвалид по слуху;

Все жилые помещения, в которых проживают инвалиды, обследованы. В связи с тем, что один гражданин, на момент обследования, фактически проживает за пределами района, рабочей группой было обследовано 3 жилых помещений, в которых проживают 3 инвалидов.

На основании актов обследования приняты решения:

3 заключения о возможности приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, но нет потребности в приспособлении жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид;

всем  инвалидам, которые были обследованы, были предложены услуги  социального такси.

Инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации.

2. Результаты реализации основных мероприятий

Программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению в 2023 году указанных результатов способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1.1. «Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

В 2023 году специалистами управления социальной защиты населения и сектора поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации района был проведен мониторинг доступности для маломобильных групп населения объектов торговли и социального назначения.

В результате проведенного мониторинга выявлены следующие несоответствия:

- при входе в здания на ступеньках не нанесены полосы желтого цвета;

- на входных дверях отсутствует специальный указатель в виде правильного круга желтого цвета, предупреждающего инвалида с плохим зрением о возникшем препятствии.

По результату мониторинга составлен реестр объектов частично доступных для маломобильных групп населения.

В адрес руководителей  и собственников объектов направлена информация о результатах мониторинга и определен срок для устранения замечаний.

Выполняя перечень рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу «Современные подходы и эффективные практики социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации», управлением социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района был проведен подворный обход граждан с целью выявления граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в том числе инвалидов и детей-инвалидов. В результате 30%  от общего количества проживающих в Усть-Донецком районе семей, воспитывающих детей-инвалидов обеспечены социальным сопровождением.

Исполнения мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Доступная среда» на 2023 год составил 65,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета поселений – 49,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 11,8 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 4,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе составило 65,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета поселений – 49,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 11,8 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 4,5 тыс. рублей.

На 2024 год  в муниципальную программу «Доступная среда» на мероприятия по доступности объектов запланировано средств в размере 38,8 тыс. рублей. Средства будут использованы на приобретение и установку мнемосхем со шрифтом Брайля на зданиях учреждений культуры на территориях Верхнекундрюченского и Крымского сельских поселений.

1.2. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка пандусов».

С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2023 года осуществлены работы по созданию физической и информационной доступности объектов социальной инфраструктуры. В частности:

- МБУК «КЦ Раздорского сельского поселения»  осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля, и в декабре месяце она была установлена. Сумма расходов составила 12,9 тыс. рублей;

-  МРБУК У-Д МЦБ - осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля, и в декабре месяце она  была  установлена. Сумма расходов составила 5,9 тыс. рублей;

- Отдел ЗАГС Администрации Усть-Донецкого района осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля. Сумма  расходов  составила  5,9 тыс. рублей;

-  МБУК «КЦ Апаринского сельского поселения»  осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля, и в декабре месяце она была установлена. Сумма расходов составила 5,9 тыс. рублей;

-    МБУК «Ивушка» Нижнекундрюченского сельского поселения»  осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля, и в декабре месяце она была установлена. Сумма расходов составила 4,4 тыс. рублей;

-    МБУК «КЦ Мелиховского сельского поселения»  осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля, и в декабре месяце она была установлена. Сумма расходов составила 12900,0 тыс. рублей;

-  МБУК «Пухляковский КПСК Администрации Пухляковского сельского поселения»  осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля, и в декабре месяце она была установлена. Сумма расходов составила 12,9 тыс. рублей;

-  УСЗН Администрации Усть-Донецкого района осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля. Сумма расходов составила 4,5 тыс. рублей

С целью профилактики распространения вирусов и инфекций, при центре социального обслуживания продолжает свою работу «Горячая линия» по доставке лекарственных средств, продуктов питания, промышленных товаров и предметов первой необходимости гражданам. За 2023 год данной услугой воспользовались 2455 человек, не состоящих на обслуживании в МБУ «ЦСО».

Сотрудники отделений на дому организуют межведомственные «Визиты внимания» к одиноко-проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам, с целью оказания им различной бытовой, психологической помощи, вручения различных подарков, создания праздничной обстановки, организации поздравления. В данных мероприятиях принимают участие сотрудники медицинских, культурных и образовательных организаций. В 2023 году проведено более 190 таких визитов (за 2022 год было проведено более 160 таких визитов).

Продолжает работу пункт проката средств реабилитации для инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательной системы и маломобильных граждан. На сегодняшний день пункт проката располагает 71 единицей средств реабилитации: трости, ходунки, костыли, коляски и т.д. (2022 г. – 52 шт.).

За 2023 год услугами пункта проката воспользовалось 90 человек (2022 г. – 53 человека). Работа пункта проката проводится на безвозмездной основе.

На автотранспорте, полученном в рамках реализации национального проекта «Демография», еженедельно осуществляется доставка лиц старше 65 лет в медицинские организации, где граждане проходят необходимые обследования, получают консультативную и практическую помощь врачей-специалистов. В течение 2023 года оказано 1487 услуг (2022 г. - 1208 услуг).

В рамках региональной программы «Доступная среда» в 2020 г. получен специализированный автотранспорт «Социальное такси», который оборудован в соответствии с современными стандартами безопасности, оснащён подъёмной площадкой и креплением для инвалидных колясок, в машине также имеется подъёмник для инвалидов, предназначенный для передвижения инвалида в кресле-коляске по лестничным маршам. За 2023 год оказано 162 услуги по перевозке маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры: в медицинские учреждения, нотариальную контору, отделения банков, учреждения культуры и образования, протезно-ортопедическое предприятие, на железнодорожный вокзал г. Ростова-на-Дону и др. (2022 г. – 96 услуг). Из них: по посёлку 17 поездок, за пределы поселка - 64, за пределы района – 81 поездка.

В целях информирования граждан по средствам сети интернет и газеты «Звезда Придонья» ежемесячно публикуются  заметки, с указанием порядка обращения и контактов службы.

В дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей создаются условия для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 
1 контрольного события, которое выполнено в установленный срок.

2.1. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»  осуществляется  отделением Социального фонда РФ.

2.2. «Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2023 года в районной газете «Звезда Придонья», на официальных сайтах управления социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района и МБУ «ЦСО», в социальных сетях были размещены материалы по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о порядке предоставления технических средств реабилитации инвалидам, предоставлении инвалидам возможности посещать учреждения культуры и другие.

На базе МБУ «ЦСО» внедряются технологии, направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. На базе МБУ «ЦСО» в 2023 году проводилось обучение пожилых людей компьютерной грамотности, обучено 32 человека (2022 год - 31 пенсионер).

Центр социального обслуживания Усть-Донецкого района проводит работу по развитию социального туризма для пожилых граждан и инвалидов, в 2023 году организовано 8 бесплатных поездок для 180 пенсионеров и инвалидов (2022-130): в Логопарк, в музеи ст. Раздорская, Старозолотовская, Кочетовская, Семикаракорск, олений питомник, г. Шахты.

Получатели социальных услуг ЦСО активно принимают участия в мероприятиях, проводимых на территории Усть-Донецкого района и области. В 2023 году учреждение приняло участие в областном конкурсе «Красота «Золотого возраста» - 2023». По итогам конкурса получатель социальных услуг О.П. Трофимова стала обладательницей титула «Миссис Артистизм». За участие в областном конкурсе «Осенний листопад» МБУ «ЦСО» награждено благодарственным письмом.

При участии Центра социального обслуживания на территории каждого сельского и городского поселений была налажена работа клубов общения по интересам для пожилых людей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 
1 контрольного события, которое выполнено в установленный срок.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда» на 2023 год приведен в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств  местного бюджета,  бюджета сельских поселений и средств внебюджетных источников в установленные сроки.

4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено: муниципальной программой – 65,3 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета -4,5 тыс. рублей;

средства бюджета поселений – 49,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников- 11,8 тыс. рублей.

Все запланированные средства освоены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены 
в приложении № 2.

5. Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрен 
1 показатель, который достиг плановых значений:

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры;

Значение показателя «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» достиг планового значение.

В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрены 1 показатель, который достиг планового значения.

В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрены 1 показатель, 
который достиг планового значения:

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 1,0;

показателя (индикатора) 3 равна 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2023 году составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы 
в 2023 году составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  местного бюджета,  бюджета сельских поселений и средств внебюджетных источников, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета,  бюджета сельских поселений и средств внебюджетных источников, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

65,3 тыс. рублей/65,3 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета,  бюджета сельских поселений и средств внебюджетных источников рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  местного бюджета,  бюджета сельских поселений и средств внебюджетных источников В связи с тем, что запланированные средства освоены в полном объеме, эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0;

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является высоким.

Предложения по дальнейшей реализации Программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей Программы за 2023 год предлагается в 2024 году сохранить плановое значение целевых показателей не ниже уровня целевых показателей 2023 года.

Информация о внесенных изменениях в Программу

1.Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 28.12.2023. №100/1004-п-23 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/955-п-18».

Заместитель

начальника управления							И.П. Кожанова

Начальник управления							Т.П. Сидоркина

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Усть-Донецкого района

«Доступная среда» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий

муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | УСЗН Администрации Усть-Донецкого района, Администрация Усть-Донецкого района | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН Администрации Усть-Донецкого района | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование карты доступности объектов и услуг, отображающей сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН Администрации Усть-Донецкого района проводится работа по выявлению потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки тех-нических средств адаптации (создание физической и ин-формационной доступности зданий, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, уста-новка, пандусов,) | Администрация Усть-Донецкого района | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | создание физической и информационной доступности объектов социальной инфраструктуры. |  |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. | УСЗН Администрации Усть-Донецкого района, Администрация Усть-Донецкого района | 31 декабря 2023 г. | Х | 31 декабря 2023 г. | Проведение не реже 1 раза в полугодие мониторинга объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | В течение 2023 года в рамках основного мероприятия управлением социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района совместно с общественной организацией инвалидов был проведен мониторинг предприятий общественного питания, находящихся на территории р.п. Усть-Донецкий на предмет обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |
| 5. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | УСЗН Администрации Усть-Донецкого района, Администрация Усть-Донецкого района | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН Администрации Усть-Донецкого района | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки |  | В течении года проводилась информационно-разъяснительная работа. |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН Администрации Усть-Донецкого района, Администрация Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Получение доступа инвалидов к средствам информации | Для получения доступа инвалидов к средствам информации внедряются технологии, направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. В течении 2023 года компьютерной грамоте было обучено 32 человека. |  |
| 47. | Контрольное событие государственной программы 2.1.2.2 | УСЗН Администрации Усть-Донецкого района, Администрация Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления | 31 декабря 2023 г. | Х | 29 декабря 2023 г. | Проведение мероприятий по выполнению в полном объеме социальных обязательств перед инвалидами, усиление их социальной поддержки. | Обеспечено выполнение социальных обязательств государства перед инвалидами в полном объеме, проводятся мероприятия по усилению их социальной поддержки |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Усть-Донецкого района

«Доступная среда» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» за 2022 год

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа «Доступная среда» | всего | 65,3 | 4,5 | 65,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | средства бюджета поселений | 49,0 | Х | 49,0 |
|  | средства внебюджетных источников | 11,8 | Х | 11,8 |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 53,5 | 4,5 | 53,5 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | средства бюджета поселений | 49,0 | Х | 49,0 |
|  | средства внебюджетных источников | 0,0 | Х | 0,0 |
| ОМ 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | – | – | – |
| ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания) | всего | 53,5 | 4,5 | 53,5 |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего | 11,8 | Х | 11,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | – | Х | – |
|  | средства внебюджетных источников | 11,8 | Х | 11,8 |
| ОМ 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | 11,8 | Х | 11,8 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Доступная среда» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Доступная среда» за 2023 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2022 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполнение планового значения показателя обусловлено проведением отдельных видов работ по адаптации на объектах муниципальной собственности |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |

Заместитель

начальника управления							И.П. Кожанова

Начальник управления			                                        Т.П. Сидоркина