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Приложение 
к постановлению 
Администрации 
Усть-Донецкого района
от ________ № 100/___п-24

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление 
Администрации Усть-Донецкого района от 12.11.2018 №100/877-п-18 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Развитие культуры»

1. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации 
Усть-Донецкого района
от 12.11.2018 №100/877-п-18     


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Усть-Донецкого «Развитие культуры»

I. Стратегические приоритеты
муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Развитие культуры»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной 
программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» (далее также − муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.
Усть-Донецкий район расположен в самом центре Ростовской области – уникальный район по количеству и разнообразию памятников истории и культуры, которые являются частью культурного достояния Ростовской области. В перечне исторических поселений – станица Раздорская первая казачья столица Дона. С городком связана деятельность Ермака Тимофеевича и других видных донских атаманов, в гавань городка заводил свои корабли Петр I, в станице Раздорской работали художники В.И. Суриков, И.И. Крылов, М.Б. Греков, писатели А.С. Серафимович, В.М. Шукшин. На территории заповедника расположены многочисленные памятники археологии каменного, бронзового и железного веков, средневековья. 
В настоящее время в Усть-Донецком районе осуществляют свою деятельность 10 учреждений в сфере культуры это:
- Районный дом культуры,
- Передвижное клубное учреждение,
          - Детская школа искусств,
- Межпоселенческая центральная библиотека,
- 14 сельских библиотеки,
- 8 сельских домов культуры,
- 8 сельских клубов.
В 2023 году районе действует 152 клубных формирования с количеством участников в них 3035 человек, что на 9 клубных формирований больше и соответственно больше количество участников на 146 человек по сравнению с 2022 годом, в которых 11 самодеятельных коллективов имеют звание народный. 
Количество проведенных мероприятий в 2023 году составило около 3000 единиц. 
Количество посетителей мероприятий увеличилось на 14,8% относительно уровня аналогичного показателя 2022 года (показатель 2022 года - 540031 человек, показатель 2023 года - 620066 человек). В рамках национального проекта «Культура» в 2023 году прошли обучение 9 специалистов муниципальных учреждений культуры Усть-Донецкого района. Библиотечное обслуживание получает более 7 тыс. пользователей (23,7 процента от населения района) в 16 библиотеках, объединенных в 1 юридическое лицо. Из них 572 человека получают услугу посредством комплекса информационно-библиотечного обслуживания. 
Большое внимание уделяется развитию профессиональной деятельности, подготовке кадров. Непрерывную профессиональную подготовку кадров в сфере культуры и искусства обеспечивает муниципальная детская школа искусств. Ежегодно увеличивается контингент обучающихся. В 2023 году контингент муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Усть-Донецкая детская школа искусств составил 420 учащихся. В МБОУ ДО УДДШИ работает 22 преподавателя, из них имеют 16 имеют высшую квалификационную категорию, 2 первую категорию.
Повышение квалификации прошли 2 сотрудника в рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
Усть-Донецкого района в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, Усть-Донецкого района, в том числе:
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»; 
Областным законом от 03.11.2017 № 1217-ЗС «О развитии библиотечного дела в Ростовской области»;
Постановлением Правительства Ростовской области от 14.03.2022 № 204 «Об утверждении региональной программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области».
В целях достижения до 2030 года целей муниципальной программы основными приоритетами являются:
сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России; 
продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
содействие развитию творческих (креативных) индустрий;
создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
Приоритетные направления развития сферы культуры также определены:
Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;
Стратегией развития библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 608-р;
Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.
Стратегией социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 26.12.2018 № 204 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года».

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, 
целями и показателями государственной программы Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Усть-Донецкого района государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653.
Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой Ростовской области обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области, включения мероприятий и показателей, предусмотренных для Усть-Донецкого района.
В рамках реализации сохранения и развития культурного и исторического наследия Усть-Донецкого района, а также увеличения числа посещений культурных мероприятий предусмотрено достижение следующих показателей:  
«Число посещений культурных мероприятий» к концу 2030 года – 1800 тысяч единиц.
«Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» к концу 2030 года – 130,0 процента.
В рамках реализации структурной цели «Формирование учреждений культуры современных форматов» предусмотрено достижение следующих показателей:  
«Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)» к концу 2030 года – 3 организации культуры; 
«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)» к концу 2030 года – 4 организации культуры.
В рамках реализации структурной цели «Создание и восстановление культурного и исторического наследия Ростовской области» предусмотрено достижение показателя:  
«Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» к концу 2030 года – 100 процентов.

4. Задачи муниципального управления 
в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры основными задачами являются: 
сохранение исторического и культурного наследия Усть-Донецкого района;
развитие музыкального и хореографического искусства;
развитие библиотечного и музейного дела, культурно-досуговой деятельности;
улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры и искусства;
условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;
повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства;
повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания.
достижение запланированных результатов целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры».
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I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

1. Основные положения

	1.1.
	Куратор муниципальной программы 
	–
	Борозенцев Игорь Николаевич, заместитель главы Администрации по социальному развитию


	1.2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	–
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская Карина Олеговна, начальник отдела)


	1.3.
	Срок реализации муниципальной программы 
	–
	этап I: 2019 – 2024 годы;
этап II: 2025 – 2030 годы

	1.4.
	Цели муниципальной программы 
	–
	сохранение и развитие культурного и исторического наследия Усть-Донецкого района и Ростовской области, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом

	1.5.
	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	–
	700 422,9 тыс. рублей:
этап I: 448 040,6 тыс. рублей;
этап II: 252 382,3 тыс. рублей

	1.6.
	Связь с государственными программами Ростовской области
	–
	государственные программы: государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653
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2. Показатели муниципальной программы


	№
п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2025
	2026
	2027
	2030
(справочно)
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Усть-Донецкого района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом»

	1.1.
	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности
	ГП РО
МП
	возрастание
	процентов
	ведомственный
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	Стратегия социально-экономического развития Усть-Донецкого района 
на период 
до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 26.12.2018 №204
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	создание условий 
для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций
	информа-ционная система отсутствует

	1.2.
	Условия 
для воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности
	ГП РО
МП
	возрастание
	процентов
	ведомственный
	-
	2023
	110
	113
	116
	130
	государственная программа Ростовской области


	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	создание условий 
для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций
	информа-ционная система отсутствует

	1.3.
	Число посещений культурных мероприятий
	ГП РО
МП
	возрастание
	тысяч единиц
	статистический
	560,76
	2023
	813,49
	906,96
	1000,42
	1357,16
	государственная программа Ростовской области
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза 
по сравнению 
с показателем 
2019 год 
	информа-ционная система отсутствует



Примечание.
Список используемых сокращений:
ГП РО – государственная программа Ростовской области;
МП − муниципальная программа;
ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения. 


2.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году


	№ п/п
	Наименование показателя 
муниципальной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 
2025 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия
Усть-Донецкого района, а также увеличение числа посещений мероприятий культуры до 1357,16 тыс. единиц в год к концу 2030 года»

	1.1.
	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности
	ГП РО
МП
	процентов
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	100

	1.2.
	Условия для воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности
	ГП РО
МП
	процентов
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	110

	1.3.
	Число посещений культурных мероприятий
	ГП РО
МП
	Тыс. единиц
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	813,49



Примечание.
Список используемых сокращений:
ГП РО – государственная программа Ростовской области;
МП − муниципальная программа Усть-Донецкого района;
ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения. 


3. Перечень структурных элементов муниципальной программы


	№ п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями



	1
	2
	3
	4

	1. Муниципальный проект «Развитие культуры»

Куратор – Борозенцев Игорь Николаевич, заместитель главы Администрации района по социальному развитию
Ответственный за реализацию: отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
Срок реализации: 2025 – 2030 годы

	1.1.
	Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Усть-Донецкого района
	обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы; созданы условия для повышения привлекательности, доступности и качества услуг учреждений культуры Усть-Донецкого района за счет укрепления материально-технической базы, проведения строительных и  ремонтных работ, включая разработку необходимой документации; сформированы учреждения культуры в современных форматах
	число посещений культурных мероприятий; 
условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности


	1.2.
	Созданы условия для сохранения культурно-исторического наследия района, а также исторической среды населенных пунктов в Усть-Донецком районе
	созданы условий для сохранения культурно-исторического наследия района, а также исторической среды населенных пунктов в Усть-Донецком районе за счет проведения восстановительных работ на воинских захоронениях и (или) памятниках
	условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

	2. Комплексы процессных мероприятий 

	2.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»

Ответственный за реализацию: отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района 
Срок реализации: 2025 – 2030 годы

	2.1.1.
	Созданы условия для развития муниципальных учреждений Усть-Донецкого района в сфере культуры

	обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Усть-Донецкого района 
в сфере культуры

	число посещений культурных мероприятий; 
условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

	2.1.2.
	Повышено качество кадрового обеспечения 
в отрасли культуры и искусства
	обеспечена деятельность муниципальных учреждений Усть-Донецкого района, в том числе в целях сохранения и передачи новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства, эстетического воспитания подрастающего поколения; воспитания подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; в целях оказания поддержки и стимулирования образовательной, профессиональной деятельности работников культуры и искусства, а также развития и сохранения лучших традиций донской культуры произведены выплаты премий победителям конкурсов «Лучшее учреждение культуры» и «Лучший работник сельского учреждения культуры»
	число посещений культурных мероприятий; 
условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности


	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»

Ответственный за реализацию: отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
Срок реализации: 2025 – 2030 годы

	2.2.1.
	Достигнуты запланированные результаты целевого 
и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры»
	обеспечено создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач

	число посещений культурных мероприятий; 
условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
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4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Всего




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» (всего), в том числе:
	90 800,3
	82 804,4
	78 777,6
	252 382,3

	
	федеральный бюджет
	97,9
	101,7
	0,0
	199,6

	
	областной бюджет
	17,3
	16,6
	0,0
	33,9

	
	местный бюджет
	78 660,6
	70 661,6
	66 753,1
	216 075,3

	
	бюджет поселений
	810,4
	810,4
	810,4
	2 431,2

	
	внебюджетные источники
	11 214,1
	11 214,1
	11 214,1
	33 642,3

	2.
	Муниципальный проект «Развитие культуры» (всего), в том числе:
	125,5
	129,1
	12,7
	267,3

	
	федеральный бюджет
	97,9
	101,7
	0,0
	199,6

	
	областной бюджет
	17,3
	16,6
	0,0
	33,9

	
	местный бюджет
	10,3
	10,8
	12,7
	33,8

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий 
для развития культуры» (всего), в том числе:
	68 597,2
	60 647,7
	57 025,6
	186 270,5

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	66 268,7
	58 319,2
	54 697,1
	179 285,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	2 328,5
	2 328,5
	2 328,5
	6 985,5

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе:
	22 077,6
	22 027,6
	21 739,3
	65 844,5

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	12 381,6
	12 331,6
	12 043,3
	36 756,5

	
	бюджет поселений
	810,4
	810,4
	810,4
	2 431,2

	
	внебюджетные источники
	8 885,6
	8 885,6
	8 885,6
	26 656,8
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II. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (далее также 
в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
(Каменская Карина Олеговна, начальник отдела)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района
	–
	Муниципальная программа Усть-Донецкого района
«Развитие культуры»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возраста-ния/убыва-ния
	Уровень показа-теля 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год
(справоч-но)
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия 
для развития муниципальных учреждений Усть-Донецкого района в сфере культуры»

	1.1.
	Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства 
в соответствии 
с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 
«О реализации отдельных положений статьи 476 
Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры)» (действовавшего 
в редакции 
до 23.11.2020), в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)
	возраста-ние
	ГП РО
МП
	процен-тов
	100
	2023
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	комитет 
по управлению муниципальным имуществом, отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района 
	–

	1.2.
	Доля библиографических записей, отраженных 
в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей 
	возраста-ние
	ГП РО
МП
	процен-тов
	10,0
	2023
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, МРБУК У-Д МЦБ
	–

	1.3.
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры 
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 
в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области
	возраста-ние
	ГП РО
МП
	процен-тов
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, муниципальные учреждения Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	–

	1.8.
	Число посещений мероприятий организаций культуры
	возраста-ние
	ГП РО
МП
	тыс. единиц
	560,76
	2023
	813,49
	906,96
	1000,42
	1357,16
	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, муниципальные учреждения Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	–

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства»

	3.2.
	Охват учащихся 
1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием 
	возраста-ние
	ГП РО
МП
	процен-тов
	13,0
	2023
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, МБОУ ДО УДДШИ
	–



Примечание.
Список используемых сокращений:
ГП − государственная программа Ростовской области;
МП – муниципальная программа Усть-Донецкого района; 
ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения. 


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия  (результата)
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030
(справочно)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия 
для развития муниципальных учреждений Усть-Донецкого района в сфере культуры»

	1.1.
	Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Усть-Донецкого района
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Усть-Донецкого района, подведомственных отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	единиц
	2
	2023
	2
	2
	2
	2

	1.2.
	Укомплектованы книжные фонды библиотек Усть-Донецкого района
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Обеспечена поставка книг в библиотеки Усть-Донецкого района
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1

	1.3.
	Развитие материально-технической базы учреждений культуры 
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Обновлена материально-техническая база в учреждениях культуры Усть-Донецкого района
	единица
	2
	2023
	0
	0
	0
	0

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства»

	2.1.
	Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями Усть-Донецкого района
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района, подведомственных отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1

	2.2.
	Развитие материально-технической базы образовательных учреждений
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Обновлена материально-техническая база в образовательных учреждениях Усть-Донецкого района
	единиц
	1
	2023
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Выплачены ежегодные денежные поощрения в сфере культуры 
и искусства – «Лучшее учреждение культуры», «Лучший работник сельского учреждения культуры»
	выплаты учреждениям культуры
	оказание поддержки 
и стимулирование профессиональной деятельности работников культуры и искусства, а также развитие и сохранение лучших традиций донской культуры 
	учреждение
	0
	2023
	2
	2
	2
	2



Примечание.
Список используемых сокращений:
ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения. 
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5. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, 
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	
	2025 
	2026
	2027
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе:
	Х

	68 597,2
	60 647,7
	57 025,6
	186 270,5

	
	местный бюджет
	
	66 268,7
	58 319,2
	54 697,1
	179 285,00

	
	внебюджетные источники
	
	2 328,5
	2 328,5
	2 328,5
	6 985,5

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Усть-Донецкого района» (всего), в том числе:
	Х
	41 222,3
	34 410,6
	31 994,1
	107 627,00

	
	Местный бюджет - всего
	Х
	41 222,3
	34 410,6
	31 994,1
	107 627,00

	
	
	906 0801 1040100590 610
	38 972,3
	32 160,6
	29 744,1
	100 877,0

	
	
	906 0801 1040185081 610
	750,0
	750,0
	750,0
	2 250,0

	
	
	906 0801 1040185082 610
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	4 500,0

	3.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Укомплектованы книжные фонды библиотек Усть-Донецкого района (всего), в том числе: 
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет - всего
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» (всего), в том числе:
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет - всего
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями Усть-Донецкого района» (всего), в том числе:
	Х
	24 976,4
	23 838,6
	22 633,0
	71 448,0

	
	местный бюджет - всего
	Х
	24 976,4
	23 838,6
	22 633,0
	71 448,0

	
	
	906 0703 1040100590 610
	24 976,4
	23 838,6
	22 633,0
	71 448,0

	6.
	Мероприятие (результат) 3.2 «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений» (всего), в том числе:
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет - всего
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Мероприятие (результат) 3.3 «Выплачены ежегодные денежные поощрения в сфере культуры и искусства - «Лучшее учреждение культуры», «Лучший работник сельского учреждения культуры» » (всего), в том числе:
	Х
	70,0
	70,0
	70,0
	210,0

	
	местный бюджет - всего
	Х
	70,0
	70,0
	70,0
	210,0

	
	
	906 0801 1040127140 540
	70,0
	70,0
	70,0
	210,0




6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025- 2027 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(наименование исполнительного органа Усть-Донецкого района, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Усть-Донецкого района в сфере культуры»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Усть-Донецкого района»
	Х
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), муниципальные учреждения Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	Х


	Х



	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1 «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	20 января 2025 г. 20 января 2026 г.

20 января 2027 г.
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), муниципальные учреждения Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Контрольная точка 1.1.2 «Предоставлен предварительный отчет 
о выполнении  муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Усть-Донецкого района»
	30 ноября 2025 г.
30 ноября 2026 г.
 30 ноября 2027 г.

	муниципальные учреждения Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	предварительный отчет 
о выполнении муниципального задания
	информационная система отсутствует

	1.4.
	Контрольная точка 1.1.3 «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 2025 г.
30 декабря 2026 г.
30 декабря 2027 г.
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), муниципальные учреждения Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	предварительный отчет 
о выполнении муниципального задания
	информационная система отсутствует

	1.5.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Укомплектованы книжные фонды библиотек Усть-Донецкого района»
	Х
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), МРБУК У-Д МЦБ
	Х


	Х

	1.6.
	Контрольная точка 1.2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретение товара»
	1 июля 2025 г.
1 июля 2026 г.
1 июля 2027 г.

	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), МРБУК У-Д МЦБ
	Документы, подтверждающие приобретение товаров.
	информационная система отсутствует

	1.7.
	Контрольная точка 1.2.2 «Произведена приемка и оплата товара»
	30 декабря 2025 г.
30 декабря 2026 г.
30 декабря 2027 г.
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), МРБУК У-Д МЦБ
	Документы, подтверждающие приемку и оплату поставленных товаров
	информационная система отсутствует

	1.8.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Развитие материально-технической базы учреждений культуры»
	Х
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), муниципальные учреждения Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	Х


	информационная система отсутствует

	1.9.
	Контрольная точка 1.3.1 «Заключено соглашение с муниципальными учреждениями о предоставлении субсидии на развитие материально-технической базы»
	1 марта 2025 г.
1 марта 2026 г.
1 марта 2027 г.
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), муниципальные учреждения Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	1.10.
	Контрольная точка 1.3.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для развития материально-технической базы учреждений культуры»»
	1 июля 2025 г.
1 июля 2026 г.
1 июля 2027 г.
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), муниципальные учреждения Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	Документы, подтверждающие приобретение товаров, работ, услуг
	информационная система отсутствует

	1.11.
	Контрольная точка 1.3.3 «Произведена приемка и оплата товаров, работ, услуг»
	30 декабря 2025 г.
30 декабря 2026 г.
30 декабря 2027 г.
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), муниципальные учреждения Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района


	Документы, подтверждающие приемку и оплату поставленных товаров, работ, услуг
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями Усть-Донецкого района»
	Х
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), муниципальные образовательные организации Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	Х


	Х

	2.2.
	Контрольная точка 2.1.1 «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 
	20 января 2025 г.
20 января 2026 г
20 января 2027 г
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), муниципальные образовательные организации Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	2.3.
	Контрольная точка 2.1.2 «Предоставлен предварительный отчет 
о выполнении  муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями Усть-Донецкого района»
	30 ноября 2025 г.
30 ноября 2026 г.
30 ноября 2027 г.
	муниципальные образовательные организации Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	предварительный отчет 
о выполнении муниципального задания
	информационная система отсутствует

	2.4.
	Контрольная точка 2.1.3 «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 2025 г.
30 декабря 2026 г.
30 декабря 2027 г.
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), муниципальные образовательные организации Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	предварительный отчет 
о выполнении муниципального задания
	информационная система отсутствует

	2.5.
	Мероприятие (результат) 2.2 «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений»
	Х
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), муниципальные образовательные организации Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	Х
	Х

	2.6.
	Контрольная точка 2.2.1  «Заключено соглашение с муниципальными учреждениями о предоставлении субсидии на развитие материально-технической базы»
	1 марта 2025 г.
1 марта 2026 г.
1 марта 2027 г.
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), муниципальные образовательные организации Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	2.7.
	Контрольная точка 2.2.2 ««Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для развития материально-технической базы образовательных учреждений»»
	1 июля 2025 г.
1 июля 2026 г.
1 июля 2027 г.
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), муниципальные образовательные организации Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	Документы, подтверждающие приобретение товаров, работ, услуг
	информационная система отсутствует

	2.8.
	Контрольная точка 2.2.3 «Произведена приемка и оплата товаров, работ, услуг»
	30 декабря 2025 г.
30 декабря 2026 г.
30 декабря 2027 г.
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), муниципальные образовательные организации Усть-Донецкого района, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	Документы, подтверждающие приемку и оплату поставленных товаров, работ, услуг
	информационная система отсутствует

	2.9.
	Мероприятие (результат) 2.3 «Выплачены ежегодные денежные поощрения в сфере культуры и искусства - «Лучшее учреждение культуры», «Лучший работник сельского учреждения культуры»
	Х
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.10.
	Контрольная точка 2.3.1 «Подготовлен проект распоряжения о присуждении премий победителям конкурса - «Лучшее учреждение культуры», «Лучший работник сельского учреждения культуры»
	1 ноября 2025 г.
1 ноября 2026 г.
1 ноября 2027 г.
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела)
	распоряжение 

	информационная система отсутствует

	2.11.
	Контрольная точка 2.3.2 «Выплаты осуществлены»
	20 декабря 2025 г.
20 декабря 2026 г
20 декабря 2027 г
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела)
	ПП
	информационная система отсутствует




III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»

1. Основные положения 

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района 
(Каменская Карина Олеговна, начальник отдела)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района
	–
	Муниципальная программа Усть-Донецкого района
«Развитие культуры»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный 
за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030
(справочно)
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования 
финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

	1.
	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных 
на реализацию муниципальной программы
	возрастание
	ГП РО
МП
	процентов
	99,4
	2023
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района 

	–



Примечание.
Список используемых сокращений:
ГП РО − государственная программа Ростовской области;
МП − муниципальная программа Усть-Донецкого района;
ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения. 


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия  (результата)
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030
(справочно)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования 
финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

	1.1.
	Обеспечены функции отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	осуществление текущей деятельности
	обеспечение финансирования функций аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
Осуществление выплат по заработной плате. Заключение контрактов на услуги по техническому обслуживанию технических средств, на оказание услуг электросвязи. Осуществление прочих закупок товаров.
	–
	–
	2023
	–
	–
	–
	–

	1.2.
	Осуществлены функции главного распорядителя бюджетных средств
	осуществление текущей деятельности
	Обеспечено своевременное предоставление бюджетной и бухгалтерской отчетности
	единица
	1
	2023
	1
	1
	1
	1



Примечание.
Список используемых сокращений:
ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения. 


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, 
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	
	2025
	2026 
	2027
	Всего 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления 
в сфере культуры» (всего), в том числе:
	Х



	22 077,6
	22 027,6
	21 739,3
	65 844,5

	
	местный бюджет
	
	12 381,6
	12 331,6
	12 043,3
	36 756,5

	
	бюджет поселений
	
	810,4
	810,4
	810,4
	2 431,2

	
	внебюджетные источники
	
	8 885,6
	8 885,6
	8 885,6
	26 656,8

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены функции отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района» (всего), 
в том числе:
	Х
	5 535,4
	5 485,4
	5 485,4
	16 506,2

	
	местный бюджет - всего
	Х
	4 725,0
	4 675,0
	4 675,0
	14 075,0

	
	
	906 0804 1040200110 120
	4 550,0
	4 550,0
	4 550,0
	13 650,0

	
	
	906 0804 1040200190 240
	175,0
	125,0
	125,0
	425,0

	
	Бюджет поселений - всего
	Х
	810,4
	810,4
	810,4
	2 431,2

	
	
	906 0804 1040285080 120
	810,4
	810,4
	810,4
	2 431,2

	3.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции главного распорядителя бюджетных средств» (всего), в том числе:
	Х
	7 656,6
	7 656,6
	7 368,3
	22 681,5

	
	местный бюджет - всего
	Х
	7 656,6
	7 656,6
	7 368,3
	22 681,5

	
	
	906 0804 1040200590 620
	7 656,6
	7 656,6
	7 368,3
	22 681,5


5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 − 2027 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(наименование исполнительного органа Усть-Донецкого района, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования 
финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены функции отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района»
	Х
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела)
	отчет о ходе реализации МП
	информационная система 
отсутствует

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «осуществлены функции главного распорядителя бюджетных средств»
	Х
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), МАУ «РЦК Усть-Донецкого района»
	отчет о выполнении муниципального задания
	информационная система 
отсутствует

	1.3.
	Контрольная точка 1.2.1 «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 
	20 января 2025 г.
20 января 2026 г
20 января 2027 г
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), МАУ «РЦК Усть-Донецкого района»
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система 
отсутствует

	1.4.
	Контрольная точка 1.2.2 «Предоставлен предварительный отчет 
о выполнении  муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями Усть-Донецкого района»
	30 ноября 2025 г.
30 ноября 2026 г.
30 ноября 2027 г.
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), МАУ «РЦК Усть-Донецкого района»
	предварительный отчет 
о выполнении муниципального задания
	информационная система 
отсутствует

	1.5.
	Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 2025 г.
30 декабря 2026 г.
30 декабря 2027 г.
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района (Каменская К.О., начальник отдела), МАУ «РЦК Усть-Донецкого района»
	предварительный отчет 
о выполнении муниципального задания
	информационная система 
отсутствует



Начальник отдела культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 
Усть-Донецкого района                                                                                                                                     К.О.Каменская»


