РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 2019 | № | р.п. Усть-Донецкий |
| --- | --- | --- |

| О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 20.12.2018 № 100/993-п-18 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района», распоряжением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/259-р-18 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Усть-Донецкого района», Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в приложение  к постановлению Администрации Усть-Донецкого района от 20.12.2018 № 100/993-п-18 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» на 2019 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору информационных технологий и защиты информации разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района - О.А. Коваленко.

Глава Администрации

Усть-Донецкого района	                                                          В. М. Гуснай

Постановление вносит

главный архитектор Администрации

Усть-Донецкого района

Шапошников А.А.

Исп.: Ивакина В.А.

Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого района от «__»_________2019 № ________ «Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого района от 20.12.2018 № 100/993-п-18

План реализации муниципальной программы

Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Усть-Донецком районе» | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | х | х | 898,00 | - | - | 898,00 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 31.12.2019 | - |  | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Проведение землеустрои-тельных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Карты (планы) объектов землеустрой-ства в отношении границ муниципальных образований | 31.12.2019 | 898,00 | - | - | 898,00 | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Сформированные территории для жилищного строительства | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 6. | Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | х | х | - | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Доступный рынок жилья, в том числе стандартного жилья | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 8. | Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района, глава Администрации Усть-Донецкого городского поселения | х | х | 18 789,20 | 1 051,90 | 17 229,90 | 507,40 | - |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района, Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 31.12.2019 | 6 661,70 | - | 6 661,70 | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Донецком районе | Заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | Улучшение жилищных условий молодых семей | 31.12.2019 | 2 592,30 | 1 051,90 | 1 033,00 | 507,40 | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-рованных жилых помещений | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2019 | 9 535,20 | - | 9 535,20 | - | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.4. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Решение жилищной проблемы граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; в составе семьи которых имеется десять или более несовершен-нолетних детей | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.5. Обеспечение жильем граждан установленных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Улучшение жилищных условий граждан установленных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  | 31.12.2019 | 19 687,20 | 1 051,90 | 17 229,90 | 1 405,40 | - |