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 Приложение к постановлению Администрации 
Усть-Донецкого района от __.03.2023 №100/___-п-23
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2022 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год
В целях создания условий для устойчивого роста экономики Усть-Донецкого района, в том числе роста частных инвестиций в основной капитал, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, увеличения объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей,  в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района 05.12.2018 №100/951-п-18 (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.
Несмотря на влияние негативных факторов в связи с введением ограничительных мер, связанных с санкционным давлением, по итогам 2022 года экономика Усть-Донецкого района осталась стабильной.

Налажено, и поддерживается взаимодействие с надзорными и контролирующими органами в вопросах обмена информацией. В районе действует система помощи для бизнеса, прежде всего, малого и среднего, а также для самозанятых граждан. В большей части она сконцентрирована на базе районного агентства поддержки предпринимателей.
Обеспечено снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности, созданы новые рабочие места. В действии работа межведомственной комиссии по снижению административных барьеров обеспечивающая взаимодействие территориальных органов федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории Усть-Донецкого района. Продолжил работу Совет по предпринимательству, на заседаниях которого рассмотрены вопросы легализации рабочих мест работодателями района, присоединение к трехстороннему соглашению.
Обеспечена защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Осуществлено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке проведения проверок контрольно-надзорными органами, в рамках проводимых семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства,  рассмотрены вопросы о порядке проведения проверок предпринимателей контрольно-надзорными органами и об особенностях применения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществлен анализ причин, препятствующих вводу в эксплуатацию объектов, построенных субъектами малого и среднего предпринимательства.
В рамках работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Усть-Донецком районе за 2022 год рассмотрено 39 обращений субъектов предпринимательской деятельности. Все обращения рассмотрены, приняты меры по существу изложенных проблем.
Сформирована система обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе, проведена работа по обеспечению защиты населения Усть-Донецкого района от недоброкачественных товаров (работ, услуг), освещены телефоны «Горячих линий» позволяющих оказывать населению бесплатную консультационную помощь по вопросам защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 

а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 2 контрольных событий. 

Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Усть-Донецкого района» выполнено.

Организована работа Совета по инвестициям при Главе Администрации Усть-Донецкого района (постановление Администрации района от 27.10.2017г. № 100/08-п-17 «О создании совета по инвестициям при Главе Администрации Усть-Донецкого района»), организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития района. На заеданиях Совета рассматривались вопросы, касающиеся реализации инвестиционных проектов, а также системные вопросы в сфере обеспечения благоприятного инвестиционного климата Усть-Донецкого района. 

Актуализируется реестр приоритетных инвестиционных проектов реализуемых на территории района, за которыми проведено закрепление кураторов.

Обеспечивается сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов, в том числе имеющих социально-экономическое значение для развития Усть-Донецкого района. 
Ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории района. В реестр входит 6 проектов, 3 из которых внесены в перечень приоритетных проектов главы Администрации Усть-Донецкого района. 

Основное мероприятие 1.2. «Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов» выполнено. 

По состоянию на 31.12.2022 года в Усть-Донецком районе заключено 10 концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Согласно условиям соглашения ГУП УРСВ направило на модернизацию инженерной инфраструктуры Усть-Донецкого района в 2022 году 1700 тыс. рублей.

ООО УК «Жилкомсервис» в рамках реализации инвестиционной программы  согласно  концессионному соглашению направляет ежегодно на модернизацию инженерной инфраструктуры объектов теплоснабжения порядка 250 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.3. «Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций» выполнено. 

Реализованы меры, направленные на формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций. 

Всеми поселениями Усть-Донецкого района установлены налоговые льготы в размере 50 % в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов, на которые заключены инвестиционные соглашения с Правительством Ростовской области, и (или) с Администрацией Усть-Донецкого района, на период действия данного Соглашения, но не более 3 лет.

Реализованы мероприятия по стимулированию привлечения инвестиций в район, за счет актуализации информации об инвестиционной деятельности в районе на региональном портале и на официальном сайте Администрации района.
Основное мероприятие 1.4. «Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конгрессах, форумах, конференциях, фестивалях, коллективных экспозиций (стендов) Усть-Донецкого района, ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Усть-Донецкого района» выполнено.

Распоряжением Правительства Ростовской области от 30.03.2022 № 162 утвержден Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых в 2022 году при поддержке и участии исполнительных органов Ростовской области. По итогам 2022 года при финансовой поддержке исполнительных органов Ростовской области состоялось 5 выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых присутствовали представители Администрации Усть-Донецкого района.

В рамках Подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком районе» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий.
 2.1. Приоритетное основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства" Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства выполнено.
Размещены статьи в общественно-политической газете "Звезда Придонья" с целью формирования позитивного имиджа предпринимательской деятельности. Распространение информации,  направленной на обеспечение творческого, конструктивного диалога между органами власти и предпринимательским сообществом более 10 статей в газете, более 20 статей на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района. Организовано информирование об обучающих программах, о Губернаторской программе подготовки управленческих кадров, тематическом повышении квалификации руководителей и специалистов СМСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП. 
Организовано проведение активной информационной кампании о преимуществах применения специального налогового режима – налога на профессиональный доход. За 2022 год удалось не только достичь стабильного роста числа самозанятых в районе, но и закрепить полученный результат, который по итогам года достиг 1015 человека.

Предоставлено  662 информационно-консультационных  услуг.

2.2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства" Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» выполнено.

Обеспечение продвижения успешных молодых предпринимателей в молодежной среде осуществляется посредством привлечения молодых предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, рейтинговых конкурсах, работе представительных органов района, публикаций о них в СМИ.
 В рамках реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в образовательных учреждениях района проведен курс для школьников «Финансовая грамотность», приняли участие ежегодном конкурсе «Бизнес Дона»; совместно с «Опорой России» и Гарантийным фондом Ростовской области в октябре проведен семинар по развитию бизнеса «Актуальные гайды для бизнеса»; предприниматели приняли участие в региональном этапе «Бизнес- успех», проведен конкурс рисунков среди школьников общеобразовательных школ «Бизнес глазами детей», проведено 4 экскурсии для старшеклассников на производство. 

2.3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено.
 
В раках мероприятия «Некоммерческим партнерством «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства оказано 307 консультаций по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, формам государственной поддержки, трудовым отношениям, государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и другим вопросам.
В течение 2022 года оказана финансовая поддержка организации образующей инфраструктуру поддержки  малого и среднего предпринимательства в размере 40,0 тыс. рублей.

Для реализации принципа доступности муниципальных услуг для граждан и индивидуальных предпринимателей продолжается работа не только с «Некоммерческим партнерством «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства», но и с МФЦ, который расширил спектр услуг для предпринимателей.

В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-2019, ограничительных мер, организовано информационное сопровождение деятельности Управления экономического развития и предпринимательства посредством размещения презентационных материалов предоставленных банками, а также организациями инфраструктуры поддержки СМП (РРАПП, Гарантийный фонд РО) на официальном сайте Администрации района. 

В связи с введением санкций в отношении России после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году, организованы выездные семинары для предпринимателей поселений о мерах поддержки бизнеса в условиях санкционного давления.

2.4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено.
Продолжила свою работу районная межведомственная комиссия по снижению административных барьеров, созданная в целях устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию и функционированию предпринимательства.

В 2022 году проведено 2 заседания Совета по предпринимательству при Администрации Усть-Донецкого района, на которых рассмотрены вопросы по информационному сопровождению предприятий и организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан по вопросам  доступа к различным формам поддержки, оказываемым на федеральном, областном и районном уровнях в Усть-Донецком районе в период санкционного давления, социальный контракт и льготные займы, предоставляемые центром «Мой бизнес» – как доступные и действенные инструменты финансовой поддержки и др.
В условиях санкционного давления, Администрацией района активно задействованы все возможные рычаги по максимальной заботе о предпринимателях, их поддержке и своевременному информированию о мерах поддержки, организована проработка всех возникающих проблем.  

2.5. Основное мероприятие «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования» выполнено.

Финансовая поддержка стала одним из важных направлений по поддержке малого и среднего предпринимательства, для сглаживания негативных явлений от санкций. Работа проводилась индивидуально с каждым предпринимателем пострадавших отраслей.
По результатам проводимой работы субъекты малого и среднего предпринимательства Усть-Донецкого района, воспользовались мерами государственной поддержки в 2022 году:

- получение льготных микрозаймов в Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства - 7 субъектов на 9,6 млн. рублей;

- получение кредитных продуктов с господдержкой в банках – 7 субъектов на 1 185,3 млн. рублей;

- предоставление 50% скидки по оплате арендных платежей за земельные участки субъектам МСП в условиях санкционного давления в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 г. на территории Усть-Донецкого района.  
        - предоставление выплат на основании социального контракта, на развитие предпринимательской деятельности и самозанятости. Размер предоставленных выплат за 2022 год составил более 9 млн. руб.
По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком районе» предусмотрено выполнение 6 контрольных событий, из них: достигнуто в установленные сроки –6. 

В рамках подпрограммы 3 «Инновационное развитие Усть-Донецкого района» начата реализация двух основных мероприятий и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 3.1 «Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности» выполнено. 

В целях информационно-консультационного обеспечения инновационной деятельности в районе в течение 2022 года осуществлялась работа по размещению информации на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района. Проводилось информационное взаимодействие с Правительством Ростовской области и созданного инновационного портала Ростовской области www.novadon.ru и открытого банка инновационных идей. 
Основное мероприятие 3.2 «Позиционирование Усть-Донецкого района как инновационно активного района» выполнено.

С целью позиционирования Усть-Донецкого района организовано участие в мероприятиях организованных Министерством экономического развития Ростовской области по реализации национального проекта «Производительность труда и поддерж​ка занятости». Обеспечивалось взаимодействие с инвесторами осуществляющими работы по строительству шахты Садкинская – Восточная- 2. 
Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе».
4.1 «Укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей». 

Защита прав потребителей, одна из важнейших задач, выделенная Правительством Российской Федерации и переданная для исполнения органам местного самоуправления. В 2022 году за консультацией и с жалобами по поводу ущемления их прав в сектор поддержки предпринимательства и потребительского рынка Администрации Усть-Донецкого района обратились 184 потребителя. Самый большой процент нарушений интересов потребителей приходится на сферу торговли, доля обращений потребителей составляет 41%. Наиболее распространенным нарушением прав потребителей можно отметить: отказ от принятия претензии потребителя, отказ в возврате денежных средств или замене некачественных товаров. Повсеместно при продаже товара в салонах связи навязывают дополнительное платное страхование, дополнительную гарантию за плату. Часто встречаются случаи ответа на претензию с нарушением установленных сроков, не выполняются требования о предоставлении на время ремонта товара длительного пользования с теми же качествами. При рассмотрении жалоб на качество сложнобытовой техники, сотовых телефонов, есть нарекания и в адрес сервисных центров, оказывающих услуги по гарантийному ремонту товаров (задерживаются сроки исполнения ремонта, не выдаются заключения). Кроме этого, поступали жалобы по возврату некачественных товаров, приобретенных через интернет-магазины.  

Все заявления и обращения рассмотрены в соответствии с требованиями потребительского законодательства, приняты конкретные меры, даны официальные разъяснения потребителям. Из 21 оформленных претензий все были решены в досудебном порядке. Возвращены деньги покупателям за приобретенный некачественный товар в сумме 78 тыс. рублей. 

        В рамках информирования и консультирования потребителей в марте - апреле 2022 года проводились традиционные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты прав потребителей. В образовательных школах района к этой дате проводились открытые уроки. Подготовлена информация по обеспечению защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе для размещения на областном сайте www.zppdon.ru. Администрацией района организовывалась «горячая линия» по постоянно действующему телефону для оперативного решения потребительских проблем.  В районной газете «Звезда Придонья» размещена статья, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей. В районной газете «Звезда Придонья» на постоянной основе ведется рубрика «Вопрос-ответ» касательно вопросов защиты прав потребителей для населения. В течение года было проведено 10 акций по вопросам защиты прав потребителей и продвижение продукции «Сделано на Дону». В декабре для учеников старших классов проведен Квэст - «Квэст-карта «Сделано на Дону» в деталях для ознакомления и проверки знаний о системе сертификации «Сделано на Дону». 

         Учитывая социальную значимость и важность обеспечения доступности в решении вопросов защиты потребителей, департаментом потребительского рынка Ростовской области разработаны и утверждены методика и критерии проведения рейтинговой оценки деятельности органов местного самоуправления по обеспечению защиты потребителей, в соответствии с которыми работа муниципалитетов в этом направлении оценивается как «эффективная», «удовлетворительная» или «неэффективная». По результатам проводимой рейтинговой оценки, работа в данной сфере за 2022 год признана эффективной. 

          4.2 «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей».

          В целях просвещения учащихся учебных заведений в вопросах защиты прав потребителей в течение 2022 года во всех образовательных учреждениях Усть-Донецкого района проводились уроки по основам защиты прав потребителей, в которых приняли участие 1512 учащихся. Отделом образования Администрации Усть-Донецкого района для школьников всех ступеней обучения подготовлены просветительные мероприятия об основах потребительских знаний. Для школьников были проведены тематические классные часы, проводились викторины, элективные курсы по защите прав потребителей.

          Важным элементом в укреплении системы защиты прав потребителей в районе является работа Межведомственной комиссии по защите прав потребителей. В 2022 году проведено 4 заседания, на комиссии рассмотрены вопросы: о работе межведомственной комиссии по защите прав потребителей за 2021 год; отчет по исполнению основных мероприятий подпрограммы «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе» за 2021 год; система добровольной сертификации «Сделано на Дону»; об организации проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей в 2022 году; о развитии сферы бытовых услуг в Усть-Донецком районе и празднования дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства; о мероприятиях, направленных на обеспечение защиты прав потребителей на территории Усть-Донецкого района; обеспечение защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе, отчет по выполнению плана работы МВК по защите прав потребителей Усть-Донецкого района за 2022 год; требования законодательства в сфере защиты прав потребителей, предъявляемые при обороте товаров, попадающих под маркировку средствами идентификации через систему «Честный знак»; об особенностях приобретения товаров через интернет; о мероприятиях направленных на пресечение оборота продукции не соответствующей обязательным требованиям  и другие вопросы.
 С целью информационного обеспечения потребителей организована работа телефонов «горячей линии», проводится работа по информированию населения Усть-Донецкого района по вопросам защиты прав потребителей в районной газете «Звезда Придонья». Ведется публикация «Вопрос-ответ», касающаяся ущемления прав потребителей (подготовлено 28 заметок). Актуальная информация по работе, проводимой в целях защиты прав потребителей размещалась на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района и на сайте Департамента потребительского рынка РО www.zppdon.ru. (подготовлены 16 публикаций) За 2022 года поступило устных (в т.ч. по телефону «горячей линии») обращений - 120, письменных - 64. Практика рассмотрения поступающих от потребителей вопросов показала, что проводимая разъяснительная работа среди населения о защите прав потребителей позволяет разрешать большинство споров между потребителями и продавцами в досудебном порядке. 
Кроме того, в целях оказания информационной помощи населению в 2022 году проводились выездные консультации по вопросу защиты прав потребителей на территориях сельских поселений района. Жители района своевременно   получили консультации о своих правах и механизмах их реализации.  Календарь выездных консультаций размещен на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района.        
 В целях информационного обеспечения потребителей в 2022 году организована работа по изготовлению и распространению квартальных настенных календарей с информационно-справочным материалом по защите прав потребителей, кроссворды для школьников «Квэст –карта» «Защита прав потребителей», значки «Сделано на Дону». Всего было издано 10 экземпляров календарей, 100 экземпляров кроссвордов, 50 магнит, которые распространялись среди школьников и потребителей, а также на объектах потребительского рынка района через представителей органов местного самоуправления. 

4.3 «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей».

Основными проблемами защиты прав потребителей являются недостаточная профессиональная подготовка предпринимателей. За 2022 год проведена работа по обучению предпринимателей по средствам обучающих семинаров в онлайн и офлайн режиме. 
Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей, является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика. Одним из действенных способов информирования населения о защите своих прав является взаимодействие со средствами массовой информации. Кроме того, в целях повышения уровня защищенности и оказания консультативной помощи потребителям, действуют телефоны «горячей линии», на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района работает информационный раздел «Защита прав потребителей».

Благодаря принимаемым мерам в районе сложилась и действует система защиты прав потребителей, и жители района получают реальную возможность защищать свои права и интересы в области защиты прав потребителей.

Приоритетными остаются вопросы предоставление бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений. Опираясь на наработанный потенциал, Программа позволяет повысить социальную защищенность граждан, обеспечить сбалансированную защиту интересов потребителей, а также соблюдать их конституционные права и свободу.

Реализация мероприятий Программы усилит социально-экономический эффект, достигнутый в предыдущем периоде, и в конечном итоге повысит качество жизни жителей района. В отчетном году запланированные мероприятия, направленные на создание в Усть-Донецком районе условий защиты прав потребителей, выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

4.4 «Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке района». Проведение сравнительных исследований и независимых экспертиз качества товаров, работ и услуг является одним из основных мероприятий подпрограммы по защите прав потребителей. В 2022 году Администрацией Усть-Донецкого района экспертиза обеспечена за счет проведения Департаментом потребительского рынка Ростовской области еженедельных закупок и проведением экспертизы качества приобретенных товаров аккредитованной испытательной лабораторией пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления ФБУ «Ростовским ЦСМ» наиболее востребованных товарами.  
Проведение независимых экспертиз продукции имеет высокую социальную значимость, поскольку потребителям важно понимать, что учитываются их интересы на получение качественных и безопасных товаров.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Сферой реализации подпрограммы является обеспечение деятельности органов местного самоуправления способствующих достижению целей Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.

Эффективность деятельности органов местного самоуправления обеспечивается за счет предоставления доступа к информационно статистическим ресурсам, а также посредством создания условий эффективного расходования бюджетных средств, при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Основное мероприятие 5.1 Сбор дополнительных сведений о хозяйствующих субъектах на территории Усть-Донецкого района по формам муниципального статистического наблюдения.
В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области № 5 от 31.01.2022 сформирован муниципальный информационно-статистический ресурс в целях обеспечения органов местного самоуправления Усть-Донецкого района объективной статистической информацией для принятия управленческих решений.
Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год указаны в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывало влияние внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

По муниципальной программе «Экономическое  развитие Усть-Донецкого района» (далее - программа) в 2022 году предусмотрено 274,2 тыс. рублей, в том числе средства:
-средств бюджета Усть-Донецкого района – 274,2 тыс. рублей.
Освоено в рамках реализации программы 273,7 тыс. рублей, что составляет 75,0 % от запланированных средств, в том числе средства:

-средств бюджета Усть-Донецкого района – 273,7 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах» – 101,7 – плановое значение, 101,7 – фактическое значение.

Показатель 2 «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) и самозанятых граждан» – 0,976  тыс. человек плановое значение  2,295 тыс. человек – фактическое значение.

Показатель 3 «Темп роста товарооборота Усть-Донецкого района по отношению к прошлому году» – 102,5 процентов, 111,9% – фактическое значение.

Показатель 4 «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений – 20,0 процентов плановое значение, 41 – фактическое значение.

Показатель 1.1 «Объем частных инвестиций в основной капитал)» – 650,4 млн. рублей плановое значение, 782,5 млн. рублей – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля сельских поселений, по которым разработаны правила землепользования и застройки на территориях расположенных за чертой населенных пунктов» – 71,43 процентов плановое значение, 100,0 – фактическое значение.

Показатель 2.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» – 22,2 единиц плановое значение, 24,0– фактическое значение.

Показатель 2.2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» – 29,9 процентов плановое значение, 51,4 – фактическое значение.

Показатель 2.3 «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Усть-Донецком районе» – 101,9 процентов плановое значение, 101,9 процента – фактическое значение.

Показатель 3.1 «Удельный вес числа организаций,  осуществлявших технологические инновации, в общем количестве организаций» – 1,4 процентов плановое значение, 1,5 – фактическое значение.
Показатель 4.1 «Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района к предыдущему году» – 100,7 плановое значение, 100,7 – фактическое значение.

Показатель 5.1 «Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении района в общей потребности органов местного самоуправления» – 100,0 процентов плановое значение, 100,0 – фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 2,35; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 2,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,20;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,39; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,08; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,72;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,07; 

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,00.

Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 1,0 (12/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (17/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (17/17).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

273,7 тыс. рублей / 274,2 тыс. рублей = 1,00.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Произведенные в 2022 году расходы участников Программы полностью соответствуют их полномочиям. 
Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

и контрольных событий муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2022 г.
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ Ф.И.О.)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины нереализа​ции / реа​лизации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район»
	Отдел по инвестиционному развитию и проектной деятельности Гужва Ю.А.
	х
	х
	х
	х
	х
	– 

	2. 
	Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной 
для инвестиций административной среды на территории Усть-Донецкого района
	Отдел по инвестиционному развитию и проектной деятельности Гужва Ю.А.
	31.12.2022

	9 января 

2022 г.
	29 декабря

2022 г.
	осуществление работы Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района;

организация со​провождения и мониторинг инве​стиционных проектов, имеющих социально-эконо​мическое значение для развития Усть-Донецкого района;

подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами
	в отчетном 

периоде проведено 

4 заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района. Осуществлен мониторинг хода реализации приоритетных инвестиционных проектов в рамках перечня «10  инвестиционных проектов главы Администрации Усть-Донецкого района».


	

	3. 
	Мероприятие 1.1.1. Осуществление работы Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района
	Отдел по инвестиционному развитию и проектной деятельности Гужва Ю.А.
	
	17 января 

2022 г.
	27 декабря

2022 г.
	Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района вопросов о реализации инвестиционных проектов на территории Усть-Донецкого района.
	проведено 

4 заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района. 
	

	4. 
	Мероприятие 1.1.2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития  Усть-Донецкого района
	Отдел по инвестиционному развитию и проектной деятельности Гужва Ю.А.
	
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень «10  инвестиционных проектов главы Администрации Усть-Донецкого района»
	Актуализируется реестр приоритетных инвестиционных проектов реализуемых на территории района, за которыми проведено закрепление кураторов.

Обеспечивается сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов, в том числе имеющих социально-экономическое значение для развития Усть-Донецкого района. 
	

	5. 
	Основное мероприятие 1.2.
Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
	Отдел по инвестиционному развитию и проектной деятельности Гужва Ю.А.
	
	9 января 

2022 г.
	29 декабря

2022 г.
	повышение инвестиционной привлекательности Усть-Донецкого района
	В районе заключено 9 концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. ГУП УРСВ и ООО УК «Жилкомсервис» обеспечило модернизацию инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционной программы.  
	

	6. 
	Основное мероприятие 1.3.
Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций
	Отдел по инвестиционному развитию и проектной деятельности Гужва Ю.А.
	
	9 января 2022
	29 декабря 2022г.
	повышение инвестиционной привлекательности Усть-Донецкого района, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций
	реализованы меры, по формированию экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций. Всеми поселениями района установлены налоговые льготы в размере 50 % в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов, на которые заключены инвестиционные соглашения с Правительством Ростовской области, и (или) с Администрацией Усть-Донецкого района.

Ведется реестр инвестиционных проектов Усть-Донецкого района. Актуализирована информация об инвестиционной деятельности в районе на региональном портале и на официальном сайте Администрации района.
	


Основное мероприятие 1.4.

Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конгрессах, форумах, конференциях, фестивалях, коллективных экспозиций (стендов) Усть-Донецкого района, ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов местного самоуправления Усть-Донецкого района  

	
	Отдел по инвестиционному развитию и проектной деятельности Гужва Ю.А. 
	
	9 января 

2022 г.
	29 декабря

2022 г.
	обеспечение участия Усть-Донецкого района в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах; коллективных экспозициях в соответствии с проектом Перечня приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых в 2022 году 
	По итогам 2022 года при финансовой поддержке исполнительных органов Ростовской области состоялось 5 выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых присутствовали представители Администрации Усть-Донецкого района.
	
	

	7. 
	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области»
	Начальник управления экономического развития  и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Приоритетное основное мероприятие 2.1: Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства"

Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства.
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело;


	Организовано информационное обеспечения через официальный сайт Администрации Усть-Донецкого района и мессенджер «WhatsApp»
	

	9. 
	Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение выставочно​-ярмарочных мероприятий, форумов, организация коллективных стендов в рамках выставочно​-ярмарочных мероприятий, форумов, фестивалей на территории района и за его пределами с участием СМСП района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности,  формирование положительного имиджа предпринимателя; презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства
	приняли участие ежегодном конкурсе «Бизнес Дона»; совместно с «Опорой России» и Гарантийным фондом Ростовской области в октябре проведен семинар по развитию бизнеса «Актуальные гайды для бизнеса»; предприниматели приняли участие в региональном этапе конкурса «Бизнес- успех», проведен конкурс рисунков среди школьников общеобразовательных школ «Бизнес глазами детей», проведено 4 экскурсии для старшеклассников на производство

	

	10. 
	Мероприятие 2.1.2. Разработка и (или) издание методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. 
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Повышение информированности субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Разработаны и изготовлены методические рекомендации «Полезные гайды для бизнеса» в количестве 200 шт. для субъектов МСП
	

	11. 
	Мероприятие 2.1.3. Информирование Губернаторской программе подготовки управленческих кадров, обучающих программах, тематическом повышении квалификации руководителей и специалистов СМСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей
	Проведено информирование  СМСП и организаций, образующих инфраструктуру  поддержки СМСП района по  обучению  Губернаторской программы подготовки управленческих кадров и обучающих программах
2021/22 учебного года
	

	12. 
	Мероприятие 2.1.4. Организация и проведение семинаров, мастер-классов, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Повышение компетентности предпринимателей, знакомство с лучшими практиками
	Для предпринимателей района  организовано проведение модуль​ного обучения по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя», включая вопросы бизнес-планирования, образование проектных команд с привлечением бизнес-тренеров, предста​ви​телей научных и предприниматель​ских сообществ 
В связи с введением санкций в отношении России после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году, организовано и проведено 6 выездных семинаров для предпринимателей поселений о мерах поддержки бизнеса в условиях санкционного давления.
	

	13. 
	Мероприятие 2.1.5. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Размещение не менее 4 материалов в средствах массовой информации с целью формирования позитивного имиджа предпринимательской деятельности. Распространение информации,  направленной на обеспечение творческого, конструктивного диалога между органами власти и предпринимательским сообществом
	Размещено более 10 статей в газете "Звезда Придонья", более 20 статей на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района с целью формирования позитивного имиджа предпринимательской деятельности. Распространение информации,  направленной на обеспечение творческого, конструктивного диалога между органами власти и предпринимательским сообществом. 
	

	14. 
	Контрольное событие 2.1.  Предоставление  информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Предоставление  информационно-консультационных мероприятий не менее 150 субъектам малого и среднего предпринимательства
	В раках мероприятия оказано 662 консультации хозяйствующим субъектам
	

	15. 
	Основное мероприятие 2.2: Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства" Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса
	Участие молодежи Усть-Донецкого района в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
	

	16. 
	Мероприятие 2.2.1. Проведение образовательных курсов, игровых мероприятий, мастер-классов, конкурсов, олимпиад по предпринимательству среди старшеклассников
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы; рост числа начинающих предпринимателей; содействие развитию стартующего бизнеса. Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей
	в образовательных учреждениях района проведен курс для школьников «Финансовая грамотность», приняли участие ежегодном конкурсе «Бизнес Дона»; проведены курсы для школьников «Финансовая грамотность», проведен конкурс рисунков среди школьников общеобразовательных школ «Бизнес глазами детей», проведено 4 экскурсии для старшеклассников на производство.

	

	17. 
	Мероприятие 2.2.2. Организация встреч школьников и студентов с руководителями СМСП, образовательных учреждений, в том числе в рамках проведения ярмарок рабочих и учебных мест, открытых уроков, экскурсий на предприятия малого и среднего бизнеса
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	
	
	

	18. 
	Мероприятие 2.2.3. Проведение информационных конференций, форумов, выставок с целью презентации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, с привлечением представителей власти и бизнеса, налаживание диалога между бизнесом, властью и молодежью.
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	
	Для предпринимателей района  организовано проведение в режиме онлайн модуль​ного обучения по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя», включая вопросы бизнес-планирования, образование проектных команд с привлечением бизнес-тренеров, предста​ви​телей научных и предприниматель​ских сообществ
	

	19. 
	Контрольное событие 2.2. Создание субъектов малого или среднего предпринимательства (молодых предпринимателей)
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	
	В течение 2022 года открыли ИП 99 человек, 415 самозанятых в  том числе в возрасте до 30 лет, 175 человек
	

	20. 
	Основное мероприятие 2.3: Реализация регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства
	В раках мероприятия оказано 662 консультации субъектам МСП
	

	21. 
	Мероприятие 2.3.1. Консультирование СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	20.12.2022
	9 января 

2022 г.
	20 декабря

2022 г.
	Формирование благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности субъектов малого или среднего предпринимательства
	Консультации оказаны по направлениям:

56 - по налогооблажению,  
85 - вопросы по маркировке продукции,                                         76 - правомерность начислений за негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения,                                              58 - вопросы по контролю над закупочными ценами поставщиков,                               73- меры поддержки бизнеса в условиях санкционного давления,                                           7- предоставление налоговых льгот,            25- права общественных организаций,  27- получение субсидий и грантов,

160- размещения на ярмарках,                      18 - благоустройство прилегающих территорий,

19- правила действия моратория по проверкам,                                                       25- получение социальных контрактов на развитие бизнеса, 15- получение займов РАППТ и кредитов в банке,
3- составление бизнес-плана, 3-  об уменьшении стоимости лицензии на алкогольную продукцию,  12- получение субсидии за трудоустроенных сотрудников
	

	22. 
	Мероприятие 2.3.2. Реализация мероприятия по оказанию поддержки Некоммерческому партнерству «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства»  по размещению муниципального заказа на оказание консультационной поддержки СМСП и граждан, желающих организовать собственное дело,  по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования в районе 
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	20.12.2022
	9 января 

2022 г.
	20 декабря

2022 г.
	Повышение информационной доступности субъектов малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим открыть собственное дело, создание новых субъектов МСП, формирование благоприятных условий для их выхода на рынок
	Заключен муниципальный контракт с  Некоммерческим партнерством «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства»  на оказание консультационных услуг для представителей бизнеса и граждан, желающих открыть свое дело
	

	23. 
	Мероприятие 2.3.3. Оказание оперативной консультационной поддержки СМСП по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности и  преодолением административных барьеров
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	20.12.2022
	9 января 

2022 г.
	20 декабря

2022 г.
	
	Проводились семинары с участием ИФНС, Роспотребнадзора, банковских и кредитных организаций по вопросам осуществления деятельности, в том числе в формате онлайн
	

	24. 
	Мероприятие 2.3.4. Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки  малого и среднего предпринимательства, поддержки, в т.ч.  проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационная поддержка и прочее. 
	Начальник управления экономического развития  Брызгалина И.В.
	20.12.2022
	9 января 

2022 г.
	20 декабря

2022 г.
	
	Заключено соглашения с РРАПП об оказании консультационных услуг на территории района для представителей бизнеса и граждан, желающих открыть свое дело 
	

	25. 
	Контрольное событие   2.3. Заключение муниципального контракта с некоммерческим партнерством "Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства"
	Начальник управления экономического развития  Брызгалина И.В.
	25.12.2022
	9 января 

2022 г.
	25 декабря

2022 г.
	Предоставлено  более 150 информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
	Контракт заключен и исполнен 
	

	26. 
	Основное мероприятие 2.4:  Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки; оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства
	Обеспечено повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, так за 2022 год количество субъектов малого предпринимательства в районе возросло на 34% - 1 655, в том числе 640-ИП, 1015- самозанятые (на 01.01.2022 - 1233, в том числе 633-ИП, 600 - самозанятых).


	

	27. 
	Мероприятие 2.4.1. Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы предпринимательской деятельности, на уровне муниципального района и поселений
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	ут
	Приняты постановления о продлении сроков разрешения на проведение ярмарок на территории Усть-Донецкого района на 2022 год  в целях регулирования торговой деятельности,   утверждено Положение об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории муниципального образования «Усть-Донецкий район»;
утверждено Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории Усть-Донецкого района; принято Постановление об особенностях расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Усть-Донецкий район", в 2022 году  
	

	28. 
	Мероприятие 2.4.2. Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	
	Все нормативно-правовые акты Администрации района, касающиеся деятельности бизнеса прошли оценку регулирующего воздействия, всего 16 документов
	

	29. 
	Мероприятие 2.4.3. Мониторинг действия на территории района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Привлекательность применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
	Решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 26.11.2019 № 281 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории Усть-Донецкого района» отменено решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2022 № 40
	

	30. 
	Мероприятие 2.4.4. Предоставление муниципального имущества и земельных участков СМСП в аренду (или продажу) в соответствии с действующим законодательством РФ
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к имуществу, предназначенному для передачи на льготных условиях СМСП.
	Разработано и утверждено Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
актуализирован Перечень имущества, предназначенного для передачи в аренду СМП;
создана рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
	

	31. 
	Мероприятие 2.4.5. Использование упрощенной процедуры оформления документов при сдаче в аренду СМСП муниципального имущества
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	
	
	

	32. 
	Мероприятие 2.4.6. Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	
	
	

	33. 
	Мероприятие 2.4.7. Доведение до сведения СМСП плана приватизации имущества на территории района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	
	
	

	34. 
	Мероприятие 2.4.8. Обеспечение эффективной деятельности координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	
	
	

	35. 
	Контрольное событие 2.4. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Оказание имущественной поддержки СМСП, в соответствии с нормативно-правовыми актами по действующему законодательству
	Заключен договор аренды на предоставление муниципального имущества в аренду ИП для осуществления деятельности 
	

	36. 
	Основное мероприятие 2.5: Реализация регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства финансовым ресурсам для развития бизнеса; развитие системы лизинга субъектов малого и среднего предпринимательства; повышение привлекательности предпринимательской деятельности, рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства; создание дополнительных рабочих мест
	В 2022 году субъекты малого и среднего предпринимательства Усть-Донецкого района, воспользовались мерами государственной поддержки:

-льготные микрозаймы - 7 субъектов на 9,6 млн. рублей;

-получение кредитных продуктов с господдержкой– 7 субъектам на 1185,3 млн.рублей;

-предоставление льготы по оплате арендных платежей за земельные участки в 2022 году;

- предоставление выплат на основании социального контракта, на развитие предпринимательской деятельности и самозанятости. Размер предоставленных выплат за  2022 год составил более 9 млн. руб.


	

	37. 
	Мероприятие 2.5.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	25.12.2022
	9 января 

2022 г.
	25 декабря

2022 г.
	Оказание помощи начинающим предпринимателям, формирование благоприятных условий для их выхода на рынок
	Субсидии не предоставлялись ввиду отсутствия запланированных средств
	

	38. 
	Мероприятие 2.5.2. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения*
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Обеспечение условий для формирования, развития проектов, лидеров и команд, нацеленных на быстрые и качественные улучшения социально-экономического положения района и общества
	
	

	39. 
	Мероприятие 2.5.3. Предоставление субсидий  СМСП на возмещение части затрат по лизинговым платежам
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022
	9 января 

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	
	
	

	40. 
	Мероприятие 2.5.4. Организация консультационной поддержки СМСП по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки на базе отделений банков, Администрации района  и Администраций поселений района, в том числе в формате проведения семинаров, круглых столов и телефонов «горячей линии»
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	25.12.2022
	9 января 

2022 г.
	25 декабря

2022 г.
	Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело
	Консультационная поддержка оказывалась МАУ МФЦ Усть-Донецкого района и НП «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства», сектором поддержки предпринимательства и  потребительского рынка Администрации Усть-Донецкого района.
	

	41. 
	Мероприятие 2.5.5. Привлечение СМСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	25.12.2022
	9 января 

2022 г.
	25 декабря

2022 г.
	Проведение муниципальными заказчиками Усть-Донецкого района не менее 30% закупок, осуществляемых с использованием регионального портала закупок малого объема.
	67,0 % закупок муниципальными заказчиками Усть-Донецкого района осуществлялись с использованием регионального портала закупок малого объема.
	

	42. 
	Мероприятие 2.5.6. Предоставление субсидий СМСП в приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, в целях возмещения части арендных  площадей
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	25.12.2022
	9 января 

2022 г.
	25 декабря

2022 г.
	Обеспечение условий для формирования, развития проектов, лидеров и команд, нацеленных на быстрые и качественные улучшения социально-экономического положения района и общества
	Конкурс на прием заявок не объявлялся ввиду отсутствия лимитов
	

	43. 
	Мероприятие 2.5.7.  Организация консультационной поддержки СМСП по вопросам кредитования и микрофинансирования, в том числе в формате консультаций
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	25.12.2022
	9 января 

2022 г.
	25 декабря

2022 г.
	Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело
	Консультационная поддержка СМСП по вопросам кредитования и микрофинансирования оказывалась МАУ МФЦ Усть-Донецкого района и НП «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства», всего оказано 367 консультаций
	

	44. 
	Мероприятие 2.6.  Предоставление субъектов малого и среднего предпринимательства -сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов(конкурсов, аукционов)
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	25.12.2022
	20 октября 

2022 г.
	25 декабря

2022 г.
	Создание условий оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Обеспечение  возможности сбыта производимой продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями на локальном рынке.

	В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, в виде предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов), на земельных участках находящихся в муниципальной собственности или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории Усть-Донецкого района, с целью обеспечения возможности сбыта производимой продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями на локальном рынке. Принято и утверждено постановление            «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Усть-Донецкий район» от 21.12.2022 № 100/987-п-22 
	

	45. 
	Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Усть-Донецкого района»
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Основное мероприятие 3.1. Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	Повышение информированности субъектов инновационной деятельности; 

обеспечение беспрепятственного доступа к информации о  инновационных процессах;

привлечение инвесторов для реализации инновационных проектов 
	На официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района опубликовывались новостные и информационные материалы
	

	47. 
	Основное мероприятие 3.2. Позиционирование Усть-Донецкого как инновационно активного района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	Представление инновационного потенциала Усть-Донецкого района;

продвижение инновационных проектов;

установление деловых контактов с инвесторами 
	Обеспечивалось участие представителей Усть-Донецкого района,       на мероприятиях проводимых Министерством экономического развития РО 
по внедрению национального проекта «Производительность труда и поддерж​ка занятости»
	

	48. 
	Контрольное событие  3.2. Организация участия представителей Усть-Донецкого района в региональных мероприятиях, представляющих инновационные товары (проекты)
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	Участие представителей Усть-Донецкого района в  мероприятиях, по инновационному развитию


	Реализован проект «Принятие решения о проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» Госкорпорации «Росатом» «бережливый проект».
	

	49. 
	Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе»   
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	
	
	

	50. 
	Основное  мероприятие 4.1. Укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022

	09.01.2022 
	31.12.2022
	Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством деятельности Управления экономического развития ; размещение информации в сети «Интернет» (сайт www.adm.torg61 @mail.ru)
	На территории Усть-Донецкого района органом местного самоуправ​ления сформирована эффективная и доступная система обеспечения защиты прав потребителей.  Актуальная информация по работе, проводимой в области и  в целях защиты прав потребителей размещалась на официальном сайте Администрации      Усть-Донецкого района и на сайте Департамента потребительского    рынка РО
	

	51. 
	Контрольное событие 4.1. Обеспечение предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022

	09.01.2022 
	31.12.2022
	Предоставление бесплатной консультационной помощи не менее 100 потребителей, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений
	За отчетный период даны бесплат​ные консультации 184 потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений
	

	52. 
	Основное мероприятие 4.2.   Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022

	09.01.2022
	31.12.2022
	Организация оказания консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте
	Организовано оказание консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан.   

За 2022 года поступило устных (в т.ч. по телефону «горячей линии») обращений- 120, письменных- 64 Юридическую помощь потребители получают по телефону «горячей линии», по электронной почте. Проведены 

 семинары,  для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства по защите прав потребителей.


	

	53. 
	Мероприятие 4.2.1. Функционирование информационного ресурса по защите прав потребителей в Усть-Донецком районе
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022

	01.02.2022 г
	31.12.2022
	Обеспечение бесперебойного функционирование сайт https://ustland.ru/
	Обеспечено размещение материалов по  ЗПП,  для размещения на сайте  https://ustland.ru/ 
	

	54. 
	Мероприятие 4.2.2. Организация оказания консультационных, юридических услуг гражданам, связанным с вопросами защиты прав  потребителей, поступивших по телефону и электронной почте
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022

	09.01.2022 г
	31.12.2022
	Обеспечение эффективной и доступной защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе посредством оказания бесплатной консультативной помощи потребителям 
	Организовано оказание консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей. Юридическую помощь потребители получают по телефону «горячей линии» и по электронной почте
	

	55. 
	Мероприятие 4.2.3. Организация и проведение семинаров, конференции ,форумов, «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022

	01.02.2022 г
	15.12.2022
	Организация  проведения семинаров, конференции, форумов, «круглых столов» по защите прав потребителей в Усть-Донецком районе.  Принятие участия  в работе не менее 100  участников, прослушавших  данные мероприятия по вопросам соблюдения законодательства о защите прав потребителей.
	 Проведены 

 онлайн семинары,  для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства по защите прав потребителей.

 Участие в данных мероприятиях по вопросам соблюдения законодательства по защите прав потребителей приняли более100 человек. 
	

	58.
	Мероприятие 4.2.4. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022

	01.02.2022 
	31.12.2022
	Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг.
	Проведена работа по информированию населения по вопросам защиты прав потребителей в  районной газете «Звезда Придонья». Ведется публикация  «Вопрос-ответ», касающаяся ущемления  прав потребителей.                Организована работа по изданию и распространению настенных календарей с  информационно-справочным материалом 
	

	56. 
	Контрольное событие 4.2.Создание равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022

	09.01.2022 г
	31.12.2022
	Получение через доступный, бесплатный информационный ресурс  по защите прав потребителей консультационной помощи, оказание консультационных  услуг не менее 100 потребителям. 
	За отчетный период даны бесплат​ные консультации  более 100 потребителей. 
	

	57. 
	Основное мероприятие 4.3. 
Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022

	09.01.2022 г
	31.12.2022
	Создание благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечение их соблюдения
	В 2022 году за консультацией и жалобами по поводу ущемления их прав обратились 184 потребителя. Большой процент нарушений приходится на сферу торговли - 41%.     Оказана помощь 21 потребителю в составлении претензий. 
	

	58. 
	Контрольное событие 4.3. 
Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов Усть-Донецкого района  по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022

	01.09.2022
	15.10.2022
	Проведение  анкетирования 30 респондентов  в 3  поселениях района в целях выработки дополнительных мер по обеспечению защиты прав потребителей, а также выявление потребительских предпочтений по реализуемой продукции и оказываемым услугам
	Проведено  анкетирование 45 респондентов  в 4  поселениях района в целях выработки дополнительных мер по обеспечению защиты прав потребителей, а также выявление потребительских предпочтений по реализуемой продукции и оказываемым услугам 
	

	59. 
	Основное мероприятие 4.4. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022

	01.11.2022
	15.12.2022
	Обеспечение защиты населения Усть-Донецкого района от недоброкачественных товаров, в том числе посредством проведения мониторинга качества товаров, реализуемых на потребительском рынке района
	Проведены независимые экспертизы и сравнительные исследования соответствия качества, безопасности товаров, (услуг),
а также соответствия потребительских свойств товаров (услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них
	

	60. 
	Мероприятие 4.4.1. Организация проведения независимых экспертиз качества (сравнительных исследований), безопасности товаров, реализуемых на  потребительском  рынке Усть-Донецкого района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022

	01.11.2022
	15.12.2022
	Организация проведения независимых экспертиз качества (сравнительных исследований) и безопасности образцов товаров, а также соответствия потребительских свойств товаров заявленной продавцами (изготовителями) информации о них, реализуемых на  потребительском  рынке Усть-Донецкого района
	В 2022 году Администрацией Усть-Донецкого района экспертиза обеспечена за счет проведения Департаментом потребительского рынка Ростовской области еженедельных закупок и проведением экспертизы качества приобретенных товаров аккредитованной испытательной лабораторией пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления ФБУ «Ростовским ЦСМ» наиболее востребованных товарами. 
	

	61. 
	Контрольное событие  4.4. Проведение независимых экспертиз и сравнительных исследований качества продукции,  реализуемой на  потребительском  рынке Усть-Донецкого района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	31.12.2022

	01.11.2022
	15.12.2022
	Исследование образцов продукции для принятия мер по усилению производственного контроля и проведения работы по улучшению качества продукции 
	В 2022 году проведение экспертизы обеспечена за счет проведения Департаментом потребительского рынка закупок и проведения экспертизы качества товаров аккредитованной испытательной лабораторией пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления ФБУ «Ростовским ЦСМ». 
	

	62. 
	Подпрограмма 5 
«Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	
	
	

	63. 
	Основное  мероприятие 5.1. Сбор дополнительных сведений о хозяйствующих субъектах на территории Усть-Донецкого района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	Обеспечение органов местного самоуправления статистическими данными для определения целей и задач развития Усть-Донецкого района и принятия руководством своевременных управленческих решений
	Заключен муниципальный контракт с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области № 2 от 06.02.2022  по формированию муниципального информационно-статистического ресурса
	

	64. 
	Контрольное событие 5.1. Обеспечение местного самоуправления информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении Усть-Донецкого района
	Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В.
	
	
	
	Организация работ по обеспечению органов местного самоуправления Усть-Донецкого района информационно-статистическими материалами для выработки управленческих решений и повышения качества прогноза социально-экономического развития Усть-Донецкого района
	Материалы по муниципальному контракту с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики направлялись в органы местного самоуправления района для выработки управленческих решений и повышения качества прогнозирования социально-экономического развития района
	


Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2022 год
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),

	
	
	муниципальной программой 


	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа   «Экономическое развитие и инновационная экономика»   
	Всего
	274,2
	274,2
	273,7

	
	местный бюджет
	274,2
	274,2
	273,7

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной 

для инвестиций административной среды на территории Усть-Донецкого района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2.

Создание инженерно-транс​портной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3.

Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4.

Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конгрессах, форумах, конференциях, фестивалях, коллективных экспозиций (стендов) Усть-Донецкого района, ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Усть-Донецкого района  
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком району»
	Всего
	191,2
	191,2
	191,1

	
	местный бюджет
	191,2
	191,2
	191,1

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие   2.1: Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. 
	всего
	157,0
	157,0
	156,9

	Основное мероприятие 2.2: 

Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства»

Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.3: Реализация регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.


	всего
	34,2
	34,2
	34,2

	Основное мероприятие 2.4: Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.5: Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 3. «Инновационное развитие Усть-Донецкого района»
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 3.1. 

Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.2.

Позиционирование Усть-Донецкого района как инновационно активного района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 4. «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе»
	Всего
	20,0
	20,0
	20,0

	
	местный бюджет
	20,0
	20,0
	20,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 4.1. Укрепление районной системы защиты прав потребителей
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.2.Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей
	
	20,0
	20,0
	20,0

	Основное мероприятие 4.3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.4.Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района
	
	0,0
	0,0
	0,0


Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной 

	программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
	Всего
	63,0
	63,0
	62,6

	
	местный бюджет
	63,0
	63,0
	62,6

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 5.1. 

Формирование муниципального информационно-статистического ресурса

	
	63,0
	63,0
	62,6

	Основное мероприятие 5.2. Субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0


Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений 

значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

	1.
	Показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах

	про​центов
	109,9*
	101,7
	101,7*
	

	2.
	Показатель 2.  Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) и самозанятых граждан
	тыс.

человек
	1,692
	0,976
	2,295
	

	3.
	Показатель 3. Темп роста товарооборота Усть-Донецкого района по отношению к прошлому году
	про​центов
	113,0
	102,5
	111,9
	

	4.
	Показатель 4. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений
	про​центов
	47,6
	20,0
	41,0
	

	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район»

	5.
	Показатель 1.1. Объем 

частных инвестиций в основной капитал
	млн. рублей
	768,9*
	650,4
	782,5*
	

	6.
	Показатель 1.2. Доля сельских поселений, по которым разработаны правила землепользования и застройки на территориях расположенных за чертой населенных пунктов 
	процентов
	100,0
	71,43
	100,0
	

	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком районе»


	7.
	Показатель 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
	единиц
	23,7*
	22,2
	24,0*
	

	8.
	Показатель 2.2. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
в общей численности занятого населения
	процентов
	30,6*
	29,9
	51,4*
	

	9.
	Показатель 2.3. 

Темп роста оборота малых и средних предприятий в Усть-Донецком районе
	процентов
	23,7*
	101,9
	101,9*
	

	Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Усть-Донецкого района»

	10.
	Показатель 3.1. Удельный вес числа организаций,  осуществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций 
	процентов
	1,02
	1,4
	1,5
	

	Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе»

	11.
	Показатель 4.1. Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района к предыдущему году
	процентов
	100,7
	100,7
	100,7
	

	Подпрограмма  5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

	12.
	Показатель 5.1 Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении района в общей потребности органов местного самоуправления
	про​центов
	100,0
	100,0
	100,0
	


* По оперативным данным
Заместитель начальник управления – 

начальник отдела экономического развития, 

трудовых отношений и тарифного регулирования                                                Л.В. Галушкина
