Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого района
от «__» __________2024 г. № 100/_____ - п-24

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие транспортной системы» за 2023 год.

1.Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023год.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Усть-Донецкого района, развития общественного транспорта, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы», утвержденной  постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/971-п-18 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- обеспечено содержание 201,9 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- произведён ремонт 32,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- произведена установка недостающих и замена существующих знаков дорожного движения на территории сельских поселений.
- обновлена дорожная разметка на пешеходных переходах района.

2.Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Усть- Донецкого района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия:
Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог и придорожной полосы. Отсыпка и благоустройство автодорог района» выполнено в полном объеме – обеспечено содержание 201,9 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнены мероприятия по ямочному ремонту.
Основное мероприятие 1.2 Комплексно отремонтировано 32,5 км (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» и государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»).
В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий:
Основное мероприятие 2.1 «Размещение в сети Интернет и СМИ информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» выполнено в полном объеме – с СМИ размещено 12 статей, пропагандирующих соблюдение правил дорожного движения.
Основное мероприятие 2.2 «Обновление горизонтальной разметки на пешеходных переходах» выполнено в полном объеме.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 238770,8 тыс. рублей, областной бюджет – 207544,7 тыс. рублей, местный бюджет – 30833,4 тыс. рублей, бюджет Усть-Донецкого г.п. – 392,7 тыс. рублей. Фактически освоено 236179,0 тыс. рублей или 98,9 процентов.

4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей.
Показатель 1: «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение 40,2 процента, фактическое значение 0,1 процента. Незначительное снижения фактического показателя на 0,1 процентных пункта, связано с тем, что на баланс Администрации района принято большое количество дорог, находящихся в собственности сельских поселений в не нормативном состоянии.
Показатель 2: «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий» плановое значение 3 человека, фактическое значение 4 человека. Рост численности погибших не связан с дорожными условиями (отсутствие знаков, разметки, состояние асфальтобетонного покрытия) сказался человеческий фактор и нарушение правил ПДД.  Данная информация неоднократно публиковалась в СМИ.
Показатель 3: «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 0 километра, фактическое значение 0 километра. Фактическое значение соответствует плановому, так как работ по строительству автодорог в 2023 году не производилось.
Показатель 4: «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» – плановое значение 0 километра, фактическое значение 0 километра.
Показатель 5: «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение 28,1 км, фактическое значение 32,5 км. Полученная в результате проведения процедуры торгов экономия денежных средств и ее своевременное перераспределение, а также средства муниципального дорожного фонда района, позволили увеличить количество объектов ремонта и протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения.
Показатель 6: «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 195,9 км, фактическое значение 201,9 км. Фактическое значение показателя превосходит плановое в связи с тем, что на баланс Администрации района принято большее количество дорог, находящихся в собственности сельских поселений, чем планировалось.
Показатель 7: «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение 41,9 км, фактическое значение 40,1 км. Фактический показатель ниже на 1,8 км, это связано с увеличением количество объектов ремонта и протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения.
Показатель 8: «Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Усть-Донецкого района» - мест концентраций ДТП на территории Усть-Донецкого района нет.
Показатель 9: «Количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий» плановое значение 3 человека, фактическое значение 4 человека. Рост численности погибших не связан с дорожными условиями (отсутствие знаков, разметки, состояние асфальтобетонного покрытия) сказался человеческий фактор и нарушение правил ПДД. Данная информация неоднократно публиковалась в СМИ.
Показатель 10: «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» плановое значение 3 (число погибших на 100 пострадавших) фактическое значение 4. Рост численности погибших не связан с дорожными условиями (отсутствие знаков, разметки, состояние асфальтобетонного покрытия) сказался человеческий фактор и нарушение правил ПДД. 

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
I Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1,0; степень достижения целевого показателя 2 – 0,75; степень достижения целевого показателя 3 – 1,16; степень достижения целевого показателя 4 – 1,03; степень достижения целевого показателя 5 – 1,04; степень достижения целевого показателя 6 – 1,0; степень достижения целевого показателя 7 – 0,75; степень достижения целевого показателя 8 – 0,75; 
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,94 (7,48/8).

II Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий муниципальной программы.

III Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:
3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, федерального и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.
3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, федерального и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
3.3 Эффективность использования средств бюджета Администрации Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1/0,989 = 1,01 в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы признана высокой, так как значение составляет более 0,95.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,94 х 0,5 + 1,0 х 0,3+1,01 х 0,2 = 0,97 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2023 году признан высоким.




Начальник МКУ «Служба заказчика»	А.В. Садовников 
 (
5
)
	
Приложение №1 
к отчету о реализации муниципальной программы 
Усть-Донецкого района 
«Развитие транспортной системы» за 2023 год.

ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»
За 2023 год.

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного  события программы
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района»

	1
	Основное мероприятие
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог и придорожной полосы. Отсыпка и благоустройство автодорог района.
	Администрация Усть- Донецкого района, Администрации сельских и городского поселений
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, безопасности дорожного движения на сети местных автомобильных дорог
	Содержание 201,9 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведено летнее и зимнее содержание, ремонт асфальтобетонного покрытия на всех автодорогах района, трижды обновлена дорожная разметка на пешеходных переходах района
	-

	1.2
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района
	Администрация Усть-Донецкого городского поселения
	02.05.2023
	20.03.2023
	02.05.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района, 1230 м.
	-

	1.2
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.2 Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в ст. Нижнекундрюченской Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть-Донецкого района»
	28.04.2023
	21.03.2023
	04.05.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в ст. Нижнекундрюченской Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в ст. Нижнекундрюченской Усть-Донецкого района, 1240 м.
	-

	1.3
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.3 Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая, пер. 7 в ст. Мелиховская, Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.07.2023
	01.05.2023
	31.07.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая, пер. 7 в ст. Мелиховская, Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая, пер. 7 в ст. Мелиховская, Усть-Донецкого района, 560 м.
	-

	1.4
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.4 Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в ст. Мелиховская, Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.07.2023
	01.05.2023
	31.07.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в ст. Мелиховская, Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в ст. Мелиховская, Усть-Донецкого района, 1070 м.
	-

	1.5
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.5 Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая, пер. 12, в ст. Мелиховская, Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	03.07.2023
	01.05.2023
	03.07.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая, пер. 12, в ст. Мелиховская, Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая, пер. 12, в ст. Мелиховская, Усть-Донецкого района, 1920 м.
	-

	1.6
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.6 Ремонт территориальной автомобильной дороги ст. Нижнекундрюченская – ст. Усть-Быстрянская
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	24.07.2023
	01.05.2023
	31.07.2023
	Выполнить ремонт территориальной автомобильной дороги ст. Нижнекундрюченская – ст. Усть-Быстрянская
	Выполнен ремонт территориальной автомобильной дороги ст. Нижнекундрюченская – ст. Усть-Быстрянская, 6000 м.
	-

	1.7
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.7 Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в ст. Усть-Быстрянская
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	15.09.2023
	16.06.2023
	15.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в ст. Усть-Быстрянская
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в ст. Усть-Быстрянская, 1677 м.
	-

	1.8
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.8 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ветеранов в х. Пухляковский
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	14.09.2023
	05.06.2023
	14.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Ветеранов в х. Пухляковский
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Ветеранов в х. Пухляковский, 590 м.
	-

	1.9
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.9 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Набережная в ст. Раздорская  Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	14.09.2023
	19.06.2023
	14.09.2023
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Набережная в ст. Раздорская  Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Набережная в ст. Раздорская  Усть-Донецкого района, 710 м.
	-

	1.10
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.10 Ремонт автомобильной дороги по ул. Донская в ст. Раздорская Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	15.09.2023
	16.06.2023
	15.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Донская в ст. Раздорская Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Донская в ст. Раздорская Усть-Донецкого района, 1890 м.
	-

	1.11
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.11 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Мира в р.п. Усть-Донецкий
	Администрация Усть-Донецкого городского поселения
	01.09.2023
	14.06.2023
	13.09.2023
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Мира в р.п. Усть-Донецкий
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Мира в р.п. Усть-Донецкий, 425 м.
	-

	1.12
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.12 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Степная в р.п. Усть-Донецкий

	Администрация Усть-Донецкого городского поселения
	01.09.2023
	19.06.2023
	13.09.2023
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Степная в р.п. Усть-Донецкий

	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Степная в р.п. Усть-Донецкий, 632 м.
	-

	1.13
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.13 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Восточный в р.п. Усть-Донецкий
	Администрация Усть-Донецкого городского поселения
	01.09.2023
	19.06.2023
	13.09.2023
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Восточный в р.п. Усть-Донецкий

	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Восточный в р.п. Усть-Донецкий, 100 м.

	-

	1.14
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.14 Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в ст. Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	15.09.2023
	14.06.2023
	15.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в ст. Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в ст. Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района
	-

	1.15
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.15 Ремонт автомобильной дороги в р.п. Усть-Донецкий по ул. Набережная Усть-Донецкого района
	Администрация Усть-Донецкого городского поселения
	30.06.2023
	13.06.2023
	14.07.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги в р.п. Усть-Донецкий по ул. Набережная Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги в р.п. Усть-Донецкий по ул. Набережная Усть-Донецкого района, 1259 м.
	-

	1.16
	 Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.16 Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	08.09.2023
	06.06.2023
	08.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района, 307 м.
	-

	1.17
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.17 Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в х. Листопадов Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	08.09.2023
	14.06.2023
	08.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в х. Листопадов Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в х. Листопадов Усть-Донецкого района, 850 м.
	-

	1.18
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.18 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Первомайская в х. Апаринский Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	05.09.2023
	14.06.2023
	05.09.2023
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Первомайская в х. Апаринский Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Первомайская в х. Апаринский Усть-Донецкого района, 880 м.
	-

	1.19
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.19 Ремонт автомобильной дороги по ул. Базарная в ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	07.09.2023
	05.06.2023
	07.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Базарная в ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Базарная в ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района, 253 м.
	-

	1.20
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.20 Ремонт автомобильной дороги по ул. им. А. Шубина в х. Коныгин Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	12.09.2023
	15.06.2023
	12.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. им. А. Шубина в х. Коныгин Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. им. А. Шубина в х. Коныгин Усть-Донецкого района, 850 м.
	-

	1.21
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.21 Ремонт автомобильной дороги по ул. Шолохова в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района
	Администрация Усть-Донецкого городского поселения
	01.09.2023
	16.06.2023
	06.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Шолохова в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Шолохова в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района, 838 м.
	-

	1.22
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.22 Ремонт автомобильной дороги по пер. Поперечный в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района
	Администрация Усть-Донецкого городского поселения
	01.09.2023
	20.06.2023
	06.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по пер. Поперечный в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по пер. Поперечный в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района,500 м.
	-

	1.23
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.23 Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в х. Листопадов Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	15.09.2023
	14.06.2023
	15.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в х. Листопадов Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в х. Листопадов Усть-Донецкого района, 150 м.
	-

	1.24
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.24 Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкинская в х. Крымский Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	29.09.2023
	16.06.2023
	29.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкинская в х. Крымский Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкинская в х. Крымский Усть-Донецкого района, 1315 м.
	-

	1.25
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.25 Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в х. Евсеевский Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	12.09.2023
	13.06.2023
	12.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в х. Евсеевский Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в х. Евсеевский Усть-Донецкого района, 750 м.
	-

	1.26
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.26 Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в х. Бородино Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	08.09.2023
	06.06.2023
	08.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в х. Бородино Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в х. Бородино Усть-Донецкого района, 542 м.
	-

	1.27
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.27 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района
	Администрация Усть-Донецкого городского поселения
	01.09.2023
	20.06.2023
	06.09.2023
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района, 415 м.
	-

	1.28
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.28 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская в ст. Раздорская Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	15.09.2023
	20.06.2023
	15.09.2023
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская в ст. Раздорская Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская в ст. Раздорская Усть-Донецкого района, 170
	-

	1.29
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.29 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красноармейская в ст. Раздорская Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	14.07.2023
	20.06.2023
	14.07.2023
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красноармейская в ст. Раздорская Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красноармейская в ст. Раздорская Усть-Донецкого района, 880 м.
	-

	1.30
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.30 Ремонт  автомобильной дороги по ул. Ленина пос. Керчикский Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	15.09.2023
	15.06.2023
	15.09.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина пос. Керчикский Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина пос. Керчикский Усть-Донецкого района, 800 м.
	-

	1.31
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.31 Ремонт участка автомобильной дороги  к подъезду х. Евсеевский  Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	20.11.2023
	01.11.2023
	20.11.2023
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги  к подъезду х. Евсеевский  Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги  к подъезду х. Евсеевский  Усть-Донецкого района, 210 м.
	-

	1.32
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.32 Ремонт  автомобильной дороги по ул. Патриотов в х. Тереховский Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	20.11.2023
	30.10.2023
	20.11.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Патриотов в х. Тереховский Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Патриотов в х. Тереховский Усть-Донецкого района, 550 м.
	-

	1.33
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.33 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Набережная в ст. Раздорская Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	24.11.2023
	14.11.2023
	24.11.2023
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Набережная в ст. Раздорская Усть-Донецкого района
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Набережная в ст. Раздорская Усть-Донецкого района, 400 м.
	-

	1.34
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.34 Ремонт автомобильной дороги по пер. Западный в х. Листопадов  Усть-Донецкого района
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	20.11.2023
	31.10.2023
	20.11.2023
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по пер. Западный в х. Листопадов  Усть-Донецкого района






	Выполнен ремонт автомобильной дороги по пер. Западный в х. Листопадов  Усть-Донецкого района, 104 м.

	-

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»

	2.8
	Основное мероприятие 2.1 Устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам, оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками, устройство искусственных препятствий на участках приближения к пешеходным переходам.
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Уменьшение количества ДТП, снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения
	Уменьшено количество ДТП, снижено количество пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения
	

	2.9
	Основное мероприятие 2.2 Обновление горизонтальной разметки пешеходных переходов
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Уменьшение количества ДТП, снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения
	Уменьшено количество ДТП, снижено количество пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения
	





 (
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Приложение №2
 к отчету о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Развитие транспортной системы» за 2023 год.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
	
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
	процент
	40,5
	40,2
	40,1
	Показатель перевыполнен на 0,1 процент за счет передачи на баланс Администрации района большое количество дорог находящихся в собственности сельских поселений.

	2.
	Смертность в результате дорожно- транспортных происшествий
	человек
	3
	3
	4
	Рост числа погибших в ДТП во всех случаях произошёл по вине человеческого фактора и нарушений правил ПДД, не в одном из смертельных случаев дорожные условия не явились причиной ДТП.



	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района»

	3.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	км
	28,8
	28,1
	32,5
	Качественный показатель достигнут в результате проведения процедуры торгов, экономии денежных средств и ее своевременного перераспределения, что позволило увеличить количество объектов ремонта и протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения.

	4.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Усть- Донецкого района
	км
	165,6
	195,9
	201,9
	Увеличение в связи с тем, что на баланс Усть- Донецкого района принято большое дорог от сельских поселений

	5.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
	км
	48,4
	41,9
	40,1
	Фактический показатель ниже 1,8, это связано с увеличением количество объектов ремонта и протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения.



	6.
	Снижение мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Усть-Донецкого района на 31 декабря отчетного года
	процентов
	0
	0
	0
	Показатель выполнен.

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»

	7.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	3
	3
	4
	Рост численности погибших не  связан	 с дорожными  условиями (отсутствие знаков, разметки, состояние асфальтобетонного покрытия) сказался человеческий фактор и нарушение правил ПДД.

	8.
	Тяжесть последствий в результате дорожно- транспортных происшествий
	число погибших на 100 пострадавших
	3
	3
	4
	Рост численности погибших не  связан	 с дорожными  условиями (отсутствие знаков, разметки, состояние асфальтобетонного покрытия) сказался человеческий фактор и нарушение правил ПДД.



Приложение №3
 к отчету о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие транспортной системы» за 2023 год.

СВЕДЕНИЯ
об использовании средств бюджета Усть-Донецкого района, бюджетов поселений, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие транспортной системы» за 2023 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  <1> 
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета Усть-Донецкого района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Расходы бюджета Усть-Донецкого городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	предусмотрено муниципальной программой
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Усть- Донецкого района»
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	X
	X
	X
	238354,4
	237961,7
	235762,6
	392,7
	392,4
	2591,8

	 
	Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог и придорожной полосы. Отсыпка и благоустройство автодорог района.
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Реализация позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования межпоселковых и внутри поселкового значения, в соответствии с нормативом
	01.01.2023
	31.12.2023
	28458,2
	28458,2
	25869,4
	Х
	Х
	2588,8

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района
	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,230 км.
	20.03.2023
	02.05.2023
	6078
	6017,2
	6077,9
	60,8
	60,8
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.2 Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в ст. Нижнекундрюченской Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,240 км.
	21.03.2023
	04.05.2023
	5106,2
	5106,2
	5106,1
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.3 Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая, пер. 7 в ст. Мелиховская, Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью  0,560 км.
	01.05.2023
	31.07.2023
	4831,6
	4831,6
	4831,4
	Х
	Х
	0,2

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.4 Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в ст. Мелиховская, Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,070 км.
	01.05.2023
	31.07.2023
	3917,4
	3917,4
	3917,4
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.5 Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая, пер. 12, в ст. Мелиховская, Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,920 км.
	01.05.2023
	03.07.2023
	7497,5
	7497,5
	7497,5
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.6 Ремонт территориальной автомобильной дороги ст. Нижнекундрюченская – ст. Усть-Быстрянская
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 6 км. 
	01.05.2023
	31.07.2023
	53191,8
	53191,8
	53191,7
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.7 Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в ст. Усть-Быстрянская
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,677 км.
	16.06.2023
	15.09.2023
	9411,2
	9411,2
	9411,1
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.8 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ветеранов в х. Пухляковский
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,590 км.
	05.06.2023
	14.09.2023
	3435,4
	3435,4
	3435,3
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.9 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Набережная в ст. Раздорская  Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,710 км.
	19.06.2023
	14.09.2023
	4292,9
	4292,9
	4292,8
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.10 Ремонт автомобильной дороги по ул. Донская в ст. Раздорская Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,890 км.
	16.06.2023
	15.09.2023
	12804,1
	12804,1
	12804,0
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.11 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Мира в р.п. Усть-Донецкий
	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,425 км.
	14.06.2023
	13.09.2023
	3855
	3816,4
	3854,9
	38,6
	38,5
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.12 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Степная в р.п. Усть-Донецкий
	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,632 км.
	19.06.2023
	13.09.2023
	4743,1
	4695,6
	4742,9
	47,5
	47,4
	0,2

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.13 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Восточный в р.п. Усть-Донецкий
	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,1 км.
	19.06.2023
	13.09.2023
	717,9
	710,7
	717,9
	7,2
	7,2
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.14 Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в ст. Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,090 км.
	14.06.203
	15.09.2023
	5485,9
	5485,9
	5485,8
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.15 Ремонт автомобильной дороги в р.п. Усть-Донецкий по ул. Набережная Усть-Донецкого района
	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,259 км.
	13.06.2023
	14.07.2023
	10943,9
	10834,4
	10943,8
	109,5
	109,4
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.16 Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,307 км.
	06.06.2023
	08.09.2023
	1763,2
	1763,2
	1763,1
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.17 Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в х. Листопадов Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,850 км. 
	14.06.2023
	08.09.2023
	5025,2
	5025,2
	5025,1
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.18 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Первомайская в х. Апаринский Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,880 км.
	14.06.2023
	05.09.2023
	5484,5
	5484,5
	5484,4
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.19 Ремонт автомобильной дороги по ул. Базарная в ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,253 км. 
	05.06.2023
	07.09.2023
	1778,1
	1778,1
	1778,0
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.20 Ремонт автомобильной дороги по ул. им. А. Шубина в х. Коныгин Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,850 км.
	15.06.2023
	12.09.2023
	6101,6
	6101,6
	6101,4
	Х
	Х
	0,2

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.21 Ремонт автомобильной дороги по ул. Шолохова в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района
	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,838 км. 
	16.06.2023
	06.09.2023
	6295,8
	6232,8
	6295,8
	63,0
	63,0
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.22 Ремонт автомобильной дороги по пер. Поперечный в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района
	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,500 км.
	20.06.2023
	06.09.2023
	3607,2
	3571,1
	3607,1
	36,1
	36,1
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.23 Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в х. Листопадов Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,150 км. 
	14.06.2023
	15.09.2023
	865,5
	865,5
	865,4
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.24 Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкинская в х. Крымский Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,315 км.
	16.06.2023
	29.09.2023
	7363,2
	7363,2
	7363,1
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.25 Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в х. Евсеевский Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,750 км.
	13.06.2023
	12.09.2023
	4989
	4989
	4989,0
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.26 Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в х. Бородино Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,542 км.
	06.06.2023
	08.09.2023
	3256,3
	3256,3
	3256,2
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.27 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская в р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района
	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,415 км. 
	20.06.2023
	06.09.2023
	2992,9
	2962,9
	2992,8
	30,0
	29,9
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.28 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская в ст. Раздорская Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью
	20.06.2023
	15.09.2023
	936,2
	936,2
	936,1
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.29 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красноармейская в ст. Раздорская Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,880 км.
	20.06.2023
	14.07.2023
	5245,2
	5245,2
	5245,1
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.30 Ремонт  автомобильной дороги по ул. Ленина пос. Керчикский Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,800 км.
	15.06.2023
	15.09.2023
	6986,2
	6986,2
	6986,1
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.31 Ремонт участка автомобильной дороги  к подъезду х. Евсеевский  Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,210 км.
	01.11.2023
	20.11.2023
	2229,7
	2229,7
	2229,7
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.32 Ремонт  автомобильной дороги по ул. Патриотов в х. Тереховский Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,550 км. 
	30.10.2023
	20.11.2023
	5064,6
	5064,6
	5064,5
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.33 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Набережная в ст. Раздорская Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью0,400 км.
	14.11.2023
	24.11.2023
	2845,2
	2845,2
	2845,1
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.34 Ремонт автомобильной дороги по пер. Западный в х. Листопадов  Усть-Донецкого района
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,104 км.
	31.10.2023
	20.11.2023
	754,7
	754,7
	754,6
	Х
	Х
	0,1

	 
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Уменьшение количества ДТП, снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения
	Х
	Х
	416,4
	416,4
	416,4
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 2.1 Устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам, оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками, устройство искусственных препятствий на участках приближения к пешеходным переходам.
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Уменьшение количества ДТП, снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения
	Х
	Х
	416,4
	416,4
	416,4
	Х
	Х
	0,0



