Приложение к постановлению Администрации

Усть-Донецкого района

от __.02.2025 №100/___-п-25

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2024 год

## Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

# В целях создания условий для устойчивого роста экономики Усть-Донецкого района, в том числе роста частных инвестиций в основной капитал, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, увеличения объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей,  в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района 05.12.2018 №100/951-п-18 (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Несмотря на влияние негативных факторов в связи с введением ограничительных мер, связанных с санкционным давлением, по итогам 2024 года экономика Усть-Донецкого района осталась стабильной.

Налажено, и поддерживается взаимодействие с надзорными и контролирующими органами в вопросах обмена информацией. В районе действует система помощи для бизнеса, прежде всего, малого и среднего, а также для самозанятых граждан.

Обеспечено снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности, за счет работы межведомственной комиссии по снижению административных барьеров. Продолжил работу Совет по предпринимательству, на заседаниях которого рассмотрены вопросы сдерживания роста тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, причины, повлиявшие на увеличение стоимости затрат на продукцию и услуги, а так же самой востребованной мерой поддержки индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан - социальном контракте.

Обеспечена защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Осуществлено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке проведения проверок контрольно-надзорными органами, в рамках проводимых семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства,  рассмотрены вопросы о порядке проведения проверок предпринимателей контрольно-надзорными органами и об особенностях применения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществлен анализ причин, препятствующих вводу в эксплуатацию объектов, построенных субъектами малого и среднего предпринимательства.

В рамках работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Усть-Донецком районе за 2024 год рассмотрено 14 обращений субъектов предпринимательской деятельности. Все обращения рассмотрены, приняты меры по существу изложенных проблем.

Сформирована система обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе, проведена работа по обеспечению защиты населения Усть-Донецкого района от недоброкачественных товаров (работ, услуг), освещены телефоны «Горячих линий» позволяющих оказывать населению бесплатную консультационную помощь по вопросам защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе.

Обеспечен мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года с учетом целевых параметров (решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 27.06.2023 № 180), а также Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года (постановление Администрации района от 30.06.2023 № 100/497-п-23).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Усть-Донецкого района» выполнено.

Организована работа Совета по инвестициям при Главе Администрации Усть-Донецкого района (постановление Администрации района от 27.10.2017г. № 100/08-п-17 «О создании совета по инвестициям при Главе Администрации Усть-Донецкого района»), организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития района. На заседаниях Совета рассматривались вопросы, касающиеся реализации инвестиционных проектов, а также системные вопросы в сфере обеспечения благоприятного инвестиционного климата Усть-Донецкого района.

Актуализируется реестр приоритетных инвестиционных проектов реализуемых на территории района, за которыми проведено закрепление кураторов.

Обеспечивается сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов, в том числе имеющих социально-экономическое значение для развития Усть-Донецкого района.

Ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории района. Ежеквартально ведется обновление в программный комплекс системы «Фактор», для дальнейшего размещения на инвестиционном портале Ростовской области в разделе «Инвестору».

Основное мероприятие 1.2. «Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов» выполнено.

В Усть-Донецком районе заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения. ООО УК «Жилкомсервис» в рамках реализации инвестиционной программы  согласно  концессионному соглашению направляет ежегодно на модернизацию инженерной инфраструктуры объектов теплоснабжения более 250 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций» выполнено.

Реализованы меры, направленные на формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций.

Всеми поселениями Усть-Донецкого района установлены налоговые льготы в размере 50 % в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов, на которые заключены инвестиционные соглашения с Правительством Ростовской области, и (или) с Администрацией Усть-Донецкого района, на период действия данного Соглашения, но не более 3 лет.

Реализованы мероприятия по стимулированию привлечения инвестиций в район, за счет актуализации информации об инвестиционной деятельности в районе на региональном портале и на официальном сайте Администрации района.

Основное мероприятие 1.4. «Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конгрессах, форумах, конференциях, фестивалях, коллективных экспозиций (стендов), ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти» выполнено.

Распоряжением Правительства Ростовской области от 27.02.2024 № 134 утвержден Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых в 2024 году при поддержке и участии исполнительных органов Ростовской области. Представители Администрации Усть-Донецкого района принимали участие в 6 выставочно-ярмарочных мероприятиях.

В рамках Подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком районе» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

2.1. Приоритетное основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства" Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства выполнено.

Размещены статьи в общественно-политической газете "Звезда Придонья" с целью формирования позитивного имиджа предпринимательской деятельности. Распространение информации,  направленной на обеспечение творческого, конструктивного диалога между органами власти и предпринимательским сообществом более 10 статей в газете, более 30 статей на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района. Организовано информирование об обучающих программах, о Губернаторской программе подготовки управленческих кадров, тематическом повышении квалификации руководителей и специалистов СМСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП.

Организовано проведение активной информационной кампании о преимуществах применения специального налогового режима – налога на профессиональный доход. За 2024 год удалось не только достичь стабильного роста числа самозанятых в районе, но и закрепить полученный результат, который по итогам года достиг 1762 человек. Предоставлена 601 информационно-консультационная  услуга.

2.2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства" Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» выполнено.

Обеспечение продвижения успешных молодых предпринимателей в молодежной среде осуществляется посредством привлечения молодых предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, рейтинговых конкурсах, работе представительных органов района, публикаций о них в СМИ.

В рамках реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в образовательных учреждениях района проведен курс для школьников «Финансовая грамотность», приняли участие ежегодном конкурсе «Бизнес Дона»; проведено мероприятие ко "Дню Российского предпринимателя" с участием детей предпринимателей (участие в спортивных соревнованиях предпринимателей и членов их семей) проведены обучающие семинары по вопросам текущей деятельности:

- 5 выездных обучающих семинаров по вопросам работы разрешительного режима на кассе, маркировки для владельцев магазинов автономной розницы на территории Мелиховского, Пухляковского, Раздорского, Крымского сельских поселений и Усть-Донецкого городского поселения в сентябре- октябре;

- семинар по вопросам текущей деятельности, а так же по новым правилам применения контрольно-кассовой техники на рынках и ярмарках, которые изменятся с 01.03.2025 для предпринимателей на территории торговых рядов Апаринского Райпо;

- проведено 10 обучающих семинаров по вопросам маркировки новых групп товаров;

- проведено 9 обучающих семинаров совместно с ИФНС по вопросам налогооблажения.

предприниматели приняли участие в региональном этапе «Бизнес- успех», проведен конкурс рисунков среди школьников общеобразовательных школ «Бизнес глазами детей», проведено 3 экскурсии для старшеклассников на производство.

2.3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено.

В раках мероприятия ИП Кобелевой Г.А. и АНО «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства» оказано 330 консультаций по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, формам государственной поддержки, трудовым отношениям, государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и другим вопросам.

Для реализации принципа доступности муниципальных услуг для граждан и индивидуальных предпринимателей продолжается работа не только с ИП Кобелевой Г.А. и АНО «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства», но и с МФЦ, который расширил спектр услуг для предпринимателей.

В связи с введением санкций в отношении России после начала специальной военной операции на Украине в 2024 для бизнеса  на сайтах администрации района, городских и сельских поселений размещена информация с актуальными мерами поддержки, организовано информационное сопровождение деятельности Управления экономического развития и предпринимательства посредством размещения презентационных материалов предоставленных банками, а также организациями инфраструктуры поддержки СМП (РРАПП, Гарантийный фонд РО) на официальном сайте Администрации района, в мессенджерах. Организованы выездные семинары для предпринимателей поселений по актуальным вопросам деятельности.

2.4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено.

Продолжила свою работу районная межведомственная комиссия по снижению административных барьеров, созданная в целях устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию и функционированию предпринимательства.

В 2024 году проведено 1 заседание Совета по предпринимательству при Администрации Усть-Донецкого района, на которых рассмотрены вопросы по информационному сопровождению предприятий и организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан по вопросам  доступа к различным формам поддержки, оказываемым на федеральном, областном и районном уровнях в Усть-Донецком районе в период санкционного давления, социальный контракт и льготные займы, предоставляемые центром «Мой бизнес» – как доступные и действенные инструменты финансовой поддержки и др.

В условиях санкционного давления, Администрацией района активно задействованы все возможные рычаги по максимальной заботе о предпринимателях, их поддержке и своевременному информированию о мерах поддержки, организована проработка всех возникающих проблем.

2.5. Основное мероприятие «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования» выполнено.

Финансовая поддержка стала одним из важных направлений по поддержке малого и среднего предпринимательства, для сглаживания негативных явлений от санкций. Работа проводилась индивидуально с каждым предпринимателем пострадавших отраслей.

По результатам проводимой работы субъекты малого и среднего предпринимательства Усть-Донецкого района, воспользовались мерами государственной поддержки в 2024 году:

- получение льготных микрозаймов в Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства - 5 субъектов на 24,3 млн. рублей;

- заключены 2 договора поручительства между НКО «Гарантийный фонд РО» и хозяйствующими субъектами на сумму 3 млн. рублей, что позволило привлечь им финансовые ресурсы в объеме 8,8 млн. рублей;

- получение кредитных продуктов с господдержкой в банках – 6 субъектов на 897,1 млн. рублей;

- предоставление выплат на основании социального контракта, на развитие предпринимательской деятельности и самозанятости. Размер предоставленных выплат за 2024 год составил 10,9 млн. рублей.

- получение субсидии, направленной на развитие туристской инфраструктуры четырем субъектам на сумму 11,7 млн. руб.

2.6. Основное мероприятие «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства -сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)».

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, в виде предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов), на земельных участках находящихся в муниципальной собственности или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории Усть-Донецкого района, с целью обеспечения возможности сбыта производимой продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями на локальном рынке принято и утверждено постановление от 16.01.2025 № 100/21-п-25 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 09.10.2017 №100/763-п-17».

По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком районе» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них: достигнуто в установленные сроки –4.

В рамках подпрограммы 3 «Инновационное развитие Усть-Донецкого района» реализуются два основных мероприятия.

Основное мероприятие 3.1 «Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности» выполнено.

В целях информационно-консультационного обеспечения инновационной деятельности в районе в течение 2024 года осуществлялась работа по размещению информации на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района. Проводилось информационное взаимодействие с Правительством Ростовской области по данной теме.

Основное мероприятие 3.2 «Позиционирование Усть-Донецкого района, как инновационно - активного района» выполнено. С целью позиционирования Усть-Донецкого района организовано участие в мероприятиях организованных Министерством экономического развития Ростовской области по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Участником тиражирования проекта "Эффективный регион" по номинации «Бережливая школа/лицей», прошедших во 2-ой этап в 2024 году стала МБОУ Усть-Донецкой СОШ № 1. Обеспечивалось взаимодействие с инвесторами осуществляющими работы по строительству шахты Садкинская – Восточная- 2 и по строительству судостроительного завода ООО «Портострой» в р.п.Усть-Донецкий, а так же других организаций применяющих инновационные элементы в производстве.

Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе».

4.1 «Укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей».

Защита прав потребителей, одна из важнейших задач, выделенная Правительством Российской Федерации и переданная для исполнения органам местного самоуправления. В 2024 году за консультацией и с жалобами по поводу ущемления их прав в сектор поддержки предпринимательства и потребительского рынка Администрации Усть-Донецкого района обратились 203 потребителя. Самый большой процент нарушений интересов потребителей приходится на сферу торговли, доля обращений потребителей составляет 39%. Наиболее распространенным нарушением прав потребителей можно отметить: отказ от принятия претензии потребителя, отказ в возврате денежных средств или замене некачественных товаров. Повсеместно при продаже товара в салонах связи навязывают дополнительное платное страхование, дополнительную гарантию за плату. Часто встречаются случаи ответа на претензию с нарушением установленных сроков, не выполняются требования о предоставлении на время ремонта товара длительного пользования с теми же качествами. При рассмотрении жалоб на качество сложнобытовой техники, сотовых телефонов, есть нарекания и в адрес сервисных центров, оказывающих услуги по гарантийному ремонту товаров (задерживаются сроки исполнения ремонта, не выдаются заключения). Кроме этого, поступали жалобы по возврату некачественных товаров, приобретенных через интернет-магазины.

Все заявления и обращения рассмотрены в соответствии с требованиями потребительского законодательства, приняты конкретные меры, даны официальные разъяснения потребителям. Из 20 оформленных претензий 19 были решены в досудебном порядке, 1 претензия –составлено исковое заявление в суд, решение суда в пользу потребителя. Возвращены деньги покупателям за приобретенный некачественный товар в сумме 112 тыс. рублей.

В рамках информирования и консультирования потребителей в марте - апреле 2024 года проводились традиционные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты прав потребителей. В образовательных школах района к этой дате проводились открытые уроки. Подготовлена информация по обеспечению защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе для размещения на областном сайте www.zppdon.ru. Администрацией района организовывалась «горячая линия» по постоянно действующему телефону для оперативного решения потребительских проблем.  В районной газете «Звезда Придонья» размещена статья, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей. В районной газете «Звезда Придонья» на постоянной основе ведется рубрика «Вопрос-ответ» касательно вопросов защиты прав потребителей для населения. В течение года было проведено 16 акций по вопросам защиты прав потребителей и продвижение продукции «Сделано на Дону». В декабре для учеников старших классов проведена викторина  «Квэст-карта «Сделано на Дону» в деталях для ознакомления и проверки знаний о системе сертификации «Сделано на Дону».

Учитывая социальную значимость и важность обеспечения доступности в решении вопросов защиты потребителей, департаментом потребительского рынка Ростовской области разработаны и утверждены методика и критерии проведения рейтинговой оценки деятельности органов местного самоуправления по обеспечению защиты потребителей, в соответствии с которыми работа муниципалитетов в этом направлении оценивается как «эффективная», «удовлетворительная» или «неэффективная». По результатам проводимой рейтинговой оценки, работа в данной сфере за 2024 год признана эффективной. Усть-Донецкий район занял второе лидирующее место среди 46 районов Ростовской области по уровню защиты прав потребителей.

4.2 «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей».

В целях просвещения учащихся учебных заведений в вопросах защиты прав потребителей в течение 2024 года во всех образовательных учреждениях Усть-Донецкого района проводились уроки по основам защиты прав потребителей, в которых приняли участие 1330 учащихся. Отделом образования Администрации Усть-Донецкого района для школьников всех ступеней обучения подготовлены просветительные мероприятия об основах потребительских знаний. Для школьников проведены тематические классные часы, проводились викторины, элективные курсы по защите прав потребителей.

Важным элементом в укреплении системы защиты прав потребителей в районе является работа Межведомственной комиссии по защите прав потребителей. В 2024 году проведено 5 заседаний,  на комиссии рассмотрены вопросы: о работе межведомственной комиссии по защите прав потребителей за 2023 год; отчет по исполнению основных мероприятий подпрограммы «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе» за 2023 год; система добровольной сертификации «Сделано на Дону»; об организации проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей в 2024 году; о девизе Всемирного дня защиты прав потребителей на 2024 год, особенности обязательной маркировки отдельных видов товаров средствами идентификации через систему «Честный знак», о мероприятиях, направленных на обеспечение защиты прав потребителей на территории Усть-Донецкого района; обеспечение защиты прав потребителей туристических услуг, отчет по выполнению плана работы МВК по защите прав потребителей Усть-Донецкого района за 2024 год; требования законодательства в сфере защиты прав потребителей, предъявляемые при обороте товаров, попадающих под маркировку средствами идентификации через систему «Честный знак»; об особенностях приобретения товаров через интернет и другие вопросы.

С целью информационного обеспечения потребителей организована работа телефонов «горячей линии», проводится работа по информированию населения Усть-Донецкого района по вопросам защиты прав потребителей в районной газете «Звезда Придонья». Ведется публикация «Вопрос-ответ», касающаяся ущемления прав потребителей (подготовлено 32 заметок). Актуальная информация по работе, проводимой в целях защиты прав потребителей размещалась на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района и на сайте Департамента потребительского рынка РО www.zppdon.ru. За 2024 года поступило устных (в т.ч. по телефону «горячей линии») обращений - 139, письменных - 64. Практика рассмотрения поступающих от потребителей вопросов показала, что проводимая разъяснительная работа среди населения о защите прав потребителей позволяет разрешать большинство споров между потребителями и продавцами в досудебном порядке.

Кроме того, в целях оказания информационной помощи населению в 2024 году проводились выездные консультации по вопросу защиты прав потребителей на территориях сельских поселений района. Жители района своевременно   получили консультации о своих правах и механизмах их реализации.  Календарь выездных консультаций размещен на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района.

В целях информационного обеспечения потребителей в 2024 году организована работа по изготовлению и распространению квартальных настенных календарей с информационно-справочным материалом по защите прав потребителей, кроссворды для школьников «Квэст –карта» «Защита прав потребителей», значки «Сделано на Дону». Всего было издано 15 экземпляров календарей, 60 экземпляров кроссвордов, 30 значков, 5 блокнотов,  которые вручены школьникам и потребителям, а также на объектах потребительского рынка района через представителей органов местного самоуправления. Для проведения акций было изготовлено и распространено во время проведения акций 125 буклетов по вопросам защиты прав потребителей в магазинах и на улицах городского и сельских поселений.

4.3 «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей».

Основными проблемами защиты прав потребителей являются недостаточная профессиональная подготовка предпринимателей. За 2024 год проведена работа по обучению предпринимателей посредством обучающих семинаров в онлайн и офлайн режиме.

Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей, является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика. Одним из действенных способов информирования населения о защите своих прав является взаимодействие со средствами массовой информации. Кроме того, в целях повышения уровня защищенности и оказания консультативной помощи потребителям, действуют телефоны «горячей линии», на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района работает информационный раздел «Защита прав потребителей».

Благодаря принимаемым мерам в районе сложилась и действует система защиты прав потребителей, и жители района получают реальную возможность защищать свои права и интересы в области защиты прав потребителей.

Приоритетными остаются вопросы предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений. Опираясь на наработанный потенциал, Программа позволяет повысить социальную защищенность граждан, обеспечить сбалансированную защиту интересов потребителей, а также соблюдать их конституционные права и свободу.

Реализация мероприятий Программы усилит социально-экономический эффект, достигнутый в предыдущем периоде, и в конечном итоге повысит качество жизни жителей района. В отчетном году запланированные мероприятия, направленные на создание в Усть-Донецком районе условий защиты прав потребителей, выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

4.4 «Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке района». Проведение сравнительных исследований и независимых экспертиз качества товаров, работ и услуг является одним из основных мероприятий подпрограммы по защите прав потребителей. В 2024 году Администрацией Усть-Донецкого района экспертиза обеспечена за счет проведения Департаментом потребительского рынка Ростовской области еженедельных закупок и проведением экспертизы качества приобретенных товаров аккредитованной испытательной лабораторией пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления ФБУ «Ростовским ЦСМ» наиболее востребованных товаров.

Проведение независимых экспертиз продукции имеет высокую социальную значимость, поскольку потребителям важно понимать, что учитываются их интересы на получение качественных и безопасных товаров.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Сферой реализации подпрограммы является обеспечение деятельности органов местного самоуправления способствующих достижению целей Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.

Эффективность деятельности органов местного самоуправления обеспечивается за счет предоставления доступа к информационно статистическим ресурсам.

Основное мероприятие 5.1 Сбор дополнительных сведений о хозяйствующих субъектах на территории Усть-Донецкого района по формам муниципального статистического наблюдения - выполнено.

Проведена работа по обеспечению органов местного самоуправления  информационно-статистическими материалами для выработки управленческих решений и повышения качества прогноза социально-экономического развития Усть-Донецкого района в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области № 1 от 15.01.2024.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год указаны в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывало влияние внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

По муниципальной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2024 году предусмотрено 274,5 тыс. рублей, в том числе средства:

-средств бюджета Усть-Донецкого района – 274,5 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы 273,6 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от запланированных средств, в том числе средства:

-средств бюджета Усть-Донецкого района – 273,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах» – 100,1 – плановое значение, 100,3 – фактическое значение.

Показатель 2 «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) и самозанятых граждан» – 0,981 тыс. человек плановое значение; 1,133 тыс. человек – фактическое значение.

Показатель 3 «Темп роста товарооборота Усть-Донецкого района по отношению к прошлому году» – 102,7 процентов плановое значение; 108% – фактическое значение.

Показатель 4 «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений – 20,0 процентов плановое значение, 46,4 – фактическое значение.

Показатель 1.1 «Объем частных инвестиций в основной капитал» – 1000 млн. рублей плановое значение, 1332,7 млн. рублей – фактическое значение.

Показатель 1.2 «Доля сельских поселений, по которым разработаны правила землепользования и застройки на территориях, расположенных за чертой населенных пунктов» – 100,0 процентов плановое значение, 100,0 процентов – фактическое значение.

Показатель 2.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» – 22,4 единиц плановое значение, 28,2 единиц – фактическое значение.

Показатель 2.2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» – 30,1 процентов плановое значение, 45,3 процентов – фактическое значение.

Показатель 2.3 «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Усть-Донецком районе» – 102,9 процентов плановое значение, 108,6 процентов – фактическое значение.

Показатель 3.1 «Удельный вес числа организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве организаций» – 2,4 процентов плановое значение, 3,7 процентов – фактическое значение.

Показатель 4.1 «Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района к предыдущему году» – 100,7 плановое значение, 100,7 – фактическое значение.

Показатель 5.1 «Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении района в общей потребности органов местного самоуправления» – 100,0 процентов плановое значение, 100,0 процентов – фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,15;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 2,32;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,33;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,26;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,50;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,54;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,00.

Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 1,0 (12/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (17/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (17/17).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

273,6 тыс. рублей / 274,5 тыс. рублей = 1,00.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Произведенные в 2024 году расходы участников Программы полностью соответствуют их полномочиям.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

и контрольных событий муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Балабейкин Е.А. | х | х | х | х | х | – |
|  | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Усть-Донецкого района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Е.А.Балабейкин | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 29 декабря 2024 г. | осуществление работы Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района; организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития района; подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | в отчетном периоде проведено 4 заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района. Осуществлен мониторинг хода реализации приоритетных инвестиционных проектов в рамках перечня «10 инвестиционных проектов главы Администрации Усть-Донецкого района». |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Осуществление работы Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Е.А.Балабейкин |  | 17 января 2024 г. | 27 декабря 2024 г. | Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района вопросов о реализации инвестиционных проектов. | проведено 4 заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Усть-Донецкого района. |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Усть-Донецкого района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Е.А.Балабейкин |  | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень «10 инвестиционных проектов главы Администрации Усть-Донецкого района» | Актуализируется реестр приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, за которыми проведено закрепление кураторов. Обеспечивается сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов, в том числе имеющих социально-экономическое значение для развития. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Е.А.Балабейкин |  | 9 января 2024 г. | 29 декабря 2024 г. | повышение инвестиционной привлекательности Усть-Донецкого района | В районе заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения. ООО УК «Жилкомсервис» в рамках реализации инвестиционной программы, согласно концессионному соглашению, направляет ежегодно на модернизацию инженерной инфраструктуры объектов теплоснабжения более 250 тыс. рублей. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | Комитет по управлению муниципальным имуществом Е.А.Балабейкин |  | 9 января 2024 | 29 декабря 2024г. | повышение инвестиционной привлекательности Усть-Донецкого района, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций | реализованы меры, по формированию экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций. Всеми поселениями района установлены налоговые льготы в размере 50 % в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов, на которые заключены инвестиционные соглашения с Правительством РО, и (или) с Администрацией района. Ведется реестр инвестиционных проектов. Актуализирована информация об инвестиционной деятельности в районе на региональном портале и на официальном сайте района. |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конгрессах, форумах, конференциях, фестивалях, коллективных экспозиций (стендов) Усть-Донецкого района, ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов местного самоуправления района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Е.А.Балабейкин |  | 9 января 2024 г. | 29 декабря 2024 г. | обеспечение участия района в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах; коллективных экспозициях в соответствии с проектом Перечня приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий | По итогам 2024 года при финансовой поддержке исполнительных органов Ростовской области проводились выставочно-ярмарочные мероприятия, на которых присутствовали представители Администрации Усть-Донецкого района |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.1: Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства" Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. |  |  |  | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело | Организовано информационное обеспечения через официальный сайт Администрации Усть-Донецкого района и мессенджер «WhatsApp» |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, организация коллективных стендов в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, фестивалей на территории района и за его пределами с участием СМСП района | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя; презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства | приняли участие ежегодном конкурсе «Бизнес Дона»; проведено мероприятие ко "Дню Российского предпринимателя" с участием детей предпринимателей; проведен конкурс рисунков среди школьников общеобразовательных школ «Бизнес глазами детей», проведено 3 экскурсии для старшеклассников на производство; проведены обучающие семинары по вопросам текущей деятельности: - 5 выездных обучающих семинаров по вопросам работы разрешительного режима на кассе, маркировки для владельцев магазинов автономной розницы на территории Мелиховского, Пухляковского, Раздорского, Крымского сельских поселений и Усть-Донецкого городского поселения в сентябре- октябре; - семинар по вопросам текущей деятельности, а так же по новым правилам применения контрольно-кассовой техники на рынках и ярмарках, которые изменятся с 01.03.2025 для предпринимателей на территории торговых рядов Апаринского Райпо; - проведено 10 обучающих семинаров по вопросам маркировки новых групп товаров; - проведено 9 обучающих семинаров совместно с ИФНС по вопросам налогооблажения. |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Разработка и (или) издание методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Повышение информированности субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Разработаны и изготовлены брошюры «Как стать бизнесменом», «Информация для бизнеса», «Памятка по применению ККТ», «Памятка по маркировке продукции» |  |
|  | Мероприятие 2.1.3. Информирование Губернаторской программе подготовки управленческих кадров, обучающих программах, тематическом повышении квалификации руководителей и специалистов СМСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Подготовка профессиональных кадров для сферы СМСП, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | Проведено информирование СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП района по обучению Губернаторской программы подготовки управленческих кадров и обучающих программах 2023/24 учебного года |  |
|  | Мероприятие 2.1.4. Организация и проведение семинаров, мастер-классов, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Повышение компетентности предпринимателей, знакомство с лучшими практиками | Для предпринимателей района организовано проведение модульного обучения по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя», включая вопросы бизнес-планирования, образование проектных команд с привлечением бизнес-тренеров, представителей научных и предпринимательских сообществ Организованы выездные семинары в поселения района |  |
|  | Мероприятие 2.1.5. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Размещение не менее 4 материалов в средствах массовой информации с целью формирования позитивного имиджа предпринимательской деятельности. Распространение информации, направленной на обеспечение творческого, конструктивного диалога между органами власти и предпринимательским сообществом | Размещено более 10 статей в газете "Звезда Придонья", более 30 статей на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района с целью формирования позитивного имиджа предпринимательской деятельности. Распространение информации, направленной на обеспечение творческого, конструктивного диалога между органами власти и предпринимательским сообществом. |  |
|  | Контрольное событие 2.1. Предоставление информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Предоставление информационно-консультационных мероприятий не менее 150 субъектам малого и среднего предпринимательства | В раках мероприятия оказано 601 консультаций хозяйствующим субъектам |  |
|  | Основное мероприятие 2.2: Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства" Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | Участие молодежи Усть-Донецкого района в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Проведение образовательных курсов, игровых мероприятий, мастер-классов, конкурсов, олимпиад по предпринимательству среди старшеклассников | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы; рост числа начинающих предпринимателей; содействие развитию стартующего бизнеса. Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | В образовательных учреждениях района проведен курс для школьников «Финансовая грамотность», приняли участие ежегодном конкурсе «Бизнес Дона»; проведен конкурс рисунков среди школьников общеобразовательных школ «Бизнес глазами детей», проведено 3 экскурсии для старшеклассников на производство. Проведено мероприятие ко "Дню Российского предпринимателя" с участием детей предпринимателей |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. Организация встреч школьников и студентов с руководителями СМСП, образовательных учреждений, в том числе в рамках проведения ярмарок рабочих и учебных мест, открытых уроков, экскурсий на предприятия малого и среднего бизнеса | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.3. Проведение информационных конференций, форумов, выставок с целью презентации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, с привлечением представителей власти и бизнеса, налаживание диалога между бизнесом, властью и молодежью. | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  | Для предпринимателей района организовано проведение в режиме онлайн модульного обучения по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя», включая вопросы бизнес-планирования, образование проектных команд с привлечением бизнес-тренеров, представителей научных и предпринимательских сообществ |  |
|  | Контрольное событие 2.2. Создание субъектов малого или среднего предпринимательства (молодых предпринимателей) | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  | В течение 2024 года открыли ИП 102 человека, 350 самозанятых, в том числе в возрасте до 30 лет, 180 человек |  |
|  | Основное мероприятие 2.3: Реализация регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов СМСП | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства | В раках мероприятия оказано 601 консультаций субъектам МСП |  |
|  | Мероприятие 2.3.1. Консультирование СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 20.12.2024 | 9 января 2024 г. | 20 декабря 2024 г. | Формирование благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности субъектов малого или среднего предпринимательства | Консультации оказаны по направлениям: 18 - налогооблажение, 252 - маркировка продукции, 35- открытие собственной деятельности; 33- размещение НТО; 83- категорирование объектов торговли и коллективных средств размещения; 135- размещение на ярмарках, 21- получение социальных контрактов, 21- получение субсидии на развитие туризма, 3- получение займов РРАППТ на развитие бизнеса |  |
|  | Мероприятие 2.3.2. Реализация мероприятия по оказанию поддержки Некоммерческому партнерству «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства» по размещению муниципального заказа на оказание консультационной поддержки СМСП и граждан, желающих организовать собственное дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования в районе | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 20.12.2024 | 9 января 2024 г. | 20 декабря 2024 г. | Повышение информационной доступности субъектов малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим открыть собственное дело, создание новых субъектов МСП, формирование благоприятных условий для их выхода на рынок | В рамках договора с агентством РРАППТ оказано 300 консультаций для представителей бизнеса и граждан, желающих открыть свое дело |  |
|  | Мероприятие 2.3.3. Оказание оперативной консультационной поддержки СМСП по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности и преодолением административных барьеров | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 20.12.2024 | 9 января 2024 г. | 20 декабря 2024 г. |  | Проводились семинары с участием ИФНС, Роспотребнадзора, банковских и кредитных организаций по вопросам осуществления деятельности в формате онлайн |  |
|  | Мероприятие 2.3.4. Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, поддержки, в т.ч. проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационная поддержка и прочее. | Начальник управления экономического развития Брызгалина И.В. | 20.12.2024 | 9 января 2024 г. | 20 декабря 2024 г. |  | Заключены соглашения с РРАПП об оказании консультационных услуг на территории района для представителей бизнеса и граждан, желающих открыть свое дело |  |
|  | Контрольное событие 2.3. Заключение муниципального контракта с некоммерческим партнерством "Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства" | Начальник управления экономического развития Брызгалина И.В. | 25.12.2024 | 9 января 2024 г. | 25 декабря 2024 г. | В рамках договора с агентством РРАППТ было оказано 300 консультаций для представителей бизнеса и граждан, желающих открыть свое дело | Оказано 300 консультаций ИП Кобелевой Г.А. и АНО «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства» в рамках договора с агентством РРАППТ |  |
|  | Основное мероприятие 2.4: Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки; оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | Обеспечено повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, так за 2024 год количество субъектов малого предпринимательства в районе увеличилось на 15,7 % и составило 2 490 (в том числе 630 –ИП, 98-ЮЛ, 1762- самозанятые (всего на 01.01.2024 – 2 153, в том числе 671-ИП, 98-ЮЛ, 1384 - самозанятых) |  |
|  | Мероприятие 2.4.1. Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы предпринимательской деятельности, на уровне муниципального района и поселений | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  | Приняты постановления о продлении сроков разрешения на проведение ярмарок на территории р.п. Усть-Донецкий на 2025 год, утверждено Положение об утверждении порядка организации и проведении аукциона в электронной форме на право размещения НТО на земельном участке, находящимся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена; принято Решение собрания депутатов Усть-Донецкого городского поселения № 204 от 17.09.2024г. «О туристическом налоге» |  |
|  | Мероприятие 2.4.2. Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  | Все нормативно-правовые акты Администрации района, касающиеся деятельности бизнеса прошли оценку регулирующего воздействия, всего 10 документов |  |
|  | Мероприятие 2.4.3. Мониторинг действия на территории района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Привлекательность применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход | Решение Собрания депутатов района от 26.11.2019 № 281 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории Усть-Донецкого района» отменено решением от 21.12.2021 № 40 |  |
|  | Мероприятие 2.4.4. Предоставление муниципального имущества и земельных участков СМСП в аренду (или продажу) в соответствии с действующим законодательством РФ | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к имуществу, предназначенному для передачи на льготных условиях СМСП. | Разработано и утверждено Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; актуализирован Перечень имущества, предназначенного для передачи в аренду СМП; создана рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Мероприятие 2.4.5. Использование упрощенной процедуры оформления документов при сдаче в аренду СМСП муниципального имущества | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.6. Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.7. Доведение до сведения СМСП плана приватизации имущества на территории района | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.8. Обеспечение эффективной деятельности координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Оказание имущественной поддержки СМСП, в соответствии с нормативно-правовыми актами по действующему законодательству | В 2024 году договора аренды и купли-продажи муниципального имущества не заключались |  |
|  | Основное мероприятие 2.5: Реализация регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства финансовым ресурсам для развития бизнеса; развитие системы лизинга субъектов малого и среднего предпринимательства; повышение привлекательности предпринимательской деятельности, рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства; создание дополнительных рабочих мест | В 2024 году субъекты малого и среднего предпринимательства района воспользовались мерами поддержки: - получение льготных микрозаймов в РРАПП 5 субъектов на 24,3 млн. рублей; - заключены 2 договора поручительства между НКО «Гарантийный фонд РО» и хозяйствующими субъектами на сумму 3 млн. рублей, что позволило привлечь им финансовые ресурсы в объеме 8,8 млн. рублей; - получение кредитных продуктов с господдержкой в банках – 6 субъектов на 431 млн. рублей; - предоставление выплат на основании социального контракта, на развитие предпринимательской деятельности и самозанятости составили 10,9 млн. рублей. - получение субсидии, направленной на развитие туристской инфраструктуры четырем субъектам на сумму 11,7 млн. руб. |  |
|  | Мероприятие 2.5.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 25.12.2024 | 9 января 2024 г. | 25 декабря 2024 г. | Оказание помощи начинающим предпринимателя, формирование благоприятных условий для их выхода на рынок | Субсидии не предоставлялись ввиду отсутствия запланированных средств |  |
|  | Мероприятие 2.5.2. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения* | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Обеспечение условий для формирования, развития проектов, лидеров и команд, нацеленных на быстрые и качественные улучшения социально-экономического положения района и общества |  |  |
|  | Мероприятие 2.5.3. Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат по лизинговым платежам | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 9 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.5.4. Организация консультационной поддержки СМСП по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки на базе отделений банков, Администрации района и Администраций поселений района, в том числе в формате проведения семинаров, круглых столов и телефонов «горячей линии» | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 25.12.2024 | 9 января 2024 г. | 25 декабря 2024 г. | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело | Консультационная поддержка оказывалась МАУ МФЦ Усть-Донецкого района и АНО «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства», сектором поддержки предпринимательства и потребительского рынка Администрации Усть-Донецкого района, ИП Кобелевой Г.А. МФЦ в 2024 году дополнили перечень услуг платной услугой для малого бизнеса: открытие лицевого счета в ПАО Сбербанк, с возможностью получения флешки с ЭЦП ФНС |  |
|  | Мероприятие 2.5.5. Привлечение СМСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 25.12.2024 | 9 января 2024 г. | 25 декабря 2024 г. | Проведение муниципальными заказчиками Усть-Донецкого района не менее 30% закупок, осуществляемых с использованием регионального портала закупок малого объема. | За 2024 год для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено закупок конкурентным способом на сумму 334,8 млн. рублей, что составило 48,4% основного объема закупок, при плановом значении 25%. |  |
|  | Мероприятие 2.5.6. Предоставление субсидий СМСП в приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, в целях возмещения части арендных площадей | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 25.12.2024 | 9 января 2024 г. | 25 декабря 2024 г. | Обеспечение условий для формирования, развития проектов, лидеров и команд, нацеленных на быстрые и качественные улучшения социально-экономического положения района и общества | Конкурс на прием заявок не объявлялся ввиду отсутствия лимитов |  |
|  | Мероприятие 2.5.7. Организация консультационной поддержки СМСП по вопросам кредитования и микрофинансирования, в том числе в формате консультаций | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 25.12.2024 | 9 января 2024 г. | 25 декабря 2024 г. | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело | Консультационная поддержка СМСП по вопросам кредитования и микрофинансирования оказывалась МАУ МФЦ Усть-Донецкого района (62 консультации), АНО «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства» (70 консультаций), ИП Кобелева Г.А.(260 консультаций) всего оказано 392 консультаций |  |
|  | Мероприятие 2.6. Предоставление субъектов малого и среднего предпринимательства -сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов(конкурсов, аукционов) | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 25.12.2024 | 20 октября 2024 г. | 25 декабря 2024 г. | Создание условий оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Обеспечение возможности сбыта производимой продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями на локальном рынке. | В целях поддержки СМСП, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, в виде предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов), с целью обеспечения возможности сбыта производимой продукции сельскохозяйственными на локальном рынке. В действии постановление от 21.12.2022 №100/987-п-22 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Усть-Донецкий район». Во 2-3 кв. 2024 заключено 2 договора аренды с сельскохозяйственными товаропроизводителями без проведения торгов |  |
|  | Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Усть-Донецкого района» | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. |  |  |  | Повышение информированности субъектов инновационной деятельности; обеспечение беспрепятственного доступа к информации о инновационных процессах; привлечение инвесторов для реализации инновационных проектов | На официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района опубликовывались новостные и информационные материалы |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Позиционирование Усть-Донецкого как инновационно активного района | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. |  |  |  | Представление инновационного потенциала Усть-Донецкого района; продвижение инновационных проектов; установление деловых контактов с инвесторами | Обеспечивалось участие представителей района, на мероприятиях проводимых Министерством экономического развития РО по внедрению национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» |  |
|  | Контрольное событие 3.2. Организация участия представителей Усть-Донецкого района в региональных мероприятиях, представляющих инновационные товары (проекты) | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. |  |  |  | Участие представителей Усть-Донецкого района в мероприятиях, по инновационному развитию | Реализован проект «Оптимизация процесса взаимодействия участников образовательных отношений» на базе МБОУ УДСОШ №1 р.п.Усть-Донецкого Госкорпорации «Росатом» «Бережливый проект» |  |
|  | Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе» | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством деятельности Управления экономического развития; размещение информации в сети «Интернет» (сайт www.adm.torg61 @mail.ru) | На территории района органом местного самоуправления сформирована эффективная и доступная система обеспечения защиты прав потребителей. Актуальная информация по работе, проводимой в целях защиты прав потребителей размещалась на официальном сайте Администрации района и на сайте Департамента потребительского рынка РО |  |
|  | Контрольное событие 4.1. Обеспечение предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставление бесплатной консультационной помощи не менее 100 потребителей, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений | За 2024 год даны бесплатные консультации 203 потребителям, в том числе по составлению претензий и исковых заявлений |  |
|  | Основное мероприятие 4.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Организация оказания консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте | Организовано оказание консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан. За 2024 года поступило устных (в т.ч. по телефону «горячей линии») обращений- 139, письменных- 64 Юридическую помощь потребители получают по телефону «горячей линии», по электронной почте. Проведены семинары, для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства по защите прав потребителей. |  |
|  | Мероприятие 4.2.1. Функционирование информационного ресурса по защите прав потребителей в Усть-Донецком районе | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 01.02.2024 г | 31.12.2024 | Обеспечение бесперебойного функционирование сайт https://ustland.ru/ | Обеспечено размещение материалов по ЗПП на сайте https://ustland.ru/ |  |
|  | Мероприятие 4.2.2. Организация оказания консультационных, юридических услуг гражданам, связанным с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону и электронной почте | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 09.01.2024 г | 31.12.2024 | Обеспечение эффективной и доступной защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе посредством оказания бесплатной консультативной помощи потребителям | Организовано оказание консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей. Юридическую помощь потребители получают по телефону «горячей линии» и по электронной почте |  |
|  | Мероприятие 4.2.3. Организация и проведение семинаров, конференции ,форумов, «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 01.02.2024 г | 15.12.2024 | Организация проведения семинаров, конференции, форумов, «круглых столов» по защите прав потребителей в районе. Принятие участия в работе не менее 100 участников, прослушавших данные мероприятия по вопросам соблюдения законодательства о защите прав потребителей. | Проведены онлайн семинары, для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства по защите прав потребителей. Участие в данных мероприятиях по вопросам соблюдения законодательства по защите прав потребителей приняли более130 человек. |  |
| 58. | Мероприятие 4.2.4. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг. | Проведена работа по информированию населения по вопросам защиты прав потребителей в районной газете «Звезда Придонья». Ведется публикация «Вопрос-ответ», касающаяся ущемления прав потребителей. Организована работа по изданию и распространению настенных календарей с информационно-справочным материалом |  |
|  | Контрольное событие 4.2. Создание равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 09.01.2024 г | 31.12.2024 | Получение через доступный, бесплатный информационный ресурс по защите прав потребителей консультационной помощи, оказание консультационных услуг не менее 100 потребителям. | За отчетный период даны бесплатные консультации более 200 потребителей |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 09.01.2024 г | 31.12.2024 | Создание благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечение их соблюдения | В 2024 году за консультацией и жалобами по поводу ущемления их прав обратились 203 потребителя. Большой процент нарушений приходится на сферу торговли - 48%. Оказана помощь 20 потребителю в составлении претензий |  |
|  | Контрольное событие 4.3. Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов Усть-Донецкого района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 01.09.2024 | 15.10.2024 | Проведение анкетирования 30 респондентов в 3 поселениях района в целях выработки дополнительных мер по обеспечению защиты прав потребителей, а также выявление потребительских предпочтений по реализуемой продукции и оказываемым услугам | Проведено анкетирование 72 респондентов в 8 поселениях района в целях выработки дополнительных мер по обеспечению защиты прав потребителей, а также выявление потребительских предпочтений по реализуемой продукции и оказываемым услугам |  |
|  | Основное мероприятие 4.4. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 01.11.2024 | 15.12.2024 | Обеспечение защиты населения Усть-Донецкого района от недоброкачественных товаров, в том числе посредством проведения мониторинга качества товаров, реализуемых на потребительском рынке района | Проведены независимые экспертизы и сравнительные исследования соответствия качества, безопасности товаров, (услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров (услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них |  |
|  | Мероприятие 4.4.1. Организация проведения независимых экспертиз качества (сравнительных исследований), безопасности товаров, реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 01.11.2024 | 15.12.2024 | Организация проведения независимых экспертиз качества (сравнительных исследований) и безопасности образцов товаров, а также соответствия потребительских свойств товаров заявленной продавцами (изготовителями) информации о них, реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района | В 2024 году Администрацией Усть-Донецкого района экспертиза обеспечена за счет проведения Департаментом потребительского рынка Ростовской области еженедельных закупок и проведением экспертизы качества приобретенных товаров аккредитованной испытательной лабораторией пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления ФБУ «Ростовским ЦСМ» наиболее востребованных товарами. Проведено 100 независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг) из 43 товарных групп, реализуемых на потребительском рынке региона |  |
|  | Контрольное событие 4.4. Проведение независимых экспертиз и сравнительных исследований качества продукции, реализуемой на потребительском рынке Усть-Донецкого района | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. | 31.12.2024 | 01.11.2024 | 15.12.2024 | Исследование образцов продукции для принятия мер по усилению производственного контроля и проведения работы по улучшению качества продукции | В 2024 году проведение экспертизы обеспечено за счет проведения Департаментом потребительского рынка закупок и проведения экспертизы качества товаров аккредитованной испытательной лабораторией пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления ФБУ «Ростовским ЦСМ». Проведено 100 независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг) из 43 товарных групп, реализуемых на потребительском рынке региона |  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. Сбор дополнительных сведений о хозяйствующих субъектах на территории Усть-Донецкого района | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. |  |  |  | Обеспечение органов местного самоуправления статистическими данными для определения целей и задач развития Усть-Донецкого района и принятия руководством своевременных управленческих решений | Заключен муниципальный контракт с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области № 1 от 15.01.2024 по формированию муниципального информационно-статистического ресурса |  |
|  | Контрольное событие 5.1. Обеспечение местного самоуправления информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении Усть-Донецкого района | Начальник управления экономического развития и предпринимательства Брызгалина И.В. |  |  |  | Организация работ по обеспечению органов местного самоуправления Усть-Донецкого района информационно-статистическими материалами для выработки управленческих решений и повышения качества прогноза социально-экономического развития Усть-Донецкого района | Материалы по муниципальному контракту с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики направлялись в органы местного самоуправления района для выработки управленческих решений и повышения качества прогнозирования социально-экономического развития района |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2024 год

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 274,5 | 274,5 | 273,6 |
|  | местный бюджет | 274,5 | 274,5 | 273,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Усть-Донецкого района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конгрессах, форумах, конференциях, фестивалях, коллективных экспозиций (стендов) Усть-Донецкого района, ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Усть-Донецкого района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком району» | Всего | 174,5 | 174,5 | 174,5 |
|  | местный бюджет | 174,5 | 174,5 | 174,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1: Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. | всего | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| Основное мероприятие 2.2: Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Основное мероприятие 2.3: Реализация регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4: Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5: Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.6. Предоставление субъектов малого и среднего предпринимательства -сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Инновационное развитие Усть-Донецкого района» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Позиционирование Усть-Донецкого района как инновационно активного района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе» | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Укрепление районной системы защиты прав потребителей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 4.3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4.Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 70,0 | 70,0 | 69,1 |
|  | местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 69,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. Формирование муниципального информационно-статистического ресурса |  | 70,0 | 70,0 | 69,1 |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 101,9 | 100,1 | 100,3** |  |
| 2. | Показатель 2. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) и самозанятых граждан | тыс. человек | 1,130* | 0,981 | 1,133** | показатель перевыполнен в связи с проведением широкомасштабной информационная кампания по популяризации мер поддержки для субъектов МСП. Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности субъектов МСП, в т.ч. по популяризации института самозанятых граждан |
| 3. | Показатель 3. Темп роста товарооборота Усть-Донецкого района по отношению к прошлому году | процентов | 107,0 | 102,7 | 108,0 | Перевыполнение показателя обеспечено открытием 18 магазинов, за счет этого возросла обеспеченность торговыми площадями, создано более 20 рабочих мест. |
| 4. | Показатель 4. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений | процентов | 46,4 | 20,0 | 46,4 | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей в районе |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 1225,9* | 1000,0 | 1332,7** |  |
| 6. | Показатель 1.2. Доля сельских поселений, по которым разработаны правила землепользования и застройки на территориях расположенных за чертой населенных пунктов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 24,6* | 22,4 | 28,2** | Увеличение показателя обеспечено за счет реализации на территории района четырех региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта, а так же программа по социальной адаптации и заключение социальных контрактов |
| 8. | Показатель 2.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | процентов | 43,6* | 30,1 | 45,3** | показатель перевыполнен в связи с проведением широкомасштабной информационной кампанией по популяризации мер поддержки для субъектов МСП, в том числе самозанятым гражданам (указавших доход в течение последних 12 месяцев) |
| 9. | Показатель 2.3. Темп роста оборота малых и средних предприятий в Усть-Донецком районе | процентов | 103,8* | 102,9 | 108,6** | высокая адаптивность к работе в условиях санкций и реализация мер по импортозамещению |
| Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 3.1. Удельный вес числа организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | процентов | 4,8 | 2,4 | 3,7 | снижение показателя к уровню 2023 года обусловлено уменьшением числа организаций, применяющих инновации в производстве |
| Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатель 4.1. Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района к предыдущему году | процентов | 100,7 | 100,7 | 100,7 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель 5.1 Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении района в общей потребности органов местного самоуправления | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

* Данные уточнены по итогам 2023 года.

** По оперативным данным.

Заместитель начальник управления –

начальник отдела экономического развития,

трудовых отношений и тарифного регулирования                                                Л.В. Галушкина