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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         «____»_________ 2022 

    №  100/      -п-22        
   р.п. Усть-Донецкий
	Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год


В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района», распоряжением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/259-р-18 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Усть-Донецкого района», Администрация Усть-Донецкого района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Утвердить план реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023 г.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонова.


Глава Администрации 

Усть-Донецкого района                                                                       В.М. Гуснай

                                                                                                                                                                                                                                             Постановление вносит
сектор по благоустройству и экологии

Администрации Усть-Донецкого района
Исполнитель: Лазько С.В 
	Приложение                                                                        к постановлению Администрации                                                                    Усть-Донецкого района                                                                        от «____»_________ 2022 №______


План реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год

	№ п/п
	Номер 

и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ФИО)   
	Ожидаемый результат (краткое описание)  
	Срок    
реализации  (дата)
  
	   Объем расходов (тыс. рублей)  

	
	
	
	
	
	всего
	областной бюджет 
	местный бюджет
	внебюд-жетные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе»      
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений района
	уменьшение количества свалочных очагов и навалов мусора на территории района.

Увеличения площади зелёных насаждений;

формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района
	31.12.2023
	115,0
	–
	115,0
	–

	2. 
	Основное мероприятие 1.1 Доля рейдов районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого района от числа запланированных.
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько 
	выявление свалочных очагов, навалов мусора
	31.12.2023
	не требует финансирования


	3. 
	Основное мероприятие 1.2 Ликвидация выявленных на территории района свалочных очагов и навалов мусора
	Администрация городского и сельских поселений района 
	улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района

	31.12.2023
	не требует финансирования

	4. 
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Выполнение выездных контрольно-надзорных мероприятий по мониторингу качества выполненных работ по ликвидации свалок, свалочных очагов, очагов навалов ТКО на территории городского и сельских поселений района
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько
	проведение 12 контрольно-надзорных мероприятий 
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	5. 
	Основное мероприятие 1.3. Озеленение территории муниципальных образований района
	Администрация городского и сельских поселений района 
	улучшение условий среды обитания
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6. 
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Получение сведений об увеличении площади покрытой зелеными насаждениями по району в сравнении с нормативной обеспеченностью
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений района
	отчет, содержащий информацию выполненных мероприятиях по озеленению территории района
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	7. 
	Основное мероприятие 1.4. Проведение районного слета юных экологов
	Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района
	формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения
	31.12.2023
	47,0
	–
	47,0
	–

	8. 
	Основное мероприятие 1.5. Участие команды района в областном слёте юных экологов
	Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

	формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения
	31.12.2023
	20,0
	–
	20,0
	–

	9. 
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1.

Подведение итогов проведения районного слета юных экологов и участия команды в областном слете юных экологов
	Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

	информационный отчет, содержащий сведения об участниках, выполненных мероприятиях, победителях районного и областного слетов
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	10. 
	Основное мероприятие 1.6. Подписка на экологические издания
	Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района
	формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения
	31.12.2023
	29,0
	–
	29,0
	–

	11. 
	Основное мероприятие 1.7. Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности
	Администрация Усть-Донецкого района,

отдел образования Администрации Усть-Донецкого района,

Муниципальное районное бюджетное учреждение культуры Усть-Донецкая межпоселенческая центральная библиотека им. Анатолия Калинина, Администрация городского и сельских поселений района
	повышение уровня экологического  образования и экологической культуры населения района.
	31.12.2023
	не требует финансирования

	12. 
	Основное мероприятие 1.8. Проведение экологических акций, конкурсов
	Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	повышение уровня экологического  образования и экологической культуры населения района
	31.12.2023
	19,0
	–
	19,0
	–

	13. 
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1. Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по социальному развитию и правовым вопросам Е.А. Сухоручкин; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений
	вовлечение в практическую природоохранную деятельность и мероприятия по экологическому просвещению не менее 

5 000 человек; пропаганда бережного отношения к природе Донского края
	01.07.2023
	X     
	X     
	X     
	X     

	14. 
	Основное мероприятие 1.9. Информирование населения муниципального района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования
	Администрация Усть-Донецкого района
	повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района
	31.12.2023
	не требует финансирования

	15. 
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1. Реализация комплекса мероприятий по проведению информационно-разъяснительной кампании среди населения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды  
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько; главы Администраций городского и сельских поселений
	проведение информационной кампании по экологическому просвещению населения района; размещение 20 информационных объявлений в СМИ 
	31.12.2023
	X     
	X     
	X     
	X     
	X     
	X     
	X     

	16. 
	Подпрограмма  2 «Формирование

комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Усть-Донецкого района»
	заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонов; начальник сектора по благоустройству и экологии С.В. Лазько
	укрепление материально-технической базы муниципальных образований района;

повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17. 
	Основное мероприятие 2.1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	Администрация городского и сельских поселений района
	уменьшение свалочных очагов и навалов мусора на территории района
	31.12.2023
	–
	–
	–
	–

	18. 
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.1 Введение первого этапа перехода на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов   
	Администрация городского и сельских поселений района; Администрация Усть-Донецкого района
	внедрение раздельного сбора ТКО для населения и юридических лиц, за исключением мест массового скопления людей (места торговли, в том числе уличной, места отдыха, общественного питания, учреждения культуры) на  органические (пищевые) отходы и прочие виды отходов


	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	19. 
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	115,0
	–
	115,0
	–

	
	
	Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района.
	Х
	Х
	115,0
	–
	115,0
	–

	
	
	Администрации поселений района
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


              Начальник сектора

              по благоустройству и экологии

              Администрации Усть-Донецкого района                                      С.В. Лазько

