"Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     к отчету о реализации

муниципальной программы

«Социальная поддержка

граждан» за 2023год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных

событий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела-главный бухгалтер Е.А. Куликова | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела-главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей составило -303 чел.) |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей составило -942 чел.) |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей составило -17 чел.) |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей составило -15чел.) |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1236 граждан, работающих и проживающих в сельской местности |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (количество запланированных получателей -520чел.) |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | выплачены социальные пособия на погребение умершего 39 гражданам и возмещена стоимость услуг по погребению специализированным службам по вопросам похоронного дела |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.8 Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | обеспечение управления социальной защиты населения Усть-Донецкого района и средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | управление социальной защиты населения Усть-Донецкого района обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.8 Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Директор МАУ МФЦ Гречка И.В. главный бухгалтер А.Н. Шаповалова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм | обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Донецкого района |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение деятельности УСЗН Администрации Усть-Донецкого района | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм, фактическое освоение средств составило 100,0 процента |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.10. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», « Почетный донор СССР» предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое количество получателей-38 чел.)» |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах(планируемое количество получателей-1495 чел.) |  |
| 14. | Основное мероприятие 1.12. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое количество получателей-28 чел.) |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.13 Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Государственная пенсия за выслугу лет муниципальным служащим выплачена в установленные сроки и в установленных объемах(планируемое количество получателей-39 чел.) |  |
| 16. | Основное мероприятие 1.14 Осуществление полномочий на приобретение компьютерной техники <3> | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2022 г. | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Сумма расходов ,связанная на приобретение компьютерной техники в 2022 году составила 200,5 тыс. рублей |  |
| 17 | Контрольное событие подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» <3> | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах. По состоянию на 01.01.2024г. сумма выплат составила 118770,4 тыс. руб. |  |
| 18 | Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.1 прием Главы района, посвященный празднованию Дня социального работника | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 08 июня 2023 г. | Х | 31 декабря 2023 г. |  |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление контроля качества предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Проведение ежегодного анкетирования среди получателей социальных услуг. Проведение телефонных «Прямых линий» с директором МБУ «ЦСО»1 раз в полугодие. (фактическое количество получателей-2455 чел.) |  |
| 21. | Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей». | УСЗН Отдел образования | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023г. |  |  |  |
| 22. | Основное мероприятие 3.1 Организация проезда организованных групп детей к месту отдыха и обратно | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова | 30 ноября 2023г. | Х | 15 ноября 2023 г. | Обеспечение оздоровления детей (планируемое количество получателей-200 чел.) | Количество оздоровленных детей за 2023 г. составило 196 чел.) |  |
| 23. | Основное мероприятие 3.2 Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования: Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам, Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в 2023 г. -814 чел. |  |
| 24. | Основное мероприятие 3.3 Организация отдыха детей в каникулярное время (укрепление материальной технической базы, организация работы вожатых, экскурсионных туров и досуга детей) | Отдел образования Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам , Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время по состоянию на 31.12.2023 г. - 814 чел |  |
| 25. | Основное мероприятие 3.4. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования: Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам , Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время по состоянию на 31.12.2023г. -814 чел. |  |
| 26. | Основное мероприятие 3.5. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечение оздоровления детей (количество получателей-196 чел.) |  |
| 27. | Основное мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки детям первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (количество получателей-192 чел. |  |
| 28. | Основное мероприятие 3.7. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки детям из многодетных семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (количество получателей-233 чел.) |  |
| 29. | Основное мероприятие 3.8. Выплата пособия на ребенка | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Пособия на ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое количество получателей-799 чел. |  |
| 30. | Основное мероприятие 3.9. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах ( количество получателей-143 чел.) |  |
| 31. | Основное мероприятие 3.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки семьям, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей-117 чел.) |  |
| 32. | Основное мероприятие 3.11. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах ( количество получателей 33 чел.) |  |
| 33. | Основное мероприятие 3.12. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам , Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря 2023г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (количество получателей – 541 чел.) |  |
| 34. | Основное мероприятие 3.13. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Отдел образования Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам , Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (количество получателей -77 чел.) | . |
| 35 | Основное мероприятие 3.14. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Отдел образования Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам , Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия, получателей – 0 чел. | Назначение данной выплаты носит заявительный характер. Заявлений в течении 2023 года не было. |
| 36. | Основное мероприятие 3.15. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2021г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | произведены выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву -0чел. | полномочия по выплате переданы вСФР |
| 37. | Основное мероприятие.3.16 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от19.05.1995 №81-фз "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплачено государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от19.05.1995 №81-фз "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Количество получателей-0 | полномочия по выплате переданы в СФР |
| 38 | Основное мероприятие 3.17. Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Отдел образования Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам , Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | произведены выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 0 чел. |  |
| 39. | Основное мероприятие 3.18 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей-0 чел.). | полномочия по выплате переданы в СФР |
| 40. | Основное мероприятие.3.19 Предоставление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплаты пособий на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены в установленные сроки. Количество получателей 502 чел. |  |
| 41. | Основное мероприятие.3.20 Выплата обучающимся денежной компенсации взамен положенного им продовольственного пайка (питания) | Отдел образования Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам , Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплата обучающимся денежной компенсации взамен положенного им продовольственного пайка (питания). Количество получателей 20 чел. |  |
| 42. | Основное мероприятие.3.21 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией. | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплата пособия семьям, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в установленные сроки. Количество получателей 1 чел. |  |
| 43. | Основное мероприятие.3.22 Мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, популяризацию рождения детей | Отдел ЗАГС Администрации Усть-Донецкого района, Болоцкова Ю.В. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | Выплата пособия предоставлена в установленные сроки. Количество получателей 32 чел. |  |
| 44. | Подпрограмма 4 «Старшее поколение» | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ»ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023г. | 31 декабря 2023 г. |  |  |  |
| 45. | Основное мероприятие 4.1. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ»ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | На базе МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района проводится обучение пожилых людей компьютерной грамотности, работает один класс, за 2023 год обучено 32 человека., организована работа пункта проката средств реабилитации для инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательной системы и маломобильных граждан. Налажена работа восьми клубов общения по интересам для пожилых людей. Продолжается работа по развитию социального туризма |  |
| 46. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности МБУ «ЦСО» | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ»ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Улучшение качества оказываемых услуг по социальному обслуживанию | предоставление социального обслуживания в стационарной форме, (социально – реабилитационное отделение) и на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, объем муниципального задания составляет 699 человек; |  |
| 47. | Основное мероприятие 4.3. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ»ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение | работниками Центра ведутся беседы при проведении подворовых обходов, даются консультации по телефону. Организована работа телефона горячей линии, по которому можно получить всю необходимую информацию по вопросам социального обслуживания |  |
| 48. | Основное мероприятие 4.4. Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение |  |  |
| 49. | Основное мероприятие 4.5. Реализация мероприятий Ростовской области по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в части социального обслуживания граждан. | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение |  |  |
| 50. | Основное мероприятие 4.6. Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские учреждения Усть-Донецкого района | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Доставка лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские учреждения Усть-Донецкого района. | Согласно утвержденного графика, организована доставка лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские учреждения Усть-Донецкого района (1487чел.) |  |