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[bookmark: _GoBack]"Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     к отчету о реализации 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан» за 2023год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, а также контрольных 
событий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины нереализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела-главный бухгалтер Е.А. Куликова
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела-главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей составило -303 чел.)
	

	3.
	Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей составило -942 чел.)
	

	4.
	Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей составило -17 чел.)
	

	5.
	Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей составило -15чел.)
	

	6.
	Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1236 граждан, работающих и проживающих в сельской местности 
	

	7.
	Основное мероприятие 1.6. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (количество запланированных получателей -520чел.)
	

	8.
	Основное мероприятие 1.7. Предоставление материальной и иной помощи для погребения
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	выплачены социальные пособия на погребение умершего 39 гражданам и возмещена стоимость услуг по погребению специализированным службам по вопросам похоронного дела
	

	9.
	Основное мероприятие 1.8 Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	обеспечение управления социальной защиты населения Усть-Донецкого района и средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения
	управление социальной защиты населения Усть-Донецкого района обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения
	

	10.
	Основное мероприятие 1.8 Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
	Директор МАУ МФЦ Гречка И.В. главный бухгалтер А.Н. Шаповалова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм
	обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Донецкого района
	

	11.
	Основное мероприятие 1.9. Обеспечение деятельности УСЗН Администрации Усть-Донецкого района
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм
	созданы  условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм, фактическое освоение средств составило 100,0 процента
	

	12.
	Основное мероприятие 1.10. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», « Почетный донор СССР» предоставлена  в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое количество получателей-38 чел.)»
	

	13.
	Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах(планируемое количество получателей-1495 чел.)
	

	14.
	Основное мероприятие 1.12. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации
предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое количество получателей-28 чел.)
	

	15.
	Основное мероприятие 1.13 Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Государственная пенсия за выслугу лет муниципальным служащим выплачена в установленные сроки и в установленных объемах(планируемое количество получателей-39 чел.)
	

	16.
	Основное мероприятие 1.14 Осуществление полномочий на приобретение компьютерной техники <3>
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2022 г.
	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением
	Сумма  расходов ,связанная на приобретение компьютерной техники в 2022 году составила 200,5 тыс. рублей 
	

	17
	Контрольное событие подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» <3>
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах. По состоянию на 01.01.2024г. сумма выплат составила 118770,4 тыс. руб.

	

	18
	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Основное мероприятие 2.1 прием Главы района, посвященный празднованию Дня социального работника
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	08 июня 2023 г.
	Х
	31 декабря 2023 г.
	
	
	

	20.
	Основное мероприятие 2.2. Осуществление контроля качества предоставляемых  муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А.
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Проведение ежегодного анкетирования среди получателей социальных услуг. Проведение телефонных «Прямых линий» с директором МБУ «ЦСО»1 раз в полугодие. (фактическое количество получателей-2455  чел.)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей».
	УСЗН
Отдел образования
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023г.
	
	
	

	22.
	Основное мероприятие 3.1 Организация проезда организованных групп детей к месту отдыха и обратно
	УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова
	30 ноября 2023г.
	Х
	15 ноября 2023 г.
	Обеспечение оздоровления детей (планируемое количество получателей-200 чел.)
	Количество оздоровленных детей за 2023 г. составило 196 чел.)
	

	23.
	Основное мероприятие 3.2 Организация отдыха детей в каникулярное время
	Отдел образования: Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам, Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в 2023 г. -814 чел.
	

	24.
	Основное мероприятие 3.3 Организация отдыха детей в каникулярное время (укрепление материальной технической базы, организация работы вожатых, экскурсионных туров и досуга детей)
	Отдел образования Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам , Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Количество детей, оздоровленных в каникулярное время по состоянию на 31.12.2023 г. - 814 чел
	

	25.
	Основное мероприятие 3.4. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время
	Отдел образования: Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам , Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Количество детей, оздоровленных в каникулярное время по состоянию на 31.12.2023г. -814   чел.
	

	26.
	Основное мероприятие 3.5. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
	УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Обеспечение оздоровления детей (количество получателей-196 чел.)
	

	27.
	Основное мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
	УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Меры социальной поддержки детям первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (количество получателей-192 чел.
	

	28.
	Основное мероприятие 3.7. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей
	УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Меры социальной поддержки детям из многодетных семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (количество получателей-233 чел.)
	

	29.
	Основное мероприятие 3.8. Выплата пособия на ребенка
	УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Пособия на ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое количество получателей-799 чел.
	

	30.
	Основное мероприятие 3.9. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
	УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Меры социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих  семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах ( количество получателей-143 чел.)
	

	31.
	Основное мероприятие 3.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет
	УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Меры социальной поддержки семьям, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей-117 чел.)
	

	32.
	Основное мероприятие 3.11. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
	УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены  в установленные сроки и в установленных объемах ( количество получателей 33 чел.)
	

	33.
	Основное мероприятие 3.12. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования
	Отдел образования Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам , Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета
	31 декабря 2023г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования предоставлены  в установленные сроки и в установленных объемах (количество получателей – 541 чел.)
	

	34.
	Основное мероприятие 3.13. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»
	Отдел образования Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам , Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» предоставлены  в установленные сроки и в установленных объемах (количество получателей -77 чел.)
	.

	35
	Основное мероприятие 3.14. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия
	Отдел образования Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам , Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия, получателей – 0 чел.
	Назначение данной выплаты носит заявительный характер. Заявлений в течении 2023 года не было.

	36.
	Основное мероприятие 3.15. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
	УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2021г.
	1 января 
2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	произведены выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву -0чел.
	полномочия по выплате переданы вСФР

	37.
	Основное мероприятие.3.16
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от19.05.1995 №81-фз "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
	УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2021 г.
	1 января
2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Выплачено государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от19.05.1995 №81-фз "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Количество получателей-0
	полномочия по выплате переданы в СФР

	38
	Основное мероприятие 3.17. Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
	Отдел образования Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам , Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023    г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	произведены выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 0 чел.
	

	39.
	Основное мероприятие 3.18 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 
 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей-0 чел.).
	полномочия по выплате переданы в СФР

	40.
	Основное мероприятие.3.19 
Предоставление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
	УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова
	31 декабря 2023 г.
	1 января 
 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Выплаты пособий на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены в установленные сроки. Количество получателей 502 чел.
	

	41.
	Основное мероприятие.3.20
Выплата обучающимся денежной компенсации взамен положенного им продовольственного пайка (питания)
	Отдел образования Николайчук Е.А.-заместитель начальника по общим вопросам , Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета.
	31 декабря 2023 г.
	1 января 
 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Выплата обучающимся денежной компенсации взамен положенного им продовольственного пайка (питания).
Количество получателей 20 чел.
	

	42.
	Основное мероприятие.3.21 
Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией.
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. 
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	Выплата пособия семьям, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в установленные сроки. Количество получателей 1 чел.
	

	43.
	Основное мероприятие.3.22
Мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, популяризацию рождения детей
	Отдел ЗАГС Администрации Усть-Донецкого района,
Болоцкова Ю.В.
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
	Выплата пособия предоставлена в установленные сроки. Количество получателей 32 чел.
	

	44.
	Подпрограмма 4 «Старшее поколение»
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ»ЦСО» Тарасова Е.А
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023г.
	31 декабря 2023 г.
	
	
	

	45.
	Основное мероприятие 4.1. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ»ЦСО» Тарасова Е.А
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	На базе МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района   проводится обучение пожилых людей компьютерной грамотности, работает один класс, за 2023 год обучено 32 человека.,   организована работа пункта проката средств реабилитации для инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательной системы и маломобильных граждан. Налажена работа восьми клубов общения по интересам для пожилых людей.
Продолжается работа по развитию социального туризма
	

	46.
	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности МБУ «ЦСО»
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ»ЦСО» Тарасова Е.А
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Улучшение качества оказываемых услуг по социальному обслуживанию
	предоставление социального обслуживания в стационарной форме, (социально – реабилитационное отделение) и на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, объем муниципального задания составляет 699 человек;
	

	47.
	Основное мероприятие 4.3. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ»ЦСО» Тарасова Е.А
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение
	работниками Центра ведутся беседы при проведении подворовых обходов, даются консультации по телефону. Организована работа телефона горячей линии, по которому можно получить всю необходимую информацию по вопросам социального обслуживания
	

	48.
	Основное мероприятие 4.4.
Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А.
заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение
	
	

	49.
	Основное мероприятие 4.5.
Реализация мероприятий Ростовской области по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в части социального обслуживания граждан.
	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А.
заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение
	
	

	50.
	Основное мероприятие 4.6. Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские учреждения Усть-Донецкого района




	Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А.
заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А
	31 декабря 2023 г.
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Доставка лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские учреждения Усть-Донецкого района. 
	Согласно утвержденного графика, организована доставка лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские учреждения Усть-Донецкого района (1487чел.)
	




