РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ___ » декабря 2018 г.                  № 100/___-п-18                  р. п. Усть-Донецкий

Об утверждении Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 28.12.2015 № 857 «Об утверждении порядка разработки и корректировки Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района и Плана мероприятий по реализации Стратегии», Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2019 года.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по экономическим и финансовым вопросам Т.П.Шаповалову.

Глава Администрации

Усть-Донецкого района                                                   В.М. Гуснай

Постановление вносит:

отдел экономического развития,

трудовых отношений

и тарифного регулирования

Галушкина Л.В.

Приложение

к постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

от __.12.2018г. № ________

# План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия, стратегической проектной инициативы | Ответственный исполнитель | Инструмент реализации (наименование муниципальной программы Усть-Донецкого района / внепрограммное мероприятие / иное) | Этапы реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I этап (2019 – 2021 годы) | II этап (2022 – 2024 годы) | III этап (2025 – 2030 годы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Экономическая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост объема производства валовой продукции сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства, млрд. рублей (на конец этапа) |  |  |  | 2,6 |  | 3,9 |  | 4,7 |  |
| Структурные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Доля животноводства в структуре сельского хозяйства, проценты (на конец этапа) |  |  |  | 16,7 |  | 17,4 |  | 18,3 |  |
| 2. Увеличение доли сельскохозяйственной продукции глубокой переработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Доля сельскохозяйственной продукции глубокой переработки, проценты (на конец этапа) |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 5 |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1. Содействие в обеспечении доступности финансовых средств (льготное кредитование, субсидирование) | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.2. Выявление направлений наиболее выгодных финансовых инвестиций | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Развитие производства продукции растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 2.1. Увеличение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами для повышения урожайности и качества зерновых и зернобобовых культур | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | I – III |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 2.2. Внедрения современных ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий и переход к органическому земледелию (использование натуральных биологических материалов) для производства экологической чистой продукции и повышения плодородия почв | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 2.3. Организации на территории района производства с биотехнологическим методом глубокой переработки зерна, позволяющей рационально распоряжаться ресурсами и повышать экономическую эффективность агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Увеличение производства продукции животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 3.1. Ежегодного увеличения производства мяса, молока и яиц на 2-4 %, за счет интенсификации производства, повышения продуктивности животных | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | I – III |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 3.2. Устойчивого развития отрасли молочного животноводства и увеличения объема производства молока до 13,7 тыс. тонн | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | I – III |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 3.3. Реконструкции и модернизации животноводческих помещений | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Развитие аквакультуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие 4.1. Увеличение производственных мощностей по переработке рыбы | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятие 4.2. Организации сбыта рыбы | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Применение инновационных цифровых технологий будет осуществляться |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 5.1. Содействия внедрению информационных методик (точное земледелие, автоматизация производственных процессов, электронные карты полей, навигационные системы для сельхозтехники на основе ГЛОНАСС/GPSтехнологий | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие 5.2. Повышения уровня технической оснащенности сельскохозяйственного производства путем содействия в получении финансовой поддержки на возмещение части затрат на модернизацию производства и приобретение сельскохозяйственной техники | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Снижение рисков производства сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятие 6.1. Развитие системы предупреждения неблагоприятных эпизоотических ситуаций | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятие 6.2. Развитие системы сохранения и воспроизводства плодородия почв сельскохозяйственных угодий | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | I – III |  |  |  |  |  |
| 15. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Усть-Донецкий район – территория перспективного развития сельского хозяйства» | Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост совокупного объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства", млн. рублей |  |  |  | 481,7 |  | 654,3 |  | 1016,9 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля промышленной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Доля промышленной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами, процентов |  |  |  | 48,5 |  | 56,00 |  | 70,00 |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение доступности заемных средств для финансирования производственной деятельности промышленных предприятий района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Мероприятие 1.1. Содействие в использовании инструментов поддержки НКО «Гарантийный фонд Ростовской области», Некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области», Агентство поддержки предпринимательства | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | I – III |  |  |  |  |  |
| 17. | Мероприятие 1.2. Сопровождение в получении льготных займов, льготных кредитов по программам Некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» (программы «Совместные займы», «Проекты развития», «Комплектующие изделия») и т.п. | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 18. | Мероприятие 1.3. Привлечение инвестиций в создание новых производств | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для снижения издержек на электроэнергию, повышение энергоэффективности промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятие 2.1. Взаимодействие с отраслевыми министерствами и субъектами инвестиционной деятельности Ростовской области в части установления конкурентных тарифов естественных монополий, возмещения части затрат | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение производительности труда и продвижение промышленной продукции местных производителей на региональные и российские рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Мероприятие 3.1. Развитие принципов «зеленой» и «бережливой» экономики (вовлечение в оборот отходов производства, бережливое потребление ресурсов, поиск эффективных альтернативных источников сырья и энергии) | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 21. | Мероприятие 3.2. Участие в реализации приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Ростовской области» на 2018 – 2025 годы | ГКУ «ЦЗН» Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – II |  |  |  |  |  |
| 22. | Мероприятие 3.3. Поддержка повышения производительности труда и модернизации основных фондов на предприятиях, замещение устаревших и непроизводительных рабочих мест | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | I – III |  |  |  |  |  |
| 23. | Мероприятие 3.4. Расширение участия в профессиональных конкурсах в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста, создание условий для развития наставничества, поддержка общественных инициатив и проектов | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Строительный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение ежегодных объемов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Ввод в действие жилых домов, кв. м (на конец этапа) |  |  |  | 10500 |  | 12000 |  | 14000 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли индустриального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Доля индустриального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья, процентов (на конец этапа) |  |  |  | 5,0 |  | 9,1 |  | 14,1 |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение потребности строительных организаций в территориях под строительство жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Мероприятие 1.1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе стандартного жилья (подготовка и предоставление новых земельных участков под комплексную и иную застройку, рекультивация почвы, снос и утилизация сооружений) | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| 25. | Мероприятие 1.2. Реализация муниципальных программ по реновации жилья | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 26. | Мероприятие 1.3. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Стимулирование развития рынка жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Мероприятие 2.1. Поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района, Управление сельского хозяйства и земельно – имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района», муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | I – III |  |  |  |  |  |
| 28. | Мероприятие 2.2. Развитие рынка арендного жилья, в том числе для рабочих предприятий при реализации крупных инвестиционных проектов | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Ликвидация многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2012 г. по 1 июня 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» | I |  |  |  |  |  |
| 30. | Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по сносу домов, с целью в дальнейшем использовать земельные участки для строительства многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры и в других целях | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» | I |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Мероприятие 4.1. Оптимизация разрешительных процедур и совершенствование регламента выдачи разрешений на строительство | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| 32. | Мероприятие 4.2. Совершенствование порядка и оптимизация сроков проведения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| 33. | Мероприятие 4.3. Развитие онлайн-сервисов, обеспечивающих возможность подачи заявления на получение разрешения на строительство, подключения к сетям и др. | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 34. | Мероприятие 4.4. Разработка механизмов поддержки строительства стандартного жилья, в том числе участие в создании регионального реестра проектов повторного применения | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. Малый и средний бизнес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, человек (на конец этапа) |  |  |  | 698 |  | 772 |  | 901 |  |
| Структурные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Доля численности занятых на малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов (на конец этапа) |  |  |  | 17,5 |  | 20,0 |  | 25,0 |  |
| 2. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов (на конец этапа) |  |  |  | 2,5 |  | 3,5 |  | 4,5 |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Стимулирование выхода субъектов МСП из «теневого сектора» экономики и предупреждение «теневого» предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Мероприятие 1.1. Популяризация самозанятости | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | I – III |  |  |  |  |  |
| 36. | Мероприятие 1.2. Оптимизация межведомственного взаимодействия по ликвидации «теневого сектора» экономики | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 37. | Мероприятие 1.3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности и формирование положительного образа современного предпринимателя | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня предпринимательской грамотности, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Мероприятие 2.1. Проведение семинаров для предпринимателей совместно с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства с целью информирования об изменениях в законодательстве, регулирующем ведение бизнеса; | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | I – III |  |  |  |  |  |
| 39. | Мероприятие 2.2. Расширение источников информационного обеспечения развития малого и среднего предпринимательства с использованием информационных баз органов власти, социальных сетей, общественных организаций; | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | I – III |  |  |  |  |  |
| 40. | Мероприятие 2.3. Расширение источников информационного обеспечения развития малого и среднего предпринимательства с использованием информационных баз органов власти, социальных сетей, общественных организаций | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 41. | Мероприятие 2.4. Создание единой информационной системы по вопросу развития и поддержки малого бизнеса. | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к льготному финансированию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Мероприятие 3.1. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Усть-Донецкого района к участию в федеральных, областных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области); | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 43. | Мероприятие 3.2. Взаимодействие с сотрудниками банков, проведение совместных мероприятий и семинаров по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения кредита. | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам (с учетом приоритета возвратных форм поддержки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Мероприятие 4.1. Развитие коммерческой ипотеки и долгосрочного банковского кредитования с отсрочкой платежей на первые 5 лет | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 45. | Мероприятие 4.2. Продвижение программ льготного кредитования субъектов МСП, реализуемых Минэкономразвития России и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Мероприятие 5.1. популяризация предпринимательской деятельности (в том числе через семинары, круглые столы, выставки) | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 47. | Мероприятие 5.2. формирование положительного образа предпринимателя и спроса населения района на товары и услуги, производимые предприятиями района | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 48. | Мероприятие 5.3. стимулирование молодежного предпринимательства и активного участия молодежи в работе предпринимательского сектора района. | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 49. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Производственный кластер малого и среднего бизнеса» | Управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие / Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение оборота розничной торговли на территории Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Оборот розничной торговли, млн. рублей |  |  |  | 6527,9 |  | 7437,7 |  | 17512,2 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли интернет-торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение обеспеченности населения площадью торговых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Мероприятие 1.1. Сопровождение реализации инвестиционных проектов по строительству крупных торговых объектов стоимостью свыше 10,0 млн. рублей | Управление экономического развития Администрация Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 51. | Мероприятие 1.2. Развитие нестационарной торговли | Управление экономического развития Администрация Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок на территории Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Мероприятие 2.1. Сопровождение реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции розничных рынков | Управление экономического развития Администрация Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 53. | Мероприятие 2.2. Развитие ярмарочной торговли | Управление экономического развития Администрация Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение качества продукции, поступающей на потребительский рынок Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Мероприятие 3.1. Развитие системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» | Управление экономического развития Администрация Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 55. | Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. | Администрация Усть-Донецкого района | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | I – III |  |  |  |  |  |
| 56. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Умный потребительский рынок» | Управление экономического развития Администрация Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Инвестиционное и инновационное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост частных инвестиций в основной капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Объем частных инвестиций в основной капитал, млн. рублей (на конец этапа) |  |  |  | 560,9 |  | 1000,0 |  | 1900,0 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования, млн. рублей (на конец этапа) |  |  |  | 672,4 |  | 1239,3 |  | 2116,1 |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Привлечение и дальнейшее сопровождение инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Усть-Донецкого района | Главный архитектор Усть-Донецкого района, отдел по инвестиционному развитию и закупкам | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | I – III |  |  |  |  |  |
| 58. | Мероприятие 1.2. Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | отдел по инвестиционному развитию и закупкам | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | I – III |  |  |  |  |  |
| 59. | Мероприятие 1.3. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | отдел по инвестиционному развитию и закупкам | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | I – III |  |  |  |  |  |
| 60. | Мероприятие 1.4. Актуализация инвестиционной карты Усть-Донецкого района (интерактивной карты инфраструктурной сети), позволяющей оценить потенциал инвестиционных площадок | отдел по инвестиционному развитию и закупкам | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 61. | Мероприятие 1.5. Развитие институциональной среды в сфере муниципально-частного партнерства (МЧП) и создание привлекательных условий для реализации проектов МЧП в приоритетных отраслях (при создании социальной, транспортной, энергетической инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и рационального природопользования) | отдел по инвестиционному развитию и закупкам | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, процентов (на конец этапа) |  |  |  | 1,0 |  | 2,4 |  | 10,0 |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Популяризация и повышение престижности инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Мероприятие 1.1. Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | Управление экономического развития | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | I – III |  |  |  |  |  |
| 63. | Мероприятие 1.2. Позиционирование Усть-Донецкого как инновационно активного района | Управление экономического развития | внепрограммное мероприятие / муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. Туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение туристского потока на территории Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Объем туристского потока, тыс. человек |  |  |  | 120,0 |  | 140,0 |  | 170,0 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение количества лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек |  |  |  | 23,0 |  | 33,0 |  | 43,0 |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Мероприятие 1.1. Привлечение инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов | Администрация Усть-Донецкого района | муниципальная программа «Развитие туризма» | I – III |  |  |  |  |  |
| 65. | Мероприятие 1.2. Вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в сферу туризма и сервиса | Администрация Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 66. | Мероприятие 1.3. Развитие сети предприятий общественного питания на территории района | Администрация Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание комплексной системы продвижения туристического потенциала Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Мероприятие 2.1. Изготовление баннерной продукции о туристском потенциале Усть-Донецкого района, подарочной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, в соответствии с разработанным брендом Усть-Донецкого района, предназначенной для продвижения туристского продукта и формирования привлекательного образа Усть-Донецкого района | Администрация Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 68. | Мероприятие 2.2. Участие в выставочных мероприятиях: продвижение туристского продукта Усть-Донецкого района выставочной экспозицией в региональных, межрегиональных туристских выставках и ярмарках с участием творческих коллективов, работающих на выставочном стенде Усть-Донецкого района | Администрация Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3. Внедрение систем туристской навигации | Администрация Усть-Донецкого района | муниципальная программа «Развитие туризма» | I – III |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4. Маркетинговое продвижение турпродукта посредством современных средств информационно-коммуникационных технологий | Администрация Усть-Донецкого района | муниципальная программа «Развитие туризма» | I – III |  |  |  |  |  |
| 69. | Мероприятие 2.5. Проведение рекламных инфотуров туроператоров, представителей СМИ и других представителей туристской индустрии | Администрация Усть-Донецкого района | муниципальная программа «Развитие туризма» | I – III |  |  |  |  |  |
| 70. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Усть-Донецкий район-сердце Дона» | Администрация Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.2. Социальная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение смертности от всех причин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Смертность от всех причин, на 1 000 человек населения |  |  |  | 12,6 |  | 12,0 |  | 11,4 |  |
| 2. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек соответствующего возраста |  |  |  | 380,3 |  | 329,1 |  | 245,0 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Переход от системы диагностики и лечения к охране здоровья населения Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет |  |  |  | – |  | 67 |  | 71 |  |
| Индикатор 4. Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни, процентов |  |  |  | – |  | 60,0 |  | 65,0 |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и оптимизация их работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1. Обеспечение модульными фельдшерско-акушерскими пунктами и амбулаториями в целях совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи в Усть-Донецком районе | МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» | I |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.2.Функционирование домохозяйств, оказывающих медико - санитарную помощь на территории села, удаленных от ближайших медпунктов на расстояние более 9 км с количеством жителей менее 100 человек, с целью приближения медицинской помощи в отдаленные территории района | МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 521,4 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году и до 375,3 случаев на 100 тыс. населения в 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 2.1. Оснащение медицинским оборудованием кардиологического профиля | МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – II |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 2.2. Обеспечение потребности в квалифицированных кадрах | МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» / внепрограммные мероприятия | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 166,4 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году и до 146,2 случаев на 100 тыс. населения в 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 3.1. Обеспечение современными дорогостоящими лекарственными средствами | МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» / внепрограммные мероприятия | I – III |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 3.2. Укрепление материально-технической базы онкологического кабинета | МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Снижение смертности от туберкулеза до 7,8 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году и до 4,6 случаев на 100 тыс. населения в 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 4.1.Обеспечение медикаментами больных туберкулезом для контролируемого амбулаторного лечения и химиопрофилактики заболевания | МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» / внепрограммные мероприятия | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Снижение младенческой смертности до 6,3 случаев на 1 тыс. родившихся детей в 2024 году и до 5,3 случаев на 1 тыс. родившихся детей в 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 5.1. Укрепление материально-технической базы детской поликлиники | МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» / внепрограммные мероприятия» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие 5.2. Выявление детей в семьях высокого социального риска, а также находящихся в трудной жизненной ситуации и представляющих угрозу для здоровья и жизни детей | МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района; МБУ УСЗН Администрации Усть-Донецкого района, Отдел образования Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 10. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Создание единого здоровьесберегающего пространства в Усть-Донецком районе» | МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» / внепрограммные мероприятия» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Увеличение охвата детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленности, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях |  |  |  | 11% |  | 25% |  | 35% |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, в общей численности выпускников организаций среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Внедрение на уровне основного общего, а также среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 1.1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, методологической основой которых является системно-деятельностный подход | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» | I – III |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие 1.2. Внедрение Концепций учебных предметов, включая предметную область «Технология», с целью обновления содержания образования | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятие 1.3. Использование педагогами современных образовательных технологий, направленных на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, способствующих решению задач повышения мотивации обучающихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятие 1.4. Увеличение числа детей, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые компетенции, отвечающие вызовам современности | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 15. | Мероприятие 1.5. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства школ с использованием типовых и экономически эффективных проектов и модернизации существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданию школы) | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» | I – III |  |  |  |  |  |
| 16. | Мероприятие 1.6. Увеличение доли общеобразовательных организаций, имеющих высокоскоростной доступ к сети Интернет до 90 процентов к 2024 году и до 100 процентов к 2030 году | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» | I – III |  |  |  |  |  |
| 17. | Мероприятие 1.7. Увеличение доли обучающихся по программам общего и среднего профессионального образования, обладающих базовыми навыками программирования | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 18. | Мероприятие 1.8. Увеличение доли педагогов, прошедших обучение по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению «Технология» | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятие 2.1. Актуализация программ повышения квалификации педагогов общеобразовательных организаций | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 20. | Мероприятие 2.2. Научно-методическая поддержка педагогов по совершенствованию трудовых функций, обозначенных в профессиональных стандартах | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 21. | Мероприятие 2.3. Консультационная работа по структуре и содержанию единых федеральных оценочных материалов в контексте формирования Национальной системы учительского роста и др. | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение количества посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения (на конец этапа) |  |  |  | 3000,0 |  | 3500,0 |  | 4000,0 |  |
| 2. Сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности, процентов (на конец этапа) |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Соответствие учреждений культуры современным форматам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Мероприятие 1.1. Создание эффективной системы мотивации талантливой молодежи на получение образования в области культуры и искусства и системы мотивации молодых специалистов творческих профессий на работу в учреждениях культуры и искусства района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 23. | Мероприятие 1.2. Модернизация образовательных программ с учетом внедрения современных технологий в процесс осуществления творческой деятельности | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 24. | Мероприятие 1.3. Поддержка квалифицированных специалистов отрасли культуры, в том числе работающих в сельской местности | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Мероприятие 2.1. Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа, а также строительство современных модульных зданий для библиотек | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | внепрограммное мероприятие | II – III |  |  |  |  |  |
| 26. | Мероприятие 2.2. Повышение привлекательности и комфортности библиотек для детей всех возрастных и социальных групп (в том числе для детей со специальными потребностями) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 27. | Мероприятие 2.3. Обновление автопарка передвижных клубных учреждений, библиотек, приобретение специализированного автотранспорта, многофункциональных передвижных культурных центров | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 28. | Мероприятие 2.4. Обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» | I – III |  |  |  |  |  |
| 29. | Мероприятие 2.5. Обновление компьютерного оборудования и оргтехники учреждений культуры, 100-процентное обеспечение муниципальных библиотек высокоскоростным подключением к сети Интернет | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» | I – III |  |  |  |  |  |
| 30. | Мероприятие 2.6. Обновление экспозиционно-выставочного и фондового оборудования библиотек | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» | I – III |  |  |  |  |  |
| 31. | Мероприятие 2.8. Предоставление доступа к электронным удаленным лицензионным ресурсам и электронным ресурсам Донской электронной библиотеки, Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» | I – III |  |  |  |  |  |
| 32. | Мероприятие 2.1. Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа, а также строительство современных модульных зданий для библиотек | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение привлекательности учреждений культуры Усть-Донецкого района для жителей и гостей района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Мероприятие 3.1. Обеспечение средствами и современными методами коммуникации распространения информации о существующих возможностях проведения культурного досуга: функционирование сайтов учреждений культуры, содержащих актуальную информацию о планируемых культурных событиях, расписание работы учреждений культуры и искусства и так далее; ведение информационных страниц (группа, сообщество и тому подобное) в популярных социальных сетях – «ВКонтакте», YouTube, Instagram | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 34. | Мероприятие 3.2. Реализация музейно-выставочных проектов, фестивалей учреждениями культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 35. | Мероприятие 3.3. Развитие детских библиотек как площадок для свободной коммуникации детей, реализации их творческих потребностей, приобщения через чтение к продуктивным формам досуга | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 36. | Мероприятие 3.4. Создание условий для проведения мониторинга и анализа спроса на услуги учреждений культуры по направлениям: музыкальное и театральное искусство; музейно-выставочные проекты; культурно-досуговая деятельность; библиотечное дело. Формирование нового предложения в соответствии с результатами проведенных исследований | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Сохранение культурно-исторического наследия района, а также исторической среды населенных пунктов Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Мероприятие 4.1. Сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 38. | Мероприятие 4.2. Реставрация памятников истории и культуры, расположенных на территории Усть-Донецкого района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» | I – III |  |  |  |  |  |
| 39. | Мероприятие 4.3. Перевод в электронный вид архивных, библиотечных, музейных, кино-, фото-, видео- и аудиофондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» | I – III |  |  |  |  |  |
| 40. | Мероприятие 4.4. Включение историко-культурного потенциала Усть-Донецкого района в систему туристских потоков | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 41. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Усть-Донецкий район – сердце Дона» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого район | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. Казачество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории Усть-Донецкого района |  |  |  | 400 |  | 420 |  | 450 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расширение сферы деятельности членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие организации государственной и иной службы казачества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Мероприятие 1.1. Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в реализации установленных задач и функций | Администрация Усть-Донецкого района, сектор ГКУ «Казаки Дона» Усть-Донецкого района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| 43. | Мероприятие 1.2. Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам исполнительной власти Усть-Донецкого района | Администрация Усть-Донецкого района, сектор ГКУ «Казаки Дона» Усть-Донецкого района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Поддержка казачьих молодежных организаций как механизма патриотического воспитания и реализации социального потенциала казачьей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Мероприятие 2.1. Увеличение численности молодежи, вовлеченной в деятельность казачьей детско-молодежной региональной общественной организации «Донцы», до 200 членов в 2024 году, до 280 к 2030 году | Руководитель КДМО «Донцы» Усть-Донецкого района сектор ГКУ «Казаки Дона» Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 45. | Мероприятие 2.2. Расширение перечня направлений работы КДМО «Донцы» | Руководитель КДМО «Донцы» Усть-Донецкого района сектор ГКУ «Казаки Дона» Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня доступности и качества образовательных услуг в образовательных учреждениях Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Мероприятие 3.1. Модернизация материально-технической базы казачьего образования | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района сектор ГКУ «Казаки Дона» Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 47. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Формирование институциональной системы вовлечения групп населения в решение вопросов социально-экономического развития территорий с использованием ресурса этничности донского казачества» | Администрация Усть-Донецкого района, сектор ГКУ «Казаки Дона» Усть-Донецкого района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процентов (на конец этапа) |  |  |  | 46,6 |  | 56,3 |  | 60,0 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Расширение аудитории массовых, физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Мероприятие 1.1. Проведение районных комплексных спартакиад для всех возрастных и социальных категорий населения | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» | I – III |  |  |  |  |  |
| 49. | Мероприятие 1.2. Проведение районных, областных и межрегиональных спортивных соревнований, в том числе по адаптивным видам спорта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» | I – III |  |  |  |  |  |
| 50. | Мероприятие 1.3. Информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, выступлений спортсменов Усть-Донецкого района на областных, всероссийских спортивных соревнованиях | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» | I – III |  |  |  |  |  |
| 51. | Мероприятие 1.4. Вовлечение большего числа населения Усть-Донецкого района в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в том числе внедрение комплекса в трудовых коллективах) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Развитие системы подготовки тренерских кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Мероприятие 1.2. Организация прохождения курсов повышения квалификации для тренеров-преподавателей, специалистов по спорту и управленческих кадров в сфере физической культуры и спорта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | II – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Наращивание материально-технического и финансового обеспечения ведущих и перспективных спортсменов Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Мероприятие 3.1. Реализация мер поддержки и стимулирования спортсменов Усть-Донецкого района и их тренеров за высокие спортивные результаты | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Мероприятие 4.1. В рамках направления «Массовый спорт» возведение многофункциональных спортивных площадок и строительство спортивного комплекса с многофункциональным игровым залом, установка уличных тренажеров в жилых массивах и на спортивных площадках | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. Труд и социальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение уровня общей безработицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Уровень безработицы, процентов |  |  |  | 0,89 |  | 0,87 |  | 0,85 |  |
| Структурные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование безопасных условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение высоких стандартов уровня жизни и социального благополучия населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества рабочей силы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Мероприятие 1.1. Информирование работающих граждан о системе непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими | Администрация Усть-Донецкого района, ГКУ «ЦЗН» Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 56. | Мероприятие 1.2. Организация профессиональной ориентации для граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | ГКУ «ЦЗН» Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение гарантии соблюдения прав работающих граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Мероприятие 2.1. Обеспечение максимального охвата предприятий и организаций Усть-Донецкого района коллективно-договорным регулированием | управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 58. | Мероприятие 2.1. Информирование об изменениях законодательства в сфере охраны труда | управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение финансовой грамотности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Мероприятие 3.1. Привлечение кредитных и страховых организаций к повышению финансовой грамотности населения | управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Стимулирование к самостоятельному выходу из сложных жизненных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Мероприятие 5.1. Предоставление мер социальной поддержки на основе принципа адресности, с учетом имущественного положения | Управления социальной защиты населения Администрации района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан» | I – III |  |  |  |  |  |
| 61. | Мероприятие 5.2. Привлечение внимания общественности к проблеме граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, посредством размещения информации в СМИ и на объектах наружной рекламы | Управления социальной защиты населения Администрации района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 62. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Социально-ответственный бизнес Дона» | управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 63. | Стратегическая проектная инициатива 2. «Усть-Донецкий район – территория социального благополучия» | Управления социальной защиты населения Администрации района; Отдел образования Администрации района; МБУЗ «ЦРБ Усть-Донецкого района» | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Доступная среда» / муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение бесперебойности и рост качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района, процентов (на конец этапа) |  |  |  | 81,2 |  | 83,5 |  | 86,6 |  |
| Индикатор 2. Количество аварий в сфере ЖКХ, единиц (на конец этапа) |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  |
| 2. Сокращение негативного влияния сферы ЖКХ на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Сохранение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, процентов (на конец этапа) |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3. Увеличение доли отремонтированных систем в многоквартирных домах (МКД) в общей структуре МКД, подлежащих капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 4. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах (МКД) в общей структуре МКД, подлежащих капитальному ремонту, процентов (на конец этапа) |  |  |  | 3,3 |  | 12,8 |  | 22,4 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Внедрение в жилищно-коммунальную сферу региона интеллектуальных (IQ) решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня санитарно-технического состояния канализационных сооружений и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция сооружений механической и биологической очистки сточных вод | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» | II – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение эффективности функционирования управляющих компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Мероприятие 2.1. Мониторинг задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями в части СОИД | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, Администрация Усть-Донецкого городского поселения | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 66. | Мероприятие 2.2. Участие в ежегодном рейтинге управляющих компаний Ростовской области | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, Администрация Усть-Донецкого городского поселения, управляющие компании | внепрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение эффективности региональной системы обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Мероприятие 3.1. Организация системы раздельного сбора и транспортировки отходов (в том числе высокотоксичных отходов – ртутьсодержащих отходов и гальванических источников тока) | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, сектор благоустройства и экологии Администрации Усть-Донецкого района, Администрации городского и сельских поселений района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | II – III |  |  |  |  |  |
| 68. | Мероприятие 3.2. Повышение уровня заинтересованности населения в решении вопросов в области обращения с отходами | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, сектор благоустройства и экологии Администрации Усть-Донецкого района, Администрации городского и сельских поселений района | внепрограммное мероприятие | II – III |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Снижение объема жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Мероприятие 4.1. Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района, Администрации Усть-Донецкого городского, Апаринского, пухляковского, Мелиховского и сельских поселений района | НКО Фонд капитального ремонта/ муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Повышение энергоэффективности муниципальной сферы ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Мероприятие 5.1. Применение энергосберегающих технологий при выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района, Администрации городского и сельских поселений района | внепрограммное мероприятие | I |  |  |  |  |  |
| 71. | Мероприятие 5.2. Внедрение энергосберегающего оборудования на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района, Администрации городского и сельских поселений района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Повышение уровня информированности граждан в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Мероприятие 6.1. Освещение в СМИ изменений жилищного законодательства | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 73. | Мероприятие 8.2. Организация и проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в рамках «Школы коммунальной грамотности» | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 74. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Умное» ЖКХ» | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района, Главный архитектор, Администрации городского и сельских поселений района, Управляющие компании | внепрограммное мероприятие / муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»/ муниципальная программа «Формирование современно городской среды на территории Усть-Донецкого района» |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. Демография |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор 1. Увеличение показателя рождаемости на 1000 населения |  |  |  | 6,64 |  | 7,7 |  | 9,08 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сохранение устойчивого миграционного прироста квалифицированных трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реализация мер государственной поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Мероприятие 1.1. Реализация мер государственной поддержки семей при рождении детей | Управление социальной защиты населения Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан» | I – III |  |  |  |  |  |
| 76. | Мероприятие 1.2. Реализация программы социального сопровождения семей с детьми, включающая в себя медицинскую, педагогическую, юридическую и социальную помощь | Управление социальной защиты населения Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Мероприятие 2.1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Отдел образования Администрации района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» | I |  |  |  |  |  |
| 79. | Мероприятие 2.2. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | ГКУ «ЦЗН» Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 80. | Мероприятие 2.3. Реализация Усть-Донецкого районного трехстороннего Соглашения между Администрацией Усть-Донецкого района, Организацией Профсоюзов и Союзом работодателей Усть-Донецкого района в части создания благоприятных условий для работников с детьми, беременных женщин | Управление экономического развития Администрации района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, ответственного родительства и многодетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Мероприятие 3.1. Проведение праздничных мероприятий, направленных на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни | Отдел ЗАГС Администрации района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 82. | Мероприятие 3.2. Проведение на территории области Всероссийской акции «Подари мне жизнь!» | МБУЗ "ЦРБ Усть-Донецкого района" | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 82. | Мероприятие 3.3. Повышение информированности населения о мерах поддержки семей с детьми | Управление социальной защиты населения Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Социальное сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Мероприятие 4.1. Реализация модельной программы социального сопровождения семей с детьми (индивидуальные программы социального сопровождения, включающие медицинскую, педагогическую, юридическую и социальную помощь, оказываемую на основе межведомственного взаимодействия) | Отдел опеки и попечительства Администрации района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 84. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Умная миграция» | Управление социальной защиты населения Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. Молодежь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, процентов |  |  |  | 8,7 |  | 15,0 |  | 20,0 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодежи в деятельность по повышению конкурентоспособности Усть-Донецкого района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Разработка и развитие мер стимулирования молодежи к активной жизненной позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Мероприятие 1.1. Раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренной молодежи, проявившей выдающиеся способности в различных сферах деятельности | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежь Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| 86. | Мероприятие 1.2. Создание привлекательных условий жизни для удержания талантливой молодёжи (создание системы карьерного лифта) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежь Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| 87. | Мероприятие 1.3. Увеличение количества и расширение направленности мероприятий, способствующих развитию волонтерского движения и поддержанию молодежной активности | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежь Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| 88. | Мероприятие 1.4. Развитие и поддержание деятельности системы органов молодежного самоуправления в районе | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежь Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| 89. | Мероприятие 1.5. Интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности использования информационной инфраструктуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежь Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Мероприятие 2.1. Реализация ежегодных мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежь Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| 91. | Мероприятие 2.2. Системная поддержка инициатив и проектов, направленных на формирование гражданской активности молодых граждан, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, взаимодействие с молодежными субкультурами и неформальными движениями | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежь Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Минимизация негативных явлений в поведении молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Мероприятие 3.1. Профилактика правонарушений среди подростков и молодёжи посредством их вовлечения в социально-полезную деятельность, организации участия общественной жизни Усть-Донецкого района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 93. | Мероприятие 3.2. Профилактика инфицирования опасными заболеваниями среди молодежи | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; МБУЗ "ЦРБ Усть-Донецкого района" | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 94. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Усть-Донецкий район – пространство самореализации» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; Администрация Усть-Донецкого района; МБУЗ "ЦРБ Усть-Донецкого района" отдел образования Администрации района | внепрограммное мероприятие / муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежь Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.2.10. Безопасность общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение уровня преступности в регионе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Снижение числа зарегистрированных преступлений, процентов к 2017 году (на конец этапа) |  |  |  | на 2 |  | на 5 |  | на 10 |  |
| 2.Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2.Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, процентов к 2017 году (на конец этапа) |  |  |  | на 2 |  | на 5 |  | на 10 |  |
| 3. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, процентов к 2017 году (на конец этапа) |  |  |  | на 0,5 |  | на 1,0 |  | на 2,0 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Мониторинг наркоситуации в Усть-Донецком районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Мероприятие 1.1. Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Мероприятие 2.1. Обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III |  |  |  |  |  |
| 97. | Мероприятие 2.2. Проведение среди муниципальных образований Усть-Донецкого района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы | Администрация Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III |  |  |  |  |  |
| 98. | Мероприятие 2.3. Обучение специалистов органов по делам молодежи Администрации Усть-Донецкого района навыкам, формам и методам работы по профилактике наркомании и иным негативным проявлениям в подростковой среде | Отдел, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III |  |  |  |  |  |
| 99. | Мероприятие 2.4. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Отдел, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III |  |  |  |  |  |
| 100. | Мероприятие 2.5. Участие детей «группы риска» в областных и муниципальных молодежных мероприятиях | Отдел опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III |  |  |  |  |  |
| 101. | Мероприятие 2.6. Проведение среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений Усть-Донецкого района творческих конкурсов антинаркотической направленности | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III |  |  |  |  |  |
| 102. | Мероприятие 2.7. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III |  |  |  |  |  |
| 103. | Мероприятие 2.8. Производство и размещение тематической социальной рекламы | Отдел, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III |  |  |  |  |  |
| 104. | Мероприятие 2.9. Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Отдел, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Мероприятие 3.1. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III |  |  |  |  |  |
| 106. | Мероприятие 3.2. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Отдел опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение полного охвата территории Усть-Донецкого района противопожарным прикрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Мероприятие 4.1. Создание ДПД на территории сельских поселений, не обеспеченных противопожарным прикрытием | Администрация Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Обеспечение полного охвата территории Усть-Донецкого района системой оповещения населения техническими средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Мероприятие 5.1. Проведение замены существующего оборудования автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) на современные образцы технических систем оповещения | Администрация Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Усиление антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и других объектов с массовым пребыванием граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Мероприятие 6.1. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий (усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы техническими средствами) | Администрация Усть-Донецкого района, отдел образования Администрации Усть-Донецкого района, отдел культуры, спорта и молодежной политики | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III |  |  |  |  |  |
| 110. | Мероприятие 6.2. Осуществление софинансирования расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | отдел образования Администрации Усть-Донецкого района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Привлечение граждан, немуниципальных структур и общественных организаций для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Мероприятие 7.1. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | ОМВД по Усть-Донецкому району | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая проектная инициатива 1. «Безопасный район» | Администрация Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие / муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.3. Пространственная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение потребности грузооборота и пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, чел в год. |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (до 57,3 процента в 2024 году и до 58,2 процента в 2030 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1 Строительство автомобильных дорог, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог. | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального комплекса Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» | I |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.2. Разработка проектов автомобильных дорог направленных на улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог. | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального комплекса Администрации Усть-Донецкого района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» | III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение эффективности пригородных и межмуниципальных перевозок автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 2.1. Субсидирование части затрат на обновление состава пассажирских автобусов | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | внепрограммное мероприятие | I |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 2.2. Оптимизация схемы пригородного и межмуниципального транспортного обслуживания | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | внепрограммное мероприятие | III |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 2.3. Информирование потребителей о внедрении автоматизированной транспортной платежной системы учета и безналичной оплаты проезда | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Развитие придорожной инфраструктуры дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 3.1. Создание современных кемпингов | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | внепрограммное мероприятие | III |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 3.2. Обустройство автомобильных дорог местами стоянки, санитарными зонами | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | внепрограммное мероприятие | III |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 3.3. Создание обзорных (видовых) площадок для автотуристов | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | внепрограммное мероприятие | III |  |  |  |  |  |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение грузооборота внутреннего водного транспорта к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие 1.1. Проведение дноуглубительных работ | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Инженерно-энергетическая инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение уровня газификации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Уровень газификации, проценты (на конец этапа) |  |  |  | 88,54 |  | 99,28 |  | 90,00 |  |
| 2. Обеспечение перспективной потребности в электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оказание содействия в создании условий для производства энергии на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Внедрение и применение оборудования, работающего на энергии, на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для муниципальных нужд, кВт/ч |  |  |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,15 |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня подключения населения в районе к существующим и вновь построенным сетям газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятие 1.1. Строительство новых сетей газоснабжения в наименее газифицированных населенных пунктах (на основе реализации и актуализации Региональной программы газификации Ростовской области на 2018 – 2022 годы) | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, Администрации городского и сельских поселений района | внепрограммное мероприятие | I |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 1.2. Оказание методической, консультационной помощи населению при подключении домовладений к сетям газоснабжения | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, Администрации городского и сельских поселений района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие 1.3. Социальная поддержка по оплате расходов на газификацию | Управление социальной защиты населения Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятие 1.4. Повышение энергетической грамотности населения | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, Администрации городского и сельских поселений района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Снижение степени износа и технологической отсталости инженерно-энергетической инфраструктуры, в частности, сетей газоснабжения и электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятие 2.1. Оказание содействия во внедрении новых технологий при модернизации инженерно-энергетической инфраструктуры, позволяющих увеличить срок эксплуатации ее объектов | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, Администрации городского и сельских поселений района | внепрограммное мероприятие | II – III |  |  |  |  |  |
| 15. | Мероприятие 2.2. Проектирование, строительство, реконструкция и восстановление сетей наружного (уличного) освещения | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, Администрации городского и сельских поселений района | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики» | I – III |  |  |  |  |  |
| 16. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Оказание содействия в создании на территории района альтернативной генерации энергии» | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, Администрации городского и сельских поселений района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. Информационно-коммуникационные технологии и инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. Рост доли домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, проценты (на конец этапа) |  |  |  | 83,3 |  | 80,0 |  | 97,0 |  |
| Структурные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост средней скорости в сети Интернет до 60 Мбит/с к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности прокладки новых сетей связи в малочисленных населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Мероприятие 1.1. Упрощение процедуры строительства объектов и линейных сооружений связи в сельской местности с целью создания инвестиционной привлекательности малочисленных населенных пунктов для операторов связи, в том числе оказание содействия в выделении земельных участков | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, Администрации городского и сельских поселений района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 18. | Мероприятие 1.2. Модернизация узлов передачи данных в ряде населенных пунктов для обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет и замена аналоговых телефонных станций на цифровые | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, Администрации городского и сельских поселений района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение доступности действующих инженерных коммуникаций (опор линий электропередачи, уличного освещения, городского электротранспорта) для воздушных оптико-волоконных линий связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятие 2.1. Введение дифференцированного тарифа на размещение воздушных линий связи на столбовых опорах | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, Администрации городского и сельских поселений района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Стимулирование подключения услуг доступа к сети Интернет на территории сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Мероприятие 3.1. Разработка банками совместно с операторами связи кредитных продуктов в части предоставления потенциальным абонентам возможности использования рассрочки платежа за подключение услуг связи | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, Администрации городского и сельских поселений района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 21. | Мероприятие 3.2. Предоставление кредита на единоразовый инсталляционный платеж | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства, Администрации городского и сельских поселений района | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. Система расселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост численности населения Усть-Донецкого района на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 . Численность населения Усть-Донецкого района на 1 января текущего года, чел |  |  |  | 31 805 | 31 800 |  | 31 950 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование и наращивание экономического потенциала точек роста в Усть-Донецком районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение приемлемого уровня доходов населения в городском и сельских поселениях района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Мероприятие 1.1. Мониторинг уровня заработных плат на действующих предприятиях | управление экономического развития | внепрограммное мероприятие | II – III |  |  |  |  |  |
| 23. | Мероприятие 1.2. Расширение элементов дифференцированного территориального подхода к инвестиционной политике | управление экономического развития | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика») / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 24. | Мероприятие 1.3. Совершенствование направлений поддержки МСП в поселениях района | управление экономического развития | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение комфортности городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Мероприятие 2.1. Разработка муниципальных программ по комплексному развитию жилой среды | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |
| 26. | Мероприятие 2.2. Внедрение практики сервисных контрактов в благоустройство жилой среды | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | внепрограммное мероприятие | II – III |  |  |  |  |  |
| 27. | Мероприятие 2.3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды | Управление строительства, инвестиционного развития и коммунального хозяйства | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» / внепрограммное мероприятие | I |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Снижение дифференциации территории с точки зрения доступности объектов социального, культурного и бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Мероприятие 3.1. Оптимизация схемы размещения объектов местного значения в рамках территории района | Главный архитектор | внепрограммное мероприятие | II – III |  |  |  |  |  |
| 29. | Мероприятие 3.2. Развитие механизма по привлечению и закреплению специалистов в сельской местности | Отдел образования Администрации района; МБУЗ "ЦРБ Усть-Донецкого района"; Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | внепрограммное мероприятие | II – III |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение удельного комбинаторного индекса загрязненности воды в бассейне р. Дон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 .Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды в бассейне р. Дон, коэффициент (на конец этапа) |  |  |  | 4,01 |  | 3,92 |  | 3,75 |  |
| 2.Увеличение покрытой лесом площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Площадь земель лесного фонда, покрытая лесом, тыс. гектаров (на конец этапа) |  |  |  | 11,5 |  | 12,7 |  | 13,9 |  |
| 3. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Доля площади Усть-Донецкого района, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения, процентов (на конец этапа) |  |  |  | 0,0 | 0,04 |  | 0,04 |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Проведение расчисток водных объектов с целью их оздоровления и предотвращения негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Мероприятие 1.1. Организация мероприятий по расчистке водных объектов с целью их оздоровления и предотвращения негативного воздействия вод | Администрация Усть-Донецкого района, Администрация городского и сельских поселений | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | I – III |  |  |  |  |  |
| 31. | Мероприятие 1.2. Развитие системы мониторинга водных объектов | Администрация Усть-Донецкого района, Администрация городского и сельских поселений | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Мероприятие 2.1. Пропаганда культуры раздельного сбора отходов, внедрение наилучших доступных технологий в сфере использования отходов в качестве вторичных ресурсов | Администрация Усть-Донецкого района, Администрация городского и сельских поселений | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение устойчивой охраны лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Мероприятие 3.1. Противопожарное обустройство лесов | Администрация городского и сельских поселений, Усть-Донецкий ГАУ РО «Лес», МКУ Управление ГО и ЧС Усть-Донецкого района» | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | I – III |  |  |  |  |  |
| 34. | Мероприятие 3.2. Мониторинг пожарной опасности в лесах | Администрация Усть-Донецкого района, Администрация городского и сельских поселений, Усть-Донецкий ГАУ РО «Лес», МКУ Управление ГО и ЧС Усть-Донецкого района» | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Осуществление лесовосстановления на землях неразграниченной государственной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Мероприятие 4.1. Подготовка почвы под посадку зеленых насаждений | Администрация Усть-Донецкого района, Администрация городского и сельских поселений района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | I – III |  |  |  |  |  |
| 36. | Мероприятие 4.2. Посадка зеленых насаждений | Администрация Усть-Донецкого района, Администрация городского и сельских поселений района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Повышение качества питьевой воды для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Мероприятие 5.1. Реконструкция очистных сооружений, увеличение доли населения района, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | Администрация Усть-Донецкого района, Администрация городского и сельских поселений района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Создание условий, способствующих снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Мероприятие 6.1. Внедрение наилучших доступных технологий, способствующих снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух | Администрация Усть-Донецкого района, Администрация городского и сельских поселений района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | I – III |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2. Создание условий для разработки и функционирования санитарно - защитных зон | Администрация Усть-Донецкого района, Администрация городского и сельских поселений района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | I – III |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Увеличение доли площади особо охраняемых природных территорий в общей площади Усть-Донецкого района и сохранение объектов растительного и животного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Мероприятие 7.1. Создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного мира | Администрация Усть-Донецкого района, Администрация городского и сельских поселений района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | I – III |  |  |  |  |  |
| 40. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Вместе сохраним природу Дона для будущих поколений!» | Администрация Усть-Донецкого района, Администрация городского и сельских поселений района | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»/ Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» / внепрограммное мероприятие | I – III |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника управления –

начальник отдела экономического развития,

трудовых отношений и тарифного регулирования

Администрации Усть-Донецкого района                                                         Л.В. Галушкина

Начальник управления экономического

развития Администрации

Усть-Донецкого района                                                                            В.Ю. Толочко

Срок разработки методики расчета установлен до 2020 года