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ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 года

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для снижения численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, повышения уровня пожарной безопасности и модернизации муниципальной системы оповещения населения Усть-Донецкого района в реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением Администрация Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/957-п-18 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечено поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения Усть-Донецкого района;
осуществлено бесперебойное функционирование в Усть-Донецком районе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
обеспечено функционирование и развитие комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
В рамках структурного элемента Муниципальный проект «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 7 контрольных точек.
Мероприятие (результат)  «Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений района для софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления на приобретение комплектов специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш, установка высокого давления) оборудованием.
По структурному элементу предусмотрено выполнение 7 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 7.
В рамках структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1 контрольная точка.
Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района» выполнено. В ходе выполнения мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов аппарата управления ГО и ЧС» Усть-Донецкого района. В результате осуществлялось обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Усть-Донецкого района.
По структурному элементу предусмотрено выполнение 1 контрольная точка, из них достигнуто в установленные сроки – 1.
В рамках структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 2 контрольных точек.
Мероприятие (результат)  «Обеспечение мер  по защите населения от чрезвычайных ситуаций» - выполнено. В ходе данного мероприятия были проведены профилактические мероприятия по защите населения Усть-Донецкого района от чрезвычайных ситуаций. 
Мероприятие (результат)  «Обеспечено  информационное обслуживание в средствах массовой информации» выполнено. В ходе данного мероприятия были проведены профилактические мероприятия в средствах массовой информации (интернет-ресурсы, паблики, печатные издания) на территории Усть-Донецкого района.
По структурному элементу предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2.
В рамках структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения Усть-Донецкого района, системы-112, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 3 контрольных точки.
Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование системы-112, службы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» выполнено. В ходе реализации мероприятия текущей деятельности  обеспечено функционирование системы-112, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» выполнено. В ходе реализации мероприятия текущей деятельности  обеспечено функционирование систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».
Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения Усть-Донецкого района» выполнено. В ходе реализации мероприятия текущей деятельности  обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения Усть-Донецкого района».
По структурному элементу предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной  программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
дооснащение современной техникой, оборудованием, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений Усть-Донецкого района и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» повлияли на повышение оперативных возможностей экстренных служб и снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях, в которых пострадало 0 человек; 
увеличение количества заявок от организаций на проведение обучения в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» повлияло на увеличение числа подготовленных работников гражданской обороны;
рост числа звонков на номер «112» способствовал укреплению доверия населения и увеличению количества обращений граждан.

4. Сведения об использовании бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 33 894,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 18 821,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 15 073,2 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии основании решения Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 24.12.2025 № 415 «О внесении изменении  в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 23.12.2024 № 313 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». составил 33 894,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 33 894,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 18 821,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 15 073,2 тыс.  рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило: 33 816,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 18 821,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 14 995,6 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований по муниципальной программе составило: 77,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 0,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 77,6 тыс. рублей, из них: 
6,9 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам учреждений по фонду оплаты труда;
1,0 тыс. рублей – экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей;
69,7 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ, услуг и поставке товаров.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении
плановых и фактических значений показателей
муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой предусмотрено 8 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые. 

Показатель «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях»: плановое значение – 5 человек, фактическое значение – 0 человек. Превышение значения показателя связано с дооснащение современной техникой, оборудованием, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений Усть-Донецкого района и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» повлияли на повышение оперативных возможностей экстренных служб и снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Показатель «Доля населения Усть-Донецкого района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова: плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.
Показатель «Доля населения Усть-Донецкого района, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения: плановое значение – 54,0 процентов, фактическое значение – 54,0 процентов.
Показатель «Своевременное финансирование муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района: плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.
Показатель «Количество выездов спасательных подразделений на  чрезвычайные ситуации и происшествия: плановое значение – 275,0 единиц, фактическое значение – 275,0 единиц.
Показатель  «Количество подготовленных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций: плановое значение – 20 человек, фактическое значение – 38 человек. Превышение значения показателя связано с увеличение количества заявок от организаций на проведение обучения в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».
Показатель «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112: плановое значение – 50 тыс. единиц, фактическое значение – 66 тыс. единиц. Превышение значения показателя связано с увеличением доверия населения и увеличению количества обращений граждан.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДгп): 
УДгп = 0,5 х УДп+ 0,5 х УДстр.эл.,
где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.
Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 ((100+ 100 + 100)/3).
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100 ((100+100+100+100)/4) (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4-ми структурных элементов).
Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 100 (0,5 х 100 + 0,5 х 100).
Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп):
ОПгп= 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ, 
где ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.
Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 
100 ((100+100+100)/3).
Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100 ((100 + 100 + 100 + 100+100)/5).
Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 100 (0,7 х 100 + 0,3 х 100).
Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:
N
ФинУп=∑wi х E (Pi) х 100, 
i=1
где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
i – номер критерия;
N – количество критериев;
wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году; 
E (Pi) – значение i-го критерия. 
Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитывается с учетом 5-ти критериев.
Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год 
составляет 100 (0,2 х 100 х 100) + (0,2 х 1 х 100) + (0,2 х 1 х 100) + (0,2 х 1 х
х 100) + (0,2 х 1 х 100) = 100.
Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 х УДгп+ 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности 
муниципальной программы за 2025 год составляет 
(0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 100) = 100 в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году составила 77,6 тыс. рублей.



Начальник МКУ «Управления ГО и ЧС»
Усть-Донецкого района                                            	В.А. Абызов
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Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением Администрация Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/957-п-18 за 2025 года

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)
	Причины нереализации/ реализации 
не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение

	фактическое значение

	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Муниципальный проект «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций»

	1.1.
	Мероприятие (результат)1.1. «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций»
	01 февраля 2025 г
	31 августа 2025 г
	компл.
	4
	4
	глава Администрации Мелиховского сельского поселения (Васькова И.Н.),глава Администрации Нижникундрюченского сельского поселения (Токарев А.Н..), глава Администрации Крымского сельского поселения (Щебуняев И.А.),
глава Верхнекундрюченского сельского поселения (Чернокнижников А.В.)
	–

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1.«Подписано соглашение департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области с администрацией Усть-Донецкого района  о порядке предоставления и распределения субсидии для софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений»
	01.01.2025
	10.02.2025
	Х
	Х
	Подписано соглашение департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области с администрацией Усть-Донецкого района
	глава Администрации Мелиховского сельского поселения (Васькова И.Н.),глава Администрации Нижникундрюченского сельского поселения (Токарев А.Н..), глава Администрации Крымского сельского поселения (Щебуняев И.А.),
глава Верхнекундрюченского сельского поселения (Чернокнижников А.В.)
	-

	1.3.
	Контрольная точка 1.1.2. «Подготовлен пакет документов, публикация извещений о процедуре проведения закупки
на приобретение комплектов специальной техники на базе трактора с пожарным оборудованием (трактор с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием, установка высокого давления»
	
февраль 2025
	
март 2025
	Х
	Х
	размещено извещение на закупку оснащения
	глава Администрации Мелиховского сельского поселения (Васькова И.Н.),глава Администрации Нижникундрюченского сельского поселения (Токарев А.Н..), глава Администрации Крымского сельского поселения (Щебуняев И.А.),
глава Верхнекундрюченского сельского поселения (Чернокнижников А.В.)
	-

	1.4.
	Контрольная точка 1.1.3.
«Проведена процедура закупки Мелиховским, Верхнекундрюченским, Крымским, Нижникундрюченским сельскими поселениями 4 комплектов специальной техники на базе трактора с пожарным оборудованием (трактор с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием, установка высокого давления»
	февраль 2025
	март 2025
	Х
	Х
	проведена процедура закупки
	глава Администрации Мелиховского сельского поселения (Васькова И.Н.),глава Администрации Нижникундрюченского сельского поселения (Токарев А.Н..), глава Администрации Крымского сельского поселения (Щебуняев И.А.),
глава Верхнекундрюченского сельского поселения (Чернокнижников А.В.)
	-

	1.5.
	Контрольная точка 1.1.4.
«Заключены договора на поставку комплектов специальной техники на базе трактора с пожарным оборудованием (трактор с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием, установка высокого давления»
	
март 2025
	
апрель 2025
	Х
	Х
	заключены договора на поставку комплектов специальной техники
	глава Администрации Мелиховского сельского поселения (Васькова И.Н.),глава Администрации Нижникундрюченского сельского поселения (Токарев А.Н..), глава Администрации Крымского сельского поселения (Щебуняев И.А.),
глава Верхнекундрюченского сельского поселения (Чернокнижников А.В.)
	-

	1.6.
	Контрольная точка 1.1.5.
«Поставлены комплекты специальной техники на базе трактора с пожарным оборудованием (трактор с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием, установка высокого давления, подписаны акты приемки»
	апрель
2025
	май 
2025
	Х
	Х
	подписаны акты приемки товаров, работ, услуг
	глава Администрации Мелиховского сельского поселения (Васькова И.Н.),глава Администрации Нижникундрюченского сельского поселения (Токарев А.Н..), глава Администрации Крымского сельского поселения (Щебуняев И.А.),
глава Верхнекундрюченского сельского поселения (Чернокнижников А.В.)
	-

	1.7.
	Контрольная точка 1.1.6.
«Произведена оплата по факту поставки комплектов специальной техники на базе трактора с пожарным оборудованием (трактор с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием, установка высокого давления»
	апрель
2025
	май 
2025
	Х
	Х
	произведена оплата по факту поставки комплектов специальной техники
	глава Администрации Мелиховского сельского поселения (Васькова И.Н.),глава Администрации Нижникундрюченского сельского поселения (Токарев А.Н..), глава Администрации Крымского сельского поселения (Щебуняев И.А.),
глава Верхнекундрюченского сельского поселения (Чернокнижников А.В.)
	-

	1.8.
	Контрольная точка 1.1.7.
«Произведена государственная регистрация комплектов специальной техники на базе трактора с пожарным оборудованием (трактор с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием, установка высокого давления в уполномоченном органе»
	апрель 
2025
	май 
2025
	Х
	Х
	произведена государственная регистрация комплектов специальной техники
	глава Администрации Мелиховского сельского поселения (Васькова И.Н.),глава Администрации Нижникундрюченского сельского поселения (Токарев А.Н..), глава Администрации Крымского сельского поселения (Щебуняев И.А.),
глава Верхнекундрюченского сельского поселения (Чернокнижников А.В.)
	-

	2. комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Усть-Донецкого района»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование муниципального казенного учреждения Усть-Донецкого района «Управление ГО и ЧС»
	01 января 2025 г.
	28 декабря 2025 г.
	процентов
	100
	100
	Муниципальное казенное учреждение «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района (Абызов Владимир Александрович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района)
	–

	2.2.
	Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Усть-Донецкого района (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	произведено финансирование расходов на обеспечение деятельности
	Муниципальное казенное учреждение «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района (Абызов Владимир Александрович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района
	–

	3.комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение мер  по защите населения от чрезвычайных ситуаций»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	процентов
	100
	100
	Муниципальное казенное учреждение «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района (Абызов Владимир Александрович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района
	–

	3.2.
	Контрольная точка  1.1.1
проведение профилактических мероприятий
по защите населения от чрезвычайных ситуаций
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	проведены профилактические  мероприятия 

	Муниципальное казенное учреждение «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района (Абызов Владимир Александрович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района
	–

	3.3.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено  информационное обслуживание в средствах массовой информации»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	процентов
	100
	100
	Муниципальное казенное учреждение «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района (Абызов Владимир Александрович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района
	–

	3.4.
	Контрольная точка  1.2.1.
проведение профилактических мероприятий  в средствах массовой информации
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	проведены профилактические  мероприятия 
	Муниципальное казенное учреждение «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района (Абызов Владимир Александрович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района
	–

	4. комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения Усть-Донецкого района, системы-112, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»

	4.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование системы-112, службы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	процентов
	100
	100
	Муниципальное казенное учреждение «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района (Абызов Владимир Александрович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района
	–

	4.2.
	Контрольная точка 1.1.1 «Осуществление текущей деятельности функционирование системы-112, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	проведено
осуществление текущей деятельности функционирование системы-112, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	Муниципальное казенное учреждение «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района (Абызов Владимир Александрович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района
	–

	4.3.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	процентов
	100
	100
	Муниципальное казенное учреждение «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района (Абызов Владимир Александрович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района
	–

	4.4.
	Контрольная точка 1.2.2. «Осуществление текущей деятельности
функционирование систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	проведено осуществление текущей деятельности
 функционирование систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	Муниципальное казенное учреждение «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района (Абызов Владимир Александрович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района
	–

	4.5.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения Усть-Донецкого района»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	процентов
	100
	100
	Муниципальное казенное учреждение «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района (Абызов Владимир Александрович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района
	–

	4.6
	Контрольная точка 1.2.3.
«Осуществление текущей деятельности функционирование муниципальной системы оповещения населения Усть-Донецкого района»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	проведено осуществление текущей деятельности функционирование муниципальной системы оповещения населения Усть-Донецкого района»
	Муниципальное казенное учреждение «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района (Абызов Владимир Александрович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района
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Примечания:
1. Используемые сокращения:
г. – год;
2. X – данные ячейки не заполняются.


Начальник МКУ «Управления ГО и ЧС»
Усть-Донецкого района                                            									В.А. Абызов



Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением Администрация Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/957-п-18 за 2025


СВЕДЕНИЯ 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год


	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финанси-рования
	Объем расходов 
(тыс. рублей), предусмотренных
	Факти-
ческие расходы (тыс. рублей)
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %
	Примечания

	
	
	
	муниципальной програм-мой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе:
	всего

	33 894,4
	33 894,4
	33 816,6
	99,8
	

	
	
	местный бюджет
	15 073,2
	15 073,2
	14 995,6
	99,5
	

	
	
	областной бюджет
	18 821,2
	18 821,2
	18 821,0
	100
	

	2.
	Муниципальный проект «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), 
в том числе:
	всего

	18 821,2
	18 821,2
	18 821,0
	100
	

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	областной бюджет
	18 821,2
	18 821,2
	18 821,0
	100
	

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района» (всего), в том числе:


	всего

	15 073,2
	15 073,2
	14 995,6
	99,5
	

	
	
	местный бюджет
	15 073,2
	15 073,2
	14 995,6
	99,5
	

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:
	всего

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения Усть-Донецкого района, 
системы-112, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  (всего), в том числе:
	всего

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	





Начальник МКУ «Управления ГО и ЧС»
Усть-Донецкого района                                            									В.А. Абызов


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением Администрация Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/957-п-18 за 2025


СВЕДЕНИЯ
о достижении плановых и фактических показателей
муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год 


	
	№ п/п
	Номер 
и наименование 

	Единица
измерения
	Критерий
наследуе-мости/
динамики
	Признак
положитель-ной
тенденции (возрас-тающий/
убывающий)
	Значения показателей
муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка
динамики прироста


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	2024 год 
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Показатели муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1.1.
	Показатель «Количество пострадавших в чрезвычай-ных ситуациях»
	человек
	ненасле-дуемый
	убывание
	0
	5
	0
	100
	снижение значения показателя по количеству населения, пострадавшего (погибших, травмированных) в чрезвычайных ситуациях, произошло 
в результате улучшения оперативных возможностей органов управления и сил и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб благодаря использованию передовых и современных технологий при создании системы-112 
и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	1.2.
	Доля населения Усть-Донецкого района, обеспеченного противопожарным прикрытием 
в соответствии 
с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны 
к месту вызова
	процентов
	поддержи-вающий насле-дуемый
	возрастание
	100,0
	100,0
	100,0
	100
	–

	1.3.
	Доля населения Усть-Донецкого района, охваченного автоматизирован-ными техническими средствами оповещения
	процентов
	поддержи-вающий насле-дуемый
	возрастание
	54,0
	54,0
	54,0
	100
	–

	2. Показатели структурных элементов муниципальной программы
Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	100
	Х

	   2.1 муниципальный проект «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных


	2.1.1.
	 «Количество тракторов с пожарным оборудованием», комплектов
	комплект
	ненасле-дуемый
	Х
	0,0
	4
	4
	100
	-

	2.2 комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района»

	2.2.1.
	Своевременное финансирование муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Усть-Донецкого района
	процентов
	поддержи-вающий насле-дуемый
	возрастание
	100
	100
	100
	100
	-

	2.3 комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

	2.3.1.
	Количество выездов спасательных подразделений на  чрезвычайные ситуации и происшествия.
	единиц
	поддержи-вающий насле-дуемый
	возрастание
	275
	275
	275
	100
	-

	2.3.2.
	Количество подготовлен-ных специалистов гражданской обороны, уполномо-ченных работников муниципальной подсистемы террито-риальной подсистемы единой государ-ственной системы предупре-ждения 
и ликвидации чрезвычай-ных ситуаций Ростовской области»
	человек
	поддержи-вающий наследу-емый
	возрастание
	0
	20
	38
	100
	прирост значения показателя в результате увеличения количества заявок на обучение работников гражданской обороны

	2.4 комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
функционирования муниципальной системы оповещения населения Усть-Донецкого района, 
системы-112, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»


	2.4.1.
	Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112
	Тыс. единиц
	поддержи-вающий наследу-емый
	возрастание
	51
	50
	66
	100
	прирост значения показателя в результате роста доверия населения к работе службы и увеличения количества обращений граждан на номер «112»

	Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	100
	Х

	Итого по муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	100
	Х






Начальник МКУ «Управления ГО и ЧС»
Усть-Донецкого района                                            									В.А. Абызов

