## Нац проекты
Реестр мероприятий национальных (региональных) проектов, планируемых к реализации в 2026 году на территории Усть-Донецкого района
Наименование национального проекта | Общий объём выделенных средств (рублей) | Общий объем израсходован-ных средств на 01.04.2026 г. (рублей) | Перечень реализуемых мероприятий с указанием исполнителя (орган местного самоупрвления, государственное или муниципальное учреждение, областное/федеральное министерство) | Сроки реализации мероприятия (выполнения контракта, период выдачи субсидий, предоставления гранта и т.д.) | Объем средств, выделенных на реализацию конкретного мероприятия (руб) | Объем средств, исрасходо- ванных при реализации конкретного мероприятия (руб) | Наименование исполнителя (подрядчика) по контракту, реализуемому в рамках нацпроекта (при наличии) | Статус контракта
1. Национальный проект "Инфраструктура для жизни"
РП "Региональная и местная дорожная сеть"
"Инфраструктура для жизни" | 28607700 | 0 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Чехова (от ул. Инженерная до ул. Юных Партизан) в р.п.Усть-Донецкий. Администрации Усть-Донецкого городского поселения | 01.04.2026 - 19.06.2026 | 4295800 | 0 | ООО "ГАРАНТСТРОЙ"
|  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Юных Партизан в р.п.Усть-Донецкий. Администрации Усть-Донецкого городского поселения | 01.04.2026 - 19.06.2026 | 11116200 | 0 | ООО "ГАРАНТСТРОЙ"
|  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Чехова (от ул.Юных Партизан до ул.Комсомольская)в р.п.Усть-Донецкий. Администрации Усть-Донецкого городского поселения | 01.04.2026 - 19.06.2026 | 994400 | 0 | ООО "ГАРАНТСТРОЙ"
|  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Безымянный в р.п.Усть-Донецкий. Администрации Усть-Донецкого городского поселения | 01.04.2026 - 19.06.2026 | 2084000 | 0 | ИП Шекосян Саргис Леонидович
|  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Центральная, от дома №44 до дома №56 в х.Крымский Усть-Донецкого района. МКУ "Служба заказчика" | 01.04.2026 - 31.07.2026 | 2049200 | 0 | ООО "СК СТРОЙ"
|  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Первомайская в х.Кривая Лука Усть-Донецкого района. МКУ "Служба заказчика" | 01.04.2026 - 31.07.2026 | 8068100 | 0 | ООО "СК СТРОЙ"
2. Национальный проект " Семья"
РП "Семейные ценности и инфраструктура культуры"
"Семья" (Демография) | 18989500 | 1773292.18 | Субвенция на осуществление полномочий на оказание государствегнной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 15448800 | 1006113 | УСЗН Админимтрации Усть-донецкого района
|  |  | Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10³ Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 3540700 | 767179.18
"Семья" (Культура) | 30023700.64 | 0 | Создание модельной муниципальной библиотеки (Муниципальное районное бюджетное учреждение культуры Усть-Донецкая межпоселеническая центральная библиотека им. Анатолия Калинина Усть-Донецкая центральная районная детская библиотека) | 2026-09-30 | 15011850.32 | 0 | ООО Восток, ООО Решение, ООО Мастерпром, ИП Пшенникова ОМ, ООО База, ИП Богодухова ВК, ИП Епифанова ЮЮ, ООО СанСанПлюс, ООО НФИ, ИП Федик ЮС, АНО ДПО НПУЦ
|  |  | Создание модельной муниципальной библиотеки (Муниципальное районное бюджетное учреждение культуры Усть-Донецкая межпоселеническая центральная библиотека им. Анатолия Калинина) | 2026-09-30 | 15011850.32 | 0 | ООО Стройотряд, ИП Пшенникова ОМ,ООО База, ИП Федик ЮС, ИП Богодухова ВК, АНО ДПО НПУЦ, ИП Поляков А.В
3. Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь"
РП "Модернизация первичного звена здравоохранения"
"Здравоохранение" Капитальный ремонт объектов МБУЗ "ЦРБ" | 43990000 | 8250080.51
|  |  | Капитальный ремонт здания ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе, по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Пухляковский, ул.Центральная, дом 33 | 2026-03-30 | 21527000 | 1320014.49 | ООО "СК ОЛИМП"
|  |  | Капитальный ремонт здания ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе, по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Усть-Быстрянская, ул.Колхозная, дом 14 | 2026-03-30 | 22463000 | 6930066.02 | ООО "УРОВЕНЬ"
тел. 9-20-13