Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого района от __.__.2023 г. № 100/ -п-23

ОТЧЕТ

о выполнении показателей  муниципальной  программы

Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»

# по итогам за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018  № 100/973-п-18. Ответственным исполнителем Программы является Управление социальной и информационной политики Администрации Усть-Донецкого района.

За счет средств бюджета Усть-Донецкого  района, областного бюджета и средств территориального фонда ОМС в рамках муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» (далее – Программа) осуществлено выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и модернизацию системы оказания медицинской помощи жителям Усть-Донецкого района: выполнение функций МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района, в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием; профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни; развитие первичной медико-санитарной помощи; совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи; охрану здоровья матери и ребенка; развитие медицинской реабилитации; оказание паллиативной помощи; кадровое обеспечение системы здравоохранения;  организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В результате реализации комплекса мер:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд;

повышена эффективность оказания специализированной, включая скорой медицинской помощи;

повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;

развивается медицинская реабилитация населения;

обеспечены медицинской помощью неизлечимые больные, в том числе дети, развивается система оказания паллиативной помощи;

система здравоохранения обеспечивается высококвалифицированными и мотивированными кадрами за счет реализации мер, направленных на организацию обучения врачей и средних медицинских работников по программам высшего и дополнительного образования, повышение престижа медицинских специальностей, социальную поддержку медицинских работников в части осуществления единовременных выплат и софинансирования единовременных компенсационных выплат;

обеспечена системность организации охраны здоровья: в медицинских организациях проведено обновление парка медицинского оборудования, обеспечена возможность предоставления информации в цифровом виде, созданы автоматизированные рабочие места, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками, в том числе между медицинскими работниками разных медицинских организаций.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

Программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и достижение 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей» выполнено в полном объеме.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2022 году в Усть-Донецком районе обеспечено раннее выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний путем проведения профилактических осмотров. Осмотрено 3309 детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Основное мероприятие 1.2 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» выполнено в полном объеме.

В 2022 году почти 93 % жителей района привиты от гриппа. План иммунизации выполнен в среднем на 100,0 процента, от общего числа подлежащих иммунизации.

Заключен государственный контракт на общую сумму 550,0 тыс. руб., в т.ч. на 197,2 тыс. руб.  закуплено 3900 доз вакцин туберкулина и на 264,1 тыс. руб. 5100 доз диаскин-теста, приобретено 17036 туберкулиновых шприцев на сумму 88,7 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.3 «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия в целях своевременного выявления больных в Ростовской области обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ, гепатиты В и С, что позволило выявить новые случаи ВИЧ-инфекции на ранних стадиях и предотвратить распространение заболевания.

Основное мероприятие 1.4 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» не выполнено в полном объеме в связи с вводом ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией,  отсутствием мотивации населения в прохождении диспансеризации, отказами пациентов, дефицитом кадров первичного звена здравоохранения.

В ходе реализации данного основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. В рамках диспансеризации взрослого населения осмотрено 5047 жителя района, при плане 5778, что составляет 87,3 процента от годового плана.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, в 2022 году составил 100 процентов.

Основное мероприятие 1.5 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации данного основного мероприятия приобретены глюкометры Сателлит Экспресс и иглы к глюкометру Саттелит Экспресс на сумму 72,0 тыс. руб.

По подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, 2 выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 1.6 «Поддержание и лучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений здравоохранения» Инженером по пожарной безопасности проводился инструктаж со всеми работникам здравоохранения.

По подпрограмме 1.7 «Модернизация первичного звена здравоохранения ( Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения». В 2022году было закуплено оборудование на 118749,5т.руб.

По подпрограмме 1.8 «Реализация региональных программ модернизация первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт)». В 2022году продолжился капитальный ремонт здания поликлиники и составил 16962,1 т.руб. Также был закуплен автомобиль Лада гранта стоимостью 1026,6т.р.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» предусмотрена реализация 7 основных мероприятий и достижение 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом» выполнено в полном объеме.

В ходе выполнения основного мероприятия снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность населения от туберкулеза. Показатель смертности от туберкулеза 6,49 на 100 тыс. населения (целевое значение – 9,9 на 100 тыс. населения).

Заключен  1  контракт  на общую сумму  150,0  тыс. рублей. Закуплены лекарственные препараты второго ряда, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения при заболеваниях туберкулезом.

Основное мероприятие 2.2 «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C» выполнено в полном объеме.

Заключен 1 контракт на общую сумму 95,0 тыс. рублей. В целях совершенствования оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, закуплены тест-системы, реагенты диагностические и аптечки Анти-СПИД.

Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия удалось добиться снижения показателей заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Усть-Донецкого района от болезней системы кровообращения до 424,86 умерших на 100 тыс. населения, при плане на 2022 год – 528,4 промилле.

Основное мероприятие 2.4 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» выполнено в полном объеме.

В соответствии с  Национальной стратегией по борьбе с онкологическими заболеваниями (на период до 2030 года), реализуются  мероприятия, направленные на обеспечение раннего выявления новообразований (анкетирование, скрининг, диспансеризация, и т.д.), в результате которых за последние 2 года отмечается рост числа заболеваний, выявленных на 1-2 стадии, которые успешно лечатся.

Показатель «смертности от новообразований» за истекший год, вырос по сравнению с 2021 годом и составил 188,1  случаев на 100 тысяч населения, но не превысил планового значения 180,5 случаев на 100 тысяч населения. В 2021 году данный показатель достигал 157,03 случая.

Основное мероприятие 2.5 «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия увеличена доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 99,99 процента, что превышает уровень целевого значения (план 2020 года – 94,2 процента).

Основное мероприятие 2.6 «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» выполнено в полном объеме.

В ходе реализации основного мероприятия удалось достичь: прибытия бригад скорой медицинской помощи к месту дорожно-транспортных происшествий и оказания пострадавшим противошоковой терапии в максимально короткие сроки; своевременной госпитализации пострадавших в, обеспечения пострадавших своевременными консультациями областных специалистов, в том числе за счет увеличения числа проведенных телемедицинских консультаций.

Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий составил 6,49  на 100 тыс. населения, при плане на 2022 год – 8,6 промилле. Показатель превышен в связи по причине внезапной смерти при ДТП.

Основное мероприятие 2.7 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» выполнено в полном объеме.

Проводился текущий ремонт помещений, проведены проектно-изыскательские работы для проведения капитального ремонта объектов МБУЗ «ЦРБ», на что было выделено денежных средств из местного бюджета 4419,9т.руб.

В рамках подпрограммы 2.7.6. была закуплена оргтехника, на что было выделено денежных средств из местного бюджета 879,5т.руб.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 3.

Целью подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» не предусматривает бюджетного финансирования. Финансирование производится из территориального фонда ОМС.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации» не предусматривает бюджетного финансирования. Финансирование производится из территориального фонда ОМС.

В рамках подпрограммы 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» предусмотрена реализация 1 основное мероприятие и достижение 1 контрольного события, выполнены в полном объеме.

# Основное мероприятие 5.1 «Оказание паллиативной помощи взрослым» выполнено в полном объеме. Подпрограмма  «Оказание паллиативной помощи» предусматривает функционирование в Усть-Донецком районе отделения паллиативной помощи на 30 коек и отделений сестринского ухода на 20 коек. Муниципальное задание по койко-дням паллиативной помощи за  2022 год выполнено на 100%.

В рамках реализации подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и достижение 1 контрольного события, выполненные в полном объеме.

Показатели соотношения заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности  по субъекту РФ сложились следующим образом: по врачам – 200,1 % (по плану –183,0%); по среднему медицинскому персоналу – 94,4  % (по плану – 90,1%); по младшему медицинскому персоналу – 91 % (по плану –90,7%).

В рамках реализации подпрограммы 6.2.1. в 2022году 17 студентам выплачивалась стипендия из местного бюджета в сумме 148 т.руб. и были выплачены гранты в сумме 150 т.руб.

В рамках подпрограммы 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» предусмотрена реализация 1 основное мероприятие и достижение 1 контрольного события

Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности. В 2022 году независимая оценка качества не проводилась.

Основное мероприятие 7.3 «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» выполнено в полном объеме. В результате реализации данного основного мероприятия обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Усть-Донецкого района, для чего проведена дезобработка 5 тубочагов.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы, а также контрольных событий Программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

3. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем Программы основных мероприятий подпрограмм.

По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2022 году  из    муниципального  бюджета  было  выделено 1132,0  тыс. рублей, израсходовано 1132,0 тыс. руб. Мероприятия направлены на проведение организационных, экономических и социальных  мероприятий,  направленных на формирование  здорового образа жизни населения. Такими мероприятиями являются: профилактика вирусных гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, борьба с сахарным диабетом; вакцинопрофилактика;  профилактика  употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ и т.д.

# В целях профилактики инфекционных заболеваний для проведения иммунопрофилактики приобретена  вакцина  на 550,0 тыс.руб. для проведения туберкулинодиагностики (при плане – 550,0 тыс.руб.).

# Для профилактики  ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С изготовлена  печатная продукция: брошюры, буклеты на сумму 10,0 тыс. рублей.

# Из средств местного бюджета в целях профилактики и борьбы с сахарным диабетом приобретены  глюкометры и тест-полоски к ним на сумму  72,0 тыс.руб.

# Подпрограммой «Совершенствование оказания  специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» предусмотрены следующие основные мероприятия:  совершенствование  системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С; сосудистыми заболеваниями; онкологическими заболеваниями; совершенствование оказания скорой медицинской помощи, медицинской помощи пострадавшим при ДТП; совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями.

# Для осуществления данных мероприятий из муниципального бюджета выделено 1710,8 тыс.руб.,  израсходовано за  2022 год  4127,3 тыс.руб. по следующим направлениям подпрограммы:

- Приобретены гепатопротекторы   для патогенетической терапии  больных  туберкулезом на сумму 150,0 тыс.руб.;

- Закуплены тест-системы для проведения скрининга гепатитов В и С –на сумму 95,0 тыс.руб.;

- Приобретены тропониновые тесты  и стрептокиназа на сумму  60,5 тыс.руб.;

- Приобретение онкомаркеров на сумму – 50,0 тыс. руб.

- В целях организации доставки больных для проведения заместительной почечной терапии методом гемодиализа  до места проведения процедуры и обратно приобретены горюче-смазочные материалы на сумму 410,0 тыс.руб.

- На приобретение оборудования, а также проведения прочих работ и услуг (погрузочно-разгрузочных работ при доставке кислородных баллонов) – 879,5 тыс. руб.

- На проведение текущего ремонта зданий МБУЗ ЦРБ  - 2020,3 тыс.руб.

- На разработку ПСД для проведение капитального ремонта зданий поликлиники и стационара- 2400,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» не предусматривает бюджетного финансирования. Финансирование производится из территориального фонда ОМС.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации» не предусматривает бюджетного финансирования. Финансирование производится из территориального фонда ОМС.

# Подпрограмма  «Оказание паллиативной помощи» предусматривает функционирование на обеспечение деятельности отделений сестринского ухода и паллиативной помощи в 2022 году из областного бюджета было выделено 38735,0 тыс. руб. На  содержание - отделений из местного бюджета выделено 1 930,4 тыс.руб.(коммунальные услуги, ТБО, налоги, услуги, приобретение хозтоваров и т.д.). Все  средства освоены полностью.

# В рамках реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в целях  повышения  престижа медицинских    специальностей  в 2022 году  выдано 5 направлений в медицинские ВУЗы. Поступил  2  человека. Выплачена  стипендия 17 студентам на сумму 148,0 т.р. из средств местного бюджета. Выплачено грантов на сумму 150,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  населения»  муниципальным бюджетом выделены средства в сумме 40,0 тыс.руб. для проведения заключительной дезинфекции в домашних  очагах инфекционных заболеваний.

Кроме того, в рамках реализации данной подпрограммы проведены мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции.

Всего в рамках муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»  в 2022 году выделено из федерального бюджета – 125539,6 тыс. руб., из областного бюджета – 43 776,3  тыс.руб., из местного бюджета – 9944,7 тыс.руб. Освоено средств федерального бюджета 120781,9 тыс. руб. – 96,2 %,  областного бюджета 43537,0 тыс. руб. -  99,5 %. Средства местного бюджета освоены в размере 9944,4 тыс. руб., на 100 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 г. приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

4. Сведения о достижении 
значений показателей Программы, подпрограмм Программы за 2022 год

Программой и подпрограммами Программы предусмотрено 26  показателей, из них: по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 16 фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуто плановое значение.

Выполнение целевых показателей Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» – плановое значение – 72,2 лет, фактическое значение – 72,2  лет.

Показатель 2 «Смертность от всех причин» – плановое значение – 12,4 умерших на 1000 человек населения, фактическое значение – 13,91 умерших на 1000 человек населения.

Показатель 3 «Смертность населения в трудоспособном возрасте»  – плановое значение – 363,4 число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 604,63 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 4 «Материнская смертность» – плановое значение – 0 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, фактическое значение – 0 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми.

Показатель 5 «Младенческая смертность» – плановое значение – 4,8 на 1 тыс. родившихся живыми, фактическое значение – 0.

Показатель 6 «Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием» – плановое значение – 87,0 процента, фактическое значение – 96,6 процента.

Показатель 1.1 « Охват всех граждан  профилактическими медицинскими осмотрами» – плановое значение – 45,3 процента, фактическое значение – 46,0 процента.

Показатель 1.2 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» – плановое значение – 95 процента, фактическое значение – 96  процент.

Показатель 1.3 «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» – плановое значение – 98 процента, фактическое значение – 100 процента.

Показатель 2.1 «Смертность от болезней системы кровообращения»– плановое значение – 528,4 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 424,86  умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.2 «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 8,9 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 6,49 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.3 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» – плановое значение – 180,5 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 188,1 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.4 «Смертность от туберкулеза» – плановое значение – 9,9 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 6,49.

Показатель 2.5 «Заболеваемость туберкулезом» – плановое значение – 43,46 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 9,73 случаев на 100 тыс. населения.

Показатель 2.6 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» – плановое значение – 94,5 процента, фактическое значение – 99,96 процента.

Показатель 3.1 «Смертность детей 0 – 17 лет» – плановое значение – 57,0 случая на 10 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 39,87 случаев  на 10 тыс. человек соответствующего возраста.

Показатель 4.1 «Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью» – плановое значение – 8,2 процента, фактическое значение – 8,2 процента.

Показатель 5.1 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» – плановое значение – 17,1 койки на 100 тыс. взрослого населения, фактическое значение – 17,1 койки на 100 тыс. взрослого населения.

Показатель 6.1 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» – плановое значение – 1:3 человек, фактическое значение – 1:3,89 человек.

Показатель 6.2 «Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 183,0 процента, фактическое значение – 200,1 процент.

Показатель 6.3 «Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 90,1  процента, фактическое значение – 94,4 процента.

Показатель 6.4 «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 90,7 процента, фактическое значение – 91 процент.

Показатель 7.1 «Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план» – плановое значение – 100 процента, фактическое значение – 100 процента.

Показатель 7.2 «Охват дезинфекционными, дезинсекционными и дератизационными мероприятиями возникших очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, особо опасных инфекций, природноочаговых инфекций и крымской геморрагической лихорадки» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место» – плановое значение – 1,8 человек, фактическое значение – 1,8.

Показатель 8.2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 99 процентов

Сведения о достижении значений показателей Программы, подпрограмм Программы за год, представлены в Таблице 3 настоящего отчета.

6. Результаты оценки 
эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,12;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,11;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0,91;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 0,93;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,11;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,87;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,51;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.1 равна 0,78;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.2 равна 1,56;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.3 равна 1,49;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.4 равна 1,49;

эффективность хода реализации целевого показателя 7.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 7.2 равна 1,00.

эффективность хода реализации целевого показателя 8.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 8.2 равна 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы

составляет 0,88  (23/26=0,88), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий Программы, финансируемых за счет всех источников финансирования,  составляет 1,0:

22/22 =1,0

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного и областного бюджета, составляет 1,0

22 /22 = 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного и областного бюджета, составляет 0,99:

59 025,9 / 59 846,9 = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

1,0/0,99 = 1,01, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом :

0,88*0,5+1,0*0,3+1,01*0,2=0,94, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным

Таким образом, можно сделать вывод о удовлетворительном уровне реализации Программы по итогам 2022 года.

По бюджету 2022 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Усть-Донецкого  района от 10.12.2018 г. № 100/973-п-18                          «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения», в течение года  были внесены изменения.

В соответствии с решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2021 г. № 28 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», принято постановление Администрации Усть-Донецкого района 04.02.2022 № 100/66-п-22 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/973-п-18».

### Таблица 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и основных мероприятий

муниципальной программы,

а также контрольных событий за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | х | х | Х | Х | Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев | Заболеваемость туберкулезом факт 9,73 случая на 100 тыс. населения, план 43,46 случая. Смертность от туберкулеза – 0 случаев. |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. | Старшая медсестра поликлиники | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Заключение контрактов на приобретение расходных материалов для проведения подтверждения результатов предварительных исследований | Приобретено: туберкулин: 197,2 тыс. руб. 3900 доз диаскин тест: сумма 264,1 тыс. руб. 5100 доз шприцы тубиркул. 17036 шт. на сумму 88,7 тыс. руб. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 . Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Старшая медсестра поликлиники | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Приобретение расходных материалов для проведения подтверждения результатов предварительных исследований | 100 % обеспечение соблюдения требований порядка хранения, учета и распределения медицинских иммунобиологических препаратов в соответствии с нормами санитарных правил |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | Врач инфекционист; специалист по торгам и закупкам | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций | Заключены контракты на изготовление и распространение полиграфической продукции для организации профилактических акций среди молодежи); размещение наружной рекламы на сумму 10,0 тыс. руб. |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей | Заместитель главного врача по ОМ работе | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростовской области в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |
| 6 | Мероприятие 1.4.1. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Усть-Донецком районе | Х | Х | Х | Х | Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | х |  |
| 7 | Мероприятие 1.4.2. Обеспечение модульными фельдшерско-акушерскими пунктами и амбулаториями в целях совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи в Усть-Донецком районе | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Повышение качества оказания медицинской помощи населению области | В 2022 году мероприятия не проводились |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.4.3.Внедрение современных информационных систем в МБУЗ "ЦРБ" Усть-Донецкого района | Программист МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Своевременность оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами лечения | В 2022 году мероприятия не проводились |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.5.1. Обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля и иглами | Ст. медсестра поликлиники | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Обеспечение жителей Усть-Донецкого района льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями | Приобретены: Тест полоски к глюкометрам «Сателлит Экспресс», Тест полоски к глюкометрам «Сателлит Экспресс» на сумму 72,0 тыс. руб. |  |
| 11 | Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» | х | х | Х | Х | Создание условий для повышения доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Смертность от болезней системы кровообращения (план) – 528,4 случаев на 100 тыс. населения, факт – 424,86 случая Младенческая смертность – 0. Смертность от новообразований (план) – 180,5 случаев на 100 тыс. населения, факт – 188,1 случаев. |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом | Старшая медсестра поликлиники | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | Приобретено: медикаменты (гексавитамир- 8,6 т.р-143 уп карсил -39,4 т.р-67 уп. Фосфоглив - 46,6 т.р. - 80 уп эссливер форте 55,4 т.р.67 уп.): 150,0 т.р. |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | Врач инфекционист | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни | Приобретено на 95,0 тыс. руб.: 1.набор реагентов для выявления антигена вируса Гепатита В и С на сумму 38,2 тыс. руб. 2. Аптечки Анти-Спид на сумму 56,8 тыс. руб. |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. | Врач кардиолог | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Усть-Донецкого района от сердечнососу - дистых заболева- ний | Приобретено: Тест «Trop T» на сумму 60,5 тыс. руб. |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Врач онколог | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями. Снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний | Увеличение выявляемости заболевания на ранних стадиях |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Зам. гл. врача по экономике | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 17 | Мероприятие 2.5.2. Повышение доступности скорой медицинской помощи | Старший фельдшер скорой помощи | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Соблюдение порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и | Доля выездов бригад скорой мед.помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.5.3. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | Зам. гл. врача по экономике, специалист по торгам и закупкам, старший фельдшер скорой помощи | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Улучшение материально-технического состояния учреждений | В 2022 году мероприятия не проводились |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Зам. гл. врача по ОМР | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Повышение качества оказания медицинской помощи | Расходы на улучшение материально-технического состояния учреждений |  |
| 20 | Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка | Зам. гл. врача по ОМР | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Повышение качества оказания медицинской помощи | Младенческая смертность – 0 Материнская смертность – 0 Смертность детей от 0 до 17 лет – 0, план 64,7 |  |
| 21 | Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации | Зам. гл. врача по ОМР | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Повышение качества оказания медицинской помощи | Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью 8,2% |  |
| 22 | Подпрограмма 5. Оказание паллиативной помощи | Зам. гл. врача по ОМР | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | Доля пациентов удовлетворенных оказанной мед. помощью 94,19 % |  |
| 23 | Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Начальник ОК, главный бухгалтер, зам. главного врача по ОМР | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Обеспечение удовлетворенности населения области в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услугах | Обеспеченность населения (на 10 тысяч) врачами 14,7 Соотношение врачи/средние медицинские работники 1/3,89 |  |
| 24 | Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | Зам. гл. врача по ОМР | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Проведение профилактических противоэпидемических, дезинсекционных, дератизационных мероприятий на административных территориях | Проведено дезинфекции туб.очагов на сумму 40,0 тыс. руб. |  |

Таблица 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 451746,2 | 451746,2 | 446748,9 |
|  | Федеральный бюджет | 125539,6 | 125539,6 | 120781,9 |
|  | областной бюджет | 43776,3 | 43776,3 | 43537,0 |
|  | местный бюджет | 9944,7 | 9944,7 | 9944,4 |
|  | внебюджетные источники | 272485,6 | 272485,6 | 272485,6 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | Федеральный бюджет | 116 568,3 | 116 568,3 | 114 902,1 |
|  | областной бюджет | 3 903,2 | 3 903,2 | 3 847,4 |
|  | местный бюджет | 1132,0 | 1132,0 | 1132,0 |
|  | внебюджетные источники (террито риальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
|  | внебюджетные источники (террито риальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Контрольное событие 1.1. Заключение контрактов на приобретение расходных материалов для проведения подтверждения результатов предварительных исследований | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Основное мероприятие 1.2 . Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 1.2.1. Приобретение расходных материалов для проведения подтверждения результатов предварительных исследований | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 1.2.2. Мероприятия по хранению, распределению, учету и выдаче медицинских иммунобиологических препаратов | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | «*» | «*» | «*» |
|  | местный бюджет | «*» | «*» | «*» |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Контрольное событие 1.3. Заключение контрактов на изготовление и распространение полиграфической продукции для организации профилактических акций среди молодежи); размещение наружной рекламы | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 1.4.1. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Усть-Донецком районе | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | «*» | «*» | «*» |
|  | местный бюджет | «*» | «*» | «*» |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 1.4.2. Обеспечение модульными фельдшерско-акушерскими пунктами и амбулаториями в целях совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи в Усть-Донецком районе | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4.3.Внедрение современных информационных систем в МБУЗ "ЦРБ" Усть-Донецкого района | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
|  | Всего | «*» | «*» | «*» |
| Контрольное событие 1.4.2. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Основное мероприятие 1.4.4. Установка и обустройство модульных фельдшерско-акушерских пунктов , врачебных амбулаторий, приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории. | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Основное мероприятие 1.5.1. Обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля и иглами | Всего | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Основное мероприятие 1.6. Поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений здравоохранения | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 1.7. Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) | Всего | 120 471,5 | 120 471,5 | 118 749,5 |
|  | Федеральный бюджет | 116 568,3 | 116 568,3 | 114 902,1 |
|  | областной бюджет | 3 903,2 | 3 903,2 | 3 847,4 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8. Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций) | Всего | 108 311,1 | 108 311,1 | 106 962,1 |
|  | Федеральный бюджет | 104 801,9 | 104 801,9 | 103 496,6 |
|  | областной бюджет | 3 509,2 | 3 509,2 | 3 465,5 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.9. Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | Всего | 1 180,0 | 1 180,0 | 1 026,6 |
|  | Федеральный бюджет | 1 141,8 | 1 141,8 | 993,3 |
|  | областной бюджет | 38,2 | 38,2 | 33,3 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 6014,9 | 6014,9 | 6014,9 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 2.1.1. Обеспечение туберкулезных больных медикаментами для контролируемого амбулаторного лечения и химиопрофилактики туберкулеза | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 2.2.1. Обеспечение лаборатории МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района тест-системами для проведения скрининга гепатита В и С населения Усть-Донецкого района. Приобретение медикаментов и расходных материалов для диагностики и профилактики ВИЧ инфекции. | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Контрольное событие 2.3. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваний, вторичная профилактика | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Контрольное событие 2.4. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями с целью выявления на ранних стадиях | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 2.5.2. Повышение доступности скорой медицинской помощи | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Основное мероприятие 2.5.3. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 5299,8 | 5299,8 | 5299,4 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 2.7.1. Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 2.7.2. Организация оказания медицинской помощи на территории Усть-Донецкого района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | «*» | «*» | «*» |
|  | местный бюджет | «*» | «*» | «*» |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 2.7.3. Организация оказания скорой медицинской помощи и медицинской помощи на фельдшерско-акушерских пунктах в Усть-Донецком районе | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | «*» | «*» | «*» |
|  | местный бюджет | «*» | «*» | «*» |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 2.7.4. Разработка проектно-сметной документации, проведение текущего ремонта учреждений здравоохранения | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 4420,3 | 4420,3 | 4419,9 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 2.7.5. Газификация объектов здравоохранения, включая разработку ПСД | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 2.7.6. Оснащение медицинским, технологическим и другим оборудованием, мебелью и оргтехникой | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 879,5 | 879,5 | 879,5 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 2.7.7. Мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Подпрограмма 5. Оказание паллиативной помощи | Всего | 38925,2 | 38925,2 | 36971,4 |
|  | областной бюджет | 36994,8 | 36994,8 | 35041,0 |
|  | местный бюджет | 1930,4 | 1930,4 | 1930,4 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи в стационарных условиях | Всего | 38735,0 | 38735,0 | 38735,0 |
|  | областной бюджет | 36804,6 | 36804,6 | 36804,6 |
|  | местный бюджет | 1930,4 | 1930,4 | 1930,4 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи в амбулаторных условиях | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 5063,0 | 5063,0 | 4389,2 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 4765,0 | 4765,0 | 4091,2 |
|  | местный бюджет | 298,0 | 298,0 | 298,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятия 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 298,0 | 298,0 | 298,0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 6.2.1. Выплата стипендий | Всего | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
|  | местный бюджет | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
| Мероприятие 6.2.1. Выплата грантов | Всего | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Мероприятие 6.4. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | Всего | 3494,1 | 3494,1 | 3378,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 3494,1 | 3494,1 | 3378,0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 6.10. Выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | Всего | 2541,8 | 2541,8 | 1426,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1270,9 | 1270,9 | 713,2 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | Всего | 40,0 | 40,0 | 39,9 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 39,9 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7.3. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 39,9 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |
| Мероприятие 7.4.1.Проведение независимой оценки качества Сбор, обобщение и анализ информации для проведения независимой оценки качества условий предоставления услуг | Всего | «*» | «*» | «*» |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | «*» | «*» | «*» |

### Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей Программы, подпрограмм Программы за 2022 год

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2021 год | 2022 год |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактический показатель | Нормативный показатель | Фактический показатель |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Показатель 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 72,22 | 72,22 | 72,22 | - |
| - 1 | Показатель 2. Смертность от всех причин | случаев на 1 000 населения | 18,55 | 12,4 | 13,91 | отклонение значения показателя связано с ограничениями при угрозе распространения новой коронавирусной инфекцией, отказ от плановой помощи, ограничениями в проведении профилактических мероприятий |
|  | Показатель 3. Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 405,9 | 363,4 | 604,63 | - |
| - 2 | Показатель 4. Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | - |
| - 3 | Показатель 5. Младенческая смертность | случаев на 1 000 родившихся живыми | 0 | 4,8 | 0 | - |
|  | Показатель 6. Укомплектованность должностей врачей | проценты | 96,6 | 87,0 | 96,6 | - |
|  | Показатель 1.1. Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами | проценты | 46 | 41,7 | 46 | - |
|  | Показатель 1.2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 96 | 95,0 | 96 | - |
|  | Показатель 1.3. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процент | 100 | 98,0 | 100 | - |
| - 4 | Показатель 2.1. Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 644,13 | 528,4 | 424,86 | - |
| - 5 | Показатель 2.2. Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. населения | 9,61 | 8,6 | 6,49 | - |
| - 6 | Показатель 2.3. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | случаев на 100 тыс. населения | 157,03 | 180,5 | 188,1 | - |
| - 7 | Показатель 2.4. Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 6,41 | 9,9 | 6,49 | - |
| - 8 | Показатель 2.5. Заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. населения | 28,84 | 43,46 | 9,73 | - |
|  | Показатель 2.6. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 99,99 | 94,5 | 99,96 | - |
|  | Показатель 3.1.Смертность детей 0 - 17 лет | случаев на 10 000 населения соответст. возраста | 0 | 57,0 | 39,87 | - |
|  | Показатель 4.1. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью | процент | 8,2 | 8,2 | 8,2 | - |
|  | Показатель 5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | процент | 17,1 | 17,1 | 17,1 | - |
| - 10 | Показатель 6.1. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | - | 3,83 | 1: 3,0 | 3,89 | - |
| - 11 | Показатель 6.2. Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе | процент | 286 | 183 | 200,1 | - |
| - 12 | Показатель 6.3. Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе | процент | 134 | 90,1 | 94,4 | - |
| - 13 | Показатель 6.4. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе | процент | 115 | 90,7 | 91 | - |
| - 14 | Показатель 7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, утвержденному планом (проведение независимой оценки качества условий предоставления услуг) | процент | 100 | 100,0 | 100 | - |
| - 15 | Показатель 7.2. Охват дезинфекционными,дезинсекционными и дератизационными мероприятия ми возникших очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, особо опасных инфекций, природноочаговых инфекций и крымской геморрагической лихорадки | процент | 100 | 100,0 | 100 | - |

Главный врач МБУЗ «ЦРБ»

Усть-Донецкого района                                                                                                                                                              К.И. Пыльцин