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ОТЧЕТ
о выполнении показателей  муниципальной  программы
Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»
                                                   по итогам за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018  № 100/973-п-18. Ответственным исполнителем Программы является Управление социальной и информационной политики Администрации Усть-Донецкого района. 
За счет средств бюджета Усть-Донецкого  района, областного бюджета и средств территориального фонда ОМС в рамках муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» (далее – Программа) осуществлено выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и модернизацию системы оказания медицинской помощи жителям Усть-Донецкого района: выполнение функций МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района, в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием; профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни; развитие первичной медико-санитарной помощи; совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи; охрану здоровья матери и ребенка; развитие медицинской реабилитации; оказание паллиативной помощи; кадровое обеспечение системы здравоохранения;  организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
В результате реализации комплекса мер:
повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд;
повышена эффективность оказания специализированной, включая скорой медицинской помощи;
повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;
развивается медицинская реабилитация населения;
обеспечены медицинской помощью неизлечимые больные, в том числе дети, развивается система оказания паллиативной помощи;
система здравоохранения обеспечивается высококвалифицированными и мотивированными кадрами за счет реализации мер, направленных на организацию обучения врачей и средних медицинских работников по программам высшего и дополнительного образования, повышение престижа медицинских специальностей, социальную поддержку медицинских работников в части осуществления единовременных выплат и софинансирования единовременных компенсационных выплат;
обеспечена системность организации охраны здоровья: в медицинских организациях проведено обновление парка медицинского оборудования, обеспечена возможность предоставления информации в цифровом виде, созданы автоматизированные рабочие места, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками, в том числе между медицинскими работниками разных медицинских организаций.
 
2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 
Программы, а также сведения о достижении контрольных событий
 
Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий подпрограмм.
В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и достижение 3 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей» выполнено в полном объеме.
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2022 году в Усть-Донецком районе обеспечено раннее выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний путем проведения профилактических осмотров. Осмотрено 3309 детей в возрасте от 0 до 18 лет. 
Основное мероприятие 1.2 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» выполнено в полном объеме. 
В 2022 году почти 93 % жителей района привиты от гриппа. План иммунизации выполнен в среднем на 100,0 процента, от общего числа подлежащих иммунизации. 
Заключен государственный контракт на общую сумму 550,0 тыс. руб., в т.ч. на 197,2 тыс. руб.  закуплено 3900 доз вакцин туберкулина и на 264,1 тыс. руб. 5100 доз диаскин-теста, приобретено 17036 туберкулиновых шприцев на сумму 88,7 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.3 «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C» выполнено в полном объеме.
В рамках реализации основного мероприятия в целях своевременного выявления больных в Ростовской области обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ, гепатиты В и С, что позволило выявить новые случаи ВИЧ-инфекции на ранних стадиях и предотвратить распространение заболевания. 
Основное мероприятие 1.4 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» не выполнено в полном объеме в связи с вводом ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией,  отсутствием мотивации населения в прохождении диспансеризации, отказами пациентов, дефицитом кадров первичного звена здравоохранения.
В ходе реализации данного основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. В рамках диспансеризации взрослого населения осмотрено 5047 жителя района, при плане 5778, что составляет 87,3 процента от годового плана. 
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, в 2022 году составил 100 процентов. 
Основное мероприятие 1.5 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях» выполнено в полном объеме. 
В рамках реализации данного основного мероприятия приобретены глюкометры Сателлит Экспресс и иглы к глюкометру Саттелит Экспресс на сумму 72,0 тыс. руб.
По подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, 2 выполнены в полном объеме. 
По подпрограмме 1.6 «Поддержание и лучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений здравоохранения» Инженером по пожарной безопасности проводился инструктаж со всеми работникам здравоохранения.
По подпрограмме 1.7 «Модернизация первичного звена здравоохранения ( Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения». В 2022году было закуплено оборудование на 118749,5т.руб.

По подпрограмме 1.8 «Реализация региональных программ модернизация первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт)». В 2022году продолжился капитальный ремонт здания поликлиники и составил 16962,1 т.руб. Также был закуплен автомобиль Лада гранта стоимостью 1026,6т.р.
В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» предусмотрена реализация 7 основных мероприятий и достижение 3 контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом» выполнено в полном объеме. 
В ходе выполнения основного мероприятия снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность населения от туберкулеза. Показатель смертности от туберкулеза 6,49 на 100 тыс. населения (целевое значение – 9,9 на 100 тыс. населения).
Заключен  1  контракт  на общую сумму  150,0  тыс. рублей. Закуплены лекарственные препараты второго ряда, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения при заболеваниях туберкулезом.
Основное мероприятие 2.2 «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C» выполнено в полном объеме. 
Заключен 1 контракт на общую сумму 95,0 тыс. рублей. В целях совершенствования оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, закуплены тест-системы, реагенты диагностические и аптечки Анти-СПИД.
Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» выполнено в полном объеме. 
В результате реализации основного мероприятия удалось добиться снижения показателей заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Усть-Донецкого района от болезней системы кровообращения до 424,86 умерших на 100 тыс. населения, при плане на 2022 год – 528,4 промилле.
Основное мероприятие 2.4 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» выполнено в полном объеме. 
В соответствии с  Национальной стратегией по борьбе с онкологическими заболеваниями (на период до 2030 года), реализуются  мероприятия, направленные на обеспечение раннего выявления новообразований (анкетирование, скрининг, диспансеризация, и т.д.), в результате которых за последние 2 года отмечается рост числа заболеваний, выявленных на 1-2 стадии, которые успешно лечатся. 
Показатель «смертности от новообразований» за истекший год, вырос по сравнению с 2021 годом и составил 188,1  случаев на 100 тысяч населения, но не превысил планового значения 180,5 случаев на 100 тысяч населения. В 2021 году данный показатель достигал 157,03 случая.
Основное мероприятие 2.5 «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» выполнено в полном объеме.
В результате реализации основного мероприятия увеличена доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 99,99 процента, что превышает уровень целевого значения (план 2020 года – 94,2 процента).
Основное мероприятие 2.6 «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» выполнено в полном объеме. 
В ходе реализации основного мероприятия удалось достичь: прибытия бригад скорой медицинской помощи к месту дорожно-транспортных происшествий и оказания пострадавшим противошоковой терапии в максимально короткие сроки; своевременной госпитализации пострадавших в, обеспечения пострадавших своевременными консультациями областных специалистов, в том числе за счет увеличения числа проведенных телемедицинских консультаций.
Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий составил 6,49  на 100 тыс. населения, при плане на 2022 год – 8,6 промилле. Показатель превышен в связи по причине внезапной смерти при ДТП.
Основное мероприятие 2.7 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» выполнено в полном объеме. 
Проводился текущий ремонт помещений, проведены проектно-изыскательские работы для проведения капитального ремонта объектов МБУЗ «ЦРБ», на что было выделено денежных средств из местного бюджета 4419,9т.руб.
В рамках подпрограммы 2.7.6. была закуплена оргтехника, на что было выделено денежных средств из местного бюджета 879,5т.руб.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 3.
Целью подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» не предусматривает бюджетного финансирования. Финансирование производится из территориального фонда ОМС.
 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации» не предусматривает бюджетного финансирования. Финансирование производится из территориального фонда ОМС.
В рамках подпрограммы 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» предусмотрена реализация 1 основное мероприятие и достижение 1 контрольного события, выполнены в полном объеме.
Основное мероприятие 5.1 «Оказание паллиативной помощи взрослым» выполнено в полном объеме. Подпрограмма  «Оказание паллиативной помощи» предусматривает функционирование в Усть-Донецком районе отделения паллиативной помощи на 30 коек и отделений сестринского ухода на 20 коек. Муниципальное задание по койко-дням паллиативной помощи за  2022 год выполнено на 100%.
В рамках реализации подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и достижение 1 контрольного события, выполненные в полном объеме.
Показатели соотношения заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности  по субъекту РФ сложились следующим образом: по врачам – 200,1 % (по плану –183,0%); по среднему медицинскому персоналу – 94,4  % (по плану – 90,1%); по младшему медицинскому персоналу – 91 % (по плану –90,7%).
В рамках реализации подпрограммы 6.2.1. в 2022году 17 студентам выплачивалась стипендия из местного бюджета в сумме 148 т.руб. и были выплачены гранты в сумме 150 т.руб.
В рамках подпрограммы 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» предусмотрена реализация 1 основное мероприятие и достижение 1 контрольного события
Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности. В 2022 году независимая оценка качества не проводилась.
Основное мероприятие 7.3 «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» выполнено в полном объеме. В результате реализации данного основного мероприятия обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Усть-Донецкого района, для чего проведена дезобработка 5 тубочагов.
Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы, а также контрольных событий Программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.
 
3. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы
 
Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем Программы основных мероприятий подпрограмм.
По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2022 году  из    муниципального  бюджета  было  выделено 1132,0  тыс. рублей, израсходовано 1132,0 тыс. руб. Мероприятия направлены на проведение организационных, экономических и социальных  мероприятий,  направленных на формирование  здорового образа жизни населения. Такими мероприятиями являются: профилактика вирусных гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, борьба с сахарным диабетом; вакцинопрофилактика;  профилактика  употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ и т.д.
В целях профилактики инфекционных заболеваний для проведения иммунопрофилактики приобретена  вакцина  на 550,0 тыс.руб. для проведения туберкулинодиагностики (при плане – 550,0 тыс.руб.).
Для профилактики  ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С изготовлена  печатная продукция: брошюры, буклеты на сумму 10,0 тыс. рублей.
Из средств местного бюджета в целях профилактики и борьбы с сахарным диабетом приобретены  глюкометры и тест-полоски к ним на сумму  72,0 тыс.руб. 
Подпрограммой «Совершенствование оказания  специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» предусмотрены следующие основные мероприятия:  совершенствование  системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С; сосудистыми заболеваниями; онкологическими заболеваниями; совершенствование оказания скорой медицинской помощи, медицинской помощи пострадавшим при ДТП; совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. 
Для осуществления данных мероприятий из муниципального бюджета выделено 1710,8 тыс.руб.,  израсходовано за  2022 год  4127,3 тыс.руб. по следующим направлениям подпрограммы: 
·     Приобретены гепатопротекторы   для патогенетической терапии  больных  туберкулезом на сумму 150,0 тыс.руб.;
· Закуплены тест-системы для проведения скрининга гепатитов В и С –на сумму 95,0 тыс.руб.;
· Приобретены тропониновые тесты  и стрептокиназа на сумму  60,5 тыс.руб.;
· Приобретение онкомаркеров на сумму – 50,0 тыс. руб. 
· В целях организации доставки больных для проведения заместительной почечной терапии методом гемодиализа  до места проведения процедуры и обратно приобретены горюче-смазочные материалы на сумму 410,0 тыс.руб.
· На приобретение оборудования, а также проведения прочих работ и услуг (погрузочно-разгрузочных работ при доставке кислородных баллонов) – 879,5 тыс. руб.
· На проведение текущего ремонта зданий МБУЗ ЦРБ  - 2020,3 тыс.руб.
· На разработку ПСД для проведение капитального ремонта зданий поликлиники и стационара- 2400,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» не предусматривает бюджетного финансирования. Финансирование производится из территориального фонда ОМС.
 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации» не предусматривает бюджетного финансирования. Финансирование производится из территориального фонда ОМС.
Подпрограмма  «Оказание паллиативной помощи» предусматривает функционирование на обеспечение деятельности отделений сестринского ухода и паллиативной помощи в 2022 году из областного бюджета было выделено 38735,0 тыс. руб. На  содержание - отделений из местного бюджета выделено 1 930,4 тыс.руб.(коммунальные услуги, ТБО, налоги, услуги, приобретение хозтоваров и т.д.). Все  средства освоены полностью.
 В рамках реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в целях  повышения  престижа медицинских    специальностей  в 2022 году  выдано 5 направлений в медицинские ВУЗы. Поступил  2  человека. Выплачена  стипендия 17 студентам на сумму 148,0 т.р. из средств местного бюджета. Выплачено грантов на сумму 150,0 тыс. руб. 
	В рамках мероприятия «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  населения»  муниципальным бюджетом выделены средства в сумме 40,0 тыс.руб. для проведения заключительной дезинфекции в домашних  очагах инфекционных заболеваний. 
 Кроме того, в рамках реализации данной подпрограммы проведены мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции. 
Всего в рамках муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»  в 2022 году выделено из федерального бюджета – 125539,6 тыс. руб., из областного бюджета – 43 776,3  тыс.руб., из местного бюджета – 9944,7 тыс.руб. Освоено средств федерального бюджета 120781,9 тыс. руб. – 96,2 %,  областного бюджета 43537,0 тыс. руб. -  99,5 %. Средства местного бюджета освоены в размере 9944,4 тыс. руб., на 100 %.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 г. приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

4. Сведения о достижении 
значений показателей Программы, подпрограмм Программы за 2022 год
 
Программой и подпрограммами Программы предусмотрено 26  показателей, из них: по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 16 фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуто плановое значение.
Выполнение целевых показателей Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» – плановое значение – 72,2 лет, фактическое значение – 72,2  лет.
Показатель 2 «Смертность от всех причин» – плановое значение – 12,4 умерших на 1000 человек населения, фактическое значение – 13,91 умерших на 1000 человек населения.
Показатель 3 «Смертность населения в трудоспособном возрасте»  – плановое значение – 363,4 число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 604,63 умерших на 100 тыс. человек населения.
Показатель 4 «Материнская смертность» – плановое значение – 0 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, фактическое значение – 0 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми.
Показатель 5 «Младенческая смертность» – плановое значение – 4,8 на 1 тыс. родившихся живыми, фактическое значение – 0.
Показатель 6 «Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием» – плановое значение – 87,0 процента, фактическое значение – 96,6 процента.
Показатель 1.1 « Охват всех граждан  профилактическими медицинскими осмотрами» – плановое значение – 45,3 процента, фактическое значение – 46,0 процента.
Показатель 1.2 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» – плановое значение – 95 процента, фактическое значение – 96  процент.
Показатель 1.3 «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» – плановое значение – 98 процента, фактическое значение – 100 процента.
Показатель 2.1 «Смертность от болезней системы кровообращения»– плановое значение – 528,4 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 424,86  умерших на 100 тыс. человек населения.
Показатель 2.2 «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 8,9 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 6,49 умерших на 100 тыс. человек населения.
Показатель 2.3 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» – плановое значение – 180,5 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 188,1 умерших на 100 тыс. человек населения.
Показатель 2.4 «Смертность от туберкулеза» – плановое значение – 9,9 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 6,49.
Показатель 2.5 «Заболеваемость туберкулезом» – плановое значение – 43,46 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 9,73 случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 2.6 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» – плановое значение – 94,5 процента, фактическое значение – 99,96 процента.
Показатель 3.1 «Смертность детей 0 – 17 лет» – плановое значение – 57,0 случая на 10 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 39,87 случаев  на 10 тыс. человек соответствующего возраста.
Показатель 4.1 «Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью» – плановое значение – 8,2 процента, фактическое значение – 8,2 процента.
Показатель 5.1 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» – плановое значение – 17,1 койки на 100 тыс. взрослого населения, фактическое значение – 17,1 койки на 100 тыс. взрослого населения.
Показатель 6.1 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» – плановое значение – 1:3 человек, фактическое значение – 1:3,89 человек.
Показатель 6.2 «Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 183,0 процента, фактическое значение – 200,1 процент.
Показатель 6.3 «Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 90,1  процента, фактическое значение – 94,4 процента.
Показатель 6.4 «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 90,7 процента, фактическое значение – 91 процент.
Показатель 7.1 «Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план» – плановое значение – 100 процента, фактическое значение – 100 процента.
Показатель 7.2 «Охват дезинфекционными, дезинсекционными и дератизационными мероприятиями возникших очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, особо опасных инфекций, природноочаговых инфекций и крымской геморрагической лихорадки» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
Показатель 8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место» – плановое значение – 1,8 человек, фактическое значение – 1,8.
Показатель 8.2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 99 процентов
Сведения о достижении значений показателей Программы, подпрограмм Программы за год, представлены в Таблице 3 настоящего отчета.
 
6. Результаты оценки 
эффективности реализации Программы
 
Эффективность реализации Программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:
1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,12;
эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,06;
эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,11;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,02;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,02;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,03;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0,91;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 0,93;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,11;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,87;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,51;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 1,06;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 6.1 равна 0,78;
эффективность хода реализации целевого показателя 6.2 равна 1,56;
эффективность хода реализации целевого показателя 6.3 равна 1,49;
эффективность хода реализации целевого показателя 6.4 равна 1,49;
эффективность хода реализации целевого показателя 7.1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 7.2 равна 1,00.
эффективность хода реализации целевого показателя 8.1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 8.2 равна 1,00;

         
          Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 
составляет 0,88  (23/26=0,88), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий Программы, финансируемых за счет всех источников финансирования,  составляет 1,0:
 
22/22 =1,0 
3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного и областного бюджета, составляет 1,0

22 /22 = 1,0.
 
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного и областного бюджета, составляет 0,99:
59 025,9 / 59 846,9 = 0,99.
         3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:
                1,0/0,99 = 1,01, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом :
0,88*0,5+1,0*0,3+1,01*0,2=0,94, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным

Таким образом, можно сделать вывод о удовлетворительном уровне реализации Программы по итогам 2022 года.

По бюджету 2022 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Усть-Донецкого  района от 10.12.2018 г. № 100/973-п-18                          «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения», в течение года  были внесены изменения. 
В соответствии с решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2021 г. № 28 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», принято постановление Администрации Усть-Донецкого района 04.02.2022 № 100/66-п-22 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г. №100/973-п-18». 
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Таблица 1
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и основных мероприятий 
муниципальной программы,
 а также контрольных событий за 2022 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализа
ции
	оконча
ния реализа
ции
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1.  «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»     
	х
	х
	Х
	Х
	Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев

	Заболеваемость туберкулезом факт 9,73 случая на 100 тыс. населения, план 43,46 случая.
Смертность от туберкулеза – 0 случаев.

	

	2
	Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. 
	Старшая медсестра поликлиники
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Заключение контрактов на приобретение расходных материалов для проведения подтверждения результатов предварительных исследований

	Приобретено:
туберкулин: 197,2 тыс. руб.  3900	доз диаскин тест: сумма 264,1 тыс. руб. 5100 доз
шприцы тубиркул. 17036 шт. на сумму 88,7 тыс. руб.
	

	3
	Основное мероприятие 1.2 . Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
	Старшая медсестра поликлиники
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Приобретение расходных материалов для проведения подтверждения результатов предварительных исследований
	100  % обеспечение соблюдения требований порядка хранения, учета и распределения  медицинских иммунобиологических препаратов в соответствии с нормами санитарных правил
	

	4
	Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
	Врач инфекционист;
специалист по торгам и закупкам

	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также  противодействие распространению данных инфекций
	Заключены контракты  на изготовление и распространение полиграфической продукции для организации профилактических акций среди молодежи); размещение  наружной рекламы на сумму 10,0 тыс. руб.
	

	5
	Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей
	Заместитель главного врача по ОМ работе
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростовской области в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения
	Проведение диспансеризации определенных групп взрослого  населения

	

	6
	Мероприятие 1.4.1. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной   медицинской помощи в Усть-Донецком районе

	Х
	Х
	Х
	Х
	Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области
	х
	

	7
	Мероприятие 1.4.2. Обеспечение модульными фельдшерско-акушерскими пунктами и амбулаториями в целях совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи в Усть-Донецком районе

	Заместитель главного врача по экономическим вопросам
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Повышение качества оказания медицинской помощи населению области
	В 2022 году мероприятия не проводились
	

	8
	Основное мероприятие 1.4.3.Внедрение современных информационных систем в МБУЗ "ЦРБ" Усть-Донецкого района
	Программист
МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Своевременность оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами лечения
	В 2022 году мероприятия не проводились
	

	9
	Основное мероприятие 1.5.1. Обеспечение больных сахарным диабетом  средствами самоконтроля и  иглами
	Ст. медсестра поликлиники
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Обеспечение жителей Усть-Донецкого района льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями 
	Приобретены:
Тест полоски к глюкометрам «Сателлит Экспресс», Тест полоски к глюкометрам «Сателлит Экспресс» на сумму 72,0 тыс. руб.
	

	11
	Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»
	х
	х
	Х
	Х
	Создание условий для повышения доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
	Смертность от болезней системы кровообращения (план) – 528,4 случаев на 100 тыс. населения, факт – 424,86 случая
Младенческая смертность – 0.
Смертность от новообразований (план) – 180,5 случаев на 100 тыс. населения, факт – 188,1 случаев.
	

	12
	Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом
	Старшая медсестра поликлиники
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза
	Приобретено:
медикаменты (гексавитамир- 8,6 т.р-143 уп
карсил -39,4 т.р-67 уп. Фосфоглив - 46,6 т.р. - 80 уп эссливер форте 55,4 т.р.67 уп.): 150,0 т.р.
	

	13
	Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи  лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
	Врач инфекционист
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Снижение смертности и инвалидизации  среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни
	Приобретено на 95,0 тыс. руб.:
1.набор реагентов для выявления антигена вируса Гепатита В и С на сумму 38,2 тыс. руб.
2. Аптечки Анти-Спид на сумму 56,8 тыс. руб.
	

	14
	Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи  больным сосудистыми заболеваниями.
	Врач кардиолог
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Усть-Донецкого района от сердечнососу -
дистых заболева-
ний
	Приобретено:
Тест «Trop T» на сумму 60,5 тыс. руб.
	

	15
	Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
	Врач онколог
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями. Снижение инвалидизации  и смертности населения от онкологических заболеваний  
	Увеличение выявляемости заболевания на ранних стадиях
	

	16
	Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
	Зам. гл. врача по экономике
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Совершенствование оказания скорой медицинской помощи 

	Мероприятия выполнены в полном объеме
	

	17
	Мероприятие 2.5.2. 
Повышение доступности  скорой медицинской помощи
	Старший фельдшер скорой помощи
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Соблюдение порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и
	Доля выездов бригад скорой мед.помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
	

	18
	Основное мероприятие 2.5.3. Приобретение автомобилей скорой  медицинской  помощи 
	Зам. гл. врача по экономике,
специалист по торгам и закупкам,
старший фельдшер скорой помощи
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Улучшение материально-технического состояния учреждений

	В 2022 году мероприятия не проводились
	

	19
	Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
	Зам. гл. врача по ОМР
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Повышение качества оказания медицинской помощи
	Расходы на улучшение материально-технического состояния учреждений
	

	20
	Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка
	Зам. гл. врача по ОМР
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Повышение качества оказания медицинской помощи
	Младенческая смертность – 0 
Материнская смертность – 0
Смертность детей от 0 до 17 лет – 0, план 64,7
	

	21
	Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации
	Зам. гл. врача по ОМР
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Повышение качества оказания медицинской помощи
	Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью 8,2% 
	

	22
	Подпрограмма 5.
Оказание паллиативной помощи
	Зам. гл. врача по ОМР
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Создание эффективной службы паллиативной помощи  неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их   родственников,  решение вопросов медицинской биоэтики  
	Доля пациентов удовлетворенных оказанной мед. помощью 94,19 %
	

	23
	Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
	Начальник ОК, главный бухгалтер, зам. главного врача по ОМР
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Обеспечение удовлетворенности населения области в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услугах
	Обеспеченность населения (на 10 тысяч) врачами 14,7
Соотношение врачи/средние медицинские работники 1/3,89
	

	24
	Подпрограмма 7.
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
	Зам. гл. врача по ОМР
	31.12.2030
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	Проведение профилактических противоэпидемических, дезинсекционных, дератизационных мероприятий на административных территориях
	Проведено дезинфекции туб.очагов на сумму 40,0 тыс. руб.
	



Таблица 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 

	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа      
	Всего
	451746,2
	451746,2
	446748,9

	
	Федеральный бюджет
	125539,6
	125539,6
	120781,9

	
	областной бюджет
	43776,3
	43776,3
	43537,0

	
	местный бюджет
	9944,7
	9944,7
	9944,4

	
	внебюджетные источники
	272485,6
	272485,6
	272485,6

	Подпрограмма 1.  «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»     
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	Федеральный бюджет
	116 568,3
	116 568,3
	114 902,1

	
	областной бюджет
	3 903,2
	3 903,2
	3 847,4

	
	местный бюджет
	1132,0
	1132,0
	1132,0

	
	внебюджетные источники (террито риальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. 
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	550,0
	550,0
	550,0

	
	внебюджетные источники (террито риальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Контрольное событие 1.1. 
Заключение контрактов на приобретение расходных материалов для проведения подтверждения результатов предварительных исследований

	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	550,0
	550,0
	550,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Основное мероприятие 1.2 . Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику 
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	550,0
	550,0
	550,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 1.2.1. Приобретение расходных материалов для проведения подтверждения результатов предварительных исследований
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	550,0
	550,0
	550,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 1.2.2. Мероприятия по хранению, распределению, учету и выдаче медицинских иммунобиологических препаратов

	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	«*»
	«*»
	«*»

	
	местный бюджет
	«*»
	«*»
	«*»

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C 
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Контрольное событие 1.3. 
Заключение контрактов  на изготовление и распространение полиграфической продукции для организации профилактических акций среди
 молодежи); размещение  наружной рекламы
	Всего
	10,0
	10,0
	10,0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 1.4.1. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной   медицинской помощи в Усть-Донецком районе

	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	«*»
	«*»
	«*»

	
	местный бюджет
	«*»
	«*»
	«*»

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 1.4.2. Обеспечение модульными фельдшерско-акушерскими пунктами и амбулаториями в целях совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи в Усть-Донецком районе

	Всего
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.4.3.Внедрение современных информационных систем в МБУЗ "ЦРБ" Усть-Донецкого района

	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	500,0
	500,0
	500,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	Контрольное событие 1.4.2. 
Проведение диспансеризации определенных групп взрослого  населения 

 
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Основное мероприятие 1.4.4. Установка и обустройство модульных фельдшерско-акушерских  пунктов ,  врачебных амбулаторий, приобретение  и оснащение модуля для врачебной амбулатории.
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Основное мероприятие 1.5.1. Обеспечение больных сахарным диабетом  средствами самоконтроля и  иглами
	Всего
	72,0
	72,0
	72,0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	72,0
	72,0
	72,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Основное мероприятие 1.6. Поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений здравоохранения
	Всего
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 1.7. Реализация региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации)
	Всего
	120 471,5
	120 471,5
	118 749,5

	
	Федеральный бюджет
	116 568,3
	116 568,3
	114 902,1

	
	областной бюджет
	3 903,2
	3 903,2
	3 847,4

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.8. Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций)
	Всего
	108 311,1
	108 311,1
	106 962,1

	
	Федеральный бюджет
	104 801,9
	104 801,9
	103 496,6

	
	областной бюджет
	3 509,2
	3 509,2
	3 465,5

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.9. Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов
	Всего
	1 180,0
	1 180,0
	1 026,6

	
	Федеральный бюджет
	1 141,8
	1 141,8
	993,3

	
	областной бюджет
	38,2
	38,2
	33,3

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	6014,9
	6014,9
	6014,9

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	150,0
	150,0
	150,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 2.1.1. Обеспечение туберкулезных больных медикаментами для контролируемого амбулаторного лечения и химиопрофилактики туберкулеза
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	150,0
	150,0
	150,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи  лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	95,0
	95,0
	95,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 2.2.1. Обеспечение лаборатории МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района  тест-системами для проведения скрининга гепатита В и С  населения Усть-Донецкого района.  Приобретение медикаментов и расходных материалов для диагностики и профилактики ВИЧ инфекции.
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	95,0
	95,0
	95,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи  больным сосудистыми заболеваниями.
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	60,5
	60,5
	60,5

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Контрольное событие 2.3. 
Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваний, вторичная профилактика
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	60,5
	60,5
	60,5

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	50,0
	50,0
	50,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Контрольное событие 2.4. 
Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями с целью выявления на ранних стадиях

	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	410,0
	410,0
	410,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 2.5.2. 
Повышение доступности  скорой медицинской помощи
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	410,0
	410,0
	410,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Основное мероприятие 2.5.3. Приобретение автомобилей скорой  медицинской  помощи 
	Всего
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	0
	0
	0

	Контрольное событие 2.6. 
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	5299,8
	5299,8
	5299,4

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 2.7.1. Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных  услуг в соответствии с установленным государственным заданием
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 2.7.2. Организация оказания медицинской помощи на территории Усть-Донецкого района  в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	«*»
	«*»
	«*»

	
	местный бюджет
	«*»
	«*»
	«*»

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 2.7.3. Организация оказания скорой медицинской помощи  и медицинской помощи на фельдшерско-акушерских пунктах в  Усть-Донецком районе
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	«*»
	«*»
	«*»

	
	местный бюджет
	«*»
	«*»
	«*»

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 2.7.4.
Разработка  проектно-сметной документации,  проведение текущего  ремонта  учреждений здравоохранения
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	4420,3
	4420,3
	4419,9

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 2.7.5.
Газификация объектов здравоохранения, включая разработку  ПСД
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)

	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 2.7.6.
Оснащение медицинским, технологическим и другим оборудованием, мебелью и оргтехникой
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	879,5
	879,5
	879,5

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 2.7.7.
Мероприятия, связанные  с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Подпрограмма 5.
Оказание паллиативной помощи
	Всего
	38925,2
	38925,2
	36971,4

	
	областной бюджет
	36994,8
	36994,8
	35041,0

	
	местный бюджет
	1930,4

	1930,4

	1930,4


	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	0
	0
	0

	Мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи в стационарных условиях
	Всего
	38735,0
	38735,0
	38735,0

	
	областной бюджет
	36804,6
	36804,6
	36804,6

	
	местный бюджет
	1930,4
	1930,4
	1930,4

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	0
	0
	0

	Мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи в амбулаторных условиях
	Всего
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	0
	0
	0

	Подпрограмма  6. 
Кадровое обеспечение системы здравоохранения

	Всего
	5063,0
	5063,0
	4389,2

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	4765,0
	4765,0
	4091,2

	
	местный бюджет
	298,0
	298,0
	298,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
	Всего
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	0
	0
	0

	Основное мероприятия 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	298,0
	298,0
	298,0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 6.2.1.
Выплата стипендий
	
Всего
	148,0
	148,0
	148,0

	
	местный бюджет
	148,0
	148,0
	148,0

	Мероприятие 6.2.1.
Выплата грантов
	Всего
	150,0
	150,0
	150,0

	
	местный бюджет
	150,0
	150,0

	150,0

	Мероприятие 6.4. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
	Всего
	3494,1
	3494,1
	3378,0

	
	федеральный бюджет
	
	0
	0

	
	областной бюджет
	3494,1
	3494,1
	3378,0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)	
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 6.10. Выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским
работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной 
инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты
	Всего
	2541,8
	2541,8
	1426,4

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	областной бюджет
	1270,9
	1270,9
	713,2

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
(территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Подпрограмма 7.
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
	Всего
	40,0
	40,0
	39,9

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	40,0
	40,0
	39,9

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 7.3. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	40,0
	40,0
	39,9

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»

	Мероприятие 7.4.1.Проведение независимой оценки качества
Сбор, обобщение и анализ информации для проведения независимой оценки качества условий предоставления услуг
	Всего
	«*»
	«*»
	«*»

	
	областной бюджет
	0
	0
		         0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	«*»
	«*»
	«*»



Таблица 3
Сведения о достижении значений показателей Программы, подпрограмм Программы за 2022 год 

	N  
п/п
	Показатель (индикатор)  
     (наименование)
	Ед. измерения
	2021 год
	2022 год
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии

	
	
	
	Фактический показатель
	Нормативный показатель
	Фактический показатель
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 1
	Показатель 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	лет
	72,22
	72,22
	72,22
	-

	2 1
	Показатель  2. Смертность от всех причин  
	случаев  на 1 000 населения
	18,55
	12,4
	13,91
	отклонение значения показателя связано с ограничениями при угрозе распространения новой коронавирусной инфекцией, отказ от плановой помощи, ограничениями в проведении профилактических мероприятий

	3 
	Показатель  3. Смертность населения в трудоспособном возрасте
	число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста
	405,9
	363,4
	604,63
	-

	4 2
	Показатель  4. Материнская смертность   
	случаев на 100 тыс. родившихся 
живыми
	0
	0

	0
	-

	5 3
	Показатель 5. Младенческая смертность  
	случаев на 1 000 родившихся 
живыми
	0
	4,8
	0
	-

	6 
	Показатель 6. Укомплектованность должностей врачей  

	проценты
	96,6
	87,0
	96,6
	-

	7 
	Показатель 1.1. Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами
	проценты
	46
	41,7
	46
	-

	8 
	Показатель  1.2. Охват профилактическими  медицинскими осмотрами  детей 
	процент
	96
	95,0
	96
	-

	9 
	Показатель  1.3. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
	процент
	100
	98,0
	100
	-

	10 4
	Показатель  2.1.  Смертность от болезней  системы кровообращения   
	случаев на 100 тыс.  населения
	644,13
	528,4
	424,86
	-

	11 5
	Показатель 2.2. Смертность от дорожно-транспортных происшествий 
	случаев на 100 тыс.  населения
	9,61
	8,6
	6,49
	-

	12 6
	Показатель 2.3. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
	случаев на 100 тыс.  населения
	157,03
	180,5
	188,1
	-

	13 7
	Показатель 2.4. Смертность от  туберкулеза  
	случаев на 100 тыс.  населения
	6,41
	9,9
	6,49
	-

	14 8
	Показатель 2.5. Заболеваемость туберкулезом
	случаев на 100 тыс.  населения
	28,84
	43,46
	9,73
	-

	15 
	Показатель  2.6. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 
	процент
	99,99
	94,5
	99,96
	-

	16 
	Показатель 3.1.Смертность детей 0 - 17 лет  
	случаев на    
10 000 населения соответст. возраста
	0
	57,0
	39,87
	-

	17 
	Показатель 4.1. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
	процент
	8,2
	8,2
	8,2
	-

	18 
	Показатель 5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
	процент
	17,1
	17,1
	17,1
	-

	19 10
	Показатель 6.1. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
	-
	3,83
	1: 3,0
	3,89
	-

	20 11
	Показатель 6.2. Средняя заработная плата  врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих  предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе
	процент
	286
	183
	200,1
	-

	21 12
	Показатель 6.3. Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе
	процент
	134
	90,1
	94,4
	-

	22 13
	Показатель 6.4. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе 
	процент
	115
	90,7
	91
	-

	23 14
	Показатель 7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, утвержденному планом (проведение независимой оценки качества условий предоставления услуг)
	процент
	100
	100,0
	100
	-

	24 15
	Показатель 7.2. Охват дезинфекционными,дезинсекционными и дератизационными мероприятия
ми возникших очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, особо опасных инфекций, природноочаговых инфекций и крымской геморрагической лихорадки
	процент
	100
	100,0
	100
	-
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