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Приложение к постановлению Администрации 
Усть-Донецкого района от ________ №___________
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
«Развитие туризма» за 2022 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год
В целях сохранения и развития культурного и исторического наследия Усть-Донецкого района, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района  от 05.08.2018 г № 100/952-п-18, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий:
- обеспечена информационная доступность о туризме в Усть-Донецком районе;

- организованы и проведены областные и районные событийные мероприятия;

- изготовлен буклет с субъектами туристического бизнеса района, рекламно-информационная продукция.
В районе развиваются такие виды туризма, как историко-культурный, событийный, экологический. Проведен анализ туристических направлений, который показал, что наибольшей популярностью за отчетный период пользовались историко-культурный и экологический туризм.

Ответственными исполнителями и участниками Программы в 2022 г. реализован комплекс мероприятий по обеспечению информационной и финансовой поддержке предприятий сферы туризма в Усть-Донецком районе.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 

а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы основных мероприятий Программы.
          В рамках подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры сферы туризма» реализуются 3 основных мероприятия.
Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Усть-Донецкого района с субъектами туристской индустрии» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: обеспечение взаимодействия осуществлялось посредством проведения совместных с бизнесом встреч, совещаний, консультаций. Организована работа Межведомственного координационного Совета по туризму. Проведены 2 заседания Совета, на которых обсуждались актуальные вопросы и проблемы в сфере туризма.  Информация о субъектах туриндустрии размещалась на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, в газете «Звезда Придонья», на сайтах туристических объектов, в социальных сетях  «Одноклассники», в телеграмм - канале «Туризм в Усть-Донецком».
Основное мероприятие 1.2. «Внедрение системы туристской навигации» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: в преддверии этнографического фестиваля «Донская лоза» проведена работа по установке баннеров. В день проведения событийных мероприятий устанавливались навигационные знаки фестиваля для обозначения стоянок и санитарно-гигиенических зон.
          Основное мероприятие 1.3. «Привлечение инвестиций в сферу туризма» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: Продолжено строительство объекта-развлекательного комплекса «Посейдон» (ИП Брындин С.А.), продолжается реконструкция туристической базы «Поляна» ( ИП.Пасечников А.А. и  базы отдыха «Тихий Дон» (ИП Иванишкин С.А.).
          По подпрограмме 1 «Развитие инфраструктуры сферы туризма» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, все 3 выполнены в полном объеме.
 В рамках подпрограммы 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма» реализуются 4 основных мероприятий.
          Основное мероприятие 2.1. «Организация и проведение событийных мероприятий» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: в целях привлечения туристов в районе проводились областные и районные событийные мероприятия. Традиционные фестивали «Калининское лето», «Сердце Дона», собирающие наибольшее количество туристов дополнились новыми событийными мероприятиями, проводимыми на тур.объектах: «Масленица», «Донская селедка», «Троица», «1 июня-День защиты детей».
Основное мероприятие 2.2. «Организация, участие и проведение инфотуров» выполнено. В районе активно развивается  туристическая деятельность по экологическим и историческим маршрутам. Увеличились новые предложения на туристском рынке такие как: форелевое хозяйство, экскурсии в олений питомник, групповые и корпоративные сплавы на байдарках по рекам Дон и Северский Донец, скалолазание на скалодроме расположенной на открытом воздухе, велосипедные и пешеходные групповые маршруты в сопровождении инструктора, яхт-клуб, осуществляющий туристические маршруты по реке Дон, а также хранение и стоянку судов. Не перестают развиваться два крупнейших областных  фестиваля: «Калининское лето» и «Донская лоза». Кроме того, большим спросом пользуются экскурсии в Раздорский этнографический музей-заповедник, а так же посещение этнографических программ  в этно-археологическом комплексе «Затерянный мир»  и туристическом комплексе «Казачий стан». 

Кроме действующих маршрутов, разрабатываются новые маршруты этнографической направленности на базе Раздорского этнографического музея – заповедника, Пухляковского «Казачьего стана.
Основное мероприятие 2.3. «Размещение информации о туристских возможностях Усть-Донецкого района на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: Информационное обеспечение туризма осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, в социальных сетях  «Одноклассники», на сайтах туристических объектов, в телеграмм - канале «Туризм в Усть-Донецком». Также информация внесена на карты Яндекс и Гугл. 
Основное мероприятие 2.4. «Разработка  в Усть-Донецком районе типовых моделей турпродукта сельской местности» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: на совместных заседаниях с бизнес-сообществом прорабатывались вопросы создания новых тур.маршрутов, тур.продукта сельской местности. Большой популярностью пользуются туристические маршруты в туристический комплекс «Казачий стан», -этно-археологический комплекс «Затерянный Мир», музейные, краеведческие и ландшафтные экскурсии, Раздорский этнографический музей-заповедник. Разработан проект по созданию туристического Глэмпинг-парка в станице Мелиховской.
На территории Апаринского сельского поселения на базе отдыха «Жара» организована рыбалка с предоставлением рыболовного инвентаря, посещение экосауны на травах, осуществлялась  программа с элементами сельского туризма. 
Сведения о выполнении основных мероприятий, а так же контрольных событий муниципальной программы приведены в  таблице  1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
 

Анализ факторов реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы планирования, ориентированной на результат.
В 2022 году показатель организованного туристического потока достиг 250 тысяч туристов в год, а неорганизованный турпоток (кемпинги по побережью) превысил 180 тысяч туристов в год. Высокая численность туристического потока – результат туристической привлекательности района, как для организованных, так и для неорганизованных туристов
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма» на 2022 год составил 25,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 25,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью – 25,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 25,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 25,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 25,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированных средств.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2021 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые значения.

Показатель 1. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» плановое значение – 2,3; фактическое – 2,4. Превышение планового значения связано с расширением номерного фонда в КСР.

Показатель 2. «Прирост  объема туристских услуг, услуг гостиниц и коллективных средств  размещения» плановое значение – 4,2; фактическое -4,3. Показатель 3. «Увеличение экскурсионных и туристских маршрутов» плановое значение – 12,0; фактическое – 12,0. 

Показатель 4. «Увеличение  оборудованных мест отдыха, рекреации  и   туризма» плановое значение – 10,0, фактическое – 10,0.
Показатель 5. «Прирост туристского потока на территорию Усть-Донецкого района» плановое значение – 4,0; фактическое – 4,5. 
Показатель 6. «Прирост  объема туристских услуг» плановое значение – 4,3; фактическое – 4,4.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,04;
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,02; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,12; 

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,02; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. 
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

25,0 тыс. рублей / 25,0 тыс. рублей = 1,0
3.3. Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 тыс. рублей = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.
Произведенные в 2022 г. расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

и контрольных событий муниципальной программы «Развитие туризма» за 2022 г.
	п/п
	Номер

и наименование


	Ответственный
исполнитель, соисполнитель, 
участник
(должность / Ф.И.О.)
	Плановый срок окончания 

реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины
 нереализации/

реализации

не в 
полном объеме



	
	
	
	
	начала
реализации
	окончания
реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры сферы туризма»
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района, начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Усть-Донецкого района с субъектами туристской индустрии
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района, 
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обеспечение информационной доступности в сфере туризма; привлечение бизнеса в формирование районного туристского продукта
	Обеспечение взаимодействия осуществлялось посредством проведения совместных с бизнесом встреч, совещаний, консультаций. 
	-

	3
	Мероприятие 1.1.1. Ведение  рубрики "Туризм" на официальном сайте Администрации района, на сайтах субъектов туристской индустрии
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение информационной доступности о туризме в Усть-Донецком районе
	Информация о субъектах туриндустрии размещалась на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, в газете «Звезда Придонья», на сайтах туристических объектов, в социальных сетях « «Одноклассники», в телеграмм - канале «Туризм в Усть-Донецком».
	_

	4
	Мероприятие 1.1.2. Проведение совместных заседаний, встреч, консультаций с бизнес-сообществом
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Привлечение бизнеса в формирование районного туристского продукта 
	Организована работа Межведомственного координационного Совета по туризму. Проведены 2 заседания Совета, на которых обсуждались актуальные вопросы в сфере туризма.
	_

	5
	Основное мероприятие 1.2.  Внедрение системы туристской навигации
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Усовершенствование инфраструктуры туризма, повышение уровня доступности туристских услуг
	
	-

	6
	Основное мероприятие 1.3. Привлечение инвестиций в сферу туризма
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Формирование качественного конкурентноспособного  туристского продукта
	Продолжено строительство объекта-развлекательного комплекса «Посейдон» (ИП Брындин С.А.), продолжается реконструкция туристической базы «Поляна»
 ( ИП Пасечников А.А.) и  базы отдыха «Тихий Дон» (ИП Иванишкин С.А.).
	

	7
	Контрольное событие 1.1.1. Размещение информации о районных туристских объектах и продуктах на информационно-коммуникационных ресурсах
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2021
	X
	31.12.2021
	Не менее 10 статей (заметок) в год
	В социальных сетях и общественно-политической газете Усть-Донецкого района за 2022 год размещено более 80 публикаций.
	_

	8
	Контрольное событие 1.1.2. Проведение заседаний, встреч с субъектами туристской индустрии
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2021
	X
	31.12.2021
	Не менее 2 раз в год 
	Проведено 2 заседания совета и 10 выездных встреч с представителями туристических баз и иными субъектами туристской индустрии  
	_

	9
	Контрольное событие 1.3. Открытие новых или реконструкция уже имеющихся туристических объектов
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2021
	X
	31.12.2021
	Не менее 1 туристического объекта на территории района
	Продолжается реконструкция дома отдыха и строительство развлекательного комплекса
	_


 субъекты туристической индустрии

	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение событийных мероприятий
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района, начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Привлечение туристического потока, посредством формирования качественного конкурентноспособного туристического продукта
	В 2022 году проведены 2    фестиваля: областной «Калининское лето» и районный фестиваль Сердце Дона».


	_

	12
	Мероприятие 2.1.1. Организация, проведение и участие в областных событийных мероприятиях на территории района
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	 Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, формирование турпродуктов
	Наибольшим спросом пользуются экскурсии в Раздорский этнографический музей-заповедник, а также посещение этнографических программ  в этно-археологическом комплексе «Затерянный мир»  и туристическом комплексе «Казачий стан».

Кроме действующих маршрутов, разрабатываются новые маршруты этнографической направленности на базе Раздорского этнографического музея – заповедника, Пухляковского «Казачьего стана».
	_

	13
	Мероприятие 2.1.2. Проведение районных событийных мероприятий
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, формирование турпродуктов
	В 2022 году проведен районный фестиваль 
«Сердце Дона».


	_

	14
	Мероприятие 2.1.3. Разработка и издание презентационно - визуального материала     (фото-, видео-) событийных мероприятий
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Популяризация событийных мероприятий Усть-Донецкого района
	В районе активно развивается  туристическая деятельность по экологическим и историческим маршрутам. Составлен реестр туристических продуктов на территории района. Изготовленбуклет с субъектами туристического бизнеса района 
	_

	15
	Основное мероприятие 2.2  Организация, участие и проведение инфотуров
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района, начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики, директор МУП «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Привлечение туроператоров для интеграции туристского бренда, продукта Усть-Донецкого района 
	
	_

	16
	Мероприятие 2.2.1. Участие представителей бизнеса в областных инфотурах, выставках, ярмарках
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района, начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики, директор МУП «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Продвижение районного турпродукта, повышение узнаваемости Усть-Донецкого района, как территории, привлекательной для туризма и отдыха
	
	_

	17
	Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение районного инфотура
	начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики, директор ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, формирование турпродуктов
	Проведены инфотуры в ЭАК «Затерянный мир», туристическом комплексе «Казачий стан», Раздорском этнографическом музее заповеднике
	_


Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района, начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики, директор МУП «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии

	
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Интеграция туристского бренда Усть-Донецкого района, формирование качественного конкурентноспособного продукта, что характеризуется ростом количественных и качественных показателей
	
	_

	19
	Мероприятие 2.3.1. Разработка и издание рекламно-информационной продукции (баннеры, блокноты, путеводители)
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района, начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики, директор МУП «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, повышение узнаваемости Усть-Донецкого района, как территории, привлекательной для туризма и отдыха
	Изготовлена сувенираная продукция, буклеты, путеводители.
	_

	20
	Мероприятие 2.3.2. Организация системы информирования туристов о туристско-рекреационном потенциале района с использованием интернет ресурса, а также посредством размещения информационных баннеров и стендов в местах скопления населения
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района,  начальник сектора поддержки предпринимательства, потребительского рынка и туризма, начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики, директор МУП «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Продвижение районного турпродукта, повышение информированности потенциальных туристов о туристической привлекательности района
	Информационное обеспечение туризма осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук», «Вконтакте», «Одноклассники», на сайтах туристических объектов. Также информация внесена на карты Яндекс и Гугл.


	-


Основное мероприятие 2.4.  Разработка в Усть-Донецком районе типовых моделей турпродукта сельской местности


Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района,  субъекты туристической индустрии

	
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Привлечение туристского потока, посредством развития новых направлений туристского продукта
	Увеличились новые предложения на туристском рынке в районе среди них:

- открылось форелевое хозяйство; 

- экскурсии в олений питомник в хуторе Листопадов;
- групповые и корпоративные сплавы на байдарках по рекам Дон, Северский Донец;

- скалолазание на скалодроме;
- велосипедные и пешеходные групповые маршруты в сопровождении инструктора;

- яхт-клуб, осуществляющий туристические маршруты по реке, а также хранение и стоянку судов.
	

	22
	Контрольное событие Привлечение к разработке туристического продукта сельской местности "Экоферма", "Аграрно-туристический комплекс", "Сельская гостевая усадьба" субъектов туристской индустрии
	Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района,  начальник сектора поддержки предпринимательства, потребительского рынка и туризма, начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики, директор МУП «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии
	31.12.2021
	X
	31.12.2021
	Не менее 1 субъекта туриндустрии
	На территории Апаринского сельского поселения на базе отдыха «Жара» организована рыбалка с предоставлением рыболовного инвентаря, посещение экосауны на травах, осуществлялась  программа с элементами сельского туризма. В хуторе Пухляковском сотрудниками этно-археологического комплекса «Затерянный мир» проводил пешеходный маршрут «Экологическая тропа» - прогулочно-познавательный маршрут по склонам от станицы Раздорская к хутору Пухляковский, фитоэкскурсии.
	


Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики, директор МУП «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии

	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	 
	
	


Таблица 2
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы «Развитие туризма» за 2022 год
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы
(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой


	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Развитие туризма»
	всего
	25,0
	25,0
	25,0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	25,0
	25,0
	25,0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма 1 

Развитие инфраструктуры сферы туризма

	всего
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.1

Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Усть-Донецкого района с субъектами туристской индустрии
	всего
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1. 2
Внедрение системы туристской навигации
	всего
	25,0
	25,0
	25,0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	25,0
	25,0
	25,0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1. 3

Привлечение инвестиций в сферу туризма
	всего
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2
Развитие въездного и внутреннего туризма
	всего
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.1

Организация и проведение событийных мероприятий
	всего
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.2

Организация, участие и проведение инфотуров
	всего
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.3
Размещение информации о туристских возможностях Усть-Донецкого района на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение
	Всего
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.4
Разработка в Усть-Донецком районе типовых моделей турпродукта сельской местности
	всего
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0


Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений 

значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие туризма»

	1.
	Показатель 1. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)
	процент
	2,1
	2,3
	2,4
	

	2.
	Показатель 2. Прирост  объема туристских услуг, услуг гостиниц и коллективных средств  размещения (к предыдущему году)
	процент
	4,1
	4,2
	4,3
	

	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы туризма»



	3.
	Показатель 1.1.
Увеличение экскурсионных и туристских маршрутов (к предыдущему году)
	процент
	10
	12
	12
	

	4.
	Показатель 1.2.
Увеличение  оборудованных мест отдыха, рекреации  и   туризма (к предыдущему году)
	процент
	8
	10
	10
	

	Подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма»

	5.
	Показатель 2.1.  

Прирост туристского потока на территорию Усть-Донецкого района
	процент
	3,5
	4,0
	4,5
	

	6.
	Показатель 2.2. 

Прирост  объема туристских услуг (к предыдущему году)
	процент
	4,3
	4,3
	4,4
	


                          Ведущий специалист отдела координации

                          деятельности социальной сферы и туризма

                          Администрации Усть-Донецкого района                                                                            М.И. Крицкина

