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                                                                                                                    Приложение 
к постановлению 
Администрации 
Усть-Донецкого района 
от __________ № _____

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы 
«Доступная среда» за 2024 год
(утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района
 от 05.12.2018 № 100/955-п-18)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Усть-Донецкого района, в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/955-п-18, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; 
комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Донецкого района, в том числе по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах проведено обследование зданий организаций и торговых точек, находящихся на территории р.п. Усть-Донецкий на предмет обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
В 2024 году согласно плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, рабочей группой комиссии необходимо было обследовать 4 жилых помещения в которых проживают 4 инвалида. Из них 2- инвалида колясочника, 1- инвалид с опорно-двигательным заболеванием, 1- инвалид по слуху;
Все жилые помещения, в которых проживают инвалиды, обследованы. 
На основании актов обследования приняты решения:
4 заключения о возможности приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, но обследуемые не выразили потребности в приспособлении жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид;
всем  инвалидам, которые были обследованы, были предложены услуги  социального такси, инвалиду, проживающему по ул. Юных Партизан 22А предложена услуга гусеничного подъемника.
Инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации.

2. Результаты реализации основных мероприятий 
Программы, а также сведения о достижении контрольных событий
 
Достижению в 2024 году указанных результатов способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:
1.1. «Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». 
Проводимый ежегодно мониторинг доступности по объектам социальной и гражданской инфраструктуры, позволяет анализировать состояние доступности объектов и планировать мероприятия по дальнейшей их адаптации для маломобильных групп граждан. В 2024 году в ходе проведения мониторинга, более 75 (46 торговля, 19 культура,  3 ЦРБ, 1 ЖКХ, 7 образование) выявленных объектов с частичной доступностью были внесены в План мероприятий «дорожная карта» для проведения комплекса мер по их адаптации в 2025-2027 годах.
Выполняя перечень рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу «Современные подходы и эффективные практики социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации», управлением социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района был проведен подворный обход граждан с целью выявления граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в том числе инвалидов и детей-инвалидов. В результате 30%  от общего количества проживающих в Усть-Донецком районе семей, воспитывающих детей-инвалидов обеспечены социальным сопровождением.
25 августа 2022 года  в Усть-Донецком районе состоялось торжественное открытие клуба «Папа особого ребенка». Целью клуба «Папа особого ребенка» является профилактика семейного неблагополучия через вовлечение отцов в заботу о детях и их воспитание. Но главное – это правовая, психологическая и педагогическая помощь, которую теперь могут получать и родители, и дети. При открытии клуба в состав входило девять отцов. На  31.12.2024 год клуб «Папа особого ребенка» состоит из 15 пап и 20 детей. За 2024 год проведено 25 развлекательных и познавательных мероприятий. 
Так же семьям оказывалась комплексная, целенаправленная помощь с привлечением различных учреждений и ведомств, для решения той или иной проблемы семьи и системной работой с каждым ее членом родителями, ребенком, бабушками и дедушками. Семьи получили консультативную педагогическую помощь, помощь в сборе документов при оформлении мер социальной поддержки, а также материальную помощь.
Центром реабилитации «Добродея» г. Шахты было обследовано 24 ребенка, реабилитацию в отделениях центра прошли 12 детей-инвалидов.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» на 2024 год составил 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета поселений – 15,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по Программе составило 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета поселений – 15,0 тыс. рублей.
На 2025 год  в муниципальную программу «Доступная среда» на мероприятия по доступности объектов запланировано средств в размере 21,5 тыс. рублей. Средства будут использованы на приобретение и установку кнопки вызова и нанесения контрастной разметки на здании и территории МБУ «ЦСО».
1.2. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка пандусов».
С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2024 года осуществлены работы по созданию физической и информационной доступности объектов социальной инфраструктуры. В частности:
- МБУК «Верхнекундрюченский КЦ» осуществили закупку и установили мнемосхемы со шрифтом Брайля. Сумма расходов составила 7,5 тыс. рублей;
- МБУК «КЦ Крымского сельского поселения» осуществили закупку мнемосхемы со шрифтом Брайля, и в декабре месяце она была установлена. Сумма расходов составила 7,5 тыс. рублей;
При центре социального обслуживания продолжает свою работу «Горячая линия» по доставке лекарственных средств, продуктов питания, промышленных товаров и предметов первой необходимости гражданам. За 2024 оказано 2114 волонтерских услуг жителям Усть-Донецкого района (2023 – 3505 услуг). На социальном обслуживании находится 244 инвалида, из них 11 инвалидов-колясочников.
Сотрудники отделений на дому организуют межведомственные «Визиты внимания» к одиноко-проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам, с целью оказания им различной бытовой, психологической помощи, вручения различных подарков, создания праздничной обстановки, организации поздравления. В данных мероприятиях принимают участие сотрудники медицинских, культурных и образовательных организаций. В 2024 году проведено более 200 таких визитов (за 2023 год было проведено более 190 визитов). 
Продолжает работу пункт проката средств реабилитации для инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательной системы и маломобильных граждан. На сегодняшний день пункт проката располагает 76 единицами средств реабилитации: трости, ходунки, костыли, коляски и т.д. (2023 – 52 шт.).
За 2024 год услугами пункта проката воспользовалось 99 человек (2023 – 71 человек). Работа пункта проката проводится на безвозмездной основе.
Также продолжает работу мобильная бригада для доставки лиц старше 65 лет, проживающих на территории Усть-Донецкого района, в медицинские организации, доставки врачей и осуществления волонтерской деятельности. Доставка граждан организуется, как согласно графика, так и по предварительным заявкам.  За 2024 год доставлено 1022 человека, что на 7% больше, чем в 2023 году – 956 человек.
Специализированным автотранспортом «Социальное такси», оказано 228 услуг по перевозке маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры, в т.ч. 14 на платной основе - 16,3 тыс.руб. Это на 40,7% больше чем в 2023 году (162 услуги). 
Транспортировка пациентов, страдающих почечной недостаточностью осуществляется 6 раз в неделю, по графику на легковом автомобиле Лада Ларгус. В 2024 году данным видом услуг пользовались 7 человек.
В целях информирования граждан по средствам сети интернет и газеты «Звезда Придонья» ежемесячно публикуются  заметки, с указанием порядка обращения и контактов службы.   
В дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей создаются условия для получения детьми-инвалидами качественного образования.
Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 
1 контрольного события, которое выполнено в установленный срок.
2.1. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»  осуществляется  отделением Социального фонда РФ.
2.2. «Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения». 
С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2024 года в районной газете «Звезда Придонья», на официальных сайтах управления социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района и МБУ «ЦСО», в социальных сетях размещены материалы по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о порядке предоставления технических средств реабилитации инвалидам, предоставлении инвалидам возможности посещать учреждения культуры и другие.
На базе МБУ «ЦСО» внедряются технологии, направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. На базе МБУ «ЦСО» в 2024 году проводилось обучение пожилых людей компьютерной грамотности, обучен 31 человек (2023 год – 32 пенсионера).
На территории Усть-Донецкого района, во всех поселениях, организовано 23 объединения, из них 14 спортивных объединений по интересам (настольный теннис, оздоровительная гимнастика для взрослых, бильярд и т. д.) и 9 клубных объединений, любителей песни, танцев и театральных постановок. За текущий период 2024 года количество занимающихся в данных объединениях возросло со 140 до 300 человек, возраст которых более 60 лет.		
За счет средств областного гранта от Ассоциации развития гражданских инициатив Ростовской области была организована секция активного долголетия «Молодые дамы» на территории Раздорского сельского поселения. На средства гранта закуплено спортивное оборудование, мебель для зоны раздевалки и кулер для воды. Занятия проводятся два раза в неделю для 16 активных пенсионерок.
В Усть-Донецком районном доме культуры прошло мероприятие в котором приняли участие коллективы клубов для граждан пожилого возраста всего района и отдельные талантливые дарования старшего поколения, а также получатели социальных услуг.
6 декабря, в рамках декады инвалидов, прошла творческая встреча клубов 65+ «Дари любовь, храни добро». При участии Центра социального обслуживания на территории каждого сельского и городского поселений была налажена работа клубов по интересам для пожилых людей. 
Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 
1 контрольного события, которое выполнено в установленный срок.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда» на 2024 год приведен в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:
постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств  местного бюджета,  бюджета сельских поселений и средств внебюджетных источников в установленные сроки.

4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено: муниципальной программой – 15,0 тыс. рублей, в том числе:
 средства бюджета поселений – 15,0 тыс. рублей.
Все запланированные средства освоены в полном объеме.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены 
в приложении № 2.
5. Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрен 
1 показатель, который достиг плановых значений:
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры;
[bookmark: _GoBack]Выполнение планового значения показателя обусловлено проведением отдельных видов работ по адаптации на объектах муниципальной собственности.
Значение показателя «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» достиг планового значения.
В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрен 1 показатель, который достиг планового значения.
В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрен 1 показатель, 
который достиг планового значения:
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных;
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.
Эффективность хода реализации:
показателя (индикатора) 1 равна 1,0;
показателя (индикатора) 2 равна 1,0;
показателя (индикатора) 3 равна 1,0
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2024 году составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Обоснования значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы 
в 2024 году составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств, бюджета сельских поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельских поселений, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:
15,0 тыс. рублей/15,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета сельских поселений рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельских поселений. В связи с тем, что запланированные средства освоены в полном объеме, эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0;

Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, 
в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2024 году является высоким.





Предложения по дальнейшей реализации Программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей Программы за 2024 год предлагается в 2025 году сохранить плановое значение целевых показателей не ниже уровня целевых показателей 2024 года.





Информация о внесенных изменениях в Программу

1.Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 11.07.2024. №100/518-п-24 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/955-п-18».
2. Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 15.11.2024. №100/880-п-24 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/955-п-18».
3. Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 29.11.2024 №100/958-п-24 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/955-п-18».


Заместитель 
начальника управления							И.П. Кожанова


Начальник управления							Т.П. Сидоркина
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Приложение № 1
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Усть-Донецкого района 
«Доступная среда» за 2024 год

[bookmark: Par1520]СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий 
муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда» за 2024 год

	№ п/п
	Номер 
и наименование

	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ Ф.И.О.)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины 
нереализации/ реализации 
не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района,
Администрация Усть-Донецкого района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	 УСЗН Администрации Усть-Донецкого района
	31 декабря
2024 г.
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
формирование карты доступности объектов и услуг, отображающей сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 
	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района проводится работа по
выявлению потребности в обеспечении доступности объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	

	3.
	Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки тех-нических средств адаптации (создание физической и ин-формационной доступности зданий, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, уста-новка, пандусов,)
	Администрация Усть-Донецкого района
	31 декабря
2024 г.
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами 
и другими маломобильными группами населения
	создание физической 
и информационной доступности объектов социальной инфраструктуры.
	

	4.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. 
	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района,
Администрация Усть-Донецкого района
	31 декабря
2024 г.
	Х
	31 декабря
2024 г.
	Проведение не реже 1 раза в полугодие мониторинга обеспеченности объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения
	В течение 2024 года в рамках основного мероприятия управлением социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района совместно с общественной организацией инвалидов проведены мониторинги предприятий потребительского рынка, находящихся на территории р.п. Усть-Донецкий на предмет обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

	

	5.
	Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения 
в общество»
	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района,
Администрация Усть-Донецкого района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	6.
	Основное мероприятие 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района
	31 декабря
2024 г.
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки 
	В течении года проводилась информационно-разъяснительная работа.
	

	7.
	Основное мероприятие 2.2. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района,
Администрация Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления
	31 декабря
2024 г.
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Получение доступа инвалидов к средствам информации
	Для получения доступа инвалидов к средствам информации внедряются технологии, направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. В течении 2024 года компьютерной грамоте обучен 31 человек.
	

	47.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.2.2 
	УСЗН Администрации Усть-Донецкого района,
Администрация Усть-Донецкого района, органы местного самоуправления
	31 декабря
2024 г.
	Х
	29 декабря 2024 г.




	Проведение мероприятий по выполнению в полном объеме социальных обязательств перед инвалидами, усиление их социальной поддержки. 

	Обеспечено выполнение социальных обязательств государства перед инвалидами в полном объеме, проводятся мероприятия по усилению их социальной поддержки. На социальном обслуживании находятся 244 инвалида, в т.ч.11 инвалидов-колясочников
	



Приложение № 2
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Усть-Донецкого района
«Доступная среда» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» за 2024 год

	Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 
	Источник 
финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных 
	Фактические расходы 
(тыс. рублей) 

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	муниципальная программа 
 «Доступная среда»
	всего
	15,0
	0,0
	15,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	средства бюджета поселений
	15,0
	Х
	15,0

	
	средства внебюджетных источников 
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами 
и другими маломобильными группами населения»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	средства бюджета поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	средства внебюджетных источников
	0,0
	Х
	0,0

	ОМ 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	всего
	–
	–
	–

	ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» 
	всего
	15,0
	Х
	15,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	  0,0

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	  0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	Х
	  0,0

	
	средства бюджета поселений
	15,0
	Х
	15,0

	
	средства внебюджетных источников
	0,0
	Х
	  0,0

	ОМ 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	всего
	0,0
	0,0
	  0,0

	ОМ 2.2. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
	всего
	15,0
	Х
	15,0


Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
 «Доступная среда» за 2024 год

[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы «Доступная среда» за 2024 год

	№ п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 
на конец 2024 года 
(при наличии)

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Доступная среда»

	1.
	Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	

	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

	2.
	Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры,
на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	–

	Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

	3.
	Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов 
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	–





Заместитель 
начальника управления							И.П. Кожанова

          Начальник управления			                                        Т.П. Сидоркина
