20











Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ Усть-Донецкого района по итогам 2023 года











20

СОДЕРЖАНИЕ


	Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района по итогам 2023 года
	4

	1. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
2. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»;
3. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»;
4. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
5. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Информационное общество»;
6. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района»;
7. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение  качественными  жилищно-коммунальными  услугами  населения Усть-Донецкого района»;
8. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района»;
9. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;
10. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»;
11. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Доступная среда»;
12. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»;
	7

11    

13

16


19

23


25


29


30

35

39

41

	13. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта»;
14. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования»;
15. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры»;
16. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие туризма»;
17. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»;
	43

46

51

55

57

	18. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка  казачьих обществ Усть-Донецкого района»;
	61

	19. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;
20. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
21. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»;
22. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Управление  муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;
23. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий».
	63


70


74

78


82

	
	




Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района по итогам 2023 года

В 2023 году в Усть-Донецком районе реализовывалась 23 муниципальные программы, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/259-р-18:
	1. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
2. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»;
3. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»;
4. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
5. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Информационное общество»;
6. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района»;
7. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение  качественными  жилищно-коммунальными  услугами  населения Усть-Донецкого района»;
8. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района»;
9. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;
10. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»;
11. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Доступная среда»;
12. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»;

	13. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта»;
14. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования»;
15. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры»;
16. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие туризма»;
17. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»;

	18. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка  казачьих обществ Усть-Донецкого района»;

	19. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;
20. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
21. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»;
22. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Управление  муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;
23. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий».


Указанные муниципальные программы Усть-Донецкого района сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района, утвержденным постановлением Администрации Усть-Донецкого района  от 17.09.2018  № 100/735-п-18.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района по итогам 2023 года сформирован на основании утвержденных постановлением Администрации Усть-Донецкого района отчетов о реализации муниципальная программа Усть-Донецкого района в 2023 году. 
Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2023 году составил 1 497 371,8 тыс. рублей,
из них: 
местный бюджет – 441 270,3 тыс. рублей, 
областной бюджет – 956 137,1 тыс. рублей, 
федеральный бюджет – 85 010,9 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 14 953,5 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2023 год составил 1 482 418,3 тыс. рублей, из них:
местный бюджет – 441 270,3 тыс. рублей, 
областной бюджет – 956137,1 тыс. рублей, 
федеральный бюджет – 85 010,0 тыс. рублей. 

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2023 году освоено 1 488 758,6 тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 435 551,4 тыс. рублей, 
областной бюджет – 955 111,6 тыс. рублей, 
федеральный бюджет – 83 142,4 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 14 953,2 тыс. рублей. 

Оценка эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района, утвержденным постановлением Администрации Усть-Донецкого района  от 17.09.2018  № 100/735-п-18.
По результатам оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Усть-Донецкого района Администрацией Усть-Донецкого района не принято. Реализация 23 муниципальных программ Усть-Донецкого района будет продолжена в 2023 году.

1. 
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 года №100/951-п-18. 
Ответственный исполнитель – управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя 5 подпрограмм: 
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район»;
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком районе»
«Инновационное развитие Усть-Донецкого района»
 «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе»
«Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 29.03.2024 № 100/147-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Несмотря на влияние негативных факторов в связи с введением ограничительных мер, связанных с санкционным давлением, по итогам 2023 года экономика Усть-Донецкого района осталась стабильной.
Налажено, и поддерживается взаимодействие с надзорными и контролирующими органами в вопросах обмена информацией. В районе действует система помощи для бизнеса, прежде всего, малого и среднего, а также для самозанятых граждан. 
Обеспечено снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности, за счет работы межведомственной комиссии по снижению административных барьеров. Продолжил работу Совет по предпринимательству, на заседаниях которого рассмотрены вопросы увеличения тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения и причины, повлиявшие на увеличение стоимости затрат на продукцию и услуги, а так же самой востребованной мерой поддержки индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан  - социальном контракте.
Обеспечена защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Осуществлено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке проведения проверок контрольно-надзорными органами, в рамках проводимых семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства,  рассмотрены вопросы о порядке проведения проверок предпринимателей контрольно-надзорными органами и об особенностях применения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществлен анализ причин, препятствующих вводу в эксплуатацию объектов, построенных субъектами малого и среднего предпринимательства.
В рамках работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Усть-Донецком районе за 2023 год рассмотрено 54 обращения субъектов предпринимательской деятельности. Все обращения рассмотрены, приняты меры по существу изложенных проблем.
Сформирована система обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе, проведена работа по обеспечению защиты населения Усть-Донецкого района от недоброкачественных товаров (работ, услуг), освещены телефоны «Горячих линий» позволяющих оказывать населению бесплатную консультационную помощь по вопросам защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе.
Актуализированы разделы Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года с учетом целевых параметров (решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 27.06.2023 № 180), а так же актуализирован План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года (постановление Администрации района от 30.06.2023 № 100/497-п-23).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах» – 101,9 – плановое значение, 101,9 – фактическое значение.
Показатель 2 «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) и самозанятых граждан» – 0,978  тыс. человек плановое значение;  1,672 тыс. человек – фактическое значение.
Показатель 3 «Темп роста товарооборота Усть-Донецкого района по отношению к прошлому году» – 102,6 процентов плановое значение;   107% – фактическое значение. 
Показатель 4 «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений – 20,0 процентов плановое значение, 46,4 – фактическое значение.
Показатель 1.1 «Объем частных инвестиций в основной капитал)» – 650,4 млн. рублей плановое значение, 782,5 млн. рублей – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля сельских поселений, по которым разработаны правила землепользования и застройки на территориях, расположенных за чертой населенных пунктов» – 85,71 процентов плановое значение, 100,0 – фактическое значение.
Показатель 2.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» – 22,3 единиц плановое значение, 24,3– фактическое значение.
Показатель 2.2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» – 30,0 процентов плановое значение, 53,6 – фактическое значение.
Показатель 2.3 «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Усть-Донецком районе» – 102,5 процентов плановое значение, 102,5 процента – фактическое значение.
Показатель 3.1 «Удельный вес числа организаций,  осуществлявших технологические инновации, в общем количестве организаций» – 1,8 процентов плановое значение, 4,8 – фактическое значение.
Показатель 4.1 «Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района к предыдущему году» – 100,7 плановое значение, 100,7 – фактическое значение.
Показатель 5.1 «Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении района в общей потребности органов местного самоуправления» – 100,0 процентов плановое значение, 100,0 – фактическое значение.
Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

По муниципальной программе «Экономическое  развитие Усть-Донецкого района» (далее - программа) в 2023 году предусмотрено 185,7 тыс. рублей, в том числе средства:
-средств бюджета Усть-Донецкого района – 185,7 тыс. рублей.
Освоено в рамках реализации программы 185,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированных средств, в том числе средства:
-средств бюджета Усть-Донецкого района – 185,7 тыс. рублей.





2. «Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района», утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.11.2018 №100/899-п-18.
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района» состоит из 2 подпрограмм: 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных и бюджетных учреждениях»;
«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети  уличного освещения».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 13.03.2024 №100/167-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района»

В рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий по приобретению и установке энергосберегающих светильников.
Реализация муниципальной программы повлияла на повышение энергоэффективности коммунального хозяйства.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 10 из которых достигнуты положительные результаты.
Показатель 1 «Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из муниципального бюджета, в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение 2882 т.у.т фактическое значение 2265 т.у.т. Экономия 617 т.у.т.
Показатель 2 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Усть-Донецкого района» - плановое значение 66,8%, фактическое значение 66,9%. Прирост 3,1%
Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее – БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 100, фактическое значение 100.
Показатель 1.2 «Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 100, фактическое значение 100.
Показатель 1.3 «Доля объема воды, потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 100, фактическое значение 100.
Показатель 1.4 «Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 100, фактическое значение 100.
Показатель 1.5 «Объем ЭЭ, потребленный в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение 2918 тыс. кВтч фактическое значение 2361 тыс. кВтч. Экономия 557 тыс. кВтч.
Показатель 1.6 «Объем ТЭ, потребленный в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение 3742 Гкал, фактическое значение 3106 Гкал. Экономия 636 Гкал.
Показатель 1.7 «Объем воды, потребленный в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение   80 тыс. м3, фактическое значение 33,7 тыс. м3. Экономия 46,3 тыс. м3
Показатель 1.8 «Объем природного газа, потребленный в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение 1131 тыс. м3, фактическое значение 850,2тыс. м3. Экономия 280,8 тыс. м3

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие энергетики Усть-Донецкого района» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 30,0 тыс. рублей, в том числе районный бюджет – 30,0 тыс. рублей. Использовано: 29,6 тыс. рублей, в том районный бюджет – 29,6 тыс. рублей. 

3.Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/971-п-18. 
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района»;
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.03.2024 № 100/189-п-24.


Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»

По подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- обеспечено содержание 201,9 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- произведён ремонт 32,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- произведена установка недостающих и замена существующих знаков дорожного движения на территории сельских поселений.
- обновлена дорожная разметка на пешеходных переходах района.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей.
Показатель 1: «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение 40,2 процента, фактическое значение 0,1 процента. Незначительное снижения фактического показателя на 0,1 процентных пункта, связано с тем, что на баланс Администрации района принято большое количество дорог, находящихся в собственности сельских поселений в не нормативном состоянии.
Показатель 2: «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий» плановое значение 3 человека, фактическое значение 4 человека. Рост численности погибших не связан с дорожными условиями (отсутствие знаков, разметки, состояние асфальтобетонного покрытия) сказался человеческий фактор и нарушение правил ПДД.  Данная информация неоднократно публиковалась в СМИ.
Показатель 3: «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» - плановое значение 195,9 км, фактическое значение 201,9 км. Фактическое значение показателя превосходит плановое в связи с тем, что на баланс Администрации района принято большее количество дорог, находящихся в собственности сельских поселений, чем планировалось.
Показатель 1.1: «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 0 километра, фактическое значение 0 километра. Фактическое значение соответствует плановому, так как работ по строительству автодорог в 2023 году не производилось.
Показатель 1.2: «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» – плановое значение 0 километра, фактическое значение 0 километра.
Показатель 1.3: «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение 28,1 км, фактическое значение 32,5 км. Полученная в результате проведения процедуры торгов экономия денежных средств и ее своевременное перераспределение, а также средства муниципального дорожного фонда района, позволили увеличить количество объектов ремонта и протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения.
Показатель 1.4: «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 195,9 км, фактическое значение 201,9 км. Фактическое значение показателя превосходит плановое в связи с тем, что на баланс Администрации района принято большее количество дорог, находящихся в собственности сельских поселений, чем планировалось.
Показатель 1.5: «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение 41,9 км, фактическое значение 40,1 км. Фактический показатель ниже на 1,8 км, это связано с увеличением количество объектов ремонта и протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения.
Показатель 1.6: «Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Усть-Донецкого района» - мест концентраций ДТП на территории Усть-Донецкого района нет.
Показатель 2.1: «Количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий» плановое значение 3 человека, фактическое значение 4 человека. Рост численности погибших не связан с дорожными условиями (отсутствие знаков, разметки, состояние асфальтобетонного покрытия) сказался человеческий фактор и нарушение правил ПДД. Данная информация неоднократно публиковалась в СМИ.
Показатель 2.2: «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» плановое значение 3 (число погибших на 100 пострадавших) фактическое значение 4. Рост численности погибших не связан с дорожными условиями (отсутствие знаков, разметки, состояние асфальтобетонного покрытия) сказался человеческий фактор и нарушение правил ПДД. 

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 238770,8 тыс. рублей, областной бюджет – 207544,7 тыс. рублей, местный бюджет – 30833,4 тыс. рублей, бюджет Усть-Донецкого г.п. – 392,7 тыс. рублей. 
Фактически освоено 236179,0 тыс. рублей или 98,9 процентов, в том числе, областной бюджет – 207543,2 тыс. рублей, местный бюджет – 28243,3 тыс. рублей, бюджета Усть-Донецкого городского поселения – 392,4 тыс. рублей.
 

4. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г.  № 100/965-п-18. 
Ответственный исполнитель – управление сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» включает в себя три подпрограммы: 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;
«Устойчивое развитие сельских территорий»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 01.02.2024 № 100/67-п-24.                     

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В рамках подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и семь контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» выполнено: сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) получили субсидии в рамках переданных государственных полномочий на поддержку элитного семеноводства.
Основное мероприятие 1.2. «Развитие отрасли растениеводства» выполнено:  увеличилось производство продукции растениеводства. 
Основное мероприятие 1.3. «Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве» выполнено: согласно утвержденному графику на 2023 год было запланировано 9 сельскохозяйственных ярмарок.                      В  2023 году было организовано и проведено 10 сельскохозяйственных ярмарок. Владельцы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств реализовали мясную и молочную продукцию, торговые места на ярмарках предоставлялись бесплатно. 
Основное мероприятие 1.4. «Развитие отрасли животноводства» выполнено: увеличилось производство молока в сельскохозяйственных организациях всех форм собственности, увеличилось поголовье сельскохозяйственных животных в К(Ф)Х и ЛПХ. 
В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и одного контрольного события.
Основное мероприятие 3.1. «Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников муниципальной программы» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности отдела агропромышленного комплекса и природопользования Администрации                Усть-Донецкого района.
Основное мероприятие 3.2. «Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» - выполнено. 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение. 
Показатель 1 «Индекс производительности труда к предыдущему году»   плановое значение – 104,0 %, фактическое значение – 104,0 %.
Показатель 1.1 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» плановое значение - 111000 тонн, фактическое значение – 158332 тонны.
Показатель 1.2 «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» плановое значение -                 6,0 %, фактическое значение – 36,02 %.
           Показатель 1.3 «Сохранение посевных площадей» плановое значение -48163,8 га, фактическое значение - 47162 га. Показатель не выполнен в связи с увеличением доли паров в структуре посевных площадей.
Показатель 1.4 «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами» плановое значение - 32196 га, фактическое значение - 33424 га.
Показатель 1.5 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» плановое значение – 3,05 тыс. тонн, фактическое значение – 3,088 тыс. тонн.
Показатель 1.6 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в личных подсобных хозяйствах»  плановое значение – 14,65 тыс. тонн, фактическое  значение - 14,65 тыс. тонн. 
Показатель 1.7 «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» плановое значение - 0,1 тыс. голов, фактическое значение - 0,1 тыс. голов. 
Показатель 3.1 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса»  плановое значение 100 %, фактическое значение - 100 %.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 9201,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 5918,5 тыс. рублей, областного бюджета  3282,7 тыс. рублей. 
Фактический объем финансирования составил 9201,04 тыс. рублей, 
в том числе за счет  средств федерального бюджета 5918,43  тыс. рублей,  средств областного бюджета 3282,61 тыс. рублей. 

5. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Информационное общество»
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/953-п-18. 
Ответственный исполнитель – Управление инвестиционного развития и 
коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Информационное общество» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Развитие информационных технологий»;
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Усть-Донецком районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 14.03.2024 № 100/172-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество»

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Усть-Донецкого района, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Усть-Донецкого района за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество», ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Мунпрограммы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
-	продолжено развитие и модернизация цифровой инфраструктуры Администрации Усть-Донецкого района, отвечающей современным требованиям рынка;
-	реализуется план мероприятий по импортозамещению в Администрации Усть-Донецкого района и подведомственных учреждениях;
-	обеспечено функционирование локальной вычислительной сети телекоммуникационной связи Администрации Усть-Донецкого района;
-	продолжено внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания муниципальных услуг в электронном виде;
-	обеспечено функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело», системы «Архивное дело» у участников электронного документооборота;
-	реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых Администрацией Усть-Донецкого района в ходе своей деятельности.
-	реализован комплекс мероприятий по популяризации государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Усть-Донецком районе:
-	обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
-	обеспечено предоставление муниципальных услуг местных органов власти на базе МФЦ Усть-Донецкого района;
-	обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения Усть-Донецкого района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей. Мониторинг по итогам 2023 года осуществляется по 15 показателям. Из 15 показателей плановые значения на 2023 год достигнуты по 15 показателям. 
Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:
Показатель 1 «Доля муниципальных услуг, по которым предоставлена возможность оказания в электронном виде» - план – 70,0 процентов, факт – 75,0 процентов;
Показатель 2	«Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» – план – 100,0 процентов, факт – 100,0 процентов;
Показатель 3	«Доля органов местного самоуправления Усть-Донецкого района, подключенных к геоинформационной системе Ростовской области» – план – 100,0 процентов, факт –100,0 процентов;
Показатель 4	«Доля рабочих мест в Администрации Усть-Донецкого района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства области» – план – 100,0 процентов, факт –100,0 процентов;
Показатель 5	«Доля рабочих мест в городских и сельских поселениях 
Усть-Донецкого района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства» – план – 100,0 процентов, факт – 100,0 процентов;
Показатель 6	«Доля юридических лиц и должностных лиц органов местного самоуправления Усть-Донецкого района, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи» – план – 100,0 процентов, факт – 100,0 процентов;
Показатель 7	«Оснащенность рабочих мест Администрации Усть-Донецкого района, отраслевых отделов и подразделений современной компьютерной техникой» – план – 90 процентов, факт – 90 процентов;
Показатель 8	«Доля оцифрованных архивных документов государственных архивов» – план – 0,35 процентов, факт – 0,4 процентов;
Показатель 9	«Доля муниципальных услуг переведенных в электронный вид» – план – 60,0 процентов, факт – 70,0 процентов;
Показатель 10	«Доля муниципальных услуг введенных в региональную информационную систему «Реестр государственных и муниципальных услуг» доля муниципальных услуг переведенных  в электронный вид» – план – 90,0 процентов, факт – 90,0 процентов;
Показатель 11	«Количество введенных в эксплуатацию систем видео наблюдения» – план – 2 штуки, факт – 2 штуки;
Показатель 12	«Количество сотрудников прошедших обучение в области информационных технологий» – план – 3 чел./год, факт – 3 чел./год;
Показатель 13	«Количество проведенных мероприятий (акций) направленных на популяризацию использования систем информационного общества и электронного правительства» – план – 2 штуки, факт – 2 штуки;
Показатель 14	«Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Усть-Донецкого района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ» – план – 100 процентов, факт – 100 процентов;
Показатель 15	«Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ Усть-Донецкого района» – план – 250 штук, факт – 250 штук.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Информационное общество» на 2023 год составил 
12 751,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 70,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 12 680,7 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2023 году составило 12 702,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 66,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 12 636,1 тыс. рублей.
Неосвоение средств областного и местного бюджета по муниципальной программе составило 48,9 тыс. рублей, из них 48,9 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения закупок.


6. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.11.2018 № 100/898-п-18. 
Ответственный исполнитель – главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Усть-Донецком районе»;
«Стимулирование развития рынка жилья»; 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.03.2024 №100/185-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района»

Ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
· [bookmark: _Hlk156823976]1-ой  молодой семье вручено свидетельство на приобретение или строительство жилого помещения на сумму  2 173,3 тыс. рублей;
· [bookmark: _Hlk156824050]приобретено 6 жилых помещений на вторичном рынке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 13 660,5 тыс. рублей.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой и подпрограммами Муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, из которых по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой» – измеряется в процентах, плановое значение – 40,0 фактическое значение – 40,0 показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 2 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – измеряется в процентах, плановое значение – 100,0, фактическое значение – 100,0, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 2.1 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья» – измеряется в единицах, плановое значение – 8,0, фактическое значение – 8,0.
Показатель 3.3 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – измеряется в количестве семей, плановое значение – 1, фактическое значение – 1, показатель достигнут в полном объеме. 
Показатель 3.4 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем» – измеряется в количестве человек, плановое значение – 6, фактическое значение – 6, показатель достигнут в полном объеме.
Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» 

Объем запланированных расходов на реализацию Муниципальной программы в 2023 году составил 17 936,6 тыс. руб., в том числе из средств:
федерального бюджета – 559,0 тыс. руб.;
областного бюджета – 15 192,2 тыс. руб.;
местного бюджета – 2 185,4 тыс. руб.
Освоено в рамках реализации 17 591,7 тыс. руб., что составляет 98,08% от запланированных средств, в том числе средства: 
федерального бюджета – 559,0 тыс. руб.;
областного бюджета – 15 192,1 тыс. руб.;
местного бюджета – 1 840,6 тыс. руб.
В 2023 году в рамках Подпрограммы 3. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» одной молодой семье вручено свидетельство о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений на общую сумму 2 173,3 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 559,0 тыс. руб., областной бюджет – 1 531,7 тыс. руб., местный бюджет – 82,6 тыс. руб. Денежные средства семьями освоены в полном объеме. Приобретено 6 квартиры на вторичном рынке на сумму 13 660,5 тыс. рублей. По итогам проведенного аукциона в 2023 году приобретено 6 жилых помещений на вторичном рынке общей площадью 240,0 кв.м.

7. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/967-п-18. 
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие жилищного хозяйства в Усть-Донецком районе»;
 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Усть-Донецкого района».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 29.02.2024 № 100/144-п-24.



Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Усть-Донецкого района ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
обеспечено возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги;
проведены специализированные семинары для специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников жилья.
В результате реализации Муниципальной программы в отчетном периоде обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повышена удовлетворенность населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области» – измеряется в процентах, плановое значение 82,0, фактическое значение 82,0, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 1.1 «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» – измеряется в процентах, плановое значение 11,2, фактическое значение 11,2, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 1.2. «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» – статистический, плановое значение 3, фактическое значение 3, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 2.1. «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» – измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое значение 100, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 2.2. «Количество аварий в сфере ЖКХ» – измеряется в процентах, плановое значение 3%, фактическое значение 3%, показатель не превышает планового значения.
Показатель 2.3. «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» – измеряется в процентах, плановое значение 2,9 %, фактическое значение 2,9%, показатель не превышает плановых значений.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 6 317,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 5 789,8 тыс. рублей, районный бюджет – 527,2 тыс. рублей.
Фактические расходы на реализацию муниципальной программой составили 6 174,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 5 648,2 тыс. рублей, районный бюджет – 526,4 тыс. рублей.


8. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 №100/970-п-18. 
Ответственный исполнитель – главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Благоустройство общественных территорий Усть-Донецкого района»;
 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Усть-Донецкого района».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.03.2024 № 100/186-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района»

Ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
1. Выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Усть-Донецкого района:
· завершены работы по объекту: «Благоустройство детской спортивной площадки в р.п. Усть-Донецкий ул. Строителей 108 б»;
- завершены работы по объекту: «Благоустройство общественной территории в р.п. Усть-Донецкий по улице Ленина»;
- завершены работы по объекту: «Благоустройство тротуара и фотозоны по ул. Садовая в р.п. Усть-Донецкий  Усть-Донецкого района».
2. Созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Усть-Донецкого района:
· в апреле – мае проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, планируемых к реализации в 2024 году, общее число участников составило 7 536 человека.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории 
Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой и подпрограммами Муниципальной программы предусмотрены мероприятия по одному показателю:
Показатель 1.3. «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды».
Плановое значение данного показателя предусматривало выполнить благоустройство 2 общественных территорий. Фактически выполнено благоустройство 2 общественных территорий, показатель достигнут в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» 

Объем запланированных расходов на реализацию Муниципальной программы в 2023 году составил – 5 244,70  тыс. руб., в том числе из средств:
областного бюджета – 5 244,70 тыс. руб.
Освоено в рамках реализации – 5 244,64  тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированных средств, в том числе средства: 
областного бюджета – 5 244,64  тыс. руб.
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.



9. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 16.11.2018
№ 100/891-п-18. 
Ответственный исполнитель – управление сельского хозяйства и экологии Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе»;
 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Усть-Донецкого района».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 23.01.2024 № 100/38-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В целях обеспечения экологической безопасности на территории района ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:
- проведено 42 рейдовых мероприятия районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории района. Регулярно, в течение 2023 года осуществлялись рейдовые мероприятия рабочей группы районного Штаба по благоустройству (утвержденного постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 12.09.2023 № 100/691-п-22), ожидаемое значение целевого показателя выполнено в полном объеме;
- в ходе проведения рейдовых мероприятий рабочей группы районного штаба по благоустройству и рабочих групп городского и сельских поселений района, в 2023 году выявлено 134 очага навалов мусора. В рамках экологических субботников все выявленные очаги навалов мусора (134) ликвидированы в полном объеме. На  санкционированную свалку - полигон ООО «Чистота» вывезено 724 тонны мусора;
	- в весенний и осенний периоды 2023 года в рамках проведения районных и областных Дней древонасаждений на территории Усть-Донецкого района высажено 472514 саженцев различных пород деревьев (из них 452000 деревьев на землях Гослесфонда), 1710 кустарников, 3198,6 м² цветников. Площадь озелененных территорий в 2023 году составила – 147,5 га (7,5 га – муниципальные земли; 140,0 га – земли государственного лесного фонда);
	- 21.09.2023 года проведен районный слет юных экологов, в котором приняли участие образовательные организации района. По итогам районного слета, победителями признаны: 1 место команда МБОУ РСОШ («Утренний дозор»), 2 место команда МБОУ ВКСОШ («ЮМИР»), 3 место команда МБОУ МСОШ («Экологи Дона»);
- с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, проведение в 2023 году областного слета юных экологов было отменено и перенесено на 2023 год; 
	- в связи с оптимизацией средств, подписка на экологические издания в 2023 году не осуществлялась;
	- в период с 22 марта по 5 июня 2023 года, в рамках Всероссийской  акции «Дни защиты от экологической опасности», в образовательных организациях  района проведено 169 мероприятий, направленных на экологическое просвещение подрастающего поколения и привлечение в  природоохранную деятельность, из них важнейшими явились: конкурс на лучшую экологическую листовку «Сбережем планету вместе!», в дежурных группах детских садов проведён праздник «Эколята-дошколята», Дни благоустройства, Дни древонасаждения;, акция «Эко-Номия»,  конкурс рисунков «Мир живой природы», «День здоровья», праздник «День Земли», акции - «Марш парков», «Чистый берег», «Чистый школьный двор», «Чистый родник», «Живи лес», тематическая молодежная акция  «Чистый мир», Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия», акция «Вода России», акция «Час Земли». В мероприятиях приняли участие 9436 человек.
В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году проведены экологические акции (18) тематические конкурсы экологической направленности (7).
	В целях информирования населения Усть-Донецкого района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования в районной общественно-политической газете «Звезда Придонья» и на официальном сайте Администрации района в 2023 году размещено 107 информационных материалов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 5 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1 Доля рейдов районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого района от числа запланированных выполнено в полном объеме - проведено 42 рейдовых мероприятия, выявлено 105 очагов навалов мусора.
Основное мероприятие 1.2 Ликвидация выявленных на территории района свалочных очагов и навалов мусора выполнено в полном объеме - выявленные очаги навалов мусора (105) ликвидированы в полном объеме, на  санкционированную свалку - полигон ООО «Чистота» вывезено 1054 тонны мусора.
Основное мероприятие 1.3. Озеленение территории муниципальных образований района выполнено в полном объеме – 768970 деревьев (из них 753850 деревьев на землях Гослесфонда), 2662 кустарника, 7343 м² цветников, 3780 м² газона. Площадь озелененных территорий в 2023 году составила – 243,1 га (7,2 га – муниципальные земли; 235,9 га – земли государственного лесного фонда).
Основное мероприятие 1.4. с 14 по 16 сентября 2023 года проведен районный слет юных экологов, в котором приняли участие образовательные организации района. По итогам районного слета победителями признаны: 1 место команда МБОУ РСОШ, 2 место команда МБОУ ВКСОШ, 3 место команда МБОУ ПСОШ.
Основное мероприятие 1.5. В период с 19 по 22 мая 2023 года, команда от Усть-Донецкого района «Утренний дозор» МБОУ РСОШ приняла участие в областном слете юных экологов, который проводился на территории Неклиновского района.
Основное мероприятие 1.6. В связи с оптимизацией средств, подписка на экологические издания в 2023 году не осуществлялась.
Основное мероприятие 1.7. Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности выполнено в полном объеме - в период с 22 марта по 5 июня 2023 года, в рамках Всероссийской  акции «Дни защиты от экологической опасности» в образовательных организациях  района проведены различные экологические мероприятия, направленные на экологическое просвещение подрастающего поколения и привлечение в  природоохранную деятельность.
Основное мероприятие 1.8. Проведение экологических акций, конкурсов выполнено в полном объеме – в 2023 году проведены все запланированные экологические акции и конкурсы, важнейшими из которых явились: акция «Вода России», тематическая молодежная акция  «Чистый мир»,  Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия», акция «Час Земли», Дни благоустройства, Дни древонасаждения, в детских садах проведён праздник «Эколята-дошколята», акция «Эко-Номия»,  конкурс рисунков «Мир живой природы», «День здоровья», праздник «День Земли», акции - «Марш парков», «Чистый берег», «Чистый школьный двор», «Чистый родник», «Живи лес».
Основное мероприятие 1.9. Информирование населения муниципального района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования выполнено в полном объеме - в районной общественно-политической газете «Звезда Придонья» и на официальном сайте Администрации района в 2023 году размещено 133 информационных материала.
Основное мероприятие 1.10. Разработка и получение документов (паспортов отходов I-IV классов опасности) природоохранного значения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды выполнено в 2020 году в полном объеме. В 2023 году, не требовалось финансирование мероприятий по разработке паспортов отходов I-IV классов опасности и удостоверению о повышении квалификации в области экологической безопасности обращения с опасными отходами. 
Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Выполнение выездных контрольно-надзорных мероприятий по мониторингу качества выполненных работ по ликвидации свалок, свалочных очагов, очагов навалов ТКО на территории городского и сельских поселений района выполнено в полном объеме  – рабочей группой районного Штаба по благоустройству проведено 12 выездных контрольно-надзорных мероприятий по мониторингу качества выполненных работ по ликвидации свалок, свалочных очагов, очагов навалов ТКО. За незаконное размещение отходов на территории общего пользования в соответствии со ст. 5.1 ч. 1 Областного закона от 25.10.2002 
№ 273-ЗС «Об административных правонарушениях», должностными лицами Администрации района и Администрации городского и сельских поселений района составлено 12 административных протоколов. По решению административной комиссии Усть-Донецкого района виновным лицам назначен штраф в размере 9,1 тыс. рублей.
Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Получение сведений об увеличении площади покрытой зелеными насаждениями по району в сравнении с нормативной обеспеченностью выполнено в полном объеме – составлен отчет, содержащий информацию о выполненных мероприятиях по озеленению территории района (площадь озелененных территорий в 2023 году составила – 243,1 га (7,2 га – муниципальные земли; 235,9 га – земли государственного лесного фонда), высажено 768970 деревьев (из них 753850 деревьев на землях Гослесфонда), 2662 кустарника, 7343 м² цветников, 3780 м² газона. 
Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1. С целью подведения итогов проведения районного слета юных экологов и участия команды в областном слете юных экологов составлен информационный отчет, содержащий сведения об участниках, выполненных мероприятиях, победителях районного слета. 
Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1. Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности выполнено в полном объеме - вовлечено в практическую природоохранную деятельность и мероприятия по экологическому просвещению 10273 человека.
Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1. Реализация комплекса мероприятий по проведению информационно-разъяснительной кампании среди населения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды выполнено в полном объеме - в районной общественно-политической газете «Звезда Придонья» и на официальном сайте Администрации района в 2023 году размещено 133 информационных материала.  
В рамках подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Усть-Донецкого района» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.
Основное мероприятие 2.1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов выполнено в полном объеме - охват населения услугой в целом по району на 31.12.2023 года составил 100 %.
Контрольное событие муниципальной программы 1.6.1 Введение первого этапа перехода на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов выполнено в полном объеме.   С целью внедрения раздельного сбора ТКО для населения и юридических лиц на  органические (пищевые) отходы и прочие виды отходов приобретено 30 контейнеров для раздельного сбора ТКО. 

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме  3705,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет – 3705,7 тыс. рублей.
Фактически освоено 3705,7 тыс. рублей или 100,0%.



10. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/956-п-18. 
Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан» включает в себя 4 подпрограммы: 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;
«Старшее поколение».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.03.2024 №100/187-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»

Ответственным исполнителем и участниками Программы за истекший период 2023 реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;
произведены различные социальные выплаты;
обеспечена деятельность государственного подведомственного учреждения социального обслуживания населения, в том числе осуществлено повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;
осуществлен контроль качества предоставляемых муниципальным учреждением социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания;
проведена оздоровительная кампания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время;
осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях;
организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей;
осуществлены государственные полномочия в сфере социального обслуживания, предусмотренные пунктами 2 – 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»;
проведены мероприятия, посвященные Дню победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»

Достижение целей и задач Программы в 2023 году характеризуется выполнением показателя (индикатора), достигнуто его плановое значение:
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.
Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в социальных услугах, оказываемых учреждением социального обслуживания, предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам.
Рост данного показателя по годам реализации муниципальной программы будет обеспечиваться путем развития материальной базы учреждения социального обслуживания населения, привлечения к социальному обслуживанию населения бизнеса в рамках государственно-частного партнерства, благотворителей и добровольцев, проведения мероприятий по профилактике социального неблагополучия населения, обеспечивающих сокращение числа граждан в трудной жизненной ситуации, а также внедрения новых, ресурсосберегающих технологий, в том числе надомного социального обслуживания, социального сопровождения и прочие.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрен показатель (индикатор) – доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения Усть-Донецкого района, плановое значение которого достигнуто.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» предусмотрен показатель (индикатор), по которому достигнуто плановое значение:
соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО» к средней заработной плате по Ростовской области;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) МБУ «ЦСО» к средней заработной плате по Ростовской области;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) МБУ «ЦСО» к средней заработной плате по Ростовской области;
В рамках реализации подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено пять показателей (индикаторов). По всем показателям достигнуты их плановое значение:
доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Усть-Донецком районе,
отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году,
доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.
доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов.
доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания от численности детей, подлежащих оздоровлению.
В рамках реализации подпрограммы 4 «Старшее поколение» предусмотрено три показателя (индикатора), из них достигнуты плановые значения по всем трем показателям:
доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Усть-Донецкого района. Показатель потребностей населения в социальных услугах, оказываемых учреждением социального обслуживания и предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам, несмотря на демографическое старение населения, характеризуется социальным положением граждан пожилого возраста, улучшением быта, благоустроенности населения, самостоятельно более длительный период обеспечивать самообслуживание;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения (домах-интернатах (пансионатах) и инвалидов, специальных домах-интернатах и инвалидов), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов);
соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2023 год составил 316859,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 245600,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 46891,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 9818,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 14549,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по Программе составило 316075,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 245116,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 46601,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 9808,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 14549,0 тыс. рублей
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и федерального бюджета составил 784,0 тыс. рублей, из них:
784,0 тыс. рублей – в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки.


11. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Доступная среда».

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/955-п-18. 
Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»,
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.03.2024 № 100/188-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Усть-Донецкого района, ответственным исполнителем и участниками программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; 
комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Донецкого района, в том числе по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах проведено обследование зданий организаций и торговых точек, находящихся на территории р.п. Усть-Донецкий на предмет обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
В 2023 году согласно плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, рабочей группой комиссии необходимо обследовать 4 жилых помещений в которых проживают 4 инвалида. Из них 1- инвалид колясочник, 2- инвалида с опорно-двигательным заболеванием, 1- инвалид по слуху;
Все жилые помещения, в которых проживают инвалиды, обследованы. В связи с тем, что один гражданин, на момент обследования, фактически проживает за пределами района, рабочей группой было обследовано 3 жилых помещений, в которых проживают 3 инвалидов.
На основании актов обследования приняты решения:
3 заключения о возможности приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, но нет потребности в приспособлении жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид;
всем  инвалидам, которые обследованы, предложены услуги  социального такси.
Инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда»

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрен 
1 показатель, который достиг плановых значений:
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры: фактическое значение показателя достигнуто.
В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрены 1 показатель, который достиг планового значения:
 доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрены 1 показатель, 
который достиг планового значения:
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных.


Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда» 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Доступная среда» на 2023 год составил 65,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета поселений – 49,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 11,8 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 4,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по Программе составило 65,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета поселений – 49,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 11,8 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 4,5 тыс. рублей.

 12. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018  № 100/973-п-18.
Ответственный исполнитель – Управление по развитию социальной сферы Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» включает в себя 2 подпрограммы: 
 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»;
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.03.2024 № 100/193-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»

За счет реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» осуществлено выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и модернизацию системы оказания медицинской помощи жителям Усть-Донецкого района. Учитывая, с 01.01.2023 года  статус районной центральной больницы изменился с муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Усть-Донецкого района на государственное бюджетное учреждение Ростовской области, функции управления и контроля за деятельностью районной больницы перешли на областной уровень, но определенные полномочия остались на муниципальном  уровне, которые  определены в Плане  мероприятий по исполнению полномочий Администрации Усть-Донецкого района  в сфере охраны здоровья на  2023 год.
 В соответствии с новым набором полномочий, район обеспечивает транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью в г. Шахты и обратно для получения ими медицинской помощи методом заместительной терапии.  
  Также, в соответствии с полномочиями, Администрация Усть-Донецкого района оказывает содействие в обеспечении кадрового потенциала ГБУ РО «ЦРБ». 19 студентов из Усть-Донецкого района получают образование по целевым направлениям, 5 из них поступили в 2023 году. 2 врача направлены на прохождение ординатуры по педиатрии и хирургии.  Согласно целевым договорам, после окончания учёбы студенты должны будут работать в Центральной районной больнице. Студенты получают стипендию за счет местного бюджета. 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»

Программой и подпрограммами Программы предусмотрено выполнение 3 показателей, из них:
Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» – плановое значение – 72,2 лет, фактическое значение – 72,2 лет. 
Показатель 2 «Смертность от всех причин» – плановое значение – 12,4 умерших на 1000 человек населения, фактическое значение – 12,97 умерших на 1000 человек населения. Показатель превышен в связи со смертностью иногородних граждан. 
Показатель 3 «Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием» – плановое значение – 87,27 процента, фактическое значение – 96,7 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого  района 
«Развитие здравоохранения»

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем Программы основных мероприятий подпрограмм, для чего из муниципального  бюджета  выделено 1224,0 тыс. рублей, израсходовано 1224,0 тыс. руб., в том числе: 
- в целях исполнения  полномочия «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  в 2023 году   из    муниципального  бюджета  выделено 860,0 тысяч рублей тыс. рублей, израсходовано 860,0  тыс. руб.
- в целях исполнения  полномочия  «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2023 году   из    муниципального  бюджета  выделено 364,0 тысяч рублей тыс. рублей, израсходовано 364,0  тыс. руб. 

13. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018г. № 100/936-п-18. 
Ответственный исполнитель – отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе»;
«Развитие инфраструктуры спорта в Усть-Донецком районе». 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 11.03.2024 №100/157-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта»

В Усть-Донецком районе в области физической культуры и спорта ведут работу: специалисты отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, специалисты сельских и городского поселений, МБОУ ДО ДЮСШ (отдел образования), члены трудовых коллективов предприятий и организаций района, а также общественные организации.
В Усть-Донецком районе проводится активная работа по приобщению молодежи к занятию спортом. Эта работа носит системный, постоянный характер, главной целью которой является физическое и нравственное развитие молодежи, формирование антинаркотической культуры, моды на здоровый образ жизни. Указанная работа осуществляется в рамках развития «дворового» спорта, развития сети учреждений спорта, вовлечения в спортивные кружки, секции подростков, стоящих на профилактических учетах, учете в наркологических службах, организации пропаганды ценностей здорового образа жизни, физической культуры и спорта, основанной на положительных образах выдающихся спортсменов.
В районе создана сеть спортивных объектов, которые позволяют заниматься различными видами спорта. Население имеет возможность посещать 153 спортивных сооружения для занятия физической культурой и спортом, что на 2 единицы больше чем в 2022 году. Увеличение произошло за счет строительства детской-спортивной площадки в р.п. Усть-Донецкий по ул. Строителей 108Б, и   в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» установлен физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – затрачено более 3 млн. руб. 
Наиболее значимые из них: 
1. Стадион «Водник» 
1. Водноспортивный центр МБОУ ДО ДЮСШ
1. Четыре Многофункциональные спортивные площадки, оборудованные для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, бадминтон и большой теннис
1. Спортивный зал детско-юношеской спортивной школы
1. Гребная база
1. Спортивный зал в ст. Раздорская

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя. 
Показатель 1 «Доля граждан Усть-Донецкого района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения»–  56,0 плановое значение, 57,4 – фактическое значение. 
 Показатель 1.1 «Доля населения Усть-Донецкого района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))» –  44,5 плановое значение 44,5 – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» –  91,85 плановое значение, 93,8 – фактическое значение. 
Показатель 3.1 «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в Усть-Донецком районе» –  24,7 плановое значение, 29,7 – фактическое значение. 
Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» 

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 845,3 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 845,3 тыс. руб.
Фактические расходы муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году составили 760,3тыс. рублей, в том числе бюджет Усть-Донецкого района – 760,3тыс. рублей. 



14. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования»
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района 05.12.2018 №100/947-п-18.
Ответственный исполнитель – отдел образования Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» включает в себя 5 подпрограмм: 
«Развитие системы дошкольного образования»;
«Развитие системы общего образования»;
«Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»»;
«Одаренные дети»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 15.03.2024 № 100/175-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»

В рамках поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в Усть-Донецком районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества реализован комплекс мероприятий муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования», в результате которых:
- созданы условия для обеспечения доступности качественного общего и дополнительного образования на основе духовно-нравственных и культурно-исторических традиций казачества;
- внедрены в образовательный процесс современные педагогические технологии и методы обучения;
- созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки талантливой молодежи;
- созданы условия для развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования;
- обеспечены организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- созданы условия для развития институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2023 году определено 30 показателей, из которых по 17 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые значения, по 2 показателям (2.2 и 2.7) плановые значения не достигнуты, по 7 показателям плановые значения на 2023 год не предусмотрены.

Достижение значений показателей муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»:
Показатель 1. «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2. «Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет» плановое значение – 99,89%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) плановое значение – 78,5%, фактическое значение – 78,5%.

Достижение значений показателей подпрограммы «Развитие дошкольного образования»:
Показатель 1.1. «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 1.2. «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования»: плановое значение – 0 мест, фактическое значение – 0 мест.
Показатель 1.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 102,4%.

Достижение значений показателей подпрограммы «Развитие системы общего образования»:
Показатель 2.2. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании»: плановое значение – 1,2%, фактическое значение – 0%.
Показатель 2.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 103,1%.
Показатель 2.4. «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2.5. «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования»: плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.
Показатель 2.6. «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии» плановое значение - 97%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2.7. «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»: плановое значение - 19,1%, фактическое значение – 18,2%.
Показатель 2.8. «Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»: плановое значение - 10, фактическое значение – 10.
Показатель 2.9. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»: плановое значение – 2 041, фактическое значение – 2 041.
Показатель 2.10. «Число новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»): плановое значение - 0, фактическое значение – 0.
Показатель 2.11. «Доля муниципальных общеобразовательных организаций Усть-Донецкого района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды»: плановое значение – 0, фактическое значение – 0.
Показатель 2.12. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом транспортными средствами (автобусами) для перевозки детей, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.
Показатель 2.13. «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.
Показатель 2.14. «Число образовательных организаций, в которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей»: плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.
Показатель 2.15. «Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды»: плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.
Показатель 2.16. «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»: плановое значение – 0 единицы, фактическое значение – 0 единицы.

Достижение значений показателей подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»»:
Показатель 3.1. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)»: плановое значение – 78,5%, фактическое значение – 78,5%.
Показатель 3.2. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленности»: плановое значение – 23,0%, фактическое значение – 23,0%.
Показатель 3.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Достижение значений показателей подпрограммы «Одаренные дети»:
Показатель 4.1. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»: плановое значение - 58,0%, фактическое значение – 58,0%.

Достижение значений показателей подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области „Развитие образования” и прочие мероприятия»
Показатель 5.1. «Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Усть-Донецкого района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования Администрации Усть-Донецкого района»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.
Показатель 5.2. «Доля муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.
Показатель 5.3. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году»: плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.
Показатель 5.4. «Доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенными Региональным информационно-аналитическим центром развития образования, в общем количестве образовательных организаций»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.
Показатель 5.5. «Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования, освоивших программы непрерывного повышения профессионального мастерства, от общего числа указанной категории»: планового значение – 0%, фактическое значение – 0%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 556 452,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 323 633,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 23 758,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 185 471,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 23 588,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2023 году составило 555 496,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 323 631,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 23 756,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 185 417,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 22 691,6 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 955,9 тыс. рублей, из них: 896,4 тыс. рублей – внебюджетные источники.


15. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 12.11.2018г. № 100/877-п-18. 
Ответственный исполнитель – Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие культуры»;
 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.02.2024 № 100/112-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Муниципальная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация. 
Основой инфраструктуры культуры Усть-Донецкого района являются 9 муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры.
Реализацию образовательных программ в сфере культуры и искусства оказывает 1 муниципальная детская школа искусств.
Обеспечение деятельности по оказанию услуг бухгалтерского учета учреждений в сфере культуры оказывает 1 муниципальное автономное учреждение (МАУ «РЦК Усть-Донецкого района»).
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 12 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Количество посещений библиотек на 1000 человек населения»–  3130 плановое значение, 5831 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых мероприятий, обеспечением интернетом сельские библиотеки, приобретением КИБО.
Показатель 2 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности»–  100 плановое значение, 100 – фактическое значение.
Показатель 1.1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)» –  100 плановое значение, 100 – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля библиографических записей, отраженных в Сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей» –  10 плановое значение, 10 – фактическое значение. 
Показатель 1.3 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» –  87плановое значение, 96 – фактическое значение. Превышение данного показателя связано с финансированием на приобретение новых книг для комплектования фонда библиотек.
Показатель 1.4 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» –  2,7 плановое значение, 20,7 – фактическое значение.
Показатель 1.5 «Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» –  13,0 плановое значение, 17,7 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением контингента учащихся МБОУ ДО УДДШИ.
Показатель 1.6 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» –  100 плановое значение, 104,5 – фактическое значение.
Показатель 1.11 «Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)»–  1200 плановое значение, 1315 – фактическое значение.
Показатель 1.12 «Уровень обеспеченности Усть-Донецкого района организациями культуры»–  57,2плановое значение, 85 – фактическое значение.
Показатель 1.13 «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений»–  87,5 плановое значение, 89,6 – фактическое значение.
Показатель 1.14 «Число посещений мероприятий организаций культуры»–  560,76плановое значение, 816,94 – фактическое значение.
Показатель 1.15 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)»–110плановое значение, 179,5 – фактическое значение.
Показатель 1.17 «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)»–1,5 плановое значение, 5,8 – фактическое значение.
Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» –  95 плановое значение, 99,4 – фактическое значение. 

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры» 

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие культуры» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 102 100,4 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 104,1 тыс. руб., областной бюджет – 26 861,3 тыс. руб., местный бюджет – 68132,8 тыс.руб., внебюджетные источники – 7 002,2 тыс. руб. 
Фактические расходы муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие культуры» в 2023 году составили 101 522,4 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет  104,1 тыс. руб., областной бюджет – 26 529,2 тыс. руб., местный бюджет – 67887,1 тыс. руб., внебюджетные источники – 7 001,9 тыс. руб. 
Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.
Средства федерального и областного бюджета в сумме 336,5 тыс. рублей МРБУК У-Д МЦБ  направлены на приобретение библиотечного фонда.
Средства областного бюджета в сумме 2 516,8 тыс. руб. МБУК «КЦКСП» направили на приобретение звукового оборудования, мебели, одежды сцены.
Средства областного бюджета в сумме 360,0 тыс. руб. направлены на приобретение компьютерного оборудования для МРБУК У-Д МЦБ.
Средства областного бюджета в сумме 1 639,2 тыс. руб. МБУК «Ивушка» в рамках реализации инициативных проектов направили на благоустройство территории братского захоронения в ст. Нижнекундрюченской.
Средства областного бюджета в сумме 9 634,8 тыс. руб. МБУК «Ивушка» направили на строительство котельной для здания сельского клуба в ст.                   Усть-Быстрянская.
Средства областного бюджета в сумме 9 634,8 тыс. руб. МБУК «Ивушка» направили на строительство котельной для здания сельского клуба в ст.                  Усть-Быстрянская.
Средства областного бюджета в сумме 11 255,4 тыс. руб. направлены на капитальный ремонт здания МБУК Мелиховский КПЦ.
Средства областного бюджета в сумме 913,5 тыс. руб. направлены на приобретение сплит-систем, кронштейна, мониторов, системных блоков для МБОУ ДО УДДШИ.
Средства муниципального бюджета направлены на финансирование мероприятий в рамках выполнения доведенных муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. 
16. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие туризма»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие туризма» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018г. № 100/952-п-18. 
Ответственный исполнитель – Управление экономического  развития Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие туризма» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие инфраструктуры сферы туризма»;
 «Развитие въездного и внутреннего туризма».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 14.03.2024 № 100/171-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма»

В целях создания благоприятных условий для развития туризма и повышения конкурентоспособности туристского продукта Усть-Донецкого района, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма» ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий:
- обеспечена информационная доступность инфраструктуры туризма Усть-Донецкого района;
- организованы и проведены областные и районные событийные мероприятия;
- изготовлен буклет о различных видах туристических услуг, предоставляемых субъектами турбизнеса района, рекламно-информационная продукция.
В районе развиваются такие виды туризма, как историко-культурный, событийный, экологический. Проведен анализ туристических направлений, который показал, что наибольшей популярностью за отчетный период пользовались историко-культурный и экологический туризм, кроме того посещают район туристы с историко-культурной целью (краеведческий, военно-патриотический).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» плановое значение – 2,4 процентов; фактическое – 3,8 процентов. Превышение планового значения связано с расширением номерного фонда в КСР.
Показатель 2. «Прирост  объема туристских услуг, услуг гостиниц и коллективных средств  размещения» плановое значение – 4,3 процентов; фактическое – 5,7 процентов.
Показатель 1.1. «Увеличение экскурсионных и туристских маршрутов» плановое значение – 12,0 процентов; фактическое – 14,0 процентов. 
Показатель 1.2. «Увеличение  оборудованных мест отдыха, рекреации  и   туризма» плановое значение – 10,0 процентов, фактическое – 11,0 процентов.
Показатель 2.1. «Прирост туристского потока на территорию Усть-Донецкого района» плановое значение – 4,5 процентов; фактическое – 8,3 процентов. 
Показатель 2.2. «Прирост  объема туристских услуг» плановое значение – 4,4 процентов; фактическое – 8,7 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма» 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма» на 2023 год составил 192,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 192,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью – 192,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 192,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 192,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 192,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированных средств.

17. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/954-п-18.
Ответственный исполнитель – отдел культуры, спорт и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Поддержка молодежных инициатив»;
«Формирование патриотизма в молодежной среде»;
«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 11.03.2024 №100/156-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»

Одним из приоритетных направлений муниципальной программы в 2023 году являлось создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи, путем проведения районных мероприятий и участия в областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах и акциях, вовлечение молодежи в общественную деятельность и волонтерское движение, а так же создание необходимых условий для социализации и самореализации молодежи. 
Согласно календарного плана на 2023 г. молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет принимали участие в следующих мероприятиях: 
- мероприятия по формированию системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи; 
- мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития;
- мероприятия по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;
- акции, направленные на пропаганду ЗОЖ;
- акции, посвященные государственным и местным праздникам;
- областные форумы «Молодая волна», «Ростов» и т.д.
Усть-Донецкий район активно принимает участие в муниципальном, зональном и фальном этапах Спартакиады Дона, благодаря чему замечено увеличение количества систематически занимающихся спортом, а так же увеличение количества волонтеров. В 2023 году было проведено более 150 молодежных мероприятий направленных на реализацию государственной молодежной политики на территории Усть-Донецкого района.
Продолжает деятельность клуб молодых семей «Вместе», отделения которого созданы во всех поселениях района, совместно с членами клуба проводились мастер-классы, конкурс фотографий, квесты и др. 
          На конец 2023 года в клубе молодых семей «Вместе» в соцсети Одноклассники состоят 319 участников. 
          Активное участие в культурно-массовых, спортивных и физкультурных мероприятиях традиционно принимает молодое поколение. В сфере молодежной политики за 2023 год было проведено более 110 акций различной направленности. 
В отчетном году обеспеченно проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Усть-Донецкого района. 
          К 9 мая на территории всего района проводились мероприятия, посвященные 78 годовщине Победы в Великой отечественной войне такие как, «Свеча Памяти», «Стена Памяти», «Георгиевская лента», автопробег патриотической направленности и т.д. 
          С 28 по 29 апреля после трехлетнего перерыва, состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Орленок», которая проводилась в нашем районе с 2013 года. В этом году к участникам из 11 школ района присоединилась команда Усть-Донецкого Казачьего Юрта. Делегация из 5 молодых людей нашего района приняли участие в окружном форуме «Молодая Волна. Движение первых»! В рамках форума проходил слет специалистов сферы молодежной политики.
В июле месяце в Усть-Донецком районе обновились составы молодежных советов, которые начали свою работу в сентябре этого года. Для привлечения молодежи в добровольческую деятельность для учеников школ были проведены встречи беседы. 
В 2023 года в Усть-Донецком районе состоялись выездные турниры по военно-тактической игре «Лазертаг», в которых приняли участие более 150 человек молодежи. а так же 7 молодых и активных представителей нашего района приняли участие в XIV молодежном образовательном Форуме "Ростов".
Важным событием было открытие молодежной администрации Усть-Донецкого района, которое состоялось 25 сентября 2023 года. По инициативе молодежной администрации в конце октября в Районном доме культуры состоялась медиа школа «ИНФОПОВОД», в которой приняло участие более 85 человек молодежи из них школьники, студенты Пухляковского-агропромышленного техникума, студенты ДонГАУ и рабочая молодежь нашего района.       
            В течение 2023 года волонтеры штаба «Мы вместе» оказывали посильную помощь (в соответствии с заявками) семьям мобилизованных граждан на территории района. Вели сбор вещей для мобилизованных ребят, осуществляли сбор, распределение и доставку гуманитарной помощи как бойцам, так и их семьям. Плели маскировочные сети, изготавливали окопные свечи, сухой душ, что так необходимо нашим бойцам. 
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице №3.
Показатель 1 «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику»–  14,0 плановое значение, 17,0– фактическое значение. 
         Показатель 2 «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи»–  30,0 плановое значение, 30,0 – фактическое значение.
          Показатель 3 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение» – 19,0 плановое значение, 19,0 – фактическое значение.
Показатель 1.1 «Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» –  250 плановое значение, 250 – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления» –  11,0 плановое значение, 11,0 – фактическое значение. 
Показатель 1.3 «Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность» –  6,5 плановое значение, 6,5 – фактическое значение. 
Показатель 2.1 «Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» –  16,0 плановое значение, 16,0 – фактическое значение.
Показатель 2.2 «Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями» –  18,5 плановое значение, 20,1 – фактическое значение. 
Показатель 3.1 «Количество граждан/количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России»» –  250/5 плановое значение, 250/5 – фактическое значение.
Показатель 3.2 «Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Усть-Донецкого района, которым оказана безвозмездная волонтерская помощь» –  220 плановое значение, 1326 – фактическое значение. 
Показатель 3.3 «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» – 11,0 плановое значение, 17,0 – фактическое значение. 
Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 578,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 143,7 тыс. руб., местный бюджет – 434,9 тыс. руб. 
Фактические расходы муниципальной программой Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» в 2023 году составили 578,6 тыс. рублей, в том областной бюджет – 143,7 тыс. руб., местный бюджет – 434,9 тыс. рублей.



18. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/966-п-18. 
Ответственный исполнитель – отдел по общим, организационным и кадровым вопросам Администрация Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению Муниципальной и иной службы»;
 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.03.2024 № 100/195-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района»

Ответственным исполнителем программы реализован комплекс мероприятий, в результате которых: созданы дополнительные условия и стимулы для развития духовно-культурных основ казачества, семейных традиций, осуществления патриотического воспитания казачьей молодежи, укрепление духовных и нравственных основ Донского казачества. Обеспечено развитие активности казачьих обществ, придание их деятельности систематического, целенаправленного и эффективного характера.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, фактически значения всех показателей соответствуют плановым.
Показатель1. «Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной иной службы российского казачества» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение 100,0 процентов.
Показатель 2. «Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов района» – плановое значение 19,0 процента, фактическое значение 19,0 процентов.
Показатель1.1 «Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение 100,0 процентов.
Показатель 1.2. «Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Усть-Донецкого района и казачьим обществом «Великое войско Донское» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение 100,0  процентов.
Показатель 2.1.«Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов района» – плановое значение19,0 процента, фактическое значение 19,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 10865,3 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 10865,3 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2023 год, исполнение программных мероприятий составил 10805,9 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 10805,9 тыс. рублей.
Средства из областного бюджета привлекались в сумме 10865,3 тыс. рублей на основное мероприятие 1.2 «Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций». 



19. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 года № 100/735-п-18.
Ответственный исполнитель – отдел по правовым вопросам Администрация Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Противодействие коррупции в Усть-Донецком районе»;
«Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком районе»;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2024 № 100/181-п-24.


Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений»

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной  программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Усть-Донецком районе;
организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Усть-Донецкого района и их проектов;
реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации: размещено более 4-х информационных материалов в целях формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению.
Повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации по темам: «Противодействие коррупции в органах муниципального и муниципального управления» и «Противодействие коррупции в системе муниципального управления». 
Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления;
Налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений – во всех администрациях городского и сельских поселениях Усть-Донецкого района назначены  ответственные работники; 
Постановлением Администрации Усть-Донецкого района «О создании Консультативного совета по межэтническим отношениям» от 16.03.2018 №100/211-п-18 создан Консультативный совет,  в состав которого  включены представители армянской, грузинской национальностей, представители отделов культуры, образования, отдела социальной защиты населения, центра занятости населения, миграционной службы, а также настоятель православного Прихода Храма Рождества Христова, представитель СМИ и представители казачества. В 2023 году проведено 2 заседания Консультативного совета по межэтническим отношениям в Усть-Донецком районе.
Мероприятия по противодействию терроризму и гармонизации межнациональных отношений проводились согласно плану мероприятий на 2023 год по реализации в районе Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утверждённому постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 26.03.2019 №100/229-п-19.
В план мероприятий по профилактике терроризма и противодействию экстремизма в 2023 году включены все виды и формы культурно-досуговой, тематико-познавательной и воспитательной патриотической работы.
Основными видами таковых мероприятий являлись – фестивали, конкурсы, тематические встречи, проведение круглых столов, конкурсно-игровые программы. Организация и проведение районных совещаний по вопросам сохранения межэтнической стабильности и профилактики террористических проявлений в городском и сельских поселениях Усть-Донецкого района, проводились в рамках проведения заседаний антитеррористической комиссии Усть-Донецкого района.  
Отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района в 2023 году выполнены следующие мероприятия в соответствии с «Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы»: 
- учреждениями культуры ежегодно проводятся тематические мероприятия (беседы, круглые столы, акции) направленные на привитие молодёжи традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укрепление и профилактику противоправного поведения детей и молодежи, неприятия экстремистской и иной радикальной идеологии среди молодежи. Для участия в мероприятиях привлекаются сотрудники казачьей дружины, правоохранительных органов. Для молодежи нашего района проводятся круглые столы, встречи и беседы на тему «Толерантность». Представители молодежного актива Усть-Донецкого района проводят различные онлайн и офлайн акции, направленные на противодействие терроризму («Молодежь против террора», «Мы едины!» и т.д.).
03.09.2023 проведены: акция «Нет террору!»; акция «Свеча памяти» в честь всех погибших от жестокости и бесчеловечности террористов.
Наряду с этим отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района проводятся различные творческие мероприятия (конкурсы, фестивали, концерты), направленные на формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотическое воспитание молодежи, пропаганду культурных ценностей. Учреждениями культуры района за истекший период было проведено: 
- 3 информационные беседы на темы «Чрезвычайные ситуации», «Интернет и безопасность», «Учись управлять своими эмоциями»;
- 2 круглых стола на темы «Терроризм - угроза будущему» и «Действия при угрозе террористического акта»;
- 4 информационных часа на темы «Дружба и братство – дороже богатства!», 
«Молодежь: проблемы сегодняшнего дня», «Не переступи закон», «Основные направления борьбы с антигосударственным терроризмом в современной России»;
- конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма». 
А также на территории района проходят акции в поддержку российской армии. Так, например, молодежь Усть-Донецкого района приняла участие в флешмобе #мыVместе в поддержку российских войск на Украине.  
Проводимые спортивные мероприятия нацелены на формирование позитивного отношения. Так 18 марта в спортивном комплексе «Вымпел» состоялось открытие муниципального этапа Спартакиады Дона 2023 года, а так же сборная команда района приняла участие в зональном и финальном этапах спортивного мероприятия.  
11 марта в ст. Раздорской, Усть-Донецкого района завершился Чемпионат района по мини-футболу среди мужских команд, 8 марта состоялся открытый женский турнир по волейболу, посвященный женскому дню, проведены турниры по бильярду, теннису, греко-римской борьбе, шахматам и шашкам, дартсу. Сборная команда Усть-Донецкого района приняла участие в первенстве Ростовской области по футболу среди муниципальных служащих, в фестивале ГТО, ФК «Водник» приняла участие в Кубке Победы».
Детской школой искусств проводится целенаправленная работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Творческая деятельность учреждения культуры осуществлялась в открытом формате, а так же с использованием электронных технологий. В связи с этим возросло количество участников в различных творческих конкурсах с 190 человек в 2022г. до 200 участников в 2023 году.
Не остается в стороне центр развития добровольчества, так 22 января отряды волонтеров района совместно с Молодежным Советом,  на территории своих поселений организовали акции «Блокадный хлеб». Людям раздавали символ блокады – 125-ти граммовые кусочки хлеба и информационные листовки, чтобы все могли почтить память поколений и актуализировать гордость за мужество мирного населения блокадного Ленинграда.
12 апреля 2023 года волонтеры центра развития добровольчества Усть-Донецкого района провели акцию, посвященную Дню космонавтики, на которой раздавали воздушные шарики и листовки с информацией о Юрии Гагарине и об историческом полете на луну. Цель акции – сохранить историческую память, популяризировать современные достижения в космической сфере и сформировать чувства гордости за свою страну. А в преддвериях празднования Дня Великой Победы с 5-9 мая 2023 года волонтеры культуры приняли участие в акции «Георгиевская ленточка». Проведен месячник волонтерского движения, в ходе которого молодежь, волонтеры, благотворители и все неравнодушные жители нашего района оказывали ветеранам труда, инвалидам, лицам, работавшим в тылу, маломобильным людям оказывали различные виды помощи, в том числе уборка оставшихся без присмотра могил ветеранов, благоустройстве приусадебных участков и придомовых территорий.
Во всех филиалах центральной библиотеки Усть-Донецкого района организуется проведение книжных выставок антитеррористической направленности. В Усть-Донецкой центральной библиотеке с периодичностью один раз в три месяца проводится выставка-призыв «Террор - необъявленная война». На официальном сайте библиотеки размещены видеоролики: «Что мы знаем про терроризм?», «Терроризм: как не стать его жертвой». В видеороликах рассказывалось о крупных терактах, произошедших за последние 10 лет во всем мире. О том, как вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в случае захвата в заложники, а также о самых важных аспектах сохранения жизни, создан и размещен в социальных сетях видеоролик «Терроризм - угроза будущему», для школьников 8-9 классов. В течение года запланированы проведение информационных часов, выставок, раздача буклетов, целью проводимых мероприятий является информационное противодействие терроризму, формирование активной гражданской позиции у всех категорий граждан.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района тесно сотрудничает с районной общественно – политической газетой «Звезда Придонья» регулярно публикуются анонсирующие статьи и пост – релизы о проведении муниципальных и региональных мероприятий и конкурсов. Ведется информирование на официальных сайтах учреждений культур и социальных сетях.
· Информация о работе по противодействию терроризму размещается на информационных стендах в учреждениях культуры района. При проведении мероприятий с массовым привлечением людей также транслируются ролики, слайды антитеррористической направленности. Специалисты отдела культуры проводят мониторинг в социальных сетях (в контакте, одноклассники, телеграм) по выявлению экстремистской направленности среди молодежи. 
Отделом образования Администрации Усть-Донецкого района проводится работа по профилактике экстремизма и терроризма, межэтнических и межличностных отношений в молодежной среде, согласно разработанному и утвержденному Комплексному плану профилактики и плану мероприятий Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации.
В образовательных организациях района используются методические рекомендации, алгоритмы действий по ликвидации конфликтных ситуаций и их последствий по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики, содействие социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ, профилактике экстремизма Федерального агентства по делам национальностей России.
В образовательных организациях района ограничен доступ к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся. 
На сайтах образовательных организаций ведётся раздел, посвящённый вопросам антитеррористической безопасности и противодействия экстремизма.
Систематически (каждую четверть) советниками директора по воспитанию проводится  мониторинг социальных сетей школьников  в целях выявления фактов распространения экстремизма.
Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, предупреждение религиозной и национальной нетерпимости, создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Усть-Донецкого района, для следующих категорий участников образовательного процесса.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений»
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, из которых 5 показателей  фактически соответствуют плановым значениям, по 9 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Усть-Донецком районе» плановое значение 25,5 процентов, фактическое значение 25,2 процентов.
Отклонение значения показателя находится в пределах допустимой погрешности в процессе социологического исследования.
Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» плановое значение 4,0 процента, фактическое значение 2,0 процента.
Плановые значения по годам указанного показателя, следует интерпретировать как предельно допустимые значения. Следует учитывать также, что уровень погрешности проводимых социологических исследований при выборке, равной 786 респондентов, составляет около 3 процентов.
Показатель 3. «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения» плановое значение 60,0 /100 тыс. населения фактическое значение 57,7  в расчете на 100 тыс. населения.
Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих Усть-Донецкого района прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции на муниципальной службе» 23 муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района, при плане 5 - фактический показатель перевыполнен.
Показатель 1.2. «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности», составило 11 человек, или 100,0 процентов.
Показатель 1.3.«Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности» выполнен 100 процентов.
Показатель 1.4. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности в общеобразовательных школах (от общего количества обучающихся III ступени)» плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.
Показатель 1.5 «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности муниципальных органов Усть-Донецкого района» выполнен. Так, в рамках исполнения 5-го показателя, доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности муниципальных органов Усть-Донецкого района, достигла 45,5 %. 
Показатель 1.6 «Количество размещенных на сайте Администрации Усть-Донецкого района проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу» достигнут, плановое значение 94 процентов, фактическое значение 94 процентов (343 нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района прошли антикоррупционную экспертизу).
Показатель 2.1. «Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий профилактической направленности)». Фактически проведено 12 пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений при плане 4.
Показатель 2.2. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» плановое значение 16 преступлений, фактическое значение - 4 преступлений.
Отклонение (снижение) показателя свидетельствует об эффективной совместной профилактической  работе  отдела МВД России по Усть-Донецкому району, казачества и народной дружины.
Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» плановое значение 7,7 процента, фактическое значение 5,5 процента.
Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию» плановое значение 94 процента, фактическое значение 100 процентов.
Показатель 3.3. «Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом» плановое значение 92,1 процента, фактическое 96,8 процентов.
Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 155 тыс. рублей, в том числе,155 тыс. рублей –бюджет Усть-Донецкого района.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 155,0 тыс. рублей, бюджет Усть-Донецкого района – 155,0 тыс. рублей.

20. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/957-п-18. 
Ответственный исполнитель – Администрации Усть-Донецкого района (МКУ «Управление ГО и ЧС Усть-Донецкого района).
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 5 подпрограмм: 
1. Пожарная безопасность;
2. Защита от чрезвычайных ситуаций;
3. Обеспечение безопасности на воде;
4. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
5. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Усть-Донецкого района.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 15.03.2024 № 100/174-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Ответственным исполнителем и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечение и поддержанию готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
поддержание в постоянной готовности региональной и районной системы оповещения населения Усть-Донецкого района;
В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Усть-Донецкого района решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению оборудованием аварийно-спасательного формирования района.
В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования Усть-Донецкого района;
поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения Усть-Донецкого района.
осуществлено бесперебойное функционирование в районе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
организовано и обеспечено развитие комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 17 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 10 показателям фактические значения превышают плановые, 5 показателя фактическое значение меньше планового. Фактические значения показателей отличаются от плановых в связи с вводом режима чрезвычайной ситуации. 
Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» - 0 единиц;
Показатель 2 «Доля населения Усть-Донецкого района, охваченного районной системой оповещения» – 95 процентов;
Показатель 3 «Доля населения Усть-Донецкого района, проживающего на территории поселений, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» - 80 процентов
Показатель 1.1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» – 31 единицы;
Показатель 1.2  «Количество спасенных людей при пожарах» – 3 человек;
Показатель 2.1 «Количество обученных специалистов районной  подсистемы РСЧС» – 26 человек;
Показатель 2.2 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» – 98 единиц; 
Показатель 2.3 «Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – 448 человек;
Показатель 2.4 «Количество публикаций по профилактическим мероприятиям» – 58 единиц;
Показатель 2.5 «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» – 0 единиц;
Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» – 423 единиц;
Показатель 3.2 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учреждениях» - 65 единиц;
Показатель 3.3 «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» – 0 человек;
Показатель 3.4 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» – 138 единицы;
Показатель 3.5 «Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – 23 человека;
Показатель 4.1. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112 – 48,1 тыс. ед.;
Показатель 5.1. Доля населения Усть-Донецкого района, проживающего на территории поселений, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» - 80 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

План расходов Программы на 2023 год составил 16 943,1тыс.рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2022 № 122 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью на 2023 год составил 10 947,2 тыс. руб. 
Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 19.04.2023. №161 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района 21.12.2022 № 122 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения на увеличение  прочих закупок, товаров и услуг на 50,0 тыс.руб.
Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 27.06.2023. №175 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района 21.12.2022 № 122 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения на увеличение фонда оплаты труда учреждений на 983,4 тыс. руб. и на увеличение  прочих закупок, товаров и услуг на 89,5 тыс. руб.
Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 04.09.2023. №192 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района 21.12.2022 № 122 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения на увеличение  прочих закупок, товаров и услуг на 570,0 тыс.  руб.
Объем запланированных расходов на 2023 год составил 16943,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2523,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1779,8тыс. рублей и средства бюджета района – 12640,1тыс. рублей.
Исполнение расходов по Программе в 2023 году составило
15 187,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 947,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1779,8тыс. рублей и средства бюджета района – 12459,8тыс. рублей.
Неисполнение расходных обязательств 2023 года по Программе составило 1 756,10 тыс. рублей. Неисполнение расходных обязательств обусловлено экономией в ходе проведения закупок (в частности электроэнергии, товаров и услуг).



21. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.10.2018 №100/968-п-18. 
Ответственный исполнитель – отдел по общим, организационным  и  кадровым вопросам Администрация Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» включает в себя 4 подпрограммы: 
Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления
и муниципальной службы в Усть-Донецком районе,
профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»;
Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие общественных инициатив Усть-Донецкого района»;
Подпрограмма 4. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Усть-Донецком районе»;
[bookmark: _Hlk154587727]Подпрограмма 5. «Укрепление единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений»;
Подпрограмма 6. «Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.03.2024 № 100/197-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям. Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
повысилась эффективность деятельности органов местного самоуправления, повысилась профессиональная компетентность муниципальных служащих, улучшился имидж муниципальной службы;
повышена открытость процедуры поступления на муниципальную службу;
разработана система отбора и оценки знаний лиц, поступающих на муниципальную службу;
обеспечены мероприятия по профессиональному развитию муниципальных служащих;
принято участие в региональном конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»;
проведен муниципальный этап конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» в Усть-Донецком районе;
оказана консультационная, информационная помощь социально ориентированным некоммерческим организациям;
организовано официальное размещение (опубликование) правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Собрания депутатов и Администрации Усть-Донецкого района, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с областным законодательством.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.
Показатель 1. «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления» – плановое значение 50,2 процента, фактическое значение – 75 процентов. Превышение планового значения показателя связано с правильно проводимой социально-экономической политикой внутри района.
Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию» - плановое значение 42 процент, фактическое значение 42,1 процента.
Показатель 3. «Доля активного населения, вовлеченного через ТОСы в непосредственное решение проблем в границах ТОС»– плановое значение 30 процентов, фактическое значение –34,5 процента.
Показатель 4. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества» - плановое значение 30 процентов, фактическое значение – 31,3 процента.
В рамках подпрограммы 1: «Развитие муниципального управления
и муниципальной службы в Усть-Донецком районе,
профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»:
Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий» - плановое значение 18 процентов, фактическое значение – 18,75 процента.
Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» - плановое значение 35 процентов, фактическое значение –37,5 процента.
Показатель 1.3. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров» - плановое значение 33 процента, фактическое значение – 37,5 процентов.
Показатель 1.4. «Коэффициент текучести муниципальных служащих Усть-Донецкого района на муниципальной службе» - плановое значение 9,6 процента, фактическое значение – 9,6. 
Показатель 1.5. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» - плановое значение 91,5 процентов, фактическое значение – 91,3 процента. 
Показатель 1.6. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж не менее 3 лет» - плановое значение 13,5 процентов, фактическое значение – 13,5 процентов. 
Показатель 1.7. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» - плановое значение 43 процента, фактическое значение – 43,3 процента.
В рамках подпрограммы 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»:
Показатель 2.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
В рамках подпрограммы 3: «Поддержка и развитие общественных инициатив Усть-Донецкого района»:
Показатель 3.1. Привлечение и обеспечение участие ТОС в районном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление Усть-Донецкого района» - плановое значение 55 процентов, фактическое значение – 40 процентов. Плановый показатель не достигнут, в связи с периодом СВО и уменьшением количества массовых мероприятий и акций с непосредственным активным участием органов ТОС. В связи с чем поступило меньше заявок от органов ТОС на участие в конкурсе.
Показатель 3.2. «Доля населения, проживающего в границах территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление» - плановое значение 30 процентов, фактическое значение – 34,5 процента. Плановый показатель превышен благодаря вовлечению населения в непосредственное решение проблем в границах ТОС, активности населения в общественной жизни поселений.
В рамках подпрограммы 4: «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Усть-Донецком районе»:
Показатель 4.1. «Прирост количества СО НКО, зарегистрированных на территории Усть-Донецкого района» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Удалось сохранить показатель стабильным за счет эффективного взаимодействия НКО с Администрацией Усть-Донецкого района и информационного обеспечения СО НКО.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» на 2023 год составил 99 947,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1515,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1942,5тыс. рублей и средства бюджета Усть-Донецкого района – 96 489,9тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk129860759]Исполнение расходов по муниципальной программе составило 98 029,9 тыс. рублей или 98,1% от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 1515,3 тыс. рублей (100%), областного бюджета – 1942,5 тыс. рублей (100%), бюджета Усть-Донецкого района – 94 572,1 тыс. рублей (98,1%).


22. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018г.  № 100/974-п-18. 
Ответственный исполнитель – финансовый отдел Администрации Усть-Донецкого  района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 6 подпрограмм: 
«Долгосрочное финансовое планирование»;
		«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;
«Управление муниципальным долгом Усть-Донецкого района»; 
«Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Усть-Донецкого района»;
«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»;
	«Содействие повышению качества управления муниципальными финансами».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.03.2024 №100/196-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Основными целями налоговой политики Усть-Донецкого района являются, с одной стороны, сохранение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Усть-Донецкого района и бюджетов поселений, получение необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности.
В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Усть-Донецкого района исполнены в объеме 390,1 млн. рублей и превысили факт 2023 года на 60,3 млн. рублей или на 18,3 процента;
объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Усть-Донецкого района составил 283,7 млн. рублей с приростом по сравнению с прошлым годом на 40,4 млн. рублей или на 16,6 процента;
расходы бюджета Усть-Донецкого района исполнены в объеме 1 489,0 млн. рублей или 99,4 процентов от запланированных параметров; 
принято решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2023 № 211 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; 
постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 22.02.2023   № 100/189-п-23 бюджетный прогноз Усть-Донецкого района актуализирован и пролонгирован на период до 2030 года; 
постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 14.04.2023   № 100/339-п-23 утверждены меры по обеспечению исполнения бюджета Усть-Донецкого района.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 18 показателей, по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые. 
Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Усть-Донецкого района на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.
Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Усть-Донецкого района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)», плановое значение – 100,1 процента, фактическое значение – 118,3 процентов. 
Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов. 
Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Усть-Донецкого района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента. 
Показатель 5 «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений из бюджета Усть-Донецкого района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», плановое значение – 8 344,0 тыс. рублей, фактическое значение – 8 344,0 тыс. рублей. 
Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 330 160,8 тыс. рублей, фактическое значение – 390 105,1 тыс. рублей. 
Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Усть-Донецкого района, формируемых в рамках муниципальных программ Усть-Донецкого района, в общем объеме расходов бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 99,0 процента. 
Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 99,0 процента. 
Показатель 2.2 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. 
Показатель 2.3 «Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в финансовый отдел уведомлений о применении бюджетных мер принуждения», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. 
Показатель 2.4 «Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств» плановое значение – 28,0 процента, фактическое значение – 28,0 процента. 
Показатель 2.5 «Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. 
Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Усть-Донецкого района в объеме расходов бюджета Усть-Донецкого района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента. 
Показатель 4.1 «Доля дотаций, иных межбюджетных трансфертов, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме дотаций, иных межбюджетных трансфертов», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. 
Показатель 5.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», плановое значение да, фактическое значение – да. 
Показатель 5.2. «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Усть-Донецкого района», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента. 
Показатель 5.3. «Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 10 870,5 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 10 870,5 тыс. рублей;
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 22.12.2022 № 123 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 10 870,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10 870,5 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 10 870,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10 627,2 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 10 627,2 тыс. рублей;
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 243,3 тыс. рублей, том числе:
231,9 тыс. рублей – экономия в связи с наличием вакантных должностей, сокращением количества командировок, выплат по больничным листам;
11,4 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок.


23. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 31.12.2019 г. № 100/1097-п-19. 
Ответственный исполнитель – сектор реализации жилищных программ 
и развития сельских территорий Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий» включает в себя 2 подпрограмм: 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»;
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.02.2024 №100/74-п-24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий»

В целях создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях и создания и развития инфраструктуры на сельских территориях в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий», ответственным исполнителем и участниками муниципальной  программы реализован комплекс мероприятий:
- выполнено строительство внутриквартальных проездов для малоэтажной застройки из 46-и домов, стоимостью 38 538,90 тыс. рублей. На объекте проведены работы по обустройству тротуаров, укладке асфальтобетонного покрытия дорожного полотна,  установке опор уличного освещения;
- подготовлена и направлена заявка на участие в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий  в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по проекту комплексного развития Верхнекундрюченского сельского поселения общей стоимостью.  
 
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий»
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 7 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.
       Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района» – плановое значение – 64,5 процента, фактическое значение – 64,7 процента.
       Показатель 2 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»  – плановое значение – 41,0 процент, фактическое значение – 41,0 процент.
       Показатель 3 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» – плановое значение – 76,0 процента, фактическое значение – 82,02 процента.
       Показатель 4 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» плановое значение 90,4 процентов, фактическое значение – 87,8 процентов.
       Показатель 1.1. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» плановое значение 45 квадратный метр, фактическое значение – 0 квадратных метров.
        Показатель 2.3. «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» - плановое значение 1, фактическое значение – 1.
Показатель 2.6. «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» - плановое значение 1,4 фактическое значение – 1,4.
        По ниже перечисленным показателям в 2023 году не запланированы плановые значения:
       Показатель 1.2. «Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения»;  
Показатель 2.1. «Ввод в действие локальных водопроводов»; 
Показатель 2.2. «Ввод в действие распределительных газовых сетей»;
        Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»;    
Показатель 2.5. «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий».

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий»

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 116769,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
-  федерального бюджета 3740,9 тыс. рублей, 
- областного бюджета 108185,9 тыс. рублей, 
- бюджета Усть-Донецкого района 4842,7 тыс.  рублей. 
По состоянию на 1 января 2024 г. бюджетные средства освоены на 99,99  % или 116768,2  тыс. рублей, в том числе за счет:
- средств федерального бюджета 3740,8 тыс. рублей, 
- областного бюджета  108185,7  тыс. рублей, 
- бюджета Усть-Донецкого района 4841,7 тыс.  рублей. 
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