Приложение к постановлению Администрации

Усть-Донецкого района

от __.03.2026 №100/___-п-26

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района

05.12.2018 №100/951-п-18, за 2025 год

## Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

# В целях создания условий для устойчивого роста экономики Усть-Донецкого района, в том числе роста частных инвестиций в основной капитал, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, увеличения объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей,  в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района 05.12.2018 №100/951-п-18 (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Несмотря на влияние негативных факторов в связи с введением ограничительных мер, связанных с санкционным давлением, по итогам 2025 года экономика Усть-Донецкого района осталась стабильной.

Налажено, и поддерживается взаимодействие с надзорными и контролирующими органами в вопросах обмена информацией. В районе действует система помощи для бизнеса, прежде всего, малого и среднего, а также для самозанятых граждан.

Обеспечено снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности, за счет работы межведомственной комиссии по снижению административных барьеров. Продолжил работу Совет по предпринимательству, на заседаниях которого рассмотрены вопросы сдерживания роста тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, причины, повлиявшие на увеличение стоимости затрат на продукцию и услуги, а также самой востребованной мерой поддержки индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан - социальном контракте.

Обеспечена защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Осуществлено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке проведения проверок контрольно-надзорными органами, в рамках проводимых семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства,  рассмотрены вопросы о порядке проведения проверок предпринимателей контрольно-надзорными органами и об особенностях применения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществлен анализ причин, препятствующих вводу в эксплуатацию объектов, построенных субъектами малого и среднего предпринимательства.

В рамках работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Усть-Донецком районе за 2025 год рассмотрено 93 обращения субъектов предпринимательской деятельности. Все обращения рассмотрены, приняты меры по существу изложенных проблем.

Сформирована система обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе, проведена работа по обеспечению защиты населения Усть-Донецкого района от недоброкачественных товаров (работ, услуг), освещены телефоны «Горячих линий» позволяющих оказывать населению бесплатную консультационную помощь по вопросам защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе.

Обеспечен мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года с учетом целевых параметров (решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 27.06.2023 № 180), а также Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года (постановление Администрации района от 30.06.2023 № 100/497-п-23).

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек

структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению указанных результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности в Усть-Донецком районе» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов).

Мероприятие (результат) «Реализованы меры по созданию благоприятной среды для инвестиционной деятельности» выполнено.

Организована работа Совета по инвестициям при Главе Администрации Усть-Донецкого района (постановление Администрации района от 27.10.2017г. № 100/08-п-17 «О создании совета по инвестициям при Главе Администрации Усть-Донецкого района»), организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития района. На заседаниях Совета рассматривались вопросы, касающиеся реализации инвестиционных проектов, а также системные вопросы в сфере обеспечения благоприятного инвестиционного климата Усть-Донецкого района.

Актуализируется реестр приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, за которыми проведено закрепление кураторов.

Обеспечивается сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов, в том числе имеющих социально-экономическое значение для развития Усть-Донецкого района.

Ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории района. Ежеквартально ведется обновление в программный комплекс системы «Фактор», для дальнейшего размещения на инвестиционном портале Ростовской области в разделе «Инвестору».

В Усть-Донецком районе заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения. ООО УК «Жилкомсервис» в рамках реализации инвестиционной программы, согласно концессионному соглашению, направляет ежегодно на модернизацию инженерной инфраструктуры объектов теплоснабжения более 250 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) «Организована деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам» выполнено.

Размещены статьи в общественно-политической газете "Звезда Придонья" с целью формирования позитивного имиджа предпринимательской деятельности. Распространение информации, направленной на обеспечение творческого, конструктивного диалога между органами власти и предпринимательским сообществом более 10 статей в газете, более 30 статей на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района. Организовано информирование об обучающих программах, о Губернаторской программе подготовки управленческих кадров, тематическом повышении квалификации руководителей и специалистов СМСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП.

Организовано проведение активной информационной кампании о преимуществах применения специального налогового режима – налога на профессиональный доход. За 2025 год удалось не только достичь стабильного роста числа самозанятых в районе, но и закрепить полученный результат, который по итогам года достиг 2864 человек. Предоставлено 627 информационно-консультационных услуг.

Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по проведению обучающих семинаров, форумов, конференций, «круглых столов» для субъектов МСП и самозанятых граждан " выполнено.

Обеспечение продвижения успешных молодых предпринимателей в молодежной среде осуществляется посредством привлечения молодых предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, рейтинговых конкурсах, работе представительных органов района, публикаций о них в СМИ.

В рамках реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в образовательных учреждениях района проведен курс для школьников «Финансовая грамотность», проведен конкурс детских рисунков «Бизнес глазами детей»  среди школьников общеобразовательных школ, проведено мероприятие ко "Дню Российского предпринимателя", проведены обучающие семинары по вопросам текущей деятельности:

- «Правила применения ККТ на ярмарках выходного дня» в марте-апреле на территории сельских поселений и торговых рядов Апаринского Райпо;

- представители туристического бизнеса Усть-Донецкого района приняли  участие в «Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства»;

- «Бизнес 2025: налоги, право, ответственность» по вопросам налогооблажения;

-«Единый налоговый счет» обучающий семинар совместно с ИФНС по вопросам налогооблажения;

- «Актуальные изменения в налоговом законодательстве в 2026 году» обучающий семинар совместно с  центром «Мой бизнес» и ИФНС

- проведено 11 обучающих семинаров по вопросам маркировки новых групп товаров;

- проведено 3 экскурсии для старшеклассников на производство, встречи с представителями бизнеса.

В раках мероприятия АНО «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства» оказано 360 консультаций по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, формам государственной поддержки, трудовым отношениям, государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и другим вопросам.

Для реализации принципа доступности муниципальных услуг для граждан и индивидуальных предпринимателей продолжается работа не только с АНО «Усть-Донецкое агентство поддержки предпринимательства», но и с МФЦ, который расширил спектр услуг для предпринимателей.

В связи с введением санкций в отношении России после начала специальной военной операции на Украине в 2025 для бизнеса  на сайтах администрации района, городских и сельских поселений размещена информация с актуальными мерами поддержки, организовано информационное сопровождение деятельности Управления экономического развития и предпринимательства посредством размещения презентационных материалов предоставленных банками, а также организациями инфраструктуры поддержки СМП (РРАПП, Гарантийный фонд РО) на официальном сайте Администрации района, в мессенджерах.

Продолжила свою работу районная межведомственная комиссия по снижению административных барьеров, созданная в целях устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию и функционированию предпринимательства.

В 2025 году проведено 2 заседания Совета по предпринимательству при Администрации Усть-Донецкого района, на которых рассмотрены вопросы по развитию туризма, по оплате туристического налога, информационному сопровождению предприятий и организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан по вопросам  доступа к различным формам поддержки, оказываемым на федеральном, областном и районном уровнях в Усть-Донецком районе, социальный контракт и льготные займы, предоставляемые центром «Мой бизнес» – как доступные и действенные инструменты финансовой поддержки и др.

Финансовая поддержка стала одним из важных направлений по поддержке самозанятых граждан, малого и среднего предпринимательства, для развития бизнеса на территории района. Работа проводилась индивидуально с каждым предпринимателем.

По результатам проводимой работы субъекты малого и среднего предпринимательства Усть-Донецкого района, воспользовались мерами государственной поддержки в 2025 году:

- получение льготных микрозаймов в Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства - 4 субъектов на 14,6 млн. рублей;

- получение кредитных продуктов с господдержкой в банках на сумму 669,4 млн. рублей;

- предоставление выплат на основании социального контракта, на развитие предпринимательской деятельности и самозанятости. Размер предоставленных выплат за 2025 год составил 12,46 млн. рублей.

- получение субсидии, направленной на развитие туристской инфраструктуры двум субъектам на сумму 12,8 млн. руб.

Мероприятие (результат) «Предоставлены муниципальные преференции путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров» выполнено.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, в виде предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов), на земельных участках находящихся в муниципальной собственности или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории Усть-Донецкого района, с целью обеспечения возможности сбыта производимой продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями на локальном рынке принято и утверждено постановление от 22.09.2025 № 100/715-п-25 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 21.12.2022 №100/987-п-22».

По комплексу процессных мероприятий «Стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Усть-Донецкого района» предусмотрено выполнение 18 контрольных событий, из них все достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе» реализуется 2 мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) «Проведено информационное обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» - выполнено.

Защита прав потребителей, одна из важнейших задач, выделенная Правительством Российской Федерации и переданная для исполнения органам местного самоуправления.

В рамках информирования и консультирования потребителей в марте - апреле 2025 года проводились традиционные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты прав потребителей. В образовательных школах района к этой дате проводились открытые уроки. Подготовлена информация по обеспечению защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе для размещения на областном сайте www.zppdon.ru. Администрацией района организовывалась «горячая линия» по постоянно действующему телефону для оперативного решения потребительских проблем. В течение года было проведено 9 акций по вопросам защиты прав потребителей и продвижение продукции «Сделано на Дону». В декабре для учеников старших классов проведена викторина «Квэст-карта «Сделано на Дону»

По результатам проводимой рейтинговой оценки, работа в данной сфере за 2025 год признана эффективной. Усть-Донецкий район вошел в тройку лидеров среди 46 районов Ростовской области по уровню защиты прав потребителей.

В целях просвещения учащихся учебных заведений в вопросах защиты прав потребителей в течение 2025 года во всех образовательных учреждениях Усть-Донецкого района проводились уроки по основам защиты прав потребителей, в которых приняли участие 1668 учащихся.

За 2025 года поступило устных (в т.ч. по телефону «горячей линии») обращений - 132, письменных - 59. Практика рассмотрения поступающих от потребителей вопросов показала, что проводимая разъяснительная работа среди населения о защите прав потребителей позволяет разрешать большинство споров между потребителями и продавцами в досудебном порядке.

В целях информационного обеспечения потребителей в 2025 году организована работа по изготовлению и распространению информационно-справочных материалов по защите прав потребителей, кроссворды для школьников «Квэст –карта» «Защита прав потребителей», магниты «Защита прав потребителей». Всего было издано 40 буклетов по основам ЗПП, 50 блокнотов, 50 магнитов,  которые вручены школьникам и потребителям, а также на объектах потребительского рынка района через представителей органов местного самоуправления. Для проведения акций изготовлено и распространено во время проведения акций 40 буклетов по вопросам защиты прав потребителей в магазинах и на улицах городского и сельских поселений.

Мероприятие (результат) «Обеспечено и организовано предоставление бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений» - выполнено.

Приоритетными остаются вопросы предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений. Опираясь на наработанный потенциал, Программа позволяет повысить социальную защищенность граждан, обеспечить сбалансированную защиту интересов потребителей, а также соблюдать их конституционные права и свободу.

Реализация мероприятий Программы усилит социально-экономический эффект, достигнутый в предыдущем периоде, и в конечном итоге повысит качество жизни жителей района. В отчетном году запланированные мероприятия, направленные на создание в Усть-Донецком районе условий защиты прав потребителей, выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

В 2025 году предоставлено 189 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей. Все заявления и обращения рассмотрены в соответствии с требованиями потребительского законодательства, приняты конкретные меры, даны официальные разъяснения потребителям. Из 22 оформленных претензий 22 решены в досудебном порядке.

По комплексу процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе» предусмотрено выполнение 9 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 9.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» реализуется 1 мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) «Сформирован муниципальный информационно-статистический ресурс» - выполнено.

Эффективность деятельности органов местного самоуправления обеспечивается за счет предоставления доступа к информационно статистическим ресурсам.

Проведена работа по обеспечению органов местного самоуправления  информационно-статистическими материалами для выработки управленческих решений и повышения качества прогноза социально-экономического развития Усть-Донецкого района в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области № 1 от 28.01.2025.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрено выполнение 4 контрольных точки, из них достигнуто в установленные сроки –4.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год указаны в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывало влияние внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 209,2 тыс. рублей, в том числе средства:

-средств бюджета Усть-Донецкого района – 209,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по реализации муниципальной программы 209,2 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированных средств, в том числе средства:

-средств бюджета Усть-Донецкого района – 209,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателе

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 9 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал за исключением инвестиций инфраструктурных монополий и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к 2020 году» – 112,0 – плановое значение, 112,0 – фактическое значение.

Показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» – 1,8 тыс. человек плановое значение; 2,3 тыс. человек – фактическое значение.

Показатель «Инвестиций в основной капитал без бюджетных средств» – 1430 млн. рублей плановое значение; 1182,9* млн. рублей – фактическое значение.

Показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» – 1,8 тыс. человек плановое значение; 2,3 тыс. человек – фактическое значение.

Показатель «Количество информационных и консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам и самозанятым гражданам, по вопросам ведения предпринимательской деятельности» – 271 единиц плановое значение, 627 единиц – фактическое значение.

Показатель «Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинаров, форумов, деловых игр)» – 5 единиц плановое значение, 6 единиц – фактическое значение.

Показатель «Количество мест предоставленных для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров» – 2 единиц плановое значение, 3 единицы – фактическое значение.

Показатель «Доля потребительских споров, урегулированных 
в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений» – 25 процентов плановое значение, 85,7 процентов – фактическое значение.

Показатель «Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении Усть-Донецкого района в общей потребности Администрации Усть-Донецкого района» – 100,0 процентов плановое значение, 100,0 процентов – фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5×УДп+0,5×УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы(УДп) за 2024 год составляет 100 (100 + 100 / 2).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3-ти структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УДгпi) за 2025 год составляет 100 (0,5 × 100 + 0,5 × 100).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7×ОПпГП+0,3×ОПпСЭ

где:

ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 / 2).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 97,5 ((82,7 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 7).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгпза 2025 год составляет 99,25 (0,7 × 100 + 0,3 × 97,5).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi×EPi×100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет (1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2) × 100 = 100.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8×УДгпi+0,1×ОПгп+0,1×ФинУп=ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 × 100 + 0,1 × 99,25 + 0,1 × 100) = 99,9 в связи с чем реализация с муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Причины не реали-зации / реали-зации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия (результат) «Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории для инвестиционной деятельности» | Х | 24 декабря 2025 г. | условная единица | 1430 | 1430* | Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, далее председатель КУМИ) | – |
| 2. | Контрольная точка «Обеспечено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Усть-Донецкого района» I квартала II квартала III квартала IV квартала | # 25.04.2025 # 25.07.2025 # 25.10.2025 # 29.12.2025 | # 25.04.2025 # 25.07.2025 # 25.10.2025 # 29.12.2025 | Х | Х | Актуальные сведения размещены на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района и портале Ростовской области. Актуальная информация об инвестиционных проектах внесена в программный комплекс «Фактор» | Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) |  |
| 3. | Контрольная точка «Организована работа Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района» I квартала II квартала III квартала IV квартала | # 25.04.2025 # 25.07.2025 # 25.10.2025 29.12.2025 | # 25.04.2025 # 25.07.2025 # 25.10.2025 29.12.2025 | Х | Х | Проведены заседания совета. Протоколы от 25.02.2025 №1 30.05.2025 № 2 05.09.2025 № 3 12.12.2025 №4 | Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) |  |
| 4. | Контрольная точка «Обеспечено утверждение постановления Администрация Усть-Донецкого района "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений" | 31.01.2025 | 31.01.2025 | Х | Х | Организовано взаимодействие с хозяйствующими субъектами района по средствам адресной рассылки информации | Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) |  |
| 5. | Контрольная точка «Проведено информирование инвесторов о существующих федеральных, областных и муниципальных льготах при реализации проектов, а также актуализация и распространение Атласа инвестиционных площадок» | 01.01.2025 | 01.10.2025 | Х | Х | Разработан паспорт свободных инвестиционных площадок. На официальном сайте Администрации Усть-донецкого района создан раздел «В помощь инвестору» | Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) |  |
| 6. | Контрольная точка «Организовано участие представителей Усть-Донецкого района в региональных, межрегиональных и международных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах» | 01.01.2025 | 29.12.2025 | Х | Х | По итогам 2025 года при финансовой поддержке исполнительных органов Ростовской области проводились выставочно-ярмарочные мероприятия, на которых присутствовали представители Усть-Донецкого района | Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) |  |
| 7. | Контрольная точка «Освещена инвестиционная деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации» | 01.01.2025 | 29.12.2025 | Х | Х | Деятельность Администрации освещается в СМИ, в том числе актуализировался реестр приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, за которыми проведено закрепление кураторов. Обеспечивается сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов, в том числе имеющих социально-экономическое значение для развития. | Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) |  |
| 8. | Мероприятия (результат) «Организована деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам» | Х | Х | Х | 271 | 627 | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 9. | Контрольная точка «Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности» | # 25.03.2025 # 25.07.2025 # 25.10.2025 # 25.12.2025 | # 25.03.2025 # 25.07.2025 # 25.10.2025 # 25.12.2025 | Х | Х | В 2025 году процедура оценки регулирующего воздействия проведена в отношении 9 НПА. По итогам проведенной оценки положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также выявления положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Усть-Донецкого района не выявлено. | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 10. | Контрольная точка «Предоставлены услуги в системе «одного окна» субъектам МСП и самозанятым гражданам» | # 01.02.2025 # 01.07.2025 # 01.10.2025 29.12.2025 | # 01.02.2025 # 01.07.2025 # 01.10.2025 29.12.2025 | Х | Х | Предоставляются в системе «одного окна» субъектам МСП и самозанятым гражданам» через МФЦ Усть-Донецкого района. За 2025 год предоставлено 273 услуги | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 11. | Контрольная точка «Предоставлен комплекс услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность» | # 10.04.2025 # 10.07.2025 10.10.2025 | # 10.04.2025 # 10.07.2025 10.10.2025 | Х | Х | Проводится информационно- консультационная работа по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности, а также об имеющихся мерах поддержки | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 12. | Контрольная точка «Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации района» | # 01.04.2025 # 01.07.2025 # 01.10.2025 30.12.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 30.12.2025 | Х | Х | Ежеквартально размещается информация о реализации муниципальных программ, количестве субъектов МСП, числе замещенных рабочих мест в субъектах МСП, обороте товаров, производимых субъектами МСП, финансово-экономическом состоянии субъектов МСП, организациях образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объявленных конкурсах и иной информации | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 13. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по проведению обучающих семинаров, форумов, конференций, «круглых столов» | # Х | Х | единица | 5 | 6 | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 14. | Контрольная точка «Проведение Совета по предпринимательству при Администрации Усть-Донецкого района» | # 26.05.2025 | 10.04.2025г. 23.05.2025 | Х | Х | Проведено 2 заседания Совета по предпринимательству при Администрации Усть-Донецкого района | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 15. | Контрольная точка «Проведение обучающих семинаров по налогообложению» | # 25.04.2025 # 15.11.2025 | 20.03.2025 16.04.2025 03.10.2025 17.12.2025 | Х | Х | Проведены семинары с участием ИФНС: - «Правила применения ККТ на ярмарках выходного дня»; - «Бизнес 2025: налоги, право, ответственность» -«Единый налоговый счет» - «Актуальные изменения в налоговом законодательстве в 2026 году» | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 16. | Контрольная точка «Проведение круглого стола «Обсуждение вопросов текущей деятельности» | # 20.04.2025 # 30.11.2025 | 10.04.2025г. 23.05.2025 | Х | Х | Проведены круглые столы по обсуждению вопросов текущей деятельности на Совете по туризму, Совете по предпринимательству, семинарах с РРАППТ | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 17. | Контрольная точка «Организация конкурса детских рисунков «Бизнес глазами детей» | # 10.07.2025 | Апрель 2025г. | Х | Х | Победителям вручены подарки | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 18. | Контрольная точка «Проведение «круглых столов» со школьниками в рамках популяризации предпринимательской деятельности» | # 30.03.2025 | 14.05.2025 30.10.2025 | Х | Х | Проведена экскурсия на сыроварню Ковачевой А.А., встречи с представителями бизнеса | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 19. | Контрольная точка «Проведение Совета по развитию конкуренции при главе Администрации Усть-Донецкого района» | # 15.12.2025 | 15.12.2025 | Х | Х | Проведен Совет по развитию конкуренции при главе Администрации Усть-Донецкого района 15.12.2025г. | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 20. | Контрольная точка «Изготовление полиграфической продукции по актуальным темам для субъектов МСП и самозанятых граждан» | # 20.04.2025 # 15.07.2025 # 20.12.2025 | 20.03.2025 23.05.2025 24.10.2025 30.10.2025 24.12.2025 | Х | Х | -В целях представления туристического бизнеса Усть-Донецкого района для участия в «Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства»; - Проведение «Дня предпринимателя»; - Представление и популяризация товаропроизводителей района» - Презентационные материалы «Развитие предпринимательской деятельности- развитие района» Брошюры «Правила применения ККТ на ярмарках» | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 21. | # Мероприятие (результат) «Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров» | # Х | Х | единиц | 2 | 3 | Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |
| 22. | Контрольная точка «Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров» | # 30.12.2025 г. | 30.12.2025 г. | Х | Х | Заключено 3 договора на размещение НТО с сельскохозяйственными товаропроизводителями | Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | # Мероприятие (результат) «Проведено информационное обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» | # Х | Х | единиц | 350 | 370 | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 24. | Контрольная точка «Созданы равные возможности свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей» | # 09.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | На постоянной основе предоставляются бесплатные консультации по вопросам ЗПП, размещаются информационные материалы на официальном сайте Администрации, в газете «Звезда Придонья» и в мессенджерах | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 25. | Контрольная точка «Обеспечена работа телефона горячей линии для оказания консультационных, юридических услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей» | # 09.01.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | 13.03.2025 сектором поддержки предпринимательства и потребительского рынка Администрации района проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения потребительского законодательства в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг. Работает круглосуточно телефон Горячей линии Администрации района | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 26. | Контрольная точка «Обеспечена популяризация вопросов защиты прав потребителей путем изготовления продукции с информационной тематикой защиты прав потребителей» | # 09.01.2025 | 17.03.2025 10.12.2025 | Х | Х | Проведено 9 акций, конкурсов по популяризации ЗПП, в том числе с представителями общественности. -Для проведения акции с потребителями изготовлены и розданы буклеты «Основы защиты прав потребителей»; - для проведения квест -викторины среди школьников изготовлена и роздана продукция для популяризации ЗПП | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 27. | Контрольная точка «Организованы # и проведены семинары по защите прав потребителей» | # 09.01.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Проведено 19 семинаров для потребителей и хозяйствующих субъектов по ЗПП, на которых присутствовало 258 человек | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 28. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия в образовательных учреждениях по защите прав потребителей» | # 09.01.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Проведено 479 занятий для учащихся школ по ЗПП, на которых присутствовало 1668 учеников | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 29. | Мероприятие (результат) «Обеспечено и организовано предоставление бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений» | # Х | Х | единиц | 150 | Даны бесплатные консультации 189 потребителям, в том числе по составлению претензий и обращению в Роспотребнадзор | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 30. | Контрольная точка «Обеспечено предоставление бесплатной консультативной помощи потребителям специалистами муниципальных образований Усть-Донецкого района» | # 09.01.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Предоставлено 189 бесплатных консультаций потребителям специалистами Администрации Усть-Донецкого района, городского и сельских поселений | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 31. | Контрольная точка «Обеспечено предоставление бесплатной консультативной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений» | # 09.01.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | В рамках предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям составлено 22 претензии и 3 письменных обращения в Роспотребнадзор | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 32. | Контрольная точка «Организован сбор информации о деятельности специалистов городского и сельских поселений МО «Усть-Донецкий район» по обеспечению защиты прав потребителей»» | # 09.01.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | По результатам сбора информации, в течении года специалистами городского и сельских поселений района предоставлено 29 бесплатных консультаций по защите прав потребителей | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 33. | Контрольная точка «Обеспечено оказание консультационных услуг по обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших, письменно, устно по телефону, электронной почте» | # 09.01.2025 | 10.12.2025 | Х | Х | За 2025 год оказано 189 консультационных услуг по обращениям граждан поступивших: -56 письменно; -132 устно, в том числе по телефону «Горячей линии»; -1 через интернет | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Мероприятие (результат) «Сформирован муниципальный информационно-статистический ресурс» | # 31.01.2025 | 31.12.2025 | условных единиц (услуга) | 1 | 1 | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 35. | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта об оказании в электронном виде информационной услуги по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом положении Усть-Донецкого района» | # декабрь 2024 | декабрь 2024 | Х | Х | Заключен муниципальный контракт с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области № 1 от 28.01.2025 по формированию муниципального информационно-статистического ресурса | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 36. | Контрольная точка «Представлены исполнителем контракта документы сдачи-приемки оказанных услуг по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом положении Усть-Донецкого района» по итогам I квартала II квартала III квартала IV квартала | Х Х Х # Х | 30.04.2025 31.07.2025 31.10.2025 20.12.2025 | Х | Х | акты и платежные документы | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |
| 37. | Контрольная точка «Перечислены средства исполнителю контракта за оказанные услуги» I квартала II квартала III квартала IV квартала | Х Х Х # Х | 30.04.2025 31.07.2025 31.10.2025 20.12.2025 | Х | Х | внесено в реестр оплат товаров, работ, услуг | Попова О.Ю. – главный бухгалтер Администрации района |  |
| 38. | Контрольная точка «Получены информационно-статистические материалы о социально-экономическом положении Усть-Донецкого района» | # Х | 29.12.2025 | Х | Х | Материалы по муниципальному контракту с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики направлялись в органы местного самоуправления района для выработки управленческих решений и повышения качества разработки прогноза социально-экономического развития Усть-Донецкого района | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 100,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности в Усть-Донецком районе» | Всего | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 100,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе» | Всего | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 100,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 100,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости / динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста (процентов) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал за исключением инвестиций инфраструктурных монополий и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к 2020 году | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 109,2** | 112,0 | 112,0 | 100,0 | По предварительной оценке |
| 1.2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс. человек | динамический наследуемый | возрастающий | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 100,0 |  |
| Итого по показателям муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Инвестиций в основной капитал без бюджетных средств | тыс. рублей | динамический наследуемый | возрастающий | 1082,5 | 1430 | 1182,9 | 82,7 | – |
| 2.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс. человек | динамический наследуемый | возрастающий | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 100 |  |
| 2.2. | Количество информационных и консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам и самозанятым гражданам, по вопросам ведения предпринимательской деятельности | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 593 | 271 | 627 | 100 |  |
| 2.3. | Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинаров, форумов, деловых игр) | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 5 | 5 | 6 | 100,0 |  |
| 3.1. | Количество мест предоставленных для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 2 | 2 | 3 | 100,0 |  |
| ### 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 46,4 | 25,0 | 85,7 | 100,0 |  |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении Усть-Донецкого района в общей потребности Администрации Усть-Донецкого района | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Итого по показателям структурных элементов государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  | 97,5 | Х |
| Итого по государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  | 99,25 | Х |

Начальник управления

экономического развития

и предпринимательства                                                                                                    И.В. Хугаева