## Лист1
Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого района от __.__.2022 № 100/___-п-22
План реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие туризма» на 2023 год
№ п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей)
[5 empty] | всего | областной бюджет и безвозмездные поступления в областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры сферы туризма» | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | х | 2023-12-31 | 100 | 0 | 100 | 0
2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Усть-Донецкого района с субъектами туристской индустрии | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Обеспечение информационной доступности в сфере туризма; привлечение бизнеса в формирование районного туристского продукта | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1.1. Ведение рубрики "Туризм" на официальном сайте Администрации района, размещение информации на сайте туристско-информационного центра "ДонТурИнфо", на сайтах субъектов туристской индустрии | Начальник управления социальной и информационной политики Администарции Усть-Донецкого района | Повышение информационной доступности о туризме в Усть-Донецком районе | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.1.2. Проведение совместных заседаний, встреч, консультаций с бизнес-сообществом | Начальник управления социальной и информационной политики Администарции Усть-Донецкого района | Привлечение бизнеса в формирование районного туристского продукта | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Основное мероприятие 1.2. Внедрение системы туристской навигации | Начальник управления социальной и информационной политики Администарции Усть-Донецкого района | Усовершенствование инфраструктуры туризма, продвижение районного турпродукта | 2023-12-31 | 100 | 0 | 100 | 0
6 | Основное мероприятие 1.3. Привлечение инвестиций в сферу туризма | Начальник управления социальной и информационной политики Администарции Усть-Донецкого района | Формирование качественного конкурентноспособного туристского продукта | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Контрольное событие 1.1.1. Размещение информации о районных туристских объектах и продуктах на информационно-коммуникационных ресурсах | Начальник управления социальной и информационной политики Администарции Усть-Донецкого района | Не менее 10 статей (заметок) в год | 2023-12-31 | х | х | х | х
8 | Контрольное событие 1.1.2. Проведение заседаний, встреч с субъектами туристской индустрии | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Не менее 2 раз в год | 2023-12-31 | х | х | х | х
9 | Контрольное событие 1.2. Изготовление и установка дорожных знаков к бъектам туризма на территории поселений | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Не менее 3 на территориях сельских поселений | 2023-12-31 | х | х | х | х
10 | Контрольное событие 1.3. Открытие новых или реконструкция уже имеющихся туристических объектов | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Не менее 1 туристического объекта на территории района | 2023-12-31 | х | х | х | х
11 | Подпрограмма 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма» | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | х | 2023-12-31 | 70 | 0 | 70 | 0
12 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение событийных мероприятий | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Привлечение туристического потока, посредством формирования качественного конкурентноспособного туристического продукта | 2023-12-31 | 50 | 0 | 50 | 0
13 | Мероприятие 2.1.1. Организация, проведение и участие в областных событийных мероприятиях на территории района | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, формирование турпродуктов | 2023-12-31 | 50 | 0 | 50 | 0
14 | Мероприятие 2.1.2. Проведение районных событийных мероприятий | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, формирование турпродуктов | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Меропритяие 2.1.3. Разработка и издание презентационно-визуального материала (фото-, видео-) событийных мероприятий | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Популяризация событийных мероприятий Усть-Донецкого района | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Основное мероприятие 2.2 Организация, участие и проведение инфотуров | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Привлечение туроператоров для интеграции туристского бренда, продукта Усть-Донецкого района | 2023-12-31 | 10 | 0 | 10 | 0
17 | Мероприятие 2.2.1. Участие представителей бизнеса в областных инфотурах, выставках, ярмарках | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Продвижение районного турпродукта, повышение узнаваемости Усть-Донецкого района, как территории, привлекательной для туризма и отдыха | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение районного инфотура | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, формирование турпродуктов | 2023-12-31 | 10 | 0 | 10 | 0
19 | Основное мероприятие 2.3. Размещение информации о туритских возможностях Усть-Донецкого района на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Интеграция туристского бренда Усть-Донецкого района, формирование качественного конкурентноспособного продукта, что характеризуется ростом количественных и качественных показателей | 2023-12-31 | 10 | 0 | 10 | 0
20 | Мероприятие 2.3.1. Разработка и издание рекламно-информационной продукции (баннеры, блокноты, путеводители) | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, повышение узнаваемости Усть-Донецкого района, как территории, привлекательной для туризма и отдыха | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Мероприятие 2.3.2. Организация системы информирования туристов о туристско-рекреационном потенциале района с использованием интернетресурса, а также посредством размещения информационных баннеров и стендов в местах скопления населения | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Продвижение районного турпродукта, повышение информированности потенциальных туристов о туристической привлекательности района | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Основное мероприятие 2.4. Разработка в Усть-Донецком районе типовых моделей турпродукта сельской местности | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Привлечение туристского потока, посредством развития новых направлений туристского продукта | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Контрольное событие 2.1.1. - Проведение литературно - фольклорного фестиваля «Калининское лето», - этнографического фестиваля донского виноградарства и виноделия «Донская лоза» | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | - количество гостей не менее 5 тыс.человек; - количество гостей не менее 20 тыс. человек | 2023-12-31 | х | х | х | х
24 | Контрольное событие 2.1.2. Проведение фестиваля национальных культур «Сердце Дона» в ст. Нижнекундрюченской, "Донская селедка" и "Иван Купала" в х.Пухляковский, "Троица" в ст.Раздорской | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Количество гостей не менее 10 тыс.человек | 2023-12-31 | х | х | х | х
25 | Контрольное событие 2.2.1. Участие в региональных, межрегиональных туристских выставках и ярмарках | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Участие в не менее двух мероприятиях | 2023-12-31 | х | х | х | х
26 | Контрольное событие 2.2.2. Организация и проведение районного инфотура | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Не менее 1 инфотура | 2023-12-31 | х | х | х | х
27 | Контрольное событие 2.4. Привлечение к разработке туристического продукта сельской местности "Экоферма", "Аграрно-туристический комплекс", "Сельская гостевая усадьба" субъектов туристской индустрии | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | Не менее 2 субъектов туриндустрии | 2022-12-31 | х | х | х | х
28 | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района | х | 2023-12-31 | 400 | 0 | 400 | 0
| Начальник отдела координации деятельности социальной сферы и туризма Администрации Усть-Донецкого района |  |  |  |  | Шахматова Н.А.