Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     к отчету о реализации

муниципальной программы

«Социальная поддержка

граждан» за 2024год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных

событий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела-главный бухгалтер Е.А. Куликова | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела-главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей составило -291 чел.) | Назначение данной выплаты носит заявительный характер. |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей составило -891 чел.) | Назначение данной выплаты носит заявительный характер |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей составило -13 чел.) | уменьшение количества получателей с естествееной убылью данной категории |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей составило -14чел.) | уменьшение количества получателей с естествееной убылью данной категории |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1396 граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Назначение данной выплаты носит заявительный характер. |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (количество запланированных получателей -508чел.) | Назначение данной выплаты носит заявительный характер. |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | выплачены социальные пособия на погребение умершего 50 гражданам и возмещена стоимость услуг по погребению специализированным службам по вопросам похоронного дела | Назначение данной выплаты носит заявительный характер. |
| 9. | Основное мероприятие 1.8 Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | обеспечение управления социальной защиты населения Усть-Донецкого района и средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Управление социальной защиты населения Усть-Донецкого района обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.8 Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Директор МАУ МФЦ Чепелюгин И.А. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм | обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Донецкого района |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение деятельности УСЗН Администрации Усть-Донецкого района | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм, фактическое освоение средств составило 100,0 процентов |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.10. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», « Почетный донор СССР» предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое количество получателей-34 чел.)» | Назначение данной выплаты носит заявительный характер. |
| 13. | Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах(планируемое количество получателей-1516 чел.) | Назначение данной выплаты носит заявительный характер. |
| 14. | Основное мероприятие 1.12. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2022 г. | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Полномочия о предоставлении мер социальной поддержки переданы в отделение Социального фонда России |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.13 Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Государственная пенсия за выслугу лет муниципальным служащим выплачена в установленные сроки и в установленных объемах(планируемое количество получателей-41 чел.) | Назначение данной выплаты носит заявительный характер. |
| 16. | Основное мероприятие 1.14 Осуществление полномочий на приобретение компьютерной техники <3> | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2022 г. | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Сумма расходов ,связанная на приобретение компьютерной техники в 2022 году составила 200,5 тыс. рублей |  |
| 17. | Основное мероприятие 1.15 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан выплачена в полном объеме. (планируемое количество граждан- 58 человек) | Назначение данной выплаты носит заявительный характер. |
| 18. | Основное мероприятие 1.16.Обеспечение оплаты услуг по доставке через кредитные организации, организации федеральной почтовой связи при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед население | Обеспечена оплата услуг по доставке через кредитные организации, организации федеральной почтовой связи при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в полном объеме. |  |
| 19. | Основное мероприятие 1.17Оказание государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или)на основании социального контракта | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан выплачена в полном объеме. (планируемое количество граждан- 347 человек) | Назначение данной выплаты носит заявительный характер. |
| 20. | Основное мероприятие 1.18«Предоставление мер социальной поддержки членам семей граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области» | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий. Правом на предоставление мер социальной поддержки воспользовались 45 человек | Назначение данной выплаты носит заявительный характер. |
| 21. | Контрольное событие подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» <3> | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах. По состоянию на 01.01.2025г. сумма выплат составила 136732,5 тыс. руб. |  |
| 22. | Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 2.1 прием Главы района, посвященный празднованию Дня социального работника | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 08 июня 2024 г. | Х | 31 декабря 2024 г. |  | При проведении мероприятия Главой Администрации Усть-Донецкого района поощрено 14 человек. |  |
| 24. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района» | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Проведение ежегодного анкетирования среди получателей социальных услуг. Проведение телефонных «Прямых линий» с директором МБУ «ЦСО»1 раз в полугодие. |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. «Мероприятие по проведению модернизации и развития социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | приобретены основные средства в рамках реализации МП «Социальная поддержка граждан» |  |
| 25. | Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей». | УСЗН Отдел образования | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024г. |  |  |  |
| 26. | Основное мероприятие 3.1 Организация проезда организованных групп детей к месту отдыха и обратно | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова | 30 ноября 2024г. | Х | 15 ноября 2024 г. | Обеспечение оздоровления детей (планируемое количество получателей-180 чел.) | Количество оздоровленных детей за 2024 г. составило 193 чел.) | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 27. | Основное мероприятие 3.2 Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования: Николайчук Е.А.- начальник отдела, Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в 2024 г. -712 чел. | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 28. | Основное мероприятие 3.3 Организация отдыха детей в каникулярное время (укрепление материальной технической базы, организация работы вожатых, экскурсионных туров и досуга детей) | Отдел образования Николайчук Е.А.- начальник отдела, Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время по состоянию на 31.12.2024 г. - 712 чел | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 29. | Основное мероприятие 3.4. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования: Николайчук Е.А.- начальник отдела, Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время по состоянию на 31.12.2024г. -712 чел. | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 30. | Основное мероприятие 3.5. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечение оздоровления детей (количество получателей-193 чел.) | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 31. | Основное мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки детям первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (количество получателей-145 чел. | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 32. | Основное мероприятие 3.7. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела - главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки детям из многодетных семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (количество получателей-240 чел.) | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 33. | Основное мероприятие 3.8. Выплата пособия на ребенка | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Пособия на ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое количество получателей-634 чел. | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 34. | Основное мероприятие 3.9. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах ( количество получателей-101 чел.) | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 35. | Основное мероприятие 3.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки семьям, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей-24 чел.) | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 36. | Основное мероприятие 3.11. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах ( количество получателей 42 чел.) | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 37. | Основное мероприятие 3.12. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Николайчук Е.А.- начальник отдела, Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря 2024г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (количество получателей – 491 чел.) | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 38. | Основное мероприятие 3.13. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Отдел образования Николайчук Е.А.- начальник отдела, Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (количество получателей -48 чел.) | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер. |
| 39. | Основное мероприятие 3.14. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Отдел образования Николайчук Е.А.-начальник отдела, Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия, получателей – 0 чел. | Назначение данной выплаты носит заявительный характер. Заявлений в течении 2024 года не было. |
| 40. | Основное мероприятие 3.15. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2021г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | произведены выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву -0чел. | полномочия по выплате переданы в СФР |
| 41. | Основное мероприятие.3.16 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от19.05.1995 №81-фз "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплачено государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от19.05.1995 №81-фз "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Количество получателей-0 | полномочия по выплате переданы в СФР |
| 42. | Основное мероприятие 3.17. Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Отдел образования Николайчук Е.А.- начальник отдела, Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | произведены выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 0 чел. | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер. Заявлений в 2024 году не поступало. |
| 43. | Основное мероприятие 3.18 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (фактическое количество получателей-0 чел.). | полномочия по выплате переданы в СФР |
| 44. | Основное мероприятие.3.19 Предоставление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | УСЗН Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Е.А. Куликова | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплаты пособий на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены в установленные сроки. Количество получателей 0 чел. | полномочия по выплате переданы в СФР |
| 45. | Основное мероприятие.3.20 Выплата обучающимся денежной компенсации взамен положенного им продовольственного пайка (питания) | Отдел образования Николайчук Е.А.- начальник отдела, Зуева О.Н.-заместитель начальника-начальник отдела экономики и бухгалтерского учета. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплата обучающимся денежной компенсации взамен положенного им продовольственного пайка (питания). Количество получателей 20 чел. | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 46. | Основное мероприятие.3.21 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией. | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплата пособия семьям, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в установленные сроки. Количество получателей 1 чел. | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 47. | Основное мероприятие.3.22 Мероприятиянаправленные на пропаганду семейных ценностей, популяризацию рождения детей | Отдел ЗАГС Администрации Усть-Донецкого района, Болоцкова Ю.В. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | Выплата пособия предоставлена в установленные сроки. Количество получателей 32 чел. | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 48. | Основное мероприятие.3.23 Предоставление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Право на получение данной компенсации подтвердили 48 получателей. | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 49. | Подпрограмма 4 «Старшее поколение» | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ»ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024г. | 31 декабря 2024 г. |  |  |  |
| 50. | Основное мероприятие 4.1. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ»ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | На базе МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района проводится обучение пожилых людей компьютерной грамотности, работает один класс, за 2024 год обучено 31 человек., организована работа пункта проката средств реабилитации для инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательной системы и маломобильных граждан. Налажена работа восьми клубов общения по интересам для пожилых людей. Продолжается работа по развитию социального туризма |  |
| 51. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности МБУ «ЦСО» | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Улучшение качества оказываемых услуг по социальному обслуживанию | предоставление социального обслуживания в стационарной форме, (социально – реабилитационное отделение) и на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, объем муниципального задания составляет 699 человек; |  |
| 52. | Основное мероприятие 4.3. Осуществление государст венных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмот ренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение | работниками Центра ведутся беседы при проведении подворовых обходов, даются консультации по телефону. Организована работа телефона горячей линии, по которому можно получить всю необходимую информацию по вопросам социального обслуживания |  |
| 53. | Основное мероприятие 4.4. Мероприятиянаправленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение | 900 пожилых граждан обслуживаются на дому, В 2024 году взято на обслуживание в МБУ ЦСО и АНО ЦСО 126 человек впервые обратившихся граждан, 321 повторно обратившихся граждан. |  |
| 54. | Основное мероприятие 4.5. Реализация мероприятий Ростовской области по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в части социального обслуживания граждан. | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение | В 2024 году АНО «ЦСО» приняло участие в конкурсе по грантовой поддержке некоммерческих организаций. За счет средств областного гранта от Ассоциации развития гражданских инициатив Ростовской области была организована секция активного долголетия «Молодые дамы» на территории Раздорского сельского поселения. На средства гранта закуплено спортивное оборудование, мебель для зоны раздевалки и кулер для воды. |  |
| 55. | Основное мероприятие 4.6. Мероприятиянаправленные на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские учреждения Усть-Донецкого района | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Доставка лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские учреждения Усть-Донецкого района. | Согласно утвержденного графика, организована доставка лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские учреждения Усть-Донецкого района (1250чел.) | Назначение данной меры социальной поддержки носит заявительный характер |
| 56. | Основное мероприятие 4.7. Мероприятия направленные на повышение социального обслуживания населения Усть-Донецкого района | Заместитель начальника УСЗН Кожанова И.П., начальник отдела- главный бухгалтер Куликова Е.А. заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Оказание МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района платных услуг | Из 900 фактически обслуженных на дому граждан-504 получателя полностью или частично оплачивают социальные услуги. |  |