## Нац проекты
Реестр мероприятий национальных (региональных) проектов, планируемых к реализации в 2026 году на территории Усть-Донецкого района
Наименование национального проекта | Общий объём выделенных средств (рублей) | Общий объем израсходован-ных средств на 01.06.2026 (рублей) | Перечень реализуемых мероприятий с указанием исполнителя (орган местного самоупрвления, государственное или муниципальное учреждение, областное/федеральное министерство) | Сроки реализации мероприятия (выполнения контракта, период выдачи субсидий, предоставления гранта и т.д.) | Объем средств, выделенных на реализацию конкретного мероприятия (руб) | Объем средств, исрасходо- ванных при реализации конкретного мероприятия (руб) | Наименование Заказчика, (ИНН) | Наименование исполнителя (подрядчика) по контракту, реализуемому в рамках нацпроекта (при наличии) | Статус контракта
1. Национальный проект "Инфраструктура для жизни"
РП "Региональная и местная дорожная сеть"
"Инфраструктура для жизни" | 28607700 | 0 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Чехова (от ул. Инженерная до ул. Юных Партизан) в р.п.Усть-Донецкий. Администрации Усть-Донецкого городского поселения | 01.04.2026 - 19.06.2026 | 4295800 | 0 | Администрация Усть-Донецкого городского поселения (ИНН 6135006985) | ООО "ГАРАНТСТРОЙ" | исполнение
|  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Юных Партизан в р.п.Усть-Донецкий. Администрации Усть-Донецкого городского поселения | 01.04.2026 - 19.06.2026 | 11116200 | 0 |  | ООО "ГАРАНТСТРОЙ" | исполнение
|  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Чехова (от ул.Юных Партизан до ул.Комсомольская)в р.п.Усть-Донецкий. Администрации Усть-Донецкого городского поселения | 01.04.2026 - 19.06.2026 | 994400 | 0 |  | ООО "ГАРАНТСТРОЙ" | исполнение
|  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Безымянный в р.п.Усть-Донецкий. Администрации Усть-Донецкого городского поселения | 01.04.2026 - 19.06.2026 | 2084000 | 0 |  | ИП Шекосян Саргис Леонидович | исполнение
|  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Центральная, от дома №44 до дома №56 в х.Крымский Усть-Донецкого района. МКУ "Служба заказчика" | 01.04.2026 - 31.07.2026 | 2049200 | 0 | МКУ "Служба заказчика" Усть-Донецкого района (ИНН 6135005815) | ООО "СК СТРОЙ" | исполнение
|  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Первомайская в х.Кривая Лука Усть-Донецкого района. МКУ "Служба заказчика" | 01.04.2026 - 31.07.2026 | 8068100 | 0 |  | ООО "СК СТРОЙ" | исполнение
РП " Формирование комфортной городской среды"
"Инфраструктура для жизни" | 26071627.07 | 0 | Благоустройство набережной (2 этап) в р.п. Усть-Донецкий | 25.05.2026 - 01.09.2026 | 26071627.07 | 0 | Администрация Усть-Донецкого городского поселения (ИНН 6135006985) | ООО «Регион Строй» | исполнение
Инициативное бюджетирование | 1520731.11 | 0 | Благоустройство территории зоны отдыха с уличными тренажерами по адресу: пос. Керчикский, улица Ленина 18Б | 29.05.2026 - 01.09.2026 | 1520731.11 | 0 | Администрация Мелиховского сельского поселения (ИНН 6135006992) | ИП Багдасарян Айк Норикович | исполнение
| 3658561.41 | 0 | Благоустройство зоны отдыха по адресу: Ростовская обл., р.п.Усть-Донецкий, ул. Шолохова, 31а | 01.06.2026 - 01.09.2026 | 3658561.41 | 0 | Администрация Усть-Донецкого городского поселения (ИНН 6135006985) | ИП Багдасарян Айк Норикович | исполнение
| 2597667.44 | 0 | Благоустройство общественной территории р.п. Усть-Донецкий, по ул. Ленина с кадастровым номером 61:39:0010107:3442 | 01.06.2026 - 01.09.2026 | 2597667.44 | 0 |  | ИП Багдасарян Айк Норикович | исполнение
| 3264883.4 | 0 | Благоустройство тротуара в х. Апаринский по ул. Комсомольская от ул. Социалистическая до стадиона х. Апаринский (второй этап) | 27.05.2026 - 01.09.2026 | 3264883.4 | 0 | Администрация Апаринского сельского поселения (ИНН 6135007033) | ООО СТК «ДОРКАПСТРОЙ» | исполнение
| 2489254.25 | 0 | Благоустройство территории детской спортивно-игровой площадки по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Евсеевский, ул. Разина, 68 | 25.05.2026 - 01.09.2026 | 2489254.25 | 0 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (ИНН 6135007001) | ИП Багдасарян Айк Норикович | исполнение
| 1722248.42 | 0 | Благоустройство зоны отдыха по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Крымский, ул. Центральная, 60г | 25.05.2026 - 01.09.2026 | 1722248.42 | 0 | Администрация Крымского сельского пселения (ИНН 6135007026) | ИП Багдасарян Айк Норикович | исполнение
2. Национальный проект " Семья"
РП "Семейные ценности и инфраструктура культуры"
"Семья" (Демография) | 18989500 | 4075365.5 | Субвенция на осуществление полномочий на оказание государствегнной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 15448800 | 2558378 | УСЗН Администрации Усть-Донецкого района (ИНН 6135004794) | УСЗН Админимтрации Усть-донецкого района | исполнение
|  |  | Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10³ Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 3540700 | 1516987.5
"Семья" (Культура) | 30023700.64 | 489755 | Создание модельной муниципальной библиотеки (Муниципальное районное бюджетное учреждение культуры Усть-Донецкая межпоселеническая центральная библиотека им. Анатолия Калинина Усть-Донецкая центральная районная детская библиотека) | 2026-09-30 | 15011850.32 | 252476 | МРБУК Усть-Донецкая межпоселенческая центральная библиотека им Анатолия Калинина (ИНН 6135011142) | ООО Восток, ООО Решение, ООО Мастерпром, ИП Пшенникова ОМ, ООО База, ИП Богодухова ВК, ИП Епифанова ЮЮ, ООО СанСанПлюс, ООО НФИ, ИП Федик ЮС, АНО ДПО НПУЦ | исполнение
|  |  | Создание модельной муниципальной библиотеки (Муниципальное районное бюджетное учреждение культуры Усть-Донецкая межпоселеническая центральная библиотека им. Анатолия Калинина) | 2026-09-30 | 15011850.32 | 237279 |  | ООО Стройотряд, ИП Пшенникова ОМ,ООО База, ИП Федик ЮС, ИП Богодухова ВК, АНО ДПО НПУЦ, ИП Поляков А.В | исполнение
3. Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь"
РП "Модернизация первичного звена здравоохранения"
"Продолжительная и активная жизнь" (Здравоохранение) | 43990000 | 19992340.02
|  |  | Капитальный ремонт здания ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе, по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Пухляковский, ул.Центральная, дом 33 | 2026-03-30 | 21527000 | 1320014.49 | ГБУ РО "ЦРБ" (ИНН 6135000207) | ООО "СК ОЛИМП" | исполнение
|  |  | Капитальный ремонт здания ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе, по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Усть-Быстрянская, ул.Колхозная, дом 14 | 2026-03-30 | 22463000 | 18672325.53 |  | ООО "УРОВЕНЬ" | исполнение
тел. 9-20-13