Приложение

к постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

от ________ № 100/___п-25

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

I. Основные результаты.

В Усть-Донецком районе в области физической культуры и спорта ведут работу: специалисты отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, специалисты сельских и городского поселений, МБОУ ДО ДЮСШ (отдел образования), члены трудовых коллективов предприятий и организаций района, а также общественные организации.

В Усть-Донецком районе проводится активная работа по приобщению молодежи к занятию спортом. Эта работа носит системный, постоянный характер, главной целью которой является физическое и нравственное развитие молодежи, формирование антинаркотической культуры, моды на здоровый образ жизни. Указанная работа осуществляется в рамках развития «дворового» спорта, развития сети учреждений спорта, вовлечения в спортивные кружки, секции подростков, стоящих на профилактических учетах, учете в наркологических службах, организации пропаганды ценностей здорового образа жизни, физической культуры и спорта, основанной на положительных образах выдающихся спортсменов.

В районе создана сеть спортивных объектов, которые позволяют заниматься различными видами спорта. Население имеет возможность посещать 155 спортивных сооружения для занятия спортом и физической культурой.

Наиболее значимые из них:

- Стадион «Водник»

- Стадион в хуторе Апаринский

- Водноспортивный центр МБОУ ДО ДЮСШ

- Четыре Многофункциональные спортивные площадки, оборудованные для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, бадминтон и большой теннис

- Спортивный зал детско-юношеской спортивной школы

- Гребная база

- Спортивный зал в ст. Раздорская

Спортивные сооружения в разрезе поселений

|  | Усть-Донецкое г.п. | Нижнеундрюченское | Крымское | Апаринское | Верхнекундрючен-ское | Мелиховское | Пухляковское | Раздорское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| спортивные объекты (кол-во): | 42 | 17 | 10 | 9 | 13 | 37 | 17 | 10 |
| стадионы | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| спортивные залы | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| физкультурно-оздоровительные комплексы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| спортивные площадки и поля | 29 | 13 | 8 | 4 | 9 | 30 | 11 | 8 |
| плавательные бассейны | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| другие спортивные сооружения | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 845,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 0,0 тыс. руб., областной бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 845,3 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 845,3 | 845,3 | 845,3 |
|  | местный бюджет | 845,3 | 845,3 | 845,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе». | Всего | 845,3 | 845,3 | 845,3 |
|  | местный бюджет | 845,3 | 845,3 | 845,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Усть-Донецкого района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Всего | 753,7 | 753,7 | 753,7 |
| Основное мероприятие 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд района и целевое приобретение оборудования» | Всего | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Основное мероприятие 1.4 «Гранты Главы Усть-Донецкого района за выдающиеся спортивные достижения» | Всего | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Подпрограмма 3. «Активное долголетие» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан старшего возраста. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В 2024 году в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» вносились изменения в целях приведения объема финансирования, отраженного в муниципальной программе и в соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018г.              № 100/735-п-18г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района», решения Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2023г. № 211 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Согласно календарному плану в 2024 года в Усть-Донецком районе было проведено 441 спортивно-массовое мероприятие из них 51 районное и 27 межрайонных, чемпионат района по мини-футболу и футболу, кубок Победы по футболу, турнирные соревнования по шахматам, шашкам, казачьей борьбе, баскетболу, волейболу, соревнований в которых приняли участие около 8000 человек.  Среди данных мероприятий однодневные турниры по бильярду, настольному теннису, дартсу, классическому и пляжному волейболу, гиревому спорту, шашкам, шахматам, баскетболу, армреслингу, рыбалке, греко-римской борьбе, фестивали ГТО, спартакиада среди трудящихся, а также соревнования, посвященные знаменательным датам, и праздникам. Кроме того,                          Усть-Донецкий район получил третье место в конкурсе лучших организаторов физкультурно-спортивной работы.

В рамках Года семьи прошли спортивные соревнования такие как: большие семейные выходные, семейный сплав, аллея спортивных семей, семейный велопробег, богатырская семья, семейный квест «Счастье моё-семья», соревнования по семейной рыбалке, фестиваль ГТО среди семейных команд.

Наиболее значимым для жителей Усть – Донецкого района является муниципальный этап Спартакиады Дона 2024 по 19 видам спорта.  Администрацией района уделяется большое внимание по проведению муниципального и зонального этапов, что позволяет не только сформировать сборную команду муниципалитета для участия в финальном этапе спартакиады, но и организовать спортивный праздник для жителей сельских и городского поселений района. А также привлечь граждан старшей возрастной категории к занятиям ФКиС пропагандируя ЗОЖ. В зональном этапе Спартакиада Дона 2024 команда Усть-Донецкого района заняла 1 место среди 7 районов области. В финальном этапе Спартакиада Дона 2024 команда приняла участие в 9 видах спорта и заняла второе место в абсолютном зачёте среди малых городов и всех районов Ростовской области, а в своей подгруппе (районы с населением до 30 тысяч человек) первое место. В текущем году Усть-Донецкий район был впервые выбран для проведения зонального этапа фестиваля «ГТО» среди трудящегося населения.

Также можно выделить спортивно-массовые мероприятий, такие как:

- военно-спортивных соревнований по «Лазертагу» и «Страйкболу», площадками для которых были стадион «Водник», сквер «Юность» и «Пляжный», спортзал спортивной школы.

- ФК «Водник» принял участие в кубке Губернатора - первенства Ростовской области по футболу среди команд Первой лиги.

В 2024 году значимых успехов добились спортсмены в соревнованиях, а именно:

- Ковалев Егор одержал победу во Всероссийском и международном турнире по джиу-джитсу и по панкратиону.

- спортсмены Усть-Донецкого района приняли участие во Всероссийском турнире «Южный Форпост» по пауэрлифтингу и смогли установить три новых рекорда Европы и один рекорд мира.

Всего спортсмены Усть-Донецкого района за текущий год приняли участие в 19- ти областных и 3-х всероссийских спортивных мероприятиях.

Приказом отдела культуры, спорта и молодежной политики в 2024 году было присвоено 63 спортивных разряда по видам спорта таким как: по футболу, тег-регби, гребли и легкой атлетике.

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Усть-Донецкого района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- в общей сложности проведено 441 мероприятие, целью которых являлось привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни, а также профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, компьютерной зависимости и других вредных привычек. Общее количество посетителей физкультурно-спортивных мероприятий составило более 8000.

Основное мероприятие 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- вовлечение молодежи в муниципальный, зональный и финальные этапы Спартакиады Дона 2024 года по 19 видам спорта; привлечение к участию в чемпионатах района по мини-футболу и футболу среди мужских команд, классическому волейболу среди мужчин и женщин, бильярду, настольному теннису и др.

Основное мероприятие 1.3 «Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд района и целевое приобретение оборудования» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- приобретены шахматные часы и судейское табло.

Основное мероприятие 1.4 «Гранты Главы Администрации Усть-Донецкого района за выдающиеся спортивные достижения» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- по итогам основных спортивных мероприятий спортсмены были отмечены памятными подарками.

В рамках подпрограммы 3 «Активное долголетия», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан старшего возраста» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- в общей сложности проведено более 100 мероприятий, целью которых являлось вовлечение граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), проживающих на территории Усть-Донецкого района, в систематические занятия физической культурой и спортом.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе» | отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Усть-Донецкого района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | - Администрация Усть-Донецкого района; - Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; - Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района; - Администрация Усть-Донецкого городского поселения; - Администрации сельских поселений; - Образовательные учреждения района: школы, ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум». - МБОУ ДО спортивная школа. - ООО «ИНФОЦЕНТР» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | увеличение количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; увеличение доли населения Усть-Донецкого района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Увеличилась доля граждан Усть-Донецкого района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. В общей сложности проведено 441 мероприятие, целью которых являлось привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом. На сайте ГТО зарегистрировано уже 5602 жителя района, испытали свои силы – около 10 000 человек. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» | - Администрация Усть-Донецкого района; - Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; - Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района; - Образовательные учреждения района: школы, ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум». МБОУ ДО спортивная школа | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов | Увеличилось количество учащихся студентов, занимающихся физической культурой и спортом за счет увеличения количества спортивных мероприятий для молодежи; Привлечения к участию в чемпионатах района, классическому волейболу, бильярду, баскетболу настольному теннису и др. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд района и целевое приобретение оборудования» |  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обновление материально-технической базы | средства направлены на приобретение шахматных часов и судейского табло. |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Гранты Главы Администрации Усть-Донецкого района за выдающиеся спортивные достижения» | - Администрация Усть-Донецкого района; Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | мотивирование спортсменов на качественное улучшение показателей спортивных достижений | по итогам основных спортивных мероприятий спортсмены были отмечены памятными подарочными картами |  |
|  | Подпрограмма 3. «Активное долголетие» | - Администрация Усть-Донецкого района; Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района. | Х | Х | Х | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан старшего возраста. | - Администрация Усть-Донецкого района; Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), проживающих на территории Усть-Донецкого района, в систематические занятия физической культурой и спортом. | Увеличилась доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), проживающих на территории Усть-Донецкого района, в систематические занятия физической культурой и спортом с 18,6% в 2020 до 30,0 % в 2024г. |  |

III. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы за 2024 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице №3.

Показатель 1 «Доля граждан Усть-Донецкого района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения»–  57,9 плановое значение, 59,6 – фактическое значение.

Показатель 1.1 «Доля населения Усть-Донецкого района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))» –  44,75 плановое значение 51,5 – фактическое значение.

Показатель 1.2 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» –  91,87 плановое значение, 93,9 – фактическое значение.

Показатель 3.1 «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в Усть-Донецком районе» –  25,0 плановое значение, 30,0 – фактическое значение.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля граждан Усть-Донецкого района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 57,4 | 57,9 | 59,6 | Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества занимающихся плаванием, силовыми видами спорта, футболом и мини-футболом, дзюдо, рыболовным спортом, приема сдач норм комплекса ГТО, участия во всех этапах Спартакиады Дона и Спартакиады школьников, а также за счет проведения комплексных и новых спортивных мероприятий. |
|  | Подпрограмма 1 ««Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1. Доля населения Усть-Донецкого района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 44,5 | 44,75 | 51,5 | Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества сдавших норм комплекса ГТО |
| 3 | Показатель 1.2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 93,8 | 91,87 | 93,9 | Увеличение показателя произошло за счет привлечения молодежи к ведению здорового образа жизни, а также профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, компьютерной зависимости и других вредных привычек. |
|  | Подпрограмма 3 «Активное долголетие» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 3.1 «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в Усть-Донецком районе» | процентов | 29,7 | 25,0 | 30,0 | Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества занимающихся плаванием, скандинавской ходьбой, фитнесом, шахматами, шашками, настольным теннисом, приема сдач норм комплекса ГТО, участия во всех этапах Спартакиады Дона. |

IV. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1–1,03;

степень достижения целевого показателя 1.1–1,15;

степень достижения целевого показателя 1.2–1,02;

степень достижения целевого показателя 3.1–1,2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

n

Со  =  Сп i  / n  = 4 / 4 = 1

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 5 / 5 = 1

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 845,3 / 845,3 = 1,0

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4. Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений по следующей формуле:

Э ис  = СР м  / СС уз  = 1 / 1 = 1

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета Усть-Донецкого района.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой в случае, если значение Эис составляет 0,95 и более;

5.  Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х 0,5 + СРм х 0,3 + Эис х 0,2 = 1х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более.

Начальник отдела культуры, спорта

и молодежной политики Администрации

Усть-Донецкого района                                                                    К.О. Каменская