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[bookmark: EXECUTOR]Приложение
  к постановлению
Администрации
Усть-Донецкого района
от ________ № 100/___п-25


ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

I. Основные результаты.

В Усть-Донецком районе в области физической культуры и спорта ведут работу: специалисты отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, специалисты сельских и городского поселений, МБОУ ДО ДЮСШ (отдел образования), члены трудовых коллективов предприятий и организаций района, а также общественные организации.
В Усть-Донецком районе проводится активная работа по приобщению молодежи к занятию спортом. Эта работа носит системный, постоянный характер, главной целью которой является физическое и нравственное развитие молодежи, формирование антинаркотической культуры, моды на здоровый образ жизни. Указанная работа осуществляется в рамках развития «дворового» спорта, развития сети учреждений спорта, вовлечения в спортивные кружки, секции подростков, стоящих на профилактических учетах, учете в наркологических службах, организации пропаганды ценностей здорового образа жизни, физической культуры и спорта, основанной на положительных образах выдающихся спортсменов.
В районе создана сеть спортивных объектов, которые позволяют заниматься различными видами спорта. Население имеет возможность посещать 155 спортивных сооружения для занятия спортом и физической культурой.
Наиболее значимые из них: 

- Стадион «Водник»
- Стадион в хуторе Апаринский
- Водноспортивный центр МБОУ ДО ДЮСШ
- Четыре Многофункциональные спортивные площадки, оборудованные для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, бадминтон и большой теннис
- Спортивный зал детско-юношеской спортивной школы
- Гребная база
- Спортивный зал в ст. Раздорская




Спортивные сооружения в разрезе поселений

	

	Усть-Донецкое г.п.
	Нижнеундрюченское




	Крымское
	Апаринское
	Верхнекундрючен-ское
	Мелиховское
	Пухляковское
	Раздорское

	спортивные объекты (кол-во):
	42
	17
	10
	9
	13
	37
	17
	10

	стадионы
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	спортивные залы
	6
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	1

	физкультурно-оздоровительные комплексы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	спортивные площадки и поля
	29
	13
	8
	4
	9
	30
	11
	8

	плавательные бассейны
	1
	
	
	
	
	
	
	

	другие спортивные сооружения
	4
	2
	1
	3
	2
	3
	3
	1



Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 845,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 0,0 тыс. руб., областной бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 845,3 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.
                                                                                                                            



















 

Таблица № 1


СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2024 г.

	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей)


	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа  «Развитие физической культуры и спорта»     
	Всего
	845,3
	845,3
	845,3

	
	местный бюджет
	845,3
	845,3
	845,3

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1. 
«Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе».
	Всего
	845,3
	845,3
	845,3

	
	местный бюджет
	845,3
	845,3
	845,3

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.1.
«Физическое воспитание населения Усть-Донецкого района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»
	Всего
	753,7
	753,7
	753,7

	Основное мероприятие 1.2
«Меры по развитию студенческого спорта»
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3
«приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд района и целевое приобретение оборудования»
	Всего
	6,6
	6,6
	6,6

	Основное мероприятие 1.4
«Гранты Главы Усть-Донецкого района за выдающиеся спортивные достижения»
	Всего
	85,0
	85,0
	85,0

	[bookmark: _GoBack]Подпрограмма 3.  «Активное долголетие»                         
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан старшего возраста.
	Всего 
	0,0
	0,0
	0,0




           Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.
В 2024 году в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» вносились изменения в целях приведения объема финансирования, отраженного в муниципальной программе и в соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018г.              № 100/735-п-18г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района», решения Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2023г. № 211 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
           Согласно календарному плану в 2024 года в Усть-Донецком районе было проведено 441 спортивно-массовое мероприятие из них 51 районное и 27 межрайонных, чемпионат района по мини-футболу и футболу, кубок Победы по футболу, турнирные соревнования по шахматам, шашкам, казачьей борьбе, баскетболу, волейболу, соревнований в которых приняли участие около 8000 человек.  Среди данных мероприятий однодневные турниры по бильярду, настольному теннису, дартсу, классическому и пляжному волейболу, гиревому спорту, шашкам, шахматам, баскетболу, армреслингу, рыбалке, греко-римской борьбе, фестивали ГТО, спартакиада среди трудящихся, а также соревнования, посвященные знаменательным датам, и праздникам. Кроме того,                          Усть-Донецкий район получил третье место в конкурсе лучших организаторов физкультурно-спортивной работы. 
           В рамках Года семьи прошли спортивные соревнования такие как: большие семейные выходные, семейный сплав, аллея спортивных семей, семейный велопробег, богатырская семья, семейный квест «Счастье моё-семья», соревнования по семейной рыбалке, фестиваль ГТО среди семейных команд.
         Наиболее значимым для жителей Усть – Донецкого района является муниципальный этап Спартакиады Дона 2024 по 19 видам спорта.  Администрацией района уделяется большое внимание по проведению муниципального и зонального этапов, что позволяет не только сформировать сборную команду муниципалитета для участия в финальном этапе спартакиады, но и организовать спортивный праздник для жителей сельских и городского поселений района. А также привлечь граждан старшей возрастной категории к занятиям ФКиС пропагандируя ЗОЖ. В зональном этапе Спартакиада Дона 2024 команда Усть-Донецкого района заняла 1 место среди 7 районов области. В финальном этапе Спартакиада Дона 2024 команда приняла участие в 9 видах спорта и заняла второе место в абсолютном зачёте среди малых городов и всех районов Ростовской области, а в своей подгруппе (районы с населением до 30 тысяч человек) первое место. В текущем году Усть-Донецкий район был впервые выбран для проведения зонального этапа фестиваля «ГТО» среди трудящегося населения.
             Также можно выделить спортивно-массовые мероприятий, такие как: 
- военно-спортивных соревнований по «Лазертагу» и «Страйкболу», площадками для которых были стадион «Водник», сквер «Юность» и «Пляжный», спортзал спортивной школы.  
           - ФК «Водник» принял участие в кубке Губернатора - первенства Ростовской области по футболу среди команд Первой лиги.
В 2024 году значимых успехов добились спортсмены в соревнованиях, а именно:
         - Ковалев Егор одержал победу во Всероссийском и международном турнире по джиу-джитсу и по панкратиону.
         - спортсмены Усть-Донецкого района приняли участие во Всероссийском турнире «Южный Форпост» по пауэрлифтингу и смогли установить три новых рекорда Европы и один рекорд мира.
           Всего спортсмены Усть-Донецкого района за текущий год приняли участие в 19- ти областных и 3-х всероссийских спортивных мероприятиях.
           Приказом отдела культуры, спорта и молодежной политики в 2024 году было присвоено 63 спортивных разряда по видам спорта таким как: по футболу, тег-регби, гребли и легкой атлетике. 


II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

        Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.
         Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Усть-Донецкого района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: 
- в общей сложности проведено 441 мероприятие, целью которых являлось привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни, а также профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, компьютерной зависимости и других вредных привычек. Общее количество посетителей физкультурно-спортивных мероприятий составило более 8000. 
          Основное мероприятие 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: 
- вовлечение молодежи в муниципальный, зональный и финальные этапы Спартакиады Дона 2024 года по 19 видам спорта; привлечение к участию в чемпионатах района по мини-футболу и футболу среди мужских команд, классическому волейболу среди мужчин и женщин, бильярду, настольному теннису и др.
         Основное мероприятие 1.3 «Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд района и целевое приобретение оборудования» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:
 - приобретены шахматные часы и судейское табло. 
         Основное мероприятие 1.4 «Гранты Главы Администрации Усть-Донецкого района за выдающиеся спортивные достижения» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:
- по итогам основных спортивных мероприятий спортсмены были отмечены памятными подарками. 
         В рамках подпрограммы 3 «Активное долголетия», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.
         Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан старшего возраста» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: 
- в общей сложности проведено более 100 мероприятий, целью которых являлось вовлечение граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), проживающих на территории Усть-Донецкого района, в систематические занятия физической культурой и спортом. 
      
Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице № 2.
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                                                                                                                                                                               Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2024 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе»

	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Усть-Донецкого района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»
	· Администрация Усть-Донецкого района;
· Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района;
· Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района;
· Администрация Усть-Донецкого городского поселения;
· Администрации сельских поселений;
· Образовательные учреждения района: школы, ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум».
· МБОУ ДО спортивная школа.
-     ООО «ИНФОЦЕНТР»
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	увеличение количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;
увеличение доли населения Усть-Донецкого района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	Увеличилась доля граждан Усть-Донецкого района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.  В общей сложности проведено 441 мероприятие, целью которых являлось привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом. На сайте ГТО зарегистрировано уже 5602 жителя района, испытали свои силы – около 10 000 человек.
	

	
	Основное мероприятие 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта»
	· Администрация Усть-Донецкого района;
· Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района;
· Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района;
· Образовательные учреждения района: школы, ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум».
МБОУ ДО  спортивная школа
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов
	Увеличилось количество учащихся студентов, занимающихся физической культурой и спортом за счет увеличения количества спортивных мероприятий для молодежи;
Привлечения к участию в чемпионатах района, классическому волейболу, бильярду, баскетболу настольному теннису и др.
	

	
	Основное мероприятие 1.3
«Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд района и целевое приобретение оборудования»
	
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	обновление материально-технической базы
	средства направлены на приобретение шахматных часов и судейского табло.

	

	
	Основное мероприятие 1.4
«Гранты Главы Администрации Усть-Донецкого района за выдающиеся спортивные достижения»
	· Администрация Усть-Донецкого района;
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	мотивирование спортсменов на качественное улучшение показателей спортивных достижений
	по итогам основных спортивных мероприятий спортсмены были отмечены памятными подарочными картами
	

	
	Подпрограмма 3.  
«Активное долголетие»                         
	· Администрация Усть-Донецкого района;
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	

	
	Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан старшего возраста.
	· Администрация Усть-Донецкого района;
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Увеличение граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), проживающих на территории Усть-Донецкого района, в систематические занятия физической культурой и спортом. 

	Увеличилась доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), проживающих на территории Усть-Донецкого района, в систематические занятия физической культурой и спортом с 18,6% в 2020 до 30,0 % в 2024г.
	



III. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы за 2024 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице №3.
Показатель 1 «Доля граждан Усть-Донецкого района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения»–  57,9 плановое значение, 59,6 – фактическое значение. 
 Показатель 1.1 «Доля населения Усть-Донецкого района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))» –  44,75 плановое значение 51,5 – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» –  91,87 плановое значение, 93,9 – фактическое значение. 
Показатель 3.1 «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в Усть-Донецком районе» –  25,0 плановое значение, 30,0 – фактическое значение. 












                                                                                                                                                                     Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной  программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,
предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа    «Развитие физической культуры и спорта»                                      

	1
	Показатель 1.
Доля граждан Усть-Донецкого района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
	процентов
	57,4
	57,9
	59,6
	Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества занимающихся плаванием, силовыми видами спорта, футболом и мини-футболом, дзюдо, рыболовным спортом, приема сдач норм комплекса ГТО, участия во всех этапах Спартакиады Дона и Спартакиады школьников, а также за счет проведения комплексных и новых спортивных мероприятий.

	
	Подпрограмма 1    ««Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе»                                                                                           

	2
	Показатель 1.1.
Доля населения Усть-Донецкого района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	процентов
	44,5
	44,75
	51,5
	Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества сдавших норм комплекса ГТО

	3
	Показатель 1.2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	процентов
	93,8
	91,87
	93,9
	Увеличение показателя произошло за счет привлечения молодежи к ведению здорового образа жизни, а также профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, компьютерной зависимости и других вредных привычек.

	[bookmark: Par1462]
	Подпрограмма 3      «Активное долголетие»                    

	4
	Показатель 3.1
«Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в Усть-Донецком районе»
	процентов
	                  29,7
	25,0
	30,0
	Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества занимающихся плаванием, скандинавской ходьбой, фитнесом, шахматами, шашками, настольным теннисом, приема сдач норм комплекса ГТО, участия во всех этапах Спартакиады Дона. 





IV. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1–1,03;
степень достижения целевого показателя 1.1–1,15;
степень достижения целевого показателя 1.2–1,02;
степень достижения целевого показателя 3.1–1,2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

                                          n
           Со  =  Сп i  / n  = 4 / 4 = 1

где: 
Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 5 / 5 = 1

где: 
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 845,3 / 845,3 = 1,0

где: 
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4. Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений по следующей формуле:

 Э ис  = СР м  / СС уз  = 1 / 1 = 1
где:
[image: ] – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
[image: ] – степень реализации всех мероприятий программы;
[image: ] – степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета Усть-Донецкого района.
Бюджетная эффективность реализации программы признается:
высокой в случае, если значение Эис составляет 0,95 и более;

5.  Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей – 0,5;
реализация основных мероприятий – 0,3;
бюджетная эффективность – 0,2.
 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х 0,5 + СРм х 0,3 + Эис х 0,2 = 1х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более.






Начальник отдела культуры, спорта
и молодежной политики Администрации 
Усть-Донецкого района                                                                    К.О. Каменская                                   
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