# Приложение № 1

к постановлению

Администрации Усть-Донецкого района

от               №

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Усть-Донецкий район»

на 2024 – 2030 годы»

## 1. Общие положения

1.1. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2024 – 2030 годы» (далее – План мероприятий) разработан в соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по  вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по  повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

1.2. В соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599, «дорожная карта» содержит:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг (далее также – объекты, услуги), мероприятия по их достижению;

таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности (далее также – показатели) согласно приложению № 1 к настоящему Плану мероприятий;

План мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности согласно приложению № 2 к настоящему Плану мероприятий.

1.3. Планируемое повышение значений показателей и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из:

положений статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ;

положений свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

положений государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363;

Правил разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599.

1.4. Ответственным за реализацию «дорожной карты» является управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района, которое осуществляет организацию исполнения мероприятий «дорожной карты», координацию деятельности соисполнителей «дорожной карты» и контроль за ходом реализации «дорожной карты», в том числе оценку достижения показателей.

Соисполнителями «дорожной карты» являются следующие органы исполнительной власти Усть-Донецкого района:

Администрация Усть-Донецкого района;

Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района;

Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района;

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «ЦРБ» в Усть-Донецком районе;

МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района;

Отдел «ЗАГС» Усть-Донецкого района.

Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района как координатор мероприятий «дорожной карты» несет ответственность за реализацию и конечные результаты, принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об инициировании внесения изменений в перечень мероприятий «дорожной карты», сроки их реализации, ежегодно формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты».

Соисполнители «дорожной карты»:

обеспечивают реализацию «дорожной карты» в установленные сроки;

представляют в управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района:

отчет о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», до 05 июля и до 10 декабря отчетного года;

информацию о достижении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» согласно приложению № 3 к настоящему Плану мероприятий, информацию о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» по форме согласно приложению № 4 к настоящему Плану мероприятий до 05 декабря отчетного года.

Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района:

осуществляет мониторинг реализации «дорожной карты»;

ежегодно представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сводный отчет о реализации «дорожной карты» до 25 января года, следующего за отчетным;

размещает на официальном сайте управления социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчеты о реализации «дорожной карты».

2. Цели обеспечения доступности для инвалидов

объектов и услуг, мероприятия по их достижению

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг являются:

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Усть-Донецкого района;

создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения;

реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество;

повышение эффективности деятельности по формированию и обеспечению доступной среды для инвалидов;

формирование достоверной и полной информации о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

осуществление постоянного независимого мониторинга безбарьерной среды в целях создания и сопровождения карты доступности объектов и услуг комплексной инфраструктуры;

обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов различных категорий в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, на территории Усть-Донецкого района при непосредственном участии общественных организаций инвалидов;

поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

3. Этапы реализации «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на семь лет – с 2024 по 2030 годы и включает два этапа:

первый этап – 2024 – 2029 годы;

второй этап – 2030 год.

Во время проведения первого этапа реализации «дорожной карты» предполагается реализация мероприятий по:

обеспечению доступности объектов, в которых инвалидам предоставляются муниципальные услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта;

повышению качества и доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также для оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

обеспечению доступности для инвалидов информационного пространства и коммуникаций.

В 2030 году планируется проведение аналитико-коррекционного этапа, направленного на анализ, обобщение и оценку реализации «дорожной карты». В ходе данного этапа предполагается также разработка предложений по последующему совершенствованию системы социальной интеграции инвалидов в Усть-Донецком районе.

Начальник УСЗН Администрации

Усть-Донецкого района                                                        Т.П. Сидоркина

Приложение № 1

к Плану мероприятий

(«дорожной карте») «Повышение

значений показателей доступности

для инвалидов объектов

и услуг в

муниципальном образовании

«Усть-Донецкий район»

на 2024 – 2030 годы»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Орган (структурное подразделение), ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 90,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Усть –Донецкого района |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов инфраструктуры | процентов | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 95,0 | 97,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Усть –Донецкого района |
| 3. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социального обслуживания населения, в общем количестве муниципальных учреждений социального обслуживания населения, прошедших паспортизацию с 2013 года | процентов | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Усть –Донецкого района , МБУ «ЦСО» |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений здравоохранения, в общем количестве учреждений здравоохранения | процентов | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе |
| 5. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, расположенных на территории Усть-Донецкого района | процентов | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | Одел образования Администрации Усть-Донецкого района |
| 6. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процентов | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | Одел образования Администрации Усть-Донецкого района |
| 7. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры, в общем количестве учреждений культуры, | процентов | 90,0 | 91,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района |
| 8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процентов | 27,6 | 28,1 | 28,6 | 29,1 | 29,6 | 30,1 | 30,6 | Одел образования Администрации Усть-Донецкого района Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района |
| 9. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами, от общего количества таких организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Усть –Донецкого района , МБУ «ЦСО» |
| 10. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Усть –Донецкого района , МБУ «ЦСО», Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе |
| 11. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ростовской области, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Управление социальной защиты населения Администрации Усть –Донецкого района , МБУ «ЦСО», Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе |
| 12. | Доля объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, от общего количества объектов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Усть –Донецкого района , МБУ «ЦСО»; ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Одел образования; Отдел культуры по физической культуре и спорту Ростовской области; Центр занятости населения; Администрация Усть-Донецкого района |
| 13. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района |
| 14. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района |
| 15. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района |
| 16. | Доля официальных сайтов органов исполнительной власти Усть-Донецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующих требованиям доступности для инвалидов по зрению, от общего числа официальных сайтов органов исполнительной власти Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Усть-Донецкого района |
| 17. | Доля инвалидов, получивших беспрепятственный доступ к средствам массовой информации, от количества обратившихся за услугой | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Усть-Донецкого района |
| 18. | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров | процентов | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | МБУ «ЦСО» Администрация Усть-Донецкого района |
| 19. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере, от общего количества объектов в социальной сфере | процентов | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 95,0 | 97,0 | 100,0 | УСЗН Администрации Усть-Донецкого района |
| 20. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры, от общего количества объектов в сфере культуры | процентов | 78,9 | 82,1 | 85,3 | 89,3 | 92,8 | 96,6 | 100,0 | Отдел культуры по физической культуре и спорту Ростовской области; |
| 21. | Количество предусмотренных положением бесплатных поездок для участников Великой Отечественной войны, детей- инвалидов и Инвалидов колясочников на специализирован ном автомобиле «Социальное такси» | штук | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МБУ «ЦСО» Администрация Усть-Донецкого района |
| 22. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых оказываются услуги «Социальное такси» | процент | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | МБУ «ЦСО» Администрация Усть-Донецкого района |

Начальник УСЗН Администрации Усть-Донецкого района                                                   Т.П. Сидоркина

## Приложение № 2

к Плану мероприятий

(«дорожной карте») «Повышение

значений показателей доступности

для инвалидов объектов

и услуг в муниципальном образовании «Усть-Донецкий район»

на 2024 – 2030 годы»

ПЛАН

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации (годы) | Планируемый результат влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Ростовской области | приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.08.2015 № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»; приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 18.12.2015 № 4146 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями и учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»; приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015 № 2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.09.2015 № 2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»; приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 01.12.2015 № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи»; постановление Правительства Ростовской области от 07.02.2013 № 56 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Управление социальной защиты населения Администрации Усть –Донецкого района , МБУ «ЦСО»; ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Одел образования; Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, Центр занятости населения; Администрация Усть-Донецкого района | 2024 – 2030 | сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| 1.2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Доступная среда» в части корректировки объема финансирования и целевых показателей, состава мероприятий | постановление Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района, Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018г. № 100/955-п-18 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» | УСЗН Администрации Усть-Донецкого района | 2024 – 2030 | повышение уровня доступности и качества предоставления муниципальных услуг населению Усть-Донецкого района |
| 1.3. | Адаптация для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры, в том числе: приспособление входных групп, приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств, приобретение санитарно-гигиенического оборудования, оборудование зданий информационными средствами – тактильными и речевыми | Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018г. № 100/955-п-18 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» | Управление социальной защиты населения Администрации Усть –Донецкого района , МБУ «ЦСО»; ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Одел образования; Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ; Центр занятости населения; Администрация Усть-Донецкого района. | 2024 – 2030 | достижение 100 процентов показателей обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН |
|  | В сфере социальной защиты населения |  | Управление социальной защиты населения Администрации Усть –Донецкого района , МБУ «ЦСО»; |  | оснащение техническими средствами адаптации учреждений социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН |
|  | В сфере здравоохранения |  | ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе |  | оснащение техническими средствами адаптации учреждений социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН |
|  | В сфере образования |  | Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района |  | оснащение техническими средствами адаптации учреждений социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН |
|  | В сфере культуры |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, |  | оснащение техническими средствами адаптации учреждений социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН |
| 1.4. | Осуществление контроля за включением в задания на разработку проектной документации на капитальный ремонт существующих объектов социальной инфраструктуры требований к доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и их соответствием указанным требованиям после проведения на них с 1 июля 2016 г. капитального ремонта | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление социальной защиты населения Администрации Усть –Донецкого района , МБУ «ЦСО»; ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Одел образования; Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, Центр занятости населения; Администрация Усть-Донецкого района. | 2024 – 2030 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| ### 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление социальной защиты населения Администрации Усть –Донецкого района , МБУ «ЦСО»; ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Одел образования; Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, Центр занятости населения; Администрация Усть-Донецкого района. | 2024 – 2030 | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам на территории Усть-Донецкого района |
| 2.2. | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг | Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018г. № 100/955-п-18 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» | Управление социальной защиты населения Администрации Усть –Донецкого района | 2024 – 2030 | размещение информационных сообщений и материалов о деятельности органов исполнительной власти Усть-Донецкого района, направленной на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.3. | Мониторинг доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 13.10.2020г. № 100/709-п-20 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Усть-Донецкого района» | Управление социальной защиты населения Администрации Усть –Донецкого района , МБУ «ЦСО»; ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Одел образования; Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, Центр занятости населения; Администрация Усть-Донецкого района. | 2024 – 2030 | проведение оценки состояния доступности объектов для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Усть-Донецкого района; улучшение информирования инвалидов о состоянии доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности; формирование и обновление карты доступности объектов, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-vmeste.ru. |
| 2.4. | Проведение в Усть-Донецком районе двух социальных исследований (мониторингов) по изучению мнения инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и отношения к проблемам инвалидов | постановление Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 735 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района | Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района | 2024 – 2030 | изучение мнения инвалидов: - о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; -об отношении населения к проблемам инвалидов, обеспечению комфортной жизнедеятельности на территории Усть-Донецкого района |
| 2.5. | Работа «горячей линии» по вопросам оказания услуг | График работы телефона «горячая линия» | Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района, МБУ «ЦСО» | 2024 – 2030 | повышение уровня оказания муниципальных услуг, помощи инвалидам и другим МГН |
| 2.6 | Предоставление услуг с помощью выездных мобильных бригад. Предоставление услуг социальными работниками по месту жительства получателей услуг. | График работы мобильных бригад. Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 15.11.2013 №1220 «О создании выездной мобильной бригады» | Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района, МБУ «ЦСО» | 2024-2030 | повышение уровня оказания муниципальных услуг, помощи инвалидам и другим МГН |
| 2.7 | Предоставление гражданам с ограниченными возможностями, проживающим на территории Усть-Донецкого района услуг службы «Социальное такси» | постановление Администрации Усть- Донецкого района от 06.10.2020 г. № 100/691-п-20 «Об утверждении Положения о службе «Социальное такси» Усть-Донецкого | Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района, МБУ «ЦСО» | 2024-2030 | повышение уровня оказания муниципальных услуг, помощи инвалидам и другим МГН |

Начальник УСЗН Администрации Усть-Донецкого района                                                   Т.П. Сидоркина

Приложение № 3

к Плану мероприятий

(«дорожной карте») «Повышение

значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

муниципального образования

«Усть-Донецкий район»

на 2024 – 2030 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении значений показателей доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

за ________ год

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателя доступности по годам |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Плану мероприятий

(«дорожной карте») «Повышение

значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

муниципального образования

«Усть-Донецкий район»

на 2024 – 2030 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов и

услуг «дорожной карты»

за ________ год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок реализации (годы) | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

№

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации

Усть-Донецкого района, признанных утратившими силу

- Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 27.11. 2015г.

№ 717 Об утверждении Плана мероприятий ( «дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020годы».

2.  Постановление Администрации Усть-Донецкого района от 11.11.2016                    № 100/628-п-16 «О внесении изменения в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 27.11.2015 № 717».

Начальник УСЗН Администрации

Усть-Донецкого района                                                              Т.П. Сидоркина