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Приложение к постановлению
Администрации Усть-Донецкого района
№ 100/____-п-25 от «___» _______2025г.
Изменения,
вносимые в постановление Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/971-п-18 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»:

1. В приложении №1 к постановлению Администрации Усть-Донецкого района:
1.1. Пункт 1 паспорта муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
«1. Основные положения
	1.1.
	Куратор муниципальной программы Усть-Донецкого района
	–
	Шапошников Антон Александрович, первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района

	1.2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	–
	Администрация Усть-Донецкого района (Шапошников Антон Александрович-Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района)
МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
Администрация Усть-Донецкого городского поселения (Астафьева Оксана Александровна – и.о. главы Администрации Усть-Донецкого городского поселения)
МАУ «Усть-Донецкое АТП» (Аксенов Геннадий Алексеевич – Директор МАУ «Усть-Донецкое АТП»)

	1.3.
	Период реализации муниципальной программы
	–
	этап I: 2019 – 2024 годы;
этап II: 2025 – 2030 годы

	1.4.
	Цели муниципальной программы 
	–
	повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Усть-Донецкого района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения на дорогах муниципального значения

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.5.
	Объем финансового обеспечения муниципальной программы
	–
	1 218 851,9 тыс. рублей:
этап I: 999 800,7 тыс. рублей; 
этап II: 379 722,9 тыс. рублей


	1.6.
	Связь с национальными целями Российской Федерации, государственными программами Ростовской области
	–
	национальная цель: «комфортная и безопасная среда для жизни»; государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17 октября 2018 г.  645 



».
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1.2. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	№ 
	Наименование муниципальной
программы, структурного элемента,
источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе:
	168 861,1
	141 562,5
	69 299,3
	379 722,9

	
	областной бюджет 
	117 039,3
	97 143,8
	23 625,0
	237 808,1

	
	местный бюджет
	51 677,9
	44 418,7
	45 674,3
	141 770,9

	
	внебюджетные источники
	143,9
	0,0
	0,0
	143,9

	2.
	Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе:
	29 995,4
	41 556,4
	23 865,7
	95 417,5

	
	областной бюджет 
	29 695,2
	41 140,7
	23 625,0
	94 460,9

	
	местный бюджет
	178,9
	415,7
	240,7
	835,3

	
	внебюджетные источники
	121,3
	0,0
	0,0
	121,3

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» (всего), в том числе:
	117 350,3
	82 261,1
	34 688,6
	234 300,0

	
	областной бюджет 
	87 344,1
	56 003,1
	0,00
	143 347,2

	
	местный бюджет
	29 983,6
	26 258,0
	34 688,6
	90 930,2

	
	внебюджетные источники
	22,6
	0,0
	0,0
	22,6

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» (всего), в том числе:
	2 200,0
	2 000,0
	0,0
	4 200,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	2 200,0
	2 000,0
	0,0
	4 200,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района», в том числе:
	19 315,4
	15 745,0
	10 745,0
	45 805,4

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	19 315,4
	15 745,0
	10 745,0
	45 805,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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1.3. Пункт 4 паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» изложить в следующей редакции:
«4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, 
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1
	2
	3
	5
	6
	 
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» (всего),
Бюджет Усть-Донецкого района (всего), из них:
	Х
	117 350,3
	82 261,1
	34 688,6
	234 300,0

	
	областного бюджета
	
	87 344,1
	56 003,1
	0,00
	143 347,2

	
	местный бюджет
	
	29 944,6
	26 258,0
	34 688,6
	90 930,2

	
	внебюджетные источники
	
	22,60
	0,00
	0,00
	22,60

	2.
	Мероприятие (результат) 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Бюджет Усть-Донецкого района (всего), из них:
	Х
	28 735,8
	25 692,2
	34 688,6
	89 116,6

	
	областного бюджета
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	902 04 09 154019Д110
	28 735,8
	25 692,2
	34 688,6
	89 116,6

	
	внебюджетные источники
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Мероприятие (результат) 2 «Осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	Х
	84 714,5
	56 568,9
	0,0
	141 283,4

	
	областной бюджет
	902 04 09 15401SД061 
	56 368,2
	0,0
	0,0
	56 368,2

	
	
	902 04 09 15401SД062
	27 114,9
	56 003,1
	0,0
	83 118,0

	
	местный бюджет
	902 04 09 15401SД061 
	934,8
	0,0
	0,0
	934,8

	
	
	902 04 09 15401SД062
	274,0
	565,8
	0,0
	839,8

	
	внебюджетные источники
	-
	22,6
	0,0
	0,0
	22,6

	4. 
	Мероприятие (результат) 3 Обеспечены проектной документацией работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог
	Х
	3 900,0
	0,0
	0,0
	3 900,0

	
	областной бюджет
	902 04 09 15401SД051 
	3 861,0
	0,0
	0,0
	3 861,0

	
	местный бюджет
	902 04 09 15401SД051 
	39,0
	0,0
	0,0
	39,0

	
	внебюджетные источники
	 -
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



».









1.4. Пункт 5 паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района» изложить в следующей редакции:
«5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(наименование исполнительного 
органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1.«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	Х
	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	отчет о ходе реализации МП

	информационная система отсутствует

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения
	1.12.2025г.
1.12.2026г.
1.12.2027г.

	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	1.3
	Контрольная точка 1.1.2. Работы по диагностике, паспортизации, изготовление проектов организации дорожного движения автомобильных дорог
	1.12.2025г.
1.12.2026г.
1.12.2027г.

	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	1.4
	Контрольная точка 1.1.3. Устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и павильонов на автобусных остановках, тротуаров, площадок для остановки или стоянки автомобилей с оборудованием знаками и ограждениями
	1.12.2025г.
1.12.2026г.
1.12.2027г.

	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	1.5
	Контрольная точка 1.1.4.Заключение муниципальных контрактов на строительный и авторский надзор
	1.12.2025г.
1.12.2026г.
1.12.2027г.
	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. Осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Х
	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	отчет о ходе реализации МП

	информационная система отсутствует

	2.2.
	Контрольная точка 2.1.1. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Братская в ст. Нижнекундрюченская  Усть-Донецкого района
	1.12.2025г.

	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.3.
	Контрольная точка 2.1.2. Ремонт  участка автомобильной дороги по пер. Восточный в р.п. Усть-Донецкий
	1.12.2025г.

	Администрация Усть-Донецкого г.п. (Астафьева Оксана Александровна – и.о. главы Администрации Усть-Донецкого г.п.)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.4.
	Контрольная точка 2.1.3. Ремонт автомобильной дороги по пер. Луговой в ст. Раздорская  Усть-Донецкого района
	1.12.2025г.

	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.5.
	Контрольная точка 2.1.4. Ремонт автомобильной дороги по переулку Школьный в ст. Раздорская  Усть-Донецкого района
	1.12.2025г.

	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.6.
	Контрольная точка 2.1.5. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Калинина в ст. Раздорская  Усть-Донецкого района
	1.12.2025г.

	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.7.
	Контрольная точка 2.1.6. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заречная в ст. Нижнекундрюченская  Усть-Донецкого района
	1.12.2025г.

	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.8.
	Контрольная точка 2.1.7. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Крупской в ст. Раздорская  Усть-Донецкого района
	1.12.2025г.

	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.9.
	Контрольная точка 2.1.8. Ремонт участка автомобильной дороги по переулку 7 в ст. Мелиховская Усть-Донецкого района
	1.12.2025г.
	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.10.
	Контрольная точка 2.1.9. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Луговая в ст. Верхнекундрюченская  Усть-Донецкого района
	1.12.2025г.
	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.11.
	Контрольная точка 2.1.10. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Полевая в ст. Верхнекундрюченская  Усть-Донецкого района
	1.12.2025г.
	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.12
	Контрольная точка 2.1.11.
Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Веселый в х.Исаевский Усть-Донецкого района
	1.12.2025г.
	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.13
	Контрольная точка 2.1.12.
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Студенческая в х.Пухляковский Усть-Донецкого района 

	1.12.2025г.
	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.14.
	Контрольная точка 2.1.13. Ремонт участка подъезда от, а/д "г. Шахты-ст. Раздорская-а/д "г. Шахты-г. Цимлянск" "к х. Ольховский Усть-Донецкого района
	1.12.2025г.

	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.15.
	Контрольная точка 2.1.14. Ремонт участка территориальной автомобильной дороги общего пользования п. Усть-Донецкий-х. Апаринский-х. Евсеевский в Усть-Донецком районе
	1.12.2025г.

	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.15
	Контрольная точка 2.1.15. Ремонт участка территориальной автомобильной дороги общего пользования ул.Комсомольская в х.Апаринский  Усть-Донецкого района
	31.12.2025
	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	2.16.
	Контрольная точка 2.1.16. Ремонт подъезда от а/д «г. Шахты – ст. Раздорская» - а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» к х.Ольховский Усть-Донецкого района на участке ПК 2+610 - 5+300
	1.12.2026г.

	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. Обеспечены проектной документацией работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог
	Х
	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	отчет о ходе реализации МП

	информационная система отсутствует

	3.2
	Контрольная точка 3.1.1.Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство автомобильных дорог: ул. Платова,, ул. Северная, ул. им. В. Ткаченко микрорайона «Молодежный» в х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области»
	1.12.2025г.

	МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района (Садовников Александр Васильевич – Начальник МКУ «Служба заказчика» Усть-Донецкого района)
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует
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1.5. Пункт 4 паспорта комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» изложить в следующей редакции:
«4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов 
по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» (всего), в том числе:
	Х
	2 200,0
	2 000,0
	0,0
	4 200,0

	
	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	
	2 200,0
	2 000,0
	0,0
	4 200,0

	
	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1 «Повышена безопасность дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»
(всего), в том числе:
	Х
	[bookmark: _GoBack]2 200,0
	2 000,0
	0,0
	4 200,0

	
	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	902 04 09 154029Д860
	2 200,0
	2 000,0
	0,0
	4 200,0

	
	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0











1.6. Пункт 4 паспорта комплекса процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района» изложить в следующей редакции:
«4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов 
по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района» (всего), в том числе:
	Х
	17 659,6
	15 745,0
	10 745,0
	44 149,6

	
	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	
	17 659,6
	15 745,0
	10 745,0
	44 149,6

	
	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1 «Развитие общественного транспорта на территории Усть-Донецкого района»
(всего), в том числе:
	Х
	19 315,4
	15 745,0
	10 745,0
	45 805,4

	
	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	902 04 08 1540300701
	534,6
	0,0
	0,0
	534,6

	
	
	902 04 08 1540300590
	11 400,8
	10 745,0
	10 745,0
	32 890,8

	
	
	902 04 09 1540300700
	7 380,0
	5 000,0
	0,0
	12 380,0

	
	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


».





2. Приложение № 2 к постановлению Администрации Усть-Донецкого района изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к постановлению
Администрации Усть-Донецкого района
№ 100/____-п-25 от «___» _______2025г.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Источник финансирования     
	Всего                                        (тыс. рублей)
	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»

	Х
	Х
	всего                
	379 722,9
	168 861,1
	141 562,5
	69 299,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	237 808,1
	117 039,3
	97 143,8
	23 625,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	141 770,9
	51 677,9
	44 418,7
	45 674,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого г.п. 
	143,9
	143,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»

	Х
	Х
	всего
	95 417,5
	29 995,4
	41 556,4
	23 865,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	94 460,9
	29 695,2
	41 140,7
	23 625,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района  
	835,3
	178,9
	415,7
	240,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого г.п. 
	121,3
	121,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Ремонт участка автомобильной дороги 
по ул. Набережная в ст. Мелиховской
Усть-Донецкого района.
	всего
	6 875,8
	6 875,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	6 807,0
	6 807,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	68,8
	68,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Ремонт участка автомобильной дороги 
по ул. Центральная в х. Исаевский Усть-Донецкого района.
	всего
	7 057,1
	7 057,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	6 986,5
	6 986,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	70,6
	70,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная в р.п. Усть-Донецкий
	всего
	12 122,4
	12 122,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	12 001,1
	12 001,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого г.п. 
	121,3
	121,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Ремонт автомобильной дороги по ул.им.А.Шубина, 1-16 в х.Апаринский Усть-Донецкого района
	всего
	3 940,1
	3 940,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	3 900,6
	3 900,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	39,5
	39,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Ремонт подъезда от, а/д "г. Шахты-ст. Раздорская-а/д "г. Шахты-г. Цимлянск" к  х. Виноградный
	всего
	41 556,3
	0,0
	41 556,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	41 140,7
	0,0
	41 140,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	415,6
	0,0
	415,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в х.Пухляковский
	всего
	23 863,7
	0,0
	0,0
	23 863,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	23 625,0
	0,0
	0,0
	23 625,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	238,7
	0,0
	0,0
	238,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Нераспределенный остаток
	бюджет Усть-Донецкого района
	2,1
	0,0
	0,1
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района»

	Х
	Х
	всего
	234 300,0
	117 350,3
	82 261,1
	34 688,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	143 347,2
	87 344,1
	56 003,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района  
	90 930,2
	29 983,6
	26 258,0
	34 688,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого г.п. 
	22,6
	22,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Братская в ст.Нижнекундрюченская  Усть-Донецкого района
	всего
	4 657,8
	4 657,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	4 611,2
	4 611,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	46,6
	46,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Ремонт  участка автомобильной дороги по пер.Восточный в р.п.Усть-Донецкий
	всего
	2 258,4
	2 258,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	2 235,8
	2 235,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого г.п. 
	22,6
	22,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Ремонт автомобильной дороги по пер.Луговой в ст.Раздорская  Усть-Донецкого района
	всего
	1 939,6
	1 939,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	1 920,2
	1 920,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	19,4
	19,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4
	Ремонт автомобильной дороги по переулку Школьный в ст.Раздорская  Усть-Донецкого района
	всего
	1 059,1
	1 059,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	1 048,5
	1 048,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	10,6
	10,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Калинина в ст.Раздорская  Усть-Донецкого района
	всего
	1 200,3
	1 200,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	1 188,2
	1 188,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	12,1
	12,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Заречная в ст.Нижнекундрюченская  Усть-Донецкого района
	всего
	2 628,7
	2 628,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	2 219,1
	2 219,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	409,6
	409,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.7
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Крупской в ст.Раздорская  Усть-Донецкого района
	всего
	824,7
	824,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	816,4
	816,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	8,3
	8,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.8
	Ремонт участка автомобильной дороги по переулку 7 в ст.Мелиховская Усть-Донецкого района
	всего
	7 580,6
	7 580,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	7 504,6
	7 504,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	76,0
	76,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.9
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Луговая в ст.Верхнекундрюченская  Усть-Донецкого района
	всего
	3 553,5
	3 553,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	3 517,9
	3 517,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	35,6
	35,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.10
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Полевая в ст.Верхнекундрюченская  Усть-Донецкого района
	всего
	2 643,2
	2 643,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	2 616,7
	2 616,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	26,5
	26,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.11
	Ремонт участка автомобильной дороги 
по пер.Веселый в х. Исаевский Усть-Донецкого района.

	всего
	3 707,1
	3 707,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	3 669,9
	3 669,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	37,2
	37,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.12
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Студенческая в х.Пухляковский
	всего
	983,3
	983,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	973,4
	973,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	9,9
	9,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.13
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Комсомольская в х.Апаринский  Усть-Донецкого района
	всего
	24 289,3
	24 289,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	24 046,3
	24 046,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	243,0
	243,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.14
	Ремонт учаска подъезда от, а/д "г. Шахты-ст. Раздорская-а/д "г. Шахты-г. Цимлянск" "к х. Ольховский Усть-Донецкого района
	всего
	21 384,4
	21 384,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	21 170,5
	21 170,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	213,9
	213,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.15
	Ремонт участка территориальной автомобильной дороги общего пользования п. Усть-Донецкий-х. Апаринский-х. Евсеевский в Усть-Донецком районе. 
	всего
	6 004,5
	6 004,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	5 944,4
	5 944,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	60,1
	60,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.16
	Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство автомобильных дорог: ул. Платова,, ул. Северная, ул. им. В. Ткаченко микрорайона «Молодежный» в х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области»
	всего
	3 900,0
	3 900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	3 861,0
	3 861,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	39,0
	39,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.17
	Ремонт подъезда от а/д «г.Шахты – ст.Раздорская» - а/д «г.Шахты – г.Цимлянск» к х.Ольховский Усть-Донецкого района на участке ПК 2+610 - 5+300
	всего
	56 568,9
	0,0
	56 568,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	56 003,1
	0,0
	56 003,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	565,8
	0,0
	565,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.18
	Ремонт и содержание автомобильных дорог Усть-Донецкого района
	всего
	89 116,6
	28 735,8
	25 692,2
	34 688,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	89 116,6
	28 735,8
	25 692,2
	34 688,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3. Комплекс процессных мероприятий  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»

	Х
	Х
	всего
	4 200,0
	2 200,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	4 200,0
	2 200,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4. Комплекс процессных мероприятий  «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района»

	Х
	Х
	всего
	45 805,4
	19 315,4
	15 745,0
	10 745,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Усть-Донецкого района
	45 805,4
	19 315,4
	15 745,0
	10 745,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



».



Начальник МКУ «Служба заказчика»
Усть-Донецкого района                                                                                                                                    А. В. Садовников



