Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого района
от «__» __________2025г. №100/_____ - п-25

ОТЧЕТ
О реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие транспортной системы» за 2024 год.

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Усть-Донецкого района, развития общественного транспорта, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/971-п-18 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- обеспечено содержание 205,9 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- произведён ремонт 18,4км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- произведена установка недостающих и замена существующих знаков дорожного движения на территории сельских поселений;
- обновлена дорожная разметка на пешеходных переходах района.

2.Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1«Развитие транспортной инфраструктуры Усть- Донецкого района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог и придорожной полосы. Отсыпка и благоустройство автодорог района» выполнено в полном объеме – обеспечено содержание 205,9 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнены мероприятия по ямочному ремонту.
Основное мероприятие 1.2 Комплексно отремонтировано 18,4 км (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»).
В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий:
Основное мероприятие 2.1 «Размещение в сети Интернет и СМИ информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Усть-Донецкого района» выполнено в полном объеме – с СМИ размещено 12 статей, пропагандирующих соблюдение правил дорожного движения.
Основное мероприятие 2.2 «Обновление горизонтальной разметки на пешеходных переходах» выполнено в полном объеме.
В рамках подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия: 
Основное мероприятие 3.1 «Качественное предоставление транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения и  перевозка учащихся образовательных учреждений».
  

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 344 194,3 тыс. рублей, областной бюджет –300 376,6 тыс. рублей, местный бюджет – 43 505,1 тыс. рублей, бюджет Усть-Донецкого г.п. – 312,6 тыс. рублей. Фактически освоено 336 859,6 тыс. рублей или 97,9 процентов.

4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей.
Показатель 1: «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение 39,9 процента, фактическое значение 36,3 процента. Снижения фактического показателя на 3,6.
Показатель 2: «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального значения» плановое значение 2 человека, фактическое значение 2 человека. 
Показатель 3: «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» - плановое значение 205,7 км, фактическое значение 205,9 км. 
Показатель 1.1: «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 1,7 километра, фактическое значение 1,7километра.
Показатель 1.2: «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» – плановое значение 1,7 километра, фактическое значение 1,7 километра.
Показатель 1.3: «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение 13,7км, фактическое значение 18,4 км. Перевыполнение за счет реализации дополнительных объектов.
Показатель 1.4: «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 205,7 км, фактическое значение 218,6 км. 
Показатель 1.5: «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение 41,8 км, фактическое значение 79,2 км. Не выполнение в связи с передачей Администрациями сельских поселений автомобильных дорог с грунтовым покрытием.
Показатель 1.6: «Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Усть-Донецкого района» - мест концентраций ДТП на территории Усть-Донецкого района нет.
Показатель 2.1: «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий дорогах муниципального значения» плановое значение 2 человека, фактическое значение 2 человека.
Показатель 2.2: «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального значения» плановое значение 3 (число погибших на 100 пострадавших) фактическое значение 2.
Показатель 3.1 «Количество школ обслуживаемых транспортным предприятием» плановое значение 11 штук, фактическое значение 11.
Показатель 3.2 «Количество автобусов подготовленных на внутрирайонные маршруты» плановое значение 2 штуки, фактическое значение 5 штук.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
I Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1,1; степень достижения целевого показателя 2 – 1,0; степень достижения целевого показателя 3 – 1,0; степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0; степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0; степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,3; степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,0; степень достижения целевого показателя 1.5 – 0,6;
степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,0; 
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0; 
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,5; 
степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0; 
степень достижения целевого показателя 3.2 – 2,5; 
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,92 (12/13).

II Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий муниципальной программы.

III Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:
3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, федерального и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (5/5).
3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, федерального и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
336 859,6/344 194,3=0,98
3.3 Эффективность использования средств бюджета Администрации Усть-Донецкого района рассчитывается, как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1,0/0,98=1,02 - бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,92 х 0,5+1,0 х 0,3+1,02 х 0,2 = 0,96, что составляет более 0,95 и уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.








Начальник МКУ «Служба заказчика»
Усть-Донецкого района                                                                         А. В. Садовников
 (
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Приложение №1 
к отчету о реализации муниципальной программы
Усть-Донецкого района
«Развитие транспортной системы»за 2024 год.

ОТЧЕТ
Об исполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»
за 2024год.

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответствен ный исполнитель
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма1«Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района»

	1.1
	Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог и придорожной полосы. Отсыпка и благоустройство автодорог района.
	Администрация Усть- Донецкого района, Администрации сельских и городского поселений
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, безопасности дорожного движения на сети местных автомобильных дорог
	Содержание 205,9 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведено летнее и зимнее содержание, ремонт асфальтобетонного покрытия на всех автодорогах района
	-

	1.2
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.1 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводская в х. Евсеевский 
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	23.07.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводская в х. Евсеевский 
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводская в х. Евсеевский, 1080 м.
	-

	1.3
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.2 Ремонт автомобильной дороги по ул. Виноградная в п. Керчикский 
	МКУ "Служба заказчика"Усть-Донецкого района»
	31.12.2024
	01.03.2024
	07.05.2024
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Виноградная в п. Керчикский 
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Виноградная в п. Керчикский, 870 м.
	-

	1.4
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.3 Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в п. Керчикский
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	06.05.2024
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в п. Керчикский
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в п. Керчикский, 261 м.
	-

	1.5
	Основное мероприятие 1.2Мероприятие 1.2.4 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная в п. Керчикский
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	02.05.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная в п. Керчикский
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная в п. Керчикский, 410 м.
	-

	1.6
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.5 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Береговая в ст. Верхнекундрюченская
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	17.07.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. . Береговая в ст. Верхнекундрюченская
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. . Береговая в ст. Верхнекундрюченская, 522 м.
	-

	1.7
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.6 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Прогонная в ст. Нижнекундрюченская
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	08.07.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Прогонная в ст. Нижнекундрюченская
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Прогонная в ст. Нижнекундрюченская, 1486  м.
	-

	1.8
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.7 Ремонт участка автомобильной дороги по пер. 5 в х. Бронницкий
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	17.06.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по пер. 5 в х. Бронницкий
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по пер. 5 в х. Бронницкий, 300 м.
	-

	1.9
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.8 Ремонт автомобильной дороги по ул.  Калинина в х. Коныгин
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	19.04.2024
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина в х. Коныгин
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина в х. Коныгин, 410 м.
	-

	1.10
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.9 Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Соборный в х. Коныгин 
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	[bookmark: _GoBack]17.04.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по пер. Соборный в х. Коныгин  
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по пер. Соборный в х. Коныгин в ст. Раздорская , 774 м.
	-

	1.11
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.10 Ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный в х. Коныгин
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	18.04.2024
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный в х. Коныгин
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный в х. Коныгин, 440 м.
	-

	1.12
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.11 Ремонт автомобильной дороги по пер. Ореховый в р. п. Усть-Донецкий
	Администрация Усть-Донецкого городского поселения
	31.12.2024
	01.03.2024
	04.07.2024
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по пер. Ореховый в р. п. Усть-Донецкий
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по пер. Ореховый в р. п. Усть-Донецкий, 610 м.
	-

	1.13
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.12 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Свободы в р. п. Усть-Донецкий.
	Администрация Усть-Донецкого городского поселения
	31.12.2024
	01.03.2024
	04.07.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Свободы в р. п. Усть-Донецкий.
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Свободы в р. п. Усть-Донецкий., 362 м.
	-

	1.14
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.13 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Донская в х. Кривая Лукам
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	24.06.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Донская в х. Кривая Лука
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Донская в х. Кривая Лука, 1226 м.

	-

	1.15
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.14 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Островского в х. Кривая Лука
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	18.06.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Островского в х. Кривая Лука
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Островского в х. Кривая Лука, 960 м.
	-

	1.16
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.15 Ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная в х. Крымский
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	17.06.2024
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная в х. Крымский
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная в х. Крымский, 355 м.
	-

	1.17
	 Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.16 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Калинина в х. Мостовой
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	20.05.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Калинина в х. Мостовой
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Калинина в х. Мостовой, 693 м.
	-

	1.18
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.17 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Механизаторов в х. Пухляковский
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	10.07.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Механизаторов в х. Пухляковский
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Механизаторов в х. Пухляковский, 780 м.
	-

	1.19
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.18 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Строителей в х. Пухляковский
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	28.06.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Строителей в х. Пухляковский
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Строителей в х. Пухляковский, 428 м.
	-

	1.20
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.19 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная в х. Пухляковский
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	10.07.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная в х. Пухляковский
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная в х. Пухляковский, 320 м.
	-

	1.21
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.20 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина в х. Тереховский
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	12.09.2023
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина в х. Тереховский
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина в х. Тереховский, 660 м.
	-

	1.22
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.21 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Озерная в х. Черни
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.03.2024
	19.07.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Озерная в х. Черни
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Озерная в х. Черни, 755 м.
	-

	1.23
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.22 Ремонт автомобильной дороги по ул.Новая в х.Черни
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	21.08.2024
	17.10.2024
	Выполнить ремонт автомобильной дороги по ул.Новая в х.Черни
	Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул.Новая в х.Черни, 403 м.
	-

	1.24
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.23 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Набережная в ст.Мелиховская
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	20.08.2024
	16.09.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул.Набережная в ст.Мелиховская
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул.Набережная в ст.Мелиховская, 900 м.
	-

	1.25
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.24 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Центральная в х.Исаевский
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	20.08.2024
	17.09.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул.Центральная в х.Исаевский
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул.Центральная в х.Исаевский, 950 м.
	-

	1.26
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.25 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Мичурина в х.Ещеулов
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	21.08.2024
	16.10.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул.Мичурина в х.Ещеулов
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул.Мичурина в х.Ещеулов, 835 м
	-

	1.27
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.26 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Виноградная в р.п.Усть-Донецкий
	Администрация Усть-Донецкого городского поселения
	31.12.2024
	14.10.2024
	21.10.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул.Виноградная в р.п.Усть-Донецкий
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул.Виноградная в р.п.Усть-Донецкий, 340 м.
	-

	1.28
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.27 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская в р.п.Усть-Донецкий
	Администрация Усть-Донецкого городского поселения
	31.12.2024
	02.09.2024
	18.09.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская в р.п.Усть-Донецкий
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская в р.п.Усть-Донецкий, 600 м.
	-

	1.29
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.28 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Речная в р.п. Усть-Донецкий
	Администрация Усть-Донецкого городского поселения
	31.12.2024
	02.09.2024
	01.11.2024
	Выполнить ремонт участка автомобильной дороги по ул. Речная в р.п. Усть-Донецкий
	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Речная в р.п. Усть-Донецкий, 676 м.
	-

	1.30
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.29 Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги в х. Апаринский
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	20.04.2024
	01.12.2024
	Выполнить строительство внутрипоселковой автомобильной дороги в х. Апаринский
	Выполнено строительство внутрипоселковой автомобильной дороги в х. Апаринский, 1 791 м
	-

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1 Размещение в сети Интернет и СМИ информации о дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования и мерах по обеспечению правил дорожного движения на территории Усть-Донецкого района

	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Уменьшение количества ДТП, снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения
	Снижено количество пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения
	-

	2.2
	Основное мероприятие2.2 Обновление горизонтальной разметки пешеходных переходов
	МКУ "Служба заказчика" Усть- Донецкого района
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Уменьшение количества ДТП, снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения

	Снижено количество пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения
	-

	Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района»

	3.1
	Основное мероприятие 3.1 Качественное предоставление транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения и  перевозка учащихся образовательных учреждений
	МАУ «Усть-Донецкое АТП»
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Обеспечение населения общественным автомобильным и городским транспортом, а так же обеспечена перевозка учащихся образовательных учреждений
	Население обеспечено общественным автомобильным и городским транспортом, а так же обеспечена перевозка учащихся образовательных учреждений
	-


 (
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Приложение №2
 к отчету о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие транспортной системы» за 2024 год.

СВЕДЕНИЯ
О достижении значений показателей (индикаторов)
	
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	2023год
	2024год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа«Развитие транспортной системы»

	1.
	Показатель  1. 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
	процент
	40,1
	39,9
	36,3
	Показатель перевыполнен на 3,6, так как протяженность  отремонтированных дорог превысила протяженность автодорог переданных на баланс Администрациями поселений ( отремонтировано -18,4 км, передано - 16,7 км)

	2.
	Показатель 2. 
Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального значения
	число погибших 
на 100 тыс. населения
	4
	2
	2
	 Все ДТП произошли по вине человеческого фактора и нарушений правил ПДД, не в одном из смертельных случаев дорожные условия не явились причиной ДТП.

	3.
	Показатель 3. 
Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ведомственный
	201,9
	205,7
	205,9
	Увеличение в связи с тем, что на баланс Усть- Донецкого района принято большое количество дорог от сельских поселений

	Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района»

	4.
	Показатель 1.1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	1,7
	1,7
	Показатель достигнут в результате проведения работ по строительству внутрипоселковой автомобильной дороги в х. Апаринский

	5.
	Показатель 1.2.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог
	км
	-
	1,7
	1,7
	Показатель достигнут в результате проведения работ по строительству внутрипоселковой автомобильной дороги в х. Апаринский

	6.
	Показатель 1.3. 
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	км
	32,5
	13,7
	18,4
	Качественный показатель достигнут в результате проведения процедуры торгов, экономии денежных средств и ее своевременного перераспределения, что позволило увеличить количество объектов ремонта и протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения.

	7.
	Показатель 1.4. 
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Усть- Донецкого района
	км
	201,9
	205,7
	218,6
	Увеличение в связи с передачей на баланс Усть-Донецкого района дорог от сельских поселений

	8.
	Показатель 1.5. 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
	км
	40,1
	41,8
	79,2
	Фактический показатель значительно превышает плановый, в связи с ежегодной передачей на баланс Администрации района дорог в не нормативном состоянии от сельских поселений ( в 2023 году передано 36,4 км, 2024 – 16,7км)

	9.
	Показатель 1.6. 
Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Усть-Донецкого района на 31 декабря отчетного года
	процентов
	0
	0
	0
	Показатель выполнен.

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»

	10.
	Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального значения
	человек
	4
	2
	2
	Все ДТП произошли по вине человеческого фактора и нарушений правил ПДД, не в одном из смертельных случаев дорожные условия не явились причиной ДТП.

	11.
	Показатель 2.2. 
Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального значения
	число погибших
на 100 тыс. населения
	4
	3
	2
	Все ДТП произошли по вине человеческого фактора и нарушений правил ПДД, не в одном из смертельных случаев дорожные условия не явились причиной ДТП

	Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района»

	12.
	Показатель 3.1. Количество школ обслуживаемых транспортным предприятием
	шт.
	-
	11
	11
	Показатель выполнен.

	13.
	Показатель 3.2. 
Количество автобусов подготовленных для выхода на внутрирайонные маршруты
	шт.
	-
	2
	5
	Фактический показатель превышает плановый, в связи с увеличением количества муниципальных маршрутов, которые обслуживает АТП



Приложение №3
 к отчету о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие транспортной системы» за 2024год.

СВЕДЕНИЯ
об использовании средств бюджета Усть-Донецкого района, бюджетов поселений, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие транспортной системы» за 2024год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  <1> 
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета Усть-Донецкого района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Расходы бюджета Усть-Донецкого городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	предусмотрено муниципальной программой
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» 
	X
	X
	X
	X
	344 194,3
	343 881,8
	336 859,5
	312,6
	312,4
	7 334,8

	 
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Усть- Донецкого района»
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	X
	X
	X
	328 551,4
	328 238,9
	321 690,5
	312,6
	312,4
	6 860,9

	 
	Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог и придорожной полосы. Отсыпка и благоустройство автодорог района.
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Реализация позволила сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования межпоселковых и внутри поселкового значения, в соответствии с нормативом
	01.01.2024
	31.12.2024
	25 138,6
	25 138,6
	22 179,2
	Х
	Х
	2959,3

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.1 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводская в х. Евсеевский 
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,080 км.
	01.03.2024
	23.07.2024
	7 497,9
	7 497,9
	7 497,8
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.2 Ремонт автомобильной дороги по ул. Виноградная в п. Керчикский 
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,870 км.
	01.03.2024
	01.05.2024
	5 962,0
	5 962,0
	5 961,9
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.3 Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в п. Керчикский
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью  0,261 км.
	01.03.2024
	06.05.2024
	2 565,6
	2 565,6
	2 565,6
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2Мероприятие 1.2.4 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная в п. Керчикский
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,410 км.
	01.03.2024
	02.05.2024
	3 792,3
	3 792,3
	3 792,3
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.5 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Береговая в ст. Верхнекундрюченская
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,522 км.
	01.03.2024
	17.07.2024
	3 465,9
	3 465,9
	3 465,9
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.6 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Прогонная в ст. Нижнекундрюченская
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,486 км. 
	01.03.2024
	08.07.2024
	11 045,1
	11 045,1
	11 045,0
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.7 Ремонт участка автомобильной дороги по пер. 5 в х. Бронницкий
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,300 км.
	01.03.2024
	17.06.2024
	2 386,5
	2 386,5
	2 386,5
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.8 Ремонт автомобильной дороги по ул.  Калинина в х. Коныгин
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,410 км.
	01.03.2024
	14.09.2023
	3 108,5
	3 108,5
	3 108,5
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.9 Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Соборный в х. Коныгин 
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,774 км.
	01.03.2024
	14.07.2024
	5 107,9
	5 107,9
	5 107,9
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.10 Ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный в х. Коныгин
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,440 км.
	01.03.2024
	18.04.2024
	2 549,9
	2 549,9
	2 549,8
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.11 Ремонт автомобильной дороги по пер. Ореховый в р. п. Усть-Донецкий
	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,610 км.
	01.03.2024
	04.07.2024
	6 572,1
	6 506,3
	6 572,0
	65,8
	65,7
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.12 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Свободы в р. п. Усть-Донецкий.
	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,362 км.
	01.03.2024
	04.07.2024
	3 749,5
	3 711,9
	3 749,5
	37,6
	37,6
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.13 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Донская в х. Кривая Лукам
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,226 км.
	01.03.2024
	24.06.2024
	9 316,0
	9 316,0
	9 316,0
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.14 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Островского в х. Кривая Лука
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,960 км.
	01.03.2024
	18.06.2024
	5 831,7
	5 831,7
	5 831,6
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.15 Ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная в х. Крымский
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,355 км.
	01.03.2024
	17.06.2024
	2 174,9
	2 174,9
	2 174,8
	Х
	Х
	0,1

	 
	 Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.16 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Калинина в х. Мостовой
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,693 км.
	01.03.2024
	20.05.2024
	5 184,0
	5 184,0
	5 184,0
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.17 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Механизаторов в х. Пухляковский
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,780 км. 
	01.03.2024
	10.07.2024
	4 852,9
	4 852,9
	4 852,8
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.18 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Строителей в х. Пухляковский
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,428 км.
	01.03.2024
	28.06.2024
	3 233,4
	3 233,4
	3 233,4
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.19 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная в х. Пухляковский
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,320 км. 
	01.03.2024
	10.07.2024
	2 170,5
	2 170,5
	2 170,4
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.20 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина в х. Тереховский
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,660 км.
	01.03.2024
	30.05.2024
	4 958,4
	4 958,4
	4 958,4
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.21 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Озерная в х. Черни
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,755 км. 
	01.03.2024
	29.07.2024
	4 058,3
	4 058,3
	4 058,2
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.22 Ремонт автомобильной дороги по ул.Новая в х.Черни
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,403 км.
	21.08.2024
	17.10.2024
	3 035,6
	3 035,6
	3 035,5
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.23 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Набережная в ст.Мелиховская

	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,900 км. 
	20.08.2024
	16.09.2024
	8 295,5
	8 295,5
	8 295,4
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.24 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Центральная в х.Исаевский

	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,950 км.
	20.08.2024
	17.09.2024
	8 722,0
	8 722,0
	8 721,8
	Х
	Х
	0,2

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.25 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Мичурина в х.Ещеулов

	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,835 км.
	21.08.2024
	16.10.2024
	7 273,4
	7 273,4
	7 273,3
	Х
	Х
	0,1

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.26 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Виноградная в р.п.Усть-Донецкий

	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,340 км.
	14.10.2024
	21.10.2024
	2 340,7
	2 317,2
	2 340,7
	23,5
	23,5
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.27 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская в р.п.Усть-Донецкий

	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,600 км. 
	01.03.2024
	06.09.2023
	5 968,9
	5 909,1
	5 968,9
	59,8
	59,8
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.28 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Речная в р.п. Усть-Донецкий
	Глава Администрации Усть-Донецкого г.п. Тузов Сергей Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 0,676 км
	01.03.2024
	15.09.2023
	12 584,3
	12 458,5
	12 584,3
	125,9
	125,8
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.29 Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги в х. Апаринский
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Благодаря реализации данного мероприятия в нормативное состояние приведена автодорога протяженностью 1,791 км.
	04.04.2024
	01.12.2024
	151 709,1
	151 709,1
	151 709,1
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятие 1.2.30 Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство автомобильных дорог: ул. Платова,, ул. Северная, ул. им. В. Ткаченко микрорайона «Молодежный» в х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области»
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Х
	15.04.2024
	-
	3 900,0
	3 900,0
	0,0
	Х
	Х
	3900,0

	 
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Уменьшение количества ДТП, снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения
	Х
	Х
	1 200,0
	1 200,0
	726,1
	Х
	Х
	473,9

	
	Основное мероприятие 2.1 «Размещение в сети Интернет и СМИ информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Усть-Донецкого района»

	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Уменьшение количества ДТП, снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 2.2 «Обновление горизонтальной разметки на пешеходных переходах»
	Начальник МКУ «Служба заказчика» Садовников Александр Васильевич
	Уменьшение количества ДТП, снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения

	Х
	Х
	1 200,0
	1 200,0
	726,1
	Х
	Х
	473,9

	 
	Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения Усть-Донецкого района»
	Начальник МАУ «Усть-Донецкое АТП» Аксенов Геннадий Алексеевич

	Х
	Х
	Х
	14 442,9
	14 442,9
	14 442,9
	Х
	Х
	0,0

	 
	Основное мероприятие 3.1 Качественное предоставление транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения и  перевозка учащихся образовательных учреждений
	Начальник МАУ «Усть-Донецкое АТП» Аксенов Геннадий Алексеевич
	Население обеспечено общественным автомобильным и городским транспортом, а так же обеспечена перевозка учащихся образовательных учреждений
	01.01.2024
	31.12.2024
	14 442,9
	14 442,9
	14 442,9
	Х
	Х
	0,0



Начальник МКУ «Служба заказчика»
Усть-Донецкого района                                                                                                                                                  А. В. Садовников
