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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» февраля 2024                    №  100/74-п-24                        р.п. Усть-Донецкий

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год
       В соответствии с постановлением  Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ                         Усть-Донецкого района», Администрация Усть-Донецкого района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год согласно приложению. 

         2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района в информационно – коммуникационной сети Интернет.
         3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В.А. Трифонова.
Глава Администрации 

Усть-Донецкого района                                                                           В.М. Гуснай
Постановление вносит:

Сектор реализации жилищных программ 

и развития сельских территорий 

Администрации Усть-Донецкого района

Исп. Агафонова Светлана Михайловна
Приложение

к  постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

№ 100/______-п-24
от «__» ________ 2024г.
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год
Раздел 1. Основные результаты
        В целях создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях и создания и развития инфраструктуры на сельских территориях в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 31.12.2019 г. № 100/1097-п-19 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной  программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий. На реализацию муниципальной программы предусмотрено 116769,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3740,9 0 тыс. рублей, областного бюджета 108185,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Усть-Донецкого района 4842,7 тыс.  рублей. По состоянию на 1 января 2024 г. бюджетные средства освоены на 99,99  %. 
       Сведения о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»  за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,  приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы

       Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий.

       В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация основного мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности».

       Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено. 
       Жителям сельских территорий Усть-Донецкого района  предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 1 сельской семье.
       В рамках подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация трех основных мероприятий. 
Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

       В 2023 году получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам: «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Молодежный» в   х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области», «Строительство разводящих сетей водоснабжения в п. Донские Зори».

По проекту «Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, газоснабжения и внутриквартальные проезды) для малоэтажной застройки из 136-и домов в ст. Мелиховской Усть-Донецкого района Ростовской области» проложено 2600 метров водопровода, а так-же выполнено устройство 76 технологических колодцев, с установкой счетчиков. Проложен газопровод, протяженность сетей газоснабжения составляет 3 021 метр, также оборудованы выхода газопроводов из земли (цокольный ввод) к каждому земельному участку. Протяженность внутриквартальных проездов составит 2 575 метров, ширина которых 6 метров, с обустройством тротуара с тактильной плиткой, для безопасного передвижения маломобильных групп населения. Также выполнено освещение общей протяженностью 2 830 метров, с установкой светодиодных светильников от 125 до 150 ватт.

В целях достижения результатов регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» произведен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Береговая и ул. Молодежная в ст. Верхнекундрюченская, протяженностью 1,4 км.   
    Основное мероприятие 2.2. «Благоустройство сельских территорий». В 2023 году денежных средств на реализацию данного мероприятия Муниципальной программой не предусмотрено.
Основное мероприятие 2.3. «Создание современного облика сельских территорий».

В 2023 году денежных средств на реализацию данного мероприятия Муниципальной программой не предусмотрено. 

       Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной  программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной  программы за 2023 год

       Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 7 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

       Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района» – плановое значение – 64,5 процента, фактическое значение – 64,7 процента.
       Показатель 2 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»  – плановое значение – 41,0 процент, фактическое значение – 41,0 процент.

       Показатель 3 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» – плановое значение – 76,0 процента, фактическое значение – 82,02 процента.

       Показатель 4 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» плановое значение 90,4 процентов, фактическое значение – 87,8 процентов.

       Показатель 1.1. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» плановое значение 45 квадратный метр, фактическое значение – 0 квадратных метров.
        Показатель 2.3. «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» - плановое значение 1, фактическое значение – 1.

Показатель 2.6. «Ввод в эксплуата​цию автомобильных дорог общего пользо​вания с твердым по​крытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользо​вания к ближай​шим общественно значи​мым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам про​извод​ства и переработки сельско​хозяйственной продук​ции» - плановое значение 1,4 фактическое значение – 1,4.

        По ниже перечисленным показателям в 2023 году не запланированы плановые значения:

       Показатель 1.2. «Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения»;  

Показатель 2.1. «Ввод в действие локальных водопроводов»; 

Показатель 2.2. «Ввод в действие распределительных газовых сетей»;

        Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»;    

          Показатель 2.5. «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий»; 
       Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы  приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Раздел 4. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной  программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводиться с использованием показателей выполнения Муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых, позволяют проанализировать ход выполнения Муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение. 

Степень достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы осуществляется по нижеприведенной формуле:

Cп = ИДп / ИЦп,

где: 

Cп – степень достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы; 

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное Муниципальной программой.

Таким образом:

Степень достижения показателя 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района» (проценты) 
С1= 67,5/64,51 = 1,05
Степень достижения показателя 2 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» (проценты)

С2= 41,0 /41,0 = 1,0

Степень достижения показателя 3 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» (проценты)

С3= 82,02 /76,0 = 1,08
Степень достижения показателя 4 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» (проценты)
 С4= 87,86 /90,4 = 0,97
Причина невыполнения показателя результативности заключается в том, что уровень газификации района за 2023 год значительно не изменился в связи с малым количеством заключённых договоров на поставку газа, в связи с низкой активностью населения. 105 домовладений газифицировано в рамках программы " догазификации". 80 заявок находится на стадии проектирования.  
Степень достижения показателя  1.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» (кв. метров) 

С1.1=  0 /45 = 0
Причина невыполнения показателя результативности заключается в том, что ввод жилья будет осуществляться в 2024г.

Степень достижения показателя  2.3 «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» (единиц)
С2.3=  1 /1 = 1

Степень достижения показателя  2.6 «Ввод в эксплуата​цию автомобильных дорог общего пользо​вания с твердым по​крытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользо​вания к ближай​шим общественно значи​мым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам про​извод​ства и переработки сельско​хозяйственной продук​ции» (километров)
С2.6= 1,4 /1,4 = 1
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы определяется по формуле:

                                                     n
С0 =∑ Спi / n
                                                          i =1           ,
где: 

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы;

        i – номер показателя Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы;

n – количество целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы.

Со = (1,05+1,0+1,03+0,97+0+1+1)/7=0,87
Степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как удовлетворительный.
Бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где: 

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = Мв / М = 2/2 =1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где: 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Таким образом, ССуз = 116768,2 /116769,5 =0,99    
Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета           Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений по следующей формуле:
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 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
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 – степень реализации всех мероприятий программы;
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 – степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета Усть-Донецкого района.

ЭИС =1,0/0,99=1,01                 
Так как значение Эис составляет более 0,95, то бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации Муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х 0,5 + СРм х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 0,87 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,01 х 0,2=0,937           
Так как УРпр составляет более  0,94, то уровень реализации Муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Начальник сектора реализации жилищных 

программ и развития сельских территорий

Администрации Усть-Донецкого района                                        С.М. Агафонова                                                                       
Заместитель главы  Администрации 

Усть-Донецкого района по развитию 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности                                               В.А. Трифонов                                                                                     
Приложение № 1

к отчету о реализации
муниципальной  программы

Усть-Донецкого района

«Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год
СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, 

а также контрольных событий муниципальных программы Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий»  за 2023 год

	№

п/п
	Номер и 

наименование 


	Ответственный 
 исполнитель, 
соисполнитель, 
участник  
(должность /Ф.И.О.)
	Плановый срок 
окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины 
нереализации/

реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала 
реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	Администрация Усть-Донецкого района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Основное 
мероприятие 1.1. 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности
	Администрация Усть-Донецкого района
	31.12.2023

	09.01.2023

	31.12.2023

	Обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности Усть-Донецкого района
	Жителям сельских территорий Усть-Донецкого района  предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили  улучшить  жилищные    условия 1 сельской семье.
	

	3.
	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Администрация Усть-Донецкого района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Администрация Усть-Донецкого района
	31.12.2023

	09.01.2023

	31.12.2023

	Повышения уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских поселений
	В 2023 году получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам: «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Молодежный» в   х. Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области», «Строительство разводящих сетей водоснабжения в п. Донские Зори».

По проекту «Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, газоснабжения и внутриквартальные проезды) для малоэтажной застройки из 136-и домов в ст. Мелиховской Усть-Донецкого района Ростовской области» проложено 2600 метров водопровода, а также выполнено устройство 76 технологических колодцев, с установкой счетчиков. Проложен газопровод, протяженность сетей газоснабжения составляет 3 021 метр, также оборудованы выхода газопроводов из земли (цокольный ввод) к каждому земельному участку. Протяженность внутриквартальных проездов составит 2 575 метров, ширина которых 6 метров, с обустройством тротуара с тактильной плиткой, для безопасного передвижения маломобильных групп населения. Также выполнено освещение общей протяженностью 2 830 метров, с установкой светодиодных светильников от 125 до 150 ватт.

В целях достижения результатов регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» произведен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Береговая и ул. Молодежная в ст. Верхнекундрюченская, протяженностью 1,4 км.
	

	5.
	Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий
	Администрация Усть-Донецкого района
	
	
	
	Обеспечение содействия благоустройству сельских населенных пунктов
	-
	Финансирование на 2023 г. не предусмотрено 

	6.
	Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий
	Администрация Усть-Донецкого района

Администрации сельских и городского поселений
	
	
	
	Разработка и реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающих и ведущих свою деятельность на сельских территориях
	                           -
	Финансирование на 2023 г. не предусмотрено


Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной  программы

Усть-Донецкого района

«Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год
СВЕДЕНИЯ 

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»  за 2023 год  

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.)
	Фактические расходы (тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа 
	«Комплексное развитие сельских территорий»
	Всего
	116769,5 
	116768,2 

	
	
	Федеральный бюджет
	3740,9
	3740,8

	
	
	Областной бюджет
	108185,9 
	108185,7 


	
	
	Бюджет Усть-Донецкого района
	4842,7 

	4841,7 

	
	
	Внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 1
	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	Всего
	63,1 
	63,1 

	
	
	Федеральный бюджет
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	

	
	
	Бюджет Усть-Донецкого района
	63,1 
	63,1 

	
	
	Внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 2
	«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Всего
	116706,4 
	116705,1 

	
	
	Федеральный бюджет
	3740,9
	3740,8

	
	
	Областной бюджет
	108185,9 
	108185,7 



	
	
	Бюджет Усть-Донецкого района
	4779,6 

	4778,6 

	
	
	Внебюджетные источники
	
	


                                                                                                                                            Приложение № 3
к отчету о реализации

муниципальной  программы

Усть-Донецкого района

«Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальных программы «Комплексное развитие сельских территорий» 
за 2023 год

	№ 

п/п
	Номер и наименование показателя


	Единица

измерения
	Значения показателей  муниципальной программы, подпрограмм муниципальной  программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

	1
	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Усть-Донецкого района
	процентов
	64,50
	64,51
	67,5
	

	2.
	Показатель 2. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах 
	процентов
	41,0
	41,0
	41,0
	

	3.
	Показатель 3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой
	процентов
	75,5
	76,0
	82,02
	

	4.
	Показатель 4. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности
	процентов
	89,3
	90,4
	87,86
	Уровень газификации района за 2023 год значительно не изменился в связи с малым количеством заключённых договоров на поставку газа, в связи с низкой активностью населения. 105 домовладений газифицировано в рамках программы " догазификации". 80 заявок находится на стадии проектирования.  

	2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

	2.1.
	Показатель 1.1. Объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
	квадратных метров
	54
	45
	0
	Ввод жилья будет осуществляться в 2024г.

	2.2.
	Показатель 1.2. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения
	квадратных метров
	-
	-
	-
	

	3. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	3.1.
	Показатель 2.1. Ввод в действие локальных водопроводов
	километров
	-
	-
	-
	

	3.2.
	Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей
	километров
	-
	-
	-
	

	3.3.
	Показатель 2.3. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
	единиц 
	-
	1
	1
	

	3.4.
	Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
	единиц
	-
	-
	-
	

	3.5.
	Показатель 2.5. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий 
	единиц
	-
	-
	-
	

	3.6.
	Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
	километров
	-
	1,4
	1,4
	


