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         Приложение к постановлению 
           Администрации
       Усть-Донецкого района
от ____________  № __________





ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

I. Основные результаты.

В Усть-Донецком районе в области физической культуры и спорта ведут работу: специалисты отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, специалисты сельских и городского поселений, МБОУ ДО ДЮСШ (отдел образования), члены трудовых коллективов предприятий и организаций района, а также общественные организации.
В Усть-Донецком районе проводится активная работа по приобщению молодежи к занятию спортом. Эта работа носит системный, постоянный характер, главной целью которой является физическое и нравственное развитие молодежи, формирование антинаркотической культуры, моды на здоровый образ жизни. Указанная работа осуществляется в рамках развития «дворового» спорта, развития сети учреждений спорта, вовлечения в спортивные кружки, секции подростков, стоящих на профилактических учетах, учете в наркологических службах, организации пропаганды ценностей здорового образа жизни, физической культуры и спорта, основанной на положительных образах выдающихся спортсменов.
В районе создана сеть спортивных объектов, которые позволяют заниматься различными видами спорта. Население имеет возможность посещать 149 спортивных сооружения для занятия спортом и физической культурой.
Наиболее значимые из них: 
1. Стадион «Водник» 
1. Водноспортивный центр МБОУ ДО ДЮСШ
1. Четыре Многофункциональные спортивные площадки, оборудованные для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, бадминтон и большой теннис
1. Спортивный зал детско-юношеской спортивной школы
1. Гребная база
1. Спортивный зал в ст. Раздорская


Спортивные сооружения в разрезе поселений

	

	Усть-Донецкое г.п.
	Нижнеундрюченское




	Крымское
	Апаринское
	Верхнекундрючен-ское
	Мелиховское
	Пухляковское
	Раздорское

	спортивные объекты (кол-во):
	40
	17
	10
	7
	13
	37
	17
	10

	стадионы
	1
	
	
	
	
	
	
	

	спортивные залы
	6
	2
	1
	1
	2
	2
	3
	1

	физкультурно-оздоровительные комплексы
	
	-
	
	
	
	
	-
	

	спортивные площадки и поля
	26
	13
	8
	4
	9
	31
	11
	8

	плавательные бассейны
	1
	-
	
	
	
	
	-
	

	другие спортивные сооружения
	4
	2
	1
	2
	2
	3
	3
	1



Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 783,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 0,0 тыс. руб., областной бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 783,3 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.
                                                                                                                            



















 
Таблица № 1


СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2022 г.

	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей)


	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа  «Развитие физической культуры и спорта»     
	Всего
	783,3
	783,3
	783,3

	
	местный бюджет
	783,3
	783,3
	783,3

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1. 
«Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе».
	Всего
	783,3
	783,3
	783,3

	
	местный бюджет
	783,3
	783,3
	783,3

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.1.
«Физическое воспитание населения Усть-Донецкого района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»
	Всего
	648,3
	648,3
	648,3

	Основное мероприятие 1.2
«Меры по развитию студенческого спорта»
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3
«приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд района и целевое приобретение оборудования»
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4
«Гранты Главы Усть-Донецкого района за выдающиеся спортивные достижения»
	Всего
	135,0
	135,0
	135,0

	Подпрограмма 2.
«Развитие инфраструктуры спорта в Усть-Донецком районе»                         
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 2.1.
«Строительство и реконструкция спортивных объектов Усть-Донецкого района»
	Всего 






	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 3.  «Активное долголетие»                         
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан старшего возраста.
	Всего 
	0,0
	0,0
	0,0



Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.
В 2022 году в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» вносились изменения в целях приведения объема финансирования отраженного в муниципальной программе и в соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018г. № 100/735-п-18г. решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2021г. № 28 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Согласно календарному плану в 2022г. отделом культуры, спорта и молодежной политики совместно со спортивными федерациями проведено более 350 мероприятий районного и областного уровня, целью которых являлось привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни, а также профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, компьютерной зависимости и других вредных привычек. Основными мероприятиями в 2022 стали:
- муниципальный этап Спартакиады Дона 2022 по 19 видам спорта (более 500 человек участников)
- муниципальный этап Зимнего Фестиваля ГТО (более 50 участников);
- турниры открытия футбольного сезона, Чемпионат Усть-Донецкого района по футболу, а также Кубок Победы (участников – более 400 человек);
- Чемпионаты района по волейболу и мини-футболу среди мужских команд;
- однодневные турниры по различным видам спорта посвященные знаменательным датам и праздникам.
В 2022 года значимых успехов добились сборные команды Усть-Донецкого района в масштабных областных соревнованиях, а именно:
- региональный этап Зимнего Фестиваля ГТО Ростовской области - 2 место в общекомандном зачете среди 21 команды;
- первенство Ростовской области по футболу среди муниципальных служащих – 2 место из 9 команд;
- зональный этап Спартакиады Дона – 1 общекомандное место;
- финальный этап Спартакиады Дона 2 место в общекомандном зачете  среди муниципальных районов и городов с численностью от 31 до 60 тыс. человек.;  
- кубок Губернатора по футболу среди команд 1-ой лиге, ФК «Водник» впервые за новейшую историю дошел до финальной стадии турнира, и завоевал высокое 2 место среди 38 участвующих команд. 
В 2022 году на территории района были проведены ряд мероприятий по приему и сдачи нормативов комплекса среди различных категорий граждан. По итогам третьего квартала 2022 года (нарастающий показатель с 2016 года) на официальном сайте ГТО зарегистрированы 4238 жителя района. В отчетном году около 250 человек приняли участие в сдаче норм комплекса. Начиная с 2016 года приняли участия в сдаче норм 3463 человека. В 2022 году было присвоены знаки отличия 166 участникам. 

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

        Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.
         Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Усть-Донецкого района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: 
- в общей сложности проведено более 350 мероприятий, целью которых являлось привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни, а также профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, компьютерной зависимости и других вредных привычек. Общее количество посетителей физкультурно-спортивных мероприятий составило более 14000. 
          Основное мероприятие 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: 
- вовлечение молодежи в муниципальный, зональный и финальные этапы Спартакиады Дона 2022 года по 19 видам спорта; привлечение к участию в чемпионатах района по мини-футболу и футболу среди мужских команд, классическому волейболу среди мужчин и женщин, бильярду, настольному теннису и др.
На реализацию основного мероприятия 1.3 «Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд района и целевое приобретение оборудования» в 2022 году средств предусмотрено не было. 
         В рамках подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Усть-Донецком районе» в 2022 году средств на реализацию 1 основного мероприятия предусмотрено не было.
         В рамках подпрограммы 3 «Активное долголетия», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.
         Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан старшего возраста» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: 
- в общей сложности проведено более 50 мероприятий, целью которых являлось вовлечение граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), проживающих на территории Усть-Донецкого района, в систематические занятия физической культурой и спортом. 
      
Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице № 2.
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                                                                                                                                                                               Таблица №  2

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2022 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе»

	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Усть-Донецкого района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»
	· Администрация Усть-Донецкого района;
· Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района;
· Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района;
· Администрация Усть-Донецкого городского поселения;
· Администрации сельских поселений;
· МБУЗ «Центральная районная больница» Усть-Донецкого района;
· Образовательные учреждения района: школы, ГБОУ СПО РО «Пухляковский агропромышленный техникум».
· МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа.
-     МУП Усть-            Донецкого района «ИНФОЦЕНТР»
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	увеличение количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;
увеличение доли населения Усть-Донецкого района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	Увеличилась доля граждан Усть-Донецкого района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения на 1,30%. В общей сложности проведено более 350 мероприятий, целью которых являлось привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом. На сайте ГТО зарегистрировано уже более 4000 жителей района, испытали свои силы – около 2700 человек.
	

	
	Основное мероприятие 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта»
	· Администрация Усть-Донецкого района;
· Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района;
· Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района;
· Образовательные учреждения района: школы, ГБОУ СПО РО «Пухляковский агропромышленный техникум».
МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов
	Увеличилось количество учащихся студентов, занимающихся физической культурой и спортом за счет вовлечения молодежи в муниципальный и зональный этапы Спартакиады Дона 2021 года по 19 видам спорта;
Привлечения к участию в чемпионатах района по мини-футболу и футболу среди мужских команд, классическому волейболу среди мужчин и женщин, бильярду, настольному теннису и др.
	

	
	Основное мероприятие 1.3
«Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд района и целевое приобретение оборудования»
	
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	

	
	Основное мероприятие 1.4
«Гранты Главы Администрации Усть-Донецкого района за выдающиеся спортивные достижения»
	· Администрация Усть-Донецкого района;
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	

	
	Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Усть-Донецком районе»
	· Администрация Усть-Донецкого района;
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	

	
	Основное мероприятие 2.1
«Строительство и реконструкция спортивных объектов Усть-Донецкого района».
	· Администрация Усть-Донецкого района;
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
	31.12.2022










	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	

	
	Подпрограмма 3.  
«Активное долголетие»                         
	· Администрация Усть-Донецкого района;
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	

	
	Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан старшего возраста.
	· Администрация Усть-Донецкого района;
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Увеличение граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), проживающих на территории Усть-Донецкого района, в систематические занятия физической культурой и спортом. 

	Увеличилась доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), проживающих на территории Усть-Донецкого района, в систематические занятия физической культурой и спортом с 18,6% в 2020 до 20,7 % в 2021г.
	



III. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы за 2022 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице №3.
Показатель 1 «Доля граждан Усть-Донецкого района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения»–  53,0 плановое значение, 54,0 – фактическое значение. 
 Показатель 1.1 «Доля населения Усть-Донецкого района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))» –  44,25 плановое значение 59,12 – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» –  91,83 плановое значение, 93,80 – фактическое значение. 
Показатель 2.1 «Количество спортивных залов, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Усть-Донецком районе» –  0 плановое значение, 0 – фактическое значение. 
Показатель 3.1 «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста» –  24,5 плановое значение, 26,8 – фактическое значение. 












                                                                                                                                                                     Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной  программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,
предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа    «Развитие физической культуры и спорта»                                      

	1
	Показатель 1.
Доля граждан Усть-Донецкого района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
	процентов
	                  Х
	53,0
	54,0
	Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества занимающихся плаванием, силовыми видами спорта, футболом и мини-футболом, дзюдо, рыболовным спортом, приема сдач норм комплекса ГТО, участия во всех этапах Спартакиады Дона и Спартакиады школьников, а также за счет проведения комплексных и новых спортивных мероприятий.

	
	Подпрограмма 1    ««Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе»                                                                                           

	2
	Показатель 1.1.
Доля населения Усть-Донецкого района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	процентов
	                  Х
	44,25
	59,12
	Увеличение показателя произошло за счет проведения муниципального этапов Зимнего и Летнего фестиваля ГТО,  участия в региональных финалах. Всероссийской акции «Лето с ГТО». Проведению приема нормативов для всех учащихся общеобразовательных учреждений района.  

	3
	Показатель 1.2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	процентов
	                  Х
	91,83
	93,80
	Увеличение показателя произошло за счет привлечения молодежи к ведению здорового образа жизни, а также профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, компьютерной зависимости и других вредных привычек.

	
	Подпрограмма 2      «Развитие инфраструктуры спорта в Усть-Донецком районе»                    

	4
	Показатель 2.1
Количество спортивных залов, введенных в эксплуатацию в рамках  подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Усть-Донецком районе»
	единиц
	                  Х
	0
	0
	-

	[bookmark: Par1462]
	Подпрограмма 3      «Активное долголетие»                    

	5
	Показатель 3.1
«Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста»
	процентов
	                  Х
	24,5
	26,8
	Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества занимающихся плаванием, скандинавской ходьбой, фитнесом, шахматами, шашками, настольным теннисом,  приема сдач норм комплекса ГТО,  участия во всех этапах Спартакиады Дона. 





IV. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1–1,0;
степень достижения целевого показателя 1.1–1,35;
степень достижения целевого показателя 1.2–1,02;
степень достижения целевого показателя 2.1–1,0
степень достижения целевого показателя 3.1–1,03.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

                                                n
              Со  =  Сп i  / n  = 5,47 / 5 = 1,09

где: 
Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 6 / 6 = 1

где: 
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 783,3 / 783,3  = 1,0

где: 
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4. Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений по следующей формуле:

 Э ис  = СР м  / СС уз  = 1 / 1 = 1
где:
[image: ] – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
[image: ] – степень реализации всех мероприятий программы;
[image: ] – степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета Усть-Донецкого района.
Бюджетная эффективность реализации программы признается:
высокой в случае, если значение Эис составляет 0,95 и более;

5.  Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей – 0,5;
реализация основных мероприятий – 0,3;
бюджетная эффективность – 0,2.
 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

[bookmark: _GoBack]УРпр = Cо х 0,5 + СРм х 0,3 + Эис х 0,2 = 1,09 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,04

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более.






Начальник отдела культуры, спорта
и молодежной политики Администрации 
Усть-Донецкого района                                                                  И.А. Щебуняев                                 
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