ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изменения,
 вносимые в муниципальную программу Усть-Донецкого района «Охрана  окружающей среды  и  рациональное природопользование» 

В приложение № 1, внесены изменения: в показатель 1.2 «увеличение площади зеленых насаждений по району в год» увеличено плановое значение  в связи с проведением мероприятий по лесовосстановлению на землях государственного лесного фонда и муниципальных землях, в показатель 1.3 «доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов» внесены изменения в связи с ограничением  на проведение массовых мероприятий, в показатель 1.5 «доля образовательных учреждений охваченных подпиской на экологические издания» внесены изменения в связи с оптимизацией расходов, в показатель 1.7 «количество информационных материалов экологической направленности размещенных на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации в год» внесены изменения в связи с повышением плановых значений, в показатель 2 «увеличение фактической обеспеченности зелёными насаждениями по району в сравнении с нормативной обеспеченностью» внесены изменения в связи с увеличением высаживаемых лесных культур. 
В приложение 3, 4 внесены изменения в соответствии решением Собрания депутатов от 23.12.2024 № 312 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2023 № 211 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», решением Собрания депутатов от 23.12.2024 № 312 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Общая сумма финансирования мероприятий в 2024 году по программе уменьшена на 48,9 тыс. рублей. 

	Наименование подпрограммы
	Основное мероприятие
	Общая сумма денежных средств до изменений (тыс. рублей)
	Общая сумма денежных средств после изменений (тыс. рублей)

	Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе»
	1.1. Рейды районного штаба по благоустройству на территории Усть-Донецкого района
	0,0
	0,0

	
	1.2. Ликвидация выявленных  на территории района свалочных очагов и навалов мусора
	2173,4
	2173,4

	
	1.3. Озеленение территории муниципальных образований района
	1948,3
	1948,3

	
	1.4. Проведение районного слёта юных экологов
	40,0
	0,0

	
	1.5. Участие команды района в областном слёте юных экологов
	40,0

	0,0

	
	1.6. Подписка на экологические издания
	0,0
	0,0

	
	1.7. Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности
	0,0
	0,0

	
	1.8. Проведение экологических конкурсов
	140,0
	171,1

	
	1.9. Информирование населения муниципального района в области окружающей среды и рационального природопользования
	0,0
	0,0

	
	1.10. Разработка и получение документов (паспортов отходов I-IV классов опасности) природоохранного значения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	4341,7
	4292,8




