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Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района по итогам 2019 года

В 2019 году в Усть-Донецком районе реализовывалась 22 муниципальные программы, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 № 100/259-р-18:
	1. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
2. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»;
3. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»;
4. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
5. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Информационное общество»;
6. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района»;
7. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение  качественными  жилищно-коммунальными  услугами  населения Усть-Донецкого района»;
8. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района»;
9. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;
10. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»;
11. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Доступная среда»;
12. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»;

	13. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта»;
14. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования»;
15. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры»;
16. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие туризма»;
17. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»;

	18. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка  казачьих обществ Усть-Донецкого района»;

	19. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;
20. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
21. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»;
22. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Управление  муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».


Указанные муниципальные программы Усть-Донецкого района сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района, утвержденным постановлением Администрации Усть-Донецкого района  от 17.09.2018  № 100/735-п-18.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района по итогам 2019 года сформирован на основании утвержденных постановлением Администрации Усть-Донецкого района отчетов о реализации муниципальная программа Усть-Донецкого района в 2019 году. 
Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2019 году составил 1 240 863,7 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет – 279 198,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 644 084,3 тыс. рублей,
федеральный бюджет – 129 632,7 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 187 948,7 тыс. рублей.
Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 1 052 915,0 тыс. рублей, из них:
местный бюджет – 279 198,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 644 084,3,8 тыс. рублей,
федеральный бюджет – 129 632,7 тыс. рублей. 
Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2019 году освоено 1 219 622,7 тыс. рублей, в том числе:
средств местного бюджета – 276 135,3 тыс. рублей, 
средств областного бюджета – 627 087,0 тыс. рублей,
средств федерального бюджета – 128 471,1 тыс. рублей, 
средств внебюджетных источников – 187 929,3 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района, утвержденным постановлением Администрации Усть-Донецкого района  от 17.09.2018  № 100/735-п-18.
По результатам оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Усть-Донецкого района Администрацией Усть-Донецкого района не принято. Реализация 22 муниципальных программ Усть-Донецкого района будет продолжена в 2020 году.
Кроме того, начиная с 2020  года будет реализовываться муниципальная программа Усть-Донецкого района «Комплексное развитие сельских территорий».

1. 
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 года №100/951-п-18. 
Ответственный исполнитель – управление экономического развития Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя 5 подпрограмм: 
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Донецкий район»;
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Донецком районе»
«Инновационное развитие Усть-Донецкого района»
 «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе»
«Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.03.2020 № 100/163-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

В целях создания благоприятного инвестиционного климата, условий для ведения бизнеса и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.
Улучшены условия ведения бизнеса в Усть-Донецком районе, снижены инвестиционные и предпринимательские риски. Разработана документация градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки в Раздорском сельском поселении.
Обеспечено снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности, созданы новые рабочие места. В действии работа межведомственной комиссии по снижению административных барьеров обеспечивающая взаимодействие территориальных органов федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории Усть-Донецкого района. Продолжил работу Совет по предпринимательству, на заседаниях которого рассмотрены вопросы легализации рабочих мест работодателями района, присоединение к трехстороннему соглашению.
Обеспечена защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Осуществлено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке проведения проверок контрольно-надзорными органами, в рамках проводимых семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства рассмотрены вопросы о порядке проведения проверок предпринимателей контрольно-надзорными органами и об особенностях применения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществлен анализ причин, препятствующих вводу в эксплуатацию объектов, построенных субъектами малого и среднего предпринимательства.
В рамках работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Усть-Донецком районе за 2019 год рассмотрено 12 обращений субъектов предпринимательской деятельности. По 100 % обращений приняты меры по существу изложенных проблем.
Сформирована система обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе, проведена работа по обеспечению защиты населения Усть-Донецкого района от недоброкачественных товаров (работ, услуг), освещены телефоны «Горячих линий» позволяющих оказывать населению бесплатную консультационную помощь по вопросам защиты прав потребителей в Усть-Донецком районе.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактические значение ниже планового.
Показатель 1 «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах» – 101,0 – плановое значение, 102,06 – фактическое значение.
Показатель 2 «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей)» – 0,969  тыс. человек плановое значение, 2,284 тыс. человек – фактическое значение.
Показатель 3 «Темп роста товарооборота Усть-Донецкого района по отношению к прошлому году» – 101,5 процентов, 102,2 – фактическое значение.
Показатель 4 «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений – 20,0 процентов плановое значение, 44,1 – фактическое значение.
Показатель 1.1 «Объем частных инвестиций в основной капитал)» – 520,4 млн. рублей плановое значение, 524,1 млн. рублей – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля сельских поселений, по которым разработаны правила землепользования и застройки на территориях расположенных за чертой населенных пунктов» – 28,58 процентов плановое значение, 37,5 – фактическое значение.
Показатель 2.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» – 21,9 единиц плановое значение, 20,5– фактическое значение.
Недостижение планового значения показателя объясняется, во-первых, федеральными мерами регуляторного характера (обязательное применение контрольно-кассовой техники, запрет на применение единого налога на вмененный доход и патентной системы налогообложения при реализации маркированной продукции и так далее), во-вторых, несовершенством функционала Единого реестра субъектов МСП ФНС России, который аккумулирует сведения о численности занятых в сфере МСП региона. По информации Минэкономразвития России, в 2020 году методика расчета показателя будет изменена. Расчет будет осуществляться на основе сведений о начисленных субъектами МСП страховых взносах за работников).
Показатель 2.2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» – 29,3 процентов плановое значение, 29,4 – фактическое значение.
Показатель 2.3 «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Усть-Донецком районе» – 100,9 процентов плановое значение, 110,5 – фактическое значение.
Показатель 3.1 «Удельный вес числа организаций,  осуществлявших технологические инновации, в общем количестве организаций» – 0,0 процентов плановое значение, 0,0 – фактическое значение.
Показатель 4.1 «Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Усть-Донецкого района к предыдущему году» – 100,7 плановое значение, 100,7 – фактическое значение.
Показатель 5.1 «Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении района в общей потребности органов местного самоуправления» – 100,0 процентов плановое значение, 100,0 – фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

По муниципальной программе «Экономическое  развитие Усть-Донецкого района» (далее - программа) в 2019 году предусмотрено 1 064,8 тыс. рублей, в том числе средства:
-средств бюджета Усть-Донецкого района – 1 064,8 тыс. рублей.
Освоено в рамках реализации программы 1 060,9 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от запланированных средств, в том числе средства:
-средств бюджета Усть-Донецкого района – 1 060,9 тыс. рублей.




2. «Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.11.2018 № 100/899-п-18.
Ответственный исполнитель – управление инвестиционного развития и коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» состоит из 2 подпрограмм: 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных и бюджетных учреждениях»»
«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети  уличного освещения».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 13.03.2020 №100/147-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»

В рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
приобретен тепловой прибор учета;
приобретены энергосберегающие светильники.
Реализация муниципальной программы повлияла на повышение энергоэффективности коммунального хозяйства.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, из которых по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 5 не превышает плановые.
Показатель 1 «Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из областного бюджета, в организациях с участием  муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение 359 908,0, фактическое значение 357 807,0.
Показатель 2 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Усть-Донецкого района» - плановое значение 53,39, фактическое значение 53,7.
Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее – БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 100, фактическое значение 100.
Показатель 1.2 «Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 100, фактическое значение 100.
Показатель 1.3 «Доля объема воды, потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 100, фактическое значение 100.
Показатель 1.4 «Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 100, фактическое значение 100.
Показатель 1.5 «Объем ЭЭ, потребленный в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение 314 453,0, фактическое значение 312 427,0.
Показатель 1.6 «Объем ТЭ, потребленный в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение 886 919,2, фактическое значение 882 919,1.
Показатель 1.7 «Объем воды, потребленный в организациях с участием муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение 270 037,6, фактическое значение 265 144,2.
Показатель 1.8 «Объем природного газа, потребленный в организациях с участием  муниципальных образований и бюджетных учреждений» – плановое значение 55 666,6, фактическое значение 55 347,2.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Энергоэффективность развитие промышленности и энергетики» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 196, 6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, районный бюджет – 196,6 тыс. рублей, бюджет поселений – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. Использовано: 196, 6 тыс. рублей, в том районный бюджет – 196,6 тыс. рублей. 


3.Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/971-п-18. 
Ответственный исполнитель – управление инвестиционного развития и коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района»;
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого района».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 11.03.2020 № 100/135-п-29.


Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»

По подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого района», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- обеспечено содержание 118,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- построено 1,77 км автомобильных дорог общего пользования местно значения;
- капитально отремонтировано 2,8 км и отремонтировано 1,85 км  автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- разработана сметная документация на проектные и изыскательские работы по строительству 5 подъездных автомобильных дорог к зонам рекреации на территории района;
- выполнена отсыпка 13,3 км грунтовых дорог местного значения.
- приобретены и установлены 4 остановочных павильона на территории сельских поселений; 
-  произведена установка недостающих и замена существующих знаков дорожного движения на территории сельских поселений. 
- трижды обновлена дорожная разметка на пешеходных переходах района.  

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»

Муниципальной программой  и подпрограммами муниципальной  программы предусмотрено 10 показателей, по 2 из которых фактическое значение соответствует плановому, по 8 показателям фактические значения превышают плановые.
	Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение 41,0 процента, фактическое значение 26,2 процента. Превышение фактического показателя в целом на 14,8 процентных пункта связано с приростом протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а также принятию на баланс Администрации Усть-Донецкого района дорог, находящихся в нормативном состоянии.
	Показатель 2 «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий» плановое значение 3 человека, фактическое значение 0 человек в связи с проведением эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения.
	Показатель 3 «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 1,7 километра, фактическое значение 1,7 километра. Фактическое значение соответствует плановому, так как завершено строительство одного объекта дорожного хозяйства на территории Усть-Донецкого района, работы на котором выполнены в полном объеме. 
	Показатель 4 «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» – плановое значение 1,7 километра, фактическое значение 1,7 километра. 
	Показатель 5 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение 3,6 км, фактическое значение 4,65 км. Полученная в результате проведения процедуры торгов экономия денежных средств и ее своевременное перераспределение, а также средства муниципального дорожного фонда района, позволили увеличить количество объектов ремонта и протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения.
	Показатель 6 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Усть-Донецкого района» – плановое значение 135,2 км, фактическое значение 135,3 км. Фактическое значение показателя превосходит плановое в связи с тем, что на баланс Администрации района принято большее количество дорог, находящихся в собственности сельских поселений, чем планировалось.
	Показатель 7 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение 48,8 км, фактическое значение 35,4 км. Превышение фактического показателя в целом на 13,4 км связано с приростом протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а также принятию на баланс Администрации Усть-Донецкого района дорог, находящихся в нормативном состоянии.  
	Показатель 8 «Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Усть-Донецкого района» - мест концентраций ДТП на территории Усть-Донецкого района нет.
	Показатель 9 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» » плановое значение 3 человека, фактическое значение 0 человек в связи с проведением эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения.
	Показатель 10 «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» плановое значение 10,3 (число погибших на 100 пострадавших) фактическое значение 0, в связи с отсутствием погибших в отчем году на дорогах общего пользования местного значения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы»
Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие транспортной системы» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме  101 808,8 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 36 949,3 тыс. рублей, областной бюджет – 56 249,4 тыс. рублей, местный бюджет – 8 075,9 тыс. рублей, внебюджетные 534,2 тыс. рублей. Фактически освоено 100 134,3тыс. рублей или 98,4 процентов, в том числе федеральный бюджет – 36826,7тыс. рублей, областной бюджет – 55394,2тыс. рублей, местный бюджет – 7387,3 тыс. рублей, внебюджетные 526,2тыс. рублей.

4. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 г.  № 100/965-п-18. 
Ответственный исполнитель – управление сельского хозяйства и  земельно-имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» включает в себя три подпрограммы: 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;
«Устойчивое развитие сельских территорий»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2020 № 100/160-п-20.                     

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и восемь контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» выполнено: предоставлялись средства  на выплату субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, исходя из интенсивности страхования посевных площадей в 2018 году. Государственная поддержка позволила провести комплекс агротехнологических работ в оптимальные сроки.
Основное мероприятие 1.2. «Развитие отрасли растениеводства» выполнено: повысилась урожайность сельскохозяйственных культур, увеличилось производство продукции растениеводства. 
Основное мероприятие 1.3. «Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве» выполнено: предоставлялась государственная поддержка грант «Агростартап» на реализацию проекта создания и развития животноводческой фермы. 
Основное мероприятие 1.4. «Развитие отрасли животноводства» выполнено: незначительно увеличилось производство молока в сельскохозяйственных организациях всех форм собственности, увеличилось поголовье сельскохозяйственных животных в К(Ф)Х и ЛПХ. 
В рамках подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и три контрольных события.
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено: жителям сельских территорий Усть-Донецкого района  предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 7 сельским семьям. 
Основное мероприятие 2.2. «Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий»:
24.04.2019 г. между МКУ «Служба заказчика» и ООО «Стройпроект» заключен Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, газоснабжения и внутриквартальные проезды) для малоэтажной застройки из 136-и домов в ст. Мелиховская Усть-Донецкого района Ростовской области». 26.12.2019г. получено положительное заключение государственной экспертизы №61-1-1-3-038752-2019. Стоимость разработки проектно-сметной документации составила 14 410,10 тыс. рублей.
30.04.2019г. между МКУ «Служба заказчика» и ООО «Новый проект» заключен Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы по объекту: «Строительство разводящих сетей водоснабжения в х. Евсеевский, х. Тереховский Усть-Донецкого района Ростовской области». 05.12.2019 г. получено положительное заключение государственной экспертизы №61-1-1-3-034461-2019. Стоимость разработки проектно-сметной документации составила 18 253,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и одного контрольного события.
Основное мероприятие 3.1. «Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников муниципальной программы» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности Управления сельского хозяйства и земельно-имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района.
Основное мероприятие 3.2. «Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» выполнено в полном объеме.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программы предусмотрено 14 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения. 
Показатель 1 «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)» – плановое значение – 26672 рублей, фактическое значение – 26976 рублей.
Показатель 2 «Индекс производительности труда к предыдущему году  – плановое значение – 104,1 процента, фактическое значение – 104,1 процента.
Показатель 3 «Количество высокопроизводительных рабочих мест» – плановое значение – 0,45 тыс. единиц, фактическое значение – 0,45 тыс. единиц.
Показатель 4 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» плановое значение 86738 тонн, фактическое значение – 100347 тонн.
Показатель 5 «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» плановое значение 4,0 %, фактическое значение – 12,0 %.
Показатель 6 «Сохранение посевных площадей» плановое значение 48163,8 гектаров, фактическое 40507 га не оправдана увеличена площадь чистых паров. Вместо 17,3 % их доля в структуре 2019 г. составила 25.1 %. 
Показатель 7 «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами плановое значение 32196 га, фактическое значение  30259 га резкое сокращение площади сева яровых культур в ООО «Усть-Донецкий АПК» и ООО «Мелиховское – Агро». 
Показатель 8 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) плановое значение – 3,6 тыс. тонн, фактическое значение 2,99 тыс. тонн показатель не выполнен в связи с прекращением деятельности предприятия ООО «»Урсдон».
Показатель 9 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в личных подсобных хозяйствах  плановое значение 13,7  тыс. тонн, фактическое  значение 13,99 тыс. тонн. 
Показатель 10 «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» фактическое значение 0,2 тыс. голов, фактическое значение 0,2 тыс. голов. 
Показатель 11 «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» плановое значение 0,1 тыс. голов, фактическое значение 0,1 тыс. голов. 
Показатель 12 «Объем ввода (приобретение) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов» плановое значение 93 квадратных метров, фактическое значение – 70,8 квадратных метра.
Показатель 13 «Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов плановое значение плановое значение 216 квадратных метров, фактическое значение – 334,1 квадратных метра.
Показатель 14 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса»  плановое значение 100 %, фактическое значение- 100 %.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 40671,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 349,2 тыс. рублей, областного бюджета  32847,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Усть-Донецкого района 7474,8 тыс.  рублей. 
Фактический объем финансирования составил 40354,2 тыс. рублей, 
в том числе за счет  средств федерального бюджета 349,2 тыс. рублей,  средств областного бюджета  32547,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Усть-Донецкого района 7457,1 тыс.  рублей. По состоянию на 1 января 2020 г. бюджетные средства освоены на 99 ,2  %. 

5. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Информационное общество»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/953-п-18. 
Ответственный исполнитель – Управление инвестиционного развития и 
коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Информационное общество» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Развитие информационных технологий»;
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Усть-Донецком районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2020 № 100/151-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество»

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Усть-Донецкого района, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Усть-Донецкого района за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество», ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Мунпрограмма в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
-	продолжено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Усть-Донецкого района, отвечающей современным требованиям рынка информационных технологий;
-	обеспечено функционирование локальной вычислительной сети телекоммуникационной связи Администрации Усть-Донецкого района;
-	обеспечено функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело», системы «Архивное дело» у участников электронного документооборота;
-	реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых Администрацией Усть-Донецкого района в ходе своей деятельности.
-	реализован комплекс мероприятий по популяризации государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Усть-Донецком районе:
-	обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
-	обеспечено предоставление муниципальных услуг местных органов власти на базе МФЦ Усть-Донецкого района;
-	обеспечена деятельность муниципального автономное учреждение Усть-Донецкого района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество»

Результаты реализации Мунпрограммы и подпрограмм Мунпрограммы характеризуются степенью достижения значений показателей. Мониторинг по итогам 2019 года осуществляется по 15 показателям. Из 15 показателей плановые значения на 2019 год достигнуты по 15 показателям. 
Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий Мунпрограммы и подпрограмм Мунпрограммы достигнуты следующие значения показателей:
-	доля муниципальных услуг, по которым предоставлена возможность оказания в электронном виде - план – 60,0 процентов, факт – 60,0 процентов;
-	доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг – план – 100,0 процентов, факт – 100,0 процентов;
-	доля органов местного самоуправления Усть-Донецкого района, подключенных к геоинформационной системе Ростовской области – план – 65,0 процентов, факт –65,0 процентов;
-	доля рабочих мест в Администрации Усть-Донецкого района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства области – план – 100,0 процентов, факт –100,0 процентов;
-	доля рабочих мест в городских и сельских поселениях Усть-Донецкого района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства – план – 65,0 процентов, факт – 65,0 процентов;
-	доля юридических лиц и должностных лиц органов местного самоуправления Усть-Донецкого района, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи – план – 100,0 процентов, факт – 100,0 процентов;
-	оснащенность рабочих мест Администрации Усть-Донецкого района, отраслевых отделов и подразделений современной компьютерной техникой – план – 75 процентов, факт – 80 процентов;
-	доля оцифрованных архивных документов государственных архивов – план – 0,20 процентов, факт – 0,25 процентов;
-	доля муниципальных услуг переведенных в электронный вид – план – 50,0 процентов, факт – 50,0 процентов;
-	доля муниципальных услуг введенных в региональную информационную систему «Реестр государственных и муниципальных услуг» доля муниципальных услуг переведенных  в электронный вид – план – 85,0 процентов, факт – 90,0 процентов;
-	количество введенных в эксплуатацию систем видео наблюдения – план – 2 штуки, факт – 5 штуки;
-	количество сотрудников прошедших обучение в области информационных технологий – план – 2 чел./год, факт – 2 чел./год;
-	количество проведенных мероприятий (акций) направленных на популяризацию использования систем информационного общества и электронного правительства – план – 2 штуки, факт – 2 штуки;
-	доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Усть-Донецкого района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ – план – 100 процентов, факт – 100 процентов;
-	количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ Усть-Донецкого района – план – 220 штук, факт – 250 штук.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество»

План расходов на реализацию Мунпрограммы на 2019 год составил 
8 467,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 67,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 8 399,4 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 26.12.2018 г. № 203 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 8 467,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 67,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 8 399,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по Мунпрограмме в 2019 году составило 8 454,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 57,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 8 396,9 тыс. рублей.
Не освоение средств областного и местного бюджета по Мунпрограмме составило 13,0  тыс. рублей, из них 13,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения закупок.

6. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.11.2018 № 100/898-п-18. 
Ответственный исполнитель – главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Усть-Донецком районе»;
«Стимулирование развития рынка жилья»; 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2020 № 100/156-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района»

Ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
выполнены работы по разработке документации градостроительного зонирования  Апаринского сельского поселения на части территории, расположенной за чертой населенных пунктов;
выполнены работы по разработке документации по корректировке генерального плана и правил землепользования и застройки Верхнекундрюченского сельского поселения;
введен в эксплуатацию 51-квартирный трехэтажный жилой дом, расположенный по адресу: р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д. 20;
2-м молодым семьям вручены свидетельства на приобретение или строительство жилых помещений на сумму более 2 млн. рублей;
приобретено 11 жилых помещений на вторичном рынке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей общей площадью 390,3 кв.м.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой и подпрограммами Муниципальной программы предусмотрено  9 показателей, из которых по  9 показателям фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой» – измеряется в процентах, плановое значение – 20,0, фактическое значение – 20,0, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 2 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – измеряется в процентах, плановое значение – 50,0, фактическое значение – 50,0, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 2.1 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья» – измеряется в единицах, плановое значение – 10,0, фактическое значение – 10,0.
          Показатель 3.1 «Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – измеряется в тыс. кв. метров, плановое значение – 1,65, фактическое значение – 1,65, показатель достигнут в полном объеме.
           Показатель 3.2 «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – измеряется в количестве семей, плановое значение – 34, фактическое значение – 34, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 3.3 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – измеряется в количестве семей, плановое значение – 2, фактическое значение – 2, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 3.4 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем» – измеряется в количестве человек, плановое значение – 11, фактическое значение – 11, показатель достигнут в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» 

Объем запланированных расходов на реализацию Муниципальной программы в 2019 году составил 18 384,8  тыс. руб., в том числе из средств:
федерального бюджета – 1 051,9  тыс. руб.;
областного бюджета – 16 892,5 тыс. руб.;
местного бюджета – 440,4  тыс. руб.
Освоено в рамках реализации   18 383,7  тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированных средств, в том числе средства: 
федерального бюджета – 1 051,8 тыс. руб.;
областного бюджета – 16 892,5 тыс. руб.;
местного бюджета – 439,4 тыс. руб.
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.
В 2019 году в рамках Подпрограммы 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Усть-Донецком районе» выполнены работы по разработке документации градостроительного зонирования  Апаринского сельского поселения на части территории, расположенной за чертой населенных пунктов на сумму 57,0 тыс. руб. и работы по разработке документации по корректировке генерального плана и правил землепользования и застройки Верхнекундрюченского сельского поселения на сумму 300,0 тыс. рублей.
В 2019 году на оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан были установлены плановые показатели в сумме 18 026,8 тыс. руб. (федеральный – 1 051,9 тыс. руб., областной бюджет – 16 892,5 тыс. руб., местный бюджет – 82,4 тыс. руб.). Освоено в рамках реализации   18 026,7  тыс. руб. (федеральный – 1 051,8 тыс. руб., областной бюджет – 16 892,5 тыс. руб., местный бюджет – 82,4 тыс. руб.).
За отчетный период двум молодым семьям вручены свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений на общую сумму 2 167,2 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 1 051,8 тыс. руб., областной бюджет – 1 033,0 тыс. руб., местный бюджет – 82,4 тыс. руб. Денежные средства семьями освоены в полном объеме. Приобретено 115,4 кв.м. жилья на вторичном рынке. 
В 2019 году муниципальному образованию «Усть-Донецкий район» на обеспечение  жильём 11 детей-сирот  были предусмотрены денежные средства из областного бюджета на общую сумму 9 535,2 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2019 году приобретено 11 жилых помещений на вторичном рынке общей площадью 390,3 кв.м. на общую сумму  9 535,2 тыс. руб.
На реализацию мероприятий по переселению 75 граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 году программой было предусмотрено 6 324,3 тыс. руб. Фактические расходы составили 6 324,3 тыс. руб.
7. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/967-п-18. 
Ответственный исполнитель – управление инвестиционного развития и коммунального хозяйства Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие жилищного хозяйства в Усть-Донецком районе»;
 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Усть-Донецкого района».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 13.03.2020 № 100/145-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Усть-Донецкого района ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
выполнены работы по техническому присоединению сетей водоснабжения;
приобретена специализированная коммунальная техника;
обеспечено возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
проведены специализированные семинары для специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников жилья;
В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде:
обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повышена удовлетворенность населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой и подпрограммами Муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, из которых по 5 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области» – измеряется в процентах, плановое значение 80,5, фактическое значение 83,0, значение показателя превысило плановое.
Показатель 1.1  «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных  домов, подлежащих капитальному ремонту» – измеряется в процентах, плановое значение 6,1, фактическое значение 6,1, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 1.2. «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» – статистический, плановое значение 3, фактическое значение 3, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 2.1. «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» – измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое значение 100, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 2.2. «Количество аварий в сфере ЖКХ» – измеряется в процентах, плановое значение 3, фактическое значение 3, показатель не превышает планового значения.
Показатель 2.3. «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» – измеряется в процентах, плановое значение 3,0, фактическое значение 3,0, показатель не превышает плановых значений.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» 

Муниципальной программой «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 19 977,96 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 18 455,40 тыс. рублей, районный бюджет – 1 522,56 тыс. рублей.
Фактические расходы на реализацию муниципальной программой «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» в 2019 году составило 19 953,8тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 18 433,1 тыс. рублей, районный бюджет – 1 520,7тыс. рублей.
8. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 №100/970-п-18. 
Ответственный исполнитель – главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Благоустройство общественных территорий Усть-Донецкого района»;
 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Усть-Донецкого района».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 13.03.2020 № 100/145-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района»

Ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Усть-Донецкого района;
-созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Усть-Донецкого района;
- в феврале 2019 года проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, общее число участников составило 4 809 человек;
- завершены работы по реализации 1-го этапа проекта благоустройства сквера «Юность» в р.п. Усть-Донецкий;
- разработан проект благоустройства сквера «Мелиховского культурно-просветительного центра», получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации


Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района»
Муниципальной программой и подпрограммами Муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из которых по 3 показателям фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов в Усть-Донецком районе от общего количества объектов, требующих благоустройства в Усть-Донецком районе» – измеряется в процентах, плановое значение – 16,7, фактическое значение – 16,7, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Усть-Донецкого района» – измеряется в процентах, плановое значение – 50,0, фактическое значение – 50,0, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Усть-Донецкого района» – измеряется в процентах, плановое значение – 65,0, фактическое значение – 65,0. 

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» 

Объем запланированных расходов на реализацию Муниципальной программы в 2019 году составил 43 245,5  тыс. руб., в том числе из средств:
федерального бюджета – 42 380,5 тыс. руб.;
областного бюджета – 865,0 тыс. руб.;
местного бюджета – 0,0 тыс. руб.
Освоено в рамках реализации   43 245,4  тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированных средств, в том числе средства: 
федерального бюджета – 42 380,5 тыс. руб.;
областного бюджета – 864,9 тыс. руб.;
местного бюджета – 0,0 тыс. руб.
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

9. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 16.11.2018
№ 100/891-п-18. 
Ответственный исполнитель – сектор по благоустройству и экологии  Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе»;
 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Усть-Донецкого района».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2020 № 100/153-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В целях обеспечения экологической безопасности на территории района ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:
- проведено 42 рейдовых мероприятия районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории района. Регулярно, в течение 2019 года осуществлялись рейдовые мероприятия рабочей группы районного штаба по благоустройству (утвержденного постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.03.2011 № 161), ожидаемое значение целевого показателя выполнено в полном объеме;
- в ходе проведения рейдовых мероприятий рабочей группы районного штаба по благоустройству и рабочих групп городского и сельских поселений района в 2019 году было выявлено 205 очагов навалов мусора. В рамках экологических субботников все выявленные очаги навалов мусора (205) ликвидированы в полном объеме. На  санкционированную свалку - полигон ООО «Чистота» вывезено 448,7 тонн мусора;
	- в весенний и осенний периоды 2019 года в рамках проведения районных и областных Дней древонасаждений на территории Усть-Донецкого района высажено 722046 саженца различных пород деревьев (из них 685200 деревьев на земля Гослесфонда), 839 кустарников, 880 м² цветников. Площадь озелененных территорий в 2019 году составила – 167,72 га (11,72 га – муниципальные земли, 156 га – земли лесного фонда);
	- проведен районный слет юных экологов в период с 11.09.2019 по 15.09.2019 в районе х. Коныгин («Медвежья падь»), в котором приняли участие 11 школ района (230 учащихся), победителем стала команда МБОУ УДСОШ № 1, 2 место – МБОУ УДСОШ № 2; 3 место - МБОУ ЕСОШ) (фото    № 10); 
	- охвачено подпиской на экологические издания 7 детских садов и 11 школ района;
	- в период с 22 марта по 5 июня 2019 года в рамках Всероссийской  акции «Дни защиты от экологической опасности» в образовательных организациях  района проведено 90 мероприятий, направленных на экологическое просвещение подрастающего поколения и привлечение в  природоохранную деятельность, из них важнейшими явились: тематическая молодежная акция  «Чистый мир»; Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия», акция «Вода России», акция «Час Земли», муниципальный конкурс среди воспитанников и родителей ДОО на лучшую презентацию «Мама, папа, я – туристическая семья», День благоустройства, День древонасаждения, конкурс рисунков «Мир живой природы», «День здоровья», праздник «День Земли», акция «Марш парков», «Чистый берег», «Мы за чистый хутор, станицу», «Чистый школьный двор», «Чистый родник», «Живи лес». 
В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2019 году проведены экологические акции (18) тематические конкурсы экологической направленности (7).
	- в целях информирования населения Усть-Донецкого района в области охраны окружающей среды и рационального природопользования в районной общественно-политической газете «Звезда Придонья» и на официальном сайте Администрации района в 2019 году было размещено 93 информационных материала.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и подпрограммами муниципальной  программы предусмотрено 10 показателей, по 6 из которых фактическое значение соответствует плановому, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов. Фактическое значение соответствует плановому, так как выполнены все необходимые мероприятия по зачистке выявленных несанкционированных мест размещения отходов.
Показатель 1.1 «Доля рейдов районной рабочей группы по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого района от числа запланированных» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов, проведены все запланированные рейдовые мероприятия (42).
Показатель 1.2 «Увеличение площади зелёных насаждений по району в год» - плановое значение 0,5 га, фактическое значение 167,72 га. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по лесовосстановлению на землях государственного лесного фонда и муниципальных землях.
Показатель 1.3 «Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов. Фактическое значение соответствует плановому, так как все школы района (11 школ) приняли участие в районном слете юных экологов.
Показатель 1.4 «Участие команды района в областном слете юных экологов» - плановое значение 1 единица, фактическое значение 1 единица. Фактическое значение соответствует плановому, команда от Усть-Донецкого района (МБОУ НКСОШ, детское экологическое объединение «Эколог) в период с 16 по 20 сентября 2019 года приняла участие в VIII областном слете юных экологов, который проводился на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Ромашка» Неклиновского района поселок Золотая Коса.
Показатель 1.5 «Доля образовательных учреждений охваченных подпиской на экологические издания» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов. Фактическое значение соответствует плановому, так как все образовательные учреждения района охвачены подпиской на экологические издания.
Показатель 1.6 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности» - плановое значение 90 единиц, фактическое значение 90 единиц. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Показатель 1.7 «Количество информационных материалов экологической направленности размещенных на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации в год» - плановое значение 20 единиц, фактическое значение 93 единицы. Превышение планового значения показателя обосновано активной работой по размещению информационных материалов в СМИ.
Показатель 2. «Увеличение фактической обеспеченности зелёными насаждениями по району в сравнении с нормативной обеспеченностью» - плановое значение 0,5 процентов, фактическое значение 33,5 процентов. Перевыполнение планового значения показателя связано с восстановлением лесных массивов на территории Верхнекундрюченского и Нижнекундрюченского сельских поселений.
Показатель 2.1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» - плановое значение 90 процентов, фактическое значение 99,3 процентов. Превышение планового значения показателя обосновано активной работой регионального оператора по обращению  с ТКО ООО «Экострой-Дон» по заключению договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме  149,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,
- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,
- местный бюджет – 149,0 тыс. рублей.
Фактически освоено 148,6 тыс. рублей или 99,7 процентов.
     

10. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/956-п-18. 
Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан» включает в себя 4 подпрограммы: 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;
«Старшее поколение».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.03.2020 № 100/169-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»

Ответственным исполнителем и участниками Программы за истекший период 2019 реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;
произведены различные социальные выплаты;
обеспечена деятельность государственного подведомственного учреждения социального обслуживания населения, в том числе осуществлено повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;
осуществлен контроль качества предоставляемых муниципальным учреждением социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания;
проведена оздоровительная кампания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время;
осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях;
организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей;
осуществлены государственные полномочия в сфере социального обслуживания, предусмотренные пунктами 2 – 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»;
проведены мероприятия, посвященные Дню победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»

Достижение целей и задач Программы в 2019 году характеризуется выполнением показателя (индикатора): 
Превышено плановое значение показателя:
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.
Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в социальных услугах, оказываемых учреждением социального обслуживания, предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам.
Рост данного показателя по годам реализации муниципальной программы будет обеспечиваться путем развития материальной базы учреждения социального обслуживания населения, привлечения к социальному обслуживанию населения бизнеса в рамках государственно-частного партнерства, благотворителей и добровольцев, проведения мероприятий по профилактике социального неблагополучия населения, обеспечивающих сокращение числа граждан в трудной жизненной ситуации, а также внедрения новых, ресурсосберегающих технологий, в том числе надомного социального обслуживания, социального сопровождения и прочие.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрен один показатель (индикатор) – доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения Усть-Донецкого района, плановое значение которого не достигнуто, в связи уменьшением льготной категории граждан.
 В рамках реализации подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» предусмотрено четыре показателя (индикатора), по всем показателям превышены плановые значения показателей:
соответствие объема предоставленных социальных услуг  параметрам муниципального задания;
соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО» к средней заработной плате по Ростовской области;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) МБУ «ЦСО» к средней заработной плате по Ростовской области;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) МБУ «ЦСО» к средней заработной плате по Ростовской области;
В рамках реализации подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено шесть показателей (индикаторов), из них плановое значение не достигнуто у одного показателя:
отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году. В 2019 году родившихся третьих или последующих детей меньше чем в 2015 году.
Превышено плановое значение шести показателей:
доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Усть-Донецком районе;
доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания от численности детей,  подлежащих оздоровлению;  
доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году. В 2019 году возвращенных детей не было.
Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Донецком районе в 2019 году позволяет решить вопросы:
-  повышения уровня оздоровления детей;
- повышения образовательного уровня детей, развития инновационного мышления,  развития лидерских качеств, гражданского патриотизма;
- предоставления детям активного отдыха, обеспечивающего охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, занятие физической культурой и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни, развитие творческого потенциала;
- соблюдения режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде с соблюдением санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований;
- эффективного использования бюджетных средств.
В рамках реализации подпрограммы 4 «Старшее поколение» предусмотрено три показателя (индикатора), из них достигнуты плановые значения по всем трем показателям:
доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Усть-Донецкого района. Показатель потребностей населения в социальных услугах, оказываемых учреждением социального обслуживания и предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам, несмотря на демографическое старение населения, характеризуется социальным положением граждан пожилого возраста, улучшением быта, благоустроенности населения, самостоятельно более длительный период обеспечивать самообслуживание;
количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.
соответствие объема предоставленных социальных услуг  параметрам муниципального задания.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Социальная поддержка граждан»

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2019 год составил 249290,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 196219,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 46426,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 6644,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 575 672,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по Программе составило 245430,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 193408,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 45388,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 6633,6 тыс. рублей;
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и федерального бюджета составил 3860,1 тыс. рублей, из них:
3860,1 тыс. рублей – в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки.

11. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Доступная среда».

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/955-п-18. 
Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»,
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.03.2020 № 100/170-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Усть-Донецкого района, ответственным исполнителем и участниками программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; 
комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Донецкого района, в том числе по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах проведено обследование зданий организаций и торговых точек, находящихся на территории р.п. Усть-Донецкий на предмет обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Всего было обследовано 43 объекта из них: 28 торговых точек и 14 организаций.
также комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Донецкого района, в том числе по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах проведен мониторинг объектов потребительского рынка для инвалидов и маломобильных групп населения . В результате мониторинга выявлено:
- Общее количество объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории МО «Усть-Донецкий район» - 263 шт.
- Количество объектов, охваченных работами по адаптации – 138шт.
- количество объектов полностью соответствующих требованиям доступности – 7 шт.
Количество объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, доступных для инвалидов:
 - на кресло-коляске (К) – 80 шт.
 - с нарушением опорно-двигательного аппарата(О) – 53 шт.
 - с нарушением зрения (С) – 135шт.
 - с нарушением слуха(Г) – 263шт.
 - с нарушением умственного развития(У)- 263 шт.
В 2019 году согласно плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, рабочей группой комиссии необходимо было обследовать 3 жилых помещений в которых проживают 3 инвалида. По состоянию на 25 декабря 2019года все жилые помещения, в которых проживают инвалиды обследованы.
инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда»

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрен 
1 показатель, который достиг плановых значений:
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры;
Значение показателя «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» достиг планового значение.
В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрены 1 показатель, который достиг планового значения.
В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрены 1 показатель, 
который достиг планового значения:
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Доступная среда» 

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено: муниципальной программой – 7,0 тыс. рублей (7,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета).
Фактическое освоение средств составило 7,0 тыс. рублей 
(7,0 тыс. рублей средства федерального бюджета), что составило 100%.
Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

 12. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения».

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018  № 100/973-п-18.
Ответственный исполнитель – Управление социальной и информационной политики Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» включает в себя 7 подпрограмм: 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
«Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»;
«Охрана здоровья матери и ребенка»;
«Развитие медицинской реабилитации»;
«Оказание паллиативной помощи»;
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2020 № 100/152-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»

За счет реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения» осуществлено выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и модернизацию системы оказания медицинской помощи жителям Усть-Донецкого района: выполнение функций МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района, в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием; профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни; развитие первичной медико-санитарной помощи; совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи; охрану здоровья матери и ребенка; развитие медицинской реабилитации; оказание паллиативной помощи; кадровое обеспечение системы здравоохранения;  организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
В результате реализации комплекса мер:
- повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд;
- повышена эффективность оказания специализированной, включая скорой медицинской помощи;
- повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;
- развивается медицинская реабилитация населения;
- обеспечены медицинской помощью неизлечимые больные, в том числе дети, развивается система оказания паллиативной помощи;
- система здравоохранения обеспечивается высококвалифицированными и мотивированными кадрами за счет реализации мер, направленных на организацию обучения врачей и средних медицинских работников по программам высшего и дополнительного образования, повышение престижа медицинских специальностей, социальную поддержку медицинских работников в части осуществления единовременных выплат и софинансирования единовременных компенсационных выплат;
- обеспечена системность организации охраны здоровья: в медицинских организациях проведено обновление парка медицинского оборудования, обеспечена возможность предоставления информации в цифровом виде, созданы автоматизированные рабочие места, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками, в том числе между медицинскими работниками разных медицинских организаций.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»

Программой и подпрограммами Программы предусмотрено 26  показателей, из них: по 8 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 17 фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.
Выполнение целевых показателей Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» – плановое значение – 72,22 лет, фактическое значение – 72,22 лет.
Показатель 2 «Смертность от всех причин» – плановое значение – 13,0 умерших на 1000 человек населения, фактическое значение – 12,9 умерших на 1000 человек населения
Показатель 3 «Смертность населения в трудоспособном возрасте»  – плановое значение – 434,0 число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 397,18 умерших на 100 тыс. человек населения
Показатель 4 «Материнская смертность» – плановое значение – 0 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, фактическое значение – 0 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми.
Показатель 5 «Младенческая смертность» – плановое значение – 8 на 1 тыс. родившихся живыми, фактическое значение – 0.
Показатель 6 «Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием» – плановое значение – 87,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.1 « Охват всех граждан  профилактическими медицинскими осмотрами» – плановое значение – 41,7 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.2 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» – плановое значение – 95 процента, фактическое значение –61  процент.
Показатель 1.3 «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» – плановое значение – 98 процента, фактическое значение – 100 процента.
Показатель 1.4 «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением» – плановое значение – 15 процента, фактическое значение – 15 процентов.
Показатель 1.5 «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов» – плановое значение – 97 процентов, фактическое значение – 97 процентов.
Показатель 2.1 «Смертность от болезней системы кровообращения»– плановое значение – 753,7 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 442,84 умерших на 100 тыс. человек населения.
Показатель 2.2 «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 7,5 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 6,28 умерших на 100 тыс. человек населения.
Показатель 2.3 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» – плановое значение – 191,5 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 160,18 умерших на 100 тыс. человек населения.
Показатель 2.4 «Смертность от туберкулеза» – плановое значение – 20,0 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 0.
Показатель 2.5 «Заболеваемость туберкулезом» – плановое значение – 35,1 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 9,42 случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 2.6 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» – плановое значение – 94,2 процента, фактическое значение – 94,24 процента.
Показатель 3.1 «Смертность детей 0 – 17 лет» – плановое значение – 64,7 случая на 10 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 18,27 случая на 10 тыс. человек соответствующего возраста.
Показатель 4.1 «Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью» – плановое значение – 8,2 процента, фактическое значение – 8,2 процента.
Показатель 5.1 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» – плановое значение – 17,1 койки на 100 тыс. взрослого населения, фактическое значение – 17,1 койки на 100 тыс. взрослого населения.
Показатель 6.1 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» – плановое значение – 1:3 человек, фактическое значение – 1:3,8 человек.
Показатель 6.2 «Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 185,0 процента, фактическое значение – 183,3 процента.
Показатель 6.3 «Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 93  процента, фактическое значение – 91,1 процента.
Показатель 6.4 «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 90,2 процента, фактическое значение – 88,2 процента.
Показатель 7.1 «Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план» – плановое значение – 100 процента, фактическое значение – 100 процента.
Показатель 7.2 «Охват дезинфекционными, дезинсекционными и дератизационными мероприятиями возникших очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, особо опасных инфекций, природноочаговых инфекций и крымской геморрагической лихорадки» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого  района «Развитие здравоохранения»

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем Программы основных мероприятий подпрограмм.
По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2019 году  из    муниципального  бюджета  было  выделено 1632,4 тыс. рублей, израсходовано 1632,4 тыс.руб. Мероприятия направлены на проведение организационных, экономических и социальных  мероприятий,  направленных на формирование  здорового образа жизни населения. Такими мероприятиями являются: профилактика вирусных гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, борьба с сахарным диабетом; вакцинопрофилактика;  профилактика  употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ и т.д.
В целях профилактики инфекционных заболеваний для проведения иммунопрофилактики приобретена  вакцина  на 549,9 тыс.руб. для проведения туберкулинодиагностики (при плане – 550 тыс.руб., экономия от проведения торгов – 0,1 тыс.руб.).
Для профилактики  ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С изготовлена  печатная продукция: брошюры, буклеты на сумму 10,0 тыс. рублей.
Из средств местного бюджета в целях профилактики и борьбы с сахарным диабетом приобретены  глюкометры и тест-полоски к ним на сумму  72,4 тыс.руб. 
Выделены из местного бюджета и полностью освоены  средства в сумме 500 тыс. руб. для  приобретения оргтехники и прокладки  единой  сети в  целях  проведения  работ по внедрению Регионального сегмента  Единой государственной информационной системы здравоохранения, что позволяет  полностью осуществлять  электронный документооборот между подразделениями больницы, вести электронные медицинские карты больных и т.д.
Подпрограммой «Совершенствование оказания  специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» предусмотрены следующие основные мероприятия:  совершенствование  системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С; сосудистыми заболеваниями; онкологическими заболеваниями; совершенствование оказания скорой медицинской помощи, медицинской помощи пострадавшим при ДТП; совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. 
Для осуществления данных мероприятий из муниципального бюджета выделено 4993,0 тыс.руб.,  израсходовано за  2019 год  3492,7 тыс.руб. по следующим направлениям подпрограммы: 
·     Приобретены гепатопротекторы   для патогенетической терапии  больных  туберкулезом на сумму 150,0 тыс.руб. (экономия от проведения торгов составила 0,1 тыс.руб.);
· Закуплены тест-системы для проведения скрининга гепатитов В и С – на сумму 94,9 тыс.руб.;
· Приобретены  тропониновые тесты и стрептокиназа на сумму  60,5 тыс.руб.;
· В целях организации доставки больных для проведения заместительной почечной терапии методом гемодиализа  до места проведения процедуры и обратно приобретены горюче-смазочные материалы на сумму 279,9 тыс.руб
В целях укрепления материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Усть-Донецкого  района в 2019 году проведены следующие работы: 
в рамках реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», стартовавший в 2018 году, в Усть-Донецком районе проект по внедрению бережливых технологий в детской консультации, закончен  в 2019 году.  
Реализация проекта позволила повысить доступность медицинской помощи и удовлетворенность пациентов (родителей), благодаря созданию комфортной и доброжелательной атмосферы, сокращению времени нахождения пациента в поликлинике за счет оптимизации немедицинских процессов и уменьшения очередей.
На реализацию проекта в 2019 году израсходовано 2700,0 тыс. руб.
Кроме того, приобретены 2 автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенные всем необходимым оборудованием. Закупка осуществлялась за счет средств софинансирования областного и местного бюджетов. Общая сумма выделенных и израсходованных средств – 5 459,5 тыс. руб.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» не предусматривает бюджетного финансирования. Финансирование производится из территориального фонда ОМС.
 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации» не предусматривает бюджетного финансирования. Финансирование производится из территориального фонда ОМС.
Подпрограмма  «Оказание паллиативной помощи» предусматривает функционирование на обеспечение деятельности отделений сестринского ухода и паллиативной помощи, в 2019 году из областного бюджета было выделено 33 917,0 тыс. руб. На  содержание данных отделений из местного бюджета выделено 1 930,4 тыс.руб.(коммунальные услуги, ТБО, налоги, услуги, приобретение хозтоваров и т.д.). Все  средства освоены полностью.
 В рамках реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в целях  повышения  престижа медицинских    специальностей  в 2019 году  проведен ставший уже традиционным  районный конкурс  «Лучший  медицинский работник года».   Цель данного мероприятия – повышение значимости профессии медицинского работника, стимулирование творческой инициативы, поддержка молодых кадров, а также материальное поощрение. Победителям районного конкурса, занявшим призовые места, присуждены  премии (гранты). На  данное  мероприятие из муниципального   бюджета  выделено 150 тыс. руб.
          В 2019 году выдано направлений в медицинские ВУЗы 12 человек. Поступило  2  человека. Выплачена  стипендия 10 студентам на сумму 44,0 т.р. из средств местного бюджета.
	В рамках мероприятия «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  населения»  муниципальным бюджетом выделены средства в сумме 19,6 тыс.руб. для проведения заключительной дезинфекции в домашних  очагах инфекционных заболеваний. 
         Кроме того, в рамках реализации данной подпрограммы проведены мероприятия по проведению независимой оценки качества. По итогам «Отчета по результатам сбора, обобщения и анализа информации для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг независимой оценке, оказания услуг» МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района  показала отличный результат по показателям каждого раздела (99 баллов из 100 возможных).
Таким образом, по данным социологического опроса, потребители услуг высоко оценивают открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, на хорошем уровне оценивают доступность услуг для инвалидов, на высоком уровне оценивают доброжелательность и вежливость работников организации, демонстрируют высокую степень удовлетворенности условиями оказания услуг, и готовы рекомендовать Центральную районную больницу Усть-Донецкого района для оказания медицинской помощи. На реализации данных мероприятий выделено 17,0 тыс. рублей.
Всего в рамках муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие здравоохранения»  в 2019 году выделено из областного бюджета 39 169,0  тыс.руб., из местного бюджета – 8 786,4 тыс.руб. Средства освоены на 96,9 %. Средства внебюджетных источников использованы в сумме 165916,7 тыс. рублей.

13. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018г. № 100/936-п-18. 
Ответственный исполнитель – отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие физической культуры и массового спорта в Усть-Донецком районе»;
«Развитие инфраструктуры спорта в Усть-Донецком районе». 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.03.2020 № 100/190-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта»

В Усть-Донецком районе в области физической культуры и спорта ведут работу: специалисты отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, специалисты сельских и городского поселений, МБОУ ДО ДЮСШ (отдел образования), члены трудовых коллективов предприятий и организаций района, а также общественные организации.
В Усть-Донецком районе проводится активная работа по приобщению молодежи к занятию спортом. Эта работа носит системный, постоянный характер, главной целью которой является физическое и нравственное развитие молодежи, формирование антинаркотической культуры, моды на здоровый образ жизни. Указанная работа осуществляется в рамках развития «дворового» спорта, развития сети учреждений спорта, вовлечения в спортивные кружки, секции подростков, стоящих на профилактических учетах, учете в наркологических службах, организации пропаганды ценностей здорового образа жизни, физической культуры и спорта, основанной на положительных образах выдающихся спортсменов.
В районе создана сеть спортивных объектов, которые позволяют заниматься различными видами спорта. Население имеет возможность посещать 145 спортивных сооружения для занятия спортом и физической культурой.
Наиболее значимые из них: 
1. Стадион «Водник» 
1. Водноспортивный центр им. В.А, Ткаченко
1. Четыре Многофункциональные спортивные площадки, оборудованные для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, бадминтон и большой теннис
1. Спортивный зал детско-юношеской спортивной школы
1. Гребная база
1. Спортивный зал в ст. Раздорская
1. Площадка для пляжного волейбола в х. Апаринский
1. Площадка для игры в пляжный футбол и пляжный волейбол в х. Крымский.


Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Доля граждан Усть-Донецкого района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения»–  42,7 плановое значение, 48,58 – фактическое значение. 
 Показатель 1.1 «Доля населения Усть-Донецкого района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))» –  35 плановое значение, 37,8 – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» –  85,3 плановое значение, 92,8 – фактическое значение. 
Показатель 2.1 «Количество спортивных залов, введенных в эксплуатацию в рамках  подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Усть-Донецком районе» –  0 плановое значение, 0 – фактическое значение. 
Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» 

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 688,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 0,0 тыс. руб., областной бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 688,3 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 
Фактические расходы муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году составили 688,3 тыс. рублей, в том числе бюджет Усть-Донецкого района – 688,3 тыс. рублей. 
14. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования»
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района 05.12.2018 №100/947-п-18.
Ответственный исполнитель – отдел образования Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» включает в себя 5 подпрограмм: 
«Развитие системы дошкольного образования»;
«Развитие системы общего образования»;
«Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»»;
«Одаренные дети»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.03.2020 № 100/171-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»

В рамках поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в Усть-Донецком районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества. реализован комплекс мероприятий муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования», в результате которых:
обеспечено получение детьми качественного дошкольного и общего образования, в образовательный процесс внедрены современные педагогические технологии и методы обучения;
созданы условия для развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования;
обеспечены безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях;
созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей;
обеспечена доступность всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечено развитие системы воспитания, основанной на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях казачества;
созданы организационные, информационные и методические условия, способствующие формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации;
обеспечены организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
созданы условия для развития институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 27 показателей, из которых по 10 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 10 показателям фактические значения превышают плановые значения, по 1 показателю (2.1) плановое значение не достигнуто, по 6 показателям плановые значения на 2019 год не запланированы.
Показатель 1 «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2 «Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет»: плановое значение – 99,89%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 3 «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)»: плановое значение – 70,0%, фактическое значение – 72%.
Показатель 1.1. «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 1.2. «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования»: плановое значение – нет.
Показатель 1.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 101,09% (25 837,66 рублей).
Показатель 2.1. «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону»: плановое значение – 40,0%, фактическое значение – 20%.
Показатель 2.2. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании»: плановое значение – 1,2%, фактическое значение – 0%.
Показатель 2.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,56% (29 089,56 рублей).
Показатель 2.4. «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2.5. «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования»: плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.
Показатель 2.6. «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии» плановое значение - 96,5%, фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2.7. «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»: плановое значение - 19,1%, фактическое значение – 22,6%.
Показатель 2.8. «Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»: планового значения на 2019 год нет.
Показатель 2.9. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»: планового значения на 2019 год нет.
Показатель 2.10. «Число новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»): планового значения на 2019 год нет.
Показатель 2.11. «Доля муниципальных общеобразовательных организаций Усть-Донецкого района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды»: планового значения на 2019 год нет.
Показатель 2.12. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьными автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.
Показатель 3.1. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)»: плановое значение - 70,0%, фактическое значение – 72,0%.
Показатель 3.2. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленности»: плановое значение - 15,0%, фактическое значение – 15,0%.
Показатель 3.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 103,05% (29 852,69 рублей).
Показатель 4.1. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»: плановое значение - 54,0%, фактическое значение – 62,5%.
Показатель 5.1. «Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Усть-Донецкого района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования Администрации Усть-Донецкого района»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.
Показатель 5.2. «Доля муниципальных образовательных организаций Усть-Донецкого района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.
Показатель 5.3. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году»: плановое значение – 1,3%, фактическое значение – 1,3%.
Показатель 5.4. «Доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенными Региональным информационно-аналитическим центром развития образования, в общем количестве образовательных организаций»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%.
Показатель 5.5. «Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования, освоивших программы непрерывного повышения профессионального мастерства, от общего числа указанной категории»: планового значения на 2019 год нет.


Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 420 130,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 270 610,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 130 760,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 18 759,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2019 году составило 409 342,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 260 401,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 130 192,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 18 748,4 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета  составил 10 208,6 тыс. рублей, из них:
5 060,9 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения закупок;
5 000,0  тыс. рублей – обязательства декабря 2019 г., подлежащие оплате в январе 2020 г.;
147,7 тыс. рублей – в связи с экономией по заработной плате, сложившейся в результате имевшейся вакансии, приема на работу молодого специалиста без муниципального стажа и экономии премиального фонда.




15. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 12.11.2018г. № 100/877-п-18. 
Ответственный исполнитель – Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие культуры» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие культуры»;
 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 28.02.2020 № 100/120-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Муниципальная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация. 
Основой инфраструктуры культуры Усть-Донецкого района являются 9 муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры.
Реализацию образовательных программ в сфере культуры и искусства оказывает 1 муниципальная детская школа искусств.
Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие культуры» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 53 704,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 412,8 тыс. руб., областной бюджет – 5 036,4 тыс. руб., местный бюджет – 45 113,9 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 403,2 тыс.руб., внебюджетные источники – 2 738,0 тыс. руб. 
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателям недостигнуты плановые значения.
Показатель 1 «Количество посещений библиотек на 1000 человек населения»–  3100 плановое значение, 3429 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количеств проводимых мероприятий , обеспечением интернетом сельские библиотеки, приобретением КИБО.
Показатель 2 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности»–  100 плановое значение, 100 – фактическое значение.
Показатель 1.1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)» –  100 плановое значение, 100 – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля библиографических записей, отраженных в Сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей» –  10 плановое значение, 11,19 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества библиотечного фонда.
Показатель 1.3 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» –  87 плановое значение, 88 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества приобретаемых книг, передачей изданий из государственной собственности в собственность муниципального образования.
Показатель 1.4 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» –  6,9 плановое значение, 6,9 – фактическое значение.
Показатель 1.5 «Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» –  13,4 плановое значение, 15,2 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением контингента учащихся МБОУ ДО УДДШИ.
Показатель 1.6 «Соотношение средней заработной платы работников  сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» –  100 плановое значение, 100,8 – фактическое значение.
Показатель 1.7 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области» –  100 плановое значение, 106,1 – фактическое значение.
Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» –  95 плановое значение, 94,65 – фактическое значение. Неполное выполнение показателя связано с объемом неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета в сумме 2789,8 тыс.рублей в связи с нарушением подрядной организацией договорных обязательств по муниципальному контракту в части соблюдения сроков предоставления документов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры» 

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие культуры» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 53 704,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 412,8 тыс. руб., областной бюджет – 5 036,4 тыс. руб., местный бюджет – 45 113,9 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 403,2 тыс.руб., внебюджетные источники – 2 738,0 тыс. руб. 
Фактические расходы муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие культуры» в 2019 году составили 50 830,1 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 412,8 тыс. руб., областной бюджет – 2 246,5тыс. руб., местный бюджет – 45 029,7тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 403,2 тыс.руб., внебюджетные источники – 2 738,0 тыс. руб. 

Средства муниципального бюджета направлены на финансирование мероприятий в рамках выполнения доведенных муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. 




16. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие туризма»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие туризма» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018г. № 100/952-п-18. 
Ответственный исполнитель – Управление экономического  развития Администрации Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие туризма» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие инфраструктуры сферы туризма»;
 «Развитие въездного и внутреннего туризма».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 18.08.2020 № 100/154-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма»

В целях создания благоприятных условий для развития туризма и повышения конкурентоспособности туристского продукта Усть-Донецкого района, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма» ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- обеспечена информационная доступность о туризме в Усть-Донецком районе;
- представлен туристский потенциал Усть-Донецкого района на международной выставке «МITT» в г. Москва, «Мир без границ» в г. Ростов-на-Дону; 
- проведен инфотур для участников заседания Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» на территории Усть-Донецкого района;
- организованы и проведены областные и районные событийные мероприятия;
- изготовлен презентационно-визуальный материал событийных мероприятий, рекламно-информационная продукция (баннеры, блокноты, путеводители).


Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые значения.
Показатель 1. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» плановое значение - 1,8; фактическое - 2,1. Превышение планового значения связано с открытием в ст.Мелиховской базы отдыха «Ковчег» с номерным фондом на 24 места.
Показатель 2. «Прирост  объема туристских услуг, услуг гостиниц и коллективных средств  размещения» плановое значение – 3,9; фактическое - 4,0. Показатель превышает плановое значение в связи с открытием базы отдыха «Ковчег».
Показатель 3. «Увеличение экскурсионных и туристских маршрутов» плановое значение - 10; фактическое – 18,1. Данный показатель превышен за счет увеличения количества туристических маршрутов и экскурсий в этно-археологическом комплексе «Затерянный мир» и туристическом комплексе «Пухляковский казачий стан».
Показатель 4. «Увеличение  оборудованных мест отдыха, рекреации  и   туризма» плановое значение – 8, фактическое - 8.
Показатель 5. «Прирост туристского потока на территорию Усть-Донецкого района» плановое значение – 2,5; фактическое – 3,0. Превышение показателя связано с увеличением количества и масштабов проведения событийных мероприятий на территории Усть-Донецкого района.
Показатель 6. «Прирост  объема туристских услуг» плановое значение – 4,0; фактическое – 4,0.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма» 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма» на 2019 год составил 393,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 393,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью - 393,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 393,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 392,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 392,1 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от запланированных средств.



17. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/954-п-18.
Ответственный исполнитель – отдел культуры, спорт и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Поддержка молодежных инициатив»;
«Формирование патриотизма в молодежной среде»;
«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.03.2020 № 100/189-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»

Одним из приоритетных направлений муниципальной программы в 2019 году являлось  создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи, путем проведения районных мероприятий и участия в областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах и акциях, вовлечение молодежи в общественную деятельность и волонтерское движение, а так же создание  необходимых условий для социализации и самореализации молодежи. 
Согласно календарного плана на 2019 г. молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет принимали участие в следующих мероприятиях: 
- мероприятия по формированию системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи; 
- мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития;
- мероприятия  по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;
- акции, направленные на пропаганду ЗОЖ;
- акции, посвященные государственным праздникам;
- мероприятие в рамках реализации регионального проекта «Молодежная команда Губернатора»;
- областной форум «Молодая волна»;
- областной форум «Ростов»;
- областной фестиваль, посвященный празднованию Дня молодежи России и т.д.
Усть-Донецкий район активно принимает участие в муниципальном, зональном и финальном этапе Спартакиады Дона, благодаря чему замечено увеличение количества систематически занимающихся спортом, а так же увеличение количества волонтеров. В 2019 году  было проведено более 100 молодежных мероприятий направленных на реализацию государственной молодежной политики на территории Усть-Донецкого района.
В марте, в Районном Доме культуры, состоялось мероприятие в рамках реализации регионального проекта "Молодежная команда Губернатора".  В мероприятии приняли участие 100 человек. Во время проведения мероприятия, участникам были даны разъяснения по реализуемым на территории Ростовской области молодежных проектов, проведен тренинг по личностному развитию. 
           В июне 2019 года была реализована ежегодная акция «Мы - граждане России!», посвященная празднованию государственного праздника – Дня России. В рамках акции были вручены паспорта гражданам, достигшим 14-летнего возраста. На территории района также состоялись областные и районные акции: «Россия-это мы!», «Память поколений», «Спасибо, не курю», «Сообщи, где торгуют смертью», «Ростовская область-территория здоровья», стикер - акция «Мы - за жизнь без наркотиков», «Стоп. СПИД», конкурс Фото - работ и видео роликов «Антинаркотики».
Продолжает деятельность клуб молодых семей «Вместе» число участников клуба составляет 28 человека. Совместно с членами клуба проводились такие мероприятия как День древонасаждения, спортивно-развлекательная программа «Один день из жизни солдата», развлекательная программа «Моя мама – чемпион», конкурс фотографий, квесты и др.
В отчетном году было обеспеченно проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Усть-Донецкого района. 
Ежегодно на территории Усть-Донецкого района проводится областное военно-спортивное мероприятие «Военный городок», в котором принимают участие сборные команды военно-патриотических клубов Ростовской области. В 2019 году Усть-Донецкий район представила команда Пухляковского сельскохозяйственного техникума. 
В 2019 году на территории Усть-Донецкого района было создано местное отделение ВВПОД «Юнармия», количественный состав составляет 32 человека. Продолжает деятельность местное отделение КДМО «Донцы», в движении принимает участие 172 человека.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность»
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 10 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику»–  11 плановое значение, 11,3– фактическое значение. 
         Показатель 2 «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи»–  29,0 плановое значение, 31,0 – фактическое значение.
          Показатель 3 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское)движение»–  14,0 плановое значение, 14,0 – фактическое значение.
Показатель 1.1 «Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» –  250 плановое значение, 265 – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления» –  9 плановое значение, 9,3 – фактическое значение. 
Показатель 1.3 «Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность» –  4,5 плановое значение, 4,7 – фактическое значение. 
Показатель 2.1 «Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование  российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» –  15 плановое значение, 15,1 – фактическое значение.
Показатель 2.2 «Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями» –  18 плановое значение, 19 – фактическое значение. 
Показатель 3.1 «Количество граждан/количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России»» –  150/3 плановое значение, 153/3 – фактическое значение.
Показатель 3.2 «Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Усть-Донецкого района, которым была оказана безвозмездная волонтерская помощь» –  150 плановое значение, 200 – фактическое значение. 
Показатель 3.3 «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» –  9 плановое значение, 10 – фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» 

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 385,6 тыс. рублей, в том областной бюджет – 93,3 тыс. руб., местный бюджет – 292,3 тыс. рублей.
Фактические расходы муниципальной программой Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» в 2019 году составили 385,6 тыс. рублей, в том областной бюджет – 93,3 тыс. руб., местный бюджет – 292,3 тыс. рублей.


18. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018 № 100/966-п-18. 
Ответственный исполнитель – отдел по общим, организационным и кадровым вопросам Администрация Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению Муниципальной и иной службы»;
 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.03.2019 № 100 / 172 -п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района»

Ответственным исполнителем программы реализован комплекс мероприятий, в результате которых: система координации деятельности органов местного самоуправления и казачьих обществ в сфере реализации муниципальной программы в отношении российского казачества создала дополнительные условия и стимулы для развития духовно-культурных основ казачества, семейных традиций, осуществления патриотического воспитания казачьей молодежи, укрепление духовных и нравственных основ Донского казачества, развитие активности казачьих обществ - структурных подразделений юртового казачьего общества «Усть-Донецкий юрт» окружного казачьего общества Первого Донского округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», придание их деятельности систематического, более целенаправленного и эффективного характера в деле несения государственной и иной службы, обеспечение социальной защиты членов казачьих обществ.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества»–плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение 100,0  процентов.
Показатель 2. «Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов района» – плановое значение 18,9 процента, фактическое значение 19,0 процентов (в связи с тем, что 2019 год объявлен Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым годом народного творчества, увеличились клубные формирования)
Показатель 1.1 «Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества»–плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение 100,0  процентов.
Показатель 1.2. «Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Усть-Донецкого района и казачьим обществом «Великое войско Донское» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение 100,0  процентов.
Показатель 2.1. «Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов района» – плановое значение 18,9 процента, фактическое значение 19 процентов (в связи с тем, что 2019 год объявлен Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым годом народного творчества, увеличились клубные формирования).

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 6713,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Областной бюджет–6513,3 тыс. рублей;
Местный бюджет–200,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 17.12.2019 № 287 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района» от 26.12.2018 №203 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 6513,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 6713,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Областной бюджет–6513,3 тыс. рублей.
Местный бюджет–200,0 тыс. рублей
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2019 году составило 6712,8 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:
Областной бюджет–6513,3 тыс. рублей;
Местный бюджет–199,5 тыс. рублей.
Средства из областного бюджета  привлекались в сумме 6513,3 тыс. рублей на основное мероприятие 1.2 «Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций». Средства из местного бюджета привлекались в сумме 199,5 тыс. рублей на основное мероприятие 1.1 «Информационное взаимодействие муниципальных органов исполнительной власти с казачьим обществом «Усть-Донецкий казачий юрт».

19. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 года № 100/735-п-18.
Ответственный исполнитель – отдел по правовым вопросам Администрация Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Противодействие коррупции в Усть-Донецком районе»;
«Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком районе»;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.03.2020 № 100/197-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений»

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной  программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
Проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Усть-Донецком районе;
Организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Усть-Донецкого района и их проектов;
Реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации: размещено более 4 информационно-аналитических материалов о реализации в Ростовской области мероприятий по противодействию коррупции; сняты и показаны в эфире,
 Повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации по темам: «Противодействие коррупции в органах муниципального и муниципального управления» и «Противодействие коррупции в системе муниципального управления». 
Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления;
Налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений – во всех администрациях городского и сельских поселениях Усть-Донецкого района назначены  ответственные работники; 
Постановлением Администрации Усть-Донецкого района «О создании Консультативного совета по межэтническим отношениям» от 16.03.2018 №100/211-п-18 создан Консультативный совет,  в состав которого  включены представители армянской, грузинской национальностей, представители отделов культуры, образования, отдела социальной защиты населения, центра занятости населения, миграционной службы, а также настоятель православного Прихода Храма Рождества Христова, представитель СМИ (директор – главный редактор районной газеты) и представители казачества. В 2019 году проведено 1 заседание Консультативного совета по межэтническим отношениям в Усть-Донецком районе.
Проведены  мероприятия по противодействию терроризму и гармонизации межнациональных отношений согласно плану мероприятий на 2019 год по реализации в Усть-Донецком районе Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утверждённому постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 26.03.2019 № 100/229-п-19.
В план включены все виды и формы культурно-досуговой работы, это – фестивали, конкурсы, праздники, конкурсно-игровые программы. Организация и проведение районных совещаний по вопросам сохранения межэтнической ста-бильности и профилактики террористических проявлений в городском и сельских поселениях Усть-Донецкого района. 
В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма проведены следующие мероприятия.
В общеобразовательных организациях района в 2019 году (согласно планам работы) проведены классные часы на темы: «Память на все времена», «Минута памяти» и конкурсы рисунков на темы: «Дети против террора», «Мы такие разные, и все-таки мы вместе».
Также на базе образовательных организаций проведены мероприятия,  направленные на развитие у детей неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей с участием представителей:
- религиозных организаций (НКСОШ, УДСОШ №2);
- общественных организаций (все образовательные организации).
- встречи-беседы с представителями правоохранительных органов, на которых обсуждаются вопросы морали, нравственности, толерантности и поведения человека в обществе, а также вопросы экстремизма и терроризма, терпимости, взаимопонимания, уважения к родителям (все ОО);
- лекции и беседы по «Основам права» на темы: Гражданский кодекс РФ, Административные правонарушения, Виды административного наказания, изучение закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности» в рамках уроков обществознания и ОБЖ;
- регулярно (1 раз в полугодие) обновляются стенды с наглядным материалом антиэкстремистского, антитеррористического содержания, в школьных библиотеках оформлены стенды  патриотической, антитеррористической тематики;
- проводятся инструктажи с педагогическим и техническим персоналом (1 раз в четверть) по вопросам антитеррористической безопасности и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, вопросам духовно-нравственного, патриотического воспитания молодежи.
Ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и национализма в молодежной среде. Во всех образовательных учреждениях размещены информационные стенды с информацией по вопросам профилактики для учащихся и их родителей. 
В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма, пропаганды здорового образа жизни, популяризации семейных ценностей  и культуры донского казачества 05 мая 2019 года состоялся фестиваль творческой молодежи «Территория молодости». 
Организованы и проведены мероприятия в области народного творчества, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи, такие как: 
- митинг памяти, посвященный Дню освобождения х.Кресты от немецко-фашистских захватчиков (09.02.2019г);
- торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана «Место подвига – Афганистан» (15.02.2019); 
- концертная программа, посвященная Дню Защитника Отечества «Слава воинам России» (22.02.2019); 
- Фестиваль традиционной и стилизованной народной песни «Казачья Воля»; 
- комплекс мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (районный фестиваль патриотической песни «И помнит мир…», митинг памяти, концертная программа «Поступью Победы», концертная программа «С Днем Победы», акция «Георгиевская лента»; 
- районный фестиваль национальных культур «Сердце Дона», в рамках проведения которого состоялся гала-концерт творческих коллективов, выставка декоративно-прикладного искусства, выставка подворий; 
- в рамках празднования Дня России состоялся праздничный концерт, а так же всероссийская акция «Я – гражданин России», где гражданам, достигшим 14-летнего возраста в торжественной обстановке были вручены паспорта, проведены акции «Российская ленточка», «Мы граждане России»; 
 - акции, в которых принимали участие учащиеся и педагоги - «Быть добру на Дону», «3сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом» с участием работников полиции; 
- классные и информационно - просветительские часы, беседы на темы: «Толерантность – это дружба», «О гражданском долге», «Перед законом все люди равны», «Единство народа – будущее России», «Мы граждане одной страны», «Военные угрозы национальной безопасности», «Роль и место России в современном мире», «Марш солидарности» и многие другие.                                                                                                                        	Деятельность отдела культуры Администрации Усть-Донецкого района направлена на предупреждение и предотвращение негативных явлений во всех слоях общества, в том числе в молодёжной среде, позиционирования здорового образа жизни, профилактику этнического экстремизма.  
К участию в клубных формированиях, спортивных секциях систематически привлекаются несовершеннолетние, состоящие на всех видах учета, делегация Усть-Донецкого района ежегодно принимает участие в образовательном антинаркотическом форуме "Прорыв" для подростков группы риска».
В старших классах сотрудниками полиции совместно с работниками прокуратуры проведены классные часы на тему: «Что такое терроризм», «Профилактика терроризма», где поднимались такие вопросы, как вы относитесь к терроризму и экстремизму, причины возникновения экстремизма, ответственность за заведомо ложные сообщения о террористическом акте. 	Через систему воспитательной работы и изучение предметов учебного плана идёт формирование правовой культуры учащихся, предупреждение терроризма, экстремизма и воспитание толерантного поведения. На занятиях ребята систематически изучают меры безопасности, действия в экстремальных ситуациях. Результаты проверок показывают, что данный круг лиц, их близкие родственники, а также их дети влиянию идеологии терроризма не подвергнуты, лиц, подпавших под ее воздействие, не имеется. 
проведению мероприятий, направленных на обеспечение мер антитеррористической безопасности на 2017-2019 годы. В учреждениях культуры: 
- разработаны и утверждены паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) учреждений культуры; 
- разработаны инструкции и памятки по общим правилам безопасности и  первоочередных действий  при угрозе террористического акта или возникновения иных внештатных ситуаций; 
- во всех учреждениях оформлены стенды по антитеррористической тематике;
- составлен план работы учреждений культуры по экстремизму и терроризму;
- приказом  МБУК РДК  назначены ответственные лица за выполнение мероприятий по антитеррористической защите (охране) учреждений культуры.	В целях формирования бдительного отношения к террористической угрозе в деле предотвращения террористических проявлений, а также укрепления борьбы с терроризмом учреждения культуры при проведении мероприятий активно взаимодействуют со службами ОМВД, МЧС. Ежемесячно в данные службы направляются планы учреждений культуры. Перед поездкой на выездные мероприятия руководители учреждений проводят инструктажи с участниками художественной самодеятельности, каждое транспортное средство проверяется правоохранительными органами.  Во всех учреждениях проводятся дополнительные инструктажи дежурных лиц, несущих охрану объектов культуры на время праздничных и выходных дней. 
В учреждениях культуры принимаются меры по улучшению освещенности зданий с наружной стороны и прилегающих территорий в ночное время, по принятию персоналом объектов культуры необходимых действий в случае противоправного, несанкционированного, аварийного отключения электроэнергии здания, особенно в период проведения в нем массового мероприятия.
В учреждениях культуры принимаются меры по улучшению освещенности зданий с наружной стороны и прилегающих территорий в ночное время, по принятию персоналом объектов культуры необходимых действий в случае противоправного, несанкционированного, аварийного отключения электро-энергии здания, особенно в период проведения в нем массового мероприятия.
В целях совершенствования  информационно-пропагандистских мер направленных на противодействие идеологии терроризма на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района создан раздел «Противодействие терроризму», в котором освещается деятельность антитеррористической комиссии Усть-Донецкого района.
В связи с тем, что в Усть-Донецком районе нет популярных блогеров, которых можно привлечь к созданию и распространению в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников, отсутствует возможность создания и распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказывающихся от террористической деятельности, а также их родственников.
В качестве альтернативы в созданном разделе размещается иная информация, направленная на противодействие идеологии терроризма и экстремизма (пример: статья Николая Синцова-представителя аппарата Национального антитеррористического комитета «Идеологи и жертвы ваххабитского религиозно-политического экстремизма», «Почему терроризм это война» Сергея Мелькова, а также размещаются материалы Прокуратуры Усть-Донецкого района антитеррористической направленности).
Проведено– 12 мероприятий «Дни большой профилактики», 8 массовых мероприятия для обучающихся по правовому консультированию, 4 встречи на родительских собраниях; 
организована сдача гражданам и незаконно хранящихся огнестрельного оружия боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение;
проведен мониторинг наркоситуациии работы по организации профилактики наркомании в Усть-Донецком районе;
организовано обучение работников системы образования, социального обслуживания семьи и детей, молодежной политики иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения работы по профилактике наркомании, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами;
проведены мероприятия по раннему выявлению несовершеннолетних, входящих в «группу риска» возможного вовлечения в потребление наркотиков, организации с ними профилактической работы;
Проведена работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконного оборота наркотиков: все образовательные организации обеспечены различными видами охраны; проведены мероприятия с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе и в социально-опасном положении; уничтожено 378 очага произрастания дикорастущей конопли на площади 7, 0592 га; силами казачьих дружин оказано содействие правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, из которых по 10 показателям  фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателям плановое значение не достигнуто.
Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Усть-Донецком районе» плановое значение 27,5 процентов, фактическое значение 28,5 процентов.
Отклонение значения показателя находится в пределах допустимой погрешности в процессе социологического исследования.
Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на  межнациональной почве» плановое значение  4 процента, фактическое значение 2,0 процента.
Плановые значения по годам указанного показателя, следует интерпретировать как предельно допустимые значения. Следует учитывать также, что уровень погрешности проводимых социологических исследований при выборке, равной 810 респондентов, составляет около 3 процентов.
Показатель 3. «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчетена100 тыс. населения» плановое значение 73 человек /100 тыс. населения фактическое значение 60 человек /100 тыс.населения.
Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих Усть-Донецкого района  прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции на муниципальной и муниципальной службе» 13 муниципальных служащих Администрации Усть-Донецкого района, при плане 10 - фактический показатель перевыполнен.
Показатель  1.2. «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности», составило 11 человек, или 100,0 процентов.
Показатель 1.3. «Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности» выполнен 100 процентов.
Показатель 1.4.  «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности в общеобразовательных школах (от общего количества обучающихся III ступени)» плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.
Показатель 1.5 «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности муниципальных органов Усть-Донецкого района» выполнен. Так, в рамках исполнения 5-го показателя, доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности муниципальных органов Усть-Донецкого района, достигла 43,5%. 
Показатель 1.6 «Количество размещенных на сайте Администрации Усть-Донецкого района  проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу» достигнут, плановое значение 90 процентов, фактическое значение 90 процентов (523 нормативных правовых актов Администрации Усть-Донецкого района прошли антикоррупционную экспертизу).
Показатель 2.1.«Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической   защиты объектов »плановое значение 91,3 процентов, фактическое значение 91,3  процентов.
Показатель 2.2. «Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территории по периметру» плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100,0 процентов.
Показатель 2.3  «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» плановое значение 20 преступлений, фактическое значение 1 преступление.
Отклонение (снижение)показателя свидетельствует об эффективной совместной профилактической  работе  отдела МВД России по Усть-Донецкому району, казачества и народной дружины. 
Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию,  длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» плановое значение 7,5 процента, фактическое значение 0 процента.
Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию» плановое значение 92,7 процентов, фактическое значение 91,3 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений» 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 194,4 тыс. рублей, в том числе, 194,4 тыс. рублей – бюджет Усть-Донецкого района.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило –194,4 тыс. рублей,  бюджет Усть-Донецкого района  – 194,4 тыс. рублей.  


20. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/957-п-18. 
Ответственный исполнитель – Администрации Усть-Донецкого района (МКУ «Управление ГО и ЧС Усть-Донецкого района).
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 5 подпрограмм: 
1. Пожарная безопасность;
2. Защита от чрезвычайных ситуаций;
3. Обеспечение безопасности на воде;
4. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
5. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Усть-Донецкого района.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.03.2020 № 100/194-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Ответственным исполнителем и участниками Программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечение и поддержанию готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
поддержание в постоянной готовности региональной и районной системы оповещения населения Усть-Донецкого района;
В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Усть-Донецкого района решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению оборудованием аварийно-спасательного формирования Усть-Донецкого района.
В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования Усть-Донецкого района;
поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения Усть-Донецкого района.
осуществлено бесперебойное функционирование в Усть-Донецком районе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
организовано и обеспечено развитие комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 11 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» - 0 единиц;
Показатель 2 «Доля населения Усть-Донецкого района, охваченного районной системой оповещения» – 98 процентов;
Показатель 3 «Доля населения Усть-Донецкого района, проживающего на территории поселений, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» - 20 процентов
Показатель 1.1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» – 36 единиц;
Показатель 1.2  «Количество спасенных людей при пожарах» – 13 человек;
Показатель 2.1 «Количество обученных специалистов районной  подсистемы РСЧС» – 75 человек;
Показатель 2.2 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» – 74 единиц; 
Показатель 2.3 «Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – 46 человек;
Показатель 2.4 «Количество публикаций по профилактическим мероприятиям» – 40 единиц;
Показатель 2.5 «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» – 0 единиц;
Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» –180 единиц;
Показатель 3.2 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учреждениях» - 78 единиц;
Показатель 3.3 «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» – 34 человека;
Показатель 3.4 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» – 74 единиц;
Показатель 3.5 «Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – 1 человек.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

План расходов Программы на 2019 год составил 5705,2 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 26.12.2018 № 203 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 5600,00 тыс. рублей. 
Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 05.06.2019г. №250 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 26.12.2018 г. №203 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесены изменения на увеличение  прочих закупок, товаров и услуг на 50,0 тыс.руб.
Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 25.10.2019г. №275 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 26.12.2018 г. №203 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесены изменения на увеличение  фонда оплаты труда на 55,2 тыс.руб.
Исполнение расходов по Программе в 2019 году составило
5686,5 тыс. рублей.
Неисполнение расходных обязательств 2019 года по Программе составило 18,7 тыс. рублей. Неисполнение расходных обязательств обусловлено экономией в ходе проведения закупок (в частности электроэнергии и услуг).

21. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.10.2018 №100/968-п-18. 
Ответственный исполнитель – отдел по общим, организационным  и  кадровым вопросам Администрация Усть-Донецкого района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» включает в себя 4 подпрограммы: 
1. Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Усть-Донецком районе»;
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»;
3. Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие общественных инициатив Усть-Донецкого района»;
4. Подпрограмма 4 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Усть-Донецком районе».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 19.03.2020 № 100/174-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»

В 2019 году муниципальная программа Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям. ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
повысилась эффективность деятельности органов местного самоуправления, повысилась профессиональная компетентность муниципальных служащих, улучшился имидж муниципальной службы;
повышена открытость процедуры поступления на муниципальную службу;
разработана система отбора и оценки знаний лиц, поступающих на муниципальную службу;
обеспечены мероприятия по профессиональному развитию муниципальных служащих;
проведен муниципальный этап конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» в Усть-Донецком районе;
оказана консультационная, информационная помощь социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО);
организовано официальное размещение (опубликование) правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Собрания депутатов и Администрации Усть-Донецкого района, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с областным законодательством.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»

         Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.
Показатель 1. «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления» – плановое значение 50 процентов, фактическое значение – 70 процентов. Превышение планового значения показателя связано с правильно проводимой социально-экономической политикой внутри района.
Показатель 2. «Доля активного население,  вовлеченного через ТОСы в непосредственное решение проблем в границах ТОС» – плановое значение 20 процентов, фактическое значение – 23,2 процента.
Показатель 3. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества» - плановое значение 20 процентов, фактическое значение – 20 процентов.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления
и муниципальной службы в Усть-Донецком районе,
профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»:
Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса» - плановое значение 14 процентов, фактическое значение – 0 процента. Не выполнение данного показателя обусловлено тем, что на освобождающиеся должности производилось назначение из кадрового резерва.
Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» - плановое значение 31 процент, фактическое значение – 60 процентов.
Показатель 1.3. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров» - плановое значение 30 процентов, фактическое значение – 30 процентов.
Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» - плановое значение 89 процентов, фактическое значение – 94 процента. 
Показатель 1.5. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» - плановое значение 38 процентов, фактическое значение – 38 процентов.
В рамках подпрограммы  2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»:
Показатель 2.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
В рамках подпрограммы 3. «Поддержка и развитие общественных инициатив Усть-Донецкого района»:
Показатель 3.1. Привлечение и обеспечение участие ТОС в районном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление Усть-Донецкого района» - плановое значение 40 процентов, фактическое значение – 42,8 процента. Превышение планового значения показателя связано активным участием органов ТОС в муниципальном этапе конкурса.
Показатель 3.2. «Увеличение активного населения,  вовлеченного через ТОСы в непосредственное решение проблем в границах ТОС (уборка и озеленение территорий, содержание детских площадок и т.д.),  с привлечением некоммерческих организаций и представителей малого и среднего бизнеса» - плановое значение 20 процентов, фактическое значение – 23,2 процента. Превышение планового значения показателя связано с вовлечением населения в непосредственное решение проблем в границах ТОС, активности населения в общественной жизни поселений.
В рамках подпрограммы 4. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Усть-Донецком районе»:
Показатель 4.1. «Прирост количества СО НКО, зарегистрированных на территории Усть-Донецкого района» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Стабильное значение показателя связано с повышением эффективности взаимодействия НКО с Администрацией Усть-Донецкого района и улучшением информационного обеспечения.
Сведения
о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района «Муниципальная политика» на 2019 год составил 48986,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2055,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1065,0  тыс. рублей и средства бюджета Усть-Донецкого района - 45866,8  тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 48907,7  тыс. рублей или 99,8 % от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 2055,1 тыс.рублей (100%), областного бюджета – 1065,0 тыс.рублей (100%), бюджета Усть-Донецкого района – 45787,6 тыс. рублей (99,8 %).


22. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018г.  № 100/974-п-18. 
Ответственный исполнитель – финансовый отдел Администрации Усть-Донецкого  района.
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 6 подпрограмм: 
«Долгосрочное финансовое планирование»;
		«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;
«Управление муниципальным долгом Усть-Донецкого района»; 
«Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Усть-Донецкого района»;
«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»;
	«Содействие повышению качества управления муниципальными финансами».
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 20.03.2020 №100/186-п-20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Основными целями налоговой политики Усть-Донецкого района являются, с одной стороны, сохранение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Усть-Донецкого района и бюджетов поселений, получение необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности.
	В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 10.12.2018г.          № 100/974-п-18 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Усть-Донецкого района исполнены в объеме 213,2 млн. рублей и превысили факт 2018 года на 7,8 млн. рублей или на 3,8 процента;
объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Усть-Донецкого района составил 150,4 млн. рублей с приростом по сравнению с прошлым годом на 12,1 млн. рублей или на 8,7 процента;
расходы бюджета Усть-Донецкого района исполнены в объеме 1039,4 млн. рублей или 98,0 процентов от запланированных параметров; 
принято решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 24.12.2019 № 289 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 
постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 22.02.2019   № 100/130-п-19 бюджетный прогноз Усть-Донецкого района актуализирован и пролонгирован на период до 2030 года; 
постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 22.01.2019   № 100/30-п-19 утверждены меры по обеспечению исполнения бюджета Усть-Донецкого района.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 18 показателей, по 13 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателям не достигнуты плановые значения.
Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Усть-Донецкого района на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да. 
 Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного  бюджета Усть-Донецкого района к уровню предыдущего года (в сопоставимых  условиях)», плановое значение – 100,1 процента, фактическое значение – 103,9 процента.
Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.
Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Усть-Донецкого района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента.
Показатель 5 «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений из бюджета Усть-Донецкого района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», плановое значение – 2 400,0 тыс. рублей, фактическое значение – 2 855,0 тыс. рублей.
Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 196195,1 тыс. рублей, фактическое значение – 213 227,1 тыс. рублей.
Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Усть-Донецкого района, формируемых в рамках муниципальных  программ Усть-Донецкого района, в общем объеме расходов бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 98,6 процента, фактическое значение – 99,3 процента.
 Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета Усть-Донецкого района», плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 98,0 процента.
Показатель 2.2 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 2.3 «Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в финансовый отдел уведомлений о применении бюджетных мер принуждения», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 2.4 «Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств» плановое значение – 28,0 процента, фактическое значение – 28,0 процента.
Показатель 2.5 «Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
 Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Усть-Донецкого района в объеме расходов бюджета Усть-Донецкого района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента.
Показатель 4.1 «Доля дотаций, иных межбюджетных трансфертов, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме дотаций, иных межбюджетных трансфертов», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 5.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», плановое значение да, фактическое значение – да.
Показатель 5.2. «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Усть-Донецкого района», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента.
Показатель 5.3. «Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента.
Показатель 6.1 «Количество поселений, входящих в состав Усть-Донецкого района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует 1 степени», плановое значение – 2 штуки,  фактическое значение – 2 штука.

Сведения о выполнении расходных обязательств Усть-Донецкого района, связанных с реализацией муниципальной программы Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 6 826,3 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 6 826,3 тыс. рублей;
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 26.12.2018 № 203 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;  составил 6 826,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6 826,3 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 6 826,3 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6744,5тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 6 744,5 тыс. рублей;
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 81,8 тыс. рублей, том числе:
66,7 тыс. рублей – экономия в связи с наличием вакантных должностей, сокращением количества командировок, выплат по больничным листам;
15,1 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок.
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