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ОТЧЕТ
о реализации муниципальной  
программы Усть-Донецкого района «Информационное 
общество», утвержденной постановлением Администрации 
Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/953-п-18, за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Усть-Донецкого района, формирования информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, формирования новой технологической основы для социально-экономического развития Усть-Донецкого района, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность Администрации Усть-Донецкого района, в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.12.2018 № 100/953-п-18, (далее – муниципальной программа) ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
-	продолжено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Усть-Донецкого района, отвечающей современным требованиям рынка информационных технологий;
-	обеспечено функционирование локальной вычислительной сети телекоммуникационной связи Администрации Усть-Донецкого района;
-	обеспечено функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело», системы «Архивное дело» у участников электронного документооборота;
-	реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых Администрацией Усть-Донецкого района в ходе своей деятельности.
-	реализован комплекс мероприятий по популяризации государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Усть-Донецком районе:
-	обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
-	обеспечено предоставление муниципальных услуг местных органов власти на базе МФЦ Усть-Донецкого района;
-	обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения Усть-Донецкого района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

2. Результаты реализации 
основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы, 
а также сведения о достижении контрольных событий 

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:
Основное мероприятие 1.1. «Создание, развитие, обслуживание и материально-техническое обеспечение информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления». По итогам реализации данного основного мероприятия в 2021 году в Усть-Донецком районе осуществлено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям рынка, повышен уровень и качество информированности населения о деятельности Администрации Усть-Донецкого района за счет модернизации официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Произведено обновление компьютерного оборудования и оргтехники, а также программного обеспечения. Обеспечена работа в локальной сети межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и системы «Архивное дело». Осуществлено повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам использования информационных технологий в профессиональной деятельности.
Основное мероприятие 1.2. «Защита информации». В течение 2021 года в рамках основного мероприятия обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации Усть-Донецкого района, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг. Для реализации поставленных задач в области защиты информации приобретено антивирусное программное обеспечение, средства криптографической защиты информации.
Основное мероприятие 1.3. «Использование цифровых технологий в 
Усть-Донецком районе». Осуществлена реализация мероприятий, направленных на развитие информационных сервисов в ключевых сферах социально-экономического развития Усть-Донецкого района, продолжена работа по переводу в электронный вид муниципальных услуг. 
Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение готовности к информационному обществу и цифровому развитию» Организовано межведомственное электронное взаимодействие по предоставлению в электронном виде сведений, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг. Продолжено внедрение программного решения, автоматизирующего процессы предоставления государственных и муниципальных услуг. Реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию среди населения Усть-Донецкого района получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Все контрольные события, запланированные в 2021 году в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий», достигнуты в установленные сроки либо досрочно. 
Основное мероприятие 2.1. «Развитие деятельности сети МАУ МФЦ Усть-Донецкого района». В 2021 году организовано техническое обслуживание и развитие Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области. 
Основное мероприятие 2.2. «Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг». Осуществлено субсидирование мероприятий по реализации принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг и по организации предоставления услуг на базе МАУ МФЦ Усть-Донецкого района.
Основное мероприятие 2.3. «Организация предоставления областных услуг на базе МАУ МФЦ Усть-Донецкого района» Обеспечение деятельности МАУ МФЦ Усть-Донецкого района. Реализация мероприятия в 2021 году позволила обеспечить деятельность МАУ МФЦ Усть-Донецкого района.
Контрольное событие подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Донецкого района, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» достигнуто в соответствии с запланированными сроками.
Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы за отчетный период отсутствуют.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год представлены в приложении № 1 к настоящему Отчету.


3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:
проведение мероприятий по популяризации получения услуг в электронной форме среди населения Усть-Донецкого района, в том числе реализация комплекса мероприятий по информированию граждан о возможностях портала государственных и муниципальных услуг, что существенно повысило уровень информированности и заинтересованности граждан и, соответственно, увеличило долю государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Усть-Донецкого района, муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, и долю населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления Усть-Донецкого района, в общей численности населения Усть-Донецкого района;
продолжение реализации комплекса мероприятий по импортозамещению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который оказывает влияние на состав, технические характеристики и стоимость закупаемого и планируемого в дальнейшем к закупке участниками муниципальной программы программного обеспечения и оборудования.

4. Сведения об использовании бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Информационное общество» на 2021 год составил 
9 690,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 71,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 9 619,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2021 году составило 9 665,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 71,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 9 593,3 тыс. рублей.
Неосвоение средств областного и местного бюджета по муниципальной программе составило 25,9 тыс. рублей, из них 25,9 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения закупок.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество» за 2021 год представлены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей. Мониторинг по итогам 2021 года осуществляется по 15 показателям. Из 15 показателей плановые значения на 2021 год достигнуты по 15 показателям. 
Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:
-	доля муниципальных услуг, по которым предоставлена возможность оказания в электронном виде - план – 60,0 процентов, факт – 60,0 процентов;
-	доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг – план – 100,0 процентов, факт – 100,0 процентов;
-	доля органов местного самоуправления Усть-Донецкого района, подключенных к геоинформационной системе Ростовской области – план – 65,0 процентов, факт –65,0 процентов;
-	доля рабочих мест в Администрации Усть-Донецкого района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства области – план – 100,0 процентов, факт –100,0 процентов;
-	доля рабочих мест в городских и сельских поселениях 
Усть-Донецкого района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства – план – 70,0 процентов, факт – 75,0 процентов;
-	доля юридических лиц и должностных лиц органов местного самоуправления Усть-Донецкого района, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи – план – 100,0 процентов, факт – 100,0 процентов;
-	оснащенность рабочих мест Администрации Усть-Донецкого района, отраслевых отделов и подразделений современной компьютерной техникой – план – 85 процентов, факт – 85 процентов;
-	доля оцифрованных архивных документов государственных архивов – план – 0,30 процентов, факт – 0,30 процентов;
-	доля муниципальных услуг переведенных в электронный вид – план – 50,0 процентов, факт – 50,0 процентов;
-	доля муниципальных услуг введенных в региональную информационную систему «Реестр государственных и муниципальных услуг» доля муниципальных услуг переведенных  в электронный вид – план – 90,0 процентов, факт – 90,0 процентов;
-	количество введенных в эксплуатацию систем видео наблюдения – план – 2 штуки, факт – 2 штуки;
-	количество сотрудников прошедших обучение в области информационных технологий – план – 3 чел./год, факт – 3 чел./год;
-	количество проведенных мероприятий (акций) направленных на популяризацию использования систем информационного общества и электронного правительства – план – 2 штуки, факт – 2 штуки;
-	доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Усть-Донецкого района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ – план – 100 процентов, факт – 100 процентов;
-	количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ Усть-Донецкого района – план – 250 штук, факт – 250 штук;
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Усть-Донецкого района «Информационное общество» за 2021 год представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.
Показатели муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям муниципальной программой не предусмотрены.

6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы 
в 2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году оценивается на основании степени достижения целевых показателей, степени реализации основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.7 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.8 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.9 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.10 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 10 / 10 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:
степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 10 / 10 = 1,0;
степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 9 665,0 тыс. рублей / 9 690,9 тыс. рублей = 0,99;
эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 / 0,99 = 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации в 2021 году.
Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации по итогам 2021 года.
По итогам 2021 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Усть-Донецкого района. Произведенные в 2021 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. 
[bookmark: _GoBack]Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2021 году составила 25,9 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 25,9 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета, средства внебюджетных источников, средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году не привлекались.
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к отчету о реализации
муниципальной программы
Усть-Донецкого района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района
от 05.12.2018 № 100/953-п-18, за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм
и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных
событий государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2021 год
	№ п/п
	Номер
и наименование
	Ответственный
исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ Ф.И.О.)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации / реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий»
	Управление  социальной и информационной политики Администрации Усть-Донецкого района. Абарин В.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры
	Управление  социальной и информационной политики Администрации Усть-Донецкого района. Абарин В.В.
	29 декабря 2021 г.
	9 января 2021 г.
	29 декабря 2021 г.
	обеспечение:
современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры на территории Усть-Донецкого;
повышения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления;
повышения спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органов местного самоуправления;
готовности и мотивации работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности.
	обеспечено:
наличие на территории Усть-Донецкого района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;
повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления;
повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органов местного самоуправления;
повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности
	-

	3
	Основное мероприятие 1.2. Защита информации
	Управление  социальной и информационной политики Администрации Усть-Донецкого района. Абарин В.В.
	29 декабря 2021 г.
	9 января 2021 г.
	29 декабря 2021 г.
	обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления Усть-Донецкого района, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг
	обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления Усть-Донецкого района, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг
	-

	4
	Основное мероприятие 1.3. Использование цифровых технологий в Усть-Донецком районе
	Управление  социальной и информационной политики Администрации Усть-Донецкого района. Абарин В.В.
	29 декабря 2021 г.
	9 января 2021 г.
	29 декабря 2021 г.
	повышение:
доступности информации о культурном достоянии региона для граждан и организаций;
спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций;
готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности
	обеспечено:
повышение доступности информации о культурном достоянии региона для граждан и организаций;
повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций;
повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности
	-

	5
	Основное мероприятие 1.4. Обеспечение готовности Усть-Донецкого района к информационному обществу и цифровому развитию
	Управление  социальной и информационной политики Администрации Усть-Донецкого района. Абарин В.В.
	29 декабря 2021 г.
	9 января 2021 г.
	29 декабря 2021 г.
	обеспечение единой государственной политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий, сетей и средств связи
	обеспечена единая государственная политика в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий, сетей и средств связи
	-

	6
	Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Директор МАУ МФЦ Усть-Донецкого района Чепелюгин И.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Основное мероприятие 2.1. Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Донецкого района
	Директор МАУ МФЦ Усть-Донецкого района Чепелюгин И.А.
	29 декабря 2021 г.
	9 января 2021 г.
	29 декабря 2021 г.
	расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Донецкого района
	обеспечены:
бесперебойная работа
сети МФЦ;
выполнение норм федерального и областного законодательства в части организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Усть-Донецкого района, в том числе в части реализации принципа экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. Выполнены мероприятия по финансированию создания МФЦ для бизнеса
	-

	8
	Основное мероприятие 2.2 Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ Усть-Донецкого района
	Директор МАУ МФЦ Усть-Донецкого района Чепелюгин И.А.
	29 декабря 2021 г.
	9 января 2021 г.
	29 декабря 2021 г.
	обеспечение возможности предоставления услуг заявителям в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Донецкого района независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости
	обеспечена возможность предоставления услуг заявителям в МФЦ Усть-Донецкого района независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости.
	-

	9
	Основное мероприятие 2.3 Организация предоставления услуг на базе МАУ МФЦ Усть-Донецкого района
	Директор МАУ МФЦ Усть-Донецкого района Чепелюгин И.А.
	29 декабря 2021 г.
	9 января 2021 г.
	29 декабря 2021 г.
	обеспечение возможности получения услуг  органов местного самоуправления  Усть-Донецкого районе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	обеспечена возможность получения услуг  органов местного самоуправления  Усть-Донецкого районе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	-
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Сведения
об использовании средств областного бюджета, федерального, местных бюджетов 
и внебюджетных источников на реализацию 
муниципальной программы «Информационное общество» за 2021 г.

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)
	Фактические расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа   
	Информационное общество   
	всего                 
	9690,9
	9665,0

	
	
	областной бюджет    
	71,7
	71,7

	
	
	местный бюджет 
	9619,2
	9593,3

	Подпрограмма1 
	Развитие цифровых технологий
	всего                 
	2128,4
	2102,6

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	2128,4
	2102,6

	Основное мероприятие 1.1
	Создание и развитие цифровой инфраструктуры
	всего                 
	1064,1
	1061,7

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	1064,1
	1061,7

	Основное мероприятие 1. 2
	Защита информации
	всего                 
	77,2
	72,9

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	77,2
	72,9

	Основное мероприятие 1. 3
	Использование цифровых технологий в Усть-Донецком районе
	всего                 
	310,5
	294,1

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	310,5
	294,1

	Основное мероприятие 1. 4
	Обеспечение готовности Усть-Донецкого района к информационному обществу и цифровому развитию
	всего                 
	676,6
	673,8

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	676,6
	673,8

	Подпрограмма 2
	Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	всего                 
	7562,5
	7562,4

	
	
	областной бюджет    
	71,7
	71,7

	
	
	местный бюджет 
	7490,8
	7490,7

	Основное мероприятие 2.1
	Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Донецкого района МАУ МФЦ Усть-Донецкого района.
	всего                 
	7407,9
	7407,9

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	7407,9
	7407,9

	Основное мероприятие 2.2
	Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	всего                 
	95,1
	95,1

	
	
	областной бюджет    
	14,5
	14,5

	
	
	местный бюджет 
	80,6
	80,6

	Основное мероприятие 2.3
	Организация предоставления областных услуг на базе МАУ МФЦ Усть-Донецкого района
	всего                     
	59,5
	59,5

	
	
	областной бюджет
	57,2
	57,2

	
	
	местный бюджет 
	2,3
	2,3
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[bookmark: Par1422][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79]Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Информационное общество» 

	1.
	Доля муниципальных услуг, по которым предоставлена возможность оказания в электронном виде 
	процентов
	60
	60
	60
	На увеличение процента выполнения повлиял перевод муниципальных услуг в электронный вид министерством информационных технологий и связи

	2.
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
	процентов
	100
	100
	100
	Данный показатель выполнен на 100 процентов во второй половине 2013 года с появлением рабочего места МФЦ (ТОСП) в Апаринском сельском поселении. Соответственно с 2013 года во всех поселениях района обеспечен  доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания.

	3.
	Доля органов местного самоуправления Усть-Донецкого района, подключенных к геоинформационной системе Ростовской области
	процентов
	65
	65
	65
	Администрацией Усть-Донецкого района, а также к Администрация ми городских и сельских поселений собрана информация в необходимом объеме, произведено наполнение ГИС РО

	Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

	1.1.
	Доля рабочих мест в Администрации Усть-Донецкого района и отраслевых отделов и подразделений, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства
	процентов
	100
	100
	100
	На увеличение показателя повлияло внедрение системы электронного документооборота в Администрации Усть-Донецкого района. Данный показатель выполнен согласно максимальным требованиям Мининформсвязи РО

	1.2.
	Доля рабочих мест в городских и сельских поселениях Усть-Донецкого района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства
	процентов
	70
	70
	75
	Данный показатель выполнен согласно максимальным требованиям Мининформсвязи 

	1.3.
	Доля юридических лиц и  должностных лиц органов местного самоуправления Усть-Донецкого района, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи   
	процентов
	100
	100
	100
	Все главы поселений Усть-Донецкого района,  Глава Усть-Донецкого района, заместители, руководители отраслевых отделов, руководитель структурных подразделений (начальник секторов и отделов) Администрации Усть-Донецкого района, а также отдельные сотрудники. Основные направления использования это, системы управления финансовой деятельностью, система «Дело», системы межведомственного взаимодействия (АРМ Ведомство ГИС ГМП, ГАС Управление, Электронный бюджет).

	1.4
	Оснащенность рабочих мест Администрации Усть-Донецкого района, отраслевых отделов и подразделений современной компьютерной техникой
	процентов
	85
	85
	85
	В настоящее время в ряде отделов имеется более 85% современной техники (Фин отдел, отдел культуры, земельно-имущественный). В  Администрации Усть-Донецкого района данный показатель 100%

	1.5
	Доля оцифрованных архивных документов государственных архивов
	процентов
	0,25
	0,30
	0,30
	Данный показатель выполняется архивным сектором оцифровано более 30 единиц хранения, что составляет более 0.30 % от общего числа (9000)

	[bookmark: _Hlk415558640]1.6
	Доля муниципальных услуг переведенных  в электронный вид
	процентов
	50
	50
	50
	На увеличение процента выполнения повлиял перевод муниципальных услуг в электронный вид министерством информационных технологий и связи

	1.7
	Доля муниципальных услуг введенных в региональную информационную систему «Реестр государственных и муниципальных услуг»
	процентов
	90
	90
	90
	В настоящее время  реестр муниципальных услуг содержит 90 услуг. На портале gosuslugi.ru  внесена информация о 82. Что составляет 91,1 %.

	1.8
	Количество введенных в эксплуатацию систем видео наблюдения
	штук
	2
	2
	2
	В рамках данного показателя введены две системы видеонаблюдения (внутренняя и распределенная городская). 1 система видеонаблюдения передана в ведение Администрации Усть-Донецкого городского поселения

	1.9
	Количество сотрудников прошедших обучение в области информационных технологий
	чел./год
	3
	3
	3
	1 сотрудник прошел обучение по работе в системе «Дело», 1 сотрудник по защите информации, 1 сотрудник по работе в ОС Linux

	1.10
	Количество проведенных мероприятий (акций) направленных на популяризацию использования систем информационного общества и электронного правительства
	штук
	2
	2
	2
	Размещались на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района и в СМИ рекламные материалы (веб-баннеры, статьи, видео и печатная продукция). В помещениях Администраций района и сельских поселений, о так же в отраслевых отделах, на информационных стендах размещались промо-плакаты и постеры.

	Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Усть-Донецком районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 

	2.1.
	Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Усть-Донецкого района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ
	процентов
	100
	100
	100
	Данный показатель требует корректировки, так как не все муниципальные услуги целесообразно переводить в МФЦ (медицинские, библиотечные, частично доп. Образование, часть земельно-имущественных). 

	2.2.
	Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ Усть-Донецкого района
	штук
	250
	250
	250
	Данный показатель требует корректировки, так как с 2015 года количеством услуг напрямую управляют областные структуры  (уполномоченный МФЦ) – удалены (отложены в архив) около 200 консультативных услуг.





Начальник сектора информационных технологий 
и защиты информации Администрации 
Усть-Донецкого района												О.В. Чернов

Начальника управления социальной и 
информационной политики 
Администрации Усть-Донецкого района											В.В. Абарин



