## Нац проекты
Реестр мероприятий национальных (региональных) проектов, планируемых к реализации в 2025 году на территории Усть-Донецкого района
Наименование национального проекта | Общий объём выделенных средств (рублей) | Общий объем израсходован-ных средств на 30.09.2025г. (рублей) | Перечень реализуемых мероприятий с указанием исполнителя (орган местного самоупрвления, государственное или муниципальное учреждение, областное/федеральное министерство) | Сроки реализации мероприятия (выполнения контракта, период выдачи субсидий, предоставления гранта и т.д.) | Объем средств, выделенных на реализацию конкретного мероприятия (руб) | Объем средств, исрасходо- ванных при реализации конкретного мероприятия (руб) | Наименование исполнителя (подрядчика) по контракту, реализуемому в рамках нацпроекта (при наличии) | Статус контракта
1. Национальный проект "Инфраструктура для жизни"
РП "Региональная и местная дорожная сеть"
"Безопасные качественные дороги"(БКД) | 29995400 | 29995028.04 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная в х. Исаевский Усть-Донецкого района. МКУ "Служба заказчика" | 01.04.2025 - 01.07.2025 | 7057100 | 7056981.99 | ООО "Армила" | исполнение завершено
|  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в ст. Мелиховская Усть-Донецкого района. МКУ "Служба заказчика" | 01.04.2025 - 01.07.2025 | 6875800 | 6875698.49 | ООО "Армила" | исполнение завершено
|  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная в р.п. Усть-Донецкий. Администрации Усть-Донецкого городского поселения | 01.04.2025 - 01.07.2025 | 12122400 | 12122301.41 | ООО "Армила" | исполнение завершено
|  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. им.А.Шубина в х.Апаринский Усть-Донецкого района МКУ "Служба заказчика" | 09.06.2025 - 01.09.2025 | 3940100 | 3940046.15 | ООО "Армила" | исполнение завершено
2. Национальный проект " Семья"
РП "Семейные ценности и инфраструктура культуры"
"Демография" | 17221100 | 10131598.07 | Субвенция на осуществление полномочий на оказание государствегнной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 14280100 | 9755272.64 | УСЗН Админимтрации Усть-донецкого района
|  |  | Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10³ Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 2941000 | 376325.43
"Культура" | 1777448.98 | 1740000 | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев ГБУК РО " Раздорский энтографический музей-заповедник" | 12.03.2025 - 15.05.2025 | 1777448.98 | 1740000 | ООО "АКСТЭЧ" | исполнение завершено
3. Национальный проект "Молодежь и дети"
РП "Все лучшее детям"
"Образование" | 2400000 | 2374315.51 | Оснощение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 2025-08-01 | 2400000 | 2374315.51 | ИП Федотов А.Ю, ООО "Исток", ИП Укустова М.А., ООО "Эксперт"
4. Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь"
РП "Модернизация первичного звена здравоохранения"
"Здравоохранение" Капитальный ремонт объектов МБУЗ "ЦРБ" | 76642654.67 | 22619507.02 | Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района расположенных в р.п. Усть-Донецкий» (Здание стационара. 2-ой этап) | 2025-11-30 | 35643000 | 21920816 | ООО "Спецстрой"
|  |  | Капитальный ремонт здания ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе, по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Пухляковский, ул.Центральная, дом 33 | 2026-03-30 | 21232214.67 | 698691.02 | ООО "СК ОЛИМП"
|  |  | Капитальный ремонт здания ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе, по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Усть-Быстрянская, ул.Колхозная, дом 14 | 2026-03-30 | 19767440 | 0 | ООО "УРОВЕНЬ"
"Здравоохранение" Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием | 29276640.63 | 27963707.63 | Монитор анестезиологический | 2025-09-30 | 540000 | 450000 | ООО "АСТА"
|  |  | Дефибриллятор бифазный | 2025-09-30 | 395982 | 338442 | ООО "ЛИНА"
|  |  | Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением | 2025-09-30 | 144000 | 59992 | ИП ПЕЧЁНКИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА
|  |  | Кровать многофункциональная реанимационная для палат интенсивной терапии | 2025-09-30 | 664035.3 | 664035.3 | ООО "АСТА" | исполнение завершено
|  |  | Светильник операционный потолочный | 2025-09-30 | 1455100 | 1420000 | ИП ОНУФРИЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
|  |  | Стол операционный (хирургический) | 2025-09-30 | 1850000 | 1850000 | ООО "АСТА" | исполнение завершено
|  |  | Передвижной рентгеновский аппарат | 2025-09-30 | 8276858.33 | 8276858.33 | ИП НЕЖЕНСКИЙ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | исполнение завершено
|  |  | Передвижной рентгеновский аппарат | 2025-09-30 | 7900287 | 7900287 | ИП ОНУФРИЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ | исполнение завершено
|  |  | Система ультразвуковая для физиотерапии | 2025-09-30 | 274000 | 274000 | ООО "ЛИНА" | исполнение завершено
|  |  | Велоэргометр медицинский с электропитанием | 2025-09-30 | 835745 | 786814 | ИП ПЕЧЁНКИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА
|  |  | Дорожка беговая стандартная, с электропитанием | 2025-09-30 | 1600000 | 1600000 | ООО "АСТА" | исполнение завершено
|  |  | Устройство для тренировки координации реабилитационное | 2025-09-30 | 1568614 | 1568614 | ООО "АСТА" | исполнение завершено
|  |  | Аппарат для гальванизации | 2025-09-30 | 631029 | 168402 | ИП ВЕДУТОВ ПЕТР БОРИСОВИЧ
|  |  | Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной | 2025-09-30 | 400000 | 346000 | ООО "УЗ МЕДИКАЛ ГРУПП"
|  |  | Система интерференционной электростимуляции | 2025-09-30 | 109500 | 109500 | ИП ВЕДУТОВ ПЕТР БОРИСОВИЧ | исполнение завершено
|  |  | Аппарат для УВЧ-терапии | 2025-09-30 | 447490 | 386763 | ИП ОНУФРИЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
|  |  | Светильник операционный потолочный | 2025-08-31 | 1434000 | 1434000 | ИП НЕЖЕНСКИЙ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | исполнение завершено
|  |  | Стол для физиотерапии, с питанием от сети | 2025-09-30 | 750000 | 330000 | ИП ДЁМИН АРТЁМ ВИКТОРОВИЧ
РП " Формирование комфортной городской среды"
Инициативное бюджетирование | 3893480.18 | 3444986.98 | Благоустройство тротуара х. Апаринский протяженностью 400м по ул. Социалистическая (от ул. Садовая до ул. Механизаторов), 300 м по ул. Механизаторов | 24.02.2025 - 24.09.2025 | 3893480.18 | 3444986.98 | ИП Шагинян Саргис Леавович | исполнение завершено
| 2954387.9 | 2954387.9 | Благоустройство детской многофункциональной площадки ст-ца Усть-быстрянская, ул. Центральная, 23 | 24.02.2025 -24.09.2025 | 2954387.9 | 2954387.9 | ИП Акимов Сергей Юрьевич | исполнение завершено
| 29783673 | 8935101.9 | Благоустройство сквера на прилегающей территории церкви «Иоанна Богослова», расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Мостовой | 28.04.2025 -15.11.2025 | 29783673 | 8935101.9 | ООО СТРОЙМОНТАЖ
тел. 9-20-13