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         Приложение к постановлению 
           Администрации
       Усть-Донецкого района
от ____________  № __________





ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Молодежная политика и социальная активность» за 2022 год

I. Основные результаты.

Одним из приоритетных направлений муниципальной программы в 2022 году являлось  создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи, путем проведения районных мероприятий и участия в районных, областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах и акциях, вовлечение молодежи в общественную деятельность и волонтерское движение, а так же создание  необходимых условий для социализации и самореализации молодежи. 
Согласно плана на 2022 г. молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет принимали участие в следующих мероприятиях: 
- мероприятия по формированию системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи; 
- мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития;
- мероприятия по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;
- акции, направленные на пропаганду ЗОЖ;
- акции, посвященные государственным и местным праздникам;
-областной форум «Молодая волна»;
-областное мероприятие для активной молодежи района «День молодежи» в г. Ростов-на-Дону и т.д.
В 2022 году в Усть-Донецком районе было проведено более 250 спортивно-массовых мероприятий, основными из которых можно выделить:
      – муниципальный и зональный этап Спартакиады Дона 2022 года с участием 6 сборных команд Ростовской области, в котором сборная команда Усть-Донецкого района завоевала 1 общекомандное место, выиграв 10 из 19 видов спортивной программы;
   –Чемпионат района по мини-футболу и футболу, Кубок Победы по футболу;
В 2022 году проведено около 110 акций различной направленности. 
          В первом квартале 2022 года центр развития добровольчества (волонтерства) обеспечивал заявки, поступающие от граждан района по доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, на территории работало 94 добровольца. В помощь ЦРБ был создан колл-центр, работали 7 операторов-волонтеров.
          В феврале 2022 года для эвакуируемых жителей Донбасса был организован сбор вещей и товаров первой необходимости. Волонтеры помогали на складе гуманитарной помощи и в пунктах временного размещения, организовывали в ПВР развлекательные программы для детей и взрослых.
         Помогали ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, лицам, работавшим в тылу и маломобильным людям с уборкой территорий, доставкой продуктов, уборкой оставшихся без присмотра могил ветеранов (убрано более 220 могил).
В течение года добровольцы района принимали участие: в акциях и флешмобах в поддержку армии и президента; в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», обеспечив работу 4 оффлайн-точек; в областных мероприятиях: молодежный образовательный форум «Молодая волна» и в Межрегиональном турнире "Кубок Северного Кавказа" по тактическому троеборью.
Огромный интерес среди молодежи получила военно-тактическая игра «Лазертаг», направленная на развитие патриотического воспитания молодежи, а юнармейский отряд "Взвод" совместно с "коллегами" из республики Калмыкии, в х. Пухляковский поучаствовали в открытии мемориальной плиты Эрдни Деликову.
         В отчетном году было обеспеченно проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Усть-Донецкого района. 
         В 2022 году для молодежи за счет грантовой поддержки от Агентства развития гражданских инициатив была открыта спортивно военно-тактическая площадка "Юнармейский Полигон", предназначенная для проведения тренировок и соревнований.
       В августе, на территории ст. Верхнекундрюченской волонтеры приняли активное участие в тушении пожара, разборе завалов, возникших впоследствии пожара, по сбору, сортировке и доставке гуманитарной помощи, оказания психологической помощи, было задействовано более 150 добровольцев
[bookmark: _GoBack]Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 452,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 0,0 тыс. руб., областной бюджет – 177,8 тыс. руб., местный бюджет – 274,7 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

  
Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2022 г.

	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей)


	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа  «Молодежная политика и социальная активность»     
	Всего
	452,5
	452,5
	452,4

	
	местный бюджет
	274,7
	274,7
	274,6

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	177,8
	177,8
	177,8

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	177,8
	177,8
	177,8

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1. 
«Поддержка молодежных инициатив»
	Всего
	277,4
	277,4
	277,3

	
	местный бюджет
	99,6
	99,6
	99,5

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	177,8
	177,8
	177,8

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	177,8
	177,8
	177,8

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.1.
«Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициативи информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития»
	Всего
	277,4
	277,4
	183,9

	Подпрограмма 2.
«Формирование патриотизма в молодежной среды»
	Всего
	128,7
	128,7
	128,7

	
	местный бюджет
	128,7
	128,7
	128,7

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Усть-Донецкого района
	Всего, 
	128,7
	128,7
	128,7

	Подпрограмма 3.
«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	Всего
	46,4
	46,4
	46,4

	
	местный бюджет
	46,4
	46,4
	46,4

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 3.1.
Мероприятия по формированию эффективной системы поддержки добровольческой деятельности
	Всего, 
	46,4
	46,4
	46,4

	Подпрограмма 4.
«Обеспечение реализации муниципальной программы и развитие инфраструктуры муниципальной молодежной политики»
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселений
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.1.
Мероприятия по совершенствованию и поддержке системы муниципальных организаций, общественных объединений, а также иных организаций всех форм собственности, обеспечивающих возможность для оказания услуг и проведения мероприятий, направленных на развитие молодежи
	Всего,
	0,0
	0,0
	0,0



Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.
В 2022 году в муниципальную программу «Молодежная политика и социальная активность» вносились изменения в целях приведения объема финансирования отраженного в муниципальной программе и в соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018г. № 100/735-п-18г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района»,  решения Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 28.12.2021г. № 28 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. В рамках подпрограммы 1 «Поддержка молодежных инициатив», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: 
- обеспечение участия в областных образовательных форумах «Молодая волна»
- акции и конкурсы, направленные на выявление творческой и инициативной молодежи 
       В рамках подпрограммы 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Усть-Донецкого района» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:
- акции и конкурсы, направленные на патриотическое воспитание молодежи
В рамках подпрограммы 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на поддержку добровольческого движения» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:
- Реализация Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе на территории Усть-Донецкого района.


Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице №2.
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Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2022 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1«Поддержка молодежных инициатив»
	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив»
	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Вовлечение молодежи в социальную практику, поддержке инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскиминавыками; увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров;
увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятияхпо вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития

	Проведены  мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, поддержку инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскими навыками; в следствии чего увеличилась численность талантливых молодых людей, а так же 
численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития

	

	
	Подпрограмма 2
«Формирование патриотизма в молодежной среде»
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2.1
Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Усть-Донецкого района
	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей;
увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности 
и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
	Проведены мероприятия и акции по формированию  у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, гражданских ценностей, в следствии чего 
увеличилась  численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности 
и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
	

	
	Подпрограмма 3
«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие 3.1
Обеспечение проведения мероприятий, направленных на поддержку  добровольческого движения
	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Предоставление гражданам Усть-Донецкого района возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной

	Проведена информационная кампания о  возможностях участия молодежи  в добровольческой (волонтерской) деятельности, проведена работа по привлечению граждан различных возрастов к волонтерской деятельности, в том числе движению «серебряных» волонтеров
	



III. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы за 2022 год.
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице №3.
Показатель 1 «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику»–  13,0плановое значение, 14,0– фактическое значение. 
         Показатель 2 «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи»–  30,0плановое значение, 30,0 – фактическое значение.
          Показатель 3 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское)движение»– 18,0плановое значение, 18,0 – фактическое значение.
Показатель 1.1 «Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» –  250 плановое значение, 250 – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления» –  10,5плановое значение, 10,5 – фактическое значение. 
Показатель 1.3 «Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность» –  6,0плановое значение, 6,0 – фактическое значение. 
Показатель 2.1 «Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» –  16,0плановое значение, 16,0 – фактическое значение.
Показатель 2.2 «Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями» –  18,3плановое значение, 19 – фактическое значение.
Показатель 3.1 «Количество граждан/количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России»» –  250/3плановое значение, 260/3 – фактическое значение.
Показатель 3.2 «Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Усть-Донецкого района, которым была оказана безвозмездная волонтерская помощь» –  200плановое значение, 950 – фактическое значение.
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Показатель 3.3 «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» – 10,5плановое значение, 12,2 – фактическое значение.
Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной  программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,
предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа    «Молодежная политика и социальная активность»                                      

	1
	Показатель 1.
Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику
	процентов
	                  Х
	13,0
	14,0
	Увеличение данного показателя связано с увеличением количества молодежи вовлеченной в проводимые мероприятия, акции.




	2
	Показатель 2.
Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, 
в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи
	процентов
	                  Х
	30,0
	30,0
	


	3
	Показатель 3
Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское)движение
	процентов
	                  Х
	18,0
	18,0
	-

	
	Подпрограмма 1    «Поддержка молодежных инициатив»

	4
	Показатель 1.1.
Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи
	человек
	                  Х
	250
	250
	-

	5
	Показатель 1.2. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления
	Процентов

	                  Х
	10,5
	10,5
	-

	6
	Показатель 1.3.
Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность
	процентов
	                  Х
	6,0
	6,0
	-

	
	Подпрограмма 2      «Формирование патриотизма в молодежной среде»

	7
	Показатель 2.1
Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование  российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу
	процентов
	                  Х
	16,0
	16,0
	

	8
	Показатель 2.2
Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями
	процентов
	                  Х
	18,3
	19,0

	Увеличение показателя связано с повышением у молодежи района чувства патриотизма 

	
	Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

	9
	Показатель 3.1. Количество граждан/количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России»
	человек / единиц
	                  Х
	250/3
	260/3
	Превышение планового показателя связано с увеличением количества граждан, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России»

	10
	Показатель 3.2. Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Усть-Донецкого района, которым была оказана безвозмездная волонтерская помощь
	Человек
	                  Х
	200
	950
	Увеличение показателя произошло за счет реализации акции взаимопомощи #МыВместе.

	11
	Показатель 3.3
Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение
	процентов
	                  Х
	10,5
	12,2
	Увеличение показателя произошло за счет реализации акции взаимопомощи #МыВместе.


[bookmark: Par1462]
IV. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной  программы «Развитие культуры».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1–1,08;
степень достижения целевого показателя 2–1,0;
степень достижения целевого показателя 3–1,0;
степень достижения целевого показателя 1.1–1,0;
степень достижения целевого показателя 1.2–1,0;
степень достижения целевого показателя 1.3–1,0;
степень достижения целевого показателя 2.1–1,0;
степень достижения целевого показателя 2.2–1,04;
степень достижения целевого показателя 3.1–1,04;
степень достижения целевого показателя 3.2–4,75;
степень достижения целевого показателя 3.3–1,16.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

n
              Со  = Спi /n  = 15,07 / 11 = 1,37

где: 
Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М = 3 / 3 = 1

где: 
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 452,4 / 452,5 = 1,0

где: 
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4. Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений по следующей формуле:

 Э ис  = СР м  / СС уз  = 1 / 1 = 1

где:
[image: ] – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
[image: ] – степень реализации всех мероприятий программы;
[image: ] – степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета Усть-Донецкого района.
Бюджетная эффективность реализации программы признается:
высокой в случае, если значение Эис составляет 0,95 и более;

5.  Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей – 0,5;
реализация основных мероприятий – 0,3;
бюджетная эффективность – 0,2.
 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х0,5 + СРм х 0,3 + Эис х 0,2 = 1,37 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,19

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более.






Начальник отдела культуры, спорта
и молодежной политики Администрации 
Усть-Донецкого района                                                             И.А. Щебуняев
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