|  | Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого района от ____________ № __________ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района

«Молодежная политика и социальная активность» за 2022 год

I. Основные результаты.

Одним из приоритетных направлений муниципальной программы в 2022 году являлось  создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи, путем проведения районных мероприятий и участия в районных, областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах и акциях, вовлечение молодежи в общественную деятельность и волонтерское движение, а так же создание  необходимых условий для социализации и самореализации молодежи.

Согласно плана на 2022 г. молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет принимали участие в следующих мероприятиях:

- мероприятия по формированию системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи;

- мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития;

- мероприятия по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;

- акции, направленные на пропаганду ЗОЖ;

- акции, посвященные государственным и местным праздникам;

-областной форум «Молодая волна»;
-областное мероприятие для активной молодежи района «День молодежи» в г. Ростов-на-Дону и т.д.

В 2022 году в Усть-Донецком районе было проведено более 250 спортивно-массовых мероприятий, основными из которых можно выделить:
      – муниципальный и зональный этап Спартакиады Дона 2022 года с участием 6 сборных команд Ростовской области, в котором сборная команда Усть-Донецкого района завоевала 1 общекомандное место, выиграв 10 из 19 видов спортивной программы;

–Чемпионат района по мини-футболу и футболу, Кубок Победы по футболу;

В 2022 году проведено около 110 акций различной направленности.

В первом квартале 2022 года центр развития добровольчества (волонтерства) обеспечивал заявки, поступающие от граждан района по доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, на территории работало 94 добровольца. В помощь ЦРБ был создан колл-центр, работали 7 операторов-волонтеров.

В феврале 2022 года для эвакуируемых жителей Донбасса был организован сбор вещей и товаров первой необходимости. Волонтеры помогали на складе гуманитарной помощи и в пунктах временного размещения, организовывали в ПВР развлекательные программы для детей и взрослых.

Помогали ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, лицам, работавшим в тылу и маломобильным людям с уборкой территорий, доставкой продуктов, уборкой оставшихся без присмотра могил ветеранов (убрано более 220 могил).

В течение года добровольцы района принимали участие: в акциях и флешмобах в поддержку армии и президента; в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», обеспечив работу 4 оффлайн-точек; в областных мероприятиях: молодежный образовательный форум «Молодая волна» и в Межрегиональном турнире "Кубок Северного Кавказа" по тактическому троеборью.

Огромный интерес среди молодежи получила военно-тактическая игра «Лазертаг», направленная на развитие патриотического воспитания молодежи, а юнармейский отряд "Взвод" совместно с "коллегами" из республики Калмыкии, в х. Пухляковский поучаствовали в открытии мемориальной плиты Эрдни Деликову.

В отчетном году было обеспеченно проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Усть-Донецкого района.

В 2022 году для молодежи за счет грантовой поддержки от Агентства развития гражданских инициатив была открыта спортивно военно-тактическая площадка "Юнармейский Полигон", предназначенная для проведения тренировок и соревнований.

В августе, на территории ст. Верхнекундрюченской волонтеры приняли активное участие в тушении пожара, разборе завалов, возникших впоследствии пожара, по сбору, сортировке и доставке гуманитарной помощи, оказания психологической помощи, было задействовано более 150 добровольцев

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Молодежная политика и социальная активность» на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 452,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 0,0 тыс. руб., областной бюджет – 177,8 тыс. руб., местный бюджет – 274,7 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» | Всего | 452,5 | 452,5 | 452,4 |
|  | местный бюджет | 274,7 | 274,7 | 274,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 177,8 | 177,8 | 177,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 177,8 | 177,8 | 177,8 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Поддержка молодежных инициатив» | Всего | 277,4 | 277,4 | 277,3 |
|  | местный бюджет | 99,6 | 99,6 | 99,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 177,8 | 177,8 | 177,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 177,8 | 177,8 | 177,8 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициативи информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития» | Всего | 277,4 | 277,4 | 183,9 |
| Подпрограмма 2. «Формирование патриотизма в молодежной среды» | Всего | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
|  | местный бюджет | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Усть-Донецкого района | Всего, | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| Подпрограмма 3. «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Всего | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
|  | местный бюджет | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по формированию эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | Всего, | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и развитие инфраструктуры муниципальной молодежной политики» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по совершенствованию и поддержке системы муниципальных организаций, общественных объединений, а также иных организаций всех форм собственности, обеспечивающих возможность для оказания услуг и проведения мероприятий, направленных на развитие молодежи | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В 2022 году в муниципальную программу «Молодежная политика и социальная активность» вносились изменения в целях приведения объема финансирования отраженного в муниципальной программе и в соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018г. № 100/735-п-18г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района»,  решения Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 28.12.2021г. № 28 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. В рамках подпрограммы 1 «Поддержка молодежных инициатив», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- обеспечение участия в областных образовательных форумах «Молодая волна»

- акции и конкурсы, направленные на выявление творческой и инициативной молодежи

В рамках подпрограммы 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Усть-Донецкого района» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- акции и конкурсы, направленные на патриотическое воспитание молодежи

В рамках подпрограммы 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на поддержку добровольческого движения» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- Реализация Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе на территории Усть-Донецкого района.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице №2.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Поддержка молодежных инициатив» | отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив» | отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Вовлечение молодежи в социальную практику, поддержке инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскиминавыками; увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятияхпо вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, поддержку инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскими навыками; в следствии чего увеличилась численность талантливых молодых людей, а так же численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития |  |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Усть-Донецкого района | отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведены мероприятия и акции по формированию у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, гражданских ценностей, в следствии чего увеличилась численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |
|  | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения мероприятий, направленных на поддержку добровольческого движения | отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление гражданам Усть-Донецкого района возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной | Проведена информационная кампания о возможностях участия молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности, проведена работа по привлечению граждан различных возрастов к волонтерской деятельности, в том числе движению «серебряных» волонтеров |  |

III. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы за 2022 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице №3.

Показатель 1 «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику»–  13,0плановое значение, 14,0– фактическое значение.

Показатель 2 «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи»–  30,0плановое значение, 30,0 – фактическое значение.

Показатель 3 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское)движение»– 18,0плановое значение, 18,0 – фактическое значение.

Показатель 1.1 «Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» –  250 плановое значение, 250 – фактическое значение.

Показатель 1.2 «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления» –  10,5плановое значение, 10,5 – фактическое значение.

Показатель 1.3 «Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность» –  6,0плановое значение, 6,0 – фактическое значение.

Показатель 2.1 «Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» –  16,0плановое значение, 16,0 – фактическое значение.

Показатель 2.2 «Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями» –  18,3плановое значение, 19 – фактическое значение.

Показатель 3.1 «Количество граждан/количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России»» –  250/3плановое значение, 260/3 – фактическое значение.

Показатель 3.2 «Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Усть-Донецкого района, которым была оказана безвозмездная волонтерская помощь» –  200плановое значение, 950 – фактическое значение.

Показатель 3.3 «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» – 10,5плановое значение, 12,2 – фактическое значение.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | процентов | Х | 13,0 | 14,0 | Увеличение данного показателя связано с увеличением количества молодежи вовлеченной в проводимые мероприятия, акции. |
| 2 | Показатель 2. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | процентов | Х | 30,0 | 30,0 |  |
| 3 | Показатель 3 Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское)движение | процентов | Х | 18,0 | 18,0 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1. Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | человек | Х | 250 | 250 | - |
| 5 | Показатель 1.2. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | Процентов | Х | 10,5 | 10,5 | - |
| 6 | Показатель 1.3. Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность | процентов | Х | 6,0 | 6,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 2.1 Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | процентов | Х | 16,0 | 16,0 |  |
| 8 | Показатель 2.2 Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процентов | Х | 18,3 | 19,0 | Увеличение показателя связано с повышением у молодежи района чувства патриотизма |
|  | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 3.1. Количество граждан/количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» | человек / единиц | Х | 250/3 | 260/3 | Превышение планового показателя связано с увеличением количества граждан, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» |
| 10 | Показатель 3.2. Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Усть-Донецкого района, которым была оказана безвозмездная волонтерская помощь | Человек | Х | 200 | 950 | Увеличение показателя произошло за счет реализации акции взаимопомощи #МыВместе. |
| 11 | Показатель 3.3 Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процентов | Х | 10,5 | 12,2 | Увеличение показателя произошло за счет реализации акции взаимопомощи #МыВместе. |

IV. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной  программы «Развитие культуры».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1–1,08;

степень достижения целевого показателя 2–1,0;

степень достижения целевого показателя 3–1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1–1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2–1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3–1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1–1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2–1,04;

степень достижения целевого показателя 3.1–1,04;

степень достижения целевого показателя 3.2–4,75;

степень достижения целевого показателя 3.3–1,16.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

n

Со  = Спi /n  = 15,07 / 11 = 1,37

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 3 / 3 = 1

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 452,4 / 452,5 = 1,0

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4. Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений по следующей формуле:

Э ис  = СР м  / СС уз  = 1 / 1 = 1

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета Усть-Донецкого района.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой в случае, если значение Эис составляет 0,95 и более;

5.  Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х0,5 + СРм х 0,3 + Эис х 0,2 = 1,37 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,19

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более.

Начальник отдела культуры, спорта

и молодежной политики Администрации

Усть-Донецкого района                                                             И.А. Щебуняев