Приложение к постановлению Администрации

Усть-Донецкого района

от ___. 03.2025 №100/___-п-25

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие туризма» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях сохранения и развития культурного и исторического наследия Усть-Донецкого района, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района  от 05.08.2018 № 100/952-п-18, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий:

- обеспечена информационная доступность инфраструктуры туризма Усть-Донецкого района;

- организованы и проведены областные и районные событийные мероприятия;

- изготовлены знаки туристской навигации;

- изготовлены и распространены буклеты о различных видах туристических услуг, предоставляемых субъектами турбизнеса района, рекламно-информационная продукция.

- сформирован реестр туристических маршрутов;

- открыт эко-маршрут;

- оказана практическая помощь в подготовке документов на получение госсубсидии на развитие туризма.

В районе развиваются такие виды туризма, как историко-культурный, событийный, экологический. Проведен анализ туристических направлений, который показал, что наибольшей популярностью за отчетный период пользовался экологический туризм, кроме того район посещают туристы с историко-культурной целью (краеведческий, военно-патриотический).

Ответственными исполнителями и участниками Программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий по обеспечению информационной и финансовой поддержке предприятий сферы туризма в Усть-Донецком районе.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы основных мероприятий Программы.

# В рамках подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры сферы туризма» реализуются 3 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Усть-Донецкого района с субъектами туристской индустрии» выполнено. Организована работа Межведомственного координационного Совета по туризму. Проведено 1 заседание, на котором обсуждались актуальные вопросы и проблемы в сфере туризма. Проведено 7 рабочих встреч, в том числе проведена рабочая встреча с прокурором Усть-Донецкого района о текущей деятельности коллективных средств размещения, и прохождению процедуры категорирования.  Информация о субъектах туриндустрии размещалась на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, в газете «Звезда Придонья», на сайтах туристических объектов, в социальных сетях  «Одноклассники», в телеграмм - канале «Туризм в Усть-Донецком». Обеспечение взаимодействия осуществлялось посредством проведения консультаций.

Основное мероприятие 1.2. «Внедрение системы туристской навигации» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: Усть-Донецкий район включен в региональное мобильное приложение «Турист». Изготовлены знаки туристской навигации для 8 поселений района. В дни проведения событийных мероприятий устанавливались навигационные знаки фестивалей для обозначения стоянок и санитарно-гигиенических зон.

Основное мероприятие 1.3. «Привлечение инвестиций в сферу туризма» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: продолжено строительство объектов- парк отеля «Танаис» (построен теннисный корт, баня, 3 двухэтажных сруба), базы отдыха «Тихий Дон» (ИП Иванишкин С.А.), базы отдыха «Дача» (ИП Ковшарь В.Ф.). За счет полученных субсидий, база отдыха «Жара» (ИП Орехов А.Б.) и глэмпинг «Синий яр» (ИП Нор-Аревян О.А.) установили новые модульные некапитальные строения, базами отдыха «Тихий Дон» и «Атмосфера» установлены детские площадки.

По подпрограмме 1 «Развитие инфраструктуры сферы туризма» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, все 3 выполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма» реализуются 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Организация и проведение событийных мероприятий» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: в целях привлечения туристов в районе проводились областные и районные событийные мероприятия. Традиционные фестивали «Калининское лето», «Сердце Дона», собирающие наибольшее количество туристов дополнились новыми событийными мероприятиями, проводимыми на туристических объектах: «Масленица», «Донская селедка», «Донская застава», «Троица», «1 июня- День защиты детей».

Основное мероприятие 2.2. «Организация, участие и проведение инфотуров» выполнено. В районе активно развивается туристическая деятельность по экологическим и историческим маршрутам. Увеличились новые предложения на туристском рынке, такие как: форелевое хозяйство (место отдыха и рыбалки), экскурсии в олений питомник, групповые и корпоративные сплавы на байдарках по рекам Дон и Северский Донец, скалолазание на скалодроме, велосипедные и пешеходные групповые маршруты, яхт-клуб, а также хранение и стоянка судов.

Глэмпингом организованы водные прогулки на сапбордингах, с возможностью встретить оленей в дикой среде на водопое. Экскурсии на голубичное поле.

Кроме действующих маршрутов, разрабатываются новые маршруты этнографической направленности на базе Раздорского этнографического музея – заповедника, Пухляковского «Казачьего стана».

Основное мероприятие 2.3. «Размещение информации о туристских возможностях Усть-Донецкого района на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: Информационное обеспечение туризма осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, в социальных сетях  «Одноклассники», на сайтах туристических объектов, в телеграмм - канале «Туризм в Усть-Донецком», Усть-Донецкий район включен в региональное мобильное приложение «Турист». Разработаны и изготовлены знаки туристской навигации, которые планируются к установке в 2025 году.

Основное мероприятие 2.4. «Разработка в Усть-Донецком районе типовых моделей турпродукта сельской местности» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: на совместных заседаниях с бизнес-сообществом прорабатывались вопросы создания новых тур. маршрутов, тур. продукта сельской местности. Большой популярностью пользуются туристические маршруты в туристический комплекс «Казачий стан», этно-археологический комплекс «Затерянный Мир», музейные, краеведческие и ландшафтные экскурсии, Раздорский этнографический музей-заповедник.

На территории Апаринского сельского поселения на базе отдыха «Жара» организована рыбалка с предоставлением рыболовного инвентаря, посещение экосауны на травах, проводятся экскурсии с элементами сельского туризма. Рыбалка с дегустацией рыбной продукции организована в Форелевом хозяйстве «Рыбный хутор».

Сведения о выполнении основных мероприятий, а так же контрольных событий муниципальной программы приведены в  таблице  1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Анализ факторов реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы планирования, ориентированной на результат.

В 2024 году показатель организованного туристического потока превысил 260 тысяч туристов в год, а неорганизованный турпоток (кемпинги по побережью) составил более 180 тысяч туристов в год. Высокая численность туристического потока – результат туристической привлекательности района, как для организованных, так и для неорганизованных туристов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма» на 2024 год составил 144,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района –144,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью – 144,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 144,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 144,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 144,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в таблице 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 1 показателю фактические значения соответствуют плановым значениям, по 5 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» плановое значение – 2,6 процентов; фактическое – 3,7 процентов. Превышение планового значения связано с расширением номерного фонда в КСР.

Показатель 2. «Прирост объема туристских услуг, услуг гостиниц и коллективных средств размещения» плановое значение – 4,3 процентов; фактическое – 4,8 процентов.

Показатель 1.1. «Увеличение экскурсионных и туристских маршрутов» плановое значение – 12,0 процентов; фактическое – 12,0 процентов.

Показатель 1.2. «Увеличение оборудованных мест отдыха, рекреации и   туризма» плановое значение – 10,0 процентов, фактическое – 11,0 процентов.

Показатель 2.1. «Прирост туристского потока на территорию Усть-Донецкого района» плановое значение – 5,0 процентов; фактическое – 5,2 процентов.

Показатель 2.2. «Прирост объема туристских услуг» плановое значение – 4,4 процентов; фактическое – 8,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,42;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,12;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,10;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,82.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

144,0 тыс. рублей / 144,0 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 тыс. рублей = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Произведенные в 2024 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

и контрольных событий муниципальной программы «Развитие туризма» за 2024 г.

| п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры сферы туризма» | Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Усть-Донецкого района с субъектами туристской индустрии | Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение информационной доступности в сфере туризма; привлечение бизнеса в формирование районного туристского продукта | Обеспечение взаимодействия осуществлялось посредством проведения совместных с бизнесом встреч, совещаний, консультаций. В 2024 году проведено заседание «Совета по туризму» с участием владельцев и представителей туристического бизнеса района. | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Ведение рубрики "Туризм" на официальном сайте Администрации района, на сайтах субъектов туристской индустрии | Управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение информационной доступности о туризме в Усть-Донецком районе | Информация о субъектах туриндустрии размещалась на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, в газете «Звезда Придонья», на сайтах туристических объектов, в социальных сетях «Одноклассники», в телеграммы - канале «Туризм в Усть-Донецком». Усть-Донецкий район включен в региональное мобильное приложение «Турист». | _ |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Проведение совместных заседаний, встреч, консультаций с бизнес-сообществом | Управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Привлечение бизнеса в формирование районного туристского продукта | Организована работа Межведомственного координационного Совета по туризму. Проведено 1 заседание Совета по туризму, рабочая встреча с прокурором Усть-Донецкого района по текущей деятельности коллективных средств размещения, в том числе по прохождению процедуры категорирования. Проведены рабочие встречи с сельхозтоваропроизводителями. Оказана информационно-консультационная помощь субъектам туриндустрии по формированию пакетов документов для предоставления субсидий на развитие инфраструктуры | _ |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. Внедрение системы туристской навигации | Управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Усовершенствование инфраструктуры туризма, повышение уровня доступности туристских услуг | Усть-Донецкий район включен в региональное мобильное приложение «Турист». Изготовлены знаки туристской навигации для 8 поселений района | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Привлечение инвестиций в сферу туризма | Комитет по управлению муниципального имущества, управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование качественного конкурентноспособного туристского продукта | Продолжено строительство объектов- парк отеля «Танаис»(построен теннисный корт, баня, 3 двухэтажных сруба), базы отдыха «Тихий Дон» (ИП Иванишкин С.А.), базы отдыха «Дача» (ИП Ковшарь В.Ф.). За счет полученных субсидий база отдыха «Жара» (ИП Орехов А.Б.) и глэмпинг «Синий яр» установили новые модульные некапитальные строения, базами отдыха «Тихий Дон» и «Атмосфера» установлены детские площадки. |  |
| 7 | Контрольное событие 1.1.1. Размещение информации о районных туристских объектах и продуктах на информационно-коммуникационных ресурсах | Управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Не менее 10 статей (заметок) в год | В социальных сетях и общественно-политической газете размещено более 40 публикаций. | _ |
| 8 | Контрольное событие 1.1.2. Проведение заседаний, встреч с субъектами туристской индустрии | Управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Не менее 2 раз в год | Проведено 1 заседание Совета по туризму и 7 встреч с представителями туристических баз и иными субъектами туристской индустрии, с участием контрольно-надзорных органов | _ |
| 9 | Контрольное событие 1.3. Открытие новых или реконструкция уже имеющихся туристических объектов | Управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Не менее 1 туристического объекта на территории района | Продолжено строительство объектов- парк отеля «Танаис» (построен теннисный корт, баня, 3 двухэтажных сруба), базы отдыха «Тихий Дон» (ИП Иванишкин С.А.), базы отдыха «Дача» (ИП Ковшарь В.Ф.). За счет полученных субсидий база отдыха «Жара» и глэмпинг «Синий яр» установили новые модульные некапитальные строения, базами отдыха «Тихий Дон» и «Атмосфера» установлены детские площадки. | _ |
| 10 | Подпрограмма 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма» | Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии | X | X | X | X | X |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение событийных мероприятий | Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Привлечение туристического потока, посредством формирования качественного конкурентноспособного туристического продукта | В 2024 году проведены фестивали: «Калининское лето», «Донская застава», «Сердце Дона», «Донская селедка» Наибольшим спросом пользуются экскурсии в Раздорский этнографический музей-заповедник, в этно-археологический комплекс «Затерянный мир», туристический комплекс «Казачий стан». Разработаны новые туристические маршруты, в том числе эко-тропы | _ |
| 12 | Мероприятие 2.1.1. Организация, проведение и участие в областных событийных мероприятиях на территории района | Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, формирование турпродуктов | В 2024 году проведены фестивали: «Калининское лето», «Донская застава» | _ |
| 13 | Мероприятие 2.1.2. Проведение районных событийных мероприятий | Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, формирование турпродуктов | В 2024 году проведен районный фестиваль «Сердце Дона», «Донская селедка». На территории баз отдыха прошли литературные чтения «Литературная гостиная «Анатолий Калинин: в жизни, в литературе», на территориях туристических комплексов «Затерянный мир» и «Казачий стан» организованы мероприятия: «Масленица», «Иван Купала», «Донская потеха», «Меткий стрелок» | _ |
| 14 | Мероприятие 2.1.3. Разработка и издание презентационно - визуального материала (фото-, видео-) событийных мероприятий | Управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Популяризация событийных мероприятий Усть-Донецкого района | В районе активно развивается туристическая деятельность по экологическим и историческим маршрутам. Составлен реестр туристических продуктов, изготовлены буклеты. | _ |
| 15 | Основное мероприятие 2.2 Организация, участие и проведение инфотуров | Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Привлечение туроператоров для интеграции туристского бренда, продукта Усть-Донецкого района | В 2024 году предложены новые услуги на туристском рынке: форелевое хозяйство (место отдыха и рыбалки), экскурсии в олений питомник, сплавы на байдарках по рекам Дон и Северский Донец, скалолазание на скалодроме, велосипедные и пешеходные маршруты, яхт-клуб, а также хранение и стоянка судов. Гэмпингом организованы водные прогулки на сапбордингах к живописным берегам реки Северский Донец, где можно встретить оленей в дикой среде на водопое. Экскурсии на голубичное поле. | _ |
| 16 | Мероприятие 2.2.1. Участие представителей бизнеса в областных инфотурах, выставках, ярмарках | Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Продвижение районного турпродукта, повышение узнаваемости Усть-Донецкого района, как территории, привлекательной для туризма и отдыха | Обеспечено участие предпринимателей и самозанятых района (торговля, общественное питание и сувенирная продукция) в областном фестивале «Калининское лето» | _ |
| 17 | Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение районного инфотура | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, формирование турпродуктов | Проведены инфотуры в ЭАК «Затерянный мир» (туристический маршрут- областная военно-патриотическая игра «Зарница 2.0) туристическом комплексе «Казачий стан», Раздорском этнографическом музее заповеднике | _ |
| 18 | Основное мероприятие 2.3. Размещение информации о туристских возможностях Усть-Донецкого района на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение | Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Интеграция туристского бренда Усть-Донецкого района, формирование качественного конкурентноспособного продукта, что характеризуется ростом количественных и качественных показателей | Размещена информация для туристов на сайтах музея и туристических комплексов, участие туристических объектов района в региональном мобильном приложении «Турист». Обеспечено взаимодействие турбизнеса района с туроператорами области. | _ |
| 19 | Мероприятие 2.3.1. Разработка и издание рекламно-информационной продукции (баннеры, блокноты, путеводители) | Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, повышение узнаваемости Усть-Донецкого района, как территории, привлекательной для туризма и отдыха | Изготовлены знаки туристской навигации | _ |
| 20 | Мероприятие 2.3.2. Организация системы информирования туристов о туристско-рекреационном потенциале района с использованием интернет ресурса, а также посредством размещения информационных баннеров и стендов в местах скопления населения | Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Продвижение районного турпродукта, повышение информированности потенциальных туристов о туристической привлекательности района | Информационное обеспечение туризма осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте Администрации района, в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», в региональном мобильном приложении «Турист», на сайтах туристических объектов. Информация внесена на карты Яндекс и Гугл. | - |
| 21 | Основное мероприятие 2.4. Разработка в Усть-Донецком районе типовых моделей турпродукта сельской местности | Управление экономического развития и предпринимательства, субъекты туристической индустрии | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Привлечение туристского потока, посредством развития новых направлений туристского продукта | Увеличились предложения на туристском рынке: - форелевое хозяйство; - экскурсии в олений питомник в хуторе Листопадов; - групповые и корпоративные сплавы на байдарках; - скалолазание на скалодроме; - велосипедные и пешеходные групповые маршруты; - яхт-клуб, хранение и стоянка судов. |  |
| 22 | Контрольное событие 2.4. Привлечение к разработке туристического продукта сельской местности "Экоферма", "Аграрно-туристический комплекс", "Сельская гостевая усадьба" субъектов туристской индустрии | Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Не менее 1 субъекта туриндустрии | На базе отдыха «Жара» организована рыбалка с предоставлением рыболовного инвентаря, посещение экосауны на травах, осуществлялась программа с элементами сельского туризма. В этно-археологическом комплексе «Затерянный мир» проводились пешие прогулки «Экологическая тропа» - прогулочно-познавательный маршрут по склонам от станицы Раздорская к хутору Пухляковский, фитоэкскурсии. Спортивная рыбалка и дегустация рыбной продукции в форелевом хозяйстве «Рыбный хутор» |  |

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие туризма» за 2024 год

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие туризма» | Всего | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Усть-Донецкого района | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 Развитие инфраструктуры сферы туризма | Всего | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Усть-Донецкого района | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Усть-Донецкого района с субъектами туристской индустрии | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Усть-Донецкого района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Внедрение системы туристской навигации | всего | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Усть-Донецкого района | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 3 Привлечение инвестиций в сферу туризма | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Усть-Донецкого района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 Развитие въездного и внутреннего туризма | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Усть-Донецкого района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Организация и проведение событийных мероприятий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Усть-Донецкого района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация, участие и проведение инфотуров | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Усть-Донецкого района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 Размещение информации о туристских возможностях Усть-Донецкого района на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Усть-Донецкого района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 Разработка в Усть-Донецком районе типовых моделей турпродукта сельской местности | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Усть-Донецкого района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель 1. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | процент | 3,8 | 2,6 | 3,7 | Превышение планового значения показателя связано с расширением номерного фонда за счет произведенной реконструкции баз отдыха «Жара», «Синий Яр». |
| 2. | Показатель 2. Прирост объема туристских услуг, услуг гостиниц и коллективных средств размещения (к предыдущему году) | процент | 5,7 | 4,3 | 4,8 | Превышение планового значения показателя связано с расширением номерного фонда за счет произведенной реконструкции баз отдыха «Жара», «Синий Яр». |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Увеличение экскурсионных и туристских маршрутов (к предыдущему году) | процент | 14 | 12 | 12 |  |
| 4. | Показатель 1.2. Увеличение оборудованных мест отдыха, рекреации и туризма (к предыдущему году) | процент | 11 | 10 | 11 | Превышение планового значения достигнуто за счет обустроенных мест отдыха для детей базами отдыха «Атмосфера», «Тихий Дон». |
| Подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Прирост туристского потока на территорию Усть-Донецкого района | процент | 8,3 | 5,0 | 5,2 | Показатель превышен за счет увеличения количества новых туристических маршрутов и экскурсий в ЭАК «Затерянный мир», «Олений питомник». |
| 6. | Показатель 2.2. Прирост объема туристских услуг (к предыдущему году) | процент | 8,7 | 4,4 | 8,0 | Показатель превышен за счет увеличения экскурсионных услуг, проводимых «Оленьим питомником», ЭАК «Затерянный мир». |

Начальник управления экономического развития

и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района                                                  И.В. Брызгалина