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Приложение к постановлению Администрации 
Усть-Донецкого района 
от ___. 03.2025 №100/___-п-25

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
«Развитие туризма» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях сохранения и развития культурного и исторического наследия Усть-Донецкого района, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района  от 05.08.2018 № 100/952-п-18, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий:
- обеспечена информационная доступность инфраструктуры туризма Усть-Донецкого района;
- организованы и проведены областные и районные событийные мероприятия;
- изготовлены знаки туристской навигации;
- изготовлены и распространены буклеты о различных видах туристических услуг, предоставляемых субъектами турбизнеса района, рекламно-информационная продукция.
- сформирован реестр туристических маршрутов;
- открыт эко-маршрут;
- оказана практическая помощь в подготовке документов на получение госсубсидии на развитие туризма.
В районе развиваются такие виды туризма, как историко-культурный, событийный, экологический. Проведен анализ туристических направлений, который показал, что наибольшей популярностью за отчетный период пользовался экологический туризм, кроме того район посещают туристы с историко-культурной целью (краеведческий, военно-патриотический).
Ответственными исполнителями и участниками Программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий по обеспечению информационной и финансовой поддержке предприятий сферы туризма в Усть-Донецком районе.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы основных мероприятий Программы.
          В рамках подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры сферы туризма» реализуются 3 основных мероприятия.
Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Усть-Донецкого района с субъектами туристской индустрии» выполнено. Организована работа Межведомственного координационного Совета по туризму. Проведено 1 заседание, на котором обсуждались актуальные вопросы и проблемы в сфере туризма. Проведено 7 рабочих встреч, в том числе проведена рабочая встреча с прокурором Усть-Донецкого района о текущей деятельности коллективных средств размещения, и прохождению процедуры категорирования.  Информация о субъектах туриндустрии размещалась на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, в газете «Звезда Придонья», на сайтах туристических объектов, в социальных сетях  «Одноклассники», в телеграмм - канале «Туризм в Усть-Донецком». Обеспечение взаимодействия осуществлялось посредством проведения консультаций.
Основное мероприятие 1.2. «Внедрение системы туристской навигации» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: Усть-Донецкий район включен в региональное мобильное приложение «Турист». Изготовлены знаки туристской навигации для 8 поселений района. В дни проведения событийных мероприятий устанавливались навигационные знаки фестивалей для обозначения стоянок и санитарно-гигиенических зон.
          Основное мероприятие 1.3. «Привлечение инвестиций в сферу туризма» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: продолжено строительство объектов- парк отеля «Танаис» (построен теннисный корт, баня, 3 двухэтажных сруба), базы отдыха «Тихий Дон» (ИП Иванишкин С.А.), базы отдыха «Дача» (ИП Ковшарь В.Ф.). За счет полученных субсидий, база отдыха «Жара» (ИП Орехов А.Б.) и глэмпинг «Синий яр» (ИП Нор-Аревян О.А.) установили новые модульные некапитальные строения, базами отдыха «Тихий Дон» и «Атмосфера» установлены детские площадки.
По подпрограмме 1 «Развитие инфраструктуры сферы туризма» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, все 3 выполнены в полном объеме.
 В рамках подпрограммы 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма» реализуются 4 основных мероприятия.
          Основное мероприятие 2.1. «Организация и проведение событийных мероприятий» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: в целях привлечения туристов в районе проводились областные и районные событийные мероприятия. Традиционные фестивали «Калининское лето», «Сердце Дона», собирающие наибольшее количество туристов дополнились новыми событийными мероприятиями, проводимыми на туристических объектах: «Масленица», «Донская селедка», «Донская застава», «Троица», «1 июня- День защиты детей».
Основное мероприятие 2.2. «Организация, участие и проведение инфотуров» выполнено. В районе активно развивается туристическая деятельность по экологическим и историческим маршрутам. Увеличились новые предложения на туристском рынке, такие как: форелевое хозяйство (место отдыха и рыбалки), экскурсии в олений питомник, групповые и корпоративные сплавы на байдарках по рекам Дон и Северский Донец, скалолазание на скалодроме, велосипедные и пешеходные групповые маршруты, яхт-клуб, а также хранение и стоянка судов.
Глэмпингом организованы водные прогулки на сапбордингах, с возможностью встретить оленей в дикой среде на водопое. Экскурсии на голубичное поле. 
Кроме действующих маршрутов, разрабатываются новые маршруты этнографической направленности на базе Раздорского этнографического музея – заповедника, Пухляковского «Казачьего стана».
Основное мероприятие 2.3. «Размещение информации о туристских возможностях Усть-Донецкого района на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: Информационное обеспечение туризма осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, в социальных сетях  «Одноклассники», на сайтах туристических объектов, в телеграмм - канале «Туризм в Усть-Донецком», Усть-Донецкий район включен в региональное мобильное приложение «Турист». Разработаны и изготовлены знаки туристской навигации, которые планируются к установке в 2025 году. 
Основное мероприятие 2.4. «Разработка в Усть-Донецком районе типовых моделей турпродукта сельской местности» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: на совместных заседаниях с бизнес-сообществом прорабатывались вопросы создания новых тур. маршрутов, тур. продукта сельской местности. Большой популярностью пользуются туристические маршруты в туристический комплекс «Казачий стан», этно-археологический комплекс «Затерянный Мир», музейные, краеведческие и ландшафтные экскурсии, Раздорский этнографический музей-заповедник. 
На территории Апаринского сельского поселения на базе отдыха «Жара» организована рыбалка с предоставлением рыболовного инвентаря, посещение экосауны на травах, проводятся экскурсии с элементами сельского туризма. Рыбалка с дегустацией рыбной продукции организована в Форелевом хозяйстве «Рыбный хутор». 
Сведения о выполнении основных мероприятий, а так же контрольных событий муниципальной программы приведены в  таблице  1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
 
Анализ факторов реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы планирования, ориентированной на результат.
В 2024 году показатель организованного туристического потока превысил 260 тысяч туристов в год, а неорганизованный турпоток (кемпинги по побережью) составил более 180 тысяч туристов в год. Высокая численность туристического потока – результат туристической привлекательности района, как для организованных, так и для неорганизованных туристов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма» на 2024 год составил 144,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района –144,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью – 144,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 144,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 144,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 144,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированных средств.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в таблице 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 1 показателю фактические значения соответствуют плановым значениям, по 5 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» плановое значение – 2,6 процентов; фактическое – 3,7 процентов. Превышение планового значения связано с расширением номерного фонда в КСР.
Показатель 2. «Прирост объема туристских услуг, услуг гостиниц и коллективных средств размещения» плановое значение – 4,3 процентов; фактическое – 4,8 процентов.
Показатель 1.1. «Увеличение экскурсионных и туристских маршрутов» плановое значение – 12,0 процентов; фактическое – 12,0 процентов. 
Показатель 1.2. «Увеличение оборудованных мест отдыха, рекреации и   туризма» плановое значение – 10,0 процентов, фактическое – 11,0 процентов.
Показатель 2.1. «Прирост туристского потока на территорию Усть-Донецкого района» плановое значение – 5,0 процентов; фактическое – 5,2 процентов. 
Показатель 2.2. «Прирост объема туристских услуг» плановое значение – 4,4 процентов; фактическое – 8,0 процентов.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,42;
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,12; 
эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,10;
эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,04; 
эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,82. 
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. 
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
144,0 тыс. рублей / 144,0 тыс. рублей = 1,0
3.3. Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1,0 / 1,0 тыс. рублей = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.
Произведенные в 2024 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.
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Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 
и контрольных событий муниципальной программы «Развитие туризма» за 2024 г.
	                                                                                                                                                                                                       
п/п
	Номер
и наименование

	Ответственный
исполнитель, соисполнитель, 
участник

	Плановый срок окончания 
реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины
 нереализации/
реализации
не в 
полном объеме


	
	
	
	
	начала
реализации
	окончания
реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры сферы туризма»
	Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Усть-Донецкого района с субъектами туристской индустрии
	Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Обеспечение информационной доступности в сфере туризма; привлечение бизнеса в формирование районного туристского продукта
	Обеспечение взаимодействия осуществлялось посредством проведения совместных с бизнесом встреч, совещаний, консультаций. 
В 2024 году проведено заседание «Совета по туризму» с участием владельцев и представителей туристического бизнеса района.
	-

	3
	Мероприятие 1.1.1. Ведение рубрики "Туризм" на официальном сайте Администрации района, на сайтах субъектов туристской индустрии
	Управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Повышение информационной доступности о туризме в Усть-Донецком районе
	Информация о субъектах туриндустрии размещалась на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, в газете «Звезда Придонья», на сайтах туристических объектов, в социальных сетях «Одноклассники», в телеграммы - канале «Туризм в Усть-Донецком». Усть-Донецкий район включен в региональное мобильное приложение «Турист».
	_

	4
	Мероприятие 1.1.2. Проведение совместных заседаний, встреч, консультаций с бизнес-сообществом
	Управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Привлечение бизнеса в формирование районного туристского продукта 
	Организована работа Межведомственного координационного Совета по туризму. Проведено 1 заседание Совета по туризму, рабочая встреча с прокурором Усть-Донецкого района по текущей деятельности коллективных средств размещения, в том числе по прохождению процедуры категорирования. Проведены рабочие встречи с сельхозтоваропроизводителями. 
Оказана информационно-консультационная помощь субъектам туриндустрии по формированию пакетов документов для предоставления субсидий на развитие инфраструктуры   
	_

	5
	Основное мероприятие 1.2.  Внедрение системы туристской навигации
	Управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Усовершенствование инфраструктуры туризма, повышение уровня доступности туристских услуг
	Усть-Донецкий район включен в региональное мобильное приложение «Турист». Изготовлены знаки туристской навигации для 8 поселений района
	-

	6
	Основное мероприятие 1.3. Привлечение инвестиций в сферу туризма
	Комитет по управлению муниципального имущества, управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Формирование качественного конкурентноспособного туристского продукта
	Продолжено строительство объектов- парк отеля «Танаис»(построен теннисный  корт, баня, 3 двухэтажных сруба),   базы отдыха «Тихий Дон» (ИП Иванишкин С.А.), базы отдыха «Дача» (ИП Ковшарь В.Ф.). За счет полученных субсидий  база отдыха «Жара» (ИП Орехов А.Б.) и глэмпинг «Синий яр» установили новые модульные некапитальные строения, базами отдыха «Тихий Дон» и «Атмосфера» установлены детские площадки.
	

	7
	Контрольное событие 1.1.1. Размещение информации о районных туристских объектах и продуктах на информационно-коммуникационных ресурсах
	Управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2024
	X
	31.12.2024
	Не менее 10 статей (заметок) в год
	В социальных сетях и общественно-политической газете размещено более 40 публикаций.
	
_

	8
	Контрольное событие 1.1.2. Проведение заседаний, встреч с субъектами туристской индустрии
	Управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2024
	X
	31.12.2024
	Не менее 2 раз в год 
	Проведено 1 заседание Совета по туризму и 7 встреч с представителями туристических баз и иными субъектами туристской индустрии, с участием контрольно-надзорных органов  
	_

	9
	Контрольное событие 1.3. Открытие новых или реконструкция уже имеющихся туристических объектов
	Управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2024
	X
	31.12.2024
	Не менее 1 туристического объекта на территории района
	Продолжено строительство объектов- парк отеля «Танаис» (построен теннисный корт, баня, 3 двухэтажных сруба), базы отдыха «Тихий Дон» (ИП Иванишкин С.А.), базы отдыха «Дача» (ИП Ковшарь В.Ф.). За счет полученных субсидий база отдыха «Жара» и глэмпинг «Синий яр» установили новые модульные некапитальные строения, базами отдыха «Тихий Дон» и «Атмосфера» установлены детские площадки.
	_

	10
	Подпрограмма 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма»
	Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр»,
 субъекты туристической индустрии

	X
	X
	X
	X
	X
	

	11
	Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение событийных мероприятий
	Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Привлечение туристического потока, посредством формирования качественного конкурентноспособного туристического продукта
	В 2024 году проведены    фестивали: «Калининское лето», «Донская застава», «Сердце Дона», «Донская селедка»
Наибольшим спросом пользуются экскурсии в Раздорский этнографический музей-заповедник, в этно-археологический комплекс «Затерянный мир», туристический комплекс «Казачий стан».
Разработаны новые туристические маршруты, в том числе эко-тропы
	_

	12
	Мероприятие 2.1.1. Организация, проведение и участие в областных событийных мероприятиях на территории района
	Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	 Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, формирование турпродуктов
	В 2024 году проведены    фестивали: «Калининское лето», «Донская застава» 

	_

	13
	Мероприятие 2.1.2. Проведение районных событийных мероприятий
	Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, формирование турпродуктов
	В 2024 году проведен районный фестиваль 
«Сердце Дона», «Донская селедка». На территории баз отдыха прошли литературные чтения «Литературная гостиная «Анатолий Калинин: в жизни, в литературе», на территориях туристических комплексов «Затерянный мир» и «Казачий стан» организованы мероприятия: «Масленица», «Иван Купала», «Донская потеха», «Меткий стрелок» 
	_

	14
	Мероприятие 2.1.3. Разработка и издание презентационно - визуального материала (фото-, видео-) событийных мероприятий
	Управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Популяризация событийных мероприятий Усть-Донецкого района
	В районе активно развивается туристическая деятельность по экологическим и историческим маршрутам. Составлен реестр туристических продуктов, изготовлены буклеты. 
	_

	15
	Основное мероприятие 2.2 Организация, участие и проведение инфотуров
	Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Привлечение туроператоров для интеграции туристского бренда, продукта Усть-Донецкого района 
	В 2024 году предложены новые услуги на туристском рынке: форелевое хозяйство (место отдыха и рыбалки), экскурсии в олений питомник, сплавы на байдарках по рекам Дон и Северский Донец, скалолазание на скалодроме, велосипедные и пешеходные маршруты, яхт-клуб, а также хранение и стоянка судов.
Гэмпингом организованы водные прогулки на сапбордингах к живописным берегам реки Северский Донец, где можно встретить оленей в дикой среде на водопое. Экскурсии на голубичное поле.
	_

	16
	Мероприятие 2.2.1. Участие представителей бизнеса в областных инфотурах, выставках, ярмарках
	Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Продвижение районного турпродукта, повышение узнаваемости Усть-Донецкого района, как территории, привлекательной для туризма и отдыха
	Обеспечено участие предпринимателей и самозанятых района (торговля, общественное питание и сувенирная продукция) в областном фестивале «Калининское лето»
	_

	17
	Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение районного инфотура
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, формирование турпродуктов
	Проведены инфотуры в ЭАК «Затерянный мир»    (туристический маршрут- областная военно-патриотическая игра  «Зарница 2.0) туристическом комплексе «Казачий стан», Раздорском этнографическом музее заповеднике
	_

	18
	Основное мероприятие 2.3. Размещение информации о туристских возможностях Усть-Донецкого района на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение
	Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии

	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Интеграция туристского бренда Усть-Донецкого района, формирование качественного конкурентноспособного продукта, что характеризуется ростом количественных и качественных показателей
	Размещена информация для туристов на сайтах музея и туристических комплексов, участие туристических объектов района в региональном мобильном приложении «Турист». Обеспечено взаимодействие турбизнеса района с туроператорами области. 
	_

	19
	Мероприятие 2.3.1. Разработка и издание рекламно-информационной продукции (баннеры, блокноты, путеводители)
	Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Повышение туристской привлекательности Усть-Донецкого района, повышение узнаваемости Усть-Донецкого района, как территории, привлекательной для туризма и отдыха
	Изготовлены знаки туристской навигации 
	_

	20
	Мероприятие 2.3.2. Организация системы информирования туристов о туристско-рекреационном потенциале района с использованием интернет ресурса, а также посредством размещения информационных баннеров и стендов в местах скопления населения
	Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Продвижение районного турпродукта, повышение информированности потенциальных туристов о туристической привлекательности района
	Информационное обеспечение туризма осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте Администрации района, в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», в региональном мобильном приложении «Турист», на сайтах туристических объектов. Информация внесена на карты Яндекс и Гугл.
	-

	21
	Основное мероприятие 2.4.  Разработка в Усть-Донецком районе типовых моделей турпродукта сельской местности

	Управление экономического развития и предпринимательства, субъекты туристической индустрии

	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Привлечение туристского потока, посредством развития новых направлений туристского продукта
	Увеличились предложения на туристском рынке:
- форелевое хозяйство; 
- экскурсии в олений питомник в хуторе Листопадов;
- групповые и корпоративные сплавы на байдарках;
- скалолазание на скалодроме;
- велосипедные и пешеходные групповые маршруты;
- яхт-клуб, хранение и стоянка судов.
	

	22
	Контрольное событие 2.4. Привлечение к разработке туристического продукта сельской местности "Экоферма", "Аграрно-туристический комплекс", "Сельская гостевая усадьба" субъектов туристской индустрии
	Управление экономического развития и предпринимательства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, ООО «Инфоцентр», субъекты туристической индустрии
	31.12.2024
	X
	31.12.2024
	Не менее 1 субъекта туриндустрии
	На базе отдыха «Жара» организована рыбалка с предоставлением рыболовного инвентаря, посещение экосауны на травах, осуществлялась программа с элементами сельского туризма.  В этно-археологическом комплексе «Затерянный мир» проводились пешие прогулки «Экологическая тропа» - прогулочно-познавательный маршрут по склонам от станицы Раздорская к хутору Пухляковский, фитоэкскурсии. Спортивная рыбалка и дегустация рыбной продукции в форелевом хозяйстве «Рыбный хутор»
	




Таблица 2
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы «Развитие туризма» за 2024 год

	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы
(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой

	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Развитие туризма»
	Всего
	144,0
	144,0
	144,0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	144,0
	144,0
	144,0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма 1 
Развитие инфраструктуры сферы туризма


	Всего
	144,0
	144,0
	144,0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	144,0
	144,0
	144,0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.1
Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Усть-Донецкого района с субъектами туристской индустрии
	всего
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1. 2
Внедрение системы туристской навигации
	всего
	144,0
	144,0
	144,0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	144,0
	144,0
	144,0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1. 3
Привлечение инвестиций в сферу туризма
	всего
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2
Развитие въездного и внутреннего туризма
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.1
Организация и проведение событийных мероприятий
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.2
Организация, участие и проведение инфотуров
	всего
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.3
Размещение информации о туристских возможностях Усть-Донецкого района на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение
	всего
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.4
Разработка в Усть-Донецком районе типовых моделей турпродукта сельской местности
	всего
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	бюджет Усть-Донецкого района 
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0


                                                                                                                                                                                           

Таблица 3
[bookmark: Par1422]Сведения о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Показатель 1. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)
	процент
	3,8
	2,6
	3,7
	Превышение планового значения показателя связано с расширением номерного фонда за счет произведенной реконструкции баз отдыха «Жара», «Синий Яр».

	2.
	Показатель 2. Прирост объема туристских услуг, услуг гостиниц и коллективных средств размещения (к предыдущему году)
	процент
	5,7
	4,3
	4,8
	Превышение планового значения показателя связано с расширением номерного фонда за счет произведенной реконструкции баз отдыха «Жара», «Синий Яр».

	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы туризма»


	3.
	Показатель 1.1.
Увеличение экскурсионных и туристских маршрутов (к предыдущему году)
	процент
	14
	12
	12
	

	4.
	Показатель 1.2.
Увеличение оборудованных мест отдыха, рекреации и   туризма (к предыдущему году)
	процент
	11
	10
	11
	Превышение планового значения достигнуто за счет обустроенных мест отдыха для детей базами отдыха «Атмосфера», «Тихий Дон».  

	
Подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма»

	5.
	Показатель 2.1.  
Прирост туристского потока на территорию Усть-Донецкого района
	процент
	8,3
	5,0
	5,2
	Показатель превышен за счет увеличения количества новых туристических маршрутов и экскурсий в ЭАК «Затерянный мир», «Олений питомник».

	6.
	Показатель 2.2. 
Прирост объема туристских услуг (к предыдущему году)
	процент
	8,7
	4,4
	8,0
	Показатель превышен за счет увеличения экскурсионных услуг, проводимых «Оленьим питомником», ЭАК «Затерянный мир».


                                   


 Начальник управления экономического развития 
и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района                                                  И.В. Брызгалина                        


