Приложение

к постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

от ___.06.2026 № 100/____-п-26

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Администрации Усть-Донецкого района

от 05.12.2018 №100/951-п-18 «Об утверждении муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В приложении № 1:

1. В разделе II:

1.1. Подраздел 1 изложить в редакции:

«1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Шапошников Антон Александрович, Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района (Хугаева Ирина Викторовна, начальник управления экономического развития и предпринимательства) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы |  | рост инвестиций в основной капитал, обеспеченный достижением темпа роста (индекса роста) физического объема инвестиций в основной капитал за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к 2020 году в объеме 170,0 процента в 2030 году. увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 2,2 тыс. человек в 2030 году |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 3 319,1 тыс. рублей: этап I: 2 473,5 тыс. рублей; этап II: 845,6 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области |  | - национальная цель: достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство / связь с государственной программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 637». |

1.2. Подраздел 4 изложить в редакции:

«4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Усть-Донецкого района

| № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (всего), в том числе: | 209,2 | 478,8 | 78,8 | 78,8 | 845,6 |
|  | Бюджет Усть-Донецкого района | 209,2 | 478,8 | 78,8 | 78,8 | 845,6 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности в Усть-Донецком районе» | 120,9 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 515,9 |
|  | Бюджет Усть-Донецкого района | 120,9 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 515,9 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе», в том числе: | 15,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 20,3 |
|  | Бюджет Усть-Донецкого района | 15,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 20,3 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика», в том числе: | 73,0 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 309,4 |
|  | Бюджет Усть-Донецкого района | 73,0 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 309,4» |

2. Раздел III изложить в редакции:

«III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Стимулирование инвестиционной

и предпринимательской деятельности в Усть-Донецком районе»

### 1.Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района (Хугаева Ирина Викторовна, начальник управления экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | муниципальная программа Усть-Донецкого района ### «Экономическое развитие и инновационная экономика» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |
| Задача 1. Улучшение инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Инвестиций в основной капитал без бюджетных средств | возрастающий | МП | млн. рублей | 1125 | 2023 | 1323 | 1330 | 1408 | 1484 | 2000 | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | Информационная система отсутствует |
| Задача 2. Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | возрастания | МП | тыс. человек | 1,6 | 2023 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 2.2. | Количество информационных и консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам и самозанятым гражданам, по вопросам ведения предпринимательской деятельности | возрастания | МП | единиц | 264 | 2023 | 271 | 276 | 281 | 286 | 297 | управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 2.3. | Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинаров, форумов, деловых игр) | возрастания | МП | единиц | 4 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| 2.4. | Количество утвержденных схем размещения рекламных конструкций для субъектов МСП и самозанятых граждан | возрастания | МП | единиц | 0 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района | Информационная система отсутствует |
| Задача 3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество мест предоставленных для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров | возрастания | МП | единиц | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ –Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата» |  |  |  |  |
| 1.1. | Инвестиций в основной капитал без бюджетных средств | МП | единиц | 1330 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства» |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | МП | тыс. человек | 1,9 |
| 2.2. | Количество информационных и консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам и самозанятым гражданам, по вопросам ведения предпринимательской деятельности | МП | единиц | 276 |
| 2.3. | Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинаров, форумов, деловых игр) | МП | единиц | 5 |
| 2.4. | Количество утвержденных схем размещения рекламных конструкций для субъектов МСП и самозанятых граждан | МП | единиц | 1 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров» |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество мест предоставленных для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров | МП | единиц | 2 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы меры по созданию благоприятной среды для инвестиционной деятельности | оказание услуг (выполнение работ) | ### проведены мероприятия, направленные на развитие инвестиционной деятельности; организована работа с потенциальными инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Усть-Донецкого района | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организована деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам | иные мероприятия | Увеличение численности субъектов МСП. Повышение уровня информированности МСП и самозанятых граждан | единица | 264 | 2023 | 271 | 276 | 281 | 286 | 297 |
| 2.2. | Организованы мероприятия по проведению обучающих семинаров, форумов, конференций, «круглых столов» для субъектов МСП и самозанятых граждан | иные мероприятия | Повышение уровня информированности субъектов МСП и предпринимательской активности | единица | 4 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.3 | Осуществлена актуализация схемы размещения рекламных конструкций для субъектов МСП и самозанятых граждан | иные мероприятия | Увеличение мест для размещения рекламных конструкций для субъектов МСП и самозанятых граждан | единица | 0 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Задача «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставлены муниципальные преференции путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров | осуществление текущей деятельности | увеличено количество торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции | единиц | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

# 4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности в Усть-Донецком районе» | Х | 120,9 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 515,9 |
|  | Бюджет Усть-Донецкого района |  | 120,9 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 515,9 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. Реализованы меры по созданию благоприятной среды для инвестиционной деятельности | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Усть-Донецкого района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2.1. Организована деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам | Х | 86,7 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 146,7 |
|  | Бюджет Усть-Донецкого района, в том числе: |  | 86,7 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 146,7 |
|  |  | 902 0412 1340127540 244 | 75,7 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 115,7 |
|  |  | 902 0412 1340127560 244 | 11,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 2.2. Организованы мероприятия по проведению обучающих семинаров, форумов, конференций, «круглых столов» для субъектов МСП и самозанятых граждан |  | 34,2 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 69,2 |
|  | Бюджет Усть-Донецкого района | 902 0412 1340127510 244 | 34,2 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 69,2 |
| 5. | Мероприятие (результат) 2.3. Осуществлена актуализация схемы размещения рекламных конструкций |  | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | Бюджет Усть-Донецкого района | 902 0412 1340127510 244 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 6 | Мероприятие (результат) 3.1. Предоставлены муниципальные преференции путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Усть-Донецкого района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

# 5.План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия (результат) 1.1. Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории для инвестиционной деятельности | Х | Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, далее председатель КУМИ) | Х | информационная система отсутствует |
| # 1.2. | # Контрольная точка 1.1.1. Обеспечено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Усть-Донецкого района I квартала II квартала III квартала # IV квартала | # 25.04.2025 # 25.07.2025 # 25.10.2025 # 29.12.2025 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 1.3. | # Контрольная точка 1.1.2. Организована работа Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района I квартала II квартала III квартала # IV квартала | # 25.04.2025 # 25.07.2025 # 25.10.2025 # 29.12.2025 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Протоколы Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Обеспечено утверждение постановления Администрация Усть-Донецкого района "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений" | # 31.01.2025 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация, размещенная на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Проведено информирование инвесторов о существующих федеральных, областных и муниципальных льготах при реализации проектов, а также актуализация и распространение Атласа инвестиционных площадок | # 01.10.2025 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Организовано участие представителей Усть-Донецкого района в региональных, межрегиональных и международных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | # 29.12.2025 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 1.7. | # Контрольная точка 1.1.6. Освещена инвестиционная деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации | # 29.12.2025 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| # 2.1. | Мероприятия (результат) 2.1. «Организована деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам» | # Х | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Х | # информационная система отсутствует |
| # 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности | # 25.03.2025 # 25.07.2025 # 25.10.2025 # 25.12.2025 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ | # информационная система отсутствует |
| # 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. Предоставлены услуги в системе «одного окна» субъектам МСП и самозанятым гражданам. | # 01.02.2025 # 01.07.2025 # 01.10.2025 # 29.12.2025 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. Предоставлен комплекс услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность | # 10.04.2025 # 10.07.2025 # 10.10.2025 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации района | # 01.04.2025 # 01.07.2025 # 01.10.2025 # 30.12.2025 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.6. | Мероприятие (результат) 2.2. Организованы мероприятия по проведению обучающих семинаров, форумов, конференций, «круглых столов» |  |  |  |  |
| # 2.7. | Контрольная точка 2.2.1. Проведение Совета по предпринимательству при Администрации Усть-Донецкого района | # 26.05.2025 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.8. | Контрольная точка 2.2.2. Проведение обучающих семинаров по налогообложению | # 25.04.2025 # 15.11.2025 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.9. | Контрольная точка 2.2.3. Проведение круглого стола «Обсуждение вопросов текущей деятельности» | # 20.04.2025 # 30.11.2025 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.10. | Контрольная точка 2.2.4. Организация конкурса детских рисунков «Бизнес глазами детей» | # 10.07.2025 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.11. | Контрольная точка 2.2.5. Проведение «круглых столов» со школьниками в рамках популяризации предпринимательской деятельности | # 30.03.2025 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.12. | Контрольная точка 2.2.6. Проведение Совета по развитию конкуренции при главе Администрации Усть-Донецкого района | # 15.12.2025 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.13. | # Контрольная точка 2.2.7. Изготовление полиграфической продукции по актуальным темам для субъектов МСП и самозанятых граждан | # 20.04.2025 # 15.07.2025 # 20.12.2025 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров» |  |  |  |  |  |
| # 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров» | # Х | # Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.2. | Контрольная точка 3.1.1. «Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров» | # 30 декабря 2025 г. | # Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия (результат) 1.1. Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории для инвестиционной деятельности | Х | Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, далее председатель КУМИ) | Х | информационная система отсутствует |
| # 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Обеспечено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Усть-Донецкого района I квартала II квартала III квартала IV квартала | # 25.04.2026 # 25.07. 2026 # 25.10.2026 # 29.12.2026 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Организована работа Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района I квартала II квартала III квартала IV квартала | # 25.04.2026 # 25.07. 2026 # 25.10.2026 # 29.12.2026 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Протоколы Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Обеспечено утверждение постановления Администрация Усть-Донецкого района "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений" | # 31.01.2026 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Проведено информирование инвесторов о существующих федеральных, областных и муниципальных льготах при реализации проектов, а также актуализация и распространение Атласа инвестиционных площадок | # 01.10.2026 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Организовано участие представителей Усть-Донецкого района в региональных, межрегиональных и международных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | # 29.12.2026 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. Освещена инвестиционная деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации | # 29.12.2026 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| # 2.1. | Мероприятия (результат) 2.1. «Организована деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам» | # Х | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Х | # информационная система отсутствует |
| # 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности | # 25.03.2026 # 25.07.2026 # 25.10.2026 # 25.12.2026 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ | # информационная система отсутствует |
| # 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. Предоставлены услуги в системе «одного окна» субъектам МСП и самозанятым гражданам. | # 01.02.2026 # 01.07.2026 # 01.10.2026 # 29.12.2026 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. Предоставлен комплекс услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность | # 10.04.2026 # 10.07.2026 # 10.10.2026 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации района | # 01.04.2026 # 01.07.2026 # 01.10.2026 # 30.12.2026 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.6. | Мероприятие (результат) 2.2. Организованы мероприятия по проведению обучающих семинаров, форумов, конференций, «круглых столов» |  |  |  |  |
| # 2.7. | Контрольная точка 2.2.1. Проведение Совета по предпринимательству при Администрации Усть-Донецкого района | # 26.05.2026 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.8. | Контрольная точка 2.2.2. Проведение обучающих семинаров по налогообложению | # 25.04.2026 # 15.11.2026 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.9. | Контрольная точка 2.2.3. Проведение круглого стола «Обсуждение вопросов текущей деятельности» | # 20.04.2026 # 30.11.2026 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.10. | Контрольная точка 2.2.4. Организация конкурса детских рисунков «Бизнес глазами детей» | # 10.07.2026 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.11. | Контрольная точка 2.2.5. Проведение «круглых столов» со школьниками в рамках популяризации предпринимательской деятельности | # 30.03.2026 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.12. | Контрольная точка 2.2.6. Проведение Совета по развитию конкуренции при главе Администрации Усть-Донецкого района | # 15.12.2026 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.13. | Контрольная точка 2.2.7. Изготовление полиграфической продукции по актуальным темам для субъектов МСП и самозанятых граждан | # 20.04.2026 # 15.07.2026 # 20.12.2026 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.14 | Мероприятие (результат) 2.3. Осуществлена актуализация схемы размещения рекламных конструкций | # 01.11.2026 | # Золотых Андрей Анатольевич (главный архитектор) | # Схема размещения рекламных конструкций, утвержденная Правительством Ростовской области, размещенная на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 2.15 | Контрольная точка 2.3.1. Направление схемы размещения рекламных конструкций в Правительство Ростовской области на утверждение | # 01.11.2026 | # Золотых Андрей Анатольевич (главный архитектор) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров» |  |  |  |  |  |
| # 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров» | # Х | # Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.2. | Контрольная точка 3.1.1. «Разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Усть-Донецкий район» | # 30.01.2026 | # Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # постановление Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 3.3. | Контрольная точка 3.1.2. «Обеспечено информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная собственность на которых не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Усть-Донецкий район», без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» | 30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 # 30.12.2026 | # Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства) | информационные материалы на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 3.4. | Контрольная точка 3.1.3. «Заключены договора аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Усть-Донецкий район», без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» | # 30.05.2026 | # Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | # договоры для размещения нестационарных торговых объектов | # информационная система отсутствует |
| # 3.5. | Контрольная точка 3.1.4. «Организованы и проведены заседания «круглых столов», семинары, совещания, мастер-классы, тренинги (не менее 4 мероприятий, охват хозяйствующих субъектов, не менее 30 человек) по вопросам развития предпринимательства» | 30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 # 30.12.2026 | # Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства) | информационные материалы на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |

# 7.План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия (результат) 1.1. Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории для инвестиционной деятельности | Х | Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, далее председатель КУМИ) | Х | информационная система отсутствует |
| # 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Обеспечено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Усть-Донецкого района I квартала II квартала III квартала IV квартала | # 25.04.2027 # 25.07. 2027 # 25.10.2027 # 29.12.2027 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Организована работа Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района I квартала II квартала III квартала IV квартала | # 25.04.2027 # 25.07. 2027 # 25.10.2027 # 29.12.2027 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Протоколы Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Обеспечено утверждение постановления Администрация Усть-Донецкого района "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений" | # 31.01.2027 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Проведено информирование инвесторов о существующих федеральных, областных и муниципальных льготах при реализации проектов, а также актуализация и распространение Атласа инвестиционных площадок | # 01.10.2027 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Организовано участие представителей Усть-Донецкого района в региональных, межрегиональных и международных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | # 29.12.2027 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. Освещена инвестиционная деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации | # 29.12.2027 | # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| # 2.1. | # Мероприятия (результат) 2.1. «Организована деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам» | # Х | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Х | # информационная система отсутствует |
| # 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности | # 25.03.2027 # 25.07.2027 # 25.10.2027 # 25.12.2027 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ | # информационная система отсутствует |
| # 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. Предоставлены услуги в системе «одного окна» субъектам МСП и самозанятым гражданам. | # 01.02.2027 # 01.07.2027 # 01.10.2027 # 29.12.2027 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. Предоставлен комплекс услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность | # 10.04.2027 # 10.07.2027 # 10.10.2027 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации района | # 01.04.2027 # 01.07.2027 # 01.10.2027 # 30.12.2027 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.6. | Мероприятие (результат) 2.2. Организованы мероприятия по проведению обучающих семинаров, форумов, конференций, «круглых столов» | # Х | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Х | # информационная система отсутствует |
| # 2.7. | Контрольная точка 2.2.1. Проведение Совета по предпринимательству при Администрации Усть-Донецкого района | # 26.05.2027 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.8. | Контрольная точка 2.2.2. Проведение обучающих семинаров по налогообложению | # 25.04.2027 # 15.11.2027 | # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.9. | Контрольная точка 2.2.3. Проведение круглого стола «Обсуждение вопросов текущей деятельности» | # 20.04.2027 # 30.11.2027 | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.10. | Контрольная точка 2.2.4. Организация конкурса детских рисунков «Бизнес глазами детей» | # 10.07.2027 | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.11. | Контрольная точка 2.2.5. Проведение «круглых столов» со школьниками в рамках популяризации предпринимательской деятельности | # 30.03.2027 | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.12. | Контрольная точка 2.2.6. Проведение Совета по развитию конкуренции при главе Администрации Усть-Донецкого района | # 15.12.2027 | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.13. | Контрольная точка 2.2.7. Изготовление полиграфической продукции по актуальным темам для субъектов МСП и самозанятых граждан | # 20.04.2027 # 15.07.2027 # 20.12.2027 | Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.14 | Мероприятие (результат) 2.3. Осуществлена актуализация схемы размещения рекламных конструкций | # 01.11.2026 | # Золотых А.А. (главный архитектор Администрации района) | # Схема размещения рекламных конструкций, утвержденная Правительством Ростовской области, размещенная на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 2.15 | Контрольная точка 2.3.1. Направление схемы размещения рекламных конструкций в Правительство Ростовской области на утверждение | # 01.11.2026 | # Золотых А.А. (главный архитектор Администрации района) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров» |  |  |  |  |  |
| # 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров» | # Х | # Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.2. | Контрольная точка 3.1.1. «Разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Усть-Донецкий район» | # 30.01.2027 | # Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства) | # постановление Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 3.3. | Контрольная точка 3.1.2. «Обеспечено информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная собственность на которых не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Усть-Донецкий район», без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» | 30.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 # 30.12.2027 | # Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства) | информационные материалы на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 3.4. | Контрольная точка 3.1.3. «Заключены договора аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Усть-Донецкий район», без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» | # 30.05.2027 | # Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | # договоры для размещения нестационарных торговых объектов | # информационная система отсутствует |
| # 3.5. | Контрольная точка 3.1.4. «Организованы и проведены заседания «круглых столов», семинары, совещания, мастер-классы, тренинги (не менее 4 мероприятий, охват хозяйствующих субъектов, не менее 30 человек) по вопросам развития предпринимательства» | 30.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 # 30.12.2027 | # Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства) | информационные материалы на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района | # информационная система отсутствует |
| # 7.План реализации комплекса процессных мероприятий на 2028 год № п/п; Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка; Дата наступления контрольной точки; Ответственный исполнитель; Вид подтверждающего документа; Информационная система (источник данных). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата». 1.1.; Мероприятия (результат) 1.1. Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории для инвестиционной деятельности; Х; Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, далее председатель КУМИ); Х; информационная система отсутствует. # 1.2.; Контрольная точка 1.1.1. Обеспечено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Усть-Донецкого района I квартала II квартала III квартала IV квартала; # 25.04.2028 # 25.07. 2028 # 25.10.2028 # 29.12.2028; # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ); # Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района; # информационная система отсутствует. # 1.3.; Контрольная точка 1.1.2. Организована работа Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района I квартала II квартала III квартала IV квартала; # 25.04.2028 # 25.07. 2028 # 25.10.2028 # 29.12.2028; # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ); # Протоколы Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района; # информационная система отсутствует. # 1.4.; Контрольная точка 1.1.3. Обеспечено утверждение постановления Администрация Усть-Донецкого района "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений"; # 31.01.2028; # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ); # Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района; # информационная система отсутствует. # 1.5.; Контрольная точка 1.1.4. Проведено информирование инвесторов о существующих федеральных, областных и муниципальных льготах при реализации проектов, а также актуализация и распространение Атласа инвестиционных площадок; # 01.10.2028; # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ); # Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района; # информационная система отсутствует. # 1.6.; # Контрольная точка 1.1.5. Организовано участие представителей Усть-Донецкого района в региональных, межрегиональных и международных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах.; # 29.12.2028; # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ); # Информация о ходе исполнения; # информационная система отсутствует. # 1.7.; # Контрольная точка 1.1.6. Освещена инвестиционная деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации; # 29.12.2028; # Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ); # Информация о ходе исполнения; # информационная система отсутствует. # 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства». # 2.1.; # Мероприятия (результат) 2.1. «Организована деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам»; # Х; # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства); # Х; # информационная система отсутствует. # 2.2.; # Контрольная точка 2.1.1. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности; # 25.03.2028 # 25.07.2028 # 25.10.2028 # 25.12.2028; # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства); # Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ; # информационная система отсутствует. # 2.3.; # Контрольная точка 2.1.2. Предоставлены услуги в системе «одного окна» субъектам МСП и самозанятым гражданам.; # 01.02.2028 # 01.07.2028 # 01.10.2028 # 29.12.2028; # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства); # Информация о ходе исполнения; # информационная система отсутствует. # 2.4.; # Контрольная точка 2.1.3. Предоставлен комплекс услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность; # 10.04.2028 # 10.07.2028 # 10.10.2028; # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства); # Информация о ходе исполнения; # информационная система отсутствует. # 2.5.; # Контрольная точка 2.1.4. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации района; # 01.04.2028 # 01.07.2028 # 01.10.2028 # 30.12.2028; # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства); # Информация о ходе исполнения; # информационная система отсутствует. # 2.6.; # Мероприятие (результат) 2.2. Организованы мероприятия по проведению обучающих семинаров, форумов, конференций, «круглых столов»; # Х; # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства); # Х; # информационная система отсутствует. # 2.7.; # Контрольная точка 2.2.1. Проведение Совета по предпринимательству при Администрации # Усть-Донецкого района; # 26.05.2028; # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства); # Информация о ходе исполнения; # информационная система отсутствует. # 2.8.; # Контрольная точка 2.2.2. Проведение обучающих семинаров по налогообложению; # 25.04.2028 # 15.11.2028; # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства); # Информация о ходе исполнения; # информационная система отсутствует. # 2.9.; # Контрольная точка 2.2.3. # Проведение круглого стола «Обсуждение вопросов текущей деятельности»; # 20.04.2028 # 30.11.2028; # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства); # Информация о ходе исполнения; # информационная система отсутствует. # 2.10.; # Контрольная точка 2.2.4. Организация конкурса детских рисунков «Бизнес глазами детей»; # 10.07.2028; # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства); # Информация о ходе исполнения; # информационная система отсутствует. # 2.11.; # Контрольная точка 2.2.5. Проведение «круглых столов» со школьниками в рамках популяризации предпринимательской деятельности; # 30.03.2028; # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства); # Информация о ходе исполнения; # информационная система отсутствует. # 2.12.; # Контрольная точка 2.2.6. # Проведение Совета по развитию конкуренции при главе Администрации Усть-Донецкого района; # 15.12.2028; # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства); # Информация о ходе исполнения; # информационная система отсутствует. # 2.13.; # Контрольная точка 2.2.7. Изготовление полиграфической продукции по актуальным темам для субъектов МСП и самозанятых граждан; # 20.04.2028 # 15.07.2028 # 20.12.2028; # Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства); # Информация о ходе исполнения; # информационная система отсутствует. # 2.14; # Мероприятие (результат) 2.3. Осуществлена актуализация схемы размещения рекламных конструкций; # Х; # Золотых А.А. (главный архитектор Администрации района); # Х; # информационная система отсутствует. # 2.15; # Контрольная точка 2.3.1. # Направление схемы размещения рекламных конструкций в Правительство Ростовской области на утверждение; # 01.11.2026; # Золотых А.А. (главный архитектор Администрации района); # Схема размещения рекламных конструкций, утвержденная Правительством Ростовской области, размещенная на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района Информация о ходе исполнения; # информационная система отсутствует. # 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров». # 3.1.; # Мероприятие (результат) 3.1. «Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров»; # Х; # Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ); # Х; # информационная система отсутствует. # 3.2.; # Контрольная точка 3.1.1. «Разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Усть-Донецкий район»; # 30.01.2028; # Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства); # постановление Администрации Усть-Донецкого района; # информационная система отсутствует. # 3.3.; # Контрольная точка 3.1.2. «Обеспечено информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная собственность на которых не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Усть-Донецкий район», без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»; 30.03.2028 30.06.2028 30.09.2028 # 30.12.2028; # Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства); информационные материалы на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района; # информационная система отсутствует. # 3.4.; # Контрольная точка 3.1.3. «Заключены договора аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Усть-Донецкий район», без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»; # 30.05.2028; # Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ); # договоры для размещения нестационарных торговых объектов; # информационная система отсутствует. # 3.5.; # Контрольная точка 3.1.4. «Организованы и проведены заседания «круглых столов», семинары, совещания, мастер-классы, тренинги (не менее 4 мероприятий, охват хозяйствующих субъектов, не менее 30 человек) по вопросам развития предпринимательства»; 30.03.2028 30.06.2028 30.09.2028 # 30.12.2028; # Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства); информационные материалы на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района; # информационная система отсутствует». Начальник управления экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района И.В. Хугаева |