Приложение
к постановлению
Администрации
Усть-Донецкого района
от ___.06.2026 № 100/____-п-26

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление 
Администрации Усть-Донецкого района 
от 05.12.2018 №100/951-п-18 «Об утверждении муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В приложении № 1:
1. В разделе II: 
1.1. Подраздел 1 изложить в редакции: 
«1. Основные положения

	1.1.
	Куратор муниципальной программы 
	–
	Шапошников Антон Александрович, Первый заместитель главы Администрации Усть-Донецкого района

	1.2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	–
	управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района (Хугаева Ирина Викторовна, начальник управления экономического развития и предпринимательства)

	1.3.
	Срок реализации муниципальной программы 
	–
	этап I: 2019 – 2024 годы;
этап II: 2025 – 2030 годы

	1.4.
	Цели муниципальной программы
	
	рост инвестиций в основной капитал, обеспеченный достижением темпа роста (индекса роста) физического объема инвестиций в основной капитал за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к 2020 году в объеме 170,0 процента в 2030 году.
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 2,2 тыс. человек в 2030 году

	1.5.
	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	–
	3 319,1 тыс. рублей:
этап I: 2 473,5 тыс. рублей;
этап II: 845,6 тыс. рублей

	1.6.
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области
	
	- национальная цель: достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство / связь с государственной программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 637».


1.2. Подраздел 4 изложить в редакции:  

[bookmark: _Hlk176338113]«4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Усть-Донецкого района


	№ п/п
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник
финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)


	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (всего), в том числе:
	209,2
	478,8
	78,8
	78,8
	845,6

	
	Бюджет Усть-Донецкого района 
	209,2
	478,8
	78,8
	78,8
	845,6

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности в Усть-Донецком районе»
	120,9
	395,0
	0,0
	0,0
	515,9

	
	Бюджет Усть-Донецкого района
	120,9
	395,0
	0,0
	0,0
	515,9

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Усть-Донецком районе», в том числе:
	15,3
	5,0
	0,0
	0,0
	20,3

	
	Бюджет Усть-Донецкого района 
	15,3
	5,0
	0,0
	0,0
	20,3

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика», в том числе:
	73,0
	78,8
	78,8
	78,8
	309,4

	
	Бюджет Усть-Донецкого района 
	73,0
	78,8
	78,8
	78,8
	309,4»



 
2. Раздел III изложить в редакции:

«III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Стимулирование инвестиционной 
и предпринимательской деятельности в Усть-Донецком районе»

1.Основные положения
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
	управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района (Хугаева Ирина Викторовна, начальник управления экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района)

	Связь с муниципальной программой 
	муниципальная программа Усть-Донецкого района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»




2.Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	
2028
	2030 (справочно)
	
	

	Задача 1. Улучшение инвестиционного климата 

	1.1.
	Инвестиций в основной капитал без бюджетных средств
	возрастающий
	МП
	млн. рублей
	1125
	2023
	1323
	1330
	1408
	1484
	2000
	Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
	Информационная система отсутствует

	Задача 2. Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства

	2.1.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
	возрастания
	МП
	тыс. человек
	1,6
	2023
	1,8
	1,9
	2,0
	2,0
	2,2
	управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района
	Информационная система отсутствует

	2.2.
	Количество информационных и консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам и самозанятым гражданам, по вопросам ведения предпринимательской деятельности
	возрастания
	МП
	единиц
	264
	2023
	271
	276
	281
	286
	297
	управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района
	Информационная система отсутствует

	2.3.
	Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинаров, форумов, деловых игр)
	возрастания
	МП
	единиц
	4
	2023
	5
	5
	5
	5
	5
	управление экономического развития и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района
	Информационная система отсутствует

	2.4.
	Количество утвержденных схем размещения рекламных конструкций для субъектов МСП и самозанятых граждан
	возрастания
	МП
	единиц
	0
	2023
	0
	1
	1
	1
	1
	Главный архитектор Администрации Усть-Донецкого района
	Информационная система отсутствует

	Задача 3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров

	3.1.
	Количество мест предоставленных для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров
	возрастания
	МП
	единиц
	1
	2023
	2
	2
	2
	2
	2
	Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
	Информационная система отсутствует




Примечание. 
Используемые сокращения: 
МП – муниципальная программа;
ОКЕИ –Общероссийский классификатор единиц измерения.


3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец 2026г. 

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата»

	1.1.
	Инвестиций в основной капитал без бюджетных средств
	МП
	единиц
	1330

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства»

	2.1.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
	МП
	тыс. человек
	1,9

	2.2.
	Количество информационных и консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам и самозанятым гражданам, по вопросам ведения предпринимательской деятельности
	МП
	единиц
	276

	2.3.
	Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинаров, форумов, деловых игр)
	МП
	единиц
	5

	2.4.
	[bookmark: _Hlk229060844]Количество утвержденных схем размещения рекламных конструкций для субъектов МСП и самозанятых граждан
	МП
	единиц
	1

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров»

	3.1.
	Количество мест предоставленных для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров
	МП
	единиц
	2



Примечание. 
Используемые сокращения: 
МП – муниципальная программа
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 

	№
п/п
	Наименование
мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата»
	
	

	1.1.
	Реализованы меры по созданию благоприятной среды для инвестиционной деятельности
	оказание услуг (выполнение работ)
	проведены мероприятия, направленные на развитие инвестиционной деятельности;
организована работа с потенциальными инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Усть-Донецкого района
	единиц
	4
	2023
	4
	4
	4
	4
	4

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства»
	
	

	2.1.
	Организована деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам
	иные мероприятия
	Увеличение численности субъектов МСП. Повышение уровня информированности МСП и самозанятых граждан
	единица
	

264
	2023
	

271
	

276
	

281
	

286
	

297

	2.2.
	Организованы мероприятия по проведению обучающих семинаров, форумов, конференций, «круглых столов» для субъектов МСП и самозанятых граждан
	иные мероприятия
	Повышение уровня информированности субъектов МСП и предпринимательской активности
	единица
	4
	2023
	5
	5
	5
	5
	5

	2.3
	Осуществлена актуализация схемы размещения рекламных конструкций для субъектов МСП и самозанятых граждан
	иные мероприятия
	Увеличение мест для размещения рекламных конструкций для субъектов МСП и самозанятых граждан
	единица
	0
	2023
	0
	1
	1
	1
	1

	3. Задача «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров»
	

	3.1.
	Предоставлены муниципальные преференции путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров
	осуществление текущей деятельности
	увеличено количество торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции

	единиц
	1
	2023
	2
	2
	2
	2
	2



4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности в Усть-Донецком районе»
	Х
	120,9
	395,0
	0,0
	0,0
	515,9

	
	Бюджет Усть-Донецкого района
	
	120,9
	95,0
	0,0
	0,0
	515,9

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1. Реализованы меры по созданию благоприятной среды для инвестиционной деятельности
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджет Усть-Донецкого района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Мероприятие (результат) 2.1. Организована деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам
	Х
	86,7
	60,0
	0,0
	0,0
	146,7

	
	Бюджет Усть-Донецкого района, в том числе:
	
	86,7
	60,0
	0,0
	0,0
	146,7

	
	
	902 0412 1340127540 244
	75,7
	40,0
	0,0
	0,0
	115,7

	
	
	902 0412 1340127560 244
	11,0
	20,0
	0,0
	0,0
	31,0

	4.
	Мероприятие (результат) 2.2. Организованы мероприятия по проведению обучающих семинаров, форумов, конференций, «круглых столов» для субъектов МСП и самозанятых граждан
	
	34,2
	35,0
	0,0
	0,0
	
69,2

	
	Бюджет Усть-Донецкого района
	902 0412 1340127510 244
	34,2
	35,0
	0,0
	0,0
	69,2

	5.
	Мероприятие (результат) 2.3. Осуществлена актуализация схемы размещения рекламных конструкций
	
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	300,0

	
	Бюджет Усть-Донецкого района
	902 0412 1340127510 244
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	300,0

	6
	Мероприятие (результат) 3.1. Предоставлены муниципальные преференции путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


0,0

	
	Бюджет Усть-Донецкого района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»




	5.План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год


	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата»

	1.1.
	Мероприятия (результат) 1.1. Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории для инвестиционной деятельности
	Х
	Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, далее председатель КУМИ) 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1. Обеспечено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Усть-Донецкого района
I квартала 
II квартала 
III квартала 
IV квартала
	






25.04.2025
25.07.2025
25.10.2025
29.12.2025

	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Контрольная точка 1.1.2.  Организована работа Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района
I квартала 
II квартала 
III квартала 
IV квартала 
	




25.04.2025
25.07.2025
25.10.2025
29.12.2025
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Протоколы Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района 
	информационная система отсутствует

	1.4.
	Контрольная точка 1.1.3.  Обеспечено утверждение постановления Администрация Усть-Донецкого района "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений"
	31.01.2025
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация, размещенная на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	1.5.
	Контрольная точка 1.1.4.  Проведено информирование инвесторов о существующих федеральных, областных и муниципальных льготах при реализации проектов, а также актуализация и распространение Атласа инвестиционных площадок
	01.10.2025
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	1.6.
	Контрольная точка 1.1.5.  Организовано участие представителей Усть-Донецкого района в региональных, межрегиональных и международных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах.
	29.12.2025
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.7.
	Контрольная точка 1.1.6.  Освещена инвестиционная деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации
	29.12.2025
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства»

	2.1.
	Мероприятия (результат) 2.1. «Организована деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам»
	Х
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.2.
	Контрольная точка 2.1.1. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности
	25.03.2025
25.07.2025
25.10.2025
25.12.2025

	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ 
	информационная система отсутствует

	2.3.
	Контрольная точка 2.1.2.  Предоставлены услуги в системе «одного окна» субъектам МСП и самозанятым гражданам.
	01.02.2025
01.07.2025
01.10.2025
29.12.2025
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.4.
	Контрольная точка 2.1.3.  Предоставлен комплекс услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность
	10.04.2025
10.07.2025
10.10.2025
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.5.
	Контрольная точка 2.1.4. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации района
	01.04.2025
01.07.2025
01.10.2025
30.12.2025
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.6.
	Мероприятие (результат) 2.2. Организованы мероприятия по проведению обучающих семинаров, форумов, конференций, «круглых столов»
	
	
	
	

	2.7.
	Контрольная точка 2.2.1.
Проведение Совета по предпринимательству при Администрации
Усть-Донецкого района
	26.05.2025
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.8.
	Контрольная точка 2.2.2. Проведение обучающих семинаров по налогообложению
	25.04.2025
15.11.2025
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.9.
	Контрольная точка 2.2.3.
Проведение круглого стола «Обсуждение вопросов текущей деятельности»
	20.04.2025
30.11.2025
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.10.
	Контрольная точка 2.2.4.
Организация конкурса детских рисунков «Бизнес глазами детей»
	10.07.2025
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.11.
	Контрольная точка 2.2.5.  
Проведение «круглых столов» со школьниками в рамках популяризации предпринимательской деятельности
	30.03.2025
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.12.
	Контрольная точка 2.2.6.
Проведение Совета по развитию конкуренции при главе Администрации Усть-Донецкого района
	15.12.2025
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.13.
	Контрольная точка 2.2.7.  Изготовление полиграфической продукции по актуальным темам для субъектов МСП и самозанятых граждан
	20.04.2025
15.07.2025
20.12.2025
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. «Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров»
	Х
	Балабейкин Е.А.  (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3.2.
	Контрольная точка 3.1.1. «Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров» 
	30 декабря 2025 г.
	Балабейкин Е.А.  (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует




	6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год


	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата»

	1.1.
	Мероприятия (результат) 1.1. Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории для инвестиционной деятельности
	Х
	Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, далее председатель КУМИ) 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1. Обеспечено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Усть-Донецкого района
I квартала 
II квартала 
III квартала 
IV квартала
	






25.04.2026
25.07. 2026
25.10.2026
29.12.2026


	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Контрольная точка 1.1.2.  Организована работа Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района
I квартала 
II квартала 
III квартала 
IV квартала 
	




25.04.2026
25.07. 2026
25.10.2026
29.12.2026

	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Протоколы Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района 
	информационная система отсутствует

	1.4.
	Контрольная точка 1.1.3.  Обеспечено утверждение постановления Администрация Усть-Донецкого района "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений"
	31.01.2026
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	1.5.
	Контрольная точка 1.1.4.  Проведено информирование инвесторов о существующих федеральных, областных и муниципальных льготах при реализации проектов, а также актуализация и распространение Атласа инвестиционных площадок
	01.10.2026
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	1.6.
	Контрольная точка 1.1.5.  Организовано участие представителей Усть-Донецкого района в региональных, межрегиональных и международных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах.
	29.12.2026
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.7.
	Контрольная точка 1.1.6.  Освещена инвестиционная деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации
	29.12.2026
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства»

	2.1.
	Мероприятия (результат) 2.1. «Организована деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам»
	Х
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.2.
	Контрольная точка 2.1.1. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности
	25.03.2026
25.07.2026
25.10.2026
25.12.2026

	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ 
	информационная система отсутствует

	2.3.
	Контрольная точка 2.1.2.  Предоставлены услуги в системе «одного окна» субъектам МСП и самозанятым гражданам.
	01.02.2026
01.07.2026
01.10.2026
29.12.2026
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.4.
	Контрольная точка 2.1.3.  Предоставлен комплекс услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность
	10.04.2026
10.07.2026
10.10.2026
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.5.
	Контрольная точка 2.1.4. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации района
	01.04.2026
01.07.2026
01.10.2026
30.12.2026
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.6.
	Мероприятие (результат) 2.2. Организованы мероприятия по проведению обучающих семинаров, форумов, конференций, «круглых столов»
	
	
	
	

	2.7.
	Контрольная точка 2.2.1.
Проведение Совета по предпринимательству при Администрации
Усть-Донецкого района
	26.05.2026
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.8.
	Контрольная точка 2.2.2. Проведение обучающих семинаров по налогообложению
	25.04.2026
15.11.2026
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.9.
	Контрольная точка 2.2.3.
Проведение круглого стола «Обсуждение вопросов текущей деятельности»
	20.04.2026
30.11.2026
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.10.
	Контрольная точка 2.2.4.
Организация конкурса детских рисунков «Бизнес глазами детей»
	10.07.2026
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.11.
	Контрольная точка 2.2.5.  
Проведение «круглых столов» со школьниками в рамках популяризации предпринимательской деятельности
	30.03.2026
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.12.
	Контрольная точка 2.2.6.
Проведение Совета по развитию конкуренции при главе Администрации Усть-Донецкого района
	15.12.2026
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.13.
	Контрольная точка 2.2.7.  Изготовление полиграфической продукции по актуальным темам для субъектов МСП и самозанятых граждан
	20.04.2026
15.07.2026
20.12.2026
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.14
	Мероприятие (результат) 2.3. Осуществлена актуализация схемы размещения рекламных конструкций
	01.11.2026
	Золотых Андрей Анатольевич (главный архитектор)
	Схема размещения рекламных конструкций, утвержденная Правительством Ростовской области, размещенная на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	2.15
	Контрольная точка 2.3.1.
Направление схемы размещения рекламных конструкций в Правительство Ростовской области на утверждение
	01.11.2026
	Золотых Андрей Анатольевич (главный архитектор)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. «Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров»
	Х
	Балабейкин Е.А.  (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	[bookmark: _Hlk232581276]3.2.
	Контрольная точка 3.1.1. «Разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Усть-Донецкий район»
	30.01.2026
	Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	постановление Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	3.3.
	Контрольная точка 3.1.2. «Обеспечено информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная собственность на которых не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Усть-Донецкий район», без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»
	30.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
30.12.2026
	Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	информационные материалы на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района  

	информационная система отсутствует

	3.4.
	Контрольная точка 3.1.3. «Заключены договора аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Усть-Донецкий район», без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»
	30.05.2026
	Балабейкин Е.А.  (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
	договоры для размещения нестационарных торговых объектов 
	информационная система отсутствует

	3.5.
	Контрольная точка 3.1.4. «Организованы и проведены заседания «круглых столов», семинары, совещания, мастер-классы, тренинги (не менее 4 мероприятий, охват хозяйствующих субъектов, не менее 30 человек) по вопросам развития предпринимательства»
	30.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
30.12.2026
	Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	информационные материалы на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района  

	информационная система отсутствует



7.План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год



	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата»

	1.1.
	Мероприятия (результат) 1.1. Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории для инвестиционной деятельности
	Х
	Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, далее председатель КУМИ) 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1. Обеспечено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Усть-Донецкого района
I квартала 
II квартала 
III квартала 
IV квартала
	





25.04.2027
25.07. 2027
25.10.2027
29.12.2027

	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Контрольная точка 1.1.2.  Организована работа Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района
I квартала 
II квартала 
III квартала 
IV квартала 
	



25.04.2027
25.07. 2027
25.10.2027
29.12.2027
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Протоколы Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района 
	информационная система отсутствует

	1.4.
	Контрольная точка 1.1.3.  Обеспечено утверждение постановления Администрация Усть-Донецкого района "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений"
	31.01.2027
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	1.5.
	Контрольная точка 1.1.4.  Проведено информирование инвесторов о существующих федеральных, областных и муниципальных льготах при реализации проектов, а также актуализация и распространение Атласа инвестиционных площадок
	01.10.2027
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	1.6.
	Контрольная точка 1.1.5.  Организовано участие представителей Усть-Донецкого района в региональных, межрегиональных и международных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах.
	29.12.2027
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.7.
	Контрольная точка 1.1.6.  Освещена инвестиционная деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации
	29.12.2027
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства»

	2.1.
	Мероприятия (результат) 2.1. «Организована деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам»
	Х
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.2.
	Контрольная точка 2.1.1. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности
	25.03.2027
25.07.2027
25.10.2027
25.12.2027

	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ 
	информационная система отсутствует

	2.3.
	Контрольная точка 2.1.2.  Предоставлены услуги в системе «одного окна» субъектам МСП и самозанятым гражданам.
	01.02.2027
01.07.2027
01.10.2027
29.12.2027
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.4.
	Контрольная точка 2.1.3.  Предоставлен комплекс услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность
	10.04.2027
10.07.2027
10.10.2027
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.5.
	Контрольная точка 2.1.4. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации района
	01.04.2027
01.07.2027
01.10.2027
30.12.2027
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.6.
	Мероприятие (результат) 2.2. Организованы мероприятия по проведению обучающих семинаров, форумов, конференций, «круглых столов»
	Х
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.7.
	Контрольная точка 2.2.1.
Проведение Совета по предпринимательству при Администрации
Усть-Донецкого района
	26.05.2027
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.8.
	Контрольная точка 2.2.2. Проведение обучающих семинаров по налогообложению
	25.04.2027
15.11.2027
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.9.
	Контрольная точка 2.2.3.
Проведение круглого стола «Обсуждение вопросов текущей деятельности»
	20.04.2027
30.11.2027
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.10.
	Контрольная точка 2.2.4.
Организация конкурса детских рисунков «Бизнес глазами детей»
	10.07.2027
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.11.
	Контрольная точка 2.2.5.  
Проведение «круглых столов» со школьниками в рамках популяризации предпринимательской деятельности
	30.03.2027
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.12.
	Контрольная точка 2.2.6.
Проведение Совета по развитию конкуренции при главе Администрации Усть-Донецкого района
	15.12.2027
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.13.
	Контрольная точка 2.2.7.  Изготовление полиграфической продукции по актуальным темам для субъектов МСП и самозанятых граждан
	20.04.2027
15.07.2027
20.12.2027
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.14
	Мероприятие (результат) 2.3. Осуществлена актуализация схемы размещения рекламных конструкций
	01.11.2026
	Золотых А.А. (главный архитектор Администрации района)
	Схема размещения рекламных конструкций, утвержденная Правительством Ростовской области, размещенная на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	2.15
	Контрольная точка 2.3.1.
Направление схемы размещения рекламных конструкций в Правительство Ростовской области на утверждение
	01.11.2026
	Золотых А.А. (главный архитектор Администрации района)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. «Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров»
	Х
	Балабейкин Е.А.  (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3.2.
	Контрольная точка 3.1.1. «Разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Усть-Донецкий район»
	30.01.2027
	Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	постановление Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	3.3.
	Контрольная точка 3.1.2. «Обеспечено информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная собственность на которых не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Усть-Донецкий район», без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»
	30.03.2027
30.06.2027
30.09.2027
30.12.2027
	Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	информационные материалы на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района  

	информационная система отсутствует

	3.4.
	Контрольная точка 3.1.3. «Заключены договора аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Усть-Донецкий район», без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»
	30.05.2027
	Балабейкин Е.А.  (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
	договоры для размещения нестационарных торговых объектов 
	информационная система отсутствует

	3.5.
	Контрольная точка 3.1.4. «Организованы и проведены заседания «круглых столов», семинары, совещания, мастер-классы, тренинги (не менее 4 мероприятий, охват хозяйствующих субъектов, не менее 30 человек) по вопросам развития предпринимательства»
	30.03.2027
30.06.2027
30.09.2027
30.12.2027
	Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	информационные материалы на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района  

	информационная система отсутствует

	
7.План реализации комплекса процессных мероприятий на 2028 год



	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение инвестиционного климата»

	1.1.
	Мероприятия (результат) 1.1. Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории для инвестиционной деятельности
	Х
	Балабейкин Е.А. (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, далее председатель КУМИ) 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1. Обеспечено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Усть-Донецкого района
I квартала 
II квартала 
III квартала 
IV квартала
	





25.04.2028
25.07. 2028
25.10.2028
29.12.2028


	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Контрольная точка 1.1.2.  Организована работа Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района
I квартала 
II квартала 
III квартала 
IV квартала 
	



25.04.2028
25.07. 2028
25.10.2028
29.12.2028
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Протоколы Совета по инвестициям при Администрации Усть-Донецкого района 
	информационная система отсутствует

	1.4.
	Контрольная точка 1.1.3.  Обеспечено утверждение постановления Администрация Усть-Донецкого района "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений"
	31.01.2028
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	1.5.
	Контрольная точка 1.1.4.  Проведено информирование инвесторов о существующих федеральных, областных и муниципальных льготах при реализации проектов, а также актуализация и распространение Атласа инвестиционных площадок
	01.10.2028
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	1.6.
	Контрольная точка 1.1.5.  Организовано участие представителей Усть-Донецкого района в региональных, межрегиональных и международных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах.
	29.12.2028
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.7.
	Контрольная точка 1.1.6.  Освещена инвестиционная деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации
	29.12.2028
	Балабейкин Е.А. (председатель КУМИ) 
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства»

	2.1.
	Мероприятия (результат) 2.1. «Организована деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам»
	Х
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.2.
	Контрольная точка 2.1.1. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности
	25.03.2028
25.07.2028
25.10.2028
25.12.2028

	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ 
	информационная система отсутствует

	2.3.
	Контрольная точка 2.1.2.  Предоставлены услуги в системе «одного окна» субъектам МСП и самозанятым гражданам.
	01.02.2028
01.07.2028
01.10.2028
29.12.2028
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.4.
	Контрольная точка 2.1.3.  Предоставлен комплекс услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность
	10.04.2028
10.07.2028
10.10.2028
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.5.
	Контрольная точка 2.1.4. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации района
	01.04.2028
01.07.2028
01.10.2028
30.12.2028
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.6.
	Мероприятие (результат) 2.2. Организованы мероприятия по проведению обучающих семинаров, форумов, конференций, «круглых столов»
	Х
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.7.
	Контрольная точка 2.2.1.
Проведение Совета по предпринимательству при Администрации
Усть-Донецкого района
	26.05.2028
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.8.
	Контрольная точка 2.2.2. Проведение обучающих семинаров по налогообложению
	25.04.2028
15.11.2028
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.9.
	Контрольная точка 2.2.3.
Проведение круглого стола «Обсуждение вопросов текущей деятельности»
	20.04.2028
30.11.2028
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.10.
	Контрольная точка 2.2.4.
Организация конкурса детских рисунков «Бизнес глазами детей»
	10.07.2028
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.11.
	Контрольная точка 2.2.5.  
Проведение «круглых столов» со школьниками в рамках популяризации предпринимательской деятельности
	30.03.2028
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.12.
	Контрольная точка 2.2.6.
Проведение Совета по развитию конкуренции при главе Администрации Усть-Донецкого района
	15.12.2028
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.13.
	Контрольная точка 2.2.7.  Изготовление полиграфической продукции по актуальным темам для субъектов МСП и самозанятых граждан
	20.04.2028
15.07.2028
20.12.2028
	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.14
	Мероприятие (результат) 2.3. Осуществлена актуализация схемы размещения рекламных конструкций
	Х
	Золотых А.А. (главный архитектор Администрации района)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.15
	Контрольная точка 2.3.1.
Направление схемы размещения рекламных конструкций в Правительство Ростовской области на утверждение
	01.11.2026
	Золотых А.А. (главный архитектор Администрации района)
	Схема размещения рекламных конструкций, утвержденная Правительством Ростовской области, размещенная на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района Информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. «Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров»
	Х
	Балабейкин Е.А.  (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
	Х
	информационная система отсутствует

	3.2.
	Контрольная точка 3.1.1. «Разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Усть-Донецкий район»
	30.01.2028
	Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	постановление Администрации Усть-Донецкого района
	информационная система отсутствует

	3.3.
	Контрольная точка 3.1.2. «Обеспечено информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, государственная собственность на которых не разграничена, и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Усть-Донецкий район», без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»
	30.03.2028
30.06.2028
30.09.2028
30.12.2028
	Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	информационные материалы на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района  

	информационная система отсутствует

	3.4.
	Контрольная точка 3.1.3. «Заключены договора аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Усть-Донецкий район», без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»
	30.05.2028
	Балабейкин Е.А.  (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
	договоры для размещения нестационарных торговых объектов 
	информационная система отсутствует

	3.5.
	Контрольная точка 3.1.4. «Организованы и проведены заседания «круглых столов», семинары, совещания, мастер-классы, тренинги (не менее 4 мероприятий, охват хозяйствующих субъектов, не менее 30 человек) по вопросам развития предпринимательства»
	30.03.2028
30.06.2028
30.09.2028
30.12.2028
	Управление экономического развития и предпринимательства (Хугаева И.В., начальник управления экономического развития и предпринимательства)
	информационные материалы на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района  

	информационная система отсутствует»




Начальник управления экономического развития
и предпринимательства 
Администрации Усть-Донецкого района                                                                                     И.В. Хугаева
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